2 0 1 2

Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

2)   Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

3)   Razvoj sporta

4)   Kultura i tehnička kultura

5)   Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

6)   Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa:

,,Edukacijom do posla za  osobe sa invaliditetom ’'

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): Udruženje paraplegičara Cetinje

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa:Tmušić Dejan, Predsjednik

Adresa i kontakt telefoni: Gipos, niz 2 /4/14 Cetinje, 067-868-954

Žiro račun: 510-9766-36

PIB: 02409810

Mjesto:  Cetinje

Vrijeme realizacije: 12 mjeseci

Ukupno potraživani iznos  od Komisije:14.313,00€

# I – Sažetak plana i programa

Prema podacima MONSTAT-a 2011 u Crnoj Gori postoji 11% osoba sa invaliditetom (OSI) ,dok na Cetinju, po ovim podacima postoji 13,2% (OSI). Takođe, prema ovim podacima u Opštini Cetinje, postoji 22000 lica sa invaliditetom. ,,Udruženje paraplegičara Cetinje“ broji ukupno 25 članova. Uprkos postojanju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom u daljem tekstu: (OSI) Usvojen u Skupštini Crne Gore dana, 10. 08. 2009 godine, i  Strategije za integraciju (OSI) koju je Vlada usvojila 29.11.2007. godine, većina, njih je nezaposlena.

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

Opšti cilj- projekta je:  Povećan nivo integracije osoba sa invaliditetom u društvenu zajednicu.

- ciljne grupe,

Specifični cilj-projekta je: Unaprijeđen nivo znanja (OSI) sa teritorije Prijestonice Cetinje iz oblasti engleskog jezika. Stoga  ciljne grupe ovog projekta su: 10 članova Udruženja paraplegičara Cetinje, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Opština Cetinje. Indirektna ciljna grupa (direktni korisnik) je, Udruženje paraplegičara Cetinje. Krajnji korisnici projekta su: Lokalna zajednica, poslodavci, porodice (OSI), sve osobe sa  invaliditetom u Opštini Cetinje.

- glavne aktivnosti,

Aktivnosti koje će biti realizovane tokom projekta su:  1.1. Organizovanje konferencije za štampu povodom početka realizacije projekta, 1.2. Objavljivanje javnog poziva za izbor učesnika/ca kursa engleskog jezika, 1.3. Organizovanje kursa engleskog jezika za  10 članova Udruženja, 1.4.  Izrada info- brošure na temu važnosti edukacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, 1.5. Organizovanje okruglog stola na temu važnosti edukacije i zapošljavanja OSI 1.6. Organizovanje press konferencije povodom završetka realizacije projekta.

- mjesto realizacije, Cetinje

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije 14.313,00€.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Prema podacima MONSTAT-a 2011 u Crnoj Gori postoji 11% osoba sa invaliditetom, (OSI) dok na Cetinju, po ovim podacima postoji 13,2% (OSI). Takođe, prema ovim podacima u Opštini Cetinje postoji 2200 lica sa invaliditetom.

,,Udruženje paraplegičara Cetinja“ broji ukupno 25 članova. Ustav Republike Crne Gore, kao najviši akt naše zemlje proklamuje ravnopravnost svih građana i građanki, i zabranu diskriminacije na osnovu bilo koje njihove različitosti, pa samim tim i na osnovu invalidnosti. Svjesni smo činjenice da to u praksi nije slučaj i da osobe sa invaliditetom imaju manje mogućnosti da se zaposle na otvorenom tržištu, na isti način kao i osobe bez invaliditeta. Kako opšta zakonska regulativa nije dovela do željenog rezultata, država uz pomoć samih osoba sa invaliditetom, odnosno njihovih predstavnika donosi poseban zakon; Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom (Službeni list CG“,broj 49/08). Uprkos postojanju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  lica sa invaliditetom, usvojen u Skupštini Crne Gore, 10. 08. 2009 godine, i Strategiji za integraciju (OSI) u Crnoj Gori, usvojena od Vlade Crne Gore, 29.11.2007. godine, većina njih je nezaposlena. Problem nezaposlenosti na Cetinju, je u mnogome izraženiji u odnosu na ostale gradove u Crnoj Gori.  U Prijestonici Cetinje, na evidenciji zzz.cg nalazi se 268 osoba sa invaliditetom. Zabrinjavajući podatak  predstavlja da po Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, u Opštini Cetinje zaposlena je samo jedna osoba. Opština Cetinje i Zavod za zapošljavanje do sada nijesu imali značajnije aktivnosti u cilju rješavanja problema obrazovanja i zapošljavanja za ova lica, tako da se  osobama sa invaliditetom  onemogućava osnovno ljudsko pravo-pravo na rad i obrazovanje. Uzrok ovakvog stanja je nepostojanje edukatvnih programa za (OSI), kreiranih od strane  Opštine Cetinje, i Zavoda za zapošljavanje, (Programi koji su ralizovani od strane ZZZCG., organizovani su u neprilagođenim objektima,  te ih  iz tih razloga ne možemo smatrati da su bili namijenjeni osobama sa invaliditetom). Ovakvo stanje ima za posljedicu marginalizaciju ove populacije, njihovu izolovanost, stvaranje apatije kod ovih osoba, i jedna je od glavnih prepreka za njihovo zapošljavanje i socijalizaciju u društvenu zajednicu.

Većina (OSI) u Cetinju žive od materijalne pomoći koje im pruža porodica, ili Centar za socijalni rad. Potrebe (OSI) su mnogo veće od osoba bez invaliditeta, pa je i time njihov položaj otežaniji. Na njihove probleme i potrebe jedino su upućene porodice i organizacije koje zastupaju (OSI).

Problem predstavlja i nedovoljna obrazovanost članstva. Udruženje paraplegičara Cetinje, želi da doprinose rješavanju ovog problema kroz nastavak obuke engleskog jezika. Nastavkom obuke engleskog jezika stvaraju se veće mogućnosti  zapošljavanja naših članova, imajući u vidu da su naši članovi u predhodnom periodu pohađali i uspješno završili osnovni kurs engleskog jezika. Ovim programom očekujemo da će i poslodavci iskazati interes, da na osnovu stečenog znanja  osnovnog kursa engleskog jezika, ali  i da kroz nastavak obuke na višem nivou (I stepen engleskog jezika), zaposle naše članove. Sticanje obrazovanja je uslov za kvalitetno zapošljavanje svih osoba, a naročito osoba sa invaliditetom. Zapošljavanjem naših članova postigao bi se jedan od najvažnijih segmenata integracije lica sa invalidietetom u društvenu zajednicu.

Posebno ističemo da je ovaj program komplementaran sa Strategijom za integraciju osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori i njenim Akcionim planom, kao i sa Zakonom  o profesionalnoj rehabilitaciji o zapošljavanju lica sa invaliditetom. To, između ostalog, u potpunosti opravdava postojanje ovog programa.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Opšti cilj projekta je: -Povećan nivo integracije osoba sa invaliditetom u društvenu zajednicu.

U tom smislu, projektom se žele motivisati i moralno osnažiti (OSI) ,da počnu intezivno tražiti zaposlenje, tako što će za sebe pribaviti  dodatno obrazovanje, putem  sticanja znanja iz engleskog jezika,  ili nekih sličnih obrazovnih  programa, i tako  stvoriti dobre pretpostavke za lakše zapošljavanje.  Dolaskom do posla, olakšava se proces njihove  socijalizacije i integriacije u društvenu zajednicu.

Specifični cilj projekta je: -Unaprjeđen nivo znanja (OSI) u Opštini Cetinje iz oblasti engleskog jezika.

Udruženje paraplegičara Cetinje, je  kroz projekat ,,Znanjem do samopoštovanja i lične vrijednosti osoba sa invaliditetom’’, organizovalo-Osnovni kurs engleskog jezika-Oxford centra, za sedam(OSI), projektom koji je je finansiran od ,,Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću’’ , od 31 decembra 2011 godine. Imajući u vidu veliku zainteresovanost i motivisanost svih polaznika  kursa za nastavakom daljeg usavršavanja, svi polaznici osnovnog kursa biće uključeni u program -I stepen engleskog jezika.

Naime, osim sedam članova koji su dobili sertifikat -osnovni kurs engleskog jezika-Oxford centra, kurs  I stepen engleskog jezika će biti proširen za još tri člana, tako da će ovaj kurs  pohađati 10 osoba sa invaliditetom, u trajanju od 3 mjeseca i time olakšati proces traženja posla. Takođe, projektni tim će nastaviti kampanju u cilju podizanja nivoa svijesti  kod donosioca odluka, poslodavaca, kao i građana Cetinja o neophodnosti obrazovanja i zapošljavanja. Takođe udruženje će voditi kampanju i o neophodnosti prilagođavanja fizičke sredine, zabrani diskriminacije (OSI) ,odnosno primjene sistemskih  zakona: Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata  kao i  Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom.

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

- Ciljne grupe ovog projekta su: 10 članova Udruženja paraplegičara Cetinje, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Opština Cetinje.

- Indirektna ciljna grupa (direktni korisnik) je: Udruženje paraplegičara Cetinje.

- Krajnji korisnici projekta su: Lokalna zajednica, poslodavci, porodice (OSI), sve osobe sa  invaliditetom u Opštini Cetinje.

Ove ciljne grupe su odabrane  iz razloga  popravljanja  ukupnog  polažaja osoba sa invaliditetom u Opštini Cetinje.

- Direktna ciljna grupa su: 10 osoba sa tjelesnim invaliditetom koje žive u opštini Cetinje, koji će  biti polaznici I stepena kursa engleskog jezika.

Zavod za zapošljavanje Crne Gore i Opština Cetinje, do sada nijesu imali značajnije aktivnosti u cilju rješavanja problema obrazovanja i zapošljavanja za ova lica, tako da se  licima sa invaliditetom  onemogućava osnovno ljudsko pravo, pravo na rad i obrazovanje.

Stoga su predstavnici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Prijestonica  Cetinje, direktna ciljna grupa ovog projekta  od posebnog značaja za realizaciju ovog projekta, jer su nadležni da obezbijede obrazovanje, zapošljavanje  kao i da vode posebnu brigu na stvaranju uslova za kvalitetno uključivanje (OSI) društvenu zajednicu.

- Indirektna ciljna grupa je: Udruženje paraplegičara Cetinje, (direktni korisnik projekta). Postignuća naših članova na obuci I stepena kursa engleskog jezika ima za cilj jačanje organizacije, kao i popravljanje sveukupnog polžaja (OSI).

- Krajnji korisnici projekta su:  Lokalna zajednica, poslodavci, porodice osoba sa invaliditetom, i  sve osobe sa  invalididetom, imajući u vidu da je projekat usmjeren i na jačanje svijesti o važnosti integacije (OSI), u sistem obrazovanja i zapošljavanja. U tom smislu, podrška lokalne zajednice, i svih njenih građana je veoma značajna kako  bi se izgradila svijest da  ovakav vid edukacije nudi najbolje rješenje za zapošljavanje (OSI) ,jer nudi opšte dobro za sve građane, gdje niko neće biti izdržavan, već će od svog znanja, i rada, sebi stvarati budućnost i  egzistenciju. Krajnji korisnici ovog projekta su poslodavaci koji će na osnovu stečenih vještina (OSI),  kao i benifita koji nudi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji prepoznati interes i  motiv za zapošljavanja ove populacije. Porodice (OSI), su veoma važan segment ovog projekta, njihov stalni podsticaji i davanje podrške, kao i samo uključivanje u proces obuke našim članovima, biće od ogromne pomoći na bržoj integraciji (OSI) u društvo. Osobe sa  tjelesnim invaliditetom su populacija koja po podacima MONSTAT-a  zajedno sa  ostalim osobama sa invaliditetom na Cetinju čini 13,2 % , ili 2200 stanovnika opštine, do sada nijesu imale priliku (zbog predrasuda da je potreban  neko drugi da za njih obezbijedi egzistenciju, dolazi do demotivacije (OSI) za traženjem posla, a posljedica takvog stanja je izolovanost i marginalizacija ove populacije) ,da za sebe pribave dodatno obrazovanje. Ovim programom ćemo  i njih  moralno osnažiti, da od nadležnih zahtijevaju da i oni sami budu uključeni u proces neformalnog obrazovanja, kao jedan od najvažnijeg preduslova za zapošljavanje, i integraciju u društvenu zajednicu.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koje će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

    - Organizovanje konferencije za štampu

U pripremnoj fazi, udruženje će sklopiti ugovor sa timom udruženja sa preciznim zadacima i obavezama na realizaciji aktivnosti iz ovog programa. Nakon toga u cilju upoznavanja najšire javnosti sa planiranim projektom i njegovim ciljevima. Na početku realizacije projekta biće organizovana konferencija za štampu u kancelariji Udruženja. Projektni koordinator će upoznati prisutne predstavnike medija sa razlozima za pokretanje projekta i planiranim aktivnostima, sa posebnim osvrtom na očekivane promjene kojima projekat treba da doprinese kada je u pitanju integracija osoba sa invaliditetom u društvo.

Za realizaciju ove aktivnosti biće  potrebna dva mjeseca, i za nju su odgovorni projektni tim.

2.4.2. Objavljivanje javnog poziva za izbor učesnika/ca kursa engleskog jezika

U cilju izbora učesnika/ca obuke za pohađanje kursa engleskog jezika, biće objavljen javni poziv u dvije dnevne novine. Takođe, poziv će biti upućen i na adrese članova Udruženja čiji se kontakti nalaze u bazi podataka Udruženja. U javnom pozivu biće definisan cilj projekta, rokovi  i adresa za prijavljivanje, broj polaznika/ca ,kao i kriterijumi koje polaznici/e moraju zadovoljiti da bi pohađali obuku su: stepen motivisanosti za obuku (motivaciono pismo),  želja za napredovanjem i zaposlenjem. Osobe koje se nalaze na Birou rada imaće prednost, prilikom odabira polaznika.

Projektni koordinator i projektni asistent će, u skladu sa definisanim kriterijumima, izvršiti izbor polaznika/ca obuke.

Za realizaciju ove aktivnosti biće potrebna dva mjeseca i za nju su odgovorni projektni tim.

    - Organizovanje kursa engleskog jezika za  10 članova Udruženja

Kurs engleskog jezika biće organizovan u prostorijama Crvenog krsta, koji je prilagođen za osobe koje se kreću pomoću kolica. Udruženje je postiglo dogovor sa predsjednikom Crvenog krsta gospodinom Momčilom Martinovićem da  prostor za održavanje kursa bude besplatan, s tim što je obaveza udruženja plaćanje elektične energije za vrijeme trajanja kursa. Zbog otežanog kretanja učesnicima je neophodno obezbijediti prevoz od mjesta stanovanja do kancelarije Crveng krsta. Cilj kursa je da polaznici nakon  već postignutog znanja osnovnog kursa engleskog jezika, prošire svoje znanje  i iz kursa I stepena engleskog jezika ova će im obuka biti neophodna za poslovnu komunikaciju. Nastava će se odvijati uz najsavremeniji program Oxford centra. U skladu sa planom rada predavača, kurs će podrazumijevati kombinaciju gramatike i učenja riječi kroz vježbe. Časovi će biti organizovani tri puta sedmično i trajaće 60 min., a kurs će trajati 3 mjeseca. Po završtetku kursa planirano je organizovanje testa za provjeru znanja učesnika obuke. Polaznici koji uspješno polože test, dobiće i sertifikat o završenom I stepenu engleskog jezika. Za realizaciju ove aktivnosti će biti potrebna tri mjeseca. Projektni tim će biti odgovoran za ovu aktivnost.

2.4.4. Izrada info- brošure na temu važnosti edukacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom

U cilju podizanja nivoa svijesti među predstavnicima osoba sa invaliditetom o važnosti edukacije i zapošljavanja,   info brošurom se  želi skrenuti pažnja na  različite aktuelne teme (engleski jezik, računari, različiti zanati i sl.). Dizajniranje info brošure će sadržati i izjave osoba sa invaliditetom koje su pohađale kurs engleskog jezika u organizaciji Udruženja, koje će govoriti o razlozima zbog kojih su oni odlučili da pohađaju ove kurseve.

Projektni koordinator i projektni asistent će biti zaduženi za kreiranje sadržaja brošure, ali i za distribuciju članovima Udruženja,  donosiocima odluka u Opštini Cetinje, poslodavcima, građanima, kao i ostalim NVO koje se bave pitanjima osoba sa invaliditetom. Info brošura će imati 4 stranice i biće štampana u 1000 primjeraka.

Za realizaciju ove aktivnosti biće potrebna dva mjeseca. Projektni tim biće odgovoran za ovu aktivnost.

2.4.5. Organizovanje okruglog stola na temu važnosti edukacije i zapošljavanja OSI

Ova aktivnost podrazumijeva organizovanje okruglog stola na temu važnosti edukacije i zapošljavanja (OSI). Cilj okruglog stola je analiza postojećeg stanja u ovoj oblasti, uloge i stepena uključenosti relevantnih državnih institucija i NVO u ovaj proces, te definisanje preporuka za unaprjeđenje postojećeg stanja. Takođe, projektni koordinator će predstaviti projekat edukacije članova Udruženja iz engleskog jezika, dok će polaznici kursa engleskog jezika govoriti o svojim utiscima sa obuke ali i razlozima za prijavljivanje za pohađanje kursa.  Takođe, predstavnik Ministarstva rada i socijalnog staranja će se osvrnuti na postojeće aktivnosti koje imaju za cilj povećanje broja zapošljenih (OSI). Na okruglom stolu govoriće i poslodavaci koji su zaposlili OSI, njihova iskustva i motiv za angažovanje. Poziv da prisustvuju okruglom stolu biće upućen poslodavcima, predstavnicima NVO koje se bave problematikom (OSI), relevantnih državnim organima i organima koji djeluju na nivou opštine Cetinje, ali i predstavnicima lokalne samouprave Prijestonice Cetinje, kao i međunarodnim organizacijama. Svim učesnicima okruglog stola biće podijeljena i info brošura. Okrugli sto će se održati u Hotelu Grand u Cetinju. Za realizaciju ove aktivnosti biće potreban jedan mjesec. Projektni tim biće odgovoran za ovu aktivnost.

2.4.6. Organizovanje press konferencije povodom završetka realizacije projekta

U cilju predstavljanja ostvarenih rezultata projekta biće organizovana konferencija za štampu u prostorijama Udruženja.  Na konferenciji će govoriti projektni koordinator  o sadržaju  info brošure koja će biti predstavljena i podijeljena novinarima, a polaznici kursa govoriće o svojim iskustvima tokom pohađanja kursa engleskog jezika.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati ___ mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Preipremna faza Organizovanje konferencije za štampu | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Objavljivanje javnog poziva za izbor učesnika/ca kursa engleskog jezika |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Organizovanje kursa engleskog jezika za 10 članova Udruženja |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 1.4. Izrada info- brošure na temu važnosti edukacije osoba sa invaliditetom |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| 1.5 Organizovanje okruglog stola na temu važnosti edukacije i zapošljavanja OSI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Organizovanje press konferencije povodom završetka realizacije projekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Projektni koordinator i projektni asistent će organizovati redovne mjesečne sastanke na kojima će analizirati tok dosadašnjih aktivnosti realizovanim projektom i definisati preporuke za unaprjeđenje realizacije narednih aktivnosti.

Stepen zadovoljstva polaznika kursom će se ocjenjivati putem evaluacionog listića, koji će im biti podijeljeni na kraju realizacije kursa. Po završetku kursa, projektni asistent će pripremiti izvještaj o realizaciji kursa, koji će sadržati i rezultate obrađenih evaluacionih listića. Takođe, uspješnost realizacije okruglog stola će se ocjenjivati na osnovu broja prisutnih učesnika/ca, broja komentara dobijenih na sadržaj info brošure, ali i objavljenih članaka i priloga sa okruglog stola u štampanim i elektronskim medijima. Kao izvori verifikacije biće korišćeni: lista učesnika, lista medija, press clipping, audio i video dokumentacija.

Uspješnost realizacije press konferencija će se ocjenjivati na osnovu broja prisutnih predstavnika/ca medija, te broja postavljenih pitanja, ali i objavljenih članaka i  priloga u štampanim i elektronskim medijima.

Takođe, kvalitet info brošure će se procjenjivati na osnovu broja dobijenih pozitivnih komentara od strane učesnika/ca okruglog stola, ali i osoba sa invaliditetom kojima će brošura biti distribuirana.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Dodatno obrazovanje osoba sa invalidietom kroz veći broj obuka, kurseva, kao i zapošljavanje obaveza je Države Crne Gore, kao jedan od najvažnijih oblika integracije (OSI). Imajući u vidu da (OSI) nijesu imale do sada mogućnost (zbog predrasuda, barijera), da steknu dodatno obrazovanje, kao i i činjenica  da je usvojen Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom, 10. 08. 2009 godine, i Strategiji Vlade Crne Gore od 29.11.2007. godine. Ovim projektom se doprinosi smanjenju nezaposlenosti (OSI). Naime, edukacija (OSI) iz oblasti engleskog jezika će im olakšati proces potencijalnog budućeg zaposlenja. Takođe, Udruženje planira da obuku  iz oblasti engleskog jezika, ali i drugih obuka,  nastavi i narednih godina. Takođe, budući da je problem nedostataka kurseva i obuka, kao i zapošljavanja  lica sa invaliditetom u Opštini Cetinje  veoma izražen,  Opština Cetinje i Biro rada mogu koristiti ovu obuku kao dobar model da i oni  sami organizuju slične programe, kojima se omogućava da (OSI) na osnovu svog stečenog znanja dođu do posla.

III	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed.mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Press konferencija | posluženje za novinare, po osobi | 4 | 6 | 24 | 0 | 24 |
|  | Podzbir 1 |  |  |  | 24,00 |  | 24,00 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Objavljivanje javnog poziva u dnevnim novinama |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Troškovi oglašavanja u u dnevnim novinama | novina/dan | 100 | 4 | 400 | 0 | 400 |
|  | Podzbir 2 |  |  |  | 400,00 |  | 400,00 |
|  | Aktivnost 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Angažovanje oxford centra za grupno predavanje I stepen | grupno predavanje | 2.500,00 | 10 | 2.500,00 | 0 | 2.500,00 |
| 4 | Prevoz za polaznike kursa | 10 članova | 150 | 10 | 1.500,00 | 0 | 1.500,00 |
|  | Podzbir 3 |  |  |  | 4.000,00 |  | 4.000,00 |
|  | Aktivnost 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Štampanje brošure o mogućnostima zapošljavanja OSI |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Troškovi grafičkog dizajna | po str. | 15 | 4 | 60 | 0 | 60 |
| 7 | Troškovi štampanja brošure | po kom. | 1.000,00 | 0,8 | 800,00 | 0 | 800,00 |
|  | Podzbir 4 |  |  |  | 860,00 | 0 | 860,00 |
|  | Aktivnost 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Organizovanje okruglog stola |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Troškovi zakupa prostora | po danu | 50 | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 9 | Trpoškovi ručka za učesnike (25) po osobi | po osobi | 15 | 25 | 375 | 0 | 375 |
| 10 | Troškovi osvježenja za učesnike | po osobi | 4 | 25 | 100 | 0 | 100 |
| 11 | Troškovi prevoza za učesnike(10) po osobi | po osobi | 15 | 10 | 150 | 0 | 150 |
|  | Podzbir 5 |  |  |  | 675,00 |  | 675,00 |
|  | Aktivnost 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Press konferencija | posluženje za novinare, po osobi | 4 | 6 | 24 | 0 | 24 |
|  | Podzbir 6 |  |  |  | 24,00 | 0 | 24,00 |
|  | Honorari: |  |  |  |  |  |  |
|  | Honorar za projektnog kordinatora (bruto plata) | mjesec | 220 | 12 | 2.640,00 | 0 | 2.640,00 |
| 18 | Honorar za administrativnog asistenta-(bruto plata) | mjesec | 200 | 12 | 2.400,00 | 0 | 2.400,00 |
| 19 | Honorar za finansijskog menadžera-(bruto plata) | mjesec | 180 | 12 | 2.160,00 | 0 | 2.160,00 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 7.200,00 |  | 7.200,00 |
|  | Administrativni troškovi: |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kancelarijski materijal | mjesečno | 20 | 12 | 240 | 0 | 240 |
| 21 | Komunikacije | mjesečno | 20 | 12 | 240 | 0 | 240 |
|  | Električna energija | mjesec | 40 | 12 | 480 | 0 | 480 |
| 23 | Usluge knjigovođe | ukupno | 50 | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 24 | Usluge Banke | ukupno | 10 | 12 | 120 | 0 | 120 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 1.130,00 | 0 | 1.130,00 |
|  | Ukupni troškovi: |  |  |  | 14.313,00 |  | 14.313,00 |

# IV – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i podatke o članovima Organa upravljanja organizacije.

UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA CETINJE, osnovano je 01.06.2004. godine. Ukupno broji 25 članova. Udruženje je humanitarna, nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija, slobodno i dobrovoljno udruženih članova, koji djeluju na osnovu Ustava, Zakona i Statuta i u skladu sa principima jednakosti, uzajamnosti solidarnosti i humanizma. Misija udruženja je: kvalitetna zdravstvena zaštita, inkluzivno obrazovanje-uključivanje djece sa teškoćama u razvoju u redovni sistem  obrazovanja. Smanjenje stope nezaposlenosti OSI. Kvalitetna soc-materijalna zaštita. Implementacija zakonske regulative namijenjenim osobama sa invalidietom. Informisanje članova o njihovom pravima i mogućnostima. Zastupanje prema lokalnim i državnim organima, medijima, kao i široj javnosti u cilju zaštite i promovisanja interesa osoba sa invaliditetom, kao i poboljšanje opšteg položaja osoba sa invaliditetom.

Vizija Udruženja paraplegičara Cetinja:

POŠTOVANJE I UVAŽAVANJE RAZLIČITOSTI,  DRUŠTVO JEDNAKIH ŠANSI ZA SVE.

Misija Udruženja paraplegičara Cetinja:

UKLJUČIVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM U DRUŠTVENU ZAJEDNICU

Broj članova  organizacije: Udruženje paraplegičara Cetinja, broji 25 članova.

Članstvo u koalicijama i savezima: Članica saveza: ,,Udruženja paraplegičara Crne Gore“. Članica kolicija: ,,Saradnjom do cilja“. ,,Uvijek s nama o nama“.

Najznačajnije aktivnosti:

Udruženje paraplegičara Cetinje, je jedno od osnivača Savjeta za pitanje osoba sa invaliditetom osnovano: 07. 11. 2006 godine

- Korisnici smo smo kancelarije u Opštini Cetinje, članice smo koalicije ,,Saradnjom do cilja“.- ,,Uvijek s nama o nama“ Ravnopravna smo članica saveza: ,,Udruženja paraplegičara Crne Gore“.

-Pokrenuli smo kampanju kod političkih partija na lokalnom nivou o zastupljenosti  politika invalidnosti, u njihovim programima kao i da se na sveobuhvatan način uvrste osobe sa invaliditetom u lokalne politike.

- Predstavnike Udruženja paraplegičara Cetinja primio je gradonačelnik Cetinja, dana 05. 02. 2011 godine. U razgovoru smo postigli dogovor o trajnom rješavanju radnih prostorija, ne samo za Udruženje paraplegičara Cetinja, nego i za sve druge organizacije osoba sa invaliditetom koji to žele,  kao i da se invalidska rampa dislocira na novoj lokaciji, gdje će biti smještena naša kancelarija.

- Predstavnik Udruženje paraplegičara Cetinja, učestvovao je u komisiji na izradi LPA za mlade Cetinja,- oblast zapošljavanje, gdje smo našim učešćem dali doprinos, o modalitetima lakšeg zapošljavanja mladih sa invaliditetom.

Najznačajniji projekti

- Realizacija projekta od Komisije za raspodjelu prihoda od igara na sreću ,,Rampom do integracije“. Novčana sredstva su uplaćena 05. 12. 2009 god. Rampa je u cjelosti izgradila renomirana firma ,,EMI“  15. 01. 2010 godine, po svim standardima pristupačnosti u iznosu od : 8.412,00€. Projekat se odnosi na postavljanje invalidske rampe za kancelariju udruženja koja se nalazi u Opštini Cetinje. Rampa će biti instalirana na novoj lokaciji gdje će biti smještene kancelarije udruženja

-   Udruženje je realizovalo projekat  „Škola računara“. Projekat je finansirala Opština Cetinje, iznos projekta je 1.500€ (trajao je od maja do avgusta 2009 godine).

- Udruženje realizovalo je projekat, „Kampanja za sprovođenje standarda pristupačnosti“. Ovaj projekat je finansirala Skupština Crne Gore. Iznos projekta je, 1.000€ (trajao je  od oktobra do decembra 2009 godine).

-   Realizovan je projekat od Skupštine Crne Gore za raspodjelu sredstava NVO  ,,Zakonom do boljeg sjutra“ u iznosu od 500,00€ (trajao je od   jula do oktobra 2010 godini).

- Udruženje paraplegičara Cetinja, realizuje projekat Znanjem da samopoštovanja i lične vrijednosti osoba sa invaliditetom finansiran od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću-osnovni kurs engleskog jezika, za osobe sa invaliditetom na području Cetinja. Projekat ima za cilj da kroz sticanje znanja engleskog jezika, olakša proces zaopšljavanja lica sa invalidietom. Namjera nam je da damo podsticaj donosiocima odluka, poslodavcima da na osnovu stečenog znanja,  iz engleskog jezika, a u prethodnom periodu i savladane vještina na računarima, počnu aktivno voditi politike zaspošljavanja ove populacije, u skladu sa  Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, koji nudi benifite, ali i obaveze poslodavacima da aktivno učestvuju u zapošljavanu lica sa invaliditetom.

Organi upravljanja: ,,Udruženja paraplegičara Cetinje“

Dejan Tmušić Predsjednik -kontakt tel. 067/868/954 e-mail: tmusic.dejan@gmail.com Nada Vuković Administrativni asistent -kontakt tel. 069/078-861 e-mail: nada.vukovic@live.edu.me Danica Bošković-Finansijski menadžer -kontakt tel.069/616-051

Imena i Prezimena, kao i kvalifikacije ključnih učesnika među zaposlenima/volonterima zaduženim za realizaciju ovoig projekta.

ODBOR DIREKTORA: - Danica Bošković....................predsjednik, Diplomirani ekonomista - Predrag Medojević.................član, Specijalista-ginekolog i akušer u OB ››Danilo I‹‹-Cetinje - Milorad Vujović.....................član, Direktor PP››Cet farm‹‹Cetinje - Nada Vuković........................član, Apslovent pravnog fakulteta - Pavle Simović.........................član, Profesor engleskog jezika OSOBLJE: 1. Tmušić Dejan...................................Projektni kordinator 2. Vuković Nada..................................Administrativni asistent 3. Danica Bošković .............................Finansijski menadžer VOLONTERI: - Slađana Tmušić - Sanja Mitrović

Zavod za statistiku  MONSTAT 12. 12. 2011

Podaci iz Biroa rada Cetinje 24. 03. 2012

Podaci iz Biroa rada Cetinje 24. 03. 2012