Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Nacrt

OKVIR POLITIKE PRESELJENJA (RPF)

Pripremljeni za projekat:

Crna Gora

PROJEKAT ŠUME ZA ZAJEDNIČKI PROSPERITET

CRNA GORA

novembar 2025.

Sadržaj

Akronimi	5

Rječnik pojmova	7

1	Uvod	12

1.1	Kratak opis projekta	12

1.2	RPF kontkest	14

1.3	Ciljevi ovog RPF-a	14

1.4	Osnovni principi koji usmjeravaju preseljenje	15

1.5	Procijenjeni uticaji raseljenja i obrazloženje za pripremu RPF-a	17

2.	Pravni okvir	18

2.1	Nacionalni pravni okvir koji usmjerava preseljenje	18

2.2	Zakon o eksproprijaciji	18

2.3	Drugi zakoni i propisi koji utiču na proces preseljenja	19

2.4	Standard Svjetske banke koji se odnosti na životnu sredinu i društvo broj 5 o sticanju zemljišta, ograničenjima korištenja zemljišta i nedobrovoljnom preseljenju (ESS5)	24

2.5	Analiza razlika/nedostataka	25

3.	Strategije preseljenja primjenjive na Projekat	30

3.1	Ključni principi	30

3.2	Datum krajnjeg roka	31

Objelodanjivanje datuma krajnjeg roka	31

Neformalni korisnici	31

Žalbe vezane za datum krajnjeg roka	31

3.3	Popis stanovništva i socio-ekonomska anketa	32

Socio-ekonomska anketa	32

Zaštita podataka	32

3.4	Ranjive grupe i pojedinci	32

3.5	Mjere obnove sredstava za život	33

3.6	Kriterijumi podobnosti/kvalifikovanosti (FSPP – Fokus na šumske puteve)	33

1. Osobe sa formalnim vlasništvom	34

2. Osobe sa priznatim ili pravima koja se mogu legalizovati	34

3. Zakupci ili dugoročni zakupci	34

4. Korisnici bez formalnih prava (neformalni korisnici)	34

5. Zajednice i javne institucije	34

Posebna napomena za ovaj projekat	34

3.7	Matrica prava	35

Fizičko raseljenje	35

Ekonomska raseljavanja	35

Nema prisilnih iseljenja	35

Tajming kompenzacije	35

Obim očekivanih uticaja	35

Pravni status objekata	42

Izvori sredstava za život	42

Pomoć za preseljenje	42

Pomoć u obnovi sredstava za život	42

Privremeno korištenje zemljišta	42

Rodno osjetljive mjere	43

Pravičan postupak za neizbježne iseljenja (malo vjerovatno)	43

Pomoć ranjivim grupama	43

4.	Instrumenti preseljenja	44

4.1	Društvena analiza podprojekata za uticaje koji se odnose na sticanje zemljišta, ograničenja korištenja zemljišta i prisilnog preseljenja	44

4.2	Akcioni plan za preseljenje (RAP)	44

4.3	Proces izrade i odobravanja RAP-ova	47

Korak 1 — Skrining i rano objelodanjivanje	48

Korak 2 — Popis i inventar imovine	48

Korak 3 — Posebni slučajevi (pitanja legalizacije i restitucije)	48

Korak 4 — Pregled, objelodanjivanje, konsultacije	48

Korak 5 — Finalizacija i implementacija	48

4.4	Interakcija pripreme RAP-a sa koracima dizajna	48

4.5	Implementacija RAP-a	49

4.6	Procedure upravljanja promjenama	49

4.7	Revizija preseljenja	50

5.	Konsultacije i objelodanjivanje informacija	51

5.1	Javne konsultacije – Pristup i zahtjevi	51

Objelodanjivanje dokumenata	51

5.2	Javna konsultacija o ovom RPF-u	52

5.3	Dnevnik angažmana zainteresovanih strana (SEL)	52

6.	Mehanizam za pritužbe/žalbe (GM)	53

Posebna napomena: Žalbe vezane za restituciju	53

6.1	Podnošenje žalbe	54

Pristupni kanali:	54

6.2	Procedura postupanja po pritužbama	54

Korak 1 – Prijem i potvrda	54

Korak 2 – Procjena i istraga	54

Korak 3 – Predloženo riješenje	55

Korak 4 – Zatvaranje	55

Korak 5 – Postupak žalbe	55

6.3	Monitoring i izvještavanje	55

Odgovornosti monitoringa uključuju:	55

6.4	Služba Svjetske banke za rješavanje pritužbi/žalbi (GRS)	56

7.	Monitoring i evaluacija	56

7.1	Institucionalni monitoring	56

7.2	Monitoring procesa preseljenja	57

(1) Monitoring ulaznih podataka (Monitoring napretka)	57

(2) Monitoring izlaznih rezultata (Monitoring učinka)	58

(3) Evaluacija ishoda (Evaluacija uticaja)	58

7.3	Eksterni monitoring (ako je potrebno)	59

7.4	Izvještavanje	59

8.	Institucionalni aranžmani	60

8.1	Institucije odgovorne za implementaciju projekata	60

9.	Budžet i finansiranje preseljenja	61

Aneks 1 - Obrazac za registraciju prtiužbežalbe	63

Aneks 2: Obrazac za skrining zemljišta za eksproprijaciju i preseljenje	64

Aneks 3: Minimalni sadržaj RAP-a	65

Tabela 1: Komponente, ciljevi i ključne aktivnosti	12

Tabela 2: Analiza razlika/nedostataka između ESS5 Svjetske banke i zakonodavstva Crne Gore o eksproprijaciji	26

Tabela 3: Matrica prava za projekat Crnogorske šume za zajednički prosperitet (FSPP)	37

Tabela 4: Institucionalne odgovornosti	57

Tabela 5: Ulazni indikatori	58

Tabela 6: Indikatori izlaznih rezultata	58

Tabela 7: Indikatori ishoda	58

# Akronimi

| Skraćenica | Puno značenje |
| --- | --- |
| BoE | Korisnik eksproprijacije |
| CSO | Organizacija civilnog društva |
| DSS | Sistem za podršku odlučivanju |
| EHS | Zaštita životne sredine, zdravlje i bezbijednost |
| EIA | Procjena uticaja na životnu sredinu |
| ESCP | Plan obaveza u pogledu životne sredine i društva |
| ESF | Okvir za zaštitu životne sredine i društvo (Svjetska banka) |
| ESIA | Procjena uticaja na životnu sredinu i društvo |
| ESMF | Okvir za upravljanje životnom sredinom i društvom |
| ESS | Standardi koji se odnose na životnu sedinu i društvo |
| ETTS | Elektronski sistem za praćenje drveta |
| FMIS | Informacioni sistem za upravljanje šumama |
| FSC | Savjet za upravljanje šumama |
| FSPP | Projekat crnogorske šume za zajednički prosperitet |
| GBV | Rodno zasnovano nasilje |
| GM | Mehanizam za žalbe |
| GRS | Služba za rješavanje žalbi |
| IFC | Međunarodna finansijska korporacija |
| ILO | Međunarodna organizacija rada |
| IPF | Finansiranje investicionih projekata |
| LM | Lokalne opštine |
| LHSW | Zakon o bezbijednosti i zdravlju na radu |
| LMP | Procedura upravljanja radnom snagom |
| M&E | Monitoring i evaluacija |
| MPŠV | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede |
| MNE | Crna Gora |
| MoF | Ministarstvo finansija |
| MRV | Monitoring, izvještavanje i verifikacija |
| NFI | Nacionalni inventar šuma |
| NVO | Nevladine organizacije |
| OHS | Zaštita zdravlja i bezbijednosti na radu |
| PAD | Dokument o procjeni projekta |
| PAP | Strane pogođene projektom |
| PEFC | Program za odobrenje sertifikacije šuma |
| PIU | Jedinica za implementaciju projekta |
| PMT | Tim za upravljanje projektima |
| PMU | Jedinica za upravljanje projektima |
| POM | Operativni priručnik za projekat |
| PPE | Lična zaštitna oprema |
| PSC | Upravni odbor projekta |
| RAP | Akcioni plan za preseljenje |
| RPF | Okvir politike preseljenja |
| SEA | Seksualna eksploatacija i zlostavljanje |
| SEL | Dnevnik angažmana/uključivanja zainteresovanih strana |
| SEP | Plan angažmana/uključivanja zainteresovanih strana |
| SH | Seksualno uznemiravanje |
| SME | Mala i srednja preduzeća |
| SOE | Preduzeće u državno vlasništvu |
| TSU | Jedinica tehničku podršku |
| W-GRM | Mehanizam za rješavanje pritužbi radnika |
| WB | Svjetska banka |
| WG | Radna grupa |
| WICE | Centar izvrsnosti za drvnu industriju |

# Rječnik pojmova

Spisak definicija pojmova korištenih u ovom dokumentu

| Popis stanovništva i osnovna socio-ekonomska studija | Popis identifikuje pogođene osobe i uključuje relevantne demografske podatke (starost, pol, veličina porodice, rođenja i smrti) i povezane društvene i ekonomske informacije (etnička pripadnost, zdravlje, obrazovanje, zanimanje, izvori prihoda, obrasci prihoda, produktivna sposobnost i slično). Popis pomaže u utvrđivanju podobnosti pogođenih osoba. To uključuje sprovođenje inventara i procjene imovine te utvrđivanje, dokumentovanje i objavljivanje prava onih na koje se to odnosi. Informacije prikupljene u vezi sa popisom su početno stanje, koje služi kao referentna tačka prema kojoj se mogu mjeriti obnavljanje prihoda i rezultati drugih napora rehabilitacije. |
| --- | --- |
| Krajnji datum | Krajnji datum je datum nakon kojeg nijedna osoba koja se useli u područje projekta ili vrši poboljšanja na zemljištu/imovini neće biti podobna za naknadu ili pomoć prema ovom RPF-u. Krajnji datum će biti zvanično objavljen i objelodanjen od strane PMT-a i relevantnih opština na početku popisa i socio-ekonomske ankete za svaki podprojekat. - Za svaki RAP, krajnji datum će biti posljednji dan završetka Popisa strana pogođenih projektom (PAP) i inventara pogođene imovine. - Javna obavještenja će biti postavljena na i oko planiranih lokacija projekata, u opštinskim kancelarijama, lokalnim prijemnim pultovima, zajedničkim centrima i na PMT/MPŠV web stranicama, te najavljena putem lokalnih štampanih i drugih medija. - Datum i proces biće dokumentovani u RAP-u i potvrđeni od strane Svjetske banke. |
| Ekonomska raseljavanja | Gubitak imovine ili pristupa imovini koji utiče na egzistenciju ili generisanje prihoda kao rezultat projekta. Ljudi ili preduzeća mogu biti ekonomski raseljeni, sa ili bez fizičkog raseljavanja. |
| Pravo | Naknada i dodatna pomoć na koje pogođene osobe imaju pravo tokom preseljenja. Prava su definisana za sve Strane pogođene projektom (PAP) koje su identifikovane i evidentirane prije Krajnjeg datuma. Oni pokrivaju gubitke i uticaje direktno povezane sa aktivnostima projekta, uključujući eksproprijaciju zemljišta, ograničenja korištenja zemljišta ili ekonomsko raseljavanje. Prava su detaljno predstavljena u ovom RPF-u kroz Matricu prava, koja precizira ko ima pravo, kakvu vrstu naknade i/ili pomoći treba pružiti i pod kojim uslovima. |
| Eksproprijacija | Proces u kojem javni organ, putem ovlašćenja za eksproprijaciju, u zamjenu za naknadu, zahtijeva od osobe, domaćinstva ili zajednice da se odrekne prava na imovinu (zemljišta i objektata) koju zauzima ili na drugi način koristi. |
| Prisilno iseljenje | Odnosi se na trajno ili privremeno uklanjanje protiv volje pojedinaca, porodica i/ili zajednica iz domova i/ili zemljišta koje zauzimaju bez pružanja i pristupa odgovarajućim oblicima pravne i druge zaštite, uključujući sve primjenjive procedure i principe u ovom RPF-u. Korištenje ovlaštenja eksproprijacije, prisilnog sticanja ili sličnih ovlašćenja od strane zajmoprimca neće se smatrati prisilnim iseljenjem pod uslovom da je u skladu sa zahtjevima nacionalnog prava i odredbama ovog RPF-a, te se sprovodi na način u skladu sa osnovnim principima pravičnog postupka (uključujući pružanje adekvatnog prethodnog obavještenja, značajne mogućnosti za podnošenje pritužbi i žalbi) i izbjegavanje upotrebe nepotrebne, nesrazmjerne ili prekomjerne sile). Prisilna iseljenja odnose se na prisilno raseljavanje pojedinaca, grupa i zajednica iz njihovih domova, zemljišta i/ili zajedničke imovine (bilo legalno u vlasništvu ili koje se neformalno koriste) bez pružanja i pristupa odgovarajućim oblicima pravne i druge zaštite. |
| Nedobrovojno preseljenje | Odnosi se na projektno povezane uticaje preseljenja bez prava da pogođene osobe imaju pravo da odbiju sticanje zemljišta ili ograničenja korištenja zemljišta, fizičko raseljavanje (preseljenje, gubitak stambenog zemljišta ili gubitak skloništa), ekonomsko raseljavanje (gubitak zemljišta, imovine ili pristupa imovini, što dovodi do gubitka izvora prihoda ili drugih sredstava za život), ili oboje. Preseljenje se smatra nedobroljnim kada pogođene osobe ili zajednice nemaju pravo da odbiju eksproprijaciju zemljišta koja bi rezultirala raseljavanjem. Ovo se dešava u slučajevima zakonite eksproprijacije ili ograničenja korištenja zemljišta na osnovu eksproprijacije; kao i u slučajevima dogovorenih nagodbi u kojima kupac može da pribjegne eksproprijaciji ili da nametne pravna ograničenja u korištenju zemljišta ako pregovori sa prodavcem ne uspiju. |
| Zemljište | Zemljište obuhvata sve što raste na zemljištu ili je trajno pričvršćeno za njega, poput usjeva, zgrada i drugih poboljšanja, te pripadajućih vodenih tijela |
| Sticanje zemljišta | Odnosi se na sve metode pribavljanja zemljišta za potrebe projekta, što može uključivati potpunu kupovinu, eksproprijaciju imovine i sticanje prava pristupa, kao što su prava službenosti ili prava prolaza. Sticanje zemljišta može takođe da uključivi: (a) sticanje neiskorištenog ili nekorištenog zemljišta, bez obzira na to da li se vlasnik zemljišta oslanja na to zemljište radi prihoda ili sredstava za život; (b) oduzimanje javnog zemljišta koje koriste ili zauzimaju pojedinci ili domaćinstva; i (c) uticaji projekata koji rezultiraju potapanjem zemljišta ili na drugi način neupotrebljivim ili nepristupačnim. " Zemljište" uključuje sve što raste na zemljištu ili je trajno pričvršćeno za njega, poput usjeva, zgrada i drugih poboljšanja, te pripadajućih vodenih tijela. |
| Sredstva za život | Odnosi se na čitav spektar sredstava koja pojedinci, porodice i zajednice koriste za život, kao što su prihodi zasnovani na platama, poljoprivreda, ribarstvo, sakupljanje hrane, drugi izvori prihoda zasnovani na prirodnim resursima, sitna trgovina i razmjena. |
| Tržišna vrijednost | Vrijednost izračunata na osnovu cijena nekretnina u području u kojem je određena nekretnina kupljena, što se može postići za određenu nekretninu na tržištu, u zavisnosti od ponude i potražnje u trenutku određivanja cijene. |
| Naknada za preseljenje | Novčana naknada za troškove direktno povezane sa seljenjem/preseljenjem domaćinstva ili poslovnog prostora. |
| Prelazna podrška | Podrška (novčana ili drugačija) biće pružena stranama pogođenim projektom (PAP) koje dožive fizičko ili ekonomsko raseljavanje povezano s projektom. Ova dozvola je namijenjena da: - Olakša prilagođavanje odmah nakon isteljenja; i/ili - Podrži strane pogođene projektom (PAP) u privremenom životu ili poslovnim troškovima dok ne postanu dostupni zamjenski smještaj, zemljište ili sredstva za život. Prelazna podrška će biti pružena po potrebi svim ekonomski raseljenim osobama, na osnovu razumne procjene vremena potrebnog za obnovu njihove sposobnosti za zaradu, nivoa proizvodnje i životnog standarda |
| Fizičko premještanje | preseljenje, gubitak stambenog zemljišta ili gubitak skloništa, kuće/stana, stambenog prostora kao rezultat sticanja zemljišta povezanog s projektom, što zahtijeva da se pogođena osoba preseli na drugu lokaciju. |
| Strane pogođe projektom (PAP) | Svaka osoba koja, kao rezultat sljedećeg: akvizicije/sticanja zemljišta, ograničenja korištenja zemljišta i nedobrovoljnog preseljenja direktno povezanog s projektom, gubi pravo da posjeduje, koristi ili na drugi način ima koristi od izgrađene građevine, zemljišta, jednogodišnjih ili višegodišnjih usjeva i stabala, ili bilo koje druge fiksne ili pokretne imovine, bilo u cijelosti ili djelimično, trajno ili privremeno. |
| Trošak zamjene | Definisan kao metoda vrednovanja koja donosi naknadu dovoljnu za zamjenu imovine, plus neophodne transakcione troškove povezane sa zamjenom imovine. Gdje postoje funkcionalna tržišta, trošak zamjene je tržišna vrijednost utvrđena nezavisnom i kompetentnom procjenom nekretnina, plus transakcioni troškovi. Gdje ne postoje funkcionalna tržišta, trošak zamjene može da se odredi alternativnim metodama, kao što je izračunavanje vrijednosti proizvodnje za zemljište ili proizvodnu imovinu, ili neamortizirana vrijednost zamjenskog materijala i rada za izgradnju objekata ili druge fiksne imovine, plus transakcioni troškovi. U svim slučajevima gdje fizičko raseljavanje rezultira gubitkom skloništa, trošak zamjene mora biti barem dovoljan da omogući kupovinu ili izgradnju stanova koji ispunjavaju prihvatljive minimalne standarde kvaliteta i sigurnosti zajednice. Metoda procjene za određivanje troškova zamjene treba da bude dokumentovana i uključena u relevantne dokumente za planiranje preseljenja. Transakcioni troškovi uključuju administrativne takse, takse za registraciju ili vlasništvo, razumne troškove preseljenja i slične troškove koji se nameću pogođenim licima. Da bi se osigurala nadoknada po cijeni zamjene, planirane stope nadoknade mogu da zahtijevaju ažuriranje u projektnim područjima gdje je inflacija visoka ili je period između izračunavanja nadoknade i isporuke nadoknade dug. |
| Ograničenja u korištenju zemljišta | Odnosi se na ograničenja ili zabrane korištenja poljoprivrednog, stambenog, komercijalnog ili drugog zemljišta koje se direktno uvode i primjenjuju kao dio projekta. To može uključivati ograničenja pristupa zakonski određenim parkovima i zaštićenim područjima, ograničenja pristupa drugim zajedničkim resursima, ograničenja korištenja zemljišta unutar komunalnih službenosti ili sigurnosnih zona. |
| Okvir politike preseljenja k | Ovaj dokument je nastao kada tačna priroda ili obim eksproprijacije zemljišta ili ograničenja korištenja zemljišta vezanih za projekat ili njegove komponente, sa potencijalom da izazovu fizičko i/ili ekonomsko raseljavanje, nije poznata zbog faze razvoja projekta. Svrha okvira je da postavi principe preseljenja, organizacione aranžmane i kriterijume projektovanja koji se primjenjuju u slučaju da prisilno preseljenje postane neizbježno. Kada se definišu podprojekti i pojedinačne komponente projekta i postanu dostupne potrebne informacije, okvir se proširuje u specifičan plan proporcionalan potencijalnim rizicima i uticajima (vidi stavku Akcioni plan preseljenja ispod). |
| Akcioni plan za preseljenje | Dokument u kojem klijent specificira procedure koje će pratiti i mjere koje će preduzeti kako bi ublažio negativne efekte, nadoknadio gubitke i pružio razvojne koristi osobama i zajednicama pogođenim investicionim projektom. Planovi preseljenja se pripremaju za svaki projekat koji rezultira ekonomskim ili fizičkim raseljavanjem. Obim i nivo detalja plana variraju u zavisnosti od veličine raseljavanja i složenosti mjera potrebnih za ublažavanje negativnih uticaja. |
| Sporazumna poravnanje (nagodbe) | Odnosi se na situacije kada zajmoprimac treba da stekne određeno zemljište ili ograniči njegovu upotrebu za potrebe projekta, ali umjesto da to učini putem postupka eksproprijacije, zajmoprimac prvo pokušava da postigne međusobno prihvatljiv dogovor sa vlasnikom/korisnikom zemljišta. U Crnoj Gori, Zakon o eksproprijaciji (član 52) omogućava sporazumne nagodbe između korisnika eksproprijacije i vlasnika imovine. Ako obje strane postignu dogovor o iznosu i vrsti naknade, postupak eksproprijacije se zaustavlja. Međutim, iako je zakonski dozvoljen, ovaj pristup nije snažno podstaknut crnogorskim zakonom i ostaje sekundarni u odnosu na formalni proces eksproprijacije, koji je uobičajena praksa za eksproprijaciju zemljišta u javnom interesu. |
| Sigurnost vlasništva | To znači da se preseljene osobe ili zajednice preseljavaju na mjesto koje mogu legalno koristiti, gdje su zaštićeni od rizika od iseljenja i gdje su prava vlasništva koja im se daju društveno i kulturno prikladna. Ni u kom slučaju preseljenim osobama neće biti dodijeljena prava na vlasništvo koja su u praksi slabija od prava koja su imala na zemljište ili imovinu iz koje su raseljeni. |
| Ranjive osobe/grupe | Ranjive osobe su one koje, zbog pola, etničke pripadnosti, starosti, fizičkog ili mentalnog invaliditeta, ekonomske nepovoljnosti ili društvenog statusa, mogu biti više pogođene preseljenjem od drugih i koje mogu imati ograničenu mogućnost da traže ili iskoriste pomoć za preseljenje i povezane razvojne beneficije. Grupe ili osobe koje mogu biti posebno ranjive uključuju, ali nisu ograničene na: - Siromašna domaćinstva; - Osobe sa fizičkim ili mentalnim invaliditetom; - Izbjeglice i interno raseljene osobe; - Djeca, žene, starije osobe ili pojedinci sa hroničnim bolestima; - Domaćinstva kojima upravljaju djeca ili žene; - Domaćinstva bez ili sa vrlo ograničenim resursima; - Etničke manjine (kao što su Romi ili drugi); - Ljudi bez zakonski priznatog zemljišta ili prava korištenja. U kontekstu ovog projekta, pojedinci/grupe koje su u nepovoljnom položaju ili su ranjive su takođe one koje su sklonije negativnim posljedicama projekta i/ili su ograničenije u pristupu pogodnostima projekta. Takođe je vjerovatnije da će biti isključeni ili u nemogućnosti da u potpunosti učestvovuju u primarnim konsultativnim procesima, pa stoga mogu da zahtijevaju posebne mjere ili ciljanu pomoć kako bi se osiguralo značajno učešće. Takve mjere mogu da uključe, ali nisu ograničene na: - Pružanje informacija u pojednostavljenim, kulturno prikladnim ili prevedenim formatima; - Održavanje odvojenih fokus grupa ili sastanaka na nivou domaćinstava; - Osiguravanje prisustva fasilitatora, tumača ili socijalnih radnika za određene grupe; - Prilagođavanje angažmana uzimajući u obzir starost (podrška za starije ili maloljetnike, uključujući slučajeve kada su odvojeni od svojih porodica ili zajednica); - Prilagođavanje lokacija, vremena i načina komunikacije kako bi se osigurala pristupačnost za osobe s invaliditetom, žene sa odgovornostima za njegu ili druge ugrožene grupe. |

Izvršni sažetak – Okvir politike preseljenja (RPF)

Projekat crnogorske šume za zajednički prosperitet

Obrazloženje i ciljevi Projekta

Vlada Crne Gore preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore (MNE) će realizovati projekat Šume Crne Gore za zajednički prosperitet (FSPP) vrijedan 20 miliona američkih dolara kako bi se osigurala dugoročna održivost šumskih resursa zemlje i u potpunosti uskladila sa politikom šumarstva EU, kao buduća članica EU, uz finansijsku podršku Svjetske banke (WB). Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ispreduzeća u državnom vlasništvu sredstva iz zajma Svjetske banke (18 miliona eura) za finansiranje osnivanja institucija potrebnih za implementaciju novog Zakona o šumarstvu, kao i za poboljšanje produktivnosti drvne industrije.

Razvojni cilj projekta (PDO) je unaprijediti održivo upravljanje šumskim resursima i povećati konkurentnost šumske industrije u ciljanim projektnim područjima u Crnoj Gori.

Finansiranje: IBRD zajam (18 miliona eura; ~20 miliona američkih dolara)

Implementaciona agencija: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MPŠV), uz podršku posebne jedinice za implementaciju projekata (PIU)

Primarna područja fokusa:

Sjeverne i centralne opštine gdje će se odvijati upravljanje šumama, aktivnosti preduzeća u državnom vlasništvu i obnova šumskih puteva

Nacionalne institucionalne reforme, digitalni sistemi, sljedivost i programi podrške drvnoj industriji

Odabrane opštine su dobile prioritet za rehabilitaciju/izgradnju mreže šumskih puteva radi poboljšanja pristupa za upravljanje šumskim požarima, operativne šumarske aktivnosti i rekreativnu upotrebu.

Nacionalni obuhvat:

Reforme upravljanja šumama, praćenje, sistemi monitoringa, tehnička pomoć i unapređenje drvne industrije koristiće javnim institucijama, privatnim vlasnicima šuma, prerađivačima drveta, lokalnim zajednicama i novonastalom preduzeću u državnom vlasništvu (SOE) širom Crne Gore.

ESMF je krovni instrument koji određuje kako će projekat ispuniti crnogorske zakone i Okvir Svjetske banke za upravljanje životom sredinom i društvom (ESF), upravljajući rizicima transparentno i dosljedno kroz sve podprojekte, uključujući i one čiji će detaljni dizajni biti finalizovani tokom implementacije.

Opis projekta i obuhvat

Komponente i osnovne investicije

Komponenta; Cilj; Ilustrativne aktivnosti. 1. Upravljanje sektorima i modernizacija sistema; Ojačati upravljanje šumama, poboljšati transparentnost i modernizirati sisteme monitoringa; Razvoj politika upravljanja šumama; uspostavljanje Informacionog sistema za upravljanje šumama (FMIS); modernizacija sistema Nacionalnog inventara šuma (NFI), monitoring, izvještavanja i verifikacije (MRV); digitalna sljedivost (ETTS); jačanje kapaciteta; Operacionalizacija preduzeća u državnom vlasništvu. 2. Otpornost šuma i smanjenje rizika od šumskih požara; Ojačati otpornost šuma na klimatske promjene i smanjiti rizik od šumskih požara kroz poboljšanu prevenciju požara, pripremljenost, suzbijanje i obnovu nakon požara, uz očuvanje šumskih ekosistema i dugoročne održivosti resursa.; Mjere prevencije i pripremljenosti za požare; podizanje svijesti i angažmana zajednice; detekcija, monitoring i sistemi ranog upozoravanja na šumske požare; priprema i ažuriranje planova i mapa upravljanja požarima; obnova i rehabilitacija spaljenih šumskih područja nakon požara; rehabilitacija odabranih dijelova postojećih šumskih puteva radi poboljšanja pristupa za upravljanje požarima i šumarske operacije.. 3. Osnaživanje rasta i unapređenje performansi drvnog sektora; Unaprijediti ekonomsku održivost i konkurentnost crnogorskih sektora prerade drveta i šumarstva kroz razvoj radne snage, tehničku pomoć, certifikaciju i usvajanje standarda kvaliteta i održivosti.; Uspostavljanje i operativnost SmartWood Capacity Programa; obuka radne snage i razvoj vještina; pružanje savjetodavnih i terenskih usluga; podrška za sisteme sertifikacije, ocjenjivanja i standardizacije; razvoj sertificiranih lanaca čuvanja dokaza; saradnja sa nacionalnim institucijama za standardizaciju; dijeljenje tržišnih informacija i najboljih praksi.. 4. Upravljanje projektom; Osigurati djelotvornu, transparentnu i odgovornu implementaciju; Osoblje za PIU; fiducijarno upravljanje; monitoring i evaluacija; upravljanje ekološkim i društvenim rizicima; javna komunikacijua angažman građana; Mehanizmi za rješavanje žalbi/pritužbi.

Geografski fokus

Prioritetni regioni za održivo upravljanje šumama, operacije preduzeća u državnom vlasništvu i rehabilitaciju postojećih šumskih puteva (samo održavanje i poboljšanje—bez nove gradnje). Opštine odabrane na osnovi:

- Trenutne pristupačnosti šumi,

- indeksa rizika od požara,

- stanja postojećih šumskih puteva,

- važnosti za ekonomske aktivnosti zasnovane na šumama.

# 1	Uvod

## 1.1	Kratak opis projekta

Upravljanje šumama u Crnoj Gori suočava se s brojnim izazovima, kao što su nedovoljna zaštita od klimatskih promjena, pojava šumskih požara, neadekvatno upravljanje i potreba za modernizacijom drvne industrije. Iako se poštuje zakon koji zabranjuje krčenje šuma, primjenjuje se selektivna sječa, što omogućava očuvanje strukture i kvaliteta šuma.

Crnogorske šume su vitalni ekološki i ekonomski resurs, pokrivaju preko 60% teritorije zemlje i igraju ključnu ulogu u očuvanju biodiverziteta, regulaciji klime, zaštiti voda i ruralnim izvorima za život. Međutim, sektor se suočava s izazovima uključujući: i) Zastarjelo upravljanje šumama zbog neefikasnih koncesionih modela i slabog nadzora dovelo je do neodržive sječe šuma i loše regeneracije šuma; ii) Klimatska ranjivost zbog rastućih rizika od šumskih požara, suša i štetočina koji ugrožavaju šumske ekosisteme i ruralne zajednice); iii) nisku produktivnost u drvnoj industriji jer MSP nemaju pristup modernim tehnologijama, sertifikaciji i konkurentnim tržištima; iv) Sjeverne opštine, nekadašnji čvorišta drvne industrije, suočavaju se sa ekonomskim padom i migracijama; vii) Jaz u socijalnoj inkluziji zbog nedovoljno zastupljenosti žena i ranjivih grupa te u donošenju odluka i dijeljenju koristi vezanih za šume; i viii) kao buduća članica EU, Crna Gora mora da ispuni standarde EU za šumarstvo, biodiverzitet i klimu.

FSPP će se baviti ovim pitanjima kroz institucionalne reforme, održivo upravljanje šumama, otpornost na klimatske promjene i podršku konkurentnosti drvne industrije. Promoviše inkluzivan razvoj, otvaranje radnih mjesta i održivost životne sredine, u skladu sa nacionalnim strategijama Crne Gore i ciljevima pristupanja EU.

Razvojni cilj projekta (PDO) je da se unaprijedi održivo upravljanje šumskim resursima i poveća ekonomska održivost šumarske industrije u ciljanim projektnim područjima u Crnoj Gori. Projekat je organizovan u četiri glavne komponente, kao što je navedeno u tabeli ispod.

Tabela 1: Komponente, ciljevi i ključne aktivnosti

| Komponenta / Podkomponenta | Cilj | Ključne aktivnosti |
| --- | --- | --- |
| Komponenta 1: Jačanje upravljanja sektorom i modernizacija sistema | Unaprijediti upravljanje, javnu politiku i sisteme šumskog sektora | Izrada javne politike; regulatorna ažuriranja; izgradnja institucionalnih kapaciteta; Implementacija Zakona o šumama |
| Podkomponenta 1.1: Jačanje okvira javne politike i institucionalnih kapaciteta | Modernizacija okvira javne politike i institucionalnih okvira | Javne politike i propisi; okviri za šumske požare; standardi za izvođače; tržišne studije; Sprovođenje |
| Podkomponenta 1.2: Modernizacija mjerenja i praćenja šumskih resursa | Poboljšati podatke o šumama, sljedivost i monitoring | FMIS ažuriranje; NFI redizajn; DSS nadogradnja; ETTS; MRV; šumske statistike; Online portal |
| Podkomponenta 1.3: Operacionalizacija preduzeća u državnom vlasništvu | Uspostavljanje djelotvornog i efikasnog preduzeća u državnom vlasništvu | Poslovni plan; korporativni statut; mehanizmi prodaje; Digitalne aukcije |
| Komponenta 2: Otpornost šuma i smanjenje rizika od šumskih požara | Promovisanje SFM i smanjenje rizika od šumskih požara | SFM mjere; podrška privatnim šumama; sertifikacija; prevencija i pripremljenost za šumske požare |
| Podkomponenta 2.1: Promocija otpornosti na šumske požare | Ojačati prevenciju, detekciju šumskih požara, odgovor na šumske požare, obnovu | Protivpožarne pregrade; upravljanje opterećenjem gorivom; sistemi za detekciju; oprema; Obnova nakon požara i održavanje odabranih postojećih šumskih puteva (pilotiranje) |
| Podkomponenta 2.2: Suzbijanje, obnova i rehabilitacija | Ojačati kapacitete za suzbijanje šumskih požara i podržati obnovu i rehabilitaciju pogođenih šumskih područja nakon požara. | Podrška u suzbijanju šumskih požara i brzom odgovoru; obnovu i rehabilitaciju spaljenih šumskih područja nakon požara; priprema i implementacija planova rehabilitacije; rehabilitacija odabranih dijelova postojećih šumskih puteva radi podrške upravljanju požarima i šumarskim operacijama. |
| Komponenta 3: Osnaživanje rasta i unaprijeđenje performansi drvnog sektora | Podržati ekonomsku održivost drvnog sektora kroz izgradnju kapaciteta i standarde. | Obuka i jačanje kapaciteta; tehnička pomoć; podrška za sertifikaciju, ocjenjivanje i standardizaciju; Tržišna obaviještenost. |
| Podkomponenta 3.1: Program Smart Wood Capacity | Jačanje radne snage i inovacija | Obuka; savjetodavne usluge; primijenjena istraživanja; tržišna obaviještenost; Regulatorna analiza |
| Podkomponenta 3.2: Unapređenje sertifikacije, ocjenjivanja i standardizacije | Podrška sertifikaciji, ocjenjivanju i standardizaciji u drvnom sektoru. | Podrška za sertifikaciju malih i srednjih preduzeća; lanac čuvanja dokaza; Obuka procjenjivača |
| Komponenta 4: Upravljanje projektima, praćenje i komunikacija | Osigurati efikasnu i usklađenu implementaciju projekata | Rad PIU-a; M&E; upravljanje E&S; komunikacija; Izvještavanje |

Ukupno finansiranje projekta iznosi 20 miliona eura i biće realizovano u periodu 2026–2031.

Projekat se priprema i biće implementiran u skladu sa Okvirom za životnu sredinu i društvo (ESF) Svjetske banke. Kako bi se osigurala usklađenost sa zahtjevima ESF-a i nacionalnim zakonodavstvom, razvijen je Okvir za upravljanje životnom sredinom i društvom (ESMF) koji usmjerava identifikaciju, ocjenu i upravljanje ekološkim i društvenim rizicima i uticajima povezanim sa svim aktivnostima projekta.

U skladu sa odredbama Standarda koji se odnose na životnu sredinu i društvo 1 (ESS1): Procjena i upravljanje ekološkim i društvenim rizicima i uticajima, kao i ESS2: Radna snaga i radni uslovi, ESS5: Sticanje zemljišta, Ograničenja korištenja zemljišta i nedobrovoljno preseljenje, te ESS10: Uključivanje zainteresovanih strana i objelodanjivanje informacija, sljedeći ključni okvirni dokumenti su pripremljeni za podršku ukupnom upravljanju ekološkim i društvenim rizicima Projekta:

- Okvir za upravljanje životnom sredinom i društvom (ESMF)

- Okvir politike preseljenja (RPF)

- Procedure upravljanja radnom snagom (LMP)

- Plan angažmana zainteresovanih strana (SEP)

Ovi instrumenti zajedno uspostavljaju pristup upravljanju životnom sredinom i društvom za projekat i pružaju praktične smjernice za osiguranje usklađenosti sa nacionalnim zakonskim zahtjevima i ESF-a Svjetske banke tokom cijelog životnog ciklusa projekta. Vrlo je malo vjerovatno da će bilo koja od aktivnosti u okviru gore navedenih komponenti projekta izazvati posljedice koje proizlaze iz nedobrovoljne eksproprijacije, ograničenja zemljišta ili preseljenja. Međutim, ovaj RPF je pripremljen iz predostrožnosti kako bi se osiguralo da, ukoliko se pojave bilo kakvi uticaji koji spadaju u okvir ESS5, projekat ima potreban okvir za njihovo rješavanje u skladu sa standardima Svjetske banke i nacionalnim zakonodavstvom.

## 1.2	RPF kontkest

Operacije i aktivnosti za koje se od 1. oktobra 2018. godine traži finansiranje investicionih projekata Svjetske banke (IPF), podliježu primjeni Okvira za životnu sredinu  i društvo (ESF). ESF obuhvata, između ostalog, 10 Standarda koji se odnose na životnu sredinu i društvo (ESS) koji postavljaju obavezne zahtjeve za zajmoprimca i projekat. ESS5 posebno postavlja zahtjeve za zajmoprimce u vezi sa identifikacijom i procjenom društvenih rizika i uticaja povezanih sa aktivnostima koje podržavaju projekti koje zahtijevaju sticanje zemljišta, ograničenja nad zemljištem i nedobrovoljno preseljenje. Vjerovatna priroda ili obim sticanja zemljišta ili ograničenja korištenja zemljišta vezanih za projekat sa potencijalom za fizičko i/ili ekonomsko raseljavanje nije poznata u fazi pripreme projekta, zbog čega je ovaj Okvir politike preseljenja (RPF) pripremljen iz predostrožnosti, kako je detaljno objašnjeno u stavu 1.5 ispod.

## 1.3	Ciljevi ovog RPF-a

Glavni cilj ovog RPF-a je da razjasni principe preseljenja, organizacione aranžmane i kriterijume dizajna koji se primjenjuju na sve podprojekte, komponente projekta i povezane objekte koje treba pripremiti tokom implementacije projekta. Projektne aktivnosti koje će uzrokovati fizičko i/ili ekonomsko raseljavanje neće početi dok se konkretni planovi ne finaliziraju, odobre od strane banke i ne sprovedu.  Ovaj RPF se jednako primjenjuje na objekte ili aktivnosti koje nisu finansirane kao dio projekta i, prema procjeni Banke, su: (a) direktno i značajno povezane s projektom; i (b) sprovedene ili planirane da se realizuju istovremeno sa projektom; i (c) neophodne da projekat bude održiv i ne bi bile izgrađene, proširene ili sprovedene da projekat nije postojao. Takvi objekti se priznaju kao povezani objekti ako su ispunjena sva tri kriterijuma.

Specifični ciljevi ovog RPF-a su:

    - Definisati mehanizam dužne pažnje i skrininga za aktivnosti koje podržava projekat radi utvrđivanja relevantnosti ESS5 i ovog RPF-a;

    - analizirati pravna rješenja Crne Gore koja se odnose na nedobrovoljno preseljenje, preseljenje i gubitak imovine, uključujući pravne i administrativne procedure i procjenu naknade koja se plaća za gubitak imovine;

    - uporediti nacionalne zahtjeve sa ESS5 politikama i međunarodnim dobrim praksama, identifikovati praznine, ako ih ima, i dati mjere za postizanje usklađenosti sa ESS5;

    - identifikovati ključne institucije zajedno sa PMT-om uključene u implementaciju Projekta, uključujući posebno pravno ovlašćene državne institucije koje sprovode procedure i zaštitne mjere procesa nedobrovoljnog preseljenja;

    - osmisliti kriterijume za monitoring i evaluaciju radi provjere usklađenosti sa ESS5 i međunarodnim dobrim praksama;

    - odrediti kriterijume podobnosti/kvalifikovanosti i matricu prava na naknadu po vrsti gubitka i pogođenoj osobi;

    - definisati osnovni proces identifikacije i procjene pogođene imovine i vrijednost naknade za nadoknadu gubitka imovine;

    - obezbijediti instrumente za brzu i djelotvornu naknadu uz troškove pune zamjene za gubitak imovine ili pristupa imovini;

    - pružiti mapu puta za pripremu, postupak odobravanja, okvire i proces implementacije RAP-ova ili drugih instrumenata za nedorbovoljno preseljenje u skladu sa ESS5, gdje je to relevantnost;

    - Osigurajte da je RPF zahtjev obavezan za svu prošlu ili buduću akviziciju zemljišta u direktnoj vezi ili anticipaciji Projekta, bez obzira na subjekt direktno zadužen za proces sticanja/akvizicije zemljišta.

    - precizirati zahtjeve za javno objelodanjivanje, objelodanjivanje dokumenata, uključivanje javnosti i zajednice kroz sve faze Projekta, uključujući izradu i objelodanjivanje i konsultacije RPF i RAP-ova;

    - uspostaviti rodno osjetljiv okvir za preseljenje radi utvrđivanja diferenciranih uticaja, uzimajući u obzir da ekonomski i društveni poremećaji ne dovode do jednakih teškoća za žene i muškarce;

    - specificirati interne aktivnosti monitoringa tokom svih faza implementacije projekta, posebno u vezi sa pitanjima preseljenja, štiteći pravni okvir i u okviru ovog procesa definisanog od strane RPF-a,

    - uključujući izvještavanje i evaluaciju procesa preseljenja te eksterni nadzor i evaluaciju radi dizajniranja korektivnih mjera po potrebi;

    - Uspostaviti i upravljati Mehanizmom za žalbe/pritužbe na projektu (GM) kako bi se osobama koje smatraju da su negativno pogođene aktivnostima projekta pružila mogućnost da besplatno iznesu pitanja i zabrinutosti.

    - Definisati procedure upravljanja promjenama u slučajevima promjena dizajna i lokacije.

## 1.4	Osnovni principi koji usmjeravaju preseljenje

Ovaj RPF navodi obavezujuće principe primjenjive na sve slučajeve fizičkog preseljenja, ekonomskog raseljavanja i svih drugih negativnih društvenih uticaja povezanih s potrebama za nedobrovoljnim sticanjem zemljišta u okviru Projekta.  Ovi principi će upravljati postupanjem PMT-a, radnjama njegovih predstavnika, podružnica ako ih ima, kao i svim ostalim državnim i lokalnim institucijama uključenim u implementaciju Projekta. Principi koji vode sticanje zemljišta i preseljenje u okviru Projekta navedeni su u nastavku:

    - Nedobrovoljno preseljenje će se izbjeći istraživanjem svih održivih alternativa uzimajući u obzir sve činjenice poput javnog zdravlja ili sigurnosti.

    - Kada je to neizbježno, minimizirajte nedobrovoljno preseljenje istraživanjem alternativa dizajna projekta s ciljem da se negativni efekti svedu na neizbježni minimum.

    - Prisilno iseljenje je zabranjeno. Međutim, to ne sprječava djelovanje vlade da ukloni osobu koja nastavlja koristiti zemlju nakon završetka pravnog procesa eksproprijacije ili prisilnog eksproprijacije. Iseljenje se ne smatra prisilnim iseljenjemako je u skladu sa nacionalnim zakonima, uključujući usklađenost i završetak svih relevantnih pravnih i administrativnih procedura, uključujući žalbene postupke; ispunjava sve relevantne zahtjeve ESS5 i sprovodi se na način koji poštuje osnovne principe pravičnog postupka.

    - Kada dođe do neizbježnih, negativnih posljedica i društvenog uticaja, sav gubitak imovine biće ublažen pravovremenim nadoknadom za gubitak imovine, barem po vrijednosti troškova zamjene.

    - Strane pogođene projektom (PAP) će biti podržane u svojim naporima da poboljšaju, ili barem obnove, svoje životne uslove i životni standard, u realnim iznosima, na nivoe prije raseljavanja ili na nivoe koji su postojali prije početka implementacije Projekta, što god je više.

    - Ovaj RPF podstiče sporazumne nagodbe sa pogođenim licima prije formalne eksproprijacije s ciljem izbjegavanja administrativnih kašnjenja i, koliko je moguće, smanjenja uticaja na pogođene osobe.

    - Preseljenjem mora da se upravlja u skladu sa važećim nacionalnim zakonima, ESS5 i prihvaćenim međunarodnim dobrim praksama. Gdje postoje praznine, primijeniće se strožije odredbe. U suštini, pravila i javne politike koje najviše koriste stranama pogođenim projektom (PAP) uvijek će imati prednost.

    - PMT projekta će nadgledati sve aktivnosti preseljenja od ranog početka projektnog dizajna, olakšavajući isplativu, efikasnu i pravovremenu implementaciju principa i ciljeva postavljenih ovim RPF-om, kao i promovisanje inovativnih pristupa za poboljšanje sredstava za život i životnog standarda onih koji su pogođeni nedobrovoljnim preseljenjem.

    - Projekat će poboljšati životne uslove siromašnih ili ranjivih osoba koje su fizički raseljene, kroz obezbjeđivanje adekvatnog smještaja, pristupa uslugama i objektima, te sigurnosti vlasništva (u slučajevima fizičkog raseljavanja).

    - Dodatna ciljana podrška biće pružena ranjivim grupama i/ili stranama pogođenim Projektom, tokom procesa preseljenja, kao i tokom implementacije svih faza Projekta koje adresiraju njihovu ranjivost.

    - Projekat će osigurati rodno osjetljiv pristup uključivanjem žena, dijela pogođenih domaćinstava, u sve javne konsultacije i diskusije o specifičnim mjerama ublažavanja. Sve aktivnosti u ovom RPF-u će imati za cilj da budu rodno prilagođene, s ciljem osnaživanja žena i pružanja mogućnosti učešća u mjerama ublažavanja koje se odnose na uticaj preseljenja. Dokumentacija za vlasništvo ili stanarsko pravo, kao što su vlasnički listovi i ugovori o zakupu (uključujući bankovne račune otvorene za isplatu nadoknade), izdaće se na ime oba supružnika, ukoliko je eksproprisana imovina dio bračne imovine oba supružnika.

    - Aktivnosti se planiraju i sprovode uz odgovarajuće objelodanjivanje informacija, smislene konsultacije i informisano učešće onih koji su pogođeni.

    - RAP-ovi specifični za podprojekte, kao i drugi instrumenti preseljenja po potrebi, biće pripremljeni, javno objelodanjeni i konsultovani prije početka procesa akvizicije/sticanja zemljišta.

    - Pristup zemljištu od strane Projekta neće se desiti dok i ako nadoknada nije plaćena na odgovarajući način ili, u izuzetnim slučajevima, nadoknada nije uplaćena na escrow ili sličan račun.

    - Aktivnosti u okviru Projekta koje uzrokuju fizičko ili ekonomsko raseljavanje ne smiju započeti prije nego što se RAP-ovi usvoje, kako bi se omogućilo pogođenim licima i zainteresovanim stranama da učestvuju u razvoju projekta, planiranju i implementaciji programa preseljenja.

    - Pristupačan Mehanizam za rješavanje pritužbi/žalbi (GRM) biće uspostavljen prije početka bilo kakvih aktivnosti projekta ili konsultacija, osiguravajući da pogođene osobe mogu podnijeti primjedbe od samih početaka angažmana. Mehanizam će ostati na snazi tokom cijele implementacije projekta, uključujući ciklus preseljenja, kako bi se riješile pritužbe vezane za fizičko i ekonomsko raseljavanje u skladu s ovim RPF-om. Zainteresovanim stranama će biti pružene jasne, pravovremene i dostupne informacije o njihovim pravima na prtiužbu/žalbu, dostupnim kanalima i procedurama. Sve prtiužbe/žalbe će biti uredno registrovane, pregledane i razmatrane tokom implementacije projekta i aktivnosti preseljenja.

    - Aktivnosti preseljenja biće koncipirane i sprovođene kao održivi projekti obezbjeđivanjem dovoljnih investicionih sredstava kako bi se principi i ciljevi preseljenja definisani ovim RPF-om i narednim RAP-ovima u potpunosti ostvarili.

## 1.5	Procijenjeni uticaji raseljenja i obrazloženje za pripremu RPF-a

Iako FSPP ne uključuje kupovinu novog zemljišta ili izgradnju nove infrastrukture, određene aktivnosti — posebno one iz Podkomponente 2.2 koje se odnose na rehabilitaciju/izgradnju i održavanje odabranih dijelova postojećih šumskih puteva — mogu stvoriti ograničena, specifična za lokaciju ograničenja u korištenju zemljišta. Svi planirani radovi biće ograničeni na postojeću mrežu šumskih puteva, a ne očekuje se fizičko premještanje, rušenje objekata niti trajni gubitak privatnog zemljišta.

Međutim, privremeno ekonomsko raseljavanje može se desiti na određenim lokacijama gdje:

- je pristup šumskom zemljištu privremeno ograničen tokom radova na obnovi puteva;

- se krčenje vegetacije ili upravljanje količinom goriva odvija u blizini područja koja neformalno koriste lokalne zajednice (npr. ispaša, sezonsko sakupljanje drva za ogrjev, sakupljanje gljiva ili začinskog/ljekovitog bilja);

- Premještanje mašina zahtijeva kratkoročno korištenje susjednih zemljišnih pojaseva; ili

- Sigurnosne zone tokom održavanja protivpožarnih pojaseva privremeno ograničavaju uobičajeni pristup.

S obzirom na to da će tačni dijelovi puta i radna površina biti potvrđeni tek tokom implementacije, ne mogu se unaprijed utvrditi veličina i lokacija ovih privremenih uticaja. Iz tog razloga, i u skladu sa ESS5, Okvir politike preseljenja (RPF) je obavezan da:

- definiše principe za izbjegavanje ili minimiziranje uticaja;

- uspostavi procedura za skrining i identifikaciju slučajeva u kojima može doći do privremenih ograničenja korištenja zemljišta ili uticaja na sredstva za život;

- utvrdi mjere za podobnost/kvalifikovanost i nadoknade za pogođene osobe; i

- pruži smjernice za pripremu planova preseljenja specifičnih za lokaciju (RAP) ako je potrebno.

RPF je stoga instrument iz predostrožnosti koji osigurava da se svako nepredviđeno, malo ekonomsko raseljavanje ili privremena ograničenja korištenja zemljišta povezana sa radovima na šumskim cestama rješavaju na pravedan, transparentan i dosljedan način, iako se ne očekuje trajno preseljenje u okviru Projekta.

# 2.	Pravni okvir

## 2.1	Nacionalni pravni okvir koji usmjerava preseljenje

Ključni zakon koji se odnosi na akviziciju zemljišta i preseljenje u Crnoj Gori je Zakon o eksproprijaciji, čiji su detalji predstavljeni u sljedećem poglavlju.

## 2.2	Zakon o eksproprijaciji

Zakon o eksproprijaciji (Službeni list, br. 055/2000, izmjene 012/02, 028/06, 021/08, 030/17, 75/18) fokusira se na proces sticanja i isplate kompnezacije, ili u posebnim okolnostima zamjene imovine, za bilo koju pogođenu imovinu stečenu radi realizacije projekta u javnom interesu. Bavi se fizičkim i ekonomskim raseljavanjem onih koji imaju zakonska prava. Zakon o eksproprijaciji ne koristi termin "nedobrovoljno preseljenje", već koristi termin "eksproprijacija" koji se zasniva na ovlašćenima vlade za eksproprijaciju. Takođe definiše zahtjeve i sporazume vezane za pitanja eksproprijacije i naknade, uključujući pravnu zaštitu dostupnu po osnovu zakona.

Glavne odredbe Zakona su sljedeće:

    - Direktne kupovine nepokretne imovine (zemljišta, stambenih i drugih objekata) definišu se kao puna (potpuna) eksproprijacija. Djelimična (nepotpuna) eksproprijacija uključuje pokretanje prava službenosti nad nepokretnom imovinom ili zakup zemljišta na period do 3 godine. Privremeno zauzimanje zemljišta je takođe moguće kada je potrebno za izgradnju ili druge radove (smještaj radnika, materijala, mašina itd.).

    - Korisnik eksproprijacije može da podnese prijedlog za eksproprijaciju tek nakon utvrđivanja javnog interesa (zakonom ili od strane Vlade Crne Gore). Korisnik eksproprijacije podnosi prijedlog za eksproprijaciju organima regionalne jedinice opštine na čijoj se teritoriji nalazi imovina predviđena za eksproprijaciju.

    - Prijedlog za eksproprijaciju mora da sadrži: (i) informacije o imovini koja će biti eksproprisana, (ii) dokaz da je javni interes proglašen i (iii) dokaz da je korisnik eksproprijacije uplatio cijeli iznos naknade na određeni račun kod Ministarstva finansija prije početka eksproprijacije.

    - Zakon dozvoljava sporazumne nagodbe o iznosu i vrsti nadoknade između korisnika eksproprijacije i vlasnika imovine, sve dok Odluka o eksproprijaciji ne postane važeća. U tom slučaju, postupak eksproprijacije se završava.

    - Ako sporazumna nagodba nije postignuta, nadležni organ donosi Odluku o eksproprijaciji, ali je dužno da omogući vlasnicima imovine da izraze svoje zabrinutosti prije donošenja Odluke. Iznos naknade je preciziran u Odluci.

    - Pogođene osobe imaju pravo da podnesu žalbu na Odluku Ministarstvu finansija. Sve odluke Ministarstva finansija mogu biti dodatno osporene od strane pogođenih osoba pokretanjem upravnog spora pred Upravnim sudom.

Korisnik eksproprijacije može da uđe u posjed pogođene imovine kada Odluka o eksproprijaciji postane konačna, pod uslovom da je isplaćena naknada, ili je zamjenska imovina obezbijeđena ili vlasnik je odbio da prihvati naknadu. Da bi ušao u posjed, korisnik mora da podnese zahtjev nadležnom organu sa dokazom da su ove obaveze ispunjene.

    - Ako se utvrdi da bi eksproprijacija dijela imovine vlasnika rezultirala time da vlasnik nema ekonomski interes u korištenju ili ne može koristiti ostatak imovine, taj preostali dio imovine će takođe biti eksproprisan na njegov/njen zahtjev. Sve osobe koje imaju formalna zakonska prava nad zemljištem i objektim, kako ih registruje Katastar, imaju pravo na naknadu. Naknada koja se daje formalnim vlasnicima imovine definiše se kao pravična naknada u gotovini ili u naturi (zamjenska imovina). Kada se naknada isplaćuje u gotovini, ona se određuje "u iznosu tržišne vrijednosti sličnih nekretnina u tom području, plus eventualni gubici prihoda tokom perioda preseljenja). Kada se naknada isplati u naturi, vlasniku se obezbjeđuje zamjenska nekretnina u istoj vrijednosti kao prethodna nekretnina, plus eventualni gubici prihoda tokom perioda preseljenja.

    - Zakon detaljno reguliše vrste naknade za različitu imovinu (poljoprivredno zemljište, građevinsko zemljište, stambene objekte, poslovne objekte, šume, usjeve itd.)

    - Zakon propisuje da se socio-ekonomski uslovi moraju uzeti u obzir ako su takve okolnosti "značajne za egzistenciju vlasnika" (veliki broj članova domaćinstva, broj članova domaćinstva koji ostvaruju prihode, zdravstveno stanje članova domaćinstva, mjesečni prihodi domaćinstva i druge ranjivosti itd.).

    - Iznos naknade određuje komisija koju osniva nadležni organ i odobrava nadležni organ. Komisija se sastoji od pet članova, od kojih najmanje tri člana moraju biti sudski vještaci za procjenu vrijednosti imovine. Metodologija procjene definisana je Pravilnikom o metodologiji procjene vrijednosti imovine4 koju je usvojilo Ministarstvo finansija.

    - Vlasnička prava na novoj nekretnini se formalno prenose na osnovu konačne Odluke o eksproprijaciji i dokaza da je naknada obezbijeđena/isplaćena.

Zakon predviđa prava pogođenih osoba (onih sa formalnim pravnim pravima) na žalbu u mnogim fazama postupka eksproprijacije, počevši od upravnih i sudskih žalbi (tj. protiv odluke o javnom interesu i odluke o eksproprijaciji). Ipak, izmjene Zakona o eksproprijaciji iz 2018. godine uklonile su mogućnost osporavanja naknade putem sudske revizije.

    - Oni koji imaju formalna zakonska prava su obaviješteni tokom cijelog procesa eksproprijacije (tj. donošenje odluke o javnom interesu; prije donošenja odluke o eksproprijaciji, opštinska služba zadužena za eksproprijaciju mora da pozove pogođenu osobu sa formalnim pravnim pravima na sastanak radi iznošenja svih činjenica koje mogu biti relevantne za eksproprijaciju).

## 2.3	Drugi zakoni i propisi koji utiču na proces preseljenja

Ustav Crne Gore promoviše građanska i ljudska prava, zabranu diskriminacije, rodnu ravnopravnost itd. Na osnovu Ustava, ratifikovani međunarodni sporazumi i opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava čine sastavni dio unutrašnjeg pravnog poretka, imaju prednost nad nacionalnim zakonodavstvom i primjenjuju se direktno kada regulišu odnose drugačije nego nacionalno zakonodavstvo. Ova odredba Ustava Crne Gore predstavlja značajan alat za direktnu implementaciju Standarda koji se odnose na životnu sredinu i društvo Svjetske banke u svim aspektima projekta. Pored toga, Ustav Crne Gore proglašava zaštitu i garancije ljudskih prava utjelovljenih u Međunarodnoj povelji o ljudskim pravima.  Dana 11. maja 2007. godine, Crna Gora je postala punopravni član Savjeta Evrope sa svim svojim pravima i obavezama.

U nastavku su dati najrelevantniji zakoni i propisi Crne Gori koji su značajni za proces nedobrovoljnog sticanja zemljišta i preseljenja:

Glavne karakteristike Zakona referencije

Zakoni i propisi od glavnog značaja za vlasništvo nad imovinom, vlasništvo nad zemljištem i naknadu

Zakon o legalizaciji nelegalnih objekata  (objavljen u "Službenom listu Crne Gore", br. 91/2025 od 6. augusta 2025) - Vlada Crne Gore usvojila je novi Zakon o legalizaciji nelegalnih objekata, pružajući građanima priliku da legalizuju postojeće nelegalne objekte uzs provođenje politike nulte tolerancije prema budućim nezakonitim građevinama.

Nedavno naručeno satelitsko snimanje će identifikovati sve nezakonite promjene na teritoriji Crne Gore, a sankcije će se primjenjivati nepristrasno u skladu sa zakonom.

Ovaj zakon ima za cilj da okonča decenije neregulisanog razvoja uspostavljanjem sistema planirane, odgovorne i zakonite izgradnje.

Ključne odredbe uključuju:

- Obavezna registracija legalizovanih objekata u katastaru nekretnina u roku od šest mjeseci, nakon čega registracija više neće biti moguća.

- Jasni kriterijumi za to koje zgrade nisu podobne za legalizaciju.

- Specifične propise za legalizaciju objekata u zaštićenim zonama.

- Podjela odgovornosti: lokalne vlasti će se baviti legalizacijom objekata do 500 m², dok će ministarski državni organ, Uprava za legalizaciju, upravljati većim objektima i onima u zaštićenim područjima.

- Procedure za procjenu strukturne i seizmičke stabilnosti, uključujući protokole ako se zgrada smatra nestabilnom.

- Detaljna pravila za legalizaciju kolektivnih zgrada i eksproprijaciju ili plaćanje zemljišta kada se nelegalne zgrade nalaze na državnom zemljištu.

- Obaveze za notare: poštovati ograničenja koja sprječavaju prijenos imovine ili poslovne aktivnosti na nelegalnim zgradama bez pokretanja procedura legalizacije.

- Nakon što je legalizacija odobrena, spoljni izgled zgrade ne zahtijeva dodatna odobrenja.

- Javni poziv će biti upućen vlasnicima nelegalnih zgrada na državnom zemljištu da registruju svoje nekretnine u roku od šest mjeseci; Nakon tog roka, neregistrovane zgrade će biti registrovane kod vlasnika zemljišta, tj. države.

Očekuje se da će ovaj zakon očuvati ograničene prostorne resurse Crne Gore, povećati prihode opština kroz takse za legalizaciju i poboljšati standarde urbanih i infrastrukturnih poboljšanja radi poboljšanja kvaliteta života.

Zakon o svojinsko-pravnim odnosima (Službeni list br. 019/09) - Propisuje osnovne odredbe o vlasničkim odnosima, uključujući pravo svojine i druga prava in rem, posjedovanje pokretne i nepokretne imovine, kao i način sticanja, prenosa, prestanka i zaštite prava vlasništva, suvlasništva i zajedničkog vlasništva, prava na prihode koji proizlaze iz vlasništva, prava službenosti itd.

- Definiše da se prava svojine stiču stvaranjem nove stvari (tj. izgradnjom), spajanjem, miješanjem, građenjem na tuđem zemljištu, odvajanjem plodova, održajem, sticanjem svojine od nevlasnika, okupacijom i drugim slučajevima određenim zakonom.

Zakon o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju (Službeni list br. 21/04, 49/07, 60/07 i iz 2024.)

Ovaj zakon reguliše reštitaciju i obeštećenje imovine konfiskovane tokom socijalističke ere. Prioritet daje vraćanju zaplijenjene imovine bivšim vlasnicima kad god je to moguće. Ako restitucija nije moguća, naknada može biti isplaćena u obliku novčanih uplata, obveznica ili druge državne imovine. Kvalifikovani korisnici uključuju pojedince i pravna lica čija je imovina oduzeta u javne, državne, društvene ili zadržne svrhe bez pravične naknade. Zakon uspostavlja Državni fond za obeštećenje i nalaže vođenje registra zahtjeva za restituciju, kojim upravlja Komisija za restituciju i obeštećenje pri Ministarstvu finansija. U praksi, implementacija je složena i postepena, sa ograničenim napretkom u restituciji i kašnjenjima u izdavanju obveznica za obeštećenje. Zbog raskoraka između ovog zakona i Zakona o eksproprijaciji, potrebna je koordinacija s Ministarstvom finansija tokom izrade Akcionog plana preseljenja (RAP).

Pravni okvir koji zabranjuje prisilna iseljenja

(Implicirano kroz razne nacionalne i međunarodne instrumente za ljudska prava)

Prisilna iseljenja su strogo zabranjena u svim fazama implementacije projekta. Takva iseljenja se definišu kao raseljavanja izvršena prisilom, prijetnjama, zastrašivanjem ili bez odgovarajućeg pravnog postupka. Pravni okvir zahtijeva sveobuhvatne proceduralne i pravne zaštite, uključujući:

- Pristup pravnim savjetima i zastupanju;

- Formalno obavještenje o razlozima iseljenja i dovoljan otkazni rok;

- Obezbjeđivanje privremenog smještaja tokom preseljenja;

- Pristup prelaznoj podršci u hrani;

- Pristup zdravstvenim uslugama, uključujući podršku mentalnom zdravlju;

- Garanciju nastavka obrazovanja za raseljenu djecu školskog uzrasta;

- Posebna podrška za ranjive osobe, uključujući starije osobe, osobe s invaliditetom i trudnice.

Zakon o prostornom planiranju i izgradnji objekata (Službeni list Crne Gore, br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20)

Ovaj zakon pruža pravni put za legalizaciju neformalno izgrađenih objekata omogućavajući njihovo formalno uključivanje u nacionalni katastar. Igra ključnu ulogu u procjeni zakonitosti imovine tokom planiranja preseljenja. Važno je napomenuti da zakon takođe uključuje odredbe za zaštitu objekata osnovnog stanovanja: ako je neformalno izgrađena kuća osnovnog stanovanja predmet eksproprijacije, nadležna opština je dužna da obezbijedi alternativni smještaj pogođenom domaćinstvu.

Zakon o državno premjeru i katastru nepokretnosti (Službeni list br. 029/07, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 017/18) - Definiše državni premjer, katastar nepokretnosti i registraciju nepokretnosti, katastar vodova, osnovnu državnu kartu i topografske karte, premjer državne granice, geodetske radove i druga pitanja od značaja za državni premjer i katastar.

- Uspostavlja Katastar nepokretnosti kao jedinstvena javna evidencija.

- Sadrži, između ostalog, podatke o formalnim vlasnicima nepokretnosti i podatke o eksproprijaciji.

Zakon o državnoj imovini (Službeni list br. 021/09 i 040/11) - Propisuje osnovne odredbe o javnom vlasništvu i drugim vlasničkim pravima Države i jedinica lokalne samoupravne.

Pravilnik o metodologiji za procjene vrijednosti imovine (Službeni list br. 064/18) - Definiše ključne principe procjene vrijednosti nepokretnosti, uključujući one koji regulišu procjenu u procesu eksproprijacije.

- Propisuje da se u određenim slučajevima procjene vrijednosti imovine (npr. eksproprijacije) moraju precizno navesti određeni dodatni pravni i/ili međunarodni standardi koji se moraju poštovati.

- Definiše važne pojmove: vrijeme procjene, fer vrijednost, fer tržišnu vrijednost, tržišnu vrijednost, investicionu vrijednost, tržišni zakup, standard kontinuiranog poslovanja (u procjeni gubitka u slučaju ekonomskog istiskivanja), metodologiju procjene itd.

Zakoni i propisi od osnovnog značaja za proces eksproprijacije i preseljenja, kao i žalbe Strana pogođenih projektom

Zakon o upravnom postupku (Službeni list br. 056/14, 020/15, 040/16 i 037/17) - Reguliše pravila i obaveze državnih organa, državne uprave, lokalne samouprave, lokalnih organa, institucija i drugih subjekata koji vrše javna ovlašćenja, radi zaštite prava i pravnih interesa pojedinaca, pravnih lica ili drugih strana, kao i zaštite javnog interesa (uključujući eksproprijaciju i druge proces preseljenja pred državnom upravom).

- Definiše da su odluke upravnih organa podložne mogućnosti upravne žalbe (osim ako žalba nije dozvoljena zakonom) u prvom stepenu, kao dio redovnog mehanizma pravne žalbe dostupnog Stranama pogođenim projektom (PAP).

Zakon o upravnim sporovima (Službeni list br. 054/16) - Reguliše nadležnost, sastav suda i pravila postupka na osnovu kojih sud odlučuje o zakonitosti upravnog akta i drugim upravnim aktivnostima, radi osiguranja sudske zaštite prava i pravnih interesa pojedinaca, pravnih lica i drugih strana, koji su ugroženi djelovanjem državnih organa.

- Definiše da se protiv svih odluka (ili izostanka odluke) državnih organa, državne uprave, lokalne samouprave, lokalnih organa, institucija i drugih subjekata koji vrše javna ovlašćenja može pokrenuti sudski postupak prema ovom zakonu, kao dio redovnog mehanizma pravne žalbe dostupnog Stranama pogođenim projektom (PAP).

Zakon o parničnom postupku (Službeni list br. 022/04, 028/05, 076/06, 047/15, 048/15, 051/17, 075/17, 062/18, 034/19 i 042/19) - Definiše glavna pravila za sve građanske sudske postupke i slučajeve sudskih sporova ako nisu regulisani drugim zakonima na drugačiji način, uključujući upravne sporove.

- Pruža odredbe o sudskom postupku u svim predmetima imovinskih pitanja i slučajevima naknade štete, pravo na žalbu u drugom sudskom postupku, vanredne sudske pravne lijekove, nadležnost i postupke za žalbe itd. kao dio redovnog pravnog mehanizma za žalbe dostupnog Stranama pogođenim projektom (PAP).

Zakoni i propisi od glavnog značaja za planiranje i izgradnju (uključujući velike građevinske projekte, tj. projekte)

Zakon o prostornom planiranju i izgradnji (Službeni list br. 064/17, 044/18, 063/18 i 011/19) - Reguliše sistem prostornog planiranja u Crnoj Gori, način i uslove za izgradnju objekata i druga pitanja koja su značajna za izgradnju objekata.

- Reguliše izradu planova koji su u korelaciji sa velikim građevinskim projektima (prostorni plan Crne Gore, regionalni i specifični prostorni planovi itd.) koji djelimično uključuju procjenu uticaja na društvo i životnu sredinu, podložni su reviziji, a po potrebi su obavezni da istraže održive alternative u slučajevima ozbiljnih uticaja na društvo ili životnu sredinu.

- Reguliše da je proces izrade i odobravanja prostornih planova podložan "javnoj provjeri", što je oblik javnih konsultacija i prilika da zainteresovane strane i Strane pogođene projektom (PAP) utiču na projekte u ranoj fazi, a ovim zakonski definisanim procesom dobijaju mehanizam za žalbe kao dio tog odobrenja planova.

- Reguliše proces idejnog i glavnog građevinskog projekta, uključujući eksproprijaciju kao ključni dokument za proces eksproprijacije, ali je to i jedini zakonski zamišljeni dokument procjene uticaja na društvo koji treba pripremiti za projekat.

- Definiše proces "legalizacije" objekata izgrađenih bez odgovarajuće građevinske dozvole, čime se takođe pruža pravna osnova za naknadu vlasnicima neformalno izgrađenih objekata u procesu eksproprijacije i preseljenja.

- Definiše slučajeve uklanjanja neformalno izgrađenog objekta koji je objekat osnovnog stanovanja, kada je lokalna opština obavezna da obezbijedi alternativni smještaj domaćinstvu.

Zakon o lokalnoj samoupravi (Službeni list br. 002/18 i 034/19) - Definiše pravni proces i lokalne institucionalne aranžmane prostornog planiranja i izgradnje u projektima od lokalnog javnog interesa.

- Definiše da su lokalne opštine odgovorne za uspostavljanje javnog interesa za eksproprijaciju u projektima svoje nadležnosti.

Zakoni i propisi od osnovnog značaja za pitanja porodičnih odnosa, rodne ravnopravnosti i socijalne zaštite

Porodični zakon (Službeni list br. 001/07 i 053/16) - Proglašava individualnu i zajedničku bračnun imovinu supružnika i definiše individualnu imovinu kao imovinu koju je supružnik stekao prije braka, i imovinu stečenu tokom braka putem nasljeđivanja, poklona ili drugih oblika sticanja, te da zajednička bračna imovina predstavlja imovinu koju supružnici stiču tokom rada tokom trajanja bračne zajednice,  kao i prihod od te imovine.

- Proglašava jednakost supružnika i zabranjuje bilo kakav oblik diskriminacije.

Zakon o zabrani diskriminacije (Službeni list br. 046/10, 040/11, 018/14 i 042/17) - Definiše diskriminaciju kao svako razlikovanje ili nejednako postupanje prema osobi ili grupi osoba, isključenje, ograničenje ili preferencija osobe koja se zasniva na rasi, boji kože, etničkoj pripadnosti, društvenom ili etničkom porijeklu, pripadnosti manjinskoj naciji ili manjinskoj nacionalnoj zajednici, jeziku, religiji ili uvjerenju, političkom ili drugom mišljenju, rodu, promjeni pola, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji i/ili interpolnim karakteristikama, zdravstveni status, invaliditet, godine, finansijski status, bračni ili porodični status, pripadnost grupi, političkoj stranci ili drugoj organizaciji, kao i druge lične karakteristike.

- Zabranjuje bilo kakav oblik diskriminacije i predviđa mjere zaštite od diskriminacije za osobe ili grupe koje mogu biti izložene oblicima diskriminacije.

- Osigurava sigurnost vlasništva.

Zakon o socijalnom stanovanju (Službeni list br. 027/13, 001/15, 042/15, 047/15) - Proglašava pravo na socijalno stanovanje koje mogu ostvariti fizička lica koja nemaju stan ili drugi stambeni objekat ili osobe čije stambene mogućnosti nisu u odgovarajućem standardu i koje od prihoda koje ostvaruju ne mogu obezbijediti drugačiji stambeni objekat.

- Proglašava da se pravo na socijalno stanovanje ostvaruje na način da država ili lokalna opština nudi stanove u zakup, dodjeljuje građevinsko zemljište za izgradnju socijalnog stanovanja, obezbjeđuje građevinski materijal za izgradnju nove ili rekonstrukcije postojeće stambene zgrade, daje subvencije za socijalno stanovanje i dodjeljuje grantove.

## 2.4	Standard Svjetske banke koji se odnosti na životnu sredinu i društvo broj 5 o sticanju zemljišta, ograničenjima korištenja zemljišta i nedobrovoljnom preseljenju (ESS5)

Projekti koje Banka podržava i uključuju sticanje zemljišta, ograničenja korištenja zemljišta i nedobrovoljno preseljenje i podliježu standardu ESS5. Relevantnost ESS5 se utvrđuje tokom procesa dubinske analize i procjene uticaja na životnu sredinu i društvo opisane u ESS1.

Politika opisuje procedure i instrumente za ublažavanje negativnih ekonomskih i društvenih problema koji se mogu pojaviti. ESS5 je relevantan u svim slučajevima kada se radi o sticanju zemljišta ili ograničenjima korištenja zemljišta koja mogu uzrokovati fizičko raseljavanje (preseljenje, gubitak stambenog zemljišta ili gubitak skloništa), ekonomsko raseljavanje (gubitak zemljišta, imovine ili pristupa imovini, što dovodi do gubitka izvora prihoda ili drugih izvora prihoda), ili oboje.

ESS5 je primjenjiv na:

    - Prava na zemljište ili prava korištenja zemljišta stečena ili ograničena eksproprijacijom ili drugim obaveznim postupcima u skladu s nacionalnim zakonom;

    - Prava na zemljište ili prava korištenja zemljišta stečena ili ograničena kroz sporazumne nagodbe sa vlasnicima nekretnina ili onima koji imaju zakonska prava na zemljište, ako bi neuspjeh u nagodbi rezultirao eksproprijacijom ili drugim obaveznim postupcima;

    - Ograničenja u korištenju zemljišta i pristupu prirodnim resursima koja uzrokuju da zajednica ili grupe unutar zajednice izgube pristup korištenju resursa tamo gdje imaju tradicionalno ili uobičajeno vlasništvo, ili prepoznatljiva prava korištenja. To može uključivati situacije u kojima su zakonski označena zaštićena područja, šume, područja biodiverziteta ili zaštitne zone uspostavljene u vezi s projektom;

    - Preseljenje osoba bez formalnih, tradicionalnih ili prepoznatljivih prava korištenja, koje zauzimaju ili koriste zemljište prije određenog datuma završetka projekta;

    - Raseljavanje ljudi kao rezultat uticaja projekata koji čine njihovu zemlju neupotrebljivom ili nedostupnom;

    - Ograničenje pristupa zemljištu ili korištenju drugih resursa, uključujući zajedničku imovinu i prirodne resurse kao što su morski i vodeni resursi, drvna građa i nedrvni šumski proizvodi, slatka voda, ljekovito bilje, lovišta i sakupljališta te područja za ispašu i usjeve;

Opšti ciljevi ESS5 su sljedeći da:

- se izbjegne prisilno preseljenje ili, kada je to neizbježno, minimizira prisilno preseljenje istraživanjem alternativa projektnom dizajnu.

- se izbjegne prisilno iseljenje.

- se ublaže neizbježne negativne društvene i ekonomske posljedice sticanja zemljišta ili ograničenja korištenja zemljišta tako što: (a) pravovremeno obezbjeđivanje naknade za gubitak imovine po zamjenskim troškovima i (b) pomoć raseljenim osobama u njihovim naporima da poboljšaju, ili barem obnove, svoja sredstva za život i životni standard, u realnim iznosima, do nivao pred raseljavanja ili nivoima koji su postojali prije početka implementacije projekta, u zavisnosti od toga koji su veći.

- poboljša životne uslove siromašnih ili ranjivih osoba koje su fizički raseljene, kroz obezbjeđivanje adekvatnog smještaja, pristupa uslugama i objektima, te sigurnosti vlasništva.

- osmisli i sprovede aktivnosti preseljenja kao programe održivog razvoja, obezbjeđujući dovoljne investicione resurse kako bi raseljene osobe mogle direktno da imaju koristi od projekta, u skladu sa prirodom projekta.

- Osigura da se aktivnosti preseljenja planiraju i sprovode uz odgovarajuće objelodanjivanje informacija, značajne konsultacije i informisano učešće pogođenih.

## 2.5	Analiza razlika/nedostataka

Generalno, zakonodavstvo u Crnoj Gori je u velikoj mjeri usklađeno sa zahtjevima ESS5 . Glavni nedostaci između nacionalnog zakonodavstva i zahtjeva Svjetske banke, kao i rješenja koja su obrađena kroz ovaj RPF, prikazani su u tabeli ispod.  S obzirom na nivo usklađenosti, zaključuje se da se usklađivanje u oblastima gdje nacionalni zakon ne ispunjava pravila često može postići tokom faze pregovora (i za formalne i za neformalne vlasnike/korisnike), što je dozvoljeno zakonom, čime se izbjegava formalna eksproprijacija.

Najistaknutije razlike odnose se na odbitak od tržišne vrijednosti zemljišta. Ovo se dešava u slučajevima kada je eksproprisan samo dio imovine, a vrijednost preostalog zemljišta raste zbog ulaganja u projekat (kapitalizovana vrijednost); u takvim slučajevima iznos naknade se proporcionalno smanjuje. Ostali nedostaci uključuju umanjenja za amortizaciju, odsustvo eksplicitnog priznavanja neformalnih korisnika i stanara (kako je definisano u ESS5), te ograničeno priznavanje naselja. U praksi, međutim, osobe bez formalnog vlasništva nad stambenim objektima mogu biti priznate kao podobne prema Zakonu o adekvatnom stanovanju i na osnovu odluka Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu.

Dalji nedostaci uključuju odsustvo zahtjeva za postojanje mehanizma za žalbe koji je specifičan za projekte, nedostatak sistematskih socio-ekonomskih anketa ili procjena (koje se sprovode samo pojedinačno kada se sumnja na ranjivost), ograničenu pažnju na rodne aspekte (izvan bračnih supružnika) i konsultativne procese koji se obično pokreću tek nakon što formalni postupak eksproprijacije započne. Pomoć ranjivim osobama ili grupama nije unaprijed definisana ciljanim mjerama, iako se socio-ekonomske karakteristike vlasnika/pogođenog domaćinstva (npr. veličina domaćinstva, nivo prihoda, zdravstveno stanje) mogu uzeti u obzir pri određivanju iznosa nadoknade i povezanih beneficija.

Analiza zaključuje da, iako zakon pruža načine za popunjavanje većine ovih praznina/nedostataka, ta rješenja moraju biti implementirana ranije u procesu nego što je trenutno propisano nacionalnim zakonodavstvom. Gdje se određene praznine ne mogu zatvoriti vremenskim usklađivanjem nacionalnih procedura (npr. osiguravanje naknade po punoj zamjenskoj cijeni prije raseljavanja, sprovođenje socio-ekonomskih anketa prije eksproprijacije ili uspostavljanje mehanizma za žalbe prije početka konsultacija), ovaj RPF uvodi dodatne mjere ublažavanja kako bi praksa bila u potpunosti usklađena sa ESS5.

Tabela ispod daje pregled specifičnih razlika između nacionalnog zakona o eksproprijaciji zemljišta u odnosu na ESS5 i preporuka za popravku i/ili ublažavanje kako bi se ispunili zahtjevi ESS5.

Tabela 2: Analiza razlika/nedostataka između ESS5 Svjetske banke i zakonodavstva Crne Gore o eksproprijaciji

| Tema | Zakon o eksproprijaciji | Svjetska banka ESS5 | Razlike i mjere za premošćavanje tih razlika |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrumenti za preseljenje, popis stanovništva i procjena društvenog uticaja | Studija eksproprijacije kao inventar i plan pogođenog zemljišta i objekata, identifikovanih katastarskim parcelama i uključujući listu formalnih vlasnika, je potrebna i dio je svakog tehničkog dizajna. Ova studija ne uključuje početne socio-ekonomske uslove. Sadrži popis osoba pogeđenih projektom (PAP) i pogođene nepokretne imovine. Socio-ekonomska procjena je predviđena u kasnijoj fazi i sprovodi se od slučaja do slučaja. | Plan preseljenja se priprema proporcionalno rizicima i uticajima povezanim sa (pod)projektima. Kada je vjerovatna priroda ili obim sticanja zemljišta ili ograničenja korištenja zemljišta nepoznat, priprema se RPF. Moraju da se sprovedu popis stanovništva i socioekonomska anketa radi identifikacije PAP-ova, njihovih demografskih i socioekonomskih karakteristika, inventara pogođene imovine, veličine gubitaka i obima raseljavanja, informacija o ranjivim grupama ili osobama te dodatnih studija koje Banka može da smatra relevantnim. | RPF (ovaj dokument) će biti izrađen, a nakon njega i RAP po potrebi ako se uoče uticaji koji proizilaze iz sticanja zemljišta. |
| Izbjegavanje i minimiziranje nedobrovoljnog preseljenja | Zakon ne zahtijeva izričito izbjegavanje nedobrovoljnog preseljenja. Međutim, preseljenje i eksproprijacija se u praksi izbjegavaju ili minimiziraju tokom dizajna projekta, u kontekstu minimiziranja troškova. Pored toga, Zakon omogućava korisniku eksproprijacije da postigne dogovor o iznosu i vrsti naknade sa vlasnicima imovine, sve dok odluka o eksproprijaciji ne postane važeća u tom slučaju, postupak eksproprijacije se obustavlja | Nedobrovoljno preseljenje treba izbjegavati gdje je to moguće ili minimizirati, istražujući sve održive alternativne dizajna projekta. Zajmoprimac će razmotriti izvodljive alternativne dizajna projekta kako bi izbjegao ili barem minimizirao raseljavanje. | Uložiće maksimalni napori u potpisivanje sporazumnih nagodbi sa stranama pogođenim projektom kako bi se izbjegla eksproprijacija, a takvi napori će biti dokumentovani, kako je definisano u poglavlju "Ključni principi" ovog RPF-a. |
| Angažman zajednice | Angažman ograničen na formalne nosioce vlasništva (uključujući one sa priznatim pravima) i bez zahtjeva za javnim konsultacijama. | Značajne konsultacije sa pogođenim licima i zajednicama, lokalnim vlastima i drugim zainteresovanim stranama moraju se provesti tokom pripreme i implementacije instrumenata za preseljenje i kroz sve faze Projekta. | Objelodanite u skladu sa standardima objelodanjivanja o projektu i uključite se u javne konsultacije sa Stranama pogođenim projektom (PAP) o ovom RPF-u i pratećem RAP-u. Podstičite povratne informacije i uključite sve primljene komentare. Držite RPF i RAP u javnom domenu tokom trajanja projekta. |
| Krajnji rok za podobnost i popis | Krajnji rok za podobnost formalnih vlasnika već je postavljen članom 45 Zakona o eksproprijaciji, koji utvrđuje da se prava priznaju od datuma podnošenja prijedloga eksproprijacije. Međutim, zakon ne zahtijeva sistematsko javno obavještavanje na cijelom području projekta i ne odnosi se na korisnike bez formalnih prava. | Obično je datum krajnjeg roka početak popisa, ali može biti i datum kada je područje projekta određeno, pod uslovom da je bilo efikasne javne objave i kontinuirane komunikacije kako bi se spriječilo oportunističko naseljavanje. | Prema ovom RPF-u, datum krajnjeg roka će pratiti član 45 za formalne vlasnike (kako ga implementiraju nacionalne vlasti), a dodatno će biti postavljen kao datum završetka popisa i inventara imovine za sve ostale kategorije PAP-ova. PMT će osigurati da se javne objave objavljuju putem opštinskih oglasnih tabli, lokalnih medija i sastanaka zajednice, te da obavještenja upozoravaju da osobe koje se nasele u području projekta nakon roka neće imati pravo na naknadu ili pomoć. Ovaj dvostruki pristup osigurava usklađenost sa nacionalnim zakonima i usklađenost sa ESS5. |
| Pravo na naknadu | Zakon o eksproprijaciji priznaje samo formalne nosioce vlasništva i nosioce prava priznatih prema nacionalnim zakonima (stvarno vlasništvo). Na osnovu prava na adekvatan smještaj, osobe bez formalnog vlasništva nad imovinom koju koriste i zauzimaju — posebno nad stambenim objektima — u praksi se ponekad priznaju kao podobne za dobijanje pomoći. Pored toga, nedavno usvojeni Zakon o legalizaciji bespravnih objekata pruža mehanizam za domaćinstva koja koriste objekte bez formalnih dozvola da podnesu zahtjev za legalizaciju, čime se potencijalno jača njihova prepoznatljivost prema nacionalnom zakonu. Zakon približava neformalne stanove u priznavanju podobnosti za naknadu, ali ipak uvodi kriterijume isključenja koji i dalje one stanove koje neispunjavaju kriterijume za isključivanje kao pravno nepriznate u postupcima naknade, uključujući eksproprijacije. Zaključno, zakon ne balansira status formalnih i neformalnih objekata. | ESS5 prepoznaje, pored formalnih vlasnika, i one koji nemaju prepoznatljivo zakonsko pravo ili pravo na zemljište koje koriste na datuma krajnjeg roka kao podobne za pomoć pri preseljenju i rehabilitaciji, kao i za naknadu za gubitak imovine koja nije vezana za zemljište uz punu zamjensku cijenu. | Naknada i pomoć Stranama pogođenim projektom (PAP) bez zakonskih prava ili prepoznatljivih zahtjeva biće pružene u skladu sa principima i pravima iz ovog RPF-a, ako su prisutni u području pogođenom projektom na Datum krajnjeg roka. Inventari imovine i procjene pogođenih nekretnina biće sprovedeni i evidentirani u redovnim izvještajima o napretku projekta. Gdje Strane pogođene projektom (PAP) mogu imati koristi od Zakona o legalizaciji bespravnih objekata, RPF će dopuniti ovaj proces osiguravajući da dobiju punu naknadu i pomoć za preseljenje prema ESS5, bez obzira na njihov status legalizacije. Ovo osigurava da su sve pogođene strukture, bilo formalno legalizovane ili ne, u skladu sa ESS5. |
| Metodologija vrednovanja za naknadu za imovinu vezanu za zemljište | Naknada za gubitak imovine i imovine treba da bude barem jednaka tržišnoj cijeni. Naknada se smanjuje za amortizaciju, uključujući i kapitalizovanu vrijednost. Takse za registraciju i porezi na promet nisu posebno navedeni | Naknada jednaka punoj zamjenskoj cijeni bez amortizacije. | Naknada i pomoć Stranama pogođenim projektom (PAP) biće jednaki punoj zamjenskoj cijeni kako je predviđeno u matrici prava ovog RPF-a. |
| Transakcioni troškovi | Zakon ne zahtijeva eksplicitno pokrivanje transakcionih troškova (npr. registracione takse, porezi na promet, administrativni troškovi). Ove troškove mogu snositi pogođene osobe, čime se smanjuje neto vrijednost primljene naknade. | ESS5 zahtijeva da se naknada obezbijedi uz punu zamjensku cijenu, uključujući sve transakcione troškove potrebne za postizanje takve zamjene. Strane pogođene projektom (PAP) ne bi trebali da imaju nikakve odbitke vezane za poreze, takse ili naknade. | Da bi se premostila ova razlika, RPF zahtijeva da naknada u okviru projekta bude uz punu zamjensku cijenu, uključujući sve transakcione troškove, poreze i naknade. PMT/MPŠV će osigurati da se ti troškovi budžetiraju i pokrivaju od strane korisnika eksproprijacije kako bi Strane pogođene projektom (PAP) dobile puni iznos. |
| Escrow računi | Korisnik eksproprijacije je dužan a deponuje Ministarstvu finansija procijenjena sredstva za isplatu naknade prije početka eksproprijacije. | Ako postoje značajne poteškoće vezane za isplatu naknade određenim pogođenim licima, izuzetno, uz prethodni pristanak Banke, PMT može deponovati naknadu (plus rezerve) na kamatonosni escrow račun ili drugi depozitni račun. | Prema sistemu javnih finansija Crne Gore, korisnici javnih sredstava ne mogu otvarati komercijalne escrow račune. Umjesto toga, sredstva za naknadu će biti uplaćena na poseban trezorski račun ("račun sličan escrow računu") unutar Ministarstva finansija. Ova sredstva, uključujući rezerve, biće namijenjena podobnim Stranama pogođenim projektom (PAP) i otpuštena u razumnom roku nakon što se sporovi riješe. Korištenje takvih sredstava u državnom trezoru biće izuzetna mjera samo kada PMT/MPŠV dokaže da su svi drugi razumni napori za rješavanje sporova iscrpljeni i za to će biti potrebna prethodna saglasnost Banke, |
| Stupanje u posjed nad zemljištem i pripadajućom imovinom | Eksproprisano zemljište i pripadajuća imovina mogu se oduzeti kada odluka o eksproprijaciji postane izvršna i kada se obezbijedi naknada ili zamjenska imovina ili u slučajevima kada vlasnik odbije da primi naknadu. Izuzetno, stupanje u posje zemljišta i imovine može se desiti prije nego što odluka o eksproprijaciji postane pravno obavezujuća u hitnim slučajevima. U tom slučaju, Strane pogođene projektom (PAP) će imati izbor da zatraže da se vrijednost imovine utvrdi ili u trenutku kada je posjed oduzet ili u trenutku sklapanja ugovora o naknadi. | Stupanje u posjed imovine tek nakon potpune isplate naknade je pravilo. U određenim slučajevima mogu postojati značajne poteškoće vezane za isplatu naknade određenim pogođenim licima, na primjer, kada su ponovljeni pokušaji kontaktiranja odsutnih vlasnika propali, kada su strane pogođene projektom odbijale naknadu ponuđenu u skladu sa odobrenim planom, ili kada su suprotstavljeni zahtjevi za vlasništvo nad zemljištem ili imovinom predmet dugotrajnih pravnih postupaka, Zajmoprimcu može biti dozvoljno da stupi u posjed nekretnine, ali samo uz prethodni pristanak Svjetske banke i nakon što pokaže da su na escrow računu položena dovoljna sredstva. | Oduzimanje zemljišta i povezane imovine nakon isplate naknade ili je slučaj upućen žalbenom tijelu ili je ponuda za naknadu odbijena, ali tek nakon što se uplati na depozitni račun kod Ministarstva finansija, sredstva jednaka procijenjenoj vrijednosti, u slučaju da se vlasnik ne slaže sa ponuđenim iznosom naknade. |
| Rodni aspekti | Muškarci i žene su jednaki prema zakonima Republike Crne Gore, uključujući pravo na posjedovanje vlasništva nad imovinom. | Ženske perspektive moraju se dobiti kroz konsultacije i njihovi interesi moraju biti uzeti u obzir u svim aspektima. Dokumentacija o vlasništvu ili korištenju i naknada treba da bude izdata na ime oba supružnika gdje god je to moguće, a druga pomoć pri preseljenju, poput obuke za vještine, pristup kreditima i prilike za radna mjesta, treba da budu jednako dostupne ženama i prilagođena njihovim potrebama. | Posebno u nekim ruralnim područjima, učešće žena u konsultacijama može biti ograničeno. Konsultacije samo sa ženama mogu se smatrati relevantnim. Dokumentacija o vlasništvu ili korištenju i naknada treba da bude izdata na ime oba supružnika, a druga pomoć pri preseljenju, poput obuke za vještine, pristup kreditima i prilike za radna mjesta, treba da budu jednako dostupne ženama i prilagođena njihovim potrebama. |
| Mehanizam za žalbe/pritužbe (GM) | Nije potreban Mehanizam za žalbe/pritužbe koji je specifičan za projekat, | Zajmoprimac mora da osigura da mehanizam za žalbe/pritužbe na projekat bude uspostavljen, u skladu sa ESS10, što je ranije moguće u razvoju projekta, kako bi se riješili problemi vezani za kompenzaciju, preseljenje ili mjere obnove sredstava za život | PMT će uspostaviti Mehanizam za žalbe/pritužbe za Projekat (GM) prije objelodanjivanja i javnih konsultacija o ovom RAP-u i održavaće ga tokom cijelog trajanja Projekta, kako bi Strane pogođene projektom (PAP) i zainteresovane strane mogli da iznesu zabrinutosti ili povratne informacije o potencijalnim uticajima na imovinu, sredstava za život ili bilo koja druga pitanja vezana za projekte u najranijoj fazi. GM će biti prilagođen rizicima i uticajima projekta, besplatan i dostupan svima, uključujući i ranjive grupe. Djelovaće paralelno sa sudskim i tradicionalnim mehanizmima rješavanja sporova. |
| Monitoring i evaluacija | Nisu potrebne posebne procedure za monitoring osim proceduralnog administrativnog institucionalnog nadzora | Zajmoprimac će uspostaviti procedure za monitoring i evaluaciju implementacije plana i preduzimaće korektivne mjere po potrebi tokom implementacije kako bi ostvario ciljeve ESS-a. Obim aktivnosti monitoringa biće proporcionalan rizicima i uticajima projekta. Za sve projekte sa značajnim uticajem na nedobrovoljno preseljenje, zajmoprimac će angažovati kompetentne stručnjake za preseljenje da prate implementaciju planova preseljenja, dizajniraju korektivne mjere po potrebi, daju savjete o usklađenosti sa ESS-om i izrađuju periodične izvještaje o monitoringu. | PMT će biti odgovoran za monitoring u skladu sa zahtjevima postavljenim u ESS-u, ovom RPF-u i svim narednim RAP-ovima. Sve mjere monitoringa i evaluacije moraju biti demonstrirane i dokumentovane na zadovoljstvo Svjetske banke, a biće i zabilježene u internom periodičnom (mjesečnom ili kvartalnom) izvještaju o napretku projekta. Pogođene osobe će biti konsultovane tokom procesa monitoringa, kako je opisano u poglavlju 7. |

# 3.	Strategije preseljenja primjenjive na Projekat

## 3.1	Ključni principi

Sljedeći principi će usmjeravati svako sticanje zemljišta ili ograničenja korištenja zemljišta po osnovu FSPP-a. Iako se ne očekuje da će projekat izazvati fizičko raseljavanje i da će se prvenstveno fokusirati na rehabilitaciju postojećih šumskih puteva, mogu se pojaviti ograničeni privremeni ekonomski uticaji. Stoga Okvir politike preseljenja primjenjuje sljedeće principe:

- Izbjegavanje i minimiziranje: Projekat će koristiti postojeće trase šumskih puteva u najvećoj mogućoj mjeri kako bi se izbjeglo sticanje zemljišta i ekonomska raseljavanja. Gdje se uticaji ne mogu u potpunosti izbjeći, oni će biti minimizirani.

- Priprema instrumenata specifičnih za lokaciju: Ako bilo koji podprojekat izazove uticaje ESS5, PMU će pripremiti Plan preseljenja (RP) proporcionalan uticajima. To će uključivati fokusirani popis stanovništva i socio-ekonomsku anketu za identifikaciju svih pogođenih korisnika zemljišta, uključujući neformalne, sezonske i ranjive pojedince/domaćinstva.

- Posebna pomoć za ranjive grupe: Ugrožene osobe (npr. starije osobe, domaćinstva s niskim primanjima, domaćinstva kojima upravljaju žene, osobe zavisne od šumskih resursa) dobiće prilagođenu pomoć kako bi se osiguralo da uticaji projekata ne utiču nesrazmjerno na njih.

- Identifikacija vlasnika i korisnika: Uložiće se svi razumni napori da se identifikuju vlasnici zemljišta i imovine ili korisnici čija imovina ili pristup istoj su pogođeni. U izuzetnim slučajevima kada se pojedinci ne mogu locirati, primjenjuju se procedure u skladu sa nacionalnim zakonima i ESS5 radi zaštite njihovih prava.

- Kriterijumi podobnosti/kvalifikovanosti: Podobnost/kvalifikovanost za naknadu i pomoć će biti u skladu sa kriterijumima definisanim u Dijelu 3.6 ovog RPF-a.

- Naknada po zamjenskoj cijeni: Sva pogođena imovina (zemljište, usjevi, ograde, male građevine, ekonomska stabla itd.) biće obeštećena po punoj zamjenskoj cijeni, bez obzira na pravni status.

- Vrijeme naknade: Naknada i pomoć za sredstva za život biće dostavljeni prije bilo kakvih ograničenja pristupa, ulaska na zemljište ili početka građevinskih radova.

- Rodna ravnopravnost: Naknada i prava biće jednako obezbijeđena muškarcima i ženama. PMU će podsticati zajedničku registraciju supružnika i osigurati da se prava žena na beneficije projekata priznaju bez obzira na aranžmane o vlasništvu nad zemljom.

- Mehanizam za rješavanje pritužbi: Funkcionalan, pristupačan Mehanizam će djelovati tokom cijelog životnog ciklusa projekta kako bi pogođenim licima omogućio podnošenje žalbi ili zabrinutosti.

- Monitoring i izvještavanje: PMU će pratiti i dokumentovati RPF i implementaciju RP-a, uključujući izvještaj o završetku gdje je primjenjivo. Rezultati monitoringa biće uključeni u redovne izvještaje o pitanjima koja se odnose na životnu sredinu i društvo, koji su obavezni prema ESCP-u i dostavljeni Svjetskoj banci.

## 3.2	Datum krajnjeg roka

Budući da će Projekat šuma za zajednički prosperitet (FSPP) obnoviti samo postojeće šumske puteve i povezanu infrastrukturu za zaštitu od požara, očekuje se da će uticaji vezani za eksploataciju zemljišta ili ograničenja korištenja zemljišta biti manji, lokalizovani i ograničeni na privremene potrebe za pristupom.

Ipak, u skladu sa ESS5 i ovim RPF-om, zvanično će biti objavljen datum krajnjeg roka za projekat za svaki podprojekat gdje je potreban RAP specifičan za lokaciju ili skraćeni RAP.

Datum krajnjeg roka je datum kada počinje popis i inventar imovine, a samo osobe identifikovane tokom ovog popisa imaju pravo na naknadu ili pomoć. Sve nove strukture, poboljšanja ili aktivnosti pokrenute nakon Datuma krajnjeg roka neće biti podobne za naknadu.

### Objelodanjivanje datuma krajnjeg roka

Kako bi se osigurala transparentnost, Datum krajnjeg roka će biti javno objelodanjen kroz:

- Opštinske web stranice i lokalne novine

- Javne oglasne table u opštinskim, šumarskim i katastarskim kancelarijama

- Objave na ulazima u šumske sekcije namijenjene za rehabilitaciju

- Sastancima zajednice koji se održavaju prije početka radova

- Objave na društvenim mrežama / lokalnom radiju, gdje su dostupne

Pojedinci koji su intervjuisani tokom popisa takođe će biti usmeno obaviješteni o Datumu krajnjeg roka i implikacijama novih aktivnosti preduzetih nakon tog datuma.

### Neformalni korisnici

Podobnost za pomoć ne zavisi od toga da li su objekti ili namjene zemljišta formalno registrovani. Neformalni korisnici identifikovani tokom popisa prije Datuma krajnjeg roka i dalje imaju pravo na podršku prema ESS5.

### Žalbe vezane za datum krajnjeg roka

Sva pitanja ili sporovi u vezi sa Datumom krajnjeg roka mogu se uputiti Mehanizmu za žalbe projekta (GM), koji su dio ovog dokumenta.

## 3.3	Popis stanovništva i socio-ekonomska anketa

Budući da se očekuje da će uticaji sticanja zemljišta u okviru FSPP-a biti minimalni i uglavnom privremeni, popisi stanovništva i socio-ekonomska istraživanja će se sprovoditi samo tamo gdje je to potrebno — to jest, za svaki podprojekat koji pokreće RAP specifiča za lokaciju ili skraćeni RAP.

Svrha popisa

Popis će da:

- Identifikuje sve strane pogođene projektom (PAP), uključujući neformalne i sezonske korisnike,

- Klasifikuje uticaje (privremena ograničenja pristupa, manje oduzimanje zemljišta, uticaji na usjeve/imovinu),

- Identifikuje ranjive osobe ili domaćinstva,

- Obezbijedi osnovnu potrebnu za naknadu i, gdje je to relevantno, pomoć za sredstva za život

Popis će uključivati:

- Spisak i mapu pogođenih parcela (sa brojevima parcela, trenutnom namjenom, tipom zemljišta),

- Spisak svih pogođenih objekata, registrovanih ili neformalnih,

- Inventar usjeva, voćki, ograda i pokretne imovine ako je primjenjivo,

- Identifikaciju korisnika zemljišta (formalni vlasnici, neformalni stanari, sezonski korisnici, zakupci)

### Socio-ekonomska anketa

Gdje je moguće ekonomsko raseljavanje (npr. privremeni gubitak pristupa aktivnostima vezanim za sredstva za život koja se odnose na šume), PMT će sprovesti socio-ekonomsku anketu kako bi prikupio informacije o:

- Sastavu domaćinstva,

- Izvorima prihoda i oslanjanje na šumske proizvode,

- Pristupu uslugama,

- Faktorima ranjivosti.

Ova osnova će podržati dizajn proporcionalnih mjera obnove sredstava za život, ako bude potrebno.

### Zaštita podataka

Svi lični podaci biće sigurno sačuvani u PMT bazi podataka i tretirani kao povjerljivi, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Crne Gore. Samo anonimizirani podaci biće uključeni u bilo kakve javne objave.

## 3.4	Ranjive grupe i pojedinci

Iako se ne očekuje da će projekat izazvati fizičko raseljavanje, određene grupe mogu biti osjetljivije na privremena ograničenja pristupa šumskim resursima ili konsultativnim procesima.

Potencijalno ranjive grupe mogu da uključe:

- Starije osobe ili osobe s invaliditetom,

- Domaćinstva sa ograničenom pokretljivošću ili pristupom informacijama (udaljena planinska područja),

- Neformalne korisnike šumskog zemljišta (npr. neformalni sakupljači, sezonski stočari),

- Domaćinstva na čijeum čelu je žena,

- Siromašna domaćinstva zavisna od upotrebe šumskih resursa malog obima.

Tokom popisa stanovništva i socio-ekonomske ankete, PMT će identifikovati ranjive Strane pogođene projektom i implementirati namjenski prilagođenu pomoć, koja može uključivati:

- Dodatne konsultativne sastanke ili komunikaciju od vrata do vratam

- Prioritete u obradi naknada,

- Pomoć u popunjavanju dokumentacije,

- Podršku u pristupu mjerama obnove sredstava za život ako je primjenjivo.

## 3.5	Mjere obnove sredstava za život

S obzirom na to da je FSPP ograničen na obnovu postojećih šumskih puteva i ne zahtijeva nabavku novih zemljišnih koridora, očekuje se da će uticaji na sredstva za život biti privremeni i malih razmjera, kao što su:

- Privremena ograničenja pristupa šumskim područjima tokom radova,

- Kratkoročna ograničenja za privatne vlasnike šuma, sakupljače ili sezonske stočare,

- Uticaji na male usjeve ili imovine na rubovima puteva (samo gdje je potrebno radi sigurnog odstojanja od radova).

Gdje se takvi uticaji javljaju, mjere obnove sredstava za život mogu da uključe:

- Privremeni pristupni aranžmani tokom izgradnje

- Naknadu po zamjenskoj cijeni za pogođene usjeve, ograde, malu imovinu,

- Podršku za ponovno uspostavljanje pristupa odmah nakon rehabilitacije,

- Kratkoročne prelazne olakšice, ako se pokaže gubitak prihoda,

- Prioritetni pristup poslovima vezanim za projekte, gdje je to izvodljivo (npr. nekvalifikovana radna snaga tokom obnove puteva).

Sve mjere će biti proporcionalne obimu uticaja i definisane u odgovarajućem RAP-u specifičnom za lokaciju ili skraćenom RAP-u.

## 3.6	Kriterijumi podobnosti/kvalifikovanosti (FSPP – Fokus na šumske puteve)

Pravo na naknadu ili pomoć prema ovom RPF-u odnosi se na sve strane pogođene akvizicijom zemljišta vezanom za projekat ili ograničenjima korištenja zemljišta, bilo fizičkim ili ekonomskim raseljavanjem. Za FSPP, očekuje se da takvi uticaji budu ograničeni i uglavnom privremeni, jer se projekat fokusira na rehabilitaciju postojećih šumskih puteva, koridora za zaštitu od požara i srodnih sigurnosnih radova—a ne na izgradnju novih puteva ili sticanje novog zemljišta.

Podobnost će se zasnivati na popisu stanovništva i inventaru imovine, a ograničena je na strane pogođene projektom (PAP) identifikovane prije datuma krajnjeg roka.

Prihvatljivestrane pogođene projektom (PAP) kategorije uključuju:

### 1. Osobe sa formalnim vlasništvom

- Vlasnici zemljišta formalno registrovanog u katastaru čije zemljište može biti privremeno pogođeno (npr. ograničenja pristupa) ili koji mogu doživjeti male trajne posljedice (npr. obrezivanje ivica unutar postojećeg prava prolaza).

- Vlasnici objekata, ograda, pomoćnih zgrada ili druge nepokretne imovine smještene unutar postojećeg koridora šumskog puta.

### 2. Osobe sa priznatim ili pravima koja se mogu legalizovati

- Korisnici ili vlasnici zemljišta sa pojašnjenjem vlasništva koje nije razriješeno (procesi restitucije, nasljedni slučajevi ili neformalno korištenje koje se može legalizovati).

- Vlasnici ili korisnici poljoprivrednih parcela, pašnjaka ili manjih ekonomskih aktivnosti koje mogu biti privremeno prekinute radovima.

### 3. Zakupci ili dugoročni zakupci

- Osobe koje iznajmljuju poljoprivredno ili šumsko zemljište i izgube privremeni pristup ili kod kojih dođe do prekida sredstava za život zbog radova na obnovi puteva.

### 4. Korisnici bez formalnih prava (neformalni korisnici)

Iako ESS5 očekuje minimalan uticaj u ovom projektu, neformalni korisnici (npr. sezonski sakupljači, stočari, sakupljači drveta, mali doseljenici blizu rubova šumskih puteva) zabilježeni prije Datuma krajnjeg roka se mogu kvalifikovati za:

- Naknadu za imovinu koja nije vezana za zemljište;

- Pomoć za privremeni prekid pristupa;

- Podršku za sredstva za život ili tranziciju gdje je to opravdano.

### 5. Zajednice i javne institucije

Gdje rehabilitacija utiče na imovinu zajednice—kao što su pristupni putevi, zajednički izvori, bankine, signalizacija, odvod ili tradicionalne rute—projekat će:

- Obnoviti ili poboljšati zajedničke objekte,

- Osigurati kontinuirani pristup šumskom zemljištu i pašnjacima.

### Posebna napomena za ovaj projekat

Budući da se ne očekuje da će projekat uzrokovati fizičko raseljavanje, smatra se malo vjerovatnim da će pomoć pri preseljenju biti kvalifikovani, ali RPF zadržava odredbe u slučaju da se tokom pregleda lokacije pojave nepredviđene okolnosti.

## 3.7	Matrica prava

Prava za sve kategorije pogođenih osoba i potencijalni uticaji po osnovu FSPP-a predstavljeni su u Matrici prava u ovom RPF-u. S obzirom na to da se očekuje da će projekat prvenstveno rezultirati privremenim uticajima, ograničenim pristupom tokom radova ili manjim trajnim uticajima duž postojećih šumskih puteva, opseg prava je ograničen, ali u potpunosti usklađen sa ESS5.

Opšti principi:

### Fizičko raseljenje

Ne očekuje se u okviru ovog projekta. Međutim, ako dođe do nepredviđenih uticaja, stranama pogođenim projektom će biti obezbijeđeni:

- Adekvatan zamjenski smještaj ILI

- Novčana naknada po punoj zamjenskoj cijeni

- Pomoć pri preseljenju i tranziciji.

### Ekonomska raseljavanja

Kada dođe do privremenog ili trajnog gubitka korištenja zemljišta, pristupa, sredstava za život ili prihoda, strane pogođene projektom će dobiti:

- Naknadu za pogođenu imovinu po punoj zamjenskoj cijeni;

- Pomoć pri obnovi sredstava za život (npr. prelazna podrška, pomoć pri ponovnom uspostavljanju);

- Podršku za vraćanje sredstava za život na nivo prije projekta.

### Nema prisilnih iseljenja

Prisilno iseljenje—posebno neformalnih stanara bez zakonskih prava—zabranjeno je po osnovu Projekta.  Ako su neformalni korisnici prisutni prije Datuma krajnjeg roka, Projekat će: pružiti pomoć za imovinu koja nije vezana za zemlju, osigurati kontinuirani pristup ili ponuditi alternative i osigurati sigurne opcije bez rizika od iseljenja.

### Tajming kompenzacije

Naknada mora biti isplaćena prije ulaska na zemljište i prije početka radova na pogođenim parcelama. Privremeni ugovori o korištenju zemljišta će specificirati:

- Trajanje korištenja,

- Naknadu za gubitak prihoda, usjeva ili imovine,

- Vraćanje zemljišta u stanje prije projekta.

### Obim očekivanih uticaja

Očekuje se da će uticaji po osnovu Projekta FSPP biti ograničeni na:

- Uske pojaseve zemljišta potrebne za stabilizaciju ivice ceste;

- Uklanjanje vegetacije unutar postojećeg prava prolaza;

- Privremena ograničenja pristupa tokom radova;

- Privremeno korištenje za skladištenje mašina i materijala;

- Oštećenje usjeva ili pomoćnih objekata uz postojeće puteve.

Iz tog razloga, iako je uključena potpuna Matrica prava, u praksi se vjerovatno primjenjuje samo mali podskup istih.

Tabela 3: Matrica prava za projekat Crnogorske šume za zajednički prosperitet (FSPP)

| Vrsta gubitka | Osoba s pravima | Politika kompenzacije |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekonomska raseljavanja |  |  |  |
| Zemljište |  |  |  |
| Trajni gubitak građevinarstva, poljoprivrede, šumskog zemljišta i/ili pašnjaka (djelimično ili puno) | Vlasnik sa formalnim vlasništvom (uključujući pravno priznata potraživanja) | Novčana naknada uz punu zamjensku cijenu; ILI zamjenska zemlja sličnog kvaliteta, veličine i lokacije. Obavještenje šest mjesci prije ulaska na zemljište; Pomoć u obnovi sredstava za život na zemlji. |  |
|  | Formalni korisnik (zakupac) | Pomoć u identifikaciji zamjenskog zemljišta/resursa; šestomjesečni otkazni rok; Pomoć u obnovi životnih uslova. |  |
|  | Neformalni korisnik | Pomoć u identifikaciji zamjenskog zemljišta/resursa za korištenje, prije ulaska na zemljište Pružanje informacija o sticanju zemljišta najmanje šest mjeseci prije ulaska na zemljište kako bi osoba koja neformalno koristi zemljište mogla da pronađe alternativnu opciju i napustiti zemljište pogođeno projektom. Pomoć u obnovi sredstava za život u slučajevima da su sredstva za život vezana za zemljište |  |
| Bilo koja vrsta zemljišta koja postaje ekonomski neodrživa | Vlasnici nekretnina ili korisnici | Ako preostalo zemljište postane neodrživo (kako je utvrdio nezavisni stručnjak),strana pogođena projektom (PAP) može zatražiti potpunu eksproprijaciju. FSPP očekuje da su takvi slučajevi rijetki i ograničeni na male poljoprivredne/šumske parcele. Kupovina stambenog zemljišta nije predviđena. |  |
| Biljke i objekti na poljoprivrednom i šumskom zemljištu (osim kuća) |  |  |  |
| Gubitak godišnjih usjeva | Vlasnici usjeva, formalnih ili neformalnih | Žetva usjeva, ili novčana naknada po zamjenskim troškovima. Gubitak godišnjeg uroda će se izbjeći prilagođavanjem rasporeda izgradnje |  |
| Gubitak višegodišnjih biljaka i stabala (voćke, vinogradi i biljke koje daju plodove) |  | Vlasnici bez obzira na zakonsko vlasništvo Vlasnici biljaka i šumskih sadnica/mladih šumskih zasada bili su relevantni bez obzira na njihova formalna prava i vrste prava vlasništva nad zemljom | Pravo na prikupljanje voća/drveta + novčana naknada po zamjenskim cijena na osnovu starosti, tipa, proizvodne vrijednosti, troškova ulaganja i vremena potrebnog za sazrijevanje usjeva. |
| Pogođeni vinogradi i voćnjaci koji još nisu donosili plodove |  |  | Žetva/prinos Novčana naknada dovoljna za ponovno uspostavljanje ili kupovinu sličnog vinograda ili voćnjaka, uključujući vrijednost vremena potrebnog za obnovu zamjenskog vinograda ili voćnjaka i gubitak neto prihoda. |
| Drvna masa (zrela ili skoro zrela) |  |  | sječa drveća, ili Zamjenska cijena određena na osnovu vrijednosti "drveta na panju" po tržišnoj vrijednosti |
| Šume bez zrele drvene mase |  |  | Sječa drveća, ili Novčana naknada dovoljna za ponovno uspostavljanje slične šume, uključujući vrijednost vremena potrebnog za obnovu zamjenske šume i gubitak neto prihoda. |
| Rasadnik još ne daje plodove |  |  | Novčana naknada dovoljna za ponovno uspostavljanje sadnog materijala (rasadnik i drugi reproduktivni materijal). |
| Objekti koji se koriste za držanje i uzgoj stoke (šupe, štale itd.) |  | Vlasnici objekata koji se koriste za držanje stoke | Zamjenska cijena; ILI zamjenska nekretnina ako je zakonski podobna; Podrška za tranziciju i naknada za izgubljeni prihod. |
| Uticaj na poljoprivredne radnike, ili prerađivači |  | Radnici, zaposleni | U slučaju poremećaja podrške za tranziciju izvora prihoda, i Prioritet u zapošljavanju na projektu, ako je moguće i od slučaja do slučaja (u skladu sa procjenom društvenih aspekata koji su obrađeni u RAP-ovima) |
| BIZNIS (ali ne i poljoprivreda) |  |  |  |
| Poslovni objekti (nisu predviđene prema FSPP-u, ali su uključene radi potpunosti) |  | Vlasnici sa formalnim vlasništvom (uključujući vlasnika sa pravno priznatim potraživanjem) | Naknada za zamjenske troškove; premještanje opreme/inventara; Naknada za izgubljeni neto prihod. |
|  |  | Formalni korisnik (zakupac) | Naknada za poboljšanja; podršku za preseljenje; zamjenske prostorije (ako su u državnom vlasništvu); izgubljena neto dobit. |
|  |  | Strane pogođene projektom (PAP), vlasnici bez formalnog vlasništva (zgrada izgrađena bez građevinske dozvole na zemljištu koje posjeduju, ili zemljište u vlasništvu trećih osoba – obično državno) | Trošak zamjene za objekte; prelzani dodatak; premještanje opreme; Pomoć pri pronalasku nove lokacije. |
| Gubitak poslovanja a koje se ne odnosi na poljoprivredu |  | Vlasnik preduzeća (bez obzira da li je formalno registrovan ili ne, sve dok aktivnost nije zabranjena zakonom) | Trošak preseljenja, uključujući naknadu za nepokretne zalihe i troškove zamjene investicije, i Prelazni dodatak za gubitak neto prihoda tokom perioda tranzicije (neto prihod mjeren na osnovu popisa stanovništva i zvaničnih podataka o prihodima prema kojima se plaćaju porezi), i Podrška za obnovu sredstava za život kako je prilagođeno u RAP-u |
| Gubitak nepoljoprivrednih poslova |  | Radnici, zaposleni | Ako je zaposlenje prekinuto ili prekinuto zbog otkupa zemljišta, naknada će biti isplaćena u skladu sa gubitkom prihoda. Da se odlučuje od slučaja do slučaja, i Obuka za alternativne poslove ako je moguće, i Prioritet u zapošljavanju na projektu, ako je moguće i slučaja do slučaja (u skladu sa procjenom aspekata koji se odnose na društvo koji su obrađeni u RAP-ovima). |
| Gubitak objekata (kuća, stanova) koje su bile iznajmljene i obezbjeđivale sredstva za život |  | Vlasnik imovine | Novčana naknada za izgubljenu imovinu po punoj zamjenskoj cijeni, i Trošak preseljenja (naknada za preseljenje) i jednokratna novčana naknada (prelazna naknada, ako je zakupnina bila glavni izvor sredstava za život). |
| FIZIČKO RASELJAVANJE (NIJE OČEKIVANO U FSPP) |  |  |  |
| Stambeni objekti |  | Vlasnici sa vlasničkim pravom | Novčana naknada na nivou zamjenske cijene, ili; Zamjenska imovina jednake ili veće vrijednosti, u neposrednoj blizini ili u okolini eksproprisane imovine zajedno sa svim troškovima preseljenja i administrativnim taksama potrebnim za prenos vlasničkih prava, ako postoje, i Plaćanje troškova preseljenja (naknada za preseljenje) i naknada za druge troškove tokom preseljenja, npr. prelazna podrška (prelazna naknada). Vrsta, priroda i iznos ove pomoći određuju se u RAP-ovima Obavještavanje da je objekat predmet eksproprijacije najmanje 6 mjeseci prije početka eksproprijacije kako bi osoba mogla da pronađe alternativnu opciju i napustiti prostor |
|  |  | Neformalni vlasnici (podobni za legalizaciju) |  |
|  |  | Neformalni vlasnici (nisu podobni za legalizaciju) | Novčana naknada za zgradu po zamjenskoj cijeni objekta, i Obezbijedite aranžmane koji im omogućavaju da dobiju odgovarajući smještaj sa sigurnošću vlasništva (ako ne posjeduju druge objekte), i Plaćanje troškova preseljenja (naknada za preseljenje) i naknada za druge troškove tokom preseljenja, npr. prelazna podrška, i Prelazni dodatak. Vrsta, priroda i iznos ove pomoći biće određeni u instrumentu za preseljenje, tj. RAP. Obavještavanje da je objekat predmet eksproprijacije najmanje 6 mjeseci prije početka eksproprijacije kako bi osoba mogla da pronađe alternativnu opciju i napustiti prostor |
|  |  | Zakupci | Isplata naknade za preseljenje i naknada za druge troškove nastale preseljenjem i novčana naknada, tj. prelazna podrška Obavještavanje da je objekat predmet eksproprijacije najmanje 6 mjeseci prije početka eksproprijacije kako bi osoba mogla da pronađe alternativnu opciju i napustiti prostor |
|  |  | Zakupci državnih stanova | Obezbijediti prava zakupa ili korištenja iste vrste kao i druga ekvivalentna, društvena ili državna imovina u blizini, i Plaćanje troškova preseljenja (naknada za preseljenje) i naknada za druge troškove tokom preseljenja, npr. prelazna podrška, i prelazna podrška prilagođena potrebama svake grupe raseljenih osoba. Obavještavanje da je objekat predmet eksproprijacije najmanje 6 mjeseci prije početka eksproprijacije kako bi osoba mogla da pronađe alternativnu opciju i napustiti prostor |
| DRUGE SITUACIJE PRESELJENJA |  |  |  |
| Privremena okupacija zemljišta unutar i izvan FSPP-a |  | Vlasnik nekretnine | Tržišna cijena zakupa za trajanje; zemljište vraćeno u stanje prije projekta; Naknada za oštećenu imovinu. |
| Trajne službenosti (šumski putevi, linije zaštite od požara, koridori za komunalne usluge) |  | Vlasnik nekretnine | Naknada za smanjenje tržišne vrijednosti zemljišta ili objekta zbog prava službenosti. Naknada za smanjenu vrijednost zemljišta; zamjenska cijena za pogođene usjeve/stabla; Naknada za trajni gubitak prihoda (procjena od strane ovlašćenog stručnjaka). |
| Uticaj na ranjive grupe |  | Ranjivi strane pogođene projektom (dodatno pojašnjenje: domaćinstva zavisna od šuma, starije osobe u udaljenim šumskim područjima, šumska domaćinstva kojima upravljaju žene) | Dodatna prilagođena pomoć (pravna i administrativna podrška, podrška za sredstva za život); Prioritet za zapošljavanje u vezi sa projektom |
| Neodređeni uticaj |  | Bilo ko od gore navedenih osoba | Svaki neodređeni uticaj biće ublažen u skladu sa principima i ciljevima ovog RPF-a |

S obzirom na to da će FSPP rehabilitovati samo odabrane dijelove postojećih šumskih puteva, bez novih putnih koridora ili velikih akvizicija zemljišta, očekuje se da će uticaji preseljenja biti mali, specifični za lokaciju i prvenstveno ekonomski (npr. privremena ograničenja pristupa). Ipak, primjenjuje se ESS5, a principi prava u nastavku osiguravaju potpunu usklađenost.

### Pravni status objekata

Kako projekat finansira rušenje stambenih ili poslovnih objekata, ne očekuje se fizičko preseljenje. Međutim, u malo vjerovatnim slučajevima kada se manje pomoćne strukture (npr. privremene šupe, ograde, nasložena drva) nalaze unutar prava prolaza postojećih šumskih puteva:

- Svi objekti, bilo formalno registrovani ili neformalni, biće evidentirane kroz Popis stanovništva i inventar imovine.

- Naknada će pratiti ESS5 i RPF Matricu prava uz punu zamjensku cijenu, bez obzira na status dozvole.

- Neformalni objekti će imati pravo na pomoć ako budu prisutne prije Datuma krajnjeg roka.

### Izvori sredstava za život

Najvjerovatniji uticaj prema FSPP-u je privremeni prekid:

- Pristup šumskim parcelama,

- Sezonskih aktivnosti,

- Prikupljanja ne-drvenih šumskih proizvoda,

- Podrčjima za mala skladišta drva,

- Zonama za ispašu ili pčelarstvu blizu šumskih puteva.

Sve osobe čija su sredstva za život pogođena—formalna ili neformalna—imaju pravo na naknadu ili pomoć kako je definisano u Matrici prava.

### Pomoć za preseljenje

Kako se fizičko preseljenje ne očekuje, pomoć će biti usmjerena na upravljanje uticajima na privremeni pristup i podršku ranjivim domaćinstvima, uključujući:

- Prelaznu pomoć gdje dolazi do kratkoročnih ekonomskih poremećaja,

- Podršku u osiguravanju alternativnih pristupnih puteva tokom radova na putu,

- Naknadu za privremeni zakup ili prevoz ako su pogođena mala preduzeća (npr. sezonski štandovi),

- Praktičnu pomoć pri premještanju materijala ili privremene imovine ako je potrebno.

### Pomoć u obnovi sredstava za život

Za privremene ekonomske uticaje, Projekat može pružiti mjere kao što su:

- Prioritetni pristup prilikama za zaposlenje tokom izgradnje (gdje je to moguće),

- Prelazne dodatke za kratkoročni gubitak prihoda,

- Podrška u identifikaciji alternativnih aktivnosti za sredstva za život tokom radova,

- Pomoć u obnovi pogođenih šumskih ili poljoprivrednih aktivnosti.

Mjere će biti prilagođene na osnovu socio-ekonomske ankete i proporcionalne obimu uticaja.

### Privremeno korištenje zemljišta

Privremena upotreba zemljišta može biti potrebna za:

- Prostori za pripremu mašina,

- Skladištenje materijala,

- Proširenje uz put radi sigurnosti tokom radova.

U takvim slučajevima:

- Zemljište će biti vraćeno u isto ili bolje stanje nakon radova,

- Površinski sloj tla će biti očuvan i vraćen,

- Sav otpad će biti uklonjen,

- Svaka nastala šteta biće u potpunosti nadoknađena.

### Rodno osjetljive mjere

Budući da šumarske aktivnosti često različito utiču na žene (npr. pristup šumskim resursima), projekat će:

- Sprovodite odvojene konsultacije sa ženama,

- Osigurati zajedničku registraciju prava gdje je primjenjivo,

- Pružiti ciljanu pomoć domaćinstvima kojima upravljaju žene,

- Podsticati učešće žena u donošenju odluka vezanih za kompenzaciju i podršku za sredstva za život.

### Pravičan postupak za neizbježne iseljenja (malo vjerovatno)

FSPP ne očekuje nikakve iseljenja. Ako se pojave izuzetno rijetki slučajevi (npr. uljezi nakon krajnjeg roka koji odbijaju da se isele):

- Pravedna revizija zahtjeva,

- Pristup Mezanizmu za pritužbe i medijacija,

- Bez prisile; sudski postupci se koriste samo kao posljednja opcija,

- Prethodna obavještenje Svjetskoj banci sa detaljnim obrazloženjem.

### Pomoć ranjivim grupama

Ako se identifikuju ranjive strane pogođene projektom, prilagođena podrška može uključivati:

- Pomoć pri pristupu socijalnim uslugama,

- Prioritet u programima zapošljavanja ili sredstava za život,

- Pravna pomoć tokom procesa naknade,

- Dodatna podrška za preseljenje ako privremene strukture moraju biti premještene.

Opštine i institucije socijalne zaštite podržavaće Ministarstvo u pružanju ovih usluga.

# 4.	Instrumenti preseljenja

## 4.1	Društvena analiza podprojekata za uticaje koji se odnose na sticanje zemljišta, ograničenja korištenja zemljišta i prisilnog preseljenja

Za svaki predloženi FSPP podprojekat, kada se identifikuju indikativne lokacije (prvenstveno za rehabilitaciju postojećih šumskih puteva, infrastrukturu za zaštitu od požara i mali radovi za otpornosti na klimatske promjene), Uprava za šume i državno preduzeće će pružiti preliminarne informacije PMT-u. To će uključivati opis aktivnosti, područje obuhvata i mape lokacije.

Koristeći Kontrolnu listu za preseljenje (Aneks 2), stručnjak za društvena pitanja iz PMT-a će provjeriti informacije na licu mjesta, u koordinaciji sa lokalnim vlastima. Svrha skrininga je da potvrdi da li neka aktivnost može da uzrokuje:

- gubitak pristupa zemljištu (privremenom ili trajnom);

- ekonomsko raseljavanje (gubitak prihoda ili sredstava za život);

- uticaji na usjeve, ograde, pomoćne objekte ili imovinu;

- uticaj na neformalne korisnike;

- uticaji na ranjive grupe.

Budući da FSPP prvenstveno finansira obnovu postojećih šumskih puteva i ne uključuje proširenje ili izgradnju novih koridora, vjerovatnoća fizičkog premještanja je izuzetno mala. Međutim, tokom izgradnje može doći do privremene upotrebe zemljišta (npr. pristup mašinama, prostori za odlaganje). Analiza uticaja na društvo će potvrditi:

- nosioce formalnih vlasničkih prava;

- neformalne korisnike čiji egzistencija zavisi od zemlje;

- korisnike zajedničkog ili državnog zemljišta duž postojećih šumskih puteva.

Analiza će kombinovati sekundarne podatke sa vizuelnim pregledima bez istraživanja. Gdje je potrebno, održaće se dodatni intervjui ili fokusirane konsultacije. Ako bilo kakav uticaj pokrene zahtjeve iz ESS5, biće pripremljen RAP specifičan za lokaciju nakon ovog RPF-a.

## 4.2	Akcioni plan za preseljenje (RAP)

Obim zahtjeva i nivo detalja plana preseljenja variraju u zavisnosti od obima i složenosti preseljenja. Plan se zasniva na ažurnim i pouzdanim informacijama o (a) predloženom projektu i njegovim potencijalnim uticajima na raseljene osobe i druge negativno pogođene grupe, (b) odgovarajućim i izvodljivim mjerama ublažavanja, kao i (c) pravnim i institucionalnim aranžmanima potrebnim za efikasnu implementaciju mjera preseljenja.

Minimalni elementi plana preseljenja

- Opis projekta. Opšti opis projekta i identifikacija područja projekta.

- Identifikacija potencijalnih uticaja:

- Komponente projekta ili aktivnosti koje dovode do raseljavanja, objašnjavajući zašto odabrano zemljište mora da se stekne za upotrebu u okviru trajanja projekta,

- Zona uticaja takvih komponenti ili aktivnosti,

- Obim i razmjer sticanja zemljišta i uticaji na objekte i drugu stalnu imovinu,

- Bilo kakva ograničenja nametnuta projektom u pogledu korištenja ili pristupa zemljištu ili prirodnim resursima unutar zaštićenih šumskih područja i nacionalnih parkova);

- Razmatrane alternative za izbjegavanje ili minimiziranje premještanja i zašto su one odbijene; i

- Mehanizme koji su uspostavljeni da minimiziraju premještanje, koliko god je to moguće, tokom implementacije projekta.

- Glavni ciljevi programa preseljenja.

- Popis stanovništva i osnovne socioekonomske studije. Nalazi popisa na nivou domaćinstava koji identifikuju i popisuju pogođene osobe, koji uz učešće pogođenih osoba, izvršavaju premjer zemljišta, objekata i druge stalne imovine koja će biti pogođena projektom. Popisna anketa takođe ima druge ključne funkcije:

- Identifikaciju karakteristika raseljenih domaćinstava, uključujući opis proizvodnih sistema, rada i organizacije domaćinstva; i osnovne informacije o sredstvima za život (uključujući, gdje je relevantno, nivo proizvodnje i prihode ostvarene od formalnih i neformalnih ekonomskih aktivnosti) i životni standard (uključujući zdravstveno stanje) raseljene populacije;

- Informacije o ranjivim grupama ili osobama za koje će možda biti potrebno napraviti posebne mjere;

- Identifikacija javne ili zajedničke infrastrukture, imovine ili usluga koje mogu biti pogođene;

- Pružanje osnove za dizajn i budžetiranje programa preseljenja;

- U vezi sa uspostavljanjem krajnjeg roka, pruža osnovu za isključivanje nepodobnih osoba iz naknade i pomoći pri preseljenju; i

- Uspostavljanje osnovnih uslova za potrebe monitoringa i evaluacije.

Kako Banka smatra relevantnim, mogu biti potrebne dodatne studije na sljedeće teme kako bi se dopunila ili informisala anketa popisa:

- Sistemi vlasništva i prenosa zemljišta, uključujući inventar prirodnih resursa zajedničkog vlasništva od kojih ljudi crpe sredstva za život i izdržavanje, sisteme korištenja koji nisu zasnovani na vlasništvu (uključujući ribolov, ispašu ili korištenje šumskih područja) kojima upravljaju lokalni priznati mehanizmi raspodjele zemljišta, kao i sva pitanja koja postavljaju različiti sistemi vlasništva u području projekta;

- Obrasce društvene interakcije u pogođenim zajednicama, uključujući društvene mreže i sisteme društvene podrške, i kako će oni biti pogođeni projektom; i

- Društvene i kulturne karakteristike raseljenih zajednica, uključujući opis formalnih i neformalnih institucija (npr. organizacije zajednice, ritualne grupe, nevladine organizacije (NVO)) koje mogu biti relevantne za strategiju konsultacija i za dizajniranje i implementaciju aktivnosti preseljenja.

- Pravni okvir. Nalazi analize pravnog okvira, koji obuhvata:

- Opseg ovlašćenja za obaveznu akviziciju i nametanje ograničenja korištenja zemljišta i priroda naknade povezane s tim, kako u pogledu metodologije procjene vrijednosti, tako i vremena isplate;

- Primjenjive pravne i administrativne procedure, uključujući opis pravnih lijekova dostupnih raseljenim licima u sudskom procesu i uobičajeni vremenski okvir za takve postupke, kao i sve dostupne mehanizme za rješavanje pritužbi koji mogu biti relevantni za projekat;

- Zakoni i propisi koji se odnose na agencije odgovorne za sprovođenje aktivnosti preseljenja; i

- Nedostaci/razlike, ako ih ima, između lokalnih zakona i praksi koje pokrivaju obavezno sticanje, uvođenje ograničenja korištenja zemljišta i pružanje mjera preseljenja i ESS5, te mehanizama za premošćavanje takvih razlika.

- Institucionalni okvir. Nalazi analize institucionalnog okvira koji obuhvata:

- Identifikaciju agencija odgovornih za aktivnosti preseljenja i nevladinih organizacija/organizacija civilnog društva koje mogu imati ulogu u implementaciji projekata, uključujući pružanje podrške raseljenim osobama;

- Procjenu institucionalnog kapaciteta takvih agencija i nevladinih organizacija/organizacija civilnog društva; i

- Bilo koji koraci predloženi za jačanje institucionalnog kapaciteta agencija i nevladinih organizacija/organizacija civilnog društva odgovornih za implementaciju preseljenja.

- Podobnost. Definicija raseljenih osoba i kriterijumi za utvrđivanje njihove podobnosti za naknadu i drugu pomoć pri preseljenju, uključujući relevantne rokove.

- Procjena vrijednosti i naknada za gubitke. Metodologija koja se koristi za procjenu vrijednosti gubitaka radi utvrđivanja njihove zamjenske cijene; i opis predloženih vrsta i nivoa naknada za zemljište, prirodne resurse i drugu imovinu prema lokalnom zakonu, kao i dodatne mjere potrebne za postizanje zamjenske cijene za njih.

- Učešće zajednice. Uključenost raseljenih osoba (uključujući zajednice domaćina, gdje je relevantno):

- Opis strategije za konsultacije i učešće raseljenih osoba u dizajniranju i implementaciji aktivnosti preseljenja;

- Sažetak izraženih stavova i načina na koji su ti stavovi uzeti u obzir prilikom pripreme plana preseljenja;

- Pregled ponuđenih alternativa preseljenja i izbora raseljenih osoba u vezi sa opcijama koje su im dostupne; i

- Institucionalizovani aranžmani putem kojih raseljene osobe mogu da komuniciraju svoje zabrinutosti sa organima projekata tokom planiranja i implementacije, kao i mjere koje osiguravaju adekvatnu zastupljenost ranjivih grupa poput autohtonih naroda, etničkih manjina, lica bez zemlje i žena.

- Raspored implementacije. Raspored implementacije koji predstvalja očekivane datume raseljavanja, kao i procijenjene datume početka i završetka svih aktivnosti plana preseljenja. Raspored treba da naznači kako su aktivnosti preseljenja povezane s implementacijom cjelokupnog projekta.

- Troškovi i budžet. Tabele koje prikazuju kategorizovane procjene troškova za sve aktivnosti preseljenja, uključujući naknade za inflaciju, rast stanovništva i druge nepredviđene situacije; rasporede troškova; izvore sredstava; i dogovore za pravovremeni protok sredstava, kao i finansiranje preseljenja, ako ga ima, u područjima izvan nadležnosti implementacionih agencija.

- Mehanizam za rješavanje pritužbi/žalbi. Plan opisuje pristupačne i pristupačne procedure za rješavanje sporova trećih strana koji proizlaze iz raseljavanja ili preseljenja; Takvi mehanizmi za rješavanje pritužbi/žalbi treba da uzmu u obzir dostupnost sudskih pravnih ljekova i mehanizme tradicionalnog rješavanja sporova u zajednici.

- Monitoring i evaluacija. Aranžmani za monitoring aktivnosti raseljavanja i preseljenja od strane implementacione agencije, dopunjeni nadzornicima trećih strana prema potrebi koju Banka smatra prikladnom, radi osiguranja potpunih i objektivnih informacija; indikatore praćenja učinka za mjerenje ulaza, izlaza i ishoda za aktivnosti preseljenja; uključivanje raseljenih osoba u proces monitoringa; evaluaciju rezultata u razumnom periodu nakon što su sve aktivnosti preseljenja završene; koristeći rezultate monitoringa preseljenja za vođenje dalje implementacije.

- Aranžmani za adaptivno upravljanje. Plan treba da uključi odredbe za prilagođavanje implementacije preseljenja kao odgovor na neočekivane promjene u uslovima projekta ili nepredviđene prepreke za postizanje zadovoljavajućih rezultata preseljenja.

Kada je potrebno, u RAP treba uključiti odredbe za prilagođavanje implementacije preseljenja kako bi se odgovorilo na nepredvidive uslove projekta ili nepredviđene prepreke postizanju zadovoljavajućih rezultata preseljenja.

U malo vjerovatnim slučajevima kada okolnosti projekta zahtijevaju fizičko preseljenje stanovnika (ili preduzeća), planovi preseljenja zahtijevaju dodatne informacije i elemente planiranja. Dodatni zahtjevi uključuju:

- Prelazna pomoć: opisuje oblike pomoći koji se pružaju za preseljenje članova domaćinstva i njihove imovine i u prelaznom periodu;

- Zaštitu životne sredine i upravljanje planiranim lokacijama za preseljenje;

- Konsultacije o aranžmanima preseljenja: opisuje proces konsultacija sa fizički raseljenim osobama o njihovim preferencama u vezi sa alternativama preseljenja, izborima vezanim za oblike kompenzacije i prelazne pomoći itd.

Predviđeni obim aktivnosti sticanja zemljišta je mali, ali u slučaju da sticanje zemljišta ili ograničenja korištenja ili pristupa zemljištu ili prirodnim resursima izazovu značajna ekonomska raseljavanje, aranžmani za pružanje dovoljno prilika raseljenim osobama da poboljšaju, ili barem obnove, svoja sredstva za život se takođe uključuju u RAP ili u poseban plan poboljšanja sredstva za život.

To uključuje:

- Direktna zamjena zemljišta: za RAP-ove zasnovane na poljoprivrednim sredstvima za život, RAP će omogućiti opciju dobijanja zamjenskog zemljišta ekvivalentne proizvodne vrijednosti ili dokazivanja da nije dostupno dovoljno zemljišta iste vrijednosti, itd.;

- Gubitak pristupa zemljištu ili resursima: opisuje načine za pribavljanje zamjena ili alternativnih resursa, ili na drugi način pruža podršku za alternativna sredstva za život;

- Podrška za alternativna sredstva za život: opisuje izvodljive aranžmane za pronalaženje zaposlenja ili osnivanje biznisa, uključujući pružanje relevantne dodatne pomoći uključujući obuku za vještine, kredite, licence ili dozvole, ili specijalizovanu opremu. Kako je opravdano, planiranje sredstava za život pruža posebnu pomoć ženama, manjinama ili ranjivim grupama koje mogu biti u nepovoljnom položaju u obezbjeđivanju alternativnih sredstava za život;

- Razmatranje prilika za ekonomski razvoj: identifikuje i procjenjuje sve izvodljive prilike za unapređenje sredstava za život kao rezultat procesa preseljenja. To može uključivati, na primjer, povlašćene ugovore o zaposlenju na projektima, podršku razvoju specijalizovanih proizvoda ili tržišta, preferencijalno komercijalno zoniranje i trgovinske aranžmane itd.;

- Prelazna podrška: opisuje prelaznu podršku onima čija će sredstva za život biti narušena.

## 4.3	Proces izrade i odobravanja RAP-ova

Proces pripreme za RAP uključuje:

### Korak 1 — Skrining i rano objelodanjivanje

- Obavještenje o početku popisa i datum krajnjeg roka su javno objelodanjeni.

- Informacije podijeljene s lokalnim zajednicama i korisnicima šume.

### Korak 2 — Popis i inventar imovine

Popis će:

- nabrojati sve strane pogođen projektom (PAP);

- identifikovati sredstva za život i ranjive grupe;

- uspostaviti osnovne indikatore;

- identifikovati zajednička dobra (npr. šumske staze, skloništa, lokalne neformalne pristupne staze).

Budući da radovi na šumskim putevima obično utiču na uske pojaseve pored puta, očekuje se da će uticaji na imovinu biti manji i ograničeni na:

- povremene pomoćne ograde,

- male obrađene trake duž postojećih puteva,

- privremene probleme s pristupom.

### Korak 3 — Posebni slučajevi (pitanja legalizacije i restitucije)

Gdje su zemljišne parcele podložne neriješenim zahtjevima za restituciju ili nejasnom vlasništvu:

- biće pažljivo procijenjeni prije uključivanja u radove;

- RAP će osigurati tretman usklađen sa ESS5 čak i ako su nacionalni postupci u toku;

- PMT će koordinisati sa Ministarstvom finansija i Komisijom za restituciju.

### Korak 4 — Pregled, objelodanjivanje, konsultacije

- Nacrt RAP-a → podnesen Svjetskoj banci na pregled.

- Nakon "Nema prigovora", RAP je objavljen na engleskom i crnogorskom jeziku.

- Javne konsultacije održane u pogođenim opštinama.

### Korak 5 — Finalizacija i implementacija

- Finalni RAP poslat Svjetskoj banci na konačno odobrenje.

- Naknada isplaćena prije početka radova.

- RAP ostaje javno dostupan tokom cijelog životnog ciklusa projekta.

## 4.4	Interakcija pripreme RAP-a sa koracima dizajna

Priprema RAP-a je usko povezana s procesom dizajna podprojekta kako bi se osiguralo da su zahtjevi za sticanje zemljišta i preseljenje pravilno integrisani u tehničko planiranje i implementaciju. Očekuje se da interakcija prati sljedeće korake:

- Faza preliminarnog dizajna (idejnog projekta) i odluka o lokaciji:

  - Početna provjera uticaja podprojekta sprovodi se paralelno sa preliminarnim dizajnom (idejnim projektom).

  - U ovoj fazi se identifikuje vjerovatna potreba za akviziciju zemljišta i mogućim raseljavanjem.

  - Počinje rano uključivanje zainteresovanih strana, a pokreću se socio-ekonomske ankete radi informisanja pripreme za RAP.

- Priprema nacrta RAP-a (zasnovana na preliminarnom dizajnu (idejnom projektu)):

  - Nacrt RAP-a se priprema koristeći preliminarni dizajn (idejni projekat) kako bi definisao vjerovatno pogođene kvalifikovane Strane pogođene projektom (PAP), zemljišne parcele i imovinu, te postavlja krajnji rok,

  - Ovaj nacrt se dostavlja Svjetskoj banci na pregled i odobrenje.

  - Nakon toga slijedi objava (na crnogorskom i engleskom jeziku), zajedno sa javnim konsultacijama u pogođenim zajednicama.

- Faza detaljnog/konačnog dizajna (glavnog projekta):

  - Konačni dizajn (glavni projekat) uključuje povratne informacije sa RAP konsultacija, a granice eksploatacije zemljišta su potvrđene.

  - Sva prilagođavanja koja se odnose na usklađivanje ili područje obuhvata odražavaju se u konačnom RAP-u, koji se ažurira ako je potrebno prije odobrenja Banke.

- Objelodanjivanje i implementacija finalnog RAP-a:

  - Finalni RAP se objavljuje i distribuira lokalno, zajedno sa sažetim informativnim listom za pogođene osobe.

  - Mjere za kompenzaciju, pomoć i obnovu sredstava za život sprovode se prije početka građevinskih radova, čime se osigurava da ne dođe do oduzimanja zemljišta niti da izgradnja počne dok se RAP obaveze u potpunosti ne implementiraju.

## 4.5	Implementacija RAP-a

Fizičko i/ili ekonomsko raseljavanje za bilo koju aktivnost neće se desiti dok RAP-ovi specifični za lokacije ne budu finalizovani i odobreni od strane Banke, kao i dok se ne implementiraju mjere ublažavanja predviđene odgovarajućim RAP-om.

## 4.6	Procedure upravljanja promjenama

Kako bi se osiguralo da se sve tehničke promjene u dizajnu projekta koje mogu imati posljedice na sticanje zemljišta riješe u skladu s principima ovog RPF-a, uspostavljen je strukturirani proces za upravljanje, procjenu i dokumentovanje svih promjena vezanih za sticanje zemljišta, raseljavanje i preseljenje. Proces osigurava da se sve izmjene u dizajnu projekta, području obuhvata ili strategiji implementacije koje mogu izazvati dodatna fizička ili ekonomska iseljenja podvrgavaju pravovremenoj ponovnoj procjeni, uključivanju zainteresovanih strani i planiranju mjera ublažavanja.

Identifikacija promjena

- Promjene mogu nastati zbog ažuriranih inženjerskih projekata, pravnih prilagođavanja, povratnih informacija zainteresovanih strana, nepredviđenih ograničenja vezanih za zemljište ili razvoja u fazi izgradnje.

- Tim za upravljanje projektom (PMT), u saradnji sa projektantskim konsultantima i izvođačima, će proaktivno pratiti potencijalne promjene koje utiču na korištenje zemljišta i raseljavanje.

Skrining i procjena uticaja

- Za sve predložene promjene će se uraditi skrining u odnosu na originalni RPF i/ili planove preseljenja specifične za lokaciju (RAP) kako bi se utvrdilo hoće li oni rezultirati dodatnim raseljavanjem, uticati na nove vlasnike ili korisnike zemljišta, ili mijenjati prethodno dogovorena prava.

- Gdje promjene dovode do novih ili povećanih uticaja, sprovodi se dodatna procjena uticaja  na društvo.

Izrada dopunskih RAP-ova ili dodataka

- Ako se utvrdi dodatno raseljavanje, PMT će pripremiti dodatak za RAP ili dodatni RAP, u skladu sa principima i pravima navedenim u ovom RPF-u.

- Dodatak će uključivati ažurirane inventare imovine, kriterijume podobnosti, matricu prava, mjere za obnovu sredstava za život i aranžmane za rješavanje pritužbi po potrebi.

Odobrenje i objelodanjivanje

- Izmjene i povezani dodaci za RAP biće dostavljeni Svjetskoj banci na pregled i saglasnost prije implementacije.

- Pogođene osobe i zajednice biće obaviještene o promjenama kroz sadržajne konsultacije, a relevantni dokumenti će biti objavljeni u skladu sa SEP-om i u skladu sa ESS10.

Implementacija i monitoring

- Implementacija svih promjena biće integrisana u ukupni okvir za monitoring preseljenja.

- Interni sistem monitoringa prati spšrovođenje naknada i pomoći vezane za promjenu, a eksterni monitoring (ako projekat zahtijeva) potvrđuje usklađenost i djelotvornost.

Dokumentacija i vođenje evidencije

- Svi procesi vezani za promjene, uključujući procjene uticaja, konsultacije sa zainteresovanim stranama, odobrenja i evidencije implementacije, biće dokumentovani i održavani od strane PMT-a.

- Dnevnik promjena će se redovno ažurirati kako bi pratio sve izmjene opsega preseljenja i odgovarajuće mjere.

## 4.7	Revizija preseljenja

ESS5 se primjenjuje na trajno ili privremeno fizičko i ekonomsko raseljavanje izvršeno prije ili paralelno s implementacijom Projekta, u očekivanju ili pripremi za Projekt, kao i na situacije kada vlasništvo nad zemljištem ili imovinom ostaje neriješeno na sudu ili nije riješeno iz bilo kojeg razloga zbog prethodnih vladinih postupaka koji bi mogli da ometaju preuzimanje zemljišta (naslijeđeni slučajevi). Ako se takvi slučajevi identifikuju kroz društvenu analizu podprojekata, PMT će provesti reviziju (uz moguću podršku eksternih stručnjaka), koja će: (a) dokumentovati i procijeniti adekvatnost mjera ublažavanja primijenjenih u svjetlu ESS5; (b) procijeniti usklađenost s nacionalnim zakonodavstvom; (c) identifikovati nedostatke/razlike u ispunjavanju zahtjeva ESS5 i ovog RPF-a; (d) identifikovati sve žalbe, pritužbe ili druga neriješena pitanja; i (e) odrediti mjere za zatvaranje utvrđenih nedostatka/razlika i rješavanje žalbi. Ova dubinska analiza se provodi u dogovorenom vremenskom okviru koji uzima u obzir kontekst projekta i značaj prethodnog preseljenja. Možda neće biti moguće da se retroaktivno ispune određeni aspekti ESS5, kao što su konsultacije i objelodanjivanje informacija. Dubinska analiza može da uključivi pregled relevantnih dokumenata, terenske posjete, intervjue i konsultacije sa pogođenim licima i drugim ključnim zainteresovanim stranama. Odobrenje takvog revizorskog izvještaja od strane Banke i implementacija mjera za prevazilaženje nedostataka/razlika su preduslov za početak podprojekata u takvim slučajevima.

# 5.	Konsultacije i objelodanjivanje informacija

## 5.1	Javne konsultacije – Pristup i zahtjevi

U skladu sa Planom angažmana zainteresovanih strana (SEP) projekta, PMT će održavati kontinuiranu angažovanost sa pogođenim zajednicama i zainteresovanim stranama od najranijih faza identifikacije podprojekata pa sve do same implementacije. Konsultacije će osigurati:

- zajedničko razumijevanje potencijalnih uticaja projekata, uključujući privremena ograničenja vezana za obnovu šumskih puteva,

- informisano učešće u odlukama koje se tiču korištenja i pristupa zemljištu,

- dijalog o mjerama ublažavanja,

- rano prepoznavanje ranjivih grupa, i

- transparentnu komunikaciju o naknadama, podobnosti i procedurama za žalbe.

Konsultacije će se odvijati i na nivou zajednice i, gdje je potrebno, kroz individualne sastanke sa domaćinstvima—posebno sa korisnicima šumskog zemljišta, vlasnicima susjednih parcela, sezonskim korisnicima i ranjivim osobama.

### Objelodanjivanje dokumenata

Svi dokumenti pripremljeni u okviru ovog RPF-a (sam RPF, RAP-ovi za potprpojekte i revizije preseljenja) biće objavljeni na crnogorskom i engleskom jeziku.

Gdje je to relevantno (npr. albanske zajednice, ako je potrebno), biće obezbijeđen pisani ili usmeni prevod na albanski. Za grupe sa niskom pismenošću, koristiće se pojednostavljeni materijali i usmena objašnjenja.

Objelodanjivanje će se sprovoditi kroz više kanala u skladu sa SEP-om:

- PMT, Ministarstvo i opštinske web stranice,

- opštinske i opštinske oglasne table,

- lokalni radio, štampani mediji i PMT stranice na društvenim mrežama,

- distribucija štampanih primjeraka u opštinskim kancelirajama, šumarskim jedinicama i društvenim centrima,

- sastanci zajednice u pogođenim naseljima, posebno tamo gdje se planiraju radovi na putevima.

Informacije će uvijek uključivati lokaciju radova, implikacije na korištenje zemljišta, pravila podobnosti za RAP, krajnji rok, prava na naknadu i procedure mehanizma za žalbe/pritužbe.

Objave će biti objavljene najmanje 15 dana prije konsultacija.

## 5.2	Javna konsultacija o ovom RPF-u

Nakon što ga Svjetska banka odobri, nacrt RPF-a će biti objavljen za javni pregled najmanje 15 dana prije konsultativnog sastanka. Ministarstvo/PMT će osigurati širok doseg kroz:

- slanje dokumenta ključnim institucionalnim akterima (opštinama, katastarskim kancelarijama, direktoratu za šumarsvo, preduzeću u državnom vlasništvu, direktoratu za zaštitu životne sredine),

- dostavljanje pisanih poziva opštinama gdje se mogu odvijati aktivnosti obnove šumskih puteva ili upravljanja požarima,

- objavljivanje najava u nacionalnim i lokalnim medijima,

- postavljanje obavještenja u pogođenim naseljima i duž pristupnih tačaka šumskih puteva,

- koristeći PMT web stranicu i društvene mreže za kontaktiranje udaljenih planinskih zajednica.

Pozvane zainteresovane strane uključuju:

- nacionalne organe (Minsitarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo finansija, institucije za zaštitu životne sredine i šumarstvo);

- relevantne opštine i šumarske jedinice;

- korisnike šumskog zemljišta (privatni vlasnici, zajednice, domaćinstva uz puteve, lokalne biznise);

- NVO/organizacije civilnog društva koje su aktivne u šumarstvu, zaštiti životne sredine ili razvoju zajednice;

- Širu javnost.

Izvještaj o konsultacijama će sažeti: učesnike, pokrenuta pitanja, date odgovore i preuzete obaveze. Matrica povratnih informacija će pojasniti kako su komentari obrađeni (prihvaćeni, djelimično prihvaćeni ili nisu uključeni — uz obrazloženje).

## 5.3	Dnevnik angažmana zainteresovanih strana (SEL)

Kako bi se osigurala odgovornost i prativost, PMT će voditi Dnevnik angažmana zainteresovanih strana (SEL) koji pokriva sve formalne i neformalne aktivnosti angažmana, uključujući:

- javne konsultacije i sastanke u zajednici,

- fokus grupe (npr. sa korisnicima šume ili ženama koje su strane pogođene projektom (PAP)),

- pojedinačne sastanke sa domaćinstavima radi pristupa zemljištu i naknade,

- komunikaciju putem telefona, e-maila ili posjeta na licu mjesta,

- ad-hoc interakcije tokom terenskih misija.

Svaki unos SEL Dnevnik će evidnetirati:

- ime/grupu zainteresovanih strana;

- lokaciju, datum i tip angažmana;

- teme o kojima se raspravljalo;

- pitanja koja su pokrenuli učesnici;

- dogovorene akcije i odgovornosti za praćenje.

SEL će biti potkrijepljen dokazima (fotografije, liste učesnika, zapisnici sa sastanaka, distribuirani materijali, medijske najave) i biće:

- održavan od strane PMT stručnjak za životnu sredinu i društvo,

- periodično pregledan od strane PMT-a i tima za nadzor Svjetske banke,

- korišćen se za izvještavanje u okviru ESCP-a i tokom implementacije RAP-a.

# 6.	Mehanizam za pritužbe/žalbe (GM)

U skladu sa Mehanizmom za pritužbe/žalbe uključenim u Plan angažmana zainteresovanih strana projekta, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MPŠV) uspostaviće i upravljati sa Mehanizmom za pritužbe/žalbe na nivou projekta (GM) kako bi osiguralo da sve strane pogođene projektom (PAP) i zainteresovane strane mogu da iznesu zabrinutosti, postave pitanja ili podnesu pritužbe vezane za bilo koji aspekt PROJEKTA ŠUME ZA ZAJEDNIČKI PROSPERITET (FSPP). Mehanizam će biti pristupačan, transparentan, inkluzivan i dostupan kroz sve faze projekta—planiranje, implementaciju, monitoring i zatvaranje.

Mehanizam za pritužbe/žalbe će se baviti:

- Komentarima/zabrinutostima – generalne povratne informacije ili zahtjevi za pojašnjenjem.

- Prtiužbama/žalbana – Zahtjevi koji navode štetu ili negativne efekte uzrokovane aktivnostima projekta, uključujući one povezane s sticanjem zemljišta, ograničenjima pristupa šumi, privremenim zauzimanjem zemljišta, poremećajima zbog izgradnje, ekonomskim gubicima ili podobnošću za pomoć.

Mehanizam za pritužbe/žalbe će garantovati:

- Priznavanje pritužbi u roku od 5–7 radnih dana;

- Pravedna i pravovremena procjena i istraga;

- Dokumentovan proces rješavanja koji se komunicira podnosiocima žalbi;

- Postoji mogućnost žalbe ako je podnosilac pritužbe nezadovoljan;

- Povjerljivost za osjetljive slučajeve i anonimne prijave;

- Periodično izvještavanje i analiza trendova.

## Posebna napomena: Žalbe vezane za restituciju

S obzirom na nedavne izmjene Zakona o povraćaju imovinskih prava i obeštećenju (Službeni list 34/2024), Strane pogođene projektom (PAP) sa otvorenim zahtjevima za restituciju mogu imati ograničen pristup sudskim žalbama. Kako bi se smanjili rizici, Mehanizam za pritužbe/žalbe FSPP-a će:

- Zabilježite i označite sve pritužbe vezane za restituciju tokom provjere i pripreme za RAP;

- Uspostaviti pravnu vezu unutar PMT-a radi koordinacije sa Ministarstvom finansija i Komisijom za restituciju;

- Osigurati da nijedno zemljište pod neriješenim restitucijama ne bude stečeno dok se pravni status ne potvrdi;

- Pružiti podnosiocima žalbe jasne i pristupačne smjernice o procedurama.

## 6.1	Podnošenje žalbe

Pritužbe se mogu podnijeti:

- Usmeno (lično ili telefonom),

- Pisano (pismo, email, online obrazac),

- Korištenjem obrasca za javnu pritužbu,

- Anonimno, bez obaveze otkrivanja identiteta

- Na lokalnim prijemnim pultovima u relevantnim opštinama.

Obrazac za javnu pritužbu i informativni letak biće dostupni na/u:

- web stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

- Web stranici i kancelariji Uprave za šume,

- PMT kancelariji,

- Oglasnoj tabli i informativnim tačkama na gradilištima,

- Društvenim centrima i zgrade Uprave za šume.

Svi podnesci su besplatni i nije dozvoljena odmazda.

### Pristupni kanali:

Email: grievance_forestry@mpsv.gov.me

Poštanska adresa:	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Direktorat za šumarstvo, lov i drvopreradu /FSPP PIU

Mehanizam za pritužbe – FSPP

Rimski trg 46, 81000 Podgorica, Crna Gora

Kontakt podaci lokalnog prijemnog šaltera biće javno objavljeni prije početka radova.

## 6.2	Procedura postupanja po pritužbama

### Korak 1 – Prijem i potvrda

- Pritužba je registrovana u bazi podataka Mehanizma za pritužbe/žalbe.

- Potvrda se šalje u roku od 5 radnih dana, objašnjavajući naredne korake i kontakt podatke rukovodioca slučaja.

### Korak 2 – Procjena i istraga

- Mehanizam za pritužbe/žalbe dodjeljuje žalbu odgovornom službeniku.

- Istraga može uključivati:

  - Posjete lokaciji,

  - Sastanke sa stranama pogođenim projektom (PAP),

  - Konsultacije sa opštinskim vlastima,

  - Pregled dokumentacije izvođača.

- Podnosilac žalbe se kontaktira radi pojašnjenja ako je potrebno.

### Korak 3 – Predloženo riješenje

- PMT predstavlja nalaze i predloženo rješenje podnosiocu žalbe.

- Vremenski okvir za implementaciju je dogovoren.

- Rješenje može izvršiti PMT, opština ili izvođač.

### Korak 4 – Zatvaranje

- Kada se mjere sprovedu i provjere, žalba se zatvara.

- Podnosilac žalbe potpisuje potvrdu o zatvaranju (opcionalno).

- Anonimne žalbe se objavljuju kao konačne odluke na web stranici Ministarastva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

- Mehanizam za pritužbe/žalbe može ponovo da otvori slučaj ako se pojave novi dokazi.

### Korak 5 – Postupak žalbe

Ako se podnosilac žalbe ne slaže sa rješenjem:

- Može se žaliti drugostepenim panelima, uključujući:

  - Viši menadžment Ministarastva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

  - nezavisne stručnjake,

  - neutralne treće strane (ako je primjenjivo).

- Panel razmatra žalbu i donosi konačnu odluku.

- Podnosioci žalbi zadržavaju pravo da u bilo kojem trenutku koriste upravne i sudske lijekove.

## 6.3	Monitoring i izvještavanje

PMT specijalista za društvena pitanja će voditi objedinjene evidencije o žalbama i nadgledati izvještavanje.

### Odgovornosti monitoringa uključuju:

- Prikupljanje podataka sa lokalnih prijemnih šaltera i kutija za žalbe na nivou lokacije;

- Održavanje jedinstvene baze podataka Mehanizma za pritužbe/žalbe;

- Praćenje statusa, trendova i vremenskih okvira rješenja;

- Kvartalno izvještavanje o učinku Mehanizma za pritužbe/žalbe sa:

  - brojem i vrstama pritužbi,

  - stopro rješavanja,

  - neriješenim i eskaliranim predmetima,

  - nivoom zadovoljstva,

  - nalazima koji se odnose na pristupačnosti i informisanost.

Mehanizam za pritužbe/žalbe izvještaj će biti dio redovnih izvještaja o monitoringu društvenih pitanja projekta koji se podnose Svjetskoj banci.

## 6.4	Služba Svjetske banke za rješavanje pritužbi/žalbi (GRS)

Strane pogođene projektom (PAP) takođe mogu direktno kontaktirati Svjetsku banku ako smatraju da je projekat prouzrokovao štetu zbog nepoštovanja politika Svjetske banke.

Informacije o podnošenju žalbi GRS-u:

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service

Ovo ne zamjenjuje Mehanizam za pritužbe/žalbe na nivou projekta; oba mehanizma mogu se koristiti paralelno.

# 7.	Monitoring i evaluacija

Efikasan monitoring i evaluacija (M&E) su ključni za osiguranje da se akvizicija zemljišta, preseljenje i obnova sredstava za život u okviru Projekta Crnogorske šume za prosperitet (FSPP) sprovode u skladu sa principima utvrđenim u ovom RPF-u i ESS5. Aktivnosti monitoringa će pratiti usklađenost, mjeriti učinak, procjenjivati ishode i identifikovati oblasti u kojima bi korektivne mjere mogle biti potrebne kako bi se osiguralo da strane pogođene projektom (PAP) dobiju punu zaštitu svojih prava i da se ciljevi preseljenja ostvare.

Monitoring će se sprovoditi kako na institucionalnom nivou (od strane PMT-a i partnerskih institucija), tako i na nivou procesa preseljenja (praćenje izvršenja naknada, djeltovnornosti mjera za sredstva za život i zadovoljstva strana pogođenih projektom (PAP)).

## 7.1	Institucionalni monitoring

Tim za upravljanje projektima (PMT), putem svog Specijaliste za društvena pitanja, će održavati sveobuhvatnu bazu podataka o preseljenjima i sticanju zemljišta. Baza podataka će uključivati, barem:

- ukupni obim zemljišta koji je identifikovan za akviziciju ili privremenu upotrebu,

- završene akvizicije zemljišta do datuma izvještaja,

- Popis strana pogođenih projektom (PAP), kategorizovan prema uticaju,

- Status svih slučajeva eksproprijacije ili sporazumnih nagodbi,

- Isplate nadoknada, naknade i pomoć koje su pružene,

- Pritužbe vezane za akviziciju zemljišta i njihovo rješavanje,

- Monitoring ranjivih grupa,

- Status aktivnosti obnove sredstava za život.

Monitoring će omogućiti PMT-u da rano identifikuje kašnjenja, rizike, izazove i nedostatke u kapacitetima te da usvoji korektivne mjere u koordinaciji sa Svjetskom bankom.

Tabela 4: Institucionalne odgovornosti

| Zadatak | Odgovornost |
| --- | --- |
| Objelodanjivanje i organizovanje javnih konsultacija o RPF-u | MPŠV (PMT) |
| Objelodanjivanje informacija svim Stranama pogođenim projektom (PAP) o postupku početka eksproprijacije i tokom svih faza eksproprijacije | PMT i MPŠV |
| Komunikacija i konsultacije sa Stranama pogođenim projektom (PAP) | PMT i MPŠV |
| Aktivnosti prije početka radova | PMT i MPŠV |
| Pružanje pomoći tokom preseljenja | MPŠV kao korisnik eksproprijacije |
| Isplata nadoknade | MPŠV kao korisnik eksproprijacije |
| Upravljanje pritužbama | MPŠV PMT (stručnjak za društvena pitanja) |
| Monitoring i izvještavanje o eksproprijaciji i preseljenju | MPŠV PMT / (stručnjak za životnu sredinu i društvo) |
| Praćenje implementacije RAP-a nakon početka radova | PMT (vođa), izvođači (ograničene delegirane radnje) |

Pored toga, PMT će nastaviti da prati uticaje povezane s RAP-om nakon početka radova, uključujući:

- Provjera da je kompenzacija završena prije ulaska u zemljište,

- Monitoring bilo kakvog fizičkog raseljenje (ako se dogodi),

- Monitoring privremenih ili trajnih uticaja na sredstva za život

- Monitoring adekvatnosti i vremenskog okvira prelaznih naknada,

- Monitoring podrške pružene ranjivim grupama

- Monitoring upotrebe i efikasnosti Mehanizma za pritužbe,

- Monitoring strana pogođenih projektom (PAP) nakon preseljenja kako bi se osiguralo da se sredstva za život obnove ili poboljšaju.

Izvođači nisu odgovorni za akviziciju zemljišta, ali moraju da podrže mjere ublažavanja definisane u RAP-ovima (npr. privremeni pristup poslovanju, pomoć u logistici preseljenja).

## 7.2	Monitoring procesa preseljenja

Monitoring će se sprovoditi na tri nivoa:

### (1) Monitoring ulaznih podataka (Monitoring napretka)

Procjenjuje da li su planirane aktivnosti, roba i usluge isporučeni kako je navedeno.

### (2) Monitoring izlaznih rezultata (Monitoring učinka)

Procjenjuje da li je isporuka inputa dovela do očekivanih izlaznih rezultata (npr. isplaćena nadoknada, završena preseljenja, isporučene naknade).

### (3) Evaluacija ishoda (Evaluacija uticaja)

Procjenjuje da li su ciljevi preseljenja ostvareni—tj. da li su životni standardi i sredstva za život strana pogođenih projektom (PAP) obnovljeni ili poboljšani.

Tabela 5: Ulazni indikatori

| Ulazni indikatori | Mjerenje | Učestalost |
| --- | --- | --- |
| Ukupna potrošnja na sticanje zemljišta i preseljenje | Razvrstano po vrsti troškova (nadoknada, pomoć, pravni troškovi, troškovi anketa, konsultacije) | Mjesečno |
| Ukupan broj vlasnika i formalnih/neformalnih korisnika pogođenog zemljišta | Na osnovu popisa stanovništva i inventara imovine | Mjesečno |
| Broj domaćinstava kojima je potrebna fizička selidba | Na osnovu popisa | Mjesečno |
| Broj preduzeća kojima je potrebna selidba | Na osnovu popisa | Mjesečno |

Tabela 6: Indikatori izlaznih rezultata

| Indikatori izlaznih rezultata | Mjerenje | Učestalost |
| --- | --- | --- |
| Broj (%) parcela/objekata za koje su potpisani ugovori o kompenzaciji | Procenat izračunat na osnovu ukupne pogođene imovine | Mjesečno |
| Broj (%) parcela/objekata na kojima su pregovori u toku ili je odbijena nadoknada | Procenat izračunat na osnovu popisa | Mjesečno |
| Broj (%) domaćinstava koja su se fizički preselila | Procenat izračunat na osnovu popisa | Mjesečno |
| Broj (%) preduzeća koja su se preselila | Procenat izračunat na osnovu popisa | Mjesečno |
| Broj strana pogođenih projetkom koje primaju pomoć (transport, zaposlenje, obuka itd.) | Po vrsti pomoći i kategoriji Strana pogođenih projektom | Mjesečno |

Tabela 7: Indikatori ishoda

| Indikatori ishoda | Mjerenje | Učestalost |
| --- | --- | --- |
| Broj pritužbi (novih, otvorenih, riješenih); Prosječno vrijeme obrade | Vrijeme između registracije i zatvaranja | Mjesečno |
| Prosječno vrijeme za isplatu nadoknade | Vrijeme između prihvatanja ponude i plaćanja | Kvartalno |
| Upotreba novčane nadoknade | Anketa investicija strana pogođenih projektom (zemljište, stanovanje, biznis, štednja) | Godišnje |
| Obnova prihoda/sredstava za život | Procjena da li su prihodi prije projekta obnovljeni | Godišnje |
| Podrška pružena ranjivim grupama | Kvalitativna i kvantitativna procjena | Godišnje |

Evaluacija ishoda će uključivati direktnu saradnju sa Stranama pogođenim projektom (PAP), kontrolne posjete, intervjue i ankete kako bi se utvrdilo da li su sredstva za život i životni standardi obnovljeni ili poboljšani u odnosu na početne uslove.

## 7.3	Eksterni monitoring (ako je potrebno)

Za podprojekte koji uključuju značajne uticaje na preseljenje ili sredstva za život, ili ako to zahtijeva Svjetska banka, PMT može imenovati nezavisnog lice za monitoring koji je treća strana. Eksterni monitoring bi:

- Validirao interne nalaze monitoringa,

- Procijenio ukupnu adekvatnost i pravičnost implementacije RAP-a,

- Provjerio obnovu sredstava za život,

- Procijenio način na koji se postupa po pritužbama,

- Sproveo nezavisne ankete o zadovoljstvu

Izvještaj o završetku će biti pripremljen nakon završetka svih aktivnosti preseljenja i potvrdiće da li su ciljevi ESS5 ostvareni.

## 7.4	Izvještavanje

PMT će Svjetskoj banci podnositi izvještaje o monitoringu kvartalno, uključujući:

- Status akvizicije zemljišta,

- Isplatu nadoknada,

- Napredak u pomoći za preseljenje,

- Funkcionisanje Mehanizma za pritužbe,

- Probleme na koje su naišli i preduzete korektivne mjere,

- Status ranjivih grupa,

- Napredak u obnovi sredstava za život,

- Sažetak konsultacija vezanih za implementaciju RAP-a.

Konačni Izvještaj o završetku preseljenja biće pripremljen kada sve radnje budu završene.

# 8.	Institucionalni aranžmani

## 8.1	Institucije odgovorne za implementaciju projekata

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MPŠV) će služiti kao vodeća implementaciona agencija za projekat Šume Crne Gore za zajednički prosperitet. Unutar MPŠV-a biće uspostavljena posebna Jedinica za upravljanje projektom (PMU) koja će koordinisati, upravljati i nadgledati sve aktivnosti projekta u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i Okvirom za zaštitu životne sredine i društva Svjetske banke (ESF).

PMU će funkcionisati kao centralno operativno tijelo odgovorno za svakodnevnu implementaciju projekata. PMU će uključivati, barem:

- Menadžera projekta, odgovoran za ukupnu koordinaciju, planiranje rada, izvještavanje i nadzor svih komponenti;

- Stručnjaka za životnu sredinu, odgovoran za upravljanje rizicima po životnu sredinu, usklađenost sa ESF-om i praćenje mjera ublažavanja;

- Stručnjaka za društveni razvoj, odgovoran za instrumente koji se odnose na zaštitu društva (RPF, RAPs, SEP, LMP), angažman zaniteresovanih strana i upravljanje pritužbama;

- Službenik za nabavke/administraciju, podrška nabavci, administraciji ugovora, finansijskim tokovima, logistici i dokumentaciji;

- Tehnički stručnjaci (npr. šumarski inženjer, stručnjak za upravljanje požarima ili infrastrukturni stručnjak), koji se angažuju po potrebi u zavisnosti od aktivnosti projekta, posebno rehabilitacije puteva, sistema za prevenciju požara ili šumarskih operacija.

Implementacija projektnih aktivnosti zahtijevaće blisku koordinaciju između MPŠV-a i nekoliko institucija iz sektora šumarstva i upravljanja vanrednim situacijama. To uključuje:

- Direktorat za upravljanje šumama, odgovoran za tehnički nadzor, operativno planiranje i usklađenost s propisima vezanim za šumsku infrastrukturu i aktivnosti upravljanja;

- Državno preduzeće za šume (novo preduzeće u državnom vlasništvu), koje će igrati ključnu operativnu ulogu u obnovi šumskih puteva, održavanju, šumarskim radovima i implementaciji na terenu u okviru Komponente 2;

- Upravu za šume, odgovorna za monitoring održivih praksi upravljanja šumama i osiguravanje poštivanja nacionalnih standarda;

- Ministarstvo unutrašnjih poslova / Direktorat za upravljanje vanrednim situacijama, pružanje tehničke koordinacije za prevenciju šumskih požara, sisteme ranog upozoravanja i integraciju odgovora na požare;

- Institut za multidisciplinarne studije / Institut za šumarstvo, podrška izgradnji kapaciteta, inovacionim programima, primijenjenim istraživanjima i razvoju radne snage za sektor drvoprerade.

Kako bi se osigurala koordinacija na visokom nivou, biće uspostavljen Upravni odbor projekta (PSC), kojim će predsjedavati MPŠV. Upravni odbor projekta će davati strateške smjernice, pregledati godišnje radne planove i budžete, rješavati međuinstitucionalna pitanja i osigurati usklađenost sa javnim politikama sektora.

PMU će biti odgovoran za:

- pripremu, implementaciju i praćenje svih ESF instrumenata (ESMF, RPF, RAPs, SEP, LMP);

- koordinaciju sa opštinama tokom terenskog skrininga i pripreme za RAP;

- održavanje mehanizma za pritužbe na nivou projekta (GM);

- nadzor izvođača i verifikaciju kompenzacije prije bilo kakvog ulaska na zemljište;

- monitoring, evaluaciju i izvještavanje prema MPŠV i Svjetskoj banci;

- osiguravanje inkluzivnog angažmana zainteresovanih strana i transparentnog objavljivanja projektnih dokumenta.

Eksterni konsultanti, pružaoci tehničke pomoći i inženjeri za nadzor mogu biti angažovani za podršku specijalizovanim zadacima kao što su studije izvodljivosti, usklađenost sa ESF-om, inženjerski projekti, priprema RAP-a, angažman sa zajednicama ili monitoring.

# 9.	Budžet i finansiranje preseljenja

Troškove eksproprijacije snosi korisnik eksproprijacije, tj. MPŠV, i biće budžetirani u budžetu za naredne fiskalne godine u kojima će sticanje zemljišta početi.  Troškovi implementacije ovog RPF-a uključuju sljedeće kategorije: (a) administrativne troškove uključujući troškove povezane s eksproprijacijom (ako je potrebno), i (b) naknadu za akviziciju zemljišta i gubitak imovine, uključujući prelazne i druge naknade po potrebi.

S obzirom na ranu fazu projekta i nepozna obim, tip i veličinu uticaja, u ovoj fazi nije moguće procijeniti troškove. Međutim, budući da se uticaji od sticanja zemljišta uopšte ne očekuju ili su vrlo mali, troškovi neće biti značajni da bi predstavljali rizike u planiranju ili implementaciji bilo kojeg aspekta ovog RPF-a.

Ovaj RPF, kako je naveden u Ugovoru o zajmu, dopunjuje nacionalne zakonske zahtjeve koji usmjeravaju nedobrovoljno sticanje zemljišta i preseljenje, a nakon ratifikacije će služiti kao pravna osnova za zatvaranje razlika za potrebe ispunjavanja ESS5 standarda.

Dodatni administrativni koraci ako opština snosi troškove

- Formalna oznaka opštine kao korisnika eksproprijacije:

  - Vladina odluka ili pravni akt mora izričito ovlastiti Opštinu da djeluje kao korisnik eksproprijacije.

  - To uključuje odgovornost za finansiranje i sprovođenje procedura eksproprijacije.

- Budžetska raspodjela na opštinskom nivou:

  - Opština mora uključiti troškove preseljenja i akvizicije zemljišta u svoje godišnje budžetsko planiranje i osigurati finansiranje po stavkama.

  - Potrebna je koordinacija s Ministarstvom finansija kako bi se osigurala fiskalna usklađenost i dostupnost sredstava.

- Osnivanje Opštinske komisije za eksproprijaciju / Centralna tačka:

  - Imenovana opštinska vlast (često regionalni katastar ili opštinska kancelarija za imovinu) mora da upravlja dokumentacijom, procjenom i komunikacijom sa Stranama pogođenim projektom (PAP).

  - Ovo bi dodalo dodatni sloj administracije u odnosu na centralno upravljanje.

- Sporazum o koordinaciji sa MPŠV / PMT:

  - Memorandum o razumijevanju (MoU) ili Protokol o saradnji između Opštine i MPŠV/PMT bio bi potreban za definisanje uloga, odgovornosti, izvještavanja i rješavanja sporova.

  - PMT bi ostao odgovoran za usklađenost sa mjerama zaštite (ESS5), ali bi finansijska i administrativna realizacija bila premještena lokalno.

- Javno objelodanjivanje i odgovornost:

  - Opštine bi bile obavezne da lokalno objave budžetske alokacije i procedure plaćanja.

  - Dodatna odobrenja opštinske skupštine mogu biti potrebna za potvrdu legitimnosti i transparentnosti rashoda.

- Revizija i nadzor:

  - Troškovi za preseljenje opština postali bi predmet i opštinskih i državnih revizija, te bi morali biti prijavljeni MPŠV-u i Svjetskoj banci kao dio nadzora nad mjerama zaštite.

# Aneks 1 - Obrazac za registraciju prtiužbežalbe

| OBRAZAC PRITUŽBE/ŽALBE – |  |
| --- | --- |
| INFORMACIJE O OSOBI KOJA PODNOSI PRITUŽBU/ŽALBU |  |
| Referentni broj |  |
| Puno ime Napomena: možete ostati anonimni ako želite ili zatražite da se otkriva Vaš identitet trećim stranama bez Vašeg pristanka | Ime Prezime - Želim anonimno da iznesem svoju žalbu - Tražim da se moj identitet ne otkriva bez mog pristanka |
| Kontakt informacije: Molimo označite kako želite da budete kontaktirani (pošta, telefon, e- mail) | - Poštom: Molimo navedite adresu za slanje pošte: - Telefonom: - Putem e-maila - Ne želim da me kontaktiraju i pratiću rješavanje na web stranici MPŠV |
| Preferirani jezik za komunikacija | - Crnogorski - Ostalo, molim vas da precizirate |
| Opis incidenta ili pritužbe/žalbe: | Šta se desilo? Gdje se to desilo? Kome se to desilo? Koji je rezultat problema? |
| Datum incidenta/ pritužbe | - Jednokratni incident/ pritužbe (datum ) - Desilo se više puta (koliko puta? ) - U toku (trenutno imam problem) |
| Šta bi voljeli da se desi da se problem riješi? |  |
| Potpis: (nije potrebno u slučaju anonimnih žalbi) Datum: |  |
| Molimo vratite ovaj obrazac na: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Na pažnju projektne jedinice za FSPP - Adresa: , 81000 Podgorica, Crna Gora |  |

# Aneks 2: Obrazac za skrining zemljišta za eksproprijaciju i preseljenje

Naziv podkomponente: ______________________

Distrikt: ________________________

Okrug: ______________________

Ime osobe koja popunjava obrazac:    	_________________________

Pozicija osobe koja popunjava obrazac:	_________________________

Sekcija 1:

Da li će zemljište koje se koristiti biti za podkomponentu koja je u potpunosti u vlasništvu Ministarstva ili neke druge državne agencije i da li je to vlasništvo neosporno?

Da_______ Ne_______

Ako DA, preskočite Sekciju 2.  Idite direktno na Sekciju 3. Ako NE, pređite na Sekciju 2

Sekcija 2:

Da li je neko zemljište u vlasništvu pojedinaca ili domaćinstava?    Da _______ Ne _______

[napomena: zemljište ne mora imati zvanične vlasničke listove, ali ga zajednica može priznati kao vlasništvo pojedinaca ili domaćinstava]

Ako DA, otprilike koliko pojedinaca ili domaćinstava?  __________

Kolika je veličina površine zemljišta (m2)? _____________

Da li se bilo koji dio zemljišta smatra zajedničkom imovinom?   Da ________ Ne ___________

Ako jeste, kolika je veličina površine zemljišta (m2)? ___________

Ako ste na bilo koje od pitanja iz Sekcije 2 dobili odgovor 'DA', molimo vas da o tome razgovarate sa projektnim menadžerom i stručnjakom za pitanja koja se odnose na društvo za sljedeći korak.

Sekcija 3:

Da li iko živi na tom zemljištu (čak i ako to nije njihova imovina)? Da ______ Ne _______

Ako DA, koliko pojedinaca ______ ili domaćinstava _______?

Da li iko koristi zemlju za poljoprivredu (čak i ako nije njihova imovina)? Da ______ Ne _______

Ako DA, koliko pojedinaca ______ ili domaćinstava _______?

Da li iko koristi zemlju za neku drugu vrstu nepoljoprivredne djelatnosti? Da, _____ Ne _______

Ako DA, kakvu vrstu upotrebe? ____________ koliko pojedinaca ______ ili domaćinstava _______?

Da li iko koristi zemlju u neku drugu svrhu? Da, _____ Ne _______

Ako DA, kakvu vrstu upotrebe? ____________ koliko pojedinaca ______ ili domaćinstava _______?

Ako ste na bilo koje od pitanja u Sekciji 3 dobili odgovor 'DA', molimo vas da o tome razgovarate sa projektnim menadžerom i stručnjakom za pitanja koja se odnose na društvo za sljedeći korak.

# Aneks 3: Minimalni sadržaj RAP-a

Indikativni pregled RAP-a

Izvršni sažetak

1. Obim plana preseljenja: Uvod

1.1 Obim i sadržaj ovog izvještaja

1.2 Ključne definicije

2. Opis projekta i potencijalni uticaj

2.1 Ciljevi projekta, lokacija, razlozi i koristi

2.2 Ključne komponente projekta (treba da budui kratke i mogu se pozvati na ESIA za dodatne detalje)

2.3 Područje obuhvata projekta i povezani uticaji na zemljište (sa mapama, opisom i fotografijama po relevantnosti)

2.4 Izbjegavanje i minimiziranje uticaja premještanja projekata (treba objasniti iterativni proces mijenjanja i prilagođavanja dizajna radi izbjegavanja i minimiziranja uticaja premještanja, kao i rezultate takvog procesa, uz tabelarnu i kartografsku ilustraciju po relevantnosti)

3. Pravni okvir (prilagoditi se kontekstu u jurisdikciji)

3.1 Ustav (ili bilo koji drugi temeljni zakon, koji obično uspostavlja principe na visokom nivou koji su vezani za javni interes i eksproprijaciju naspram zaštite prava na privatnu svojinu)

3.2 Zakon o eksproprijaciji (pregled principa i procesa)

3.3 Režim vlasništva nad zemljom (uključujući običajne i neformalne režime po relevantnosti)

3.4 Zakonodavni procesi (ako je relevantno)

3.5 Politika Svjetske banke o nedobrovoljnom preseljenju

3.6 Pregled razlika/nedostataka (poređenje lokalnog zakonodavstva sa politikama Svjetske banke i identifikacija potencijalnih razlika/nedostataka, ako ih ima, sa predloženim načinom ispunjavanja zahtjeva)

4. Principi, ciljevi i procesi

4.1 Ključni principi i ciljevi (treba da se navedu na formalan način i na visokom nivou, bez detalja, jasno definisati ključne obaveze koje projekat preuzima u vezi sa poštovanjem standarda Svjetske banke)

4.1.1 Izbjegavanje prisilnih iseljenja

4.1.2 Datum krajenjeg roka i kvalifikovanost

4.1.3 Naknada po zamjenskoj vrijednosti

4.1.4 Obnova sredstava za život gdje god su ugrožena sredstva za život

4.1.5 Razmatranje ranjivih osoba

4.1.6 Mehanizmi konsultacija i pritužbi/žalbi

4.1.7 Monitoring i eksterni pregledi

4.1.8 Ključni principi za implementaciju koji proizlaze iz sporazuma sa vladom ili zakona, naročito kada vlada ima obaveznu ulogu u implementaciji

4.2 Pregled procesa

4.2.1 Sporazumne nagodbe (proces postizanja ispregovarani sporazuma, kolektivni, zatim individualni pregovori, ponude, odbijanja, prihvatanje, formalizacija dogovora)

4.2.2 Proces u slučaju da se ne postigne dogovor

• sa eksproprijacijom (formalizirano vlasništvo)

• bez eksproprijacije (neformalno zauzimanje)

5. Početno stanje pogođene imovine i pogođenih osoba

5.1 Popis pogođene imovine i pogođenih domaćinstava

5.1.1 Metodologija

5.1.2 Implementacija

5.1.3 Rezultati

5.2 Početna socio-ekonomska istraživanja

5.2.1 Metodologija

5.2.2 Implementacija

5.2.3 Rezultati (uključujući sredstva za život, društvenu strukturu, kulturu,

5.3 Pogođeno zemljište

5.3.1 Procjene potencijalno potrebnih površina

5.3.2 Kategorizacija potreba za zemljištem (stalne, privremene)

5.3.3 Režimi vlasništva nad zemljom

5.4 Pogođen objekti

5.4.1 Procjene broja pogođenih objekata

5.4.2 Kategorizacija objekata

5.4.3 Režim vlasništva nad objektima

5.5 Pogođena preduzeća

5.5.1 Procjene broja pogođenih preduzeća

5.5.2 Kategorizacija preduzeća

5.5.3 Režim vlasništva nad preduzećem

5.6 Pogođene osobe

5.6.1 Procijenjeni broj pogođenih domaćinstava i osoba

5.6.2 Ekonomska i fizička raseljavanja

5.6.3 Sažetak socio-ekonomskog opisa i kategorizacije pogođenih osoba

5.6.4 Kompenzacione preferencije

6. Strategija preseljenja i kompenzacije

6.1 Prava

6.1.1 Podobnost za naknadu

6.1.2 Matrica prava

6.2 Procjena pogođene imovine

6.2.1 Zemljište

6.2.2 Objekti

6.2.3 Usjevi i drveće

6.2.4 Preduzeća

6.3 Paketi preseljenja (za projekte sa fizičkim raseljavanjem – kategorija (ii) PR5, stav 41)

6.4 Novčana naknada

6.4.1 Stope za sve različite vrste imovine

6.4.2 Proces plaćanja

6.4.3 Ublažavanje novčanog rizika (uključujući finansijsku obuku, plaćanje u ratama ili bilo koju drugu relevantnu mjeru ublažavanja)

6.5 Postepeno sticanje zemljišta (kontinuirano sticanje malih parcela zemljišta tokom izgradnje i rada projekta, izvan okvira ovog plana preseljenja)

6.5.1 Opseg

6.5.2 Procesi (uključujući konsultacije)

6.6 Procjena rodne osjetljivosti na predloženea parava na nadoknadne (rodna analiza i ublažavanje bilo kakvih utvrđenih rodnih rizika)

7. Obnova i unapređenje sredstava za život

7.1 Principi (podobnost, ključni aspekti obnove sredstava za život i prava za poboljšanje)

7.2 Obnova i unapređenje sredstava za život na zemlji

7.3 Obnova i unapređenje sredstava za život koji nisu vezani za zemljište (povećanje zapošljivosti, nabavka i zapošljavanje od strane projekata, itd.)

7.4 Obuka

7.5 Specifični aspekti vezani za rod

7.6 Specifični aspekti vezani za ranjivost

7.7 Partnerstva i veze za planiranje i implementaciju obnove i unapređenja sredstava za život

8. Konsultacije i objelodanjivanje informacija

8.1 Glavni rezultati konsultacija sprovedenih u pripremi za plan preseljenja

8.2 Plan angažmana za naredne faze

8.3 Objelodanjivanje

9. Upravljanje pritužbama/žalbama i sistemom za naknadu štete

9.1 Ključni principi

9.2 Registracija pritužbi/žalbi

9.3 Prvi nivo prijateljskog rješenja

9.4 Mehanizam za rješavanje i medijaciju

9.5 Žalbe pred sudovima

10. Ranjive osobe

10.1 Analiza ranjivosti

10.1.1 Definicija ranjivosti i kriterijumi u kontekstu projekta

10.2 Potencijalne aktivnosti za pomoć ranjivim osobama

10.3 Aranžmani za implementaciju i budžetiranje pomoći ranjivim osobama

11. Monitoring i evaluacija

11.1 Opšti ciljevi monitoringa i evaluacije

11.2 Revizija i monitoring tokom implementacije

11.2.1 Opseg i sadržaj – interne aktivnosti

11.2.2 Opseg i sadržaj – eksterni pregledi

11.2.3 Indikatori, uključujući ključne indikatore učinka

11.2.4 Izvještavanje

11.3 Revizija završetka

11.3.1 Ciljevi i obim

11.3.2 Kriteriji uspjeha/završetka

11.3.3 Vremenski okvir i implementacija za završetak revizije

12. Odgovornosti za implementaciju i finansiranje

12.1 Odgovornosti za implementaciju

12.2 Budžet i aranžmani za finansiranje

12.3 Vremenski okvir (uključujući pregled kompatibilnosti rasporeda preseljenja sa ukupnim rasporedom izgradnje i razvoja projekta)

Upravljanje promjenama - Dodatak A.

Detaljni rezultati popisa i socio-ekonomske ankete - Dodatak B.

Dosije (dokumentacija) o popisu i metodologija - Dodatak C.

Format obrasca za registraciju zahtjeva i praćenje zahtjeva Plus svi ostali relevantni dodaci

ESF je dostupan na - https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework . posljednji put pristupljeno 3. novembra 2022.

Crna Gora usvaja novi zakon kojim legalizuje nelegalne građevine i sprovodi nultu toleranciju prema budućoj nelegalnoj gradnji - Montenegrobusiness