NACRT

VLADA CRNE GORE

Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE

REVIDIRANE STRATEGIJE REGIONALNOG RAZVOJA CRNE GORE 2023-2027,

ZA 2025. GODINU

Podgorica, avgust 2025. godine

Strategija regionalnog razvoja predstavlja osnovni planski dokument politike regionalnog razvoja kojim se utvrđuju ciljevi, prioriteti i aktivnosti radi smanjivanja regionalnih nejednakosti.

Strategijom regionalnog razvoja Crne Gore 2023-2027, donijetom u julu 2023. godine, definisana je vizija „Ravnomjerniji regionalni razvoj za život po mjeri čovjeka, zasnovan na konkurentnosti, inovativnosti, unaprjeđenju ljudskog kapitala, digitalizaciji, dekarbonizaciji i socijalnoj inkluziji“. Takođe, definisani su strateški i operativni ciljevi usmjereni na dostizanje vizije regionalnog razvoja na nivou Crne Gore u cjelini.

- STRATEŠKI CILJ 1 (SC1): Jačanje funkcionalnosti JLS kroz sistemsko upravljanje regionalnim razvojem;

- STRATEŠKI CILJ 2 (SC2): Ostvarenje održivog ekonomskog razvoja regiona kroz jačanje ljudskih potencijala i podsticanje zapošljavanja radi poboljšanja kvaliteta života;

- STRATEŠKI CILJ 3 (SC3): Povećanje konkurentnosti regiona zasnovano na unaprjeđenju infrastrukture, poboljšanju poslovnog ambijenta i razvoj prioritetnih sektora i sektora sa potencijalom rasta.

Strategiju prate akcioni planovi sa pripadajućim aktivnostima, kako bi se omogućilo efikasno sprovođenje strategije, koordinacija aktivnosti svih relevantnih aktera i alokacija potrebnih sredstava za realizaciju aktivnosti. Akcioni plan predstavlja operativni mehanizam za implemetaciju strategije, definišući konkretne aktivnosti, rokove, odgovorne subjekte i sredstva za realizaciju predviđenih aktivnosti. Prilikom donošenja Strategije 2023. godine, istu je pratio i Akcioni plan za 2023. godinu, o čijoj realizaciji smo izvijestili. Akcioni plan za 2024. godinu nije usvojen. Prvobitno, rađeno je na dvogodišnjem Akcinom planu 2024-2025. godina, da bi usljed reorganizacije državnih organa, čime su neki od projekata planiranih za 2025. godinu primijenili nadležni organ, moguće i dinamiku realizacije, kao i opredijeljeni iznos sredstava, resor se odlučio za izadi jednogodišnji Akcioni plan za 2024. godinu, što je zahtijevalo vrijeme za korekcije i probavljanje novih mišljenja od značajnog broja resora. Ušlo se u IV kvartal, tako da Akcioni plan finalno nije procesuiran prema Vladi. Dalje, ministarstvo je pripremilo Izvještaj o realizaciji Strategije u 2024. godini, i isti je usvojen od strane Vlade, uz specifičnost što izvještaj nije mogao sadržati podatke o stepenu realizacije u odnosu na Plan, s obzirom da Akcioni plan nije usvijen.

Cilj ovog resora u domenu politike regionalnog razvoja jeste unapređenje zakonskog i strateškog okvira ove politike, na čemu se sprovode aktivnosti od samog formiranja ministarstva. Stoga, prvobitno je rađeno na novom zakonskom rješenju, kako bi se analogno sprovela i revizija Strategije, što je bila namjera ministarstva, pretočena u obaveze Programa rada Vlade za 2025. godinu. Dakle, u I kvartalu bilo je planirano donošenje novog Zakona o regionalnom razvoju. Međutim, iako je Nacrt zakona bio pripremljen početkom godine, kada je ubrzo sprovedena i Javna rasprava, proces usklađivanja Predloga zakona sa svim potrebnim resorima prilično je potrajala, tj. i dalje je u toku. Ovakva neplanirana dinamika sa Zakonom, uticala je na dinamiku, tj. odlaganje drugih aktivnosti. Takođe, po Programu rada Vlade, za II kvartal bila je planirana revizija Strategije regionalnog razvoja za period 2023-2027, uz Akcioni plan za 2025. godinu. Shodno prethodno navedenom, kako se revizija Srategije prolongirala, resor se opredijelio da u aprilu započne proceduru pripreme Akcionog plana za 2025. godinu, po važećoj Strategiji.

Stoga, u cilju implementacije Strategije regionalnog razvoja Crne Gore za period 2023-2027. godine, Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama sačinilo je Akcioni plan za 2025. godinu. Akcioni plan pripremljen je na osnovu prikupljenih podataka od strane organa i organizacija uključenih u planiranje i sprovođenje politike regionalnog razvoja shodno Zakonu o regionalnom razvoju, a takođe ispoštovana je praksa prikupljanja podataka i od strane jedinica lokalne samouprave. Iako svjesni da donošenje Akcionog plana u III kvartalu nije blagovremeno, želimo stvoriti osnov za izvještavanje u 2026. godini. Takođe, dobijene informacije u procesu pripreme Plana, koje su u istom i notirane, imaju svoju vrijednost kao input za reviziju Strategije na kojoj ministarstvo trenutno radi.

Proces izrade Akcionog plana imao je nekoliko izazova, i to: podaci dobijeni od strane državnih organa i jedinica lokalne samouprave nerijetko su bili neadekvatni, što je iziskivalo nekoliko interakcija sa resorima u cilju njihovog unapređenja, istovremeno prikupljanje podataka na nivou resora od strane članova Radne grupe, često je bilo problematično; isti problem bio je prisutan i u slučaju podataka dobijenih od strane lokalnih samouprava, pri čemu njih 5 nije dostavilo svoje inpute: Plužine,  Šavnik,  Budva, Andrijevica i Zeta, dok su iz Glavnog grada dostavljeni djelimični podaci. Dakle, pored značajnog napora za prikupljanje potrebnih podataka, Akcioni plan ne sadrži sve projekte čiju bi realizaciju mogao da tretira.

Polazeći od prepoznatih izazova u realizaciji strategije i izradi akcionih planova, trenutno se sprovodi proces revizije Strategije,  analiziraju i preispituju postavljeni ciljevi i ciljne vrijednosti, kako bi se isti prilagodili i unaprijedili, sa ciljem postavljanja bolje osnove za izradu narednih akcionih planova.

Izrada Akcionog plana za 2025. godinu, kao što je navedeno, realizovana je uz podršku Radne grupe koju su činili predstavnici organa i organizacija uključenih u planiranje i sprovođenje politike regionalnog razvoja, čiji je zadatak da pruži podršku i koordinira prikupljanje podataka u nadležnosti resora, kao i predstavnika lokalnih samouprava.

Za sprovođenje Akcionog plana za 2025. godinu prema raspoloživim podacima predviđena je realizacija 72 aktivnosti.  Za realizaciju predloženih aktivnosti predviđena su finansijska sredstva u iznosu  699.006.465,37€, i to:

- nacionalni budžet – 247.798.996,97 € (35,45%);

- budžet opština – 28.962.489,74 € (4,14%);

- javni sektor – 411.824.430,65 € (58,92%);

- IPA – 2.979.026,58 € (0,43%);

- donatorski programi – 7.441.521,43 € (1,06%);

Posmatrano po strateškim ciljevima, najviše sredstava je izdvojeno za realizaciju strateškog cilja 3, ukupno 672.165.950,14€ ili 96,16%, zatim strateškog cilja 2 , ukupno 26.834.515,23 € ili 3,84%, dok će za aktivnosti u okviru strateškog cilja 1 biti izdvojeno 6.000€.

U 2025. godini najviše će biti uloženo u održivi rast ukupno 435.129.666,86 € ili 62,25%,  zatim u pametni rast ukupno 237.042.283,28 € ili 33,9%, dok će za inkluzivni rast biti izdvojeno 26.834.515,23 € ili 3,84%.

Kada je u pitanju alokacija sredstava prema regionima, najviše sredstava će biti uloženo u realizaciju aktivnosti u Središnjem  regionu, 321.499.622,48€ ili 45,99%, zatim Sjevernom regionu 186.570.625,65 € ili 26,69%, dok će za realizaciju aktivnosti Primorskog regiona biti izdvojeno 116.576.990,53€ ili 16,68%. Takođe, u cilju realizacije AP 2025. biće utošena sredstva u iznosu od 74.359.226,71 € ili 10,64%, koja nije bilo moguće rasporediti po regionima.

| STRATEŠKI CILJ 1 JAČANJE FUNKCIONALNOSTI JLS KROZ SISTEMSKO UPRAVLJANJE REGIONALNIM RAZVOJEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj 1.1. Jačanje funkcionalnosti JLS i fiskalnih pozicija manje razvijenih opština |  |  |  |  |  |  |  | Pametan rast |  |
| Indikator učinka |  |  | Početna vrijednost 2022. |  |  | Ciljna vrijednost 2025. |  | Ciljna vrijednost 2027 |  |
| Broj JLS koje su korisnice sredstava Egalizacionog fonda (MF) |  |  | Sjeverni region: 13 Središnji region: 3 Primorski region: 2 |  |  | Sjeverni region: 11 Središnji region: 3 Primorski region: 1 |  | Sjeverni region: 11 Središnji region: 2 Primorski region: 0 |  |
| Broj poslova u kojima je uspostavljena međuopštinska saradnja (MJU, ZO) |  |  | Sjeverni region: 20 Središnji region: n/a Primorski region: 10 |  |  | Sjeverni region: 8 Središnji region: 5 Primorski region: 11 |  | Sjeverni region: 9 Središnji region: 6 Primorski region: 12 |  |
| Broj novih projekata JLS finansiranih iz EU fondova (MF, ZO) |  |  | Sjeverni region: 7 Središnji region: 10 Primorski region: n/a |  |  | Sjeverni region: 8 Središnji region: 12 Primorski region: 10 |  | Sjeverni region: 10 Središnji region: 15 Primorski region: 12 |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju OC 1.1. | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Datum početka | Planirani datum završetka |  | Finansijska sredstva planirana za realizaciju u 2025. godini | Izvor finansiranja | Relevantnost za region |  |
| 1.1.1. Unaprjeđenje metodologije izračunavanja indeksa razvijenosti JLS | Izmjene Pravilnika o metodologiji izračunavanja indeksa razvijenosti JLS Početna vrijednost 2022: U primjeni postojeći Pravilnik Ciljna vrijednost 2023: Usvojene izmjene Pravilnika o metodologiji izračunavanja indeksa razvijenosti JLS Ostvarena vrijednost za 2023: Izvršena uporedna analiza obračuna indeksa razvijenosti JLS sa zemljama regiona; napravljene konsultacije sa MF Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Aktivnost nije realizovana Ciljna vrijednost 2025: Usvijene izmjene i dopune Uredbe o načinu izračunavanja indeksa razvijenosti JLS | Vodeća institucija: MIRN | IIQ 2025 | IIIQ 2025 |  | / | U okviru redovnih aktivnosti resora | Svi regioni. |  |
| 1.1.2. Izmjene i dopune Zakona o regionalnom razvoju i razmatranje mogućnosti za definisanje dodatnih kriterijuma za podsticaje za finansiranje razvojnih projekata dvije ili više opština | Indikator rezultata: Definisani precizni kriterijumi podsticaja međuopštinske saradnje Početna vrijednost 2022: Nijesu definisani kriterijumi Ciljna vrijednost 2023: Izmijenjen Zakon o regionalnom razvoju i razmotrena mogućnost definisanja dodatnih kriterijuma za podsticaje za finansiranje razvojnih projekata dvije ili više opstina Ostvarena vrijednost za 2023: Započete aktivnosti na izmjenama i dopunama Zakona; analiziran zakonski okvir u zemljama regiona, započeto ažuriranje izmjena i dopuna predmetnog Zakona pripremljene 2021. godina Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Nije usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Ciljna vrijednost 2025: Usvojen novi Zakon o regionalnom razvoju | Vodeća institucija: MIRN | IIIQ 2025 | IVQ 2025 |  | / | U okviru redovnih aktivnosti resora | Svi regioni. |  |
| 1.1.3. Izmjene zakonske regulative u cilju decentralizacije upravljanja | Indikator rezultata: Unaprjeđenje pravnog okvira za decentralizaciju upravljanja lokalnih samouprava Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost za 2024: Predlog Zakona o lokalnoj samoupravi dostavljen Sekretarijatu za zakonodavstvo na mišljenje Ciljna vrijednost 2025: Usvojen Zakon o lokalnoj samoupravi | Vodeća institucija: MJU | I Q 2025 | IV Q 2025 |  | / | U okviru redovnih aktivnosti resora | Svi regioni. |  |
| 1.1.4. Priprema i realizacija projekata JLS finansiranih iz EU fondova | Indikator rezultata: Broj projekata koji se finansiraju iz EU fondova Početna vrijednost 2022: 5 projekata JLS iz IPA fondova Ciljna vrijednost 2023: Pripremljeno najmanje 7 projekta JLS iz IPA fondova Ostvarena vrijednost za 2023: Pripremljena 43 projekta JLS iz IPA fondova Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: 46 projekata (na 1 projektu partner direktno Zajednica opština, na ostalih 45 jedinice lokalne samouprave) Ciljna vrijednost 2025: Odobreno 25 projekata | Vodeća institucija: ZO Ključni partner: JLS | I Q 2025 | IV Q 2025 |  | 6.000€ | Javni sektor (Budžet Zajednice opština) | Svi regioni. |  |
| Operativni cilj 1.2. Unaprjeđenje mehanizma koordinacije u sprovođenju politike regionalnog razvoja |  |  |  |  |  |  |  | Inkluzivni rast |  |
| Indikator učinka |  |  | Početna vrijednost 2022. |  |  | Ciljna vrijednost 2025. |  | Ciljna vrijednost 2027. |  |
| Broj sjednica Partnerskog savjeta za regionalni razvoj (MIRN) |  |  | n/a |  |  | 2 (kumulativno) |  | 4 |  |
| Broj mišljenja resora nadležnog za regionalni razvoj na strateška dokumenta, predloge zakona i podzakonskih akata relevantnih za regionalni razvoj (MIRN) |  |  | 15 |  |  | 18 (kumulativno) |  | 20 |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju OC 1.2. | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Datum početka | Planirani datum završetka |  | Finansijska sredstva planirana za realizaciju u 2025. godini | Izvor finansiranja | Relevantnost za region |  |
| 1.2.1. Usklađivanje i komplementarnost strateških planova razvoja JLS sa Strategijom regionalnog razvoja | Indikator rezultata: Broj donešenih strateških planova razvoja JLS Početna vrijednost 2022: 17 SPR JLS Ciljna vrijednost 2023: Usvojeni SPR JLS u preostalih 8 opština Ostvarena vrijednost za 2023: Donešen 1 SPR JLS, dok je izrada SPR u ostalim JLS u različitim fazama Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Usvojena 6 SPR JLS (Mojkovac, Žabljak, Plav, Cetinje, Tivat, Kolašin) Ciljna vrijednost 2025: Usvijeno 5 Strateških planova razvoja JLS | Vodeća institucija: MIRN Ključni partner: JLS | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | / | U okviru redovnih aktivnosti resora | Svi regioni. |  |
| 1.2.2. Unaprjeđenje institucionalnog okvira za upravljanje politikom regionalnog razvoja | Indikator rezultata: Broj održanih sjednica Partnerskog savjeta za regionalni razvoj Početna vrijednost 2022: U toku 2022. godine nije bilo održanih sjednica PS/Na snazi je aktuelni Zakon o regionalnom razvoju Ciljna vrijednost 2023: Izmjene Odluke o Partnerskom Savjetu za regionalni razvoj/Sprovedena analiza opravdanosti osnivanja Agencije za regionalni razvoja Ostvarena vrijednost za 2023: Održana jedna - konstitutivna sjednica Partnerskog savjeta za regionalni razvoj; krajem 2023. godine. Usvojena nova Odluka o osnivanju Partnerskog savjeta za regionalni razvoj Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Održana 1 sjednica Partnerskog savjeta za regionalni razvoj. Ciljna vrijednost 2025: Donijeta Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Partnerskog savjeta za regionalni razvoj. Održana 1 sjednica Partnerskog savjeta za regionalni razvoj. | Vodeća institucija: MIRN | IIIQ 2025 | IVQ 2025 |  | / | U okviru redovnih aktivnosti resora. | Svi regioni. |  |
| STRATEŠKI CILJ 2 OSTVARENJE ODRŽIVOG EKONOMSKOG RAZVOJA REGIONA KROZ JAČANJE LJUDSKIH POTENCIJALA I PODSTICANJE ZAPOŠLJAVANJA RADI POBOLJŠANJA KVALITETA ŽIVOTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 2.1. Unaprjeđenje ljudskog kapitala kroz poboljšanje kvaliteta obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite |  |  |  |  |  |  |  | Inkluzivni rast |  |
| Indikator učinka |  |  | Početna vrijednost 2022. |  |  | Ciljna vrijednost 2025. |  | Ciljna vrijednost 2027. |  |
| Indeks ljudskog kapitala za Crnu Goru, rang (Svjetska banka) |  |  | Za zemlju u cjelini: 0.63 (2020.) |  |  | 0.64 |  | 0.65 |  |
| Kvalitet obrazovanja, PISA test rang (MPNI) |  |  | Sva tri regiona: 52. (2018.) |  |  | Sva tri regiona: 50. |  | Sva tri regiona: 48. |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju OC 2.1. | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Datum početka | Datum završetka |  | Finansijska sredstva planirana za realizaciju u 2025. godini | Izvor finansiranja | Relevantnost za region |
| 2.1.1. Izgradnja i rekonstrukcija dječijih vrtića | Indikator rezultata: Stepen realizacije izgradnje novih/rekonstruisanih postojećih vrtića/jačanje svijesti o značaju ranog razvoja i obuhvata djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem Početna vrijednost 2022: n/a Ciljna vrijednost 2023: Sjeverni region - vrtić u Beranama, izrađeno idejno rješenje, do kraja godine završen glavni projekat realizovane aktivnosti na podizanju svijesti o upisu djece u predškolsko obrazovanje/ obezbijeđen kontinuitet profesionalnog razvoja nastavnika/ca; Središnji region - vrtić u “City kvartu”, Podgorica, raspisan konkurs za izradu idejnog rješenja i tender za izradu glavnog projekta; Primorski region: -vrtić u Baru, završena tenderska procedura za izradu glavnog projekta, tender za izbor izvođača radova; -Vrtić u Ulcinju - završena tenderska procedura za izradu glavnog projekta, tender za izbor izvođača radova; -Vrtić "Naša Radost" na Savini - završen i pušten u rad; -Vrtić u naselju Dubovica, Budva - završen konkurs za izradu idejnog rješenja; - Osnovna škola i vrtić u Radovićima - Tivat, kao i drugi prateći objekti - početak radova, odabran izvođač Ostvarena vrijednost 2023: Sjeverni region: Izrađeno idejno rješenje za vrtić u Beranama, u toku planiranje tenderske procedure za izradu glavnog projekta Središnji regiona: Nije realizovano Primorski region: Izrađen projekat i revizija za vrtić u Baru; Izrađen projekat za vrtić u Ulcinju; Izgrađen vrtić "Naša Radost" na Savini; Vrtić u Budvi- nije realizovan; Započeti radovi na izgradnji osnovne škole i vrtića u Radovićima Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Sjeverni region: Vrtić u Beranama, izrađeno idejno rješenje, završen Glavni projekat Središnji region: Vrtić u City kvartu – potpisan ugovor za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta Vrtić u Momišićima – dobijeni UT uslovi, u toku priprema projektnog zadatka za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje objekta Vrtić na Zabjelu – potpisan ugovor za izradu idejnog rješenja i Glavnog projekta rekonstrukcije i nadogradnje objekta Primorski region: Vrtić u Kotoru - u toku priprema projektnog yadatka kao dio tenderske procedure za izradu glavnog projekta Vrtić u naselju Dubovica, Budva – nisu riješeni imovinsko pravni odnosi za parcelu planiranu za izgradnju objekta Vrtiću u Baru – završen Glavni projekat Vrtić u Ulcinju – završen Glavni projekat i u toku je revizija, očekuje se izbor izvođača radova u trećem kvartalu 2025. godine | Vodeća institucija: MPNI Ključni partner: MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | Ukupno: 1.443.848,12€ (od toga Sjeverni region: 200.000 €; Središnji region: 493.848,12 €; Primorski region: 750.000 € ) | 1.220.000€ Nacionalni budžet 223.848,12€ Budžet opštine | Svi regioni. |
|  | Ciljna vrijednost 2025: Sjeverni region: Vrtić u Beranama – u završnoj fazi je Revizija Glavnog projekta, pokretanje postupka javne nabavke za izbor izvođača radova | MPNI, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 200.000€ | CEB | Sjeverni region |
|  | Središnji region: Vrtić u City kvartu – dobijeno Idejno rešenje i predato na saglasnost Glavnom državnom arhitekti, do kraja godine očekuje se Glavni projekat | MPNI, MJR | IV Q 2024 | IV Q 2025 |  | 180.000€ | CEB | Središnji region |
|  | Vrtić u Momišićima – dobijeni UT uslovi, u toku priprema projektnog zadatka za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje objekta, do kraja godine očekuje se idejno rešenje rekonstrukcije | MPNI, MJR | IIQ 2025 | IV Q 2025 |  | 10.000€ | EIB, WBIF, Budžet | Središnji region |
|  | Vrtić na Zabjelu – dobijeno Idejno rešenje i predato na saglasnost Glavnom državnom arhitekti, do kraja godine očekuje se revidovan Glavni projekat i objava tedndera za izbor izvođača radova i nadzor | MPNI, MJR | IQ 2025 | IV Q 2025 |  | 80.000€ | EIB, WBIF, Budžet | Središnji region |
|  | Završeni radovi na izmiještanju postojeće i izgradnji nove trafostanice, započeto Izgradnja vrtića sa jaslicama | Opština Nikšić | IIIQ 2025 | IVQ2025 |  | 223.848,12€ | Budžet opštine | Središnji region |
|  | Primorski region: Vrtić u Kotoru - dobijeno Idejno rešenje i predato na saglasnost Glavnom gradskom arhitekti, do kraja godine očekuje se revidovan Glavni projekat i objava tedndera za izbor izvođača radova i nadzor | MPNI, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 50.000€ | EIB, WBIF, Budžet | Primorski region |
|  | Vrtić u naselju Dubovica, Budva – nisu riješeni imovinsko pravni odnosi za parcelu planiranu za izgradnju objekta | MPNI, MJR | / | / |  | / | Nacionalni budžet | Primorski region |
|  | Vrtiću u Baru – Započeti radovi na izgradnji objekta vrtića – I faza | MPNI, MJR | IIQ 2025 | IV Q 2025 |  | 500.000€ | CEB | Primorski region |
|  | Vrtić u Ulcinju – završen Glavni projekat i u toku je revizija, očekuje se izbor izvođača radova u trećem kvartalu 2025. godine | MPNI, MJR | IQ 2025 | IV Q 2025 |  | 200.000€ | CEB | Primorski region |
| 2.1.2. Izgradnja i rekonstrukcija škola | Indikator rezulata: Stepen realizacije izgradnje i rekonstrukcija škola Početna vrijednost 2022: n/a Ciljna vrijednost 2023: Središnji region - Druga Gimnazija u Podgorici, završena projektna dokumentacija (6.902,00 €); Osnovna škola u „City kvartu“ Podgorica - završena projektna dokumentacija (6.902,00 €); Osnovna škola na Zabjelu u Podgorici - pripremljena dokumentacija 6.902,00 €; Osnovna škola u Karabuškom polju, Tuzi - završena procedura i procjene u vezi sa otkupom dijela zemljišta predviđenog za izgradnju škole koje je u privatnom vlasništvu 6.902,00 €; OŠ „Vladimir Nazor“ Masline, Podgorica - završena projektna dokumentacija, raspisani tenderi za izvođenje radova i nadzor, započeta izgradnja (6.900,00 €) Ostvarena vrijednost 2023: Središnji region: U toku raspisivanje konkursa za izradu idejnog rješenja (70.000); Završen konkurs za izradu idejnog rješenja (70.000); Podnijet zahtjev za formiranje komisije za procjene zemljišta; U toku priprema projektnog zadatka za izradu glavnog projekta; Početak radova, odabran izvođač 6.669.900; Adaptacija 9 srednjih stručnih škola - završena projektna dokumentacija, raspisani tenderi za izvođenje radova i nadzor Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Sjeverni region Adaptacija 5 srednjih stručnih škola: Berane ( JU Srednja stručna škola "Berane" i JU Srednja stručna škola "Vukadin Vuladinović" Berane), Bijelo Polje ( JU Srednja elektro-ekonimska škola Bijelo Polje ), Rožaje (JU Srednja stručna škola "Rožaje" Rožaje) i Plav (JU Srednja mješovita škola "Bećo Bašić" Plav) Uređenje školskih objekata na gradskom i seoskom područku Središnji region JU Srednja stručna škola "Cetinje" Cetinje iznos 450.000€ i JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje "Sergije Stanić" Podgorica iznos 500.000€ Druga Gimnazija u Podgorici – napisan projektni zadatak Osnovna škola u City kvartu Podgorica – završen konkurs za izradu idejnog rješenja, IV kvartal 2024. potpisan ugovor za izradu Glavnog projekta i odabran revident Osnovna škola na Zabjelu u Podgorici – odabrana nova lokacija za izgradnju škole, dobijeni UT uslovi i započeta priprema prijemnog zadatka Osnovna škola u Karabuškom polju, Tuzi - završena procedura i procjene u vezi sa otkupom dijela zemljišta predviđenog za izgradnju škole koje je u privatnom vlasništvu; Izrađeno Idejno rešenje i dobijena saglasnost; započeta priprema tendeerske dokumentacije za izradu Glavnog projekta OŠ „Vladimir Nazor“ Masline, Podgorica – radovi na objektu u završnoj fazi Primorski region JU Srednja stručna škola Bar iznos 0€ i JU Srednja mješovita škola "Danilo Kiš" Budva iznos 200.000€ | Vodeća institucija: MPNI Ključni partner: MJR, JLS | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | Ukupno: 4.170.000€ (od toga Sjeverni region: 1.500.000€; Središnji region: 2.170.000 €; Primorski region: 500.000 €) | Nacionalni budžet | Svi regioni |
|  | Ciljna vrijednost 2025: Sjeverni region Adaptacija 5 srednjih stručnih škola: Berane ( JU Srednja stručna škola "Berane" i JU Srednja stručna škola "Vukadin Vuladinović" Berane), Bijelo Polje ( JU Srednja elektro-ekonimska škola Bijelo Polje ), Rožaje (JU Srednja stručna škola "Rožaje" Rožaje) i Plav (JU Srednja mješovita škola "Bećo Bašić" Plav) | MPNI, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 800.000€ | EIB, WBIF, Budžet | Sjeverni region |
|  | Rekonstruisana OŠ „Ratko Mitrović“ MZ Donje Luge, Berane | Opština Berane | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 350.000€ | Kapitalni budžet | Sjeverni region |
|  | Objavljen tender i započeti radovi na rekonstrukciji OŠ “Ristro Ratković” Bijelo Polje | Opština Bijelo Polje | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 350.000€ | Kapitalni budžet | Sjeverni region |
|  | Središnji region JU Srednja stručna škola "Cetinje" Cetinje i JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje "Sergije Stanić" Podgorica | MPNI, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 200.000€ | EIB, WBIF, Budžet | Središnji region |
|  | Druga Gimnazija u Podgorici – napisan projektni zadatak i predat Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine da raspiše Arhitektonski konkurs za izradu Idejnog rešenja | MPNI, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 150.000 € | EIB | Središnji region |
|  | Osnovna škola u City kvartu Podgorica – u završnoj fazi izrada Glavnog projekta, potpisan ugovor sa revidentom i u toku su pripreme tenderskih dokumenata za odabir izvođača radova i stručnog nadzora, potpisivanje ugovora se očekuje do kraja godine | MPNI, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 300.000€ | EIB, Budžet | Središnji region |
|  | Osnovna škola na Zabjelu u Podgorici – odabrana nova lokacija za izgradnju škole, dobijeni UT uslovi i započeta procedura rešavanja prava raspolaganja građevinskim zemljištem, priprema projektnog zadatka do kraja godine | MPNI, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | / | / | Središnji region |
|  | Osnovna škola u Karabuškom polju, Tuzi – dobijeno idejno rešenje, raspisan tender za izbor obrađivača Glavnog projekta | MPNI, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 20.000€ | EIB, Budžet | Središnji region |
|  | OŠ „Vladimir Nazor“ Masline, Podgorica – završeni radovi na izgradnji | MPNI, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 1.500.000€ | EIB, WBIF, Budžet | Središnji region |
|  | Primorski region JU Srednja stručna škola Bar iznos i JU Srednja mješovita škola "Danilo Kiš" Budva | MPNI, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 500.000 € | EIB, WBIF, Budžet | Primorski region |
| 2.1.3. Mapiranje školske infrastrukture u Crnoj Gori | Indikator rezultata: Stepen realizacije mapirane školske infrastrukture u Crnoj Gori Početna vrijednost 2022: n/a Ciljna vrijednost 2023: Započete aktivnosti na mapiranju školske infrastrukture Ostvarena vrijednost 2023: U toku je priprema metodologije mapiranja prvih 40 objekata školske infrastrukture Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Nije realizovana aktivnost Ciljna vrijednost 2025: Mapirano 190 objekata školske infrastrukture. Aktivnost se sprovodi tokom cijele godine | Vodeća institucija: MPNI Ključni partner: MJR | IQ 2025 | IV 2025 |  | 200.000€ | Nacionalni budžet EIB | Svi regioni |
| 2.1.4. Podsticanje izučavanja STEM programa (programa prirodnih nauka) u osnovnim, srednjim školama i na fakultetima, sa akcentom na veće učešće žena na STEM studijskim programima | Indikator rezulata: Broj obrazovnih ustanova koje podstiču STEM Početna vrijednost 2022: n/a Ciljna vrijednost 2023: Realizovane planirane promotivne i druge aktivnosti za 2023. godinu na razradi STEM programa u školama Ostvarena vrijednost 2023: Aktivnosti su u cjelosti realizovane, a sprovode se u svim osnovnim školama (163), srednjim školama (50) i tri ustanove visokog obrazovanja Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Aktivnosti su u cjelosti realizovane, a sprovode se u svim osnovnim školama (163), srednjim školama (50) i tri ustanove visokog obrazovanja Ciljna vrijednost 2025: Aktivnosti u cjelosti realizovane, a sprovode se u svim osnovnim školama (163), srednjim školama (50) i tri ustanove visokog obrazovanja | Vodeća institucija: MPNI | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | / | U okviru redovnih aktivnosti resora | Središnji/Primorski region. |
| 2.1.5. Analiza priznavanja neformalnog informalnog učenja kao podrške cjeloživotnom učenju | Indikator rezulata: Sprovedena analiza propisa i drugih dokumenata i njihove primjene Početna vrijednost 2022: n/a Ciljna vrijednost 2023: Pripremljene preporuke za donosioce odluka za unaprjeđenje propisa i dokumenata koji uređuju oblast priznavanja neformalnog i informalnog učenja Ostvarena vrijednost 2023: Analiza je u finalnom stadijumu izrade Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Pripremljena Analiza i preporuke za donosioce odluka za unapređenje propisa i dokumenata koji uređuju oblast priznavanja neformalnog i informalnog učenja Ciljna vrijednost 2025: Na osnovu Analize donešeni Strategija reforme obrazovanja 2025-2035, Plan obrazovanja odraslih i Zakon o obrazovanju odraslih. | Vodeća institucija: MPNI | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | / | U okviru redovnih aktivnosti resora | Svi regioni. |
| 2.1.6. Realizovanje obuka u skladu sa katalozima stručnog usavršavanja nastavnika/ca ZzŠ i CSO | Indikator rezultata: Organizovane obuke po akreditovanim programima stručnog usavršavanja nastavnika/ca sa posebnim akcentom na programima za primjenu savremenih metoda nastave i učenja i digitalne pismenosti Početna vrijednost 2022: n/a Ciljna vrijednost 2023: 4.032 nastavnika/ca Ostvarena vrijednost 2023: Zavod za školstvo je realizovao programe stručnog usavršavanja za primjenu savremenih metoda nastave učenja. Cjelokupan iznos planiranih sredstava je realizovan, dok je broj obučenih nastavnika/ca manji od planiranog (298) Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Zavod za školstvo je realizovao programe stručnog usavršavanja za primjenu savremenih metoda nastave učenja u vidu 157 obuka. Broj nastavnika/ca obučenih iznosi 2517 Ciljna vrijednost 2025: 3.800 nastavnika/ca i direktora (CSO 500 nastavnika/ca, ZZŠ 3.300 nastavnika/ca i direktora/ica) | Vodeća institucija: MPNI Ključni partneri: ZzŠ, CSO | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 85.220€ | Nacionalni budžet (3.000€ ZzŠ + 82.220€ CSO) | Svi regioni. |
| 2.1.7. Unaprjeđenje zdravstvene zaštite jačanjem infrakstrukture | Indikator rezulata: Stepen realizacije izgradnje/rekonstrukcije infrastrukture u cilju unaprjeđenja zdravstvene zaštite Početna vrijednost 2022: Sjeverni region - Završena projektna dokumentacija, raspisani tenderi za izvođenje radova i nadzor; Središnji region: Klinika za mentalno zdravlje 1.728.000 €, Izgradnja centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti sa Operativnim centrom za vanredne situacije i unaprjeđenjem IT sistema u oblasti prikupljanja i upravljanja podacima u kriznim situacijama (PHEOC) 214.449,12 €; Primorski region: Završena projektna dokumentacija, raspisani tenderi za izvođenje radova i nadzor Ciljna vrijednost 2023: rekonstrukcija, adaptacija i opremanje mikrobioloških laboratorija; Sjeverni region -Rekonstrukcija zgrade za neurologiju i infektivno odjeljenje bolnice Berane; -Izgradnja objekta za potrebe proširenja RO službe bolnice Berane Središnji region: -Izgradnja klinike za mentalno zdravlje, -Izgradnja novog objekta za potrebe Klinike za infektivne bolesti i klinike za dermatovenologiju Kliničkog centra Crne Gore, -Izgradnja Centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti sa Operativnim centrom za vanredne situacije i unaprjeđenjem IT sistema u oblasti prikupljanja i upravljanja podacima u kriznim situacijama (PHEOC); Primorski region: -Rekonstrukcija specijalne bolnice u Risnu, -Dogradnja Doma zdravlja u Ulcinju Ostvarena vrijednost 2023: Adaptirano 7 mikrobioloških laboratorija. U toku su završni radovi na 2 preostale. Isporuka i instalacija opreme završena u svim laboratorijama. Sjeverni region: Radovi su u završnoj fazi Središnji regiona: Izgradnja Klinike za mentalno zdravlje je u toku, određeni izazovi postoje zbog usklađivanja sa potrebama krajnjeg korisnika; Na klinici za infektivne bolesti I klinici za dermatoveneologiju izvođenje radova se odvija planiranom dinamikom; Izgradnja Centra za kontrolu I prevenciju zaraznih bolesti je u finalnoj fazi. Primorski region: Specijalna bolnica u Risnu - u toku su dodatna projektovanja kako bi se nastavila realizacija projekta, zbog otkrivenih problema koji se odnose na seizmološku bezbjednost objekta; Dogradnja Doma zdravlja u Ulcinju - toku su dodatna projektovanja kako bi se započela realizacija projekta, zbog izmještanja instalacija prilikom započinjanja radova, kao i zbog dopune projekta u segmentima koji nijesu obuhvaćeni Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Adaptirane i opremljene 2 mikrobiološke ambulante Adaptacija jedinice ZHMPG CG (započeti radovi) Sjeverni region: Berane, Bijelo Polje Središnji region: Nikšić Primorski region: Bar, Budva, Adaptacija stomatoloških ambulanti u osnovnim i srednjim školama (započeti radovi) Sjeverni region: Berane, Mojkovac, Pljevlja, Plav, Rožaje, Bijelo Polje, Andrijevica, Petnjica, Žabljak, Kolašin, Šavnik i Plužine Središnja region Podgorica, Danilovgrad, Nikšić, Cetinje Primorski region Ulcinj, Bar, Kotor, Budva, Herceg Novi, Tivat Sjeverni region Rekonstruisana zgrada za neurologiju i infektivno odjeljenje bolnice Berane Izgrađen objekat za potrebe proširenja RO službe bolnice Berane Raspisan tender za izbor izvođača po principu projektuj i izgradi OB PV Potpisan Ugovor sa izabranim izvodjačem (izrada i revizija glavnog projekta) Središnji region: Izgrađena klinika za mentalno zdravlje Izgrađen objekat za potrebe Klinike za infektivne bolesti i klinike za dermatovenologiju KCCG Izgrađen Centar za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti sa Operativnim centrom za vanredne situacije i unaprjeđenjem IT sistema u oblasti prikupljanja i upravljanja podacima u kriznim situacijama (PHEOC) Izgradnja Centra PET CT sa klinikom za hematologiju, Podgorica – rad na projektnoj dokumentaciji Dom zdravlja u City kvartu, Podgorica – raspisan tender za izbor projektanta Primorski region: Rekonstrukcija specijalne bolnice u Risnu Adaptacija Dom zdravlja Budva Dogradnja Doma zdravlja u Ulcinju | Vodeća institucija: MZ Ključni partner: MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | Ukupno: 7.536.011€ (Od toga svi regioni 810.001€, Sjeverni 2.695.002€, Središnji 1.591.007€, Primorski 2.440.001€) | Nacionalni budžet | Svi regioni |
|  | Ciljna vrijednost 2025: Adaptacija jedinice ZHMPG CG (završeni radovi) Sjeverni region: Berane, Bijelo Polje Središnji region: Nikšić Primorski region: Bar, Budva | MZ, MJR | IQ 2025 | IV Q 2025 |  | 260.000€ | Nacionalni budžet | Svi regioni |
|  | Adaptacija stomatoloških ambulanti u osnovnim i srednjim školama (završeni radovi u 80% ambulanti, raspisan tender za nabavku medicinske opreme) Sjeverni region: Berane, Mojkovac, Pljevlja, Plav, Rožaje, Bijelo Polje, Andrijevica, Petnjica, Žabljak, Kolašin, Šavnik i Plužine Središnji region Podgorica, Danilovgrad, Nikšić, Cetinje Primorski region Ulcinj, Bar, Kotor, Budva, Herceg Novi, Tivat Sjeverni region | MZ, MJR | IQ 2025 | IV Q 2025 |  | 550.001€ | Nacionalni budžet | Svi regioni |
|  | Sjeverni region: Opšta bolnica PV -Potpisan Ugovor sa izabranim izvodjačem po sistemu “ projektuj i izgradi ” (izrađen i revidovan glavni projekat) | MZ, MJR | IQ 2025 | IV Q 2025 |  | 2.000.001€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |
|  | Izgradnja radiološkog odjeljenja DZ Plav – izabran izvođač radova, radovi na izgradnji | MZ, MJR | IQ 2025 | IV Q 2025 |  | 370.001€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |
|  | Adaptacija doma zdravlja Kolašin – tender za izbor izvođača | MZ, MJR | IQ 2025 | IV Q 2025 |  | 325.000€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |
|  | Središnji region: Izgradnja Centra PET CT sa klinikom za hematologiju, Podgorica – revidovan glavni projekat, izabran izvođač radova i početak radova | MZ, MJR | IQ 2025 | IV Q 2025 |  | 125.007€ | Nacionalni budžet | Središnji region |
|  | Dom zdravlja u City kvartu, Podgorica – revidovan glavni projekat, izabran izvođač radova | MZ, MJR | IQ 2025 | IV Q 2025 |  | 455.000€ | Nacionalni budžet | Središnji region |
|  | Rekonstrukcija i adaptacija bolničke kuhinje OB Nikšić – početak radova | MZ, MJR | IQ 2025 | IV Q 2025 |  | 520.000€ | Nacionalni budžet | Središnji region |
|  | Adaptacija dječijeg dispanzera DZ Nikšić – tender za izbor izvođača radova | MZ, MJR | IQ 2025 | IV Q 2025 |  | 501.000€ | Nacionalni budžet | Središnji region |
|  | Primorski region: Adaptacija i rekonstrukcija specijalne bolnice u Risnu – završetak radova | MZ, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 820.001€ | Nacionalni budžet | Primorski region |
|  | Adaptacija Doma zdravlja Budva – početak radova u IIQ 2025. godine | MZ, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 420.000€ | Nacionalni budžet | Primorski region |
|  | Dogradnja Doma zdravlja u Ulcinju – nastavak radova nakon usaglašavanja Glavnog projekta | MZ, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 1.200.000€ | Nacionalni budžet | Primorski region |
| 2.1.8. Izgradnja i unaprjeđenje stanja infrastrukture za sport i rekreaciju | Indikator rezultata: Izgrađeni/rekonstruisani sportski i rekreativni objekti Početna vrijednost: 2023: / - Urađeni su Predmjeri i predračuni radova za 4 igrališta u Beranama -Urađen glavni projekat Izgradnje sportske sale u Plužinama Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Sjeverni region Radovi na popravci krova na Sportskom centru Ada – Pljevlja Rekonstrukcija atletske staze na stadionu - “Nikoljac” sa Nadzorom za radove- Bijelo Polje Adaptacija sportskog terena i pratećih sadržaja u sportskoj hali “Nikoljac” – Bijelo Polje Izgradnja trim staze na Obrovu -prva faza – Bijelo Polje Adaptacija sportskih i dječijih igrališta i parkova - Berane Izgradnja eko-smart parka Izgradnja klizališta Uređenje sportskih terena na ravnom Žabljaku Adaptirano 5 sportskih i dječijih igrališta i parkova Izgradnja pješačkih staza Izgradnja sportske hale Parterno uređenje prostora oko gradske plaže Izgradnja sportske sale- (završena I faza - projektna dokumentacija) Izgradnja bacališta na Sportsko rekreativnoj zoni (kugla, disk) Rekonstrisana sportska infrastruktura Središnji region Uređenje i adaptacija terena (kod škole i kod zgrade Solidarnosti) Rekonstrukcija igralista u Berislavcima – rekonstruisano igralište Izgradnja parka u naselju Pažići | Vodeća institucija: MJR Ključni Partner: JLS | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | Ukupno: 8.129.436,11€ (od toga Sjeverni region: 5.952.123,15€, Središnji region: 171.428,96€, Primorski region: 2.005.884€) | 4.515.000€ Nacionalni budžet, 2.114.436,11€ Budžet opštine, 1.500.000€ Donatori | Svi regioni |
|  | Ciljna vrijednost 2025: Sjeverni region: Adaptacija sportskih i dječijih igrališta i parkova | Opština Berane, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 20.000€ | Budžet opštine | Sjeverni region |
|  | Završena rekonstrukcija atletske staze na stadionu - “Nikoljac” sa Nadzorom za radove- Bijelo Polje | Opština Bijelo Polje, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 221.811,15€ | Budžet opštine | Sjeverni region |
|  | Završena prva faza trim staze na Obrovu – Bijelo Polje | Opština Bijelo Polje, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 45.738€ | Budžet opštine | Sjeverni region |
|  | Početak radova na Izgradnji trening kampa u Lješnici sa nadzorom za izvođenje radova | Opština Bijelo Polje, MJR | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 2.000.000€ | Donacija 1.500.000€ (sredstva Fudbalskog saveza CG) , Budžet opštine 500.000 € | Sjeverni region |
|  | Izgradnja mosta sa pristupom sportskom terenu u Lješnici | Opština Bijelo Polje, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 9.574€ | Budžet opštine | Sjeverni region |
|  | Osnivanje i razvoj dječijih i omladinskih sportskih klubova na teritoriji opštine Žabljak | Opština Žabljak, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 60.000€ | Budžet opštine | Sjeverni region |
|  | Izgradjeno dječije igralište sa gumenom podlogom | Opština Žabljak, MJR | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 20.000€ | Budžet opštine | Sjeverni region |
|  | Započeti radovi na izgradnji sportske sale u Plužinama | Opština Plužine, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 3.500.000€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |
|  | Završeno izvođenje radova na uređenju terena park šume iznad zgrade opštine | Opština Petnjica, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 85.000€ | Budžezt opštine | Sjeverni region |
|  | Izgrađena sportska sala | Opština Gusinje, MJR | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | (446.648,46€) | Nacionalni budžet (Sredstva prikazana u aktivnosti za ekonomsko državljanstvo) | Sjeverni region |
|  | Središnji region: Završena izgradnja parka - dječijeg igrališta u ulici Novice Škerović | Opština Danilovgrad, MJR | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 111.428,96€ | Budžet opštine | Središnji region |
|  | Adaptiran stadion Braća Velašević | Opština Danilovgrad, MJR | IQ 2025 | IIQ 2025 |  | 60.000€ | Budžet opštine | Središnji region |
|  | Primorski region: Završeni radovi na izgradnja Sportske hale u MZ Mrkojevići | Opština Bar, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 1.360.000€ | 1.010.000€ Nacionalni budžet 350.000€ Budžet opštine | Primorski region |
|  | Završena projektno tehnička dokumentacija za Izgradnja Olimpijskog bazena sa pratećim sadržajima | Opština Bar,MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 337.460€ | 5.000€ Nacionalni budžet 332,460€ Budžet opštine | Primorski region |
|  | Započeti radovi na izgradnji Gradskog stadiona | Opština Ulcinj, MJR | IIIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 188.424€ | Budžet opštine | Primorski region |
|  | Izgrađeni sportski tereni, otvorena vježbališta i dječija igrališta | Opština Herceg Novi, MJR | IQ 2025 | IIIQ 2025 |  | 120.000€ | Budžet opštine | Primorski region |
| 2.1.9. Izrada Strategije razvoja socijalne i solidarne ekonomije za period 2025–2029 sa Akcionim planom za period 2025–2027 | Indikator rezultata: Usvojena Strategija razvoja socijalne i solidarne ekonomije za period 2025–2019 sa Akcionim planom za period 2025–2027 Ciljna vrijednost 2025: Usvojena Strategija razvoja socijalne i solidarne ekonomije za period 2025–2019 sa Akcionim planom za period 2025–2027 | Vodeća institucija: MRZS | IQ 2025 | IIIQ 2025 |  | / | U okviru redovnih aktivnosti resora | Svi regioni. |
| 2.1.10. Izrada nacrta Zakona o socijalnoj ekonomiji. | Indikator rezultata: Izrađen Nacrt Zakona o socijalnoj ekonomiji Ciljna vrijednost 2025: Izrađen Nacrt Zakona o socijalnoj ekonomiji | Vodeća institucija: MRZS | IQ 2025 | IIIQ 2025 |  | / | U okviru redovnih aktivnosti resora | Svi regioni. |
| 2.1.11. Kampanja podizanja svijesti o socijalnom preduzetništvu | Indikator rezultata: Realizovana Kampanja podizanja svijesti o mogućnostima socijalne i solidarne ekonomije u smislu održivog zapošljavanja i socijalne inkluzije najugroženijih grupa na tržištu rada u tri crnogorske regije Ciljna vrijednost 2025: Realizovana Kampanja podizanja svijesti o mogućnostima socijalne i solidarne ekonomije u smislu održivog zapošljavanja i socijalne inkluzije najugroženijih grupa na tržištu rada u tri crnogorske regije | Vodeća institucija: MRZS | I Q 2025 | IV Q 2025 |  | 22.000€ | IPA fondovi (Projekat "Unaprijeđeno kreiranje politika zasnovano na dokazima, implementacija praksi i koordinacija u sektorima zapošljavanja i socijalne politike i ojačani kapaciteti za učešće u Evropskom socijalnom fondu") | Svi regioni |
| 2.1.12. Izgradnja objekata dječije i socijalne zaštite | Indikator rezultata: Izgrađeni objekti dječije i socijalne zaštite Početna vrijednost u 2024. godini: Izvođenje radova na Dnevnom centru u opštini Bar: U toku je izvođenje radova. Aneksom ugovora produžen rok za završetak radova do marta 2025. godine | Vodeća institucija: MJR, JLS | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | Ukupna vrijednost: 1.545.000€ (od čega Središnji region: 70.000€, Primorski region 1.475.000€) | 825.000€ Nacionalni budžet 720.000€ Budžet opštine | Središnji / Primorski region |
|  | Ciljna vrijednost 2025: Započeti radovi na proširenju kapaciteta i usluga JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u opštini Danilovgrad | Opština Danilovgrad, MJR | IIIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 70.000€ | Budžet opštine | Središnji region |
|  | Započeti radovi na izgradnji Dnevnog centra za djecu i osobe starije od 27 godina sa smetnjama i teškoćama u razvoju | Opština Ulcinj, MJR | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 500.000€ | Budžet opštine | Primorski region |
|  | Izgradnja objekta za djecu sa smetnjama u razvoju | Opština Bar, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 975.000€ | 825.000,00€ Nacionalni budžet 150.000,00€ Budžet opštine | Primorski region |
| Operativni cilj 2.2. Povećanje stope zaposlenosti i smanjenje neformalne zaposlenosti |  |  |  |  |  |  |  | Inkluzivni rast |  |
| Indikator učinka |  |  | Početna vrijednost 2022. |  |  | Ciljna vrijednost 2025. |  | Ciljna vrijednost 2027. |
| Stopa nezaposlenosti, % (Monstat, ARS) |  |  | Sjeverni region: 32,9 Središnji region: 11,1 (2021.) Primorski region: 5,1 (2021.) |  |  | Sjeverni region: 23 Središnji region: 7 Primorski region: 2 |  | Sjeverni region: 20 Središnji region: 5 Primorski region: 2 |
| Stopa zaposlenosti, % (Monstat, ARS) |  |  | Sjeverni region: 32 Središnji region: 40,8 (2021.) Primorski region: 40,8 (2021.) |  |  | Sjeverni region: 45 Središnji region: 65 Primorski region: 62 |  | Sjeverni region: 47 Središnji region: 67 Primorski region: 64 |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju OC 2.2. | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Datum početka | Planirani datum završetka |  | Finansijska sredstva planirana za realizaciju u 2025. godini | Izvor finansiranja | Relevantnost za region |
| 2.2.1. Realizacija programa aktivne politike zapošljavanja | Indikator aktivnosti: Realizacija programa osposobljavanja, obrazovanja i podsticanja samozapošljavanja nezaposlenih lica/Implementacija lokalnih strategija zapošljavanja Početna vrijednost 2022: Realizovani programi podrške zapošljavanju za 1.028 nezaposlena lica (66,73% žena) Ciljna vrijednost 2023: 4 mil. €/Realizovani programi podrške zapošljavanju za 1.804 nezaposlena lica (Sjeverni 997 lica; Središnji 650 lica; Primorski region 157 lica)/povećanje učešća žena za 5% Ostvarena vrijednost 2023: Opredijeljena sredstva u iznosu od 3.380.596,28€ za realizaciju programa podrške zapošljavanju za 1.703 nezaposlena lica, od kojih 1.110 nezaposlenih žena (65,2%) Sjeverni region: Opredijeljena sredstva u iznosu od 2.486.476,03€ za realizaciju programa podrške zapošljavanju 1.143 lica, od kojih 681 nezaposlena žena (59,6%) Središnji region: Opredijeljena sredstva u iznosu od 759.791,07€ za realizaciju programa podrške zapošljavanju 411 lica, od kojih 303 nezaposlene žene (73,7%) Primorski region: Opredijeljena sredstva u iznosu od 134.329,18€ za realizaciju programa podrške zapošljavanju 149 lica, od kojih 126 nezaposlenih žena (84,6%) Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: realizacija programa podrške zapošljavanju za 1.235 nezaposlena lica, od kojih 747 nezaposlenih žena (60,48%) Sjeverni region: realizaciju programa podrške zapošljavanju 823 lica, od čega je 563 žena Središnji region: realizaciju programa podrške zapošljavanju 353 lica, od čega je 163 žena Primorski region: realizaciju programa podrške zapošljavanju 59 lica, od čega je 21 žena | Vodeća institucija: ZZZCG Ključni partneri: MRZS, JLS, ZO | I Q 2025 | IV Q 2025 |  | Ukupno: 3.700.000 € (od toga Sjeverni region: 2.220.000€ Središnji region: 1.110.000€ Primorski region: 370.000€ ) | Nacionalni budžet | Svi regioni. |
|  | Ciljna vrijednost 2025: Realizovani programi podrške zapošljavanju za 1.127 nezaposlenih lica, od kojih 256 mladih NEET (15-29) lica i sa učešćem žena u ukupnom broju uključenih lica oko 56%. | ZZZCG, MRZS | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 3.700.000€ | Nacionalni budžet | Svi regioni. |
|  | Sjeverni region: 676 lica, od kojih 109 mladih NEET (15-29) lica i sa učešćem žena u ukupnom broju uključenih lica sa oko 60%. | ZZZCG, MRZS | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 2.220.000€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |
|  | Središnji region: 338 lica, od kojih 116 mladih NEET (15-29) lica i sa učešćem žena oko 51 %. | ZZZCG, MRZS | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 1.110.000€ | Nacionalni budžet | Središnji region |
|  | Primorski region: 113 lica, od kojih 31 mlado NEET (15-29) lice i sa učešćem žena oko 43%. | ZZZCG, MRZS | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 370.000€ | Nacionalni budžet | Primorski region |
| 2.2.2. Izmijeniti Zakon o strancima i pojednostaviti proceduru za izdavanje/produženje dozvola za privremeni boravak i rad | Indikator rezulata: Unaprjeđenje pravnog okvira za zapošljavanje stranaca i pojednostavljenje procedure za izdavanje/produženje dozvola za privremeni boravak i rad Početna vrijednost 2024: n/a Ciljna vrijednost 2025: Izmijenen Zakon o strancima i pojednostavljene procedure za izdavanje/produženje dozvola za privremeni boravak i rad | Vodeća institucija: MUP Ključni partneri: MRZS, Privredna komora i Unija poslodavaca | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 3.000€ | Nacionalni budžet | Svi regioni |
| 2.2.3. Povećanje mogućnosti za zapošljavanje mladih | Indikator rezultata: Pripremljen plan za zapošljavanje mladih Početna vrijednost 2022: n/a Ciljna vrijednost 2023: Donošenje Plana implementacije “Garancije za mlade” u Crnoj Gori; Sprovođenje aktivnosti na uspostavljanju digitalizovanog sistema razmjene podataka u ZZZCG radi jačanja kapaciteta za pružanje usluga; Realizovane planirane aktivnosti na povećanju kapaciteta i broja licenciranih ustanova za veću zapošljivost odraslih Ostvarena vrijednost 2023: Pripremljena radna verzija Plana implementacije “Garancije za mlade” Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Usvojen nacionalni Plan implementacije Garancije za mlade. | Vodeća institucija: MRZS Ključni partner: MPNI, ZZZCG | IQ 2025 | IV Q 2025 |  | / | U okviru redovnih aktivnosti resora | Svi regioni |
|  | Ciljna vrijednost 2025: Planom implementacije Garancije za mlade 2024-2026 predviđen je portfolio mjera za integraciju NEET osoba na tržištu rada, koji obuhvata set programa najprimjerenijih otklanjanju prepreka u zapošljavanju mladih, odnosno pojedinih kategorija NEET lica. Redizajnirani programi aktivne politike zapošljavanja implementiraće se u tri pilot opštine: Nikšić, Bijelo Polje i Ulcinj. U skladu sa Planom implementacije Garancije za mlade programi aktivne politike zapošljavanja će se realizovaće za 256 NEET lica (109 Bijelo Polje; 116 Nikšić i 31 Ulcinj). | MRZS | IQ 2025 | IVQ 2025 |  |  |  |  |
| 2.2.4. Revidiranje socijalne politike u cilju većeg podsticanja radno sposobnog stanovništva na zaposlenje | Indikator rezultata: Utvrđivanje Predloga Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti kojim će biti propisano postepeno ukidanje prava na materijalno obezbjeđenje koji su se zaposlili po osnovu mjera radne aktivacije Početna vrijednost 2022: n/a Ciljna vrijednost 2023: Izmijenjen Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti; Pripremljena analiza troškova finansijskog plana reforme sistema socijalne i dječije zaštite Ostvarena vrijednost 2023: Izmjene Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti nisu donešene Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Nije realizovana aktivnost jer nisu izvršene izmjene Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti. Ciljna vrijednost 2025: Izmijenjen Zakon o socijalnoj i dječIjoj zaštiti | Vodeća institucija: MSSD Ključni partner: MRZS | I Q 2025 | II Q 2025 |  | / | U okviru redovnih aktivnosti resora. | Svi regioni |
| 2.2.5. Unapređenje regulatornog okvira za nestandardne oblike radnog angažovanja (frilenseri, influenseri, online prodaja, njega starih, čuvanje djece); | Indikator rezultata: Unaprijeđen regulatorni okvir za nestandardne oblike radnog angažovanja /Broj registrovanih zaposlenih u okviru nestandardnih oblika radnog angažovanja Početna vrijednost 2024: Započeta izrada Zakona I planira se donošenje Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, rok za donošenje II kvartal 2025. godine Ciljna vrijednost 2025: Donosen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu. | Vodeća institucija: MRZS Ključni partner: MSSD, MER | I Q 2025 | II Q 2025 |  | / | U okviru redovnih aktivnosti resora | Svi regioni. |
| 2.2.6. Unapređenje pravnog okvira u cilju veće zapošljivosti lica sa invaliditetom | Indikator rezultata: Broj novozaposlenih lica sa invaliditetom / Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom Početna vrijednost 2024: Nije realizovana izmjena Zakona. Broj zaposlenih lica sa invaliditetom je 4.550, a broj poslodavaca koji ostvaruje pravo na subvenciju po osnovu zapošljavanja lica sa invaliditetom je 2.919 Ciljna vrijednost 2025: Utvrðen Predlog zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom | Vodeća institucija: MRZS | I Q 2025 | IV Q 2025 |  | / | U okviru redovnih aktivnosti resora | Svi regioni. |
| Operativni cilj 2.3. Povećanje efikasnosti i učinkovitosti populacione politike |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka |  |  | Početna vrijednost 2022. |  |  | Ciljna vrijednost 2025. |  | Ciljna vrijednost 2027. |  |
| Učešće mlađih od 15 godina u ukupnom stanovništvu (%, ARS, Monstat) |  |  | Sjeverni region: 19,4 Središnji region: 18,7 Primorski region: 16,8 |  |  | Sjeverni region: 19,6 Središnji region: 19 Primorski region: 17,1 |  | Sjeverni region: 19,8 Središnji region: 19,2 Primorski region: 17,4 |  |
| % zaposlenih starosti 15-24 godine u Crnoj Gori (ARS, Monstat) |  |  | 9,4 |  |  | 12 |  | 13 |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju OC 2.3. | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Datum početka | Datum završetka |  | Sredstva realizovana | Izvor finansiranja | Relevantnost za region |
| 2.3.1. Pripremne aktivnosti za izradu posebne analize postojećeg stanja i ciljeva populacione politika | Indikator rezultata: Formiran radni tim za izradu analize Početna vrijednost 2022: n/a Ciljna vrijednost u 2023: Otpočete aktivnosti na pripremi analize Ostvarena vrijednost 2023: Nije realizovana aktivnost Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Nije realizovana aktivnost Ciljna vrijednost 2025: MSSD: „Predlažemo da ovu aktivnost ne planiramo za 2025. godinu zbog nove organizacije ministarstva“ | Vodeća institucija: MSSD Ključni partner: Savjet za demografiju | / | / |  | / | / | Svi regioni. |
| STRATEŠKI CILJ 3 POVEĆANJE KONKURENTNOSTI REGIONA ZASNOVANO NA UNAPRJEĐENJU INFRASTRUKTURE, POBOLJŠANJU POSLOVNOG AMBIJENTA I RAZVOJ PRIORITETNIH SEKTORA I SEKTORA SA POTENCIJALOM RASTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 3.1. Povećanje regionalne konkurentnosti |  |  |  |  |  |  |  | Pametan rast |
| Indikator učinka |  |  | Početna vrijednost 2022. |  |  | Ciljna vrijednost 2025. |  | Ciljna vrijednost 2027. |
| Jaz u indeksu konkurentnosti najkonkurentije i najmanje konkurentne JLS u Crnoj Gori (MIRN) |  |  | Sjeverni region: 6 Središnji region: 2 (2017.) Primorski region: n/a |  |  | Sjeverni region: 5,5 Središnji region: 1,7 Primorski region: treba biti određena |  | Sjeverni region: 4,0 Središnji region: 1,5 Primorski region: treba biti određena |
| Broj parafiskalnih nameta u opštinama regiona, prosječno po opštini (MF, MIRN, ZO, Sekretarijat Savjeta za konkurentnost) |  |  | Sjeverni region: 57 Središnji region: 60 Primorski region: 58 (2021.) |  |  | Sjeverni region: 50 Središnji region: 55 Primorski region: 55 |  | Sjeverni region: 45 Središnji region: 50 Primorski region: 50 |
| Broj biznis centara i centara za saradnju naučno-istraživačke zajednice sa prioritetnim privrednim sektorima (MPNI, MER) |  |  | Sjeverni region: 3 Središnji region: 1 Primorski region: 2 |  |  | Sjeverni region: 5 Središnji region: 2 Primorski region: 3 |  | Sjeverni region: 7 Središnji region: 3 Primorski region: 4 |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju OC 3.1. | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Datum početka | Planirani datum završetka |  | Finansijska sredstva planirana za realizaciju u 2025. godini | Izvor finansiranja | Relevantnost za region |
| 3.1.1. Smanjenje broja razvrstanih nameta na centralnom i lokalnom nivou | Indikator rezultata: Izmijenjena regulativa za smanjenje broja nameta Početna vrijednost 2022: Sjeverni region - 57, Središnji region - 60, Primorski region - 58 (2021.) Ciljna vrijednost 2023: Donešene min. 3 opštinske odluke kojima se smanjuje broj taksi i naknada na lokalnom nivou/Izmjene i dopune zakonodavnog okvira za oblast privrednih društava i njihovu registraciju Ostvarena vrijednost 2023: Sjeverni region: Prosječno 13 propisa u kojima je definisan iznos nameta (prosječno 809 nameta) Središnji regiona: Prosječno 12 propisa u kojima je definisan iznos nameta (prosječno 711 nameta) Primorski region: Prosječno 15 propisa u kojima je definisan iznos nameta (prosječno 842 nameta) Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Nije izrađena Analiza mogućih izmjena zakonskih rješenja za smanjenje fiskaliteta, parafiskaliteta, pojednostavljenje poreske administracije uz dalje usklađivanje sa pravnom tekovinom EU Pripremljen Predlog novog Zakona o privrednim društvima i upućen EK na mišljenje. Sjeverni region: Prosječno 14 propisa u kojima je definisan iznos nameta (prosječno 814 nameta) Središnji regiona: Prosječno 13 propisa u kojima je definisan iznos nameta (prosječno 844 nameta) Primorski region: Prosječno 15 propisa u kojima je definisan iznos nameta (prosječno 843 nameta) Ciljna vrijednost 2025: Sjeverni region: Prosječno 14 propisa u kojima je definisan iznos nameta (prosječno 810 nameta) Središnji region: Prosječno 13 propisa u kojima je definisan iznos nameta (prosječno 840 nameta) Primorski region: Prosječno 15 propisa u kojima je definisan iznos nameta (prosječno 840 nameta) | Vodeća institucija: MIRN Ključni partneri: MF, Sekretarijat Savjeta za konkurentnost, JLS, ZO | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | / | U okviru redovnih aktivnosti resora | Svi regioni. |
| 3.1.2. Razvoj infrastrukture za širokopojasni pristup internetu i povećanje broja korisnika | Indikator rezultata: Ostvaren bolji pristup internetu/Usvojena Strategija za razvoj 5G mobilnih komunikacionih mreža u Crnoj Gori 2023-2027 Početna vrijednost 2022: Sjeverni 73,2%; Središnji 81,3%; Primorski region 89,9% zastupljenost interneta u domaćinstvima i 71,2% preduzeća imaju pristup mrežama nove generacije sa brzinama većim od 30Mbps (2022.)/Sprovedene pripremne aktivnosti na kreiranju novog strateškog okvira u oblasti mobilnih komunikacionih mreža Ciljna vrijednost 2023: Sjeverni 75%; Središnji 83%; Primorski region 91% zastupljenost interneta u domaćinstvima i 73% preduzeća imaju pristup mrežama nove generacije sa brzinama većim od 30Mbps/Usvojena Strategija uvođenja 5G mobilnih komunikacionih mreža u Crnoj Gori Ostvarena vrijednost 2023: Usvojena Strategija za razvoj 5G mobilnih komunikacionih mreža u Crnoj Gori 2023-2027. Pokrivenost domaćinstava na nivou Crne Gore je 82.02 % Internet sa brzinama većim od 30Mbps koristi 78% preduzeća Sjeverni region Domaćinstva: 56,13% Središnji region: Domaćinstva: 92,76% Primorski region: Domaćinstva: 90,21% Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Pokrivenost domaćinstava na nivou Crne Gore je 84,50 % Širokopojasnim pristupom internetu je pokriveno 85,25% domaćinstava (brzine veće od 2Mbps). Internet sa brzinama većim od 30Mbps koristi 82,02% preduzeća Sjeverni region Domaćinstva: 56,13% Središnji region: Domaćinstva: 92,76% Primorski region: Domaćinstva: 90,21% Ciljna vrijednost 2025: 81,6% (brzine veće od 100Mbps (shodno SPRV 2024-2027) (Izvor verifikacije EKIP) | Vodeća institucija: MER Ključni partneri: Privatni investitori (operatori elektronskih komunikacija) | I Q 2025 | IV Q 2025 |  | / | / | Svi regioni, sa naglaskom na ruralna područja. (objašnjenje: Projekat razvoj infrastrukture za širokopojasni pristup internetu je uvršten i u Plan Rasta za Zapadni Balkan) |
| 3.1.3. Razvoj Grant šema za inovativne projekte u oblastima pametne specijalizacije | Indikator rezultata 1: Broj prijavljenih inovacionih projekata u oblastima pametne specijalizacije koji se realizuju u JLS finansiranih iz EU fondova Početna vrijednost 2022: n/a Ciljna vrijednost 2023: 35 prijavljenih inovacionih projekata u oblastima pametne specijalizacije Ostvarena vrijednost 2023: 77 prijavljenih inovacionih projekata u oblastima pametne specijalizacije Ostarena vrijednost 2024: Nema novih ugovorenih projekata Indikator rezultata 2: Broj odobrenih S3 inovacionih projekata Početna vrijednost 2022: n/a Ciljna vrijednost 2023: Odobreno najmanje 2 granta za inovativne projekte iz Sjevernog regiona; 6 novih inovacionih projekata iz Središnjeg regiona, Odobreno najmanje 2 granta za inovativne projekte iz Primorskog regiona Ostvarena vrijednost 2023: Sjeverni region: Odobren 1 grant za kompaniju Središnji region: 6 odobrenih grantova za kompanije Primorski region: 0 odobrenih grantova za kompaniju Početna vrijednost 2024: Sjeverni region: Odobren 1 grant za kompaniju Središnji region: 6 odobrenih grantova za kompanije Primorski region: 0 odobrenih grantova za kompaniju Indikator rezultata 3: Broj preduzeća u većinskom vlasništvu žena Početna vrijednost 2022: n/a Ciljna vrijednost 2023: Najmanje 20% preduzeća u vlasništvu žena od ukupnog broja ugovorenih projekata Ostvarena vrijednost 2023: Od 8 ugovorenih projekata 1 preduzeće je u većinskom vlasništvu žena, što predstavlja 12,5% Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: 2 od 7 preduzeća je u većinskom vlasništvu žena, što predstavlja 28,6% Ciljna vrijednost 2025: 2 od 7 preduzeća je u većinskom vlasništvu žena | Vodeća institucija: MPNI Ključni partner: MER, MF, CFCU, JLS | I Q 2025 | III Q 2025 |  | Ukupno 140.125,52 € (od toga Sjeverni region: 21.600€ , Središnji region:118.525,52€, Primorski region: / ) | IPA (Grant šema ugovorena 2023. godine, u trajanju do II-III kvartala 2025. godine, kada će biti realizovani svi grantovi, odnosno isplaćen cjelokupan budžet svim korisnicima grantova. Dakle, u periodu od početka realizacije nije bilo novih aktivnosti ili izdvajanja dodatnih sredstava, već se samo prati dinamika realizacije projekata i isplate sredstava) | Sjeverni i Središnji region |
| 3.1.4. Podrška ranoj fazi startapova | Indikator rezultata: Broj novih startap pojekata Početna vrijednost 2022: n/a Ciljna vrijednost 2023: 10 startap projekata (2 Sjeverni region, 6 Središnji region, 2 Primorski region) Ostvarena vrijednost 2023: 14 startap projekata Sjeverni region: 1 Središnji region: 13 Primorski region: 0 Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: 12 finansiranih projekata iz Središnjeg regiona Ciljna vrijednost 2025: 12 projekata | Vodeća institucija: Fond za inovacije CG Ključni partner: MPNI | II Q 2025 | IVQ 2025 |  | Ukupno 400.000 € (od toga Sjeverni region 30.000 €, Središnji region: 300.000€, Primorski region: 70.000 €) | Nacionalni budžet | Svi regioni. |
|  | Sjeverni region: 1 | Fond za inovacije CG | II Q 2025 | IVQ 2025 |  | 30.000€ |  | Sjeverni region |
|  | Središnji region: 9 | Fond za inovacije CG | II Q 2025 | IVQ 2025 |  | 300.000€ |  | Središnji region |
|  | Primorski region: 2 | Fond za inovacije CG | II Q 2025 | IVQ 2025 |  | 70.000 € |  | Primorski region |
| 3.1.5. Podrška inovativnim preduzećima | Indikator rezultata: Broj podržanih inovativnih preduzeća Početna vrijednost 2022: Sjeverni region: 11 Središnji region: 3 Primorski region: 3 Ukupno za sva 3 regiona: 17 Ciljna vrijednost 2023: Sjeverni region: 5 Središnji region: 17 Primorski region: 5 Ukupno za sva tri regiona: 27 Ostvarena vrijednost 2023: Sjeverni region: 2 Središnji region: 18 Primorski region: 1 Ukupno: 21 Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Sjeverni region: 0 Središnji region: 17 Primorski region: 0 Ukupno: 17 Ciljna vrijednost 2025: 30 | Vodeća institucija: Fond za inovacije CG Ključni partner: MPNI | II Q 2025 | IV Q 2025 |  | Ukupno 1.750.000 € (od toga Sjeverni region: 150.000 €, Središnji region: 1.350.000 €, Primorski region: 250.000 €) | Nacionalni budžet (Ukupno za 3 programa Fonda: 1.750.000 € - Inovativnost MMSP 1.200.000 € - Provjera inovativnog koncepta 400.000 € - Inovacioni vaučeri 150.000 €) | Svi regioni |
|  | Sjeverni region: 3 | Fond za inovacije CG | II Q 2025 | IV Q 2025 |  | 150.000 € |  | Sjeverni region |
|  | Središnji region: 23 | Fond za inovacije CG | II Q 2025 | IV Q 2025 |  | 1.350.000 € |  | Središnji region |
|  | Primorski region: 4 | Fond za inovacije CG | II Q 2025 | IV Q 2025 |  | 250.000 € |  | Primorski region |
| 3.1.6. Dalje unaprjeđenje institucionalne infrastrukture za razvoj preduzetništva i inovacija mladih, žena i socijalnog preduzetništva (inkubatori, biznis centri, klubovi preduzeća) | Indikator rezulata 1: Realizovane aktivnosti na poboljšanju infrastrukture Početna vrijednost 2022: radovi na rekonstrukciji i adaptaciji objekta za smještaj Naučno-tehnološkog parka Crne Gore (NTP CG) u toku i finalizovana projektna dokumentacija za Dom digitalne revolucije Ciljna vrijednost 2023: Realizovano unaprjeđenje (adaptacija i rekonstrukcija prostora) infrastrukture - Naučno-tehnološki park u Podgorici i Dom digitalne revolucije u Nikšiću Ostvarena vrijednost 2023: U toku su radovi na unaprjeđenju infrastrukture - NTP u Podgorici. U toku su radovi na adaptaciji i rekonstrukcija dijela prostora Doma revolucije za potrebe DDR Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Završeni radovi na NTP-u u Podgorici U toku su radovi na adaptaciji i rekonstrukcija dijela prostora Doma revolucije za potrebe DDR, završeno 60% radova Ciljna vrijednost 2025: Završeni radovi na adaptaciji i opremanju DDR. U sledećoj godini mogući dodatni radovi. | Vodeća institucija: MPNI Ključni partner: MER, JLS, MJR, NTP CG, IPC “Tehnopolis” Nikšić | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 555.001€ | 305.001€ Nacionalni budžet 250.000€ Donatori (Turska agencija Tika, Fondacija T3, Fondacija XL) | Središnji/ Primorski region |
|  | Središnji region Završeni radovi na adaptaciji i opremanju DDR. U sledećoj godini mogući dodatni radovi. | MJR, Opština Nikšić | IQ 2025 | IIIQ 2025 |  | 305.001€ | Nacionalni budžet | Središnji region |
|  | Primorski region Osnovan i otvoren Naučno-inovacioni centar u Ulcinju | Opština Ulcinj | IQ 2025 | IIIQ 2025 |  | 250.000€ | Donatori (Turska agencija Tika, Fondacija T3, Fondacija XL) | Primorski region |
| 3.1.7. Kreditne linije RBCG za rast konkurentnosti privrede | Indikator rezultata: Vrijednost realizovanih kreditnih linija (na nivou regiona, učešće žena) Početna vrijednost 2022: Sjever 11,3 mil €; Središnji 153 mil €; Primorski 20,6 mil € Ciljna vrijednost 2023: Sjever 10,5 mil € - 7% (žene 1,1% odnosno 1,65 mil €); Središnji 115,5 mil € - 77% (žene 4,4% odnosno 6,6 mil €); Primorski 24 mil € - 16% (žene 2,1% odnosno 3,15 mil €). Ostvarena vrijednost 2023: Sjeverni region: 92 kredita (23 žene); 9,4 mil € - 5% (žene 1% odnosno 1,6 mil €) Središnji region: 302 kredita (98 žene); 143 mil € - 76% (žene 11% odnosno 19,3 mil €) Primorski region: 65 kredita (11 žene); 35,9 mil € - 19% (žene 1,6 mil € odnosno 1%) Ukupno: 459 kredita (132 žene); 188,2 mil € Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Sjeverni region: 137 kredita -10% (žene 1% odnosno 22 kredita -1,522,696.59 €) Središnji region: 233 kredita - 73% (žene 11% odnosno 86 kredita -11,816,482.20 €) Primorski region: 44 kredita - 17% (žene 11 kredita -1,201,000.00 € odnosno 1%) | Vodeća institucija: RBCG | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | Ukupno: 201.800.000€ (od toga Sjeverni region 16.500.000€, Središnji region 148.500.000 €, Primorski region 36.800.000€) | Javni sektor | Svi regioni |
|  | Ciljna vrijednost 2025: Sjeverni region 7% (žene 1%, odnosno 1.700.000€) | RBCG | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 16.500.000€ |  | Sjeverni region |
|  | Središnji region 74% (8%, odnosno 16.600.000€) | RBCG | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 148.500.000€ |  | Središnji region |
|  | Primorski region 19% (žene 1%, odnosno 1.500.000€) | RBCG | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 36.800.000€ |  | Primorski region |
| 3.1.8. Program za unaprjeđenje konkurentnosti privrede za 2025. godinu (nabavka opreme velike/male vrijednosti, digitalizacija, cirkularna ekonomija, internacionalizacija, marketing, žene i mladi u biznisu, za početnike u biznisu) | Indikator rezultata: Vrijednost realizovanih ulaganja/Broj projekata (na nivou regiona, učešće žena) Početna vrijednost 2022: Ukupno 2.024.739,88 €/325 projekata, i to: Sjeverni region 363.663,18 €/42 projekata (od toga žene 11 projekata/138.696,04 €); Središnji region 1.303.750,37 €/230 projekata (od toga žene 89 projekta/286.013,11 €); Primorski region 357.326,33 €/53 projekta (od toga žene 18 projekata/93.418,16 €). Ciljna vrijednost 2023: Povećanje vrijednosti realizovanih ulaganja/projekata i učešća žena, za min 10%, na nivou regiona. Ostvarena vrijednost 2023: 2.385.897,86 € /332 projekata (od toga žene 144 projekata/ 849.610,34 €), i to: Sjeverni region: 450.788,62 € / 48 projekata (od toga žene 16 projekata/105.939,33 €); Središnji region: 1.558.439,28 € /247 projekata (od toga žene 113 projekta/ 547.682,21 €); Primorski region: 376.669,96 € / 37 projekata (od toga žene 15 projekata/195.988,80€). Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Ukupno 2.646.826,10€ / 94 projekta (od toga žene 38 projekata u iznosu 756.445,11€). Sjeverni region: 1.060.867,35€ / 26 projekata (od toga žene 11 projekata u iznosu 409.809,83€), Središnji region: 1.488.652,05€ / 61 projekat (od toga žene 25 projekata u iznosu 343.835,28€), Primorski region: 97.306,70€ / 7 projekata (od toga žene 2 projekta u iznosu 2.800€) Ciljna vrijednost 2025: Ukupno 3.500.000€. U okviru Programa će se sprovoditi tri Programske linije i to: 1. Programska linija za unapređenje proizvodnih kapaciteta u prehrambenoj industriji – za ovu liniju opredijeljeni budzet iznosi 2.850.000,00 €; 2. Programska linija za podršku ženskom preduzetništvu - za ovu liniju opredijeljeni budzet iznosi 500.000,00 €; 3. Programska linija za podsticaj održivog zdravstvenog razvoja – za ovu programsku liniju opredijeljeni budzet iznosi 150.000,00 €. | Vodeća institucija: MER | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | Ukupno 3.500.000€ (od toga Sjeverni region 700.000€, Središnji region 1.050.000€, Primorski region 1.750.000€) | Nacionalni budžet | Svi regioni |
| 3.1.9 Program podrške investicijama za 2025. godinu | Indikator rezultata: Broj podržanih projekata Početna vrijednost 2024: n/a Ciljna vrijednost 2025: Za ukupno 40 projekata biće raspodijeljena sredstva u iznosu od 1.200.000€ | Vodeća institucija: MIRN | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | Ukupno 1.200.000€ (od toga Sjeverni region 840.000€, Središnji region 240.000€, Primorski region 120.000€) | Nacionalni budžet | Svi regioni. |
|  | Sjeverni region: 28 projekata | MIRN | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 840.000€ |  | Sjeverni region |
|  | Središnji region: 8 projekata | MIRN | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 240.000€ |  | Središnji region |
|  | Primorski region: 4 projekta | MIRN | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 120.000€ |  | Primorski region |
| 3.1.10. Program za razvoj i promociju zanatstva za 2025. godinu | Indikator rezultata: Vrijednost realizovanih ulaganja/Broj projekata (na nivou regiona, učešće žena) Početna vrijednost 2022: Ukupno 145.317,31 €/22 projekta, i to: Sjeverni region 41.612,71 €/7 projekata (od toga žene 1 projekat/590,24 €); Središnji region 71.720,58 €/9 projekata (od toga žene 4 projekta/27.058,41 € kao i 1 projekat u iznosu od 10.000 €, u vlasništvu M/Ž po 50%); Primorski region 31.984,02 €/6 projekata (od toga žene 2 projekta/7.495,65 €). Ciljna vrijednost 2023: Povećanje vrijednosti realizovanih ulaganja/projekata, za min 10% na nivou regiona (učešće žena na nivou Programa min 20%). Ostvarena vrijednost 2023: Ukupno: 156.881,28 €/24 prijava (od toga žene i mlađi od 35 godina 13) Sjeverni region: 91.999,25 €/15 prijava (od toga žene i mlađi od 35 godina 9); Središnji region: 47.124,30 €/ 6 prijava (od toga žene i mlađi od 35 godina 2); Primorski region: 17.757,73 €/3 prijave (od toga žene i mlađi od 35 godina 2) Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Ukupno: 200.000,00€/23 prijave ( od toga žene i mlađi od 35 godina 13) Sjeverni region: 52.037,40€/ 6 prijava ( od toga žene i mlađi od 35 godina 2) Središnji region: 133.660,90 € / 15 prijava ( od toga žene i mlađi od 35 godina 8) Primorski region: 14.301,70 € / 2 prijave ( od toga žene i mlađi od 35 godina 1) Ciljna vrijednost 2025: Povećanje vrijednosti realizovanih ulaganja/projekata, za min 10% na nivou regiona. | Vodeća institucija: MER | II Q 2025 | IV Q 2025 |  | Ukupno 300.000€ | Nacionalni budžet (Nakon odobrenja sredstava MER će uraditi precizan pregled dobijenih sredstava po regionima) | Svi regioni. |
| 3.1.11. Priprema i realizacija kapitalnih projekata iz sredstava prihodovanih iz Programa ekonomskog državljanstva | Indikator rezultata: Broj podržanih projekata/Iznos dodijeljene podrške opštinama sjevernog regiona Početna vrijednost 2022: n/a (početak aktivnosti je planiran za 2023. godinu) Ciljna vrijednost 2023: 13 mil. € Ostvarena vrijednost 2023: Dodijeljena sredstva opštinama sjevernog regiona (Bijelo Polje, Berane, Andrijevica, Rožaje, Šavnik, Plav, Gusinje, Mojkovac, Kolašin i Petnjica, kao i Pljevlja, Žabljak i Plužine) su iznosila 13 mil. €, dok je utrošeno svega 2.898.220,27 € Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Realizovani projekti u 9 opština ukupne vrijednosti 5.131.920,59€ (Bijelo Polje, Berane, Andrijevica, Rožaje, Šavnik, Plav, Gusinje, Kolašin, Petnjica) Ciljna vrijednost 2025: Realizovani projekti u 4 opštiname: Gusinje, Petnjica, Berane, Mojkovac. | Vodeća institucija: MJR Ključni partneri: MF, JLS | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | Ukupno: 1.794.583,46€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region. |
| 3.1.12. Unapređenje i razvoj lokalne tržišne infrastrukture | Indikator rezultata: Izgrađen otkupni centar poljoprivrednih proizvoda Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Sjeverni region: Uspostavljanje suvenirnice, izrada suvenira starim zanatima i korišćenjem tradicionalnih materijala Rekonstrukcija i adaptacija tržišnice u Plavu I faza Središnji region: Rekonstrukcija gradske pijace Tuzi - Izrada projektne dokumentacije; raspisivanje tendera za projekat rekonstrukcije; izbor najpovoljnijeg ponuđača Kreativne industrije za zapošljavanje bez granica – osnovani resursni centri za razvoj kreativnih industrija Ciljna vrijednost 2025: | Vodeća institucija: JLS | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | Ukupno: 500.000€ | Budžet opštine | Primorski region |
|  | Primorski region: Osnivan Otkupni centra za poljoprivredne proizvode | Opština Ulcinj | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 500.000€ | Budžet opštine | Primorski region |
| Operativni cilj 3.2. Razvoj prioritetnih sektora i sektora sa potencijalom rasta sa fokusom na diverzifikaciju turističkog proizvoda, prerađivačku industriju i valorizaciju kulturne baštine |  |  |  |  |  |  |  | Pametan rast |  |
| Indikator učinka |  |  | Početna vrijednost 2022. |  |  | Ciljna vrijednost 2025. |  | Ciljna vrijednost 2027. |
| Broj smještajnih kapaciteta u hotelima i sl. objektima sa 4* i 5* (Monstat, MT) |  |  | Sjeverni region: 874 Središnji region: 1.791 (2019.) Primorski region: 2.335 (2019) |  |  | Sjeverni region: 3.000 Središnji region: 3.400 Primorski region: 4.000 |  | Sjeverni region: 3.100 Središnji region: 4.000 Primorski region: 5.000 |
| Broj registrovanih smještajnih kapaciteta u privatnom smještaju (Monstat, MT) |  |  | Sjeverni region: 1.749 Središnji region: n/a Primorski region: 157.781 (2019.) |  |  | Sjeverni region: 1.970 Središnji region: treba biti određena Primorski region: 164.000 |  | Sjeverni region: 2.100 Središnji region: treba biti određena Primorski region: 171.000 |
| Broj noćenja turista (u svim vidovima smještaja - u kolektivnom i individualnom smještaju; Monstat, MT) |  |  | Sjeverni region: 303.752 (2022.) Središnji region: 463.035 (2022.) Primorski region: 11.662.000 (2022.) |  |  | Sjeverni region: povećanje 3-5% Središnji region: povećanje 3-5% Primorski region: povećanje 3-5% |  | Sjeverni region: povećanje 3-5% Središnji region: povećanje 3-5% Primorski region: povećanje 3-5% |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju OC 3.2. | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Datum početka | Planirani datum završetka |  | Finansijska sredstva planirana za realizaciju u 2025. godini | Izvor finansiranja | Relevantnost za region |
| 3.2.1. Razvoj novih ekološki prihvatljivih i tehnologija energetske efikasnosti u ugostiteljskim objektima | Indikator rezultata: Broj realizovanih projekata za sufinansiranje novih ekološki prihvatljivih i tehnologija energetske efikasnosti u ugostiteljskim objektima Početna vrijednost 2022: 15 Ciljna vrijednost 2023: 18 Ostvarena vrijednost 2023: Realizovano 14 projekata Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Implementiran je Program za podsticanje energetske efikasnosti u hotelskoj industriji. 15 hotela je zadovoljilo kriterijume definisane javnim pozivom I odobreno im je ukupno 2.204.999,71€ (sa uključenim PDV). Sjeverni: 200.000,00€, 1 hotel Središnji: 605.660,00€, 4 hotela Primorski: 1.399.339,71€, 10 hotela Ciljna vrijednost 2025: 25 | Vodeća institucija: MT Ključni partner: Eko fond, MEIR, MERS | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | Ukupno: 460.833,083 € | IPA III | Svi regioni. |
| 3.2.2. Razvoj ski-centara za zimski turizam i valorizacija Đalovića pećine | Indikator rezultata: Stepen realizacije projekta unaprjeđenja infrastrukture ski-centara i valorizacija Đalovića pećine Početna vrijednost 2022: 10.954.766 € investirano u 2022. godini (ukupna dosadašnja ulaganja, uključujući 2022. godinu iznose 105.281.172 €) Ciljna vrijednost 2023: Realizovana aktivnost planirana u 2023. na - Izgradnji hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra Kolašin 1600 i Kolašin 1450 sa osnježavanjem; - Povezivanju Ski centara na lokalitetima “Žarski” i “Cmiljača”; - Nastavak izgradnje Ski centra „Kolašin 1600“ i garaže za potrebe skijališta - Nastavak izgradnje Ski centra na lokalitetu “Hajla”, Rožaje; - Nastavak izgradnje Ski centra “Žarski“; - Nastavak izgradnje Ski centra „Cmiljača“; - Nastavak izgradnje ski centra na Durmitoru; - Ski centar na lokalitetu Berane; - Nastavak aktivnosti na valorizaciji Đalovića pećine Ostvarena vrijednost 2023: Nastavak aktivnosti na svim lokacijama Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: -Izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra Kolašin 1600 i Kolašin 1450 sa osnježavanjem; Povezivanju Ski centara na lokalitetima „Žarski” i „Cmiljača” Nastavak izgradnje Ski centra „Kolašin 1600“ i garaže za potrebe skijališta Nastavak izgradnje Ski centra na lokalitetu „Hajla”, Rožaje Nastavak izgradnje Ski centra „Žarski“ Nastavak izgradnje Ski centra „Cmiljača“ Nastavak izgradnje ski centra na Durmitoru Nastavak aktivnosti na valorizaciji Đalovića pećine | Vodeća institucija: MT Ključni partner: MJR, SCG, JLS | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | Ukupno 9.070.015€ | Kapitalni budžet (potprogram „Unapređenje turističke ponude“) | Sjeverni region |
|  | Ciljna vrijednost 2025: Nastavak izgradnje hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra Kolašin 1600 i Kolašin 1450 sa osnježavanjem | MT, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 2.000.001€ |  | Sjeverni region |
|  | Nastavak izgradnje Ski centra „Kolašin 1600“ i garaže za potrebe skijališta | MT, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 1.015.004€ |  | Sjeverni region |
|  | Natavak radova na povezivanju Ski centara na lokalitetima „Žarski” i „Cmiljača” | MT, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 5.001€ |  | Sjeverni region |
|  | Nastavak izgradnje Ski centra na lokalitetu „Hajla”, Rožaje | MT, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 2.500.002€ |  | Sjeverni region |
|  | Nastavak izgradnje Ski centra „Žarski“ | MT, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 630.001€ |  | Sjeverni region |
|  | Nastavak izgradnje Ski centra „Cmiljača“ (Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta Rekonstrukcije puta Jasikovac do baznog naselja Cmiljača sa izvodjenjem po sistemu „projektuj i izgradi“ ukupne dužine cca 10,5 km.) | MT, MJR, Opština Bijelo Polje | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 2.300.001€ |  | Sjeverni region |
|  | Nastavak izgradnje i modernizacije Ski centra na Durmitoru | MT, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 5,003.00 € |  | Sjeverni region |
|  | Nastavak aktivnosti na valorizaciji Đalovića pećine ( Izrada projektne dokumentacije i izgradnja 10kV dalekovoda sa pristupno servisnim putem i STS 1x250kVA na lokalitetu Đalovića pećina po principu "Projektuj i izgradi") | MT, MJR, Opština Bijelo Polje | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 615.002€ |  | Sjeverni region |
| 3.2.3. Unaprjeđenje kvaliteta i diverzifikacija turističkog proizvoda kroz realizaciju Programa podsticajnih mjera u turizmu i drugih programa | Indikator rezulata: Poboljšan kvalitet i raznovrsnost turističke ponude regiona/Iznos utrošenih sredstava za podršku realizaciji manifestacija i projekata Početna vrijednost 2022: ukupno 172.000,00 € (30 projekata i 36 manifestacija/32.500,00 € Primorski, 67.200,00 € Središnji, 72.300,00 Sjeverni region) Ciljna vrijednost 2023: 400.000,00 € (Povećanje vrijednosti realizovanih ulaganja/broja projekata, i to Sjeverni region za oko 30%, Središnji region za oko 10% i Primorski region za oko 20%. Ostvarena vrijednost 2023: Sjeverni region: Ukupno 197.280,00 € (28 projekata i 18 manifestacija). Povećanje ulaganja 173%. Središnji region: Ukupno 93.000,00 € (17 manifestacija). Povećanje ulaganja 38%. Primorski region: Ukupno 83.000,00 € (14 manifestacija). Povećanje ulaganja 155%. Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Mjera IA- Podrška organizovanju manifestacija Podržano ukupno 25 podnosioca zahtjeva u ukupnom iznosu od 63.787,48€. Od 25 podnosilaca zahtjeva koji su dobili sredstva, 10 je žena odnosno 40%; Sjeverni region – 10 zahtjeva Središnji region – 10 zahtjeva Primorski region – 5 zahtjeva Mjera IB - Oblast podrške za manifestacije 30 podnosilaca zahtjeva su dobila sredstva u ukupnom iznosu od 150.503,18 €. Od 30 podnosilaca zahtjeva kojima su dodijeljena sredstva, 7 podnosilaca zahtjeva su žene, a Procentualno učešće žena je 23,3%. Sjeverni region – 5 zahtjeva Središnji region – 10 zahtjeva Primorski region – 15 zahtjeva Mjera II - Unaprijeđenje ponude i podizanje kvaliteta usluga u ruralnom turizmu. Utrošeno 100.000€ 32 seoska domaćinstva su dobila sredstva, od čega se 5 vode na žene odnosno 15% Sjeverni region 27 domaćinstava Središnji region 5 domaćinstava Mjera III - Razvoj održivih turističkih proizvoda i usluga koji obogaćuju turističku ponudu u kulturnom, sportsko- rekreativnom i avanturističkom turizmu Utrošeno 94.305.10e Ukupno podržano 18 projekata, od čega 5 žena, odnosno 28% Sjeverni region: 13 projekata Središnji region: 4 projekta Primorski region: 1 projekat Podrška za razvoj MICE turizma i Podrška za unapređenje organizovanih avionskih dolazaka putem zajedničke marketing kampanje sa turoperatorima. Ciljna vrijednost 2025: Mjera I – Podrška organizovanju manifestacija/festivala; 250.000,00 Mjera II - Unapređenje ponude i podizanje kvaliteta usluga u ruralnom turizmu; 100.000,00 Mjera III – Unapređenje kvaliteta turističke ponude i digitalizacija; 200.000,00 Mjera IV - Podrška za razvoj MICE turizma; 100.000,00 Mjera V - Podrška za organizaciju studijskih posjeta turoperatora i turističkih agencija; 50.000,00 Mjera VI- Partnerstvo sa turoperatorima i turističkim agencijama u promociji Crne Gore kao turističke destinacije; 320.000,00 Mjera VII - Podrška za unapređenje organizovanih avionskih dolazaka putem zajedničke marketing kampanje sa turoperatorima. 200.000,00 (za kampanju u 2025. godini) | Vodeća institucija: MT Ključni partner: TO, JLS | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | Ukupno: 1.220.000,00 | Nacionalni budžet | Svi regioni. (Ubrzo se očekuje objava Javnog poziva , nakon čega slijedi ocjenjivanje pristiglih aplikacija, donošenje Odluke i dodjela sredstava. Ne možemo znati unaprijed kojem regionu će biti opredijeljen koliki iznos) |
| 3.2.4. Implementacija programskih aktivnosti za modernizaciju proizvodnih procesa i energetsku efikasnost u industriji | Indikator rezultata: Broj preduzeća podržanih kroz grantove/vrijednost ukupne podrške kroz grantove Ostvarena vrijednost 2022: 13 preduzeća iz sektora prerađivačke industrije u okviru Programa za razvoj prerađivačke industrije za 2022. - isplaćeno 805.897,88 €. U okviru Programa za razvoj prerađivačke industrije (dodijeljeno ženama vlasnicama 2 preduzeća u iznosu od 140.633,96 €). Ciljna vrijednost 2023: Implementacija Programa za podsticanje inovacija u funkciji energetske efikasnosti u industriji za 2023. godinu - 10 preduzeća iz sektora prerađivačke industrije za uvođenje mjera EE i inovacija, 20% za preduzeća u vlasništvu žena. Ostvarena vrijednost 2023: Javni poziv za realizaciju Programa EE za period 2023/2024 je trajao od 22.09. do 31.10.2023. godine. Ukupno je podnešeno 15 prijava privrednih subjekata iz sektora prerađivačke industrije, od čega je 9 prijava pozitivno ocijenjeno u prvom krugu evaluacije i za koje je planirana izrada studija izvodjivost Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: 7 preduzeća Sjeverni region: 2 preduzeća Središnji region: 5 preduzeća. U vlasništvu žena 2 preduzeća 365.431,81 €. Ciljna vrijednost 2025: Planirana je podrška za 10 privrednih subjekata iz sektora prerađivačke industrije iz Programa za 2024. i Javnog poziva koji je raspisan u oktobru 2024. godine | Vodeće institucije: MER Ključni partneri: MPNI, MEIR, Fond za inovacije Crne Gore | I Q 2025 | IV Q 2025 |  | Ukupno: 2.300.000,00 € (od toga Sjeverni region 690.000€, Središnji 920.000€, Primorski 690.000€) | Nacionalni budžet 1.177.140,02€ IPA III 1.122.859,98€ (Ukupna sredstva su u 2024. godini prenijeta Fondu za inovacije po zaključcima Vlade CG, a ista će biti ugovorena u 2025. u skladu sa dinamikom realizacije programa). | Svi regioni |
| 3.2.5. Unaprjeđenje konkurentnosti poljoprivrede i ruralnih područja kroz podsticanje i razmjenu znanja, inovacija i povezivanje sa drugim sektorima | Indikator rezultata: Obezbijeđena podrška za jačanje konkurentnosti proizvođača hrane/Broj podržanih projekata Početna vrijednost 2022: 438.838,05 € Ciljna vrijednost 2023: 840.000 € (Sjeverni 350.000 €; Središnji 250.000 €; Primorski region 240.000 €) Ostvarena vrijednost 2023: Sjeverni region: 245.144,71€; 113 projekata Središnji region: 149.737,86 €; 44 projekta Primorski region: 95.407,78 €; 5 projekata Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Sjeverni region: 47 projekata, u iznosu 129.178,70€ Središnji region: 10 projekata, u iznosu 62.731€ Primorski region: 2 projekta, u iznosu 16.000 € | Vodeća institucija: MPŠV | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | Ukupno: 530.000€ (od toga svi regioni 80.000 €, Sjeverni region 232.500€, Središnji region: 180.000€, Primorski region 37.500€) | Nacionalni budžet | Svi regioni |
|  | Ciljna vrijednost 2025: 530.000€ (od toga svi regioni 80.000 €, Sjeverni region 232.500€, Središnji region: 180.000€, Primorski region 37.500€ ) | MPŠV | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 530.000€ | Nacionalni budžet | Svi regioni. |
| 3.2.6. Rekonstrukcija i adaptacija postojećih objekata kulture | Indikator rezultata: Broj rekonstruisanih/adaptiranih objekata kulture u skladu sa planom Početna vrijednost 2022: n/a Ciljna vrijednost 2023: Sjeverni region - izvedeni radovi i unaprijeđeno stanje za 3 objekta - kulturna dobra; Središnji - izvedeni radovi i unaprijeđeno stanje za 5 objekata - kulturnih dobara; Primorski - izvedeni radovi i unaprijeđeno stanje za 3 objekata - kulturnih dobara Ostvarena vrijednost 2023: Sjeverni region: Urađeni konzervatorski projekti, sprovedena arheološka istraživanja i radovi na 3 kulturna dobra Središnji region: Urađeni konzervatorski projekti I konzervatorski radovi i sprovedena planirana faza arheoloških istraživanja na 4 kulturna dobra Primorski region: Završeni konzervatorski projekti i sprovedeni konzervatorski radovi na 3 kulturna dobra. Projekat sanacije Bedema starog grada u Ulcinju nije realizovan Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Središnji region: U toku je priprema projektnog zadatka za izradu glavnog projekta Muzej savremene umjetnosti i Kuća Arhitekture u Podgorici; Primorski region: Izrađen projekat za rekonstukciju Palate Drago u Kotoru, izdvojena sredstva za izvođenje radova Ciljna vrijednost za 2025: Izvještaj o realizaciji Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2024. godinu i Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2025. godinu, usvojiće se od strane Vlade CG u skladu sa Programom rada Vlade. Do završetka rada na ovom dokumentu, nisu obezbijeđeni dodatni podaci. | Vodeća institucija: MKM Ključni partner: MJR | I Q 2025 | IV Q 2025 |  | / | U sklopu redovnih aktivnosti resora. | Svi regioni |
| 3.2.7. Realizacija programa finansijske podrške za razvoj kulture | Indikator rezulata: Pripremljen i realizovan Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara Početna vrijednost 2022: Podržano 155 projekata u ukupnom iznosu od 613.905 € (sufinansiranje programa i projekata iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u 2022.) Ciljna vrijednost 2023: Usvojen novi srednjoročni Program razvoja kulture; Sufinansirano najmanje 10 projekata od značaja za podsticaj kreativnih industrija Ostvarena vrijednost 2023: Usvojen Nacionalni program razvoja kulture Crne Gore za period od 2023. do 2027. Realizovana su 42 od 45 programa i projekata od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturne baštine projekta. Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Realizovana 52 projekata iz Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2024. godinu, i to za: Arheološka i konzervatorska istraživanja - 14 projekata Izradu konzervatorskih projekata i sprovođenje konzervatorskih mjera 29 projekata Prezentaciju i popularizaciju kulturne baštine 9 projekata u ukupnom iznosu od 90.000,00€ Ciljna vrijednost 2025: Realizovan konkurs “Razvoj kulture na sjeveru” | Vodeća institucija: MKM | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | Ukupno: 279.900€ (od toga Sjeverni region: 208.900€, Središnji region: 66.500€, Primorski region: 4.500€) | Nacionalni budžet | Svi regioni |
|  | Sjeverni region: 52 projekta | MKM | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 208.900€ |  | Sjeverni region |
|  | Središnji region: 20 projekata | MKM | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 66.500€ |  | Središnji region |
|  | Primorski region: 2 projekta | MKM | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 4.500€ |  | Primorski region |
| 3.2.8. Održavanje info dana za podizanje svijesti JLS o mogućnostima otpočinjanja procedure razvoja brenda grada i/ili regiona | Indikator rezultata: Broj održanih info dana Početna vrijednost 2022: n/a Ciljna vrijednost 2023: Održana najmanje 2 info dana Ostvarena vrijednost 2023: Nije realizovana aktivnost Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Nerealizovana aktivnost. Ciljna vrijednost 2025: Aktivnost se neće sprovoditi u 2025. godini | Vodeća institucija: MER | / | / |  | / | / | / |
| 3.2.9. Sprovođenje mjera i aktivnosti na uređenju i mapiranju planinskih staza u okviru Nacionalne mreže planinskih staza | Indikator rezultata Broj markiranih planinarskih staza Početna vrijednost 2024: Nisu realizovane aktivnosti. Ciljna vrijednost 2025: Nisu planirne aktivnosti u 2025. godini | Vodeća institucija: MT Ključni partner: Planinarski savez CG | / | / |  | / | / | / |
| 3.2.10. Unapređenje kvaliteta destinacije kroz uvođenje marke kvaliteta za subjekte koji posluju u oblasti turizma i ugostiteljstva i povezanih djelatnosti | Indikator rezultata: Broj subjekata koji su nosioci marke kvaliteta. Početna vrijednost 2024: 28 Ciljna vrijednost 2025: 20 | Vodeća institucija: NTO CG Ključni partner: MT, Privredna komora Crne Gore, Feel IQM d.o.o. | I Q 2025 | IV Q 2025 |  | Ukupno: 90.000,00 | Nacionalni budžet (Budžet uključuje i druge povezane aktivnosti na unapređenju kvaliteta destinacije) | Svi regioni |
| 3.2.11. Podrška tranziciji ka turističkoj industriji 4.0 u Crnoj Gori pokrenutoj putem digitalnih tehnologija | Indikator rezultata: Broj digitalno ojačanih kulturnih objekata Ciljna vrijednost 2025: Digitalno ojačan najmanje jedan kulturni objekat | Vodeća institucija: MT Ključni partner: UNIDO | I Q 2025 | IV Q 2025 |  | 100.000€ | Donatorska sredstva (finansira Ministarstvo ekonomije, turizma i sporta Republike Slovenije i Fond za preduzetništvo Republike Slovenije. Realizuje UNIDO). | Svi regioni (skeniranje kulturne baštine i njen 3D prikaz, uz mogućnost primjene proširene realnosti i ima cilj da digitalno ojača sektor turizma i kulture – kroz inovacije, bolju promociju destinacije, veće uključivanje lokalnih zajednica i pametnu valorizaciju kulturne baštine.) |
| 3.2.12. Realizacija Programa za podršku unapređenju energetske efikasnosti u domaćinstvima i seoskim domaćinstvima | Indikator rezultata: Broj domaćinstava u kojima je unaprijeđena energetska efikasnost Početna vrijednost 2024: 0 Ciljna vrijednost 2025: 60 | Vodeća institucija: MT Ključni partner: MEIR, Eko fond | IQ 2025 | IV Q 2025 |  | 500.000,00 € | IPA III | Svi regioni |
| 3.2.13. Izgradnja i uređenje javnih površina (trgovi, šetališta i sl.) | Indikator rezultata: Izgradnja i uređenje javnih površina (trgovi, šetališta i sl.) Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Uređene zelene površine Sjeverni region Unaprjeđenje turističke i komunalne infrastrukture u NP Durmitor Središnji region Uređenje javnih površina (sanacija i uređenje zelenih površina) Izgradnja trga i parka kod gimnazije 25. Maj – izgrađen trg i uređen park Održavanje pješačkih zona u gradskom jezgru Primorski region Rekonstrukcija obalne zone u Sutomoru – faza II – izvođenje i uređenje trga Radovi na sanaciji i adaptaciji trotoara i šetališnih staza u Krašićima - 1000 metara uređenog šetališta Radovi na uređenju šetališta Belani II faza Ciljna vrijednost 2025: | Vodeća institucija: JLS | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 2.775.825,22€ (od toga Sjeverni region 1.720.000€, Središnji region 260.825,22€, Primorski region 795.000€) | Budžet opštine | Svi regioni |
|  | Sjeverni region Rekonstrisan Trg IX crnogorske brigade | Opština Rožaje | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 20.000€ | Budžet opštine | Sjeverni region |
|  | Rekonstruisan gradski trg | Opština Mojkovac | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 1.500.000€ (1.000.000€) | 1.500.000€ Budžet opštine (1.000.000€ Nacionalni budžet, iznos uračunat u aktivnost za ekonomsko državljanstvo ) | Sjeverni region |
|  | Rekonstrisano više minitrgova sa istorijskom pozadinom | Opština Žabljak | IIIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 50.000€ | Budžet opštine | Sjeverni region |
|  | Izgradjen trotoar II FAZA Tmajevići - Meždo | Opština Žabljak | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 100.000€ | Budžet opštine | Sjeverni region |
|  | Započeti radovi na unaprijeđenju turističke infrastrukture za NP Proletije | Opština Plav | IVQ 2025 | IVQ 2025 |  | 50.000€ | Budžet opštine | Sjeverni region |
|  | Središnji region Rekonstruisan trotoar u naselju Pažići i Lalevići | Opština Danilovgrad | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 50.000€ | Budžet opštine | Središnji region |
|  | Rekonstrukcija parkinga kod Novog groblja pod trebjesom | Opština Nikšić | IQ 2025 | IIIQ 2025 |  | 210.825,22€ | Budžet opštine | Središnji region |
|  | Primorski region Izgradjeni i rekonstruisani trotoari u opštini Herceg Novi | Opština Herceg Novi | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 400.000€ | Budžet opštine | Primorski region |
|  | Rekonstruisano stepenište u užem gradskom jezgru | Opština Herceg Novi | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 250.000€ | Budžet opštine | Primorski region |
|  | Izgrađena I faza javne garaže Meljine | Opština Herceg Novi | IIIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 125.000€ | Budžet opštine | Primorski region |
|  | Rekonstruisano šetalište na Savini | Opština Herceg Novi | IQ 2025 | IIIQ 2025 |  | 20.000€ | Budžet opštine | Primorski region |
| 3.2.14. Unapređenje kulturne ponude kroz izgradnju i unapređenje stanja kulturnih objekata | Indikator rezultata: Izgrađeni/rekonstruisani kulturni objekti Početna vrijednost 2024: Središnji region Adaptacija objekta na Ljetnjoj pozornici Primorski region Rekonstrukcija palate Visković IV faza Investicioni radovi na gradskim bedemima Izvođenje radova radova na rekonstrukciji Bastiona riva – stare ljetnje pozornice Ciljna vrijednost 2025: | Vodeća institucija: JLS Ključni partner: MKM | IVQ 2023 | IVQ 2025 |  | Ukupno: 2.520.000€ (Sjeverni region 290.000€, Primorski region 2.230.000€) | Nacionalni budžet 2.240.000€, Budžet opštine 280.000€ | Sjeverni/Primorski |
|  | Sjeverni region Započeta izgradnja i uspostavljanje zavičajnog muzeja Durmitora (Durmitorska kuća) | Opština Žabljak | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 150.000€ | Budžet opštine | Sjeverni region |
|  | Radovi na Projektu Reinterpretacija srednjovjekovnog Brskova | Opština Mojkovac | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 70.000€ | Budžet opštine 30.000€ Nacionalni budžet 40.000€ | Sjeverni region |
|  | Izgradjen Memorijalni centar posvećen Mojkovačkoj bici | Opština Mojkovac | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 70.000€ | Budžet opštine | Sjeverni region |
|  | Primorski region U finalnoj fazi radovi na rekonstrukciji objekta Laforest | Opština Herceg Novi | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 30.000€ | Budžet opštine | Primorski region |
|  | Započeti radovi na sanaciji potkovičaste kule i bedema prema Sat kuli i Kanli kuli | Opština Herceg Novi, MKM | IIIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 200.000€ | Nacionalni budžet | Primorski region |
|  | Započeti radovi na sanaciji tvrđave Španjola | Opština Herceg Novi , MKM | IIIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 2.000.000€ | Nacionalni budžet | Primorski region |
| 3.2.15. Pripremljena i organizovana sportska aktivnost sa ciljem promocije dugoročnog održivog razvoja i promocije turističke destinacije | Indikator rezultata: Pripremljena i organizovana međunarodna jedriličarska trka “The Ocean Race Europe”/Iznos utrošenih sredstava za pripremu i organizaciju aktivnosti Ciljna vrijednost 2025: Međunarodna vidljivost koju donosi finale Ocean Race Europe pruža mogućnosti za podsticanje inovativnih i održivih poslovnih praksi, stvaranje radnih mjesta, proširenje poslovnih mreža za lokalne preduzetnike, privlačenje posjetilaca i investitora, te generisanje prilika za lokalne dobavljače i sektor ugostiteljstva. Takođe, ovaj događaj ima za cilj da pokaže posvećenost Crne Gore evropskim vrijednostima i standardima, prikaže njen napredak kao i promociju prekogranične saradnje čime bi se dodatno podstakli dobri odnosi sa članicama EU. Pored toga, događaj pruža priliku za jačanje veza sa susjednim regionima poput Italije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova i Albanije, stvarajući trajna partnerstva | Vodeća institucija: MPO | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | Ukupno: 5.250.000€ | Nacionalni budžet | Svi regioni. |
| Operativni cilj 3.3. Unaprjeđenje saobraćajne infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  | Održivi rast |
| Indikator učinka |  |  | Početna vrijednost 2022. |  |  | Ciljna vrijednost 2025. |  | Ciljna vrijednost 2027. |
| Vrijednost investicija u izgradnju i održavanje saobraćajne infrastrukture (u mil. €, MS ) |  |  | Sjeverni region: 96 Središnji region: 90 Primorski region: n/a |  |  | Sjeverni region: 150 Središnji region: 130 Primorski region: 130 |  | Sjeverni region: 210 Središnji region: 150 Primorski region: 160 |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju OC 3.3. | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Datum početka | Planirani datum završetka |  | Finansijska sredstva planirana za realizaciju u 2025. godini | Izvor finansiranja | Relevantnost za region |
| 3.3.1 . Rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove lokalne i regionalne infrastrukture u drumskom saobraćaju | Indikator rezultata: Stepen realizacije projekata rekonstrukcije postojećih i izgrađenih novih puteva/saniranih klizišta i kosina Početna vrijednost 2022: 87.266.320,20 € investirano, završeno 10 projekata Ciljna vrijednost 2023: Sjeverni region: - Rekonstrukcija puta Berane - Kolašin, dionica Lubnice – Jezerina; -Rekonstrukcija puta Pljevlja -Metaljka; I-faza -Rekonstrukcija I rehabilitacija puta M-8 Pljevlja-Mihajlovica; -Rekonstrukcija regionalnog puta Mateševo-Kolašin; -Obilaznica Rožaje, II faza; -Rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u Plav na regionalnom putu Berane – Grnčar; -Sanacija klizišta, mostova i kosina na sjeveru Središnji region: -Rekonstrukcija puta Dinoša – Cijevna Zatrijebačka; -Rekonstrukcija puta Cetinje - Čevo - Nikšić, - dionica Cetinje – Čevo; -Rekonstrukcija puta Nikšić - Vilusi, dionica Nikšić-Kuside i Nikšić - Jasenovo Polje; -Izgradnja dionice Čekanje - Čevo, veza puta” CT - Čevo,” CT – Njeguši; -Rekonstrukcija puta Tuzi – Mataguži; -Rekonstrukcija magistralnog puta Virpazar-Golubovci; -Rekonstrukcija magistralnog puta Podgorica – Nikšić, dionica cetinjski semafori - Komanski Most; -Rekonstrukcija puta Podgorica - Tuzi, dionica od kružnog toka Plantaže do stočne pijace; -Rekonstrukcija regionalnog puta Cetinje-Njeguši, dionica od supermarketa "Voli" do Bajičke crkve, II faza Bajička ulica; -Izgradnja zapadne obilaznice Podgorica; Primorski region: -Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Tivat-Jaz, izgradnja bulevara; -Rekonstrukcija magistralnog puta M-1 Kamenovo-Petrovac-Bar; -Rekonstrukcija regionalnog puta Bar - Kamenički most – Krute; -Sanacija klizišta Bukovik 2 na magistralnom putu Petrovac-Podgorica Ostvarena vrijednost 2023: Djelimično realizovani projekti Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Sjeverni region: Rekonstrukcija puta Berane - Kolašin, dionica Lubnice – Jezerina Rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u Plav na regionalnom putu Berane – Grnčar Rekonstrukcija magistralnog puta Rožaje-Špiljani sa sanacijom tunela i mostova Rekonstrukcija magistralnog puta Rožaje-Špiljani sa sanacijom tunela i mostova, dionica Rožaje-most “Zeleni” Rekonstrukcija mag.puta Lepenac-Ribarevina-Poda-Berane Izgradnja puta Vrulja – Mijakovići – preostali radovi Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Dobrakovo - Bijelo Polje Sanacija klizišta "Gojakovići" na R-10 km 38+900 Sanacija klizišta Donje Luge na regionalnom putu Berane-Andrijevica-Murino km 22+400 Sanacija klizišta "Dobrakovo" na M-2, dionica Dobrakovo-Barski Most Sanacija klizišta „Jabuka“ na regionalnom putu Murino – Bjeluha Sanacije kritične tačke Sokolovina na regionalnom putu Đurđevica Tara - Mojkovac Adaptacija regionalnog puta R 19, Mateševo-Andrijevica, prevoj Trešnjevik Rekonstrukcija regionalnog puta R-13 Mateševo – Kolašin Sanacija klizišta na regionalnom putu R-13 Mateševo – Kolašin Izgradnja rasvjete u tunelu "Ključ, na regionalnom putu R 13 Mateševo - Kolašin Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva – sekcije Berane i Pljevlja Rekonstrukcija saobracajnice Petnjica - Bioča Rehabilitacija kolovoza na regionalnom putu R-10 dionica Tomaševo - Pavino Polje Rekonstrukcija Ulice Velimira Jakića i izgradnja kružnog toka sa pripadajućom infrastrukturom - Pljevlja Adaptacija putnog pravca u MZ Đuliće Rekonstrukcija gradskih ulica – 90% završen projekat Modernizacija lokalnih puteva na teritoriji opštine Petnjica Izrada glavnog projekta Lagatore –Savin bor granica sa Srbijom Rekonstrukcija gradskih ulica (Ulica Svetog Save, Crnogorske ulice i spajanje sa Ulicom 21.maja, Glavne gradske saobraćajnice od obilaznice kroz centar do hotela Enigma, puta Macanska Polja-Uljara-Pitomine, putnih pravaca na seoskom području) Nastavak radova na rekonstrukciji lokalnog puta Gubavač – Bistrica Rekonstruisani putevi asfaltnim zastorom u mjesnim zajednicama Unapređenje lokalne saobraćajne infrastrukture - Asfaltirano 5,2 km lokalnih puteva u Beranama Izrada glavnog revidovanog projekta za izgradnju kružnog toka kod marketa Voli, izrada glavnog revidovanog projekta za izgradnju kružnog toka Pećka petlja I modernizacija i adaptacija lokalnih i nekategorisanih putnih pravaca Modernizacija i adaptacija lokalnih i nekategorisanih putnih pravaca na teritoriji opštine Rožaje Adaptacija putnih pravaca u mjesnim zajednicama Bukovica, Bogaje i Koljeno Modernizacija lokalnih putnih pravaca: Hurije-Donja Lovnica, Izbjeglučko naselje, Ćatovske livade, Naselje Baza - prema kućama Dedeića i Mukovića, Duga Sanacija lokalnih nekategorisanih putnih pravaca oštećenih uslijed elementarnih nepogoda Sanacija gradskih saobraćajnica i asfaltiranje lokalnih puteva – adaptirani lokalni putevi Izgradnja mostova Polja- naselje Lijevak, Štitarica - naselje Baltići, Lepenac – izgrađen most Asfaltiranje lokalnih i nekategorisanih puteva u selima Mratinje, Gornji Unač, Crkvičko Polje, Kneževići, Nikovići, Jerinići ukupne dužine cca 7,5 km Rekonstrukcija ulice Baja Pivljanina od hangara do uključenja na fazu I kružne saobraćajnice Izgradnja i rekonstrukcija lokalne putne mreže Rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice i uređenje zelenih površina Središnji region: Rekonstrukcija regionalnog puta Cetinje-Njeguši, dionica od supermarketa "Voli" do Bajičke crkve, II faza Bajička ulica Rekonstrukcija puta Cetinje-Čevo-Nikšić, dionica Cetinje - Čevo Rekonstrukcija regionalnog puta R-27 Dinoša – Cijevna Zatrijebačka, sa izgradnjom dodatnih potporno-obložnih zidova Rekonstrukcija puta Nikšić-Vilusi, dionica Nikšić-Kuside Izgradnja dionice Čekanje-Čevo, veza puta Cetinje-Čevo, Ct-Njeguši Rekonstrukcija magistralnog puta M-3, dionica Zaborje - Jasenovo polje Izgradnja zapadne obilaznice Podgorice Rekonstrukcija regionalnog puta Ostros - Vladimir Izrada glavnog projekta i izgradnja puta petlja “Veruša” – Lopate Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić-Danilovgrad, dionica Jasenovo polje-Vidrovan Adaptacija Vuksanlekaj - Dušići i Vuksanlekaj – Hoti Izgradnja bulevara Vojisavljevića sa mostom i kružnim tokom Cetinje-Nikšić, I faza Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva – sekcije Podgorica I Nikšić Investiciono presvlačenje asfalta na magistralnim putevima Petrovac-Podgorica, Podgorica – Ribarevine i Podgorica – Božaj Rekonstrukcija ulice Pavla Rovinskog – završena rekonstrukcija Rekonstrukcija ulice IV Proleterska – završena rekonstrukcija Rekonstrukcija dijela Vučedolske ulice (višegodišnji projekat)– završena rekonstrukcija, Rekonstrukcija Hercegovačke ulice – završena rekonstrukcija Rekonstrukcija lokalnog puta L-5 Kuta – Pusta strana – Zagrad – izrađena tehnička dokumentacija Rekonstrukcija lokalnog puta L-1 Rubeža – Miolje Polje – Morakovo, dionica od mosta na Krstovačama do MK Miolje Polje (faza: izrada tehničke dokumentaciije) Rekonstrukcija lokalnog puta L-6 Zagrad – Trešnjica – Konjsko – Lukavica – završena dionica u dužini od 500 m Rekonstrukcija (sanacija) puteva na seoskom području Modernizaciji puteva na prigradskom području Sanacija dijela Ulice Voja Deretića Rekonstrukcija Krupačke ulice (Jezerski put) - I faza završena Investiciono održavanje objekata niskogradnje Rekonstrukcija saobraćajnice Tuzi – Hoti (od raskrsnice u Tuzima do mosta na rijeci Rujeli) Rekonstrukcija saobraćajnice Mataguži – Tuzi, dionica Trešnjica-Tuzi km 4+587.00 – km 9+476.85 Rekonstrukcija dijela puta Podgorica-Tuzi, od mosta na cijevni do skretanja za Šipčanik Rekonstrukcija Ržaničkog mosta na rijeci cijevni, na trasi regionalnog puta Podgorica-Tuzi Rekonstrukcija raskrsnice Božaj – Golubovci u Tuzima u zahvatu Pup – a Pg Rekonstrukcija dijela puta Tuzi – Božaj, od poljoprivredne apoteke do skretanja za sukuruć u dužini od cca 1700m Rekonstrukcija puta od gimnazije do lokalnog puta Dušići – Vuksanljekaj u dužini od cca (2200m) Rekonstrukcija puta pored Plantaža Dušići – Vuksanljekaj u dužini od (1700 m) Radovi na rekonstrukciji puta Kopito Petrovića - rasadnik Lakić Rekonstrukcija puta Pažići - Spuž - Stologlav Sanacija dionice puta između Donjeg i Gornjeg Manastira - II faza Asfaltiranje puteva na teritoriji opštine Radovi na adaptaciji lokalne putne infrastrukture Sanacija puta prema Studenom I faza Sanacija makadamskog puta u umjestu Viš Obnavljanje putnih pravaca Primorski region: Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Tivat-Jaz, izgradnja bulevara, Sanacija klizišta Bukovik 2 na magistralnom putu Petrovac - Podgorica Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva – sekcija Kotor Investiciono presvlačenje magistralnih puteva M 1 Debeli brijeg – Kotor i M 8 Lipci – Grahovo – Vilusi Rekonstrukcija regionalnog puta Bar - Kamenički most - Krute Izgradnja lokalne zaobilaznice Sutorina - Zelenika Izgradnja lokalne saobraćajnice na Luštici Radovi na izgradnji saobraćajnice u zahvatu DUP-a Donja Lastva (dio ulice 1 , dio ulice 5, dio ulice 4 ) I faza - 50% realizacije Izgradnja saobraćajnice I faza Mažina po DUP-u Mažina (Mažina - Markuševina ispod distribucije) – 20% realizacije Izgradnja saobraćajnice S-6 po DUP-u Župa Češljar – 50% realizacije Izgradnja saobraćajnice Pod Kuk I faza – 70% realizacije Radovi na izgradnji saobraćajnice S-22 po DUP-u Gornji Kalimanj - 50% realizacije Izgradnja autobuske stanice | Vodeća institucija: MSA Ključni partner: Uprava za saobraćaj, JLS | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | Ukupno: 109.885.552,71€ (od toga Sjeverni region 54.273.365,34€, Središnji region 30.863.041,55€, Primorski region 24.749.145,82€) | 95.782.434€ Nacionalni budžet 14.103.118,71€ Budžet opštine | Svi regioni |
|  | Ciljna vrijednost 2025: Sjeverni region: Obilaznica Rožaje, II faza, preostali radovi; | MSA | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 3.100.000€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |
|  | Rekonstrukcija magistralnog puta Rožaje-Špiljani sa sanacijom tunela i mostova, dionica Rožaje – most “Zeleni” | MSA | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 4.065.000€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |
|  | Izgradnja puta Vrulja – Mijakovići – preostali radovi | MSA | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 3.090.000€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |
|  | Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Dobrakovo - Bijelo Polje | MSA | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 4.541.000€ | EIB (3.940.000€)/Budžet (601.000€) | Sjeverni region |
|  | Rekonstrukcija mag.puta Lepenac-Ribarevina-Poda-Berane | MSA | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 16.128.000€ | EIB (12.128.000€)/Budžet (4.000.000€) | Sjeverni region |
|  | Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Kolašin – Mojkovac | MSA | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 205.000€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |
|  | Rekonstrukcija saobracajnice Petnjica - Bioča | MSA | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 1.500.000€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |
|  | Rekonstrukcija regionalnog puta R-3, Pljevlja-Dajevića han | MSA | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 610.000€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |
|  | Rekonstrukcija magistralnog puta M-5, dionica Berane – Rožaje | MSA | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 6.404.002€ | EIB (5.900.000€)/Budžet (504.002€) | Sjeverni region |
|  | Adaptacija regionalnog puta R 19, Mateševo-Andrijevica, prevoj Trešnjevik | MSA | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 510.000€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |
|  | Izgradnja magistralnog puta Podvade - Trpezi - Kalače, I faza | MSA | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 100.000€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |
|  | Izgradnja magistralnog puta Petnjica - Haništa sa graničnim prelazom sa Srbijom | MSA | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 100.000€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |
|  | Sanacija klizišta "Dobrakovo" na M-2, dionica Dobrakovo-Barski Most | MSA | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 1.020.000€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |
|  | Sanacije kritične tačke “Sokolovina” na regionalnom putu Đurđevica Tara - Mojkovac | MSA | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 2.055.000€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |
|  | Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva – sekcije Berane i Pljevlja | MSA | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 1.200.000€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |
|  | Rekonstrukcija I adaptacija lokalne infrastrukture | Opština Gusinje | IIQ 2025 | IIIQ 2025 |  | (237.953€) | Nacionalni budžet (sredstva prikazana u aktivnosti za ekonomsko državljanstvo) | Sjeverni region |
|  | Izrađen Glavni projekat saobraćajnice Lagatore – Savin Bor – granica sa Srbijom | Opština Petnjica | IIQ 2025 | IIIQ 2025 |  | (100.000€) | Nacionalni budžet (sredstva prikazana u aktivnosti za ekonomsko državljanstvo) | Sjeverni region |
|  | Unapređenje lokalne saobraćajne infrastrukture - Asfaltirano 16.25 km lokalnih puteva u Beranama | Opština Berane | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 2.075.000€ | Budžet opštine | Sjeverni region |
|  | Završena izgradnja nove saobraćajnice koja povezuje OŠ „Vuk Karadžić“ sa ulicom Dušana Vujoševića | Opština Berane | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 900.000€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |
|  | Realizovani radovi na nastavku obilaznice u Beranama sa regulacijom Makve | Opština Berane | II Q 2025 | IVQ 2025 |  | 304.122,98€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |
|  | Započeti radovi na rekonstrukciji glavne ulice u naselju Lješnica | Opština Bijelo Polje | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 1.000.000€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |
|  | Rekonstruisan lokalni put L-1 Gubavač-Bistrica sa izgradnjom mosta preko rijeke Bistrice | Opština Bijelo Polje | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 2.323.664,93€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |
|  | Nastavak radova na rekonstrukciji lokalnog puta (L4) Srđevac - Sušica L=18km, I faza L=9,4 km (višegodišnji projekat) | Opština Bijelo Polje | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 1.000.000€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |
|  | Nasipanje postojećih i proboj novih puteva | Opština Gusinje | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 16.529€ | Budžet opštine | Sjeverni region |
|  | Izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih saobraćajnica u užem gradskom jezgru – ul. NOVA II, ul. 15, ul. Baja Pivljanina, ul. 17. septembra | Opština Žabljak | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 578.772,93€ | Budžet opštine | Sjeverni region |
|  | Uređenje saobracajnica užeg gradskog jezgra – 500m uređenih saobraćajnica | Opština Žabljak | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 48.000€ | Budžet opštine | Sjeverni region |
|  | Završeno 3,5km asfaltiranih i rekonstruisanih putnih pravaca na seoskom području | Opština Žabljak | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 360.000€ | Budžet opštine | Sjeverni region |
|  | Završena modernizacija lokalnih puteva i probijanje novih puteva u opštini Petnjica | Opština Petnjica | IIQ 2025 | IIIQ 2025 |  | 286.800€ | Budžet opštine | Sjeverni region |
|  | Izgradjen potporni zida na ulazu u Petnjicu | Opština Petnjica | IIIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 136.473,5€ | 6.473,50€ Budžet opštine 130.000€ Nacionalni budžet | Sjeverni region |
|  | Asfaltirani, nasuti i probijeni lokalni putevi | Opština Pljevlja | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 400.000€ | Budžet opštine | Sjeverni region |
|  | Početi radovi na izgradnji Saobraćajnice P9 Madžarski kraj | Opština Pljevlja | IVQ 2025 | IVQ 2025 |  | 200.000€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |
|  | Izrađena projektna dokumentacija i započeti radovi na izgradnji kružnog toka kod objekta Voli | Opština Rožaje | IQ 2025 | IIIQ 2025 |  | 8.000€ | Budžet opštine | Sjeverni region |
|  | Izrađena projektna dokumentacija za unaprijeđenje saobraćajne infrastrukture Projektovanje i izgradnja kružnog toka “Pećka petlja” | Opština Rožaje | IQ 2025 | IIIQ 2025 |  | 8.000€ | Budžet opštine | Sjeverni region |
|  | Središnji region: Rekonstrukcija puta Cetinje - Čevo - Nikšić, - dionica Cetinje – Čevo; | MSA | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 2.075.000€ | Nacionalni budžet | Središnji region |
|  | Rekonstrukcija puta Nikšić - Vilusi, dionica Nikšić-Kuside i Nikšić - Jasenovo Polje; | MSA | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 570.000€ | Nacionalni budžet | Središnji region |
|  | Izgradnja zapadne obilaznice Podgorica; | MSA | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 4.050.000€ | Budžet (3.050.000€) / Glavni grad (1.000.000€) | Središnji region |
|  | Rekonstrukcija regionalnog puta Ostros - Vladimir | MSA | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 205.000€ | Nacionalni budžet | Središnji region |
|  | Rekonstrukcija puta Cetinje - Čevo - Nikšić, - dionica Čevo – Nikšić | MSA | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 705.000€ | Nacionalni budžet | Središnji region |
|  | Izgradnja puta petlja Veruša-Lopate | MSA | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 3.350.000€ | Nacionalni budžet | Središnji region |
|  | Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić-Danilovgrad, dionica Zaborje-Jasenovo polje | MSA | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 2.090.000€ | Nacionalni budžet | Središnji region |
|  | Adaptacija regionalnog puta R-17, Čevo - Bijele poljane – Riđani | MSA | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 1.080.000€ | Nacionalni budžet | Središnji region |
|  | Rekonstrukcija puta R-15 Donji Ulići – R.Crnojevića sa rekonstrukcijom kamenog mosta | MSA | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 1.003.000€ | Nacionalni budžet | Središnji region |
|  | Izgradnja bulevara Vojisavljevića sa mostom i kružnim tokom Cetinje – Nikšić | MSA | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 3.080.000€ | Budžet (2.080.000€)/Glavni grad (1.000.000€) | Središnji region |
|  | Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva – sekcija Nikšić | MSA | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 600.000€ | Nacionalni budžet | Središnji region |
|  | Unapređenje lokalne infrastrukture | Opština Danilovgrad | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 400.000€ | Budžet Opštine | Središnji region |
|  | Uređenje pet kružnih tokova na pravcu Danilovgrad - Podgorica | Opština Danilovgrad | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 91.999€ | Budžet Opštine | Središnji region |
|  | Rješavanje imovinsko - pravnih pitanja (eksproprijacija) za rekonstrukciju ulice Novice Škerovića | Opština Danilovgrad | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 50.000€ | Budžet Opštine | Središnji region |
|  | Završene aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa i započeto izvođenje radova na II dionici - Rekonstrukcija lokalnog puta L-1 Rubeža – Miolje Polje – Morakovo, dionica od mosta na Krstovačama do MK Miolje Polje | Opština Nikšić | IQ 2025 | IIIQ 2025 |  | 600.000€ | Nacionalni budžet | Središnji region |
|  | Sanirana dionica puta u dužini od 3km - Rekonstrukcija (sanacija) lokalnog puta L-29 Maočići – Velimlje – Crni Kuk – Donje Crkvice – Gornje Crkvice – gr. BiH | Opština Nikšić | IQ 2025 | IIIQ 2025 |  | 305.000€ | Nacionalni budžet | Središnji region |
|  | Rekonstrukcija (sanacija) puteva na seoskom području | Opština Nikšić | IIQ 2025 | IIIQ 2025 |  | 559.641,09€ | Nacionalni budžet | Središnji region |
|  | Modernizacija lokalnih puteva na teritoriji Opštine Nikšić | Opština Nikšić | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 1.425.382€ | 900.000€ Nacionalni budžet 525.382€ Budžet opštine | Središnji region |
|  | Modernizacija puteva na prigradskom podrućju | Opština Nikšić | IQ 2025 | IIIQ 2025 |  | 522.477,70€ | Budžet opštine | Središnji region |
|  | Sanirane kritične dionice lokalnih puteva L-14, L-15 i L-16 u MZ Ozrinići | Opština Nikšić | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 3.000.000€ | Nacionalni budžet | Središnji region |
|  | Rekonstruisana Ulica 13. jula | Opština Nikšić | IQ 2025 | IIIQ 2025 |  | 305.000€ | Nacionalni budžet | Središnji region |
|  | Završen veći dio radova na Rekonstrukcija Školske ulice u Kličevu | Opština Nikšić | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 905.000€ | Nacionalni budžet | Središnji region |
|  | Izgrađena Ulica 79 u MZ Trebjesa | Opština Nikšić | IQ 2025 | IIIQ 2025 |  | 157.661,59€ | Budžet opštine | Središnji region |
|  | Rekonstruisan lokalni put L-37 Rubeža – Krnovo – Meka dola, dionica od Rubeža do svraćanja za „Vučje“, sa krakom do rekreativnog kompleksa „Vučje“ | Opština Nikšić | IQ 2025 | IIIQ 2025 |  | 200.000€ | Nacionalni budžet | Središnji region |
|  | Završeni radovi na rekonstrukcija (sanacija) lokalnog puta L-8 Dragovoljska ploča (raskrsnica sa L-1) - Dragovoljići - Poljica – Bukovik (raskrsnica sa L-37) | Opština Nikšić | IIQ 2025 | IIIQ 2025 |  | 585.000€ | Nacionalni budžet | Središnji region |
|  | Započeti radovi na rekonstrukcija ulice II dalmatinske brigade sa nastavkom ulica Nikca od Rovina, Crnogorskih komita i dijela Ulice put pored Bistrice | Opština Nikšić | IIIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 1.000.000€ | Nacionalni budžet | Središnji region |
|  | Završena rekonstrukcija Ulice Baja Pivljanina (od Ulice Nika Miljanića do Ulice Krsta Kostića), faza: od Ulice II dalmatinske do Ulice Krsta Kostića | Opština Nikšić | IIIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 315.000€ | Budžet opštine | Središnji region |
|  | Završena Prva faza na rekonstrukciji Krupačke ulice (Jezerski put) - I faza | Opština Nikšić | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 411.538,76€ | 300.000€ Državni budžet 111.538,76€ Budžet opštine | Središnji region |
|  | Sanirana Ulica nova 1 u Staroj Varoši | Opština Nikšić | IQ 2025 | IIQ 2025 |  | 47.819,16€ | Budžet opštine | Središnji region |
|  | Izgrađena Ulica broj 11 | Opština Nikšić | IQ 2025 | IIIQ 2025 |  | 74.958,66€ | Budžet opštine | Središnji region |
|  | Završeno investiciono održavanje objekata niskogradnje | Opština Nikšić | IQ 2025 | IIQ 2025 |  | 355.877,59€ | Budžet opštine | Središnji region |
|  | Završena sanacija ulica u užem gradskom jezgru | Opština Nikšić | IQ 2025 | IIIQ 2025 |  | 742.686€ | Budžet opštine | Središnji region |
|  | Primorski region: Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Tivat-Jaz, izgradnja bulevara; | MSA | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 10.601.001€ | EBRD (5.600.000€)/Budžet (5.001.001€) | Primorski region |
|  | Rekonstrukcija magistralnog puta M-1 Kamenovo-Petrovac-Bar | MSA | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 88.002€ | Nacionalni budžet | Primorski region |
|  | Rekonstrukcija regionalnog puta Bar - Kamenički most – Krute | MSA | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 2.820.000€ | Nacionalni budžet | Primorski region |
|  | Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva – sekcija Kotor | MSA | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 600.000€ | Nacionalni budžet | Primorski region |
|  | Izrada rasvjete u tunelu “Mogren” | MSA | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 510.000€ | Nacionalni budžet | Primorski region |
|  | Rekonstriusan dio Njegoševe ulice | Opština Herceg Novi | IQ 2025 | IIIQ 2025 |  | 1.572.881,82€ | Budžet opštine | Primorski region |
|  | Sanirane lokalnih saobraćajnica u opštini Herceg Novi | Opština Herceg Novi | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 1.500.000€ | Budžet opštine | Primorski region |
|  | Izgrađena saobraćajnica Bijela-Žager | Opština Herceg Novi | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 50.000€ | Budžet opštine | Primorski region |
|  | Izgradjena saobraćajnice ‘’Kumbor’’ | Opština Herceg Novi | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 725.261€ | Budžet opštine | Primorski region |
|  | Izgrađena saobraćajnica na Toploj T5-B4 nova | Opština Herceg Novi | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 352.000€ | Budžet opštine | Primorski region |
|  | Izgrađena lokalna saobraćajnica I4 Stanišića Dubrava | Opština Herceg Novi | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 100.000€ | Budžet opštine | Primorski region |
|  | Izgrađena saobraćajnica Drenovik-Servisna zona | Opština Herceg Novi | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 120.000€ | Budžet opštine | Primorski region |
|  | Izvođenje radova na autobuskoj stanici | Opština Herceg Novi | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 5.300.000€ | 500.000€ Budžet opštine 4.800.000€ Nacionalni budžet | Primorski region |
|  | Rekonstruisan I asfaltiran značajan broj puteva | Opština Ulcinj | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 410.000€ | Nacionalni budžet | Primorski region |
| 3.3.2. Rekonstrukcija i modernizacija željezničke infrastrukture | Indikator rezultata: Unaprijeđena infrastruktura u željezničkom saobraćaju Početna vrijednost 2022: Početak sanacije 8 tunela na barskoj pruzi i početak radova na adaptaciji stanične zgrade u Bijelom Polju. Početak izrade tehničke dokumentacije za generalni remont dionice pruge Golubovci - Bar, idejnih projekata za zamjenu uređaja i opreme za napajanje barske pruge električnom energijom i prifizibiliti studije za prugu Podgorica - dr.gr.sa Albanijom Ciljna vrijednost 2023: Završena sanacija 8 tunela na barskoj pruzi i završeni radovi. Završetak izrade tehničke dokumentacije za generalni remont dionice pruge Golubovci - Bar, idejnih projektata za zamjenu uređaja i opreme za napajanje barske pruge električnom energijom i fizibiliti studije za prugu Podgorica - dr.gr.sa Albanijom. Ostvarena vrijednost 2023: Završena je sanacija 4 tunela (LOT1), dok je ostvarena fizička realizacija na preostala 4 tunela (LOT2) 40%; Završeni radovi na adaptaciji stanične zgrade Bijelo Polje; Golubovci-Bar – realizacija u toku; Fizibiliti studija Podgorica – dr.gr.sa Albanijom – završeno; Tokom 2023. g je nastavljena Izrada tehničke dokumentacije za remont 3 dionice (Trebešica-Lutovo, Bioče-Podgorica i Podgorica-Golubovci Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: U toku je izvođenje glavnih radova u tunelima T-210 i T-211 i pripremni radovi u tunelu T-242 Golubovci-Bar – završen Glavni projekat, u toku je izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, koja je neophodna za prelazak u narednu fazu implementacije projekta; Izrada tehničke dokumentacije za remont 3 dionice (Trebešica-Lutovo, Bioče-Podgorica i Podgorica-Golubovci) – izrađeni su Glavni projekti za sve tri dionice, a u narednom periodu se očekuje potpisivanje ugovora sa kompanijom koja će vršiti reviziju dostavljenih Glavnih projekata; Izrada tehničke dokumentacije za projekat: R2 željeznička interkonekcija, Podgorica – Granica sa Albanijom, faza 2: Glavni projekat, ESIA i Tenderski dosije | Vodeća institucija: MSA Ključni partner: ŽICG | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | Ukupno: 4.366.004,43€ | 396.208€ IPA 3.969.796,43€ Donatori (WBIF, EIB) | Svi regioni |
|  | Ciljna vrijednost 2025: Rehabilitacija 3 tunela (druga grupa) na željezničkoj pruzi Vrbnica – Bar (CONTRACT#EIB-MNE-IFT-W-2020-A9.2); |  | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 1.088.996,93€ | EIB+WBIF (20+20) | Svi regioni |
|  | Modernizacija željezničke rute 4, Golubovci – Bar: Procjena uticaja na životnu sredinu, Glavni projekat |  | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 280.799,50€ | WBIF | Središnji/Primorski |
|  | Izradjen Glavni projekat za trajnu rekonstrukciju tri dionice željezničke pruge na potezu Bar-Vrbinica, uključujući i stanicu u Podgorici: Dionica 1 - Trebešica (358+795,25) – Lutovo (369+604,39) – 10,8 km, Dionica 2 - Bioče (389+571,16) – Podgorica (405+143,04)- 15,6 km, Dionica 3 - Podgorica (405+143,04) – Golubovci (415+829,50) – 10,6 km |  | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 396.208€ | IPA | Svi regioni |
|  | Izradjena tehničke dokumentacije za projekat: R2 željeznička interkonekcija, Podgorica – Granica sa Albanijom, faza 2: Glavni projekat, ESIA i Tenderski dosije |  | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 2.600.000€ | WBIF | Središnji region |
| 3.3.3 Rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove lučke infrastrukture u vodenom saobraćaju | Indikator rezultata: Unaprijeđena infrastruktura u vodenom saobraćaju Početna vrijednost 2024: n/a | Vodeća institucija: JLS Ključni Partner: MSA, JP Morsko dobro, | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 282.280€ | Budžet opštine | Primorski region |
|  | Ciljna vrijednost 2025: Radovi na uspostavljanju sidrišta u Tivatskom zalivu | Opština Tivat, MSA, JP Morsko dobro, | I Q 2025 | IVQ 2025 |  | 200.000€ | Budžet opštine | Primorski region |
|  | Izradjena Studije izvodljivosti za izgradnju luke (marine) u Limanu, Ulcinj | Opština Ulcinj | I Q 2025 | IIQ 2025 |  | 82.280€ | Budžet opštine | Primorski region |
| Operativni cilj 3.4. Unaprjeđenje uslova za proizvodnju visokokvalitetne hrane, organskog porijekla uz održiv dohodak poljoprivrednika |  |  |  |  |  |  |  | Održivi rast |
| Indikator učinka |  |  | Početna vrijednost 2022. |  |  | Ciljna vrijednost 2025. |  | Ciljna vrijednost 2027. |  |
| Broj poljoprivrednih gazdinstava upisan u registar (MPŠV) |  |  | Sjeverni region: 9.634 Središnji region: 6.352 Primorski region: 1.947 |  |  | Povećanje za 5% |  | Povećanje za 10% |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju OC 3.4. | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Datum početka |  | Planirani datum završetka | Finansijska sredstva planirana za realizaciju u 2025. godini | Izvor finansiranja Preporuke za naredni period sprovođenja | Relevantnost za region |  |
| 3.4.1. Stvaranje uslova za održivi dohodak poljoprivrednih gazdinstava i povećanje otpornosti poljoprivrednog sektora | Indikator rezultata: Iznos subvencija za podršku dohotku poljoprivrednika Početna vrijednost 2022: 14.082.485,73 € Ciljna vrijednost 2023: 18.112.050,20 € (Sjeverni 15 mil. €; Središnji 3 mil. €; Primorski region 112.050,20 €) Ostvarena vrijednost 2023: Sjeverni region: 9.179.947,51 € Središnji region: 6.328.997,46 € Primorski region: 700.918,59 € Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Sjeverni region: 15.125 subvencija, u iznosu 11.897.982,74€ Središnji region: 6.178 subvencija, u iznosu 7.696.789,34€ Primorski region: 1.321 subvencija, u iznosu 897.732,76€ Ciljna vrijednost 2025: 20.262.050,20€ | Vodeća institucija: MPŠV | IQ 2025 |  | IVQ 2025 | Ukupno: 20.262.050,20 € | Nacionalni budžet | Svi regioni |  |
| 3.4.2. Jačanje konkurentnosti poljoprivrede i ruralnih područja kroz podsticanje investicija u fizički kapital na poljoprivrednim gazdinstvima | Indikator rezultata: Iznos dodijeljene podrške za modernizaciju poljoprivrede i ruralnih područja Početna vrijednost 2022: 4.354.214,58 € Ciljna vrijednost 2023: 8.164.166,70 € (Sjeverni 5 mil. €; Središnji 2 mil. €; Primorski region 1.164.166,70 €) Ostvarena vrijednost 2023: Sjeverni region: 4.227.152,95 € Središnji region: 12.592.949,65 € Primorski region: 471.016,11 € Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Sjeverni region: 605 subvencija, u iznosu 9.139.512,19€ Središnji region: 853 subvencija , u iznosu 9.008.549,45€ Primorski region: 108 subvencija, u iznosu 308.630,20€ Ciljna vrijednost 2025: 21.132.600€ (od čega svi regioni 18.622.600€; Sjeverni region: 1.255.000€; Središnji region: 1.016.500 €; Primorski region: 238.500 € ) | Vodeća institucija: MPŠV | IQ 2025 |  | IVQ 2025 | Ukupno: 21.132.600€ (od čega svi regioni 18.622.600€; Sjeverni region: 1.255.000€; Središnji region: 1.016.500 €; Primorski region: 238.500 € ) | Nacionalni budžet | Svi regioni |  |
| 3.4.3. Jačanje konkurentnosti sektora privrednog ribolova na moru i Skadarskom jezeru i sektora akvakulture kroz podsticanje investicija u fizički kapital | Indikator rezultata: Iznos finansijske podrške/Broj podržanih ribara/uzgajivača Početna vrijednost 2022: 361.200 € Ciljna vrijednost 2023: 499.000 €; Realizovane aktivnosti održivog upravljanja i očuvanja resursa ribe i drugih morskih organizama, shodno planu za 2023. Ostvarena vrijednost 2023: Sjeverni region: 30.000,00 €; 1 ribar/uzgajivač Središnji region: 80.000,00 €; 43 ribara/uzgajivača Primorski region: 385.000,00 €; 73 ribara/uzgajivača Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024:Sjeverni region: 2 subvencije, u iznosu 4.479,71€ Središnji region: 58 subvencija, u iznosu 121.614,08€ Primorski region: 117 subvencija, u iznosu 438.569€ Ciljna vrijednost 2025: 686.028€ (od čega svi regioni 30.028€; Sjeverni region: 105.500€; Središnji region: 185.000€; Primorski region: 365.500 € ) | Vodeća institucija: MPŠV | IQ 2025 |  | IVQ 2025 | Ukupno: 686.028€ (od čega svi regioni 30.028€; Sjeverni region: 105.500€; Središnji region: 185.000€; Primorski region: 365.500 € ) | Nacionalni budžet | Svi regioni |  |
| 3.4.4. Stvaranje uslova za održivi dohodak i povećanje otpornosti uzgajališta akvakulture/marikulture | Indikator rezultata: Iznos subvencija za podršku dohotku uzgajivača Početna vrijednost 2022: 65.939 € Ciljna vrijednost 2023: 135.000 € Ostvarena vrijednost 2023: Sjeverni region: 54.000,00 € Središnji region: 20.000,00 € Primorski region: 60.000,00 € Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Sjeverni region: 3 subvencije, u iznosu 10.905,50€ Središnji region: 6 subvencija, u iznosu 37.284,50€ Primorski region: 1 subvencija, u iznosu 5.943,50€ Ciljna vrijednost 2025: 124.000€ (od čega svi regioni 46.000€; Sjeverni region: 15.000€; Središnji region: 51.000€; Primorski region: 12.000 € ) | Vodeća institucija: MPŠV | IQ 2025 |  | IVQ 2025 | Ukupno: 124.000€ (od čega svi regioni 46.000€; Sjeverni region: 15.000€; Središnji region: 51.000€; Primorski region: 12.000 € ) | Nacionalni budžet | Svi regioni |  |
| 3.4.5. Unaprjeđenje uslova za proizvodnju visokokvalitetne i sigurne hrane, organskog porijekla na održiv način | Indikator rezultata: Iznos dodijeljene podrške/Broj podržanih proizvođača Početna vrijednost 2022: 617.613,38 € Ciljna vrijednost 2023: 800.000,00 € Ostvarena vrijednost 2023: Sjeverni region: 453.572,48 € 388 proizvođača Središnji region: 194.988,43 € 83 proizvođača Primorski region: 23.556,39 € 14 proizvođača Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Sjeverni region: 455 subvencija, u iznosu 585.771,29€ Središnji region: 101 subvencija, u iznosu 281.541,38€ Primorski region: 14 subvencija, u iznosu 21.206,81€ Ciljna vrijednost 2025: 976.270,48€ (od čega svi regioni 80.000€; Sjeverni region: 580,883,79€; Središnji region: 284.779,88€; Primorski region: 30.606,81 € ) | Vodeća institucija: MPŠV | IQ 2024 |  | IVQ 2024 | Ukupno: 976.270,48€ (od čega svi regioni 80.000€; Sjeverni region: 580,883,79€; Središnji region: 284.779,88€; Primorski region: 30.606,81 € ) | Nacionalni budžet | Svi regioni |  |
| Operativni cilj 3.5. Zaštita životne sredine, razvoj energetike, unaprjeđenje energetske efikasnosti, adaptacija i mitigacija efekata klimatskih promjena |  |  |  |  |  |  |  | Održivi rast |
| Indikator učinka |  |  | Početna vrijednost 2022. |  |  | Ciljna vrijednost 2025. |  | Ciljna vrijednost 2027. |  |
| Broj uspostavljenih sistema i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i proširenja primarne i sekundarne kanalizacione mreže (MEORRS) |  |  | Sjeverni region: 9 Središnji region: n/a Primorski region: n/a |  |  | Sjeverni region: 15 Središnji region: 6 Primorski region: 6 |  | Sjeverni region: 16 Središnji region: 7 Primorski region: 7 |  |
| Procenat smanjenja zagađenosti vazduha (mjereno PM2.5; MEORRS, JLS) |  |  | Sjeverni region: relevatno mjerenje u Bijelom Polju i Pljevljima gdje su srednje godišnje koncentracije u 2021. godini bile 37µg/m3 odnosno 32µg/m3 Središnji region: relevatno mjerenje u Podgorici i Nikšiću gdje su srednje godišnje koncentracije u 2021. godine bile 22µg/m3 u Podgorici i 23µg/m3 u Nikšiću Primorski region: relevantno mjerenje u Baru gdje je 2021. godine srednja godišnja koncentracija bila 11µg/m3 |  |  | Sjeverni region: treba biti određena Središnji region: treba biti određena Primorski region: 1.3 puta iznad dozvoljenog limita |  | Sjeverni region: treba biti određena Središnji region: treba biti određena Primorski region: na nivou dozvoljenog limita |  |
| Broj dodatno revitaliziranih i modernizovanih elektrana, koje pozitivno utiču na smanjenje emisije CO2 (MEIR) |  |  | Sjeverni region: 2 |  |  | Sjeverni region: 3 |  | Sjeverni region: 3 |  |
| Broj nesaniranih ekoloških crnih tačaka (MEORRS, JLS) |  |  | Primorski region: 1 |  |  | Primorski region: 0 |  | Primorski region: 0 |  |
| Aktivnost koja utiče na realizaciju OC 3.5. | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Datum početka | Planirani datum završetka |  | Finansijska sredstva planirana za realizaciju u 2025. godini | Izvor finansiranja | Relevantnost za region |  |
| 3.5.1. Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih trafostanica i dalekovoda u nadležnosti CEDIS-a | Indikator rezultata: Broj rekonstruisanih/adaptiranih postojećih trafostanica (TS) i dalekovoda (DV)/Broj novih izgrađenih TS i DV Početna vrijednost 2022: 16,315,194.00 € Ciljna vrijednost 2023: Sjeverni region: Planirana izgradnja 14 TS; Planirana rekonstrukcija/adaptacija 14 TS; Planirana izgradnja 27 DV; Planirana rekonstrukcija/adaptacija 4 DV; Središnji region: Planirana izgradnja 30 TS; Planirana rekonstrukcija/adaptacija 29 TS; Planirana izgradnja 13 DV; Planirana rekonstrukcija/adaptacija 8 DV; Primorski region: Planirana izgradnja 35 TS; Planirana rekonstrukcija/adaptacija 29 TS; Planirana izgradnja 14 DV; Planirana rekonstrukcija/adaptacija 5 DV. Ostvarena vrijednost 2023: Sjeverni region: Završena izgradnja 6 TS; Završena rekonstrukcija/adaptacija 5 TS; Završena izgradnja 2 DV; Završena rekonstrukcija/adaptacija 2 DV; Središnji region: Završena izgradnja 9 TS; Završena rekonstrukcija/adaptacija 20 TS; Završena rekonstrukcija/adaptacija 3 DV; Primorski region: Završena izgradnja 9 TS; Završena rekonstrukcija/adaptacija 20 TS; Završena izgradnja 6 DV. Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Sjeverni region: Završena izgradnja 3 TS; Završena rekonstrukcija/adaptacija 3 TS; Završena izgradnja 8 DV. Središnji region: Završena izgradnja 9 TS; Završena rekonstrukcija/adaptacija 33 TS; Završena izgradnja 7 DV; Završena rekonstrukcija/adaptacija 3 DV. Primorski region: Završena izgradnja 8 TS; Završena rekonstrukcija/adaptacija 52 TS; Završena izgradnja 5 DV; Završena rekonstrukcija/adaptacija 2 DV. Napomena: Objekti koji su Adaptirani/rekonstruisani kroz program intenzivne revitalizacije su predmet posebnih izmještaja. | Vodeća institucija: MEIR Ključni partner: CEDIS | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | Ukupno: 33.025.323€ (od čega svi regioni 23.045.490€, Sjeverni region 1.085.525€, Središnji region 5.858.788€, Primorski region 3.038.520€) | Javni sektor CEDIS- sopstvena sredstva Primarna mreža 6,472,223€ (Sjeverni region: 301,000€, Primorski region: 4,279,223€, Središnji region: 1,892,000€) Sekundarna mreža 3,507,610€ (Sjeverni region: 781,525€, Primorski region: 1,579,565€, Središnji region: 1,146,520€) Revitalizacija SN i NN mreže 9,000,000€. AMR mjerna sredstva: 8,684,223€. Ostala osnovna sredstva: 3,813,000€. Nepredviđeni projekti: 1,148,267€ A za projekat Izgradnja infrastruktur za priključenje Korisnika na naponskom nivou 0,4 kV na osnovu Ugovora o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju (kada CEDIS gradi infrastrukturu za priključenje) planirano je 400,000€. | Svi regioni. |  |
|  | Ciljna vrijednost 2025: Svi regioni | MEIR, CEDIS | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 23.045.490€ | CEDIS | Svi regioni |  |
|  | Sjeverni region: Planirana izgradnja 6 TS; Planirana rekonstrukcija/adaptacija 4 TS; Planirana izgradnja 1 DV; Planirana rekonstrukcija/adaptacija 5 DV; Planirana izgradnja 2 NN mreže; | MEIR, CEDIS | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 1.082.525€ | CEDIS | Sjeverni region |  |
|  | Središnji region: Planirana izgradnja 7 TS; Planirana rekonstrukcija/adaptacija 9 TS; Planirana izgradnja 5 DV; Planirana rekonstrukcija/adaptacija 6 DV; Planirana izgradnja 1 NN mreže; | MEIR, CEDIS | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 5.858.788€ | CEDIS | Središnji region |  |
|  | Primorski region: Planirana izgradnja 9 TS; Planirana rekonstrukcija/adaptacija 17 TS; Planirana izgradnja 9 DV; Planirana rekonstrukcija/adaptacija 3 DV; Planirana izgradnja 1 NN mreže; | MEIR, CEDIS | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 3.038.520€ | CEDIS | Primorski region |  |
| 3.5.2. Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih trafostanica i dalekovoda u nadležnosti CGES | Indikator rezultata: Broj rekonstruisanih/adaptiranih postojećih trafostanica (TS) i dalekovoda (DV)/Broj novih izgrađenih TS i DV Početna vrijednost 2022: 11.495.000,00 € Ciljna vrijednost 2023: Dalje aktivnosti na izgradnji i rekonstrukciji objekata od kojih je najbitnija otkup električne infrastrukture za Autoput; Planiran je završetak izgradnje 3 DV i 3 TS, i rekonstrukcija 1 TS. Sjeverni region: 1 rekonstukcija TS i izgradnja 3 nova; Središnji region: izgradnja 3 nova; Primorski region: n/a Ostvarena vrijednost 2023: Sjeverni region: Završena izgradnja i otkup 1 DV i 1 TS Središnji region: Završena izgradnja 1 DV i 1 TS Primorski region: / Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Sjeverni region: Završena rekonstrukcija 1 DV Središnji region: Rekonstrukcija Primorski region: Završena rekonstrukcija 1 DV | Vodeća institucija: MEIR Ključni partner: CGES | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | Ukupno: 22.286.000€ (od čega Sjeverni region: 7.940.000€, Središnji region: 5.691.000€, Primorski region: 8.655.000€) | KfW 3.932.000€ EBRD 1.700.000€ Grant 2.900.000€ CGES 13.754.000€ | Svci regioni |  |
|  | Ciljna vrijednost 2025: Dalje aktivnosti na izgradnji i rekonstrukciji objekata, kao i otkupu električne infrastrukture u skladu sa zakonom o energetici. Planiran je završetak izgradnje 1 DV i rekonstrukcija 1 DV i 1 TS. | MEIR, CGES | IQ 2025 | IVQ 2025 |  |  |  | Svi regioni |  |
|  | Sjeverni region: izgradnja 1 DV i 1 rekonstukcija TS; | MEIR, CGES | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 7.940.000€ | CGES | Sjeverni region |  |
|  | Središnji region: održavanje | MEIR, CGES | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 5.691.000€ | CGES | Središnji region |  |
|  | Primorski region: rekonstrukcija 1 DV. | MEIR, CGES | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 8.655.000€ | CGES | Primorski region |  |
| 3.5.3. Izgradnja novih elektrana za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije (solarna, energija vjetra) | Indikator rezultata: Izgrađene nove elektrane Početna vrijednost 2022: n/a Ciljna vrijednost 2023: Sjeverni region: Nastavljene aktivnosti na izgradnji ostalih malih hidroelektrana na osnovu zaključenih ugovora o koncesiji, kao i aktivnosti na izgradnji hidroelektrane Komarnica Središnji region: Realizovane akivnosti na projektu izgradnje vjetroelektrana - VE Gvozd, Realizovane aktivnosti na izgradnji solarne elektrane Velje Brdo; Primorski region: realizovane aktivnosti na izgradnji vjetroelektrane na Brajićima, solarna elektrana Briska Gora Ostvarena vrijednost 2023: Sjeverni region: U 2023. godini nije završena izgradnja nijedne mHE na osnovu zaključenih ugovora o koncesiji. Vlada Crne Gore je na sjednici od 27.07.2023. izdala UTU za mHE „Otilovići“ u skladu sa članom 218a Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Za HE Komarnica nije pribavljena saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu. Središnji region: 19.06.2023. potpisan Ugovor o korporativnom zajmu u iznosu 82 mil. € za potrebe finansiranja izgradnje VE Gvozd i potrebne infrastrukture za priključenje na elektroenergetski sistem Crne Gore bez predviđenog učešća investitora, između EBRD, EPCG i projektne kompanije „Green Gvozd“ DOO. 05.12.2023. potpisan je ugovor o nabavci transformatora 33/110kV, 80MVA. U 2023. nije bilo aktivnosti oko pripreme tenderskog postupka za SE Velje brdo. Primorski region: Planska dokumentacija za SE Briska gora i VE Brajići nije donijeta u 2023. godini. Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Središnji region: Realizovane akivnosti na projektu izgradnje vjetroelektrana - VE Gvozd. | Vodeća institucija: MEIR Ključni partner: EPCG | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | Ukupno: 87.603.763,00€ (od čega Sjeverni region: 1.470.000€, Središnji region: 86.133.763€) | Javni sektor EPCG | Sjeverni/ Središnji region |  |
|  | Ciljna vrijednost 2025: Sjeverni region: MHE Otilovići – Tenderski postupak za projektovanje I izgradnju MHE u cilju potpisivanja Ugovora sa izabranim ponuđačem | MEIR, EPCG | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 1.470.000€ | EPCG | Sjeverni region |  |
|  | Središnji region: VE Gvozd - Realizacija ugovornih aktivnosti zaː - isporuku, ugradnju i puštanje u rad vjetrogeneratora, - građevinskog dijela projekta - povezivanje VTG na srednjenaponski nivo - Isporuka, ugradnja i puštanje u rad blok transformatora, - izgradnja elektro energetske infrastrukure za potrebe priključenja na EES CG, - izgradnja srednjenaponske i optičke infrastrukture. | MEIR, EPCG | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 68.292.763€ | EPCG | Središnji region |  |
|  | Solarne elektrane - Radovi na izgradnji: - SE Željezara 20 MW; - SE Vrtac 1,8 MW; - SE Vrtac 100 kW; - SE Kapino Polje L1 4,8 MW; - SE Kapino Polje L2 4,8 MW; - SE Kapino Polje B1 10,2 MW. Tokom ove godine, radi se na prikupljanju neophodne tehničke dokumentacije za: - SE Kapino Polje B2 30 MW. - SE Krupac 40 MW; - SE Štedim 115 MW. | MEIR, EPCG | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 17.841.000€ | EPCG | Središnji region |  |
|  | Primorski region: / |  |  |  |  | / |  | Primorski region |  |
| 3.5.4. Revitalizacija i rekonstrukcija postojećih energetskh infrastrukturnih kapaciteta | Indikator rezultata: Revitalizovana HE Piva; Revitalizovana HE Perućica; Prilagođavanje rada termoelektrane propisanim uslovima; Rekonstrukcija postojećih mHE Početna vrijednost 2022: HE Piva 2.860.544 €, HE Perućica 4.067.332 €, TE Pljevlja 7.277.938 €, Rekonstrukcija postojećim mHE: n/a Ciljna vrijednost 2023: Sjeverni region: Završetak aktivnosti na rekonstrukciji i modernizaciji HE Piva Faza II, Agregat A1/Završetak dijala aktivnosti projekta Ekološke rekonstrukcije TE Pljevlja. Središnji region: Dio ugovornih aktivnosti na rekonstrukciji i modernizaciji HE Perućica Faza II, kao i završni dio aktivnosti na rekonstrukciji i modernizaciji kanala Opačica i Moštanica. Primorski region: Realizacija potpisanog ugovor sa izvođačem na rekonstrukcija dvije mHE, Podgor i Rijeka Crnojevića. Ostvarena vrijednost 2023: Sjeverni region: HE Piva Radovi na agreagatu A1 su odloženi zbog kvara na blok transformatoru agregata A2. Izvođač je isporučio opremu za agregat A1 i oprema je u elektrani. Dio aktivnosti na rekonstrukciji agregata A1 su u toku. TE Pljevlja Građevinski radovi završeni su preko 80%, počeli su radovi na postavljanju elektro i mašinskih instalacija na postrojenju za odsumporavanje, rashladnom tornju, postrojenjima za preradu otpadnih voda, i sistemu za transport pepela i šljake. Najveći dio opreme iz Kine već je zaprimljen u Termoelektrani. Središnji region: HE Perućica - Realizacija rekonstrukcije i modernizacije HE Perućica Faza II teče ugovorenom dinamikom. U toku je izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju zatvaračnice Povija kao i izrada Idejnog projekta za rekonstrukciju agregata A6 i A7 kao i parcijalnu rekonstrukciju sistema. Rekonstrukcija mHE - Sve aktivnosti planirane za 2023. odvijaju se u skladu sa planom, dijelom čak i ubrzanom dinamikom. Završena je revizija glavnog projekta rekonstrukcije mHE Rijeka Crnojevića i Podgor i započete aktivnosti na rekonstrukciji. Primorski region: / Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Sjeverni region: Završetak aktivnosti na rekonstrukciji i modernizaciji HE Piva Faza II, Agregat A1/Završetak dijela aktivnosti projekta Ekološke rekonstrukcije TE Pljevlja. Središnji region: Dio ugovornih aktivnosti na rekonstrukciji i modernizaciji HE Perućica Faza II, kao i završni dio aktivnosti na rekonstrukciji i modernizaciji kanala Opačica i Moštanica. Realizacija potpisanog ugovora sa izvođačem na rekonstrukciji dvije mHE, Podgor i Rijeka Crnojevića. | Vodeća institucija: EPCG Ključni partner: MEIR | IQ2025 | IVQ 2025 |  | Ukupno: 65.678.360,25€ (od čega Sjeverni region: 44.981.570,25€ , Središnji region: 19.066.790€, Primorski region: 1.630.000€) | Javni sektor EPCG | Svi regioni |  |
|  | Ciljna vrijednost 2025: Sjeverni region: U skladu sa ugovornim obavezama i dinamičkim planom, do kraja 2025.g. očekuje se završetak projekta Ekološke rekonstrukcije TE Pljevlja. | EPCG, MEIR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 44.981.570,25€ | Sopstvena sredstva | Sjeverni region |  |
|  | Središnji region: Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II - Dio ugovornih aktivnosti na rekonstrukciji i modernizaciji HE Perućica Faza II (aktivnosti na rekonstrukciji i | EPCG, MEIR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 12.015.438€ | KfW banka | Središnji region |  |
|  | Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica Ugradnja agregata A8 – EPCG je 6.09.2024. sa Njemačkom razvojnom bankom (KFW) potpisala ugovor o zajmu 40.000.000 eura od čega je najveći dio predviđen za potrebe finansiranja ugradnje agregata A8.EPCG je 30.12.2024. raspisala tenderski postupak za izbor izvođača sa konačnim rokom za dostavljanje ponuda 4.06.2025. kada če se pristupiti evaluaciji ponuda i izboru najboljeg ponuđača. Paralelno sa tenderskim postupkom za izvođački ugovor, EPCG je objavila i tenderski postupak za izbor Implementacionog konsutanta, za koji je pretkvalifikacioni postupak već završen. | EPCG, MEIR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 7.051.352€ | KfW banka | Središnji region |  |
|  | Primorski region: Nakon što su završene aktivnosti na rekonstrukciji mHE Podgor i mHE Rijeka Crnojevića, do kraja 2025.g. očekuje se pokretanje tenderskih procedura za projekat rekonstrukcije mHE Rijeka Mušovića. Predmetni projekat bi se realizovao u narednom periodu 2025 – 2027.g. | EPCG, MEIR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 1.630.000€ | Sopstvena sredstva | Primorski region |  |
| 3.5.5. Finansijska podrška domaćinstvima i privredi u cilju izgradnje fotonaponskih sistema | Indikator rezultata: Instalisana snaga i broj izgrađenih fotonaponskih sistema na krovovima kuća kroz Realizaciju projekta “Solar” 3000+ i projekta Solar “500”+ Početna vrijednost 2022: Preko projekta “Solar” 3000+ izgrađena su 916 fotonaponska sistema ukupne instalisane snage 6,032 kW, a preko projekta Solar “500”+ 70 fotonaponskih sistema ukupne instalisane snage 2,507 kW Ciljna vrijednost 2023: Do kraja juna t.g. završetak aktuelnog projekta Solari 3000+ i 500+ (ukupno 30MW), započete aktivnosti na pripremi i pokretanju (raspisivanju tendera) novog projekta Solari 5000+, koji predviđa ugradnju novih 70 MW. U zavisnosti od trajanja tenderskih procedura za nabavku potrebne opreme i mogućih žalbi ponuđača, biće definisan početak realizacije radova na instalaciji fotonaponskih sistema. Ostvarena vrijednost 2023: Realizovano Projekat 3000+ i 500 + ukupne instalisane snage 30 MW završen je u decembru 2023. godine. U 2023. godini su na ukupno 2380 objekata montirani fotonaponski sistemi/solarne elektrane. Započete su aktivnosti na sprovođenju i realizaciji projekta 5000 +, ukupne instalisane snage 70 MW. Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Realizacija projekta Solari 5000+, planirana je ugradnja solarnih elektrana na oko 6000 objekata, ukupne snage 35 MW. Ciljna vrijednost 2025: Neprekidno sprovođenje tekućih aktivnosti. Do završetka rada na ovom dokumentu, nisu obezbijeđeni dodatni podaci. | Vodeća institucija: MEIR Ključni partner: EPCG - solar | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | / | U okviru redovnih aktivnosti | Svi regioni. |  |
| 3.5.6. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama | Indikator rezultata: broj izgrađenih/ rekonstrurisanih/ saniranih sistema za upravljanje otpadnim vodama Početna vrijednost 2022: Sjeverni region: Završena izgradnja sistema za tretman komunalnih otpadnih voda u Andrijevici, sa sistemom za tretman mulja (Kapitalni budžet, Centar za međunarodnu saradnju Slovenije); Završena izgradnja sistema za tretman komunalnih otpadnih voda u Petnjici, sa sistemom za tretman mulja (Kapitalni budžet, Centar za međunarodnu saradnju Slovenije); Raspisan je tender za unaprjeđenje stanja postrojenja za tretman otpadnih voda u Pljevljima (EIB Banka); Središnji region: Nastavljene su aktivnosti na izgradnji kolektorskog sistema u Podgorici (WBIF Fond); Primorski region: Završena je kanalizaciona pumpna stanica Volujica u Baru (KSW Banka); Otpočete aktivnosti (raspisan tender) za izgradnju kolektorskog sistema za Risan i Perast (WBIF Fond); Nastavljene aktivnosti na izgradnji kanalizacionog sistema u Ulcinju (EIB Banka) Ciljna vrijednost 2023: Sjeverni region: Nastavak aktivnosti na izgradnji PPOV-a u Bijelom Polju; Središnji region: Nastavak aktivnosti na izgradnji PPOV-a u Podgorici; Primorski region: Nastavak aktivnosti na projektima unaprjeđenja PPOV-a u Budvi, Buljarici i Herceg Novom; Kolektorski sistem Risan-Perast Ostvarena vrijednost 2023: Sjeverni region: Nerealizovano - PPOV u Bijelom Polju Realizovano - PPOV u Pljevljima - realizovana i dobijena upotrebna dozvola. Središnji region - PPOV i kolektor u Podgorici – realizuje se kontinuirano Izgradnja kanalizacione mreže u Vranjini – započeti radovi Primorski: PPOV u Herceg Novom – završni radovi, Izgradnja infrastrukture za otpadne vode za Risan i Perast – realizacija u toku Izgradnja kanalizacione mreže u Ulcinju – završeno 95% radova Izgradnja infrastruktutre za otpadne vode za opštinu Ulcinj Izvršena sanacija oštećenog dijela podmorskog ispusta Đerane u opštini Ulcinj (cca 0,5 mil. €) Nerealizovano - PPOV za Buljaricu I Budvu Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Sjeverni region Izgradnja kanalizacione mreže u Bijelom Polju u ukupnom iznosu od 216,450.44 €. Središnji region Izgradnja kanalizacione mreža na Vranjini u ukupnom iznosu od 283,466.00 €. Izgradnja PPOV-a i kolektorskog sistema u Podgorici Izgradnja II faze kanalizacione mreže za 4 prigradska naselja: Dragova Luka, Rubeža, Oštrovac, Ćemenica Adaptaciji kanalizacionih i atmosferskih vodova u naseljima IV jul i Gipos, Adaptacija kanalizacionih kolektora u naselju Đure Petrovića i u predgrađu Instalacije vodovoda atmosferske kanalizacije za ulicu Lazara Đurovića Primorski region Završetak radova na PPOV u Herceg Novom u ukupnom iznosu od 717.694,56 €. Izgradnja kaanalizacione mreže u Ulcinju u ukupnom iznosu od 4,5 miliona € Rekonstrukcija postojećeg cjevovoda AC u Radovićima, kanalisanje fekalnih otpadnih voda i izgradnja atmosferske kanalizacije Projekat instalacija kanalizacije u obuhvatu trase budućeg bulevara kroz Grbalj | Vodeća institucija: MERS Ključni partner: JLS ,MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | Ukupno: 32.519.642,09 € (od toga Sjeverni region: 8.953.543,59 €, Središnji region: 6.300.000€, Primorski region: 17.266.098,50€) | 28.330.982,51€ Nacionalni budžet 4.188.659,58€ Budžet opštine | Svi regioni |  |
|  | Ciljna vrijednost 2025: U sjevernom regionu ugovorena izgradnja 3 PPOV-a i rekonstrukcija jednog PPOV-a i izgradnja kanalizacione mreže |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nastavak i završetak aktivnosti na ugovaranju projektovanja i izgradnje PPOV u Bijelom Polju i početak realizacije ugovora | DOO „PROCON“ | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 850.000€ | wbif | Sjeverni region |  |
|  | Nastavak i završetak aktivnosti na ugovaranju izgradnje kanalizacione mreže i adaptacije PPOV u Mojkovcu i početak realizacije ugovora | DOO „PROCON“ | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 600.000€ | wbif | Sjeverni region |  |
|  | Nastavak aktivnosti na ugovaranju projektovanja i izgradnje PPOV i izgradnje kanalizacione mreže i unapređenje vodosnabdijevanja u Kolašinu | DOO „PROCON“ | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 1.200.000€ | wbif | Sjeverni region |  |
|  | Stvaranje preduslova za ugovaranje projektovanja i izgradnje PPOV i izgradnje kanalizacione mreže u Rožajama | DOO „PROCON“ | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 1.600.000€ | wbif | Sjeverni region |  |
|  | Stvaranje preduslova za ugovaranje izvođača radova i nadzora nad izgradnjom II faze kanalizacione mreže u Pljevljima | DOO „PROCON“ | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 1.060.000€ | wbif | Sjeverni region |  |
|  | Izrada glavnog projekta za izgradnju kanalizacione mreže u naseljima Begluci I i II privredne zone u Gusinju iz Kapitalnog Budžeta | MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 96.800€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |  |
|  | Izmještanje i regulacija postojećeg kanala atmosferske kanalizacije i izmještanje postojeće fekalne kanalizacije u zahvatu LSL „Donji Talum“, Berane | MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 184.386,99€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |  |
|  | Izgradnja fekalne kanalizacije za dio naselja Gornji Lužac, Berane | MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 297.564,88€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |  |
|  | Fekalna i atmosferska kanalizacija – planinski centar Kolašin 1600 | MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 1.408.341,29€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |  |
|  | Glavni kolektor fekalne kanalizacije – planinski centar Kolašin 1450 – PPOV | MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 860.000€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |  |
|  | Završeni radovi i pvezivanje glavnog gradskog kolektora, u dužini od cca 450m, od zgrade vodovoda "Bistrica" do ušća rijeke Lješnice. | Opština Bijelo Polje, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 76.450,43€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |  |
|  | Završen projekat rekonstrukcije postojećeg kolektora otpadnih voda | Opština Žabljak | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 120.000€ | Budžet opštine | Sjeverni region |  |
|  | Započeti radovi na unapređenju sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Mojkovac | Opština Mojkovac | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 600.000€ | Budžet opštine | Sjeverni region |  |
|  | Središnji region: Nastavak aktivnosti na stvaranju preduslova za ugovaranje izvođača radova i nadzora nad izgradnjom II faze kanalizacione mreže za 4 prigradska naselja u Nikšiću: Dragova Luka, Rubeža, Oštrovac, Ćemenca | DOO „PROCON“ | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 1.300.000€ | wbif | Središnji region |  |
|  | Nastavak izgradnje PPOV-a u Podgorici i kolektorskog sistema | „Vik Podgorica“ DOO | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 5.000.000€ | kfw | Središnji region |  |
|  | Primorski region: Završetak aktivnosti na izgradnji kanalizacione mreže u 4 naselja u Ulcinju: Totoši, Kodre, Bijela Gora i Donja Bratica (EIB ≈5M EUR); | DOO „PROCON“ | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 500.000€ | EIB | Primorski region |  |
|  | Realizacija 5 projektnih mjera na Projektu „Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na jadranskoj obali -faza V, Ulcinj“ ukupne dužine 1038m i priključenje rekonstruisanog (2023.god) podmorskog ispusta u Đeranama | „Vodacom“ Opština Ulcinj | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 3.595.302,11€ | Kfw 1.756.576,12€ Wbif 1.838.725,99€ | Primorski region |  |
|  | Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali - Bokokotorski zaliv | „Vodacom“ Opština Kotor | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 2.218.993,50€ | Kfw 551.790,40€ Wbif 1.667.203,10€ | Primorski region |  |
|  | Rekonstrukcija 2 PPOV-a u primorskom regionu | „Vodacom“ Opština Tivat | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 117.362,31€ | Nacionalni budžet | Primorski region |  |
|  | Rekonstrukcija PPOV Meljine, opština Herceg Novi | MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 4.897.170,00 € | Nacionalni budžet | Primorski region |  |
|  | Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Budva Bečići | MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 2.468.611,00 € | Nacionalni budžet | Primorski region |  |
|  | Izrađena kanalizaciona mreža u naselju Radovići | Opština Tivat | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 2.100.000€ | Budžet opštine | Primorski region |  |
|  | Izgradjen kanalizacioni kolektor za naselje Tomanović Đenovići | Opština Herceg Novi | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 244.744€ | Budžet opštine | Primorski region |  |
|  | U toku radovi na izgradnji kanalizacionog kolektora Gomila-Drenovik2 | Opština Herceg Novi | IIIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 50.000€ | Budžet opštine | Primorski region |  |
|  | U toku radovi na izgradnji kanalizacionog kolektora Manastirska ulica Savina | Opština Herceg Novi | IIIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 70.000€ | Budžet opštine | Primorski region |  |
|  | Započeti radovi na izgradnji kanalizacionog kolektora Kumbor miočevići, Amaro i Olimpija | Opština Herceg Novi | IIIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 183.915,58€ | Budžet opštine | Primorski region |  |
|  | U toku radovi na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže Igalo – Bare faza II | Opština Herceg Novi | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 80.000€ | Budžet opštine | Primorski region |  |
|  | U toku radovi na izgradnji kanalizacione mreže Čela Lakićević | Opština Herceg Novi | IQ 2025 | IIIQ 2025 |  | 60.000€ | Budžet opštine | Primorski region |  |
|  | U toku radovi na izgradnji kanalizacione mreže Đenovići - Mirine | Opština Herceg Novi | IQ 2025 | IIIQ 2025 |  | 150.000€ | Budžet opštine | Primorski region |  |
|  | U toku radovi na izgradnji kanalizacione mreže Trebinjska ulica | Opština Herceg Novi | IQ 2025 | IIIQ 2025 |  | 100.000€ | Budžet opštine | Primorski region |  |
|  | U toku radovi na izgradnji kanalizacione mreže Zelenika - Pržine | Opština Herceg Novi | IQ 2025 | IIIQ 2025 |  | 200.000€ | Budžet opštine | Primorski region |  |
|  | U toku radovi na izgradnji kanalizacione mreže Kumbor – Ulica Palih boraca | Opština Herceg Novi | IQ 2025 | IIIQ 2025 |  | 60.000€ | Budžet opštine | Primorski region |  |
|  | U toku radovi na izgradnji kanalizacionog kolektora na Savini | Opština Herceg Novi | IIIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 10.000€ | Budžet opštine | Primorski region |  |
|  | Započeti radovi na izgradnji kanalizacionog kolektora na Njivice | Opština Herceg Novi | IIIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 50.000€ | Budžet opštine | Primorski region |  |
|  | U toku radovi na izgradnji kanalizacionog kolektora Kragujevačko naselje Zelenika | Opština Herceg Novi | IIIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 30.000€ | Budžet opštine | Primorski region |  |
|  | U toku radovi na izgradnji kanalizacionog kolektora Sušćepan, faza II | Opština Herceg Novi | IIQ 2025 | IVQ 2026 |  | 80.000€ | Budžet opštine | Primorski region |  |
| 3.5.7. Unaprjeđenje i razvoj infrastrukture u oblasti vodosnadbijevanja u urbanom i ruralnom području | Indikator rezultata: Unaprijeđen sistem vodosnadbijevanja Početna vrijednost 2022: U 2022. godini u oblasti otpadnih voda utrošeno je: 4 miliona € u primorskom regionu, 1,6 miliona € sjevernom i 11 miliona € u središnjem regionu Crne Gore. Ciljna vrijednost 2023: Sjeverni region: Rekonstrukcija vodovodnog sistema Žabljak, II faza (37.950,00 €); Nastavak na izgradnji cjevovoda za vrelo Bistrice (213.900,00 €); Izgradnja vodovoda u naselju Bistrica sa izvorišta Banjice – I faza (282.901,00 €); Vodosnabdijevanje na teritoriji opštine Pljevalja (6.900,00 €); Primorski region: Realizovane planirane aktivnosti za 2023. godinu na izgradnji vodovodne mreže na hercegnovskom poluostrvu Luštica (621.001,00 €) Ostvarena vrijednost 2023: Sjeverni region: Izgradnja vodovoda u naselju Bistrica - realizuje se kontinuirano Izgradnja postrojenja za pitku vodu Pliješ realizuje se kontinuirano Primorski region: Izgradnja vodovodne mreže na poluostrvu Luštica - realizuje se kontinuirano Realizovana izgradnja rezerovara Brajša kapaciteta 300m3, Prekidne komore Fraskanjel kapaciteta 100m3, položeno cca 3km novog cjevovoda u urbanoj i ruralnoj zoni u opštini Ulcinj (cca 1,4 mil.€) Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Sjeverni region Izgradnja vodovoda u naselju Bistrica s izvorišta Banjice-II faza u iznosu od 748.879,859 € Izgradnja vodovoda u MZ Javorova Rekonstrukcija vodovoda na Njegovuđi Hidrogeološka istraživanja u cilju obezbjeđivanja novih izvora voda Izgradnja vodovoda Lučevača Zamjena azbestnih cijevi Realizacija infrastrukturnih projekata preko raspoloživih programa resornog ministarstva (izgradnja seoskih vodovoda) Radovi na izmještanju Glavnog distrib. voda i zamjena azbestno cementnog cjev. Polietilenskim cjev. 35mmu naselju Rakonje. Izgradnja vodovoda za sela Borkovići u Dubljevići Izgradnja vodovoda Slatina i Stupsko Polje Središnji region Izgradnja nove I rekonstrukcija postojeće vodovodne infrastrukture Rekonstrukcija vodovoda u prigradskom području Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne infrastrukture - Izgradnja III faze vodosnabdijevanja -Bajicka ulica od Vučinića do kraja sa bočnim priključima (višegodišnji projekat) Izgradnja vodovoda u selima Gornjeg Ceklina Sanacija starog rezervoara za vodu Koritnik Primorski region Unapređenje vodosnabdjevanja i otpadnih voda u Ulcinju Izgradnja vodovodnog sistema za sela Pobrđe, Vranovići, Lješevići i Bigova Izrada Glavnog projekta I faze vodosnabdijevanja Donjeg Grblja Projekat instalacija vodovoda u obuhvatu trase budućeg bulevara kroz Grbalj | Vodeća institucija: MERS Ključni partner: MJR, JLS | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | Ukupno: 23.230.370,88 € (od čega Sjeverni region: 16.037.623,27€, Središnji region: 1.565.747,61€, Primorski region: 5.600.000€) | 22.107.720,50€ Nacionalni budžet 1.095.650,38€ Budžet opštine | Svi regioni |  |
|  | Ciljne vrijednosti 2025: Sjeverni region Završeno uspostavljanje SCADA Sistema na Žabljaku SCADA FAZA I | MERS, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 192.876€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |  |
|  | Završeno uspostavljanje SCADA Sistema na Žabljaku SCADA FAZA II | MERS, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 151.500€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |  |
|  | Izgradnja vodovoda Razvršje (I faza) u opštini Žabljak | MERS, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 208.750€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |  |
|  | Rekonstrukcija cjevovoda od kaptaže OKO do gradskog bazena Razvršje | MERS, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 132.000€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |  |
|  | Izgradnja rezervoara i vodovoda u selu Goransko, Opština Plužine | MERS, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 553.946,90€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |  |
|  | Izvođenje radova na vodosnabdijevanju sela Mljetičak i Dobra Sela u opštini Šavnik I faza | MERS, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 362.000€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |  |
|  | Izvođenje radova na vodosnabdijevanju sela Mljetičak i Dobra Sela u opštini Šavnik II faza | MERS, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 550.000€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |  |
|  | Izgradnja dijela vodovodne mreže u naselju Buče opština Berane | MERS, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 518.230,39€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |  |
|  | Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode sa hidrauličkom analizom za potrebe grada Berana i prigradskih naselja koja se snabdijevaju vodom sa izvorišta „Merića Vrela", Berane | MERS, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 3.990.000€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |  |
|  | Izgradnja postrojenja za prečišćavanje pitke vode "Pliješ" | MERS, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 3.958.880€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |  |
|  | Rekonstrukcija glavnih cjevovoda visoke i niske zone Pliješ | MERS, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 2.239.100€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |  |
|  | Rekonstrukcija vodovoda u Petnjici | MERS, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 260.000€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |  |
|  | Izgradnja vodovoda Zagrad – Berane | Opština Berane | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 425.500€ | 375.500€ Nacionalni budžet 50.000€ Budžet opštine | Sjeverni region |  |
|  | Izgradnja Dapsićko-poličkog vodovoda Berane | Opština Berane | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 473.500€ | 423.500€ Nacionalni budžet 50.000€ Budžet opštine | Sjeverni region |  |
|  | Nastavak izgradnje vodovoda Bistrica sa izvorišta "Banjica"-II faza | Opšina Bijelo Polje | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 626.144,63€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |  |
|  | Izvođenje radova na postavljanju javne rasvjete duž dijela lokalnog puta L-1 Gubavač-Bistrica, potez Gubavač-Lozna Luka i Mirojevići-Bistrica, Bijelo Polje | Opšina Bijelo Polje | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 161.771,43€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |  |
|  | Sanacija vodoizvorišta, mreže i izrada planinskog reduciranja | Opština Gusinje | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 24.793,50€ | Budžet opštine | Sjeverni region |  |
|  | Zamjena azbestnih cijevi u ulici Vuka Karadžića i potez ka „Ekonomiji“ | Opština Žabljak | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 272.630,42€ | Budžet opštine | Sjeverni region |  |
|  | Zamjena azbestnih cijevi u ulici Narodnih heroja | Opština Žabljak | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 66.000€ | Budžet opštine | Sjeverni region |  |
|  | Izgradnja vodovoda Macanska poljana | Opština Žabljak | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 60.000€ | Budžet opštine | Sjeverni region |  |
|  | Rekonstrukcija gradskog vodovoda u Petnjici | Opština Petnjica | IIIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 10.000€ | Budžet opštine | Sjeverni region |  |
|  | Unaprijeđenje vodosnabdjevanja- Izgradnja magistralnog cjevovoda Vukoser Dedeići | Opština Rožaje | IQ 2025 | IIIQ 2025 |  | 800.000€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |  |
|  | Središnji Region Stvaranje preduslova za ugovaranje izvođača radova i nadzora nad izgradnjom sistema vodosnabdijevanja u Prijestonici Cetinje | DOO „PROCON“ , MERS, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 1.000.000€ | wbif | Središnji region |  |
|  | Vodovodna infrastruktura - izgradnja vodoizvorišta u naselju Podvrh | Opština Danilovgrad | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 160.000€ | Budžet opštine | Središnji region |  |
|  | Zamjena starih azbestnih cijevi | Opština Danilovgrad | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 20.000€ | Budžet opštine | Središnji region |  |
|  | Izgradnja nove i rekonstrukcija postojeće vodovodne infrastrukture na seoskom području (faza: izgradnja i rekonstrukcija vodovoda Župa, Planik, Laz, Tisa, Banjani, Ivanje) | Opština Nikšić | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 331.562,32€ | 103.521,15€ Nacionalni budžet 228.041,17€ Budžet opštine | Središnji region |  |
|  | Rekonstrukcija vodovoda na prigradskom području (faza: Poljica II faza) | Opština Nikšić | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 54.185,29€ | Budžet opštine | Središnji region |  |
|  | Primorski region: Završetak realizacija 7 mjera i radovi na izgradnji vodovovne infrastrukture na 8 mjera na Projektu „Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na jadranskoj obali – faza V, Ulcinj“ ukupne dužine cjevovoda 5000m i 5 objekata (rezervoar, prekidne komore, izvorišta) | „Vodacom“, MERS, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 4.500.000€ | kfw | Primorski region |  |
|  | Izgradnja vodovodne mreže na hercegnovskom poluostrvu Luštica | MERS, MJR | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 1.000.000€ | Nacionalni budžet | Primorski region |  |
|  | Izgradnja vodovodne mreže za Trebesin i Kameno | Opština Herceg Novi | IIIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 100.000€ | Budžet opštine | Primorski region |  |
| 3.5.8. Unaprjeđenje regulatornog okvira i unaprjeđenje infrastrukture za upravljanje otpadom | Indikator rezultata: Donijet zakon o upravljanju otpadom/Unaprijeđena infrastruktura za upravljanje otpadom Početna vrijednost 2022: Sjeverni region - Utrošena sredstava u 2022. godini 15.961,9 € za tehničku dokumentaciju; Sanacija neuređenog odlagališta Plav (Projekat CMCR, Slovenija) - ukupna vrijednost 250.000 € Ciljna vrijednost 2023: Usvojen Zakon o upravljanju otpadom i usvojen Državni plan upravljanja otpadom; Sjeverni region: Sanacija neuređenog odlagališta Zakršnica u Mojkovcu - ukupna vrijednost projekata 3.494.487,65 €; Izrada i revizija tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji transfer stanice i reciklaznog dvorista sa sortirnicom u Pljevljima; Izgradnja reciklažnog dvorišta u Kolašinu - izrada i revizija projektne dokumentacije i izvođenje radova na višegodišnji projekat; Izgradnja sanitarnih deponija, transfer stanica, reciklažniih centara i dvorišta, kao i sanacija postojećih odlagališta komunalnog otpada Ostvarena vrijednost 2023: Usvojen predlog Zakona o upravljanju otpadom i pripremljen predlog Državnog plana upravljanja otpadom. Sanacija neuređenog odlagališta Zakršnica u Mojkovcu Ponovljena izrada Glavnog projekta zbog nedostataka Nije bilo zainteresovanih na tenderu (ne postoji procijenje vrijednost investicije) Izgradnja transfer stanice u Andrijevici – radovi su stopirani zbog nedostatka Glavnog projekta Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Usvojen Zakon o upravljanju otpadom i usvojen Državni plan upravljanja otpadom Pripremljeni i dijelom realizovani projekti zaštite, očuvanja i unaprjeđenja životne sredine posredstvom nevladinih organizacija Pripremljeni i dijelom realizovani projekti uklanjanja otpada odbačenog u životnu sredinu Sjeverni region: Sananirano neuređeno odlagalište Zakršnica u Mojkovcu; Izgradnja lokalnog objekta od opšteg ineteresa: pejzažno uređenje zelenih površina specijalne namjene-zatvaranje i rekultivacija privremenog skladišta komunalnog i neopsanog građevinskog otpada u Bakovićima-opština Kolašin – izrađen Glavni projekat Izgradnja transfer stanice u Andrijevici – završen objekat Izgradnja dodatne kade za komunalni otpad BEST saradnja u upravljanju otpadom - Do održive životne sredine – nabavka prede za reciklažni centar Sanacija nelegalnih odlagališta otpada Otklanjanje divlje deponije (otpada odbačenog u životnu sredinu) Izrađena projektna dokumentacija za realizaciju infrastrukturnih projekata iz oblasti zaštite životne sredine Središnji region Sanacija deponije „Mislov do“ i sanacija i rekultivacija divljih deponija Primorski region Izrađena projektna dokumentacija za realizaciju infrastrukturnih projekata iz oblasti zaštite životne sredine | Vodeća institucija: MERS Ključni partner: AZZŽS, JLS, Privatni investitori | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | Ukupno: 4.564.221,89€ (od čega Sjeverni region: 1.266.340,51€, Središnji region: 1.147.896,98€, Primorski region: 2.149.984,40€) | 1.161.490,51€ Nacionalni budžet 1.228.003,98€ Budžet opštine 1.424.984,40€ Javni sektor 794.743€ Donatori (EU grantovi) | Svi regioni |  |
|  | Ciljna vrijednost 2025: Donošenje Državnog plana upravljanja otpadom | MERS | IQ 2025 | IIIQ 2025 |  |  |  | Svi regioni |  |
|  | Sjeverni region: Završetak sanacije neuređenog odlagališta „Zakršnica“ u Mojkovcu | MERS, Opština Mojkovac | IQ 2025 | IIIQ 2025 |  | 889.890,51€ | Nacionalni budžet | Sjeverni region |  |
|  | Unapređenje sistema upravljanja otpadom, sanacija divljih deponija | Opština Žabljak | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 350.000€ | Budžet opštine | Sjeverni region |  |
|  | Izrada Studije izvodljivosti za izgradnju transfer stanice sa sortirnicom i reciklažnim dvorištem u opštini Rožaje | Opština Rožaje | IIQ 2025 | IIIQ 2025 |  | 26.450€ | 21.600€ Nacionalni budžet – Eko fond 4.850€ Budžet opštine | Sjeverni region |  |
|  | Središnji region Sakupljanje staklene otpadne ambalaže iz ugostiterljskih objekata | Glavni grad, Deponija DOO | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 50.000€ | 25.000€ Budžet Glavnog grada 25.000€ Javni sektor | Središnji region |  |
|  | Izrada Studije, projektovanje i izgradnja Centra za savremeno upravljanje i tretman komunalnog otpada (faza: Izrada tehničke dokumentacije uključujući i tehničku dokumentaciju za transfer stanicu) | Opština Nikšić | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 16.999,98€ | Budžet opštine | Središnji region |  |
|  | Izrada Studije, izgradnja i opremanje postrojenja za preradu građevinskog otpada | Opština Nikšić | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 100.000€ | Budžet opštine | Središnji region |  |
|  | Izgradnja i opremanje stacionarnih reciklažnih dvorišta, nabavka mobilnih reciklažnih dvorišta i opremanje lokacija za sakupljanje zelenog i kabastog otpada (faza: Izgradnja reciklažnog dvorišta) | Opština Nikšić | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 100.000€ | Budžet opštine | Središnji region |  |
|  | Povećana stope prikupljanja i reciklaže elektronskog otpada; uspostavljanje održivog modela CircleWaste – Scaling up eWASTE circular economy in Adrion region | Opština Tuzi | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 46.207€ | 6.027€ Budžet opštine 40.180€ Donatori (EU grantovi) | Središnji region |  |
|  | Smanjena količina otpadom i unapređenje sistema upravljanja otpadom Toward Zero Waste CBC (TO 0 WASTE) | Opština Tuzi | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 834.690€ | 125.127€ Budžet opštine 709.563€ Donatori (EU grantovi) | Središnji region |  |
|  | Primorski region Izgradnja reciklažnog dvorišta – izrada Studije uspostavljanja primarne selekcije komunalnog otpada u Baru | MERS, Opština Bar | IIIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 250.000€ | Nacionalni budžet | Primorski region |  |
|  | Izgradnjen sistem za dobijanje električne energije iz deponijskog biogasa | Možura DOO, Opština Bar | IQ 2025 | IIIQ 2025 |  | 1.399.984,40€ | Javni sektor | Primorski region |  |
|  | Započeti radovi mna izgradnji reciklažnog postrojenja u opštini Ulcinj | Opština Ulcinj | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 500.000€ | Budžet opštine | Primorski region |  |
| 3.5.9. Uspostavljanje novih zaštićenih područja i podrška upravljanju i unaprjeđenju zaštićenih područja/Mapiranje ekološke mreže | Indikator rezultata: Broj zaštićenih područja na moru/broj donijetih programa upravljanja zaštićenim područjima/Procenat mapiranja ekološke mreže/Broj revidovanih studija zaštite Nacionalnih parkova Početna vrijednost 2022: n/a Ciljna vrijednost 2023: Mapiranje ekološke mreže/Uspostavljanje novih zaštićenih područja i podrška upravljanju i unaprjeđenju zaštićenih područja/Promocija zaštite i očuvanja prirode, prirodnih resursa u obalnom području, saradnja sa NVO sektorom, međunarodna saradnja i podizanje svijesti javnosti iz oblasti ekologije i prirode Ostvarena vrijednost 2023: Donijeto 5 Planova upravljanja za nacionalne parkove (Durmitor, Biogradska gora, Lovćen, Skadarsko jezero i Prokletije) i 2 Plana upravljanja za morska zaštićena područja „Katič“ i „Stari Ulcinj“ Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Mapirano je 16 % kopnene teritorije Pripremljene Studije revizije za Nacionalne parkove: Skadarsko jezero i Durmitor. Sjeverni region Durmitor Središnji region Skadarsko jezero Primorski region Proglašena dva nova zaštićena područja u moru: Spomenik prirode „Sopot“ i Spomenik prirode „Dražin vrt“ Ciljna vrijednost 2025: U 2025. se neće realizovati aktivnost. | Vodeća institucija: MERS Ključni partner: AZZŽS, Upravljači zaštićenih područja, Institut za biologiju mora, MJR | / | / |  | / | / |  |  |
| 3.5.10. Regulacija korita rijeka u cilju zaštite od štetnog dejstva voda | Indikator rezultata: Broj regulisanih/uređenih korita rijeka Početna vrijednost 2023: Uređenje korita rijeke Grnčar- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa Regulacija korita rijeke Rujele – izrađen glavni projekat Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Sjeverni region: Izvođenje radova na uređenju korita rijeke Breznice Izvođenje radova na uređenju korita rijeke Ćehotine Regulacija rijeke Lim u gradskoj zoni ,izgradnja obaloutvrda – Bijelo Polje Središnji region: Regulacija korita rijeke Rujele, od Miljeških izvora do Vuksanlekića sa izgradnjom pješačke staze | Vodeća institucija: JLS Ključni partner: MPŠV | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | Ukupno: 5.874.550,29€ (od čega Sjeverni region: 4.564.550,29€, Središnji region: 810.000€, Primorski region: 500.000€) | Nacionalni budžet | Svi regioni |  |
|  | Ciljna vrijednost 2025: Sjeverni region: Regulacija lijeve obale rijeke Lim u gradskoj zoni -izgradnja obaloutvrde | MPŠV, Opština Bijelo Polje | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 2.357.315,35 € | Nacionalni budžet | Sjeverni region |  |
|  | Izgradnja obaloutvrde između dva gradska mosta na Limu u Beranama | MPŠV, Opština Berane | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 2.207.234,94 € | Nacionalni budžet | Sjeverni region |  |
|  | Središnji region Regulacija rijeke Gračanice na dionici Halda – ušće Gračanice u kanal Zete | Opština Nikšić | IIIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 810.000€ | Nacionalni budžet | Središnji region |  |
|  | Primorski region Rekonstrukcija nasipa na rijeci Bojani (dionica Gropat–Štodra) | Opština Ulcinj | IIIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 500.000€ | Nacionalni budžet | Primorski region |  |
| 3.5.11. Unapređnjenje energetske efikasnosti u javnom sektoru na lokalnom nivou | Indikator rezultata: Stepen realizovanosti projekata energetske efikasnosti u javnom sektoru Početna vrijednost 2023: / Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Početna vrijednost 2024: Sjeverni region: Izgradnja javne rasvjete u MZ.Vrševo - Petnjica Središnji region: Modernizacija javne rasvjete kroz zamjenu postojeće rasvjete sa LED svjetlosnim izvorima Izgradnja LED javne rasvjete Nabavka i isporuka opreme za javnu rasvjetu | Vodeća institucija: JLS | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | Ukupno: 2.659.649,64€ (od čega Sjeverni region: 950.000€, Središnji region: 1.113.179,64€, Primorski region: 596.470€) | 1.450.667,64€ Budžet opština 337.000€ IPA 871.982€ Donatori (CMSR, EU grantovi) |  |  |
|  | Ciljna vrijednost 2025: Sjeverni region Unapređenje EE objekta sportskog centra | Opština Žabljak | IIIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 500.000€ | Budžet opštine 250.000€ Donator (CMSR) 250.000€ | Sjeverni region |  |
|  | Program unapređenja EE javnih i stambenih zgrada | Opština Žabljak | IIIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 70.000€ | Budžet opštine | Sjeverni region |  |
|  | Javna rasvjeta u prigradskim naseljima i zamjena preostaloih svetiljki LED svetiljkama u gradskoj zoni | Opština Žabljak | IIQ 2025 | IVQ 2025 |  | 380.000€ | Budžet opštine | Sjeverni region |  |
|  | Središnji region Ugradnja nove ulične rasvjete | Opština Danilovgrad | IQ 2025 | IIIQ 2025 |  | 30.000€ | Budžet opštine | Središnji region |  |
|  | Održavanje rasvjete u zahvatu GUP-a (opravka i održavanje javne rasvjete), rate po Ugovoru za izvođenje radova na ugradnji led svjetiljki na teritoriji Opštine Danilovgrad | Opština Danilovgrad | IQ 2025 | IIIQ 2025 |  | 99.917,64€ | Budžet opštine | Središnji region |  |
|  | Implementirana strategija optimizacije javne rasvjete i smanjenje emisije CO₂ ProLIGHTmed - Progresivna rješenja u zelenijoj optimizaciji javne rasvjete u EURO-MED zoni | Opština Tuzi | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 983.262 € | 361.280€ Budžet opštine 621.982€ Donatori (EU grantovi) | Središnji region |  |
|  | Primorski region Završeno ambijentalno osvjetljenje tvrđava Forte mare i Potkovičaste kule | Opština Herceg Novi | IQ 2025 | IIIQ 2025 |  | 200.000€ | Budžet opštine | Primorski region |  |
|  | Finalni radovi na Projektu LED rasvjete za Sportski centar Igalo „Sinergy Interreg IPACBC“ | Opština Herceg Novi | IQ 2025 | IVQ 2025 |  | 396.470€ | 337.000€ IPA 59.470€ Budžet opštine | Primorski region |  |
| 3.5.12. Izgradnja ostale komunalne infrastrukture za zaštitu životne sredine | Indikator rezultata: Stepen realizovanosti projekata u oblasti ostale komunalne infrastrukture. Početna vrijednost 2023: Središnji region: Izgradnja i opremanje Vatrogasnog doma – započeti radovi Ciljna vrijednost 2024: Nije usvojen AP Središnji region: Izgradnja karantinskog prostora za slobodno kretanje i boravak napuštenih i izgubljenih životinja – Nikšić Izgradnja i opremanje Vatrogasnog doma – Nikšić | Vodeća institucija: JLS | IQ 2025 | IVQ 2025 |  |  |  | Svi regioni |  |
|  | Ciljna vrijednost 2025: Nisu dostupni podaci o planiranim aktivnostima za 2025. godinu. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista skraćenica

| AP | Akcioni plan |
| --- | --- |
| AZZŽS | Agencija za zaštitu životne sredine |
| CEDIS | Crnogorski elektrodistributivni sistem |
| CGES | Crnogorski elektroprenosni sistem |
| CFCU | Sektor za ugovaranje i finansiranje programa Iz sredstava EU |
| CSO | JU Centar za stručno obrazovanje |
| EPCG | Elektroprivreda Crne Gore |
| GSV | Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore |
| IPC | Inovaciono preduzetnički centar |
| JLS | Jedinice lokalne samouprave |
| MEIR | Ministarstvo energetike i rudarstva |
| MER | Ministarstvo ekonomskog razvoja |
| MERS | Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera |
| MF | Ministarstvo finansija |
| MJR | Ministarstvo javnih radova |
| MJU | Ministarstvo javne uprave |
| MIRN | Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama |
| MKM | Ministarstvo kulture i medija |
| MPNI | Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija |
| MPO | Ministarstvo pomorstva |
| MPŠV | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede |
| MRZS | Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga |
| MSA | Ministarstvo saobraćaja |
| MSSD | Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije |
| MT | Ministarstvo turizma |
| MUP | Ministarstvo unutrašnjih poslova |
| MZ | Ministarstvo zdravlja |
| NTO CG | Nacionalna turistička organizacija Crne Gore |
| NTP CG | Naučno-tehnološki park Crne Gore |
| RBCG | Razvojna banka Crne Gore |
| SCG | Skijališta Crne Gore |
| TO | Turistička organizacija |
| UNIDO | United Nations Industrial Development Organization |
| ZO | Zajednica opština |
| ZzŠ | Zavod za školstvo |
| ZZZCG | Zavod za zapošljavanje Crne Gore |

Za infrastruktune projekte posebno u oblasti saobraćaja, turizma, energetike, širokopojasnog pristupa internetu, projekata u oblasti obrazovanja i kulture, kao i kreditnih linija za rast konkurentnosti privrede i podsticanje inovacija, koji se sprovode u kontinuitetu, datum početka naveden je shodno započetim aktivnostima u prethodnom periodu i definisanim rokovima u projektnoj dokumentaciji koja je na raspolaganju.

Izvor finansiranja: Nacionalni budžet, Javni sektor (sredstva JLS, javnih institucija, uključujući privredna društva u većinskom državnom vlasništvu), IPA, Donatori, Privatni sektor.

STEM -„science, technology, engineering and math“ (nauka, tehnologija, inžinjering i matematika).

U julu 2024. je usvojen nacionalni Plan implementacije Garancije za mlade, kojim su definisane obaveze, aktivnosti, finansijska sredstva i dinamika ispunjavanja zadataka svih institucija uključenih u realizaciju programa Garancije za mlade. Program osigurava da mladi do 29 godina dibiju kvalitetnu ponudu za zapošljavanje ili nastavak obrazovanja, pripravništvo ili obuku u roku od 4 mjeseca nakon završetka obrazovanja ili gubitka posla. Tokom 2025. godine Pilot projekti će biti realizovani u opštinama Bijelo Polje, Nikšić i Ulcinj. U  ova tri grada su realizovane promotivne kampanje, kako bi se mladima, poslodavcima i lokalnoj zajednici približile koristi od realizacije ovog programa.

Radna grupa za izradu predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom obrazovana je Rješenjem br. 01-011/24-2091/1 od 27. decembra 2024. godine.

Rok IV kvartal 2025. godine

Izvor Registar nameta

https://www.monstat.org/uploads/files/ICT/2022/Saop%C5%A1tenje%202022%20Domacinstva.pdf; https://www.monstat.org/uploads/files/ICT/2022ent/Saop%C5%A1tenje%202022%20Preduzeca.pdf

Malo je vjerovatno da će se išta realizovati u 2025. godini, u 2025 .g. će nam se eventualno odobriti navedena sredstva. Plan nakon 26.700.000,00 € (za 5 godina), i to: WBIF grant (30% ukupne vrijednosti)

Budžet Crne Gore (čl.13, tač.22) (zaduživanje kod EBRD(70% ukupne vrijednosti investicije)

Jedan ugovor raskinut u maju 2024. u iznosu od 120.000.00 eura usljed nemogućnosti ugovarača da dostavi bankarsku garanciju)

U toku je Implementacija Programa za podsticanje energetske efikasnosti u objektima koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu, čiji je budžet 500.000 eura (Javni poziv je u toku, krajem novembra je otvoren, a biće zatvoren sa utroškom sredstava, tokom 2024. godine nisu  dodijeljna sredstva po ovom osnovu).

Podrška za razvoj MICE turizma (uključila je četiri oblasti) u okviru koje je podržano 14 prijava/projekata i Podrška za unapređenje organizovanih avionskih dolazaka putem zajedničke marketing kampanje sa turoperatorima, u okviru  koje su podržane dvije kampanje.  Od gore navedenih 16 podržanih aktivnosti/projekata u 2024. godini je realizovano 12, dok će preostale biti realizovane u 2025. godini.

Sredstva za realizaciju Programa EE za 2024. godinu u iznosu od 2,3 mil€ su prenijeta Fondu za inovacije po zaključcima Vlade CG, a ista će biti ugovorena i dodijeljena u 2025/2026 godini. U 2025. godini je u planu monitoring realizacije odobrenih 7 projekata.  Takođe, planirana  je evaluacija projektnih prijava iz Programa EE za 2024., ugovaranje i dodjela bespovratnih sredstva od strane Fonda za inovacije koji implementira program. U 2024. godini je usvojen novi Program EE za 2024. godinu i raspisan Javni poziv u vrijednosti od 2,3 mil€. Planirana je podrška za 10 privrednih subjekata iz sektora prerađivačke industrije.

Aktivnost obuhvata sljedeće mjere ruralnog razvoja iz Agrobudžeta: 2.1.7. Podrška aktivnostima kooperativa, udruženja i organizacija proizvođača,, 2.1.14. Podrška uvođenju inovacija u sektor poljoprivrede, 2.3.1. Podrška investicijama u adaptaciju planinskih katuna. NAPOMENA: Prilikom pripreme Agrobudžeta za tekuću godinu moguća su određena odstupanja u definiciji i obuhvatu novih mjera, u odnosu na mjere koje su realizovane u okviru prethodnih Agrobudžeta. Detaljniji podaci o realizaciji aktivnosti u nadležnosti MPŠV dostupni su u okviru godišnjeg Izvještaja o radu i stanju u upravnim oblastima MPŠV i organa uprave, u okviru kojeg je moguć različit prikaz realizacije pojedinačnih mjera. Dodatno, od strane jednog aplikanta moguće je dostavljanje prijave za više mjera

Aktivnosti Planinarskog saveza Crne Gore nisu realizovane, te Ministarstvo turizma nije izvršilo uplatu sredstava Planinarskom savezu Crne Gore zbog neispunjavanja obaveza iz prethodnog perioda.

Oznaka "Montenegro Quality" dodjeljuje se u tri nivoa: zlatna, srebrna i bronzana. Svaka od ovih oznaka predstavlja nagradu za postignuti visok nivo kvaliteta, a odražava i posvećenost stalnom unapređenju turističke ponude Crne Gore.

U 2023. godini, iz WBIF, planiran je završetak sanacije 4 tunela u središnjem dijelu i nastavak sanacije na 4 tunela takođe u središnjem dijelu za koje predstoji odabir izvođača, s obzirom da je prethodni ugovor raskinut. Nadalje, očekuje se završetak rekonstrukcije i adaptacija stanične zgrade Bijelo Polje, iz sredstava IPA. Iz WBIF, tehnička dokumentacija će biti finalizovana za generalni remont dionice pruge Golubovci-Bar. Za cijelu Barsku prugu će se uraditi idejni projekti za zamjenu uređaja i opreme za napajanje pruge električnom energijom, kao i završetak prifizibiliti studija za prugu Podgorica - dr. gr. sa Albanijom.

U februaru 2024. godine potpisan je Ugovor o radovima u iznosu od 3,391,196.09 eura za nastavak izvođenja radova na 3 tunela (210, 211 i 242).  U toku je izvođenje glavnih radova u tunelima T-210 i T-211 i pripremni radovi u tunelu T-242, a u narednom periodu se očekuje i početak glavnih radova;

Aktivnost obuhvata sljedeće mjere tržišno-cjenovne politike iz Agrobudžeta: 1.1.1. Direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji, 1.1.2. Podrška razvoju tržišne proizvodnje mlijeka, 1.1.3. Podrška preradi mlijeka na gazdinstvu, 1.1.4. Direktna plaćanja u biljnoj proizvodnji, 1.1.5. Direktna plaćanja za mladog poljoprivrednika, 1.1.6. Proizvodno vezana plaćanja u biljnoj proizvodnji, 1.2.1. Program unaprjeđivanja pčelarstva, 1.2.2. Program besplatne distribucije voća, povrća, mlijeka i mlječnih proizvoda u školama, 1.2.3. Mjere posebne podrške za vino.

Aktivnost obuhvata sljedeće mjere ruralnog razvoja iz Agrobudžeta: 2.1.2. IPARD III program, 2.1.3. Podrška investicijama u primarnoj biljnoj proizvodnji, 2.1.4. Podrška zasnivanju i održavanju matičnih zasada određenih voćnih vrsta, 2.1.5. Podrška dostizanja standarda dobrobiti životinja u stočarstvu, 2.1.6. Podrška unaprjeđenju kvaliteta sirovog mlijeka, 2.1.8. Podrška nabavci priplodnih grla u čistoj rasi, 2.1.9. Podrška za nabavku mehanizacije, priključaka I opreme u funkciji primarne proizvodnje, 2.1.10. Podrška investicijama za izgradnju bunara i bistijerni, 2.1.11. Podrška pokretanju i razvoju poslovanja mladih poljoprivrednika, 2.1.12. Podrška jačanju otkupne mreže mlijeka.

Aktivnost obuhvata sljedeće mjere iz Agrobudžeta: 5.1.1. Modernizacija profesionalne ribolovne flote za ulov demerzalnih resursa; 5.1.2. Modernizacija profesionalne ribolovne flote za ulov pelagičnih resursa; 5.1.3. Modernizacija profesionalne ribolovne flote u malom i velikom privrednom ribolovu; 6.1.2. Unaprjeđenje privrednog ribolova na Skadarskom jezeru; 5.2.1. Poboljšanje konkurentnosti i efikasnosti sektora marikulture; 6.1.1. Promocija i održivo upravljanje slatkovodnim ribarstvom; 6.2.1 Podrška održivim aktivnostima u cilju jačanja konkurentnosti sektora slatkovodne akvakulture

Aktivnost obuhvata sljedeće mjere iz Agrobudžeta: 5.2.2. Direktna plaćanja u marikulturi-uzgoj školjaka; 6.2.2. Direktna plaćanja u slatkovodnoj akvakulturi.

Aktivnost obuhvata sljedeće mjere za održivo gazdovanje prirodnim resursima i podrške opštim servisima u poljoprivredi iz Agrobudžeta: 2.2.1. Očuvanje autohtonih genetičkih resursa u poljoprivredi, 2.2.2. Podrška organskoj proizvodnji, 3.5. Politika kvaliteta – šeme kvaliteta, 3.7. Uvođenje standarda kvaliteta i bezbjednosti hrane.

MERS: „Direktorat za zaštitu prirode u prethodne dvije godine predlagao aktivnosti i u traženom periodu pripremio Izvještaj o stepenu njihove realizacije. Međutim, zaključeno je da aktivnosti Direktorata za zaštitu prirode nisu relevantne za ovu vrstu dokumenta. S tim u vezi, za 2025. godinu nemaju predlog aktivnosti.“