STRATEŠKI CILJ STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA CRNE GORE DO 2025. GODINE

U 2025. GODINI, TURIZAM U CRNOJ GORI RAZVIJEN NA OSNOVAMA ODRŽIVOG, INKLUZIVNOG, ZELENOG I PAMETNOG RASTA, PREDSTAVLJAĆE I DALJE DOMINANTNU KOMPONENTU U EKONOMSKOM RAZVOJU DRŽAVE, OBEZBJEĐUJUĆI SMANJENJE REGIONALNE NEUJEDNAČENOSTI, UZ POŠTOVANJE POTREBA CRNOGORSKOG STANOVNIŠTA I TURISTA

Iz navedenog strateškog cilja, proističu smjernice za buduće aktivnosti u pravcu obezbjeđenja potpune i kvalitetne valorizacije svih potencijala i to na dinamičan i optimanalan način, shodno aktuelnim tržišnim okolnostima, uz poštovanje principa održivosti, a koje se odnose na operativne ciljeve, i to: Unapređenje institucionalnog okvira uz jačanje inspekcijskih službi;  unapređenje kvaliteta infra i supra strukture; unapređenje kvaliteta smještajnih kapaciteta; unapređenje kvaliteta i diverzifikacija turističkog prizvoda; razvoj ljudskih resursa, unapređenje znanja i vještina; digitalizacija, inovativna rješenja i nove tehnologije u turizmu i razvoj destinacijskog menadžmenta i efikasan marketing.

U pravcu realizacije operativnih ciljeva, Strategijom razvoja turizma Crne Gore do 2025. godine predviđeno je donošenje Akcionog plana sa mjerama i aktivnostima.  Svaka mjera će se realizovati kroz implementaciju aktivnosti, koje su definisane kao prioritetne. Sve aktivnosti  su definisane sa strateškog nivoa, kako za sektor turizma tako i za ostale sektore direktno ili indirektno povezane sa turizmom. Dalja razrada i implementacija pojedinih aktivnosti realizovaće se kroz zasebne programe, odnosno njihove akcione planove, koji su uključeni u predmetni Akcioni plano, a sve u cilju što efikasnije realizacije istog.  Tendencija je da se izbjegne “preklapanje” aktivnosti kako na nivou resornog ministarstva, tako i sa aspekta međuresorne saradnje, odnosno definisanjem predmetnog akcionog plana, vodeći računa o “cross-cutting” dokumenata, koji su u mnogim segmentima komplementarni.

Za utvrđene aktivnosti Akcionim planom su definisani nosioci i partneri aktivnosti, vremenski okvir sprovođenja, kao i njihovi  indikatori realizacije sa izvorima provjere i iznosima i izvorima finansijskih sredstava za njihovu realizaciju.

Struktura potrebnih sredstava za implementaciju akcionog plana po izvoru finansiranja

Strategija razvoja turizma Crne Gore do 2025. godine tj. njene pojedinačne aktivnosti biće finansirane iz Budžeta Crne Gore, Budžeta lokalnih uprava i donatorskih sredstava ( EU fondovi, IPA sredstva i dr.). Kroz Akcioni plan za postizanje operativnih ciljeva predviđen je utrošak u iznosu 28.016,273€, od čega 86,6% sredstava odnosi na investicione projekte planirane u okviru Kapitalnog budžeta za period do 2025. godine.  Napominjemo, da je za određeni broj aktivnosti predviđen iznos I izvor finansijskih sredstava, dok će za preostali dio aktivnosti finansijski okvir za njihovu realizaciju biti definisan  u postupku izvještavanja o realizaciji Akcionog plana za 2022. godinu i revidiranja Akcionog plana za naredni period.

| STRATEŠKI CILJ STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA CRNE GORE DO 2025. GODINE U 2025. GODINI, TURIZAM U CRNOJ GORI RAZVIJEN NA OSNOVAMA ODRŽIVOG, INKLUZIVNOG, ZELENOG I PAMETNOG RASTA, PREDSTAVLJAĆE I DALJE DOMINANTNU KOMPONENTU U EKONOMSKOM RAZVOJU DRŽAVE, OBEZBJEĐUJUĆI SMANJENJE REGIONALNE NEUJEDNAČENOSTI, UZ POŠTOVANJE POTREBA CRNOGORSKOG STANOVNIŠTA I TURISTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator uticaja |  |  |  |  | Početna vrijednost 2019 |  |  |  |  | Ciljana vrijednost 2023. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciljana vrijednost 2025. godine |  |  |  |  |  |
| Broj noćenja |  |  |  |  | 14.5 mil. |  |  |  |  | 18.800 mil. (+30%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 mil. (+40%) |  |  |  |  |  |
| Prihodi u turizmu |  |  |  |  | 1,140 mlrd. € |  |  |  |  | 1,5 mlrd. € (+30%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 mlrd. € (40%) |  |  |  |  |  |
| Udio turizma u BDP-u |  |  |  |  | 31% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  |  |
| AKCIONI PLAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 1: UNAPREĐENJE INSTITUCIONALNOG OKVIRA UZ JAČANJE INSPEKCIJSKIH SLUŽBI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Idikator učinka |  |  |  |  | Početna vrijednost 2021 |  |  |  |  | Ciljana vrijednost 2023. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciljana vrijednost 2025. godine |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj usaglašenih zakona/podzakonskih akata |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 + |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka br.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj strateških/programskih dokumenata u oblasti turizma |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Mjera |  |  | Aktivnost |  |  |  |  |  |  | Nosilac / partneri |  | Rok |  |  |  |  | Indikator / izvor provjere |  |  |  |  |  |  | Sredstva (u €) / izvor |
| 1.1 Zakonodavni okvir, povoljni poslovni ambijent |  |  | 1.1.1 |  |  | Izmjene i dopune Zakona o turističkim organizacijama |  |  |  | MER |  | I – IV Q 2022. |  |  |  |  | Usvojen zakon Godišnji izvještaji o radu MER-a |  |  |  |  |  |  | 5.000,00 € Budžet Vlade Crne Gore |
|  |  |  | 1.1.2 |  |  | Izmjene i dopune Zakona o boravišnoj taksi |  |  |  | MER |  | I – IV Q 2022. |  |  |  |  | Usvojen zakon Godišnji izvještaji o radu MER-a |  |  |  |  |  |  | 5.000,00 € Budžet Vlade Crne Gore |
|  |  |  | 1.1.3 |  |  | Izmjene i dopune Zakona o raftingu |  |  |  | MER |  | I – IV Q 2022. |  |  |  |  | Usvojen zakon Godišnji izvještaji o radu MER-a |  |  |  |  |  |  | 5.000,00 € Budžet Vlade Crne Gore |
|  |  |  | 1.1.4 |  |  | Izmjene i dopune Zakona o skijaštima |  |  |  | MER |  | I – IV Q 2022. |  |  |  |  | Usvojen zakon Godišnji izvještaji o radu MER-a |  |  |  |  |  |  | 5.000,00 € Budžet Vlade Crne Gore |
|  |  |  | 1.1.5 |  |  | Izmjene i dopune Zakona o planinskim stazama |  |  |  | MER |  | I – IV Q 2022. |  |  |  |  | Usvojen zakon Godišnji izvještaji o radu MER-a |  |  |  |  |  |  | 5.000,00 € Budžet Vlade Crne Gore |
|  |  |  | 1.1.6 |  |  | Zakon o turizmu |  |  |  | MER |  | I – IV Q 2023. |  |  |  |  | Usvojen zakon Godišnji izvještaji o radu MER-a |  |  |  |  |  |  | 5.000,00 € Budžet Vlade Crne Gore |
|  |  |  | 1.1.7 |  |  | Zakon o ugostiteljstvu |  |  |  | MER |  | I – IV Q 2023. |  |  |  |  | Usvojen zakon Godišnji izvještaji o radu MER-a |  |  |  |  |  |  | 5.000,00 € Budžet Vlade Crne Gore |
|  |  |  | 1.1.8 |  |  |  | Podzakonski akti |  |  | MER |  | I Q 2022 – IV Q 2024. |  |  |  |  | Broj donešenih podzakonskih akata Godišnji izvještaji o radu MER-a |  |  |  |  |  |  | 6.000,00€ Budžet Vlade Crne Gore |
| - Zdravstveno – epidemiološki ambijent |  |  | 1.2.1 |  |  |  | Razvijanje, uvođenje i primjena zdravstveno – sanitarno – epidemioloških protokolarnih standarda, uslova i mjera u okviru pružanja turističko-ugostiteljskih usluga (uz monitoring primjene i mjerenje uticaja epidemije na tursitička kretanja) |  |  | MZ, IJZ / MER, PKCG, turistička privreda |  | I Q 2022 – IV Q 2025. |  |  |  |  | Broj donešenih protokola / standarda Izvještaji o radu MZ / IJZ |  |  |  |  |  |  | / |
| 1.3 Strateški okvir |  |  | 1.3.1 |  |  |  | Strategija razvoja ljudskih resursa u turizmu s Akcionim planom do 2026. godine |  |  | MER |  | I – IV Q 2023. |  |  |  |  | Usvojena strategija Godišnji izvještaj o radu MER |  |  |  |  |  |  | 50.000,00€ Budžet Vlade CG |
|  |  |  | 1.3.2 |  |  |  | Program razvoja nautičkog turizma Crne Gore 2023-2026. godine s Akcionim planom |  |  | MER /privatni sektor, lokalne uprave, NTO |  | I – IV Q 2022. |  |  |  |  | Usvojen program Godišnji izvještaj o radu MER |  |  |  |  |  |  | 80.000,00 € Budžet Vlade CG |
|  |  |  | 1.3.3 |  |  |  | Program razvoja sportskog turizma u Crnoj Gori 2023-2026. godine s Akcionim planom |  |  | MER/ /privatni sektor, lokalne uprave, NTO |  | I – IV Q 2022. |  |  |  |  | Usvojen program Godišnji izvještaj o radu MER |  |  |  |  |  |  | 40.000,00€ Budžet Vlade CG |
|  |  |  | 1.3.4 |  |  |  | Program razvoja ruralnog turizma Crne Gore s Akcionim planom 2023-2025. godine |  |  | MER/ MPŠV, privatni sektor, lokalne uprave, NTO |  | I – IV Q 2022. |  |  |  |  | Usvojen program Godišnji izvještaj o radu MER |  |  |  |  |  |  | 10.000,00€ Budžet Vlade CG |
|  |  |  | 1.3.5 |  |  |  | Program razvoja kulturnog turizma Crne Gore s Akcionim planom 2023-2025. godine |  |  | MER/ MPNKS, lokalne uprave, NTO |  | I – IV Q 2022. |  |  |  |  | Usvojen program Godišnji izvještaj o radu MER |  |  |  |  |  |  | 10.000,00€ Budžet Vlade CG |
|  |  |  | 1.3.6 |  |  |  | Program razvoja zdravstvenog turizma Crne Gore s Akcionim planom 2024-2026. godine |  |  | MER/ MZ |  | IQ-IVQ2023 |  |  |  |  | Usvojen program Godišnji izvještaj o radu MER |  |  |  |  |  |  | 10.000,00€ Budžet Vlade CG |
|  |  |  | 1.3.7 |  |  |  | Program razvoja MICE turizma u Crnoj Gori s Akcionim planom 2024 -2026. godine |  |  | MER/ privatni sektor, lokalne uprave, NTO |  | I – IV Q 2023. |  |  |  |  | Usvojen program Godišnji izvještaj o radu MER |  |  |  |  |  |  | 50.000,00 € Budžet Vlade CG |
|  |  |  | 1.3.8 |  |  |  | Program razvoja avanturističkog turizma u Crnoj Gori s Akcionim planom 2024 -2026. godine |  |  | MER/ privatni sektor, lokalne uprave, NTO |  | I-IV Q 2023. |  |  |  |  | Usvojen program Godišnji izvještaj o radu MER |  |  |  |  |  |  | 50.000,00 € Budžet Vlade CG |
|  |  |  | 1.3.9 |  |  |  | Program razvoja turizma u zaštićenim područijima Crne Gore s Akcionim planom 2025-2027. godine |  |  | MER/ JP NP Zaštićena prirodna dobra |  | I-IV Q 2024. |  |  |  |  | Usvojen program Godišnji izvještaj o radu MER |  |  |  |  |  |  | 50.000,00 € Budžet Vlade CG |
| 1.4 Jačanje kapaciteta Inspekcijske službe |  |  | 1.4.1 |  |  |  | Povećanje broja turističkih i drugih inspektora koji vrše nadzor nad sprovođenjem zakona iz oblasti turizma |  |  | UIP / MER |  | I Q 2022 – IV Q 2025. |  |  |  |  | Broj novo-zaposlenih inspektora Godišnji izvještaj o radu UIP |  |  |  |  |  |  | Budžet Vlade CG |
|  |  |  | 1.4.2 |  |  |  | Edukacija, usavršavanje, kreiranje modela za vrijednovanje rada i opremanje inspektora |  |  | UIP / MPNSK |  | I Q 2022 – IV Q 2025. |  |  |  |  | Broj radionica/obuka Godišnji izvještaj o radu UIP |  |  |  |  |  |  | Budžet Vlade CG |
|  |  |  | 1.4.3 |  |  |  | Koordinacija rada turističke inspekcije i drugih inspekcijskih službi |  |  | UIP |  | I Q 2022 – IV Q 2025. |  |  |  |  | Broj zajednički sprovedenih inspekcijskih aktivnosti Godišnji izvještaj o radu UIP |  |  |  |  |  |  | Budžet Vlade CG |
| Operativni cilj 2: UNAPREĐENJE KVALITETA INFRA I SUPRA STRUKTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Idikator učinka |  |  |  |  | Početna vrijednost 2021 |  |  |  |  | Ciljana vrijednost 2023. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciljana vrijednost 2025. godine |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj projekata infra i supra strukture |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Najmanje 15 projektnih aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  | Najmanje 30 projektnih aktivnosti |  |  |  |  |  |
| Mjera |  |  | Aktivnost |  |  |  |  |  |  | Nosilac / partneri |  |  | Rok |  |  |  | Indikator / izvor provjere |  |  |  |  | Sredstva (u €) / izvor |  |  |
| 2.1 Turistička infra i supra struktura |  |  | 2.1.1 |  |  |  | Nastavak gradnje na skijalištima Kolašin 1600, Žarski, Cmiljača, Savin kuk i Štedim-Hajla, koja uključuje žičare, skijaške staze, bazne stanice, garažu, pristupne puteve i prateću infrastrukturu, kao i sistem za vještačko osnježavanje na Ski centru Kolašin 1600 |  |  | MER / Uprava javnih radova/ AD Skijališta CG |  |  | I Q 2022 – III Q 2025 |  |  |  | Stavljanje u funkciju 3 nova skijališta, stavljanje u funkciju nove instalacije na skijalištu „Savin kuk“, kao i stavljanje u funkciju ski liftova i bob na šinama na skijalištu Ski centar Kolašin 1600 |  |  |  |  | Kapitalni budžet za 2022. godinu: 16.837.083,00 |  |  |
|  |  |  | 2.1.2 |  |  |  | Nastavak izgradnje na speleološkom objektu Đalovića pećina |  |  | MER / Uprava javnih radova |  |  | I Q 2022 – IV Q 2023 |  |  |  | Stavljanje u funkciju speleološkog objekta „Đalovića pećina“ |  |  |  |  | Kapitalni budžet za 2022. godinu: 3.010.500,00 |  |  |
|  |  |  | 2.1.3 |  |  |  | Izgradnja nedostajuće infrastruktureza potrebe projekta izgradnje panoramske žičare Kotor - Lovćen |  |  | Agencija za investicije/MEK/Koncesionar |  |  | I Q 2022 – II Q 2024 |  |  |  | Stavljanje u funkciju panoramske žičare |  |  |  |  | Kapitalni budžet: 4.155.000,00 Investitor |  |  |
|  |  |  | 2.1.4 |  |  |  | Unapređenje kvaliteta infrastrukture u zoni Morskog dobra |  |  | MEPPU, JP MD/ MER |  |  | I Q 2022 – IV Q 2025. |  |  |  | Broj novih zona za nautička sidrišta Broj novih sidrišta Broj projekata uređenja obalne infrastrukture |  |  |  |  | Budžet Crne Gore / Budžet JP Morsko dobro Donatorski izvori finansiranja |  |  |
|  |  |  | 2.1.5 |  |  |  | Održavanje postojeće i postavljanje nove turističke signalizacije duž magistralnih i regionalnih putevima |  |  | MER/ Lokalne uprave, Uprava za saobraćaj |  |  | I Q 2022 – IV Q 2025. |  |  |  | Broj postojećih (popravljenih) i novih znakova turističke signalizacije Izvještaj izvođača radova |  |  |  |  | 40.000,00€ Budžet Crne Gore Donatorski izvori finansiranja |  |  |
|  |  |  | 2.1.6 |  |  |  | Održavanje i unapređenje kvaliteta odmorišta i vidikovaca pored puteva |  |  | Lokalne samouprave |  |  | I Q 2022 – IV Q 2025. |  |  |  | Broj postojećih održavanih i novih odmorišta i vidikovaca pored puteva Godišnji izvještaj o radu lokalne uprave |  |  |  |  | Budžet lokalnih uprava Donatorski izvori finansiranja |  |  |
|  |  |  | 2.1.7 |  |  |  | Uređenje i mapiranje planinski staza u okviru nacionalne mreže planinskih staza |  |  | MER/ Planinarski savez CG, planinarski klubovi, LTO |  |  | I Q– IV Q 2022 |  |  |  | Broj markiranih planinarskih staza Godišnji izvještaj o radu Planinarskog saveza CG/ planinarskih klubova |  |  |  |  | 50.000,00€ Budžet Crne Gore Donatorski izvori finansiranja |  |  |
|  |  |  | 2.1.8 |  |  |  | Implementacija šengenskog akcionog plana -Ažuriranje Analiza o planinskom turističkom saobraćaju sa susjednim zemljama |  |  | MER/ Planinarski savez CG, LTO, planinarski klubovi |  |  | IQ –IV Q 2022 |  |  |  | Analiza ažurirana Godišnji izvještaj MER |  |  |  |  | 20.000,00€ Budžet Crne Gore |  |  |
|  |  |  | 2.1.9 |  |  |  | Održavanje i unapređenje kvaliteta biciklističkih staza |  |  | MER /Biciklistički savez CG, LTO |  |  | I Q 2022 – IV Q 2025 |  |  |  | Broj markiranih biciklističkih staza Godišnji izvještaj o radu Biciklističkog saveza CG |  |  |  |  | 20.000,00€ Budžet Crne Gore Donatorski izvori finansiranja |  |  |
|  |  |  | 2.1.10 |  |  |  | Valorizacija novih i nedovoljno iskorišćenih turističkih atrakcija |  |  | MER/LTO, lokalne uprave |  |  | IQ2022-IV Q 2025 |  |  |  | Broj turistički valorizovanih atrakcija |  |  |  |  | 50.000,00€ Budžet CG Donatorski izvori finansiranja |  |  |
| 2.2 Saobraćajna Infrastruktura planirana kroz „cross cutting„ dokumente |  |  | 2.2.1 |  |  |  | Održavanje i unapređenje kvaliteta i kapaciteta aerodroma u Crnoj Gori |  |  | MKI / AD. Aerodromi Crne Gore |  |  | I Q 2022 – IV Q 2025. |  |  |  | Broj projekata/aktivnosti sprovodenih u cilju održavanja/ unapređenja kvaliteta i kapaciteta aerodroma u Crnoj Gori Godišnji izvještaj o radu MKI/AD. Aerodromi CG |  |  |  |  | Budžet Crne Gore Donatorski izvori finansiranja |  |  |
|  |  |  | 2.2.2 |  |  |  | Poboljšanje avio dostupnosti Crne Gore |  |  | MKI / Aerodromi, ToMontenegro |  |  | I Q 2022 – IV Q 2025. |  |  |  | Broj novih direktnih avio –linija, frekventnost avio letova Godišnji izvještaj o radu MKI/ AD. Aerodromi CG / ToMontenegro |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  | 2.2.3 |  |  |  | Održavanje postojeće i izgradnja nove infrastrukture u drumskom saobraćaju |  |  | MKI / Uprava za saobraćaj, lokalne uprave |  |  | I Q 2022 – IV Q 2025. |  |  |  | Broj putnih pravaca koji su poboljšani/ izgrađeni |  |  |  |  | Budžet Crne Gore/ Budžet opština |  |  |
|  |  |  | 2.2.4 |  |  |  | Održavanje i unapređenje infrastrukture u željezničkom saobraćaju |  |  | MKI / ŽICG |  |  | I Q 2022 – IV Q 2025. |  |  |  | Broj realizovanih aktivnosti na održavanju i unapređenju željezničke infrastruktura |  |  |  |  | Budžet Crne Gore Donatorski izvori finansiranja |  |  |
|  |  |  | 2.2.5 |  |  |  | Uspostavljanje lokalnog pomorskog saobraćaja kao integralnog dijela lokalnog saobraćaja (akcenat Boko Kotorski zaliv) , u cilju suzbijanja uskih grla u drumskom saobraćaju. - Definisanje plovnih puteva za lokalni pomorski saobraćaj unutar Kotorsko-risanskog zaliva sa pristaništima za brodove (vodene autobuse) i pristupnim parkinzima. |  |  | MKI, Uprava za pomorski saobraćaj, lokalne samouprave/ MER, JP MD |  |  | I Q 2022 – IV Q 2025 |  |  |  | Broj uspostavljenih linija lokalnog pomorskog saobraćaja Izvještaj MKI, Uprava za pomorski saobraćaj |  |  |  |  | Budžet CG / Budžet lokalnih uprava Donatorski izvori finansiranja |  |  |
|  |  |  | 2.2.6 |  |  |  | Razvoj i unapređenje e-mobilnosti u turističkom sektoru u Crnoj Gori - Podsticajne mjere/sufinansiranje za nabavku baterijskih električnih vozila u javnom sektoru i turističkoj privredi |  |  | MEPPU, Eko Fond/ MER |  |  | I Q 2023 – IV Q 2025 |  |  |  | Realizovane podsticajne mjere i broj sufinansiranih projekata nabavke e-vozila u turističkoj privredi Broj e-vozila u javnom sektoru i turističkoj privredi |  |  |  |  | Budžet Crne Gore, Donatorski izvori finansiranja (Green Climate Fund GCF (sufinansiranje 7.500€ po vozilu – 50 vozila |  |  |
| 2.3 Komunalna infrastruktura |  |  | 2.3.1 |  |  |  | Održavanje i unapređenje vodosnabdijevanja |  |  | MPVŠ / lokalne uprave |  |  | I Q 2022 – IV Q 2025. |  |  |  | Broj projekata/aktivnosti na unapređenju vodosnabdijevanja |  |  |  |  | Budžet Crne Gore / Budžet lokalne samouprave Donatorski izvori finansiranja |  |  |
|  |  |  | 2.3.2 |  |  |  | Sprovođenje mjera i aktivnosti nacionalnih planova upravljanja otpadom |  |  | MEPPU / lokalne uprave |  |  | I Q 2022 – IV Q 2025. |  |  |  | Broj realizovanih projektnih aktivnosti na poboljšanju upravljanja otpadom |  |  |  |  | Budžet Crne Gore / Budžet lokalne samouprave Donatorski izvori finansiranja |  |  |
|  |  |  | 2.3.3 |  |  |  | Analiza mogućnosti izgradnje šetališta uz rječna korita kao dijela turiste ponude u opštinama u kojima je isto moguće realizovati |  |  | Lokalne uprave/LTO, MEPPU |  |  | I Q 2022 – IV Q 2025. |  |  |  | Broj Izrađenih analiza Godišnji izvještaj o radu lokalnih uprava |  |  |  |  | Budžet Crne Gore / Budžet lokalne samouprave Donatorski izvori finansiranja |  |  |
|  |  |  | 2.3.4 |  |  |  | Rješavnje problema nedovoljnog broja parking mjesta u turističkim mjestima |  |  | Lokalne uprave |  |  | I Q 2022 – IV Q 2025. |  |  |  | Broj novih parking mjesta po opštinama Godišnji izvještaj o radu lokalnih uprava |  |  |  |  | Budzet lokalnih uprava/ Donatorski izvori finansiranja |  |  |
|  |  |  | 2.3.5 |  |  |  | „Clean and green step“ - Smanjenje nelegalnih deponija otpada na atraktivnim turističkim lokacijama |  |  | MER/ Lokalne uprava, NTO, privatni sektor |  |  | IQ-IVQ 2022 |  |  |  | Broj turističkih lokacija sa kojih je uklonjen nelegalni otpad |  |  |  |  | 100.000,00€ Budžet Crne Gore Donatorski izvori finansiranja |  |  |
| 2.4 Energetska infrastruktura |  |  | 2.4.1 |  |  |  | Poboljšanje snabdijevanja električnom energijom |  |  | MKI / CGES |  |  | I Q 2022 – IV Q 2025. |  |  |  | Broj projektnih aktivnosti na poboljšanju elektrosnadbijevanja |  |  |  |  | Budžet Crne Gore / Budžet CGES Donatorski izvori finansiranja |  |  |
|  |  |  | 2.4.2 |  |  |  | Poboljšanje distributivne elektro-energetske mreže |  |  | MKI / CEDIS |  |  | I Q 2022 – IV Q 2025. |  |  |  | Broj projekata |  |  |  |  | Budzet CG |  |  |
| 2.5 Monitoring i evaluacija unapređenja supra i infrastruktutre |  |  | 2.5.1 |  |  |  | Formiranje radnog tijela za monitoring, evaluaciju i izvještavanje po pitanju implementacije projekata unapređenja turističke, saobraćajne, komunalne i energetske supra i infrastrukture |  |  | MER MKI |  |  | I 2022 – IV 2025. |  |  |  | Formirana radna grupa Izvještaji Radne grupe |  |  |  |  | Nisu potrebna finansijska sredstva |  |  |
| Operativni cilj 3: UNAPREĐENJE KVALITETA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Idikator učinka |  |  |  |  | Početna vrijednost 2021 |  |  |  |  | Ciljana vrijednost 2023. godine |  |  |  |  |  |  | Ciljana vrijednost 2025. godine |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka br. 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udio ležaja u hotelima sa 4 i 5* u ukupnom broju ležajeva |  |  |  |  | 26.331 |  |  |  |  | 28.000 |  |  |  |  |  |  | 31.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka br. 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udio ležaja u hotelima sa 3* u ukupnom broju ležajeva |  |  |  |  | 11.752 |  |  |  |  | 12.500 |  |  |  |  |  |  | 14.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera |  |  | Aktivnost |  |  |  |  |  |  | Nosilac / partneri |  |  | Rok |  |  |  | Indikator / izvor provjere |  |  |  |  |  | Sredstva (u €) / izvor |  |
| 3.1 Hoteli i sličan smještaj – Povećanje udjela hotelskih kapaciteta u ukupnim kapacitetima za smještaj |  |  | 3.1.1 |  |  |  | Monitoring/izvještavanje realizacije ugovornih obaveza za hotele iz prioritetnih turističkih projekata |  |  | MER |  |  |  | I Q 2022 – IV Q 2025. |  |  | Izvještaj pripremljen Godišnji izvještaj o radu MER |  |  |  |  |  | Budžet CG (144.890€- Konsultantske usluge iz domena praćenja investicionih projekata) |  |
|  |  |  | 3.1.2 |  |  |  | Monitoring/izvještavanje o realizaciji ugovornih obaveza za hotele iz projekta „Ekonomsko državljanstvo“ |  |  | MER |  |  |  | I Q 2022 – IV Q 2025. |  |  | Izvještaj pripremljen Godišnji izvještaj o radu MER |  |  |  |  |  | / |  |
|  |  |  | 3.1.3 |  |  |  | Monitoring/izvještavanje o realizaciji ugovornih obaveza za hotele koji su privatizovani u prethodnom periodu |  |  | MER |  |  |  | I Q 2022 – IV Q 2025. |  |  | Izvještaj pripremljen Godišnji izvještaj o radu MER |  |  |  |  |  | Budžet CG (35.000,00€ - Konsultantske usluge iz domena praćenja investicionih projekata (70.000,00€ za dvije godine Ugovora) |  |
|  |  |  | 3.1.4 |  |  |  | Program za unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća: - Podsticajne mjere za unapređenje kvaliteta hotelskih kapaciteta |  |  | MER |  |  |  | I Q 2022 – IV Q 2025. |  |  | Donešen Program i broj projekata koji su podržani kroz podsticajne mjere Godišnji izvještaj o radu MER |  |  |  |  |  | 1.000.000,00€ (Finansijska sredstva odnose i na aktivnost 3.2.1) Budžet CG / Donatorska finansijska sredstva |  |
|  |  |  | 3.1.5 |  |  |  | Analiza postojećeg regulativnog okvira u turističkoj industriji sa predlogom mjera za unaprijeđenje biznis ambijenta za investiranje u turizam i ugostiteljstvo |  |  | MER |  |  |  | I-IV Q 2022 |  |  | Urađena Analiza Godišnji izvještaj o radu MER |  |  |  |  |  | 70.000,00€ Budžet Crne Gore |  |
|  |  |  | 3.1.6 |  |  |  | Podrška mikro, malim i srednjim preduzećima u oblasti turizma i ugostiteljstvu kroz subvencionisanje kamate do 2% na kredite za unapređenje postojećih i izgradnju novih smještajnih kapaciteta kod IRF-a odobrenih u 2022. godini |  |  | MER/ IRF |  |  |  | IQ- 2022 -IV Q 2025 |  |  | Broj subvencionisanih kamata na kredite za unapređenje postojećih i izgradnju novih smještajnih kapaciteta Godišnji izvještaj o radu MER |  |  |  |  |  | 150.000,00 € Budžet Crne Gore |  |
|  |  |  | 3.1.7 |  |  |  | Povećanje standarda u registrovanom individualnom smještaju - Mjere podsticaja i sertifikacija |  |  | MER/ Privredna komora, privatni sektor, IRF, ISMA, |  |  |  | IQ2023-IVQ2025 |  |  | Broj visokokvalitetnog registrovanog individualnog smještaja |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.8 |  |  |  | Izrada brošura o podsticajnim mjerama dostupnih kroz različite programe podrške za domaće i strane investitore |  |  | MER |  |  |  | IQ-IV Q 2022 |  |  | Urađene brošure Godišnji izvještaj o radu MER |  |  |  |  |  | 10.000,00€ Budžet Crne Gore |  |
|  |  |  | 3.1.9 |  |  |  | Međunarodne i domaće investicione promotivne aktivnosti, studijska putovanja i stručna usavršavanja |  |  | MER |  |  |  | IQ- 2022 -IV Q 2025 |  |  | Realizovane promotivne aktivnosti, broj studijskih putovanja i stručnih usavršavanja Godišnji izvještaj o radu MER |  |  |  |  |  | 150.000,00€ Budžet Crne Gore |  |
| 3.2 Smještajni eko – kapaciteti, seoska domaćinstva i kampovi |  |  | 3.2.1 |  |  |  | Podsticajne mjere za izgradnju Wild beauty resorta, eco – lodge-a, etno sela |  |  | MER |  |  |  | I Q 2022 – IV Q 2025. |  |  | Realizovane podsticajne mjera i broj projekata koji su podržani kroz mjere |  |  |  |  |  | 1.000.000,00€ (Finansijska sredstva odnose i na aktivnost 3.1.4) Budžet CG / Donatorska fin.sredstva |  |
|  |  |  | 3.2.2 |  |  |  | Podsticajne mjere za unapređenje kvaliteta ponude u seoskim domaćinstvima uz proširenje smještajnih kapaciteta |  |  | MER |  |  |  | I Q 2022 – IV Q 2025. |  |  | Realizovane podsticajne mjera i broj projekata koji su podržani kroz mjere |  |  |  |  |  | 400.000,00€ Budžet Crne Gore/ IPA / Donatorska finansijska sredstva |  |
|  |  |  | 3.2.3 |  |  |  | Podsticajne mjere za unapređenje kvaliteta ponude u kamping/ glamping turizmu |  |  | MER |  |  |  | I Q 2022 – IV Q 2025. |  |  | Realizovane podsticajne mjera i broj projekata koji su podržani kroz mjere |  |  |  |  |  | 200.000,00€ Budžet Crne Gore / IPA / Donatorska finansijska sredstva |  |
| 3.3 Podizanje nivoa otpornosti kapaciteta |  |  | 3.3.1 |  |  |  | Projekat „Sigurnost u turizmu – Be safe“ – Uvođenje nacionalnog sertifikata kao garancija ispunjavanja standarda koji se odnose na sigurnost i bezbjednost |  |  | MER |  |  |  | IIQ-IVQ 2022 |  |  | Kreiran standard |  |  |  |  |  | 50.000,00€ Budžet Crne Gore |  |
| Operativni cilj 4: UNAPREĐENJE KVALITETA I DIVERZIFIKACIJA TURISTIČKOG PROIZVODA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Idikator učinka |  |  |  |  | Početna vrijednost 2021 |  |  |  |  | Ciljana vrijednost 2023. godine |  |  |  |  |  |  | Ciljana vrijednost 2025. godine |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka br. 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % realizacije programskih AP |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera |  |  | Aktivnost |  |  |  |  |  |  | Nosilac / partneri |  |  |  |  | Rok |  | Indikator / izvor provjere |  |  |  |  |  | Sredstva (u €) / izvor |  |
| 4.1 Razvoj različitih oblika turizma |  |  | 4.1.1 |  |  |  | Realizacija AP Programa razvoja ruralnog turizma |  |  | MER / ostali nosioci |  |  |  | I – IV Q 2022 |  |  | % realizacije AP Izvještaj o realizaciji AP |  |  |  |  |  | 40.000,00€ Budžet Crne Gore |  |
|  |  |  | 4.1.2 |  |  |  | Realizacija AP Programa razvoja kulturnog turizma |  |  | MER / ostali nosioci |  |  |  | I – IV Q 2022 |  |  | % realizacije AP Izvještaj o realizaciji AP |  |  |  |  |  | 20.000,00€ Budžet Crne Gore |  |
|  |  |  | 4.1.3 |  |  |  | Realizacija AP Programa razvoja zdravstvenog turizma |  |  | MER / ostali nosioci |  |  |  | I – IV Q 2022. |  |  | % realizacije AP Izvještaj o realizaciji AP |  |  |  |  |  | 40.000,00€ Budžet Crne Gore |  |
|  |  |  | 4.1.4 |  |  |  | Realizacija AP Programa razvoja nautičkog turizma |  |  | MER / ostali nosioci |  |  |  | I – IV Q 2023. |  |  | % realizacije AP Izvještaj o realizaciji AP |  |  |  |  |  | / |  |
|  |  |  | 4.1.5 |  |  |  | Realizacija AP Programa razvoja sportskog turizma |  |  | MER / ostali nosioci |  |  |  | I – IV Q 2023. |  |  | % realizacije AP Izvještaj o realizaciji AP |  |  |  |  |  | / |  |
|  |  |  | 4.1.6 |  |  |  | Realizacija AP Programa razvoja MICE turizma |  |  | MER / ostali nosioci |  |  |  | I – IV Q 2024. |  |  | % realizacije AP Izvještaj o realizaciji AP |  |  |  |  |  | / |  |
|  |  |  | 4.1.7 |  |  |  | Realizacija AP Programa razvoja avanturističkog turizma |  |  | MER / ostali nosioci |  |  |  | I – IV Q 2023. |  |  | % realizacije AP Izvještaj o realizaciji AP |  |  |  |  |  | / |  |
|  |  |  | 4.1.8 |  |  |  | Realizacija AP Programa razvoja turizma u zaštićenim područjima |  |  | MER / ostali nosioci |  |  |  | I – IV Q 2024. |  |  | % realizacije AP Izvještaj o realizaciji AP |  |  |  |  |  | / |  |
| 4.2 Unapređenje kvaliteta ponude |  |  | 4.2.1 |  |  |  | Podsticaji u oblasti turizma – Jačanje turističkog tržišta -Javni poziv za sufinansiranje projekata iz oblasti manifestacionog turizma, kulturnog, kamping i drugih vidova turizma |  |  | MER |  |  |  | IQ2022-IV2022 Podsticaji će se kontinuirano sprovoditi |  |  | Broj podržanih projekata kroz podsticajne mjere Godišnji izvještaj MER |  |  |  |  |  | 500.000,00 €- na godišnjem nivou Bužet Crne Gore |  |
|  |  |  | 4.2.2 |  |  |  | Usvajanje međunarodnih ISO standarda (njihovo uvođenje u nacionalni okvir i implementacija u privredi) |  |  | ISME / MER, turistička privreda |  |  |  | I Q 2023- IV O 2025. |  |  | Broj usvojenh standarda |  |  |  |  |  | 10.000,00€ |  |
|  |  |  | 4.2.3 |  |  |  | Podrška implementaciji ekoloških sertifikata za smještajne kapacitete u cilju poboljšanja kvaliteta usluga i podsticanja efikasnog korišćenja resursa (EcoLabel, Travelife) |  |  | MER/ Donatori |  |  |  | I Q 2023 – IV Q 2025 |  |  | Broj smještajnih kapaciteta kojima je dodijeljen eko sertifikat Godišnji izvještaj o radu MER |  |  |  |  |  | Budzet Crne Gore Donatorska finansijska sredstva |  |
|  |  |  | 4.2.4 |  |  |  | Uvođenje nacionalnih sertifikata u turističkoj privredi (ugostiteljskim i smještajnim objektima) -Analiza stanja i primjeri dobre prakse (sertifikat za ruralni turizam, smještajne kapacitete i dr.) |  |  | MER/Donatori NTO, ISME |  |  |  | I Q– IV Q 2023 |  |  | Broj utvrđenih nacionalnih sertifikata Godišnji izvještaj o radu MER |  |  |  |  |  | Budžet Crne Gore Donatorska finansijska sredstva |  |
| Operativni cilj 5: RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA, UNAPREĐENJE ZNANJA I VJEŠTINA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Idikator učinka |  |  |  |  | Početna vrijednost 2021 |  |  |  |  | Ciljana vrijednost 2023. godine |  |  |  |  |  |  | Ciljana vrijednost 2025. godine |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka br. 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj obuka i doobuka za kadar u turizmu |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera | Aktivnost |  |  |  |  |  |  |  | Nosilac / partneri | Rok |  |  |  |  |  | Indikator / izvor provjere |  |  |  |  | Sredstva (u €) / izvor |  |  |  |
| 5.1 Razvoj programa za cjeloživotno obrazovanje kadra u turizmu |  |  |  | 5.1.1 |  |  |  | Unapređenje obrazovnih programa sa ciljem povećanja konkurentnosti kompetencija i vještina kadra u turizmu/Dualno obrazovanje (na temelju primjera najbolje prakse) kao i za doobrazovanje nezaposlenih lica za potrebe rada u turizmu i ugostiteljstvu |  | MPNKS, CSO Fakulteti za turizam / MER, Turistička privrede |  |  |  |  | I Q 2022 – IV Q 2025 |  |  | Broj unaprijeđenih programa Godišnji izvještaj o radu MPNKS |  |  |  |  | Budžet CG Donatorska finansijska sredstva |  |
|  |  |  |  | 5.1.2 |  |  |  | Unapređenje sistema zapošljavanja studenata i mladih u turizmu, sa ciljem zadovoljenja potreba turističke privrede za visoko-obrazovanim kadrom |  | MPNKS, ZZZCG / MER, PK CG |  |  |  |  | I Q 2022 – IV Q 2025 |  |  | Unaprijeđen sistem Godišnji izvještaj o radu MPNKS |  |  |  |  | Budžet CG Donatorska finansijska sredstva |  |
|  |  |  |  | 5.1.3 |  |  |  | Promocija nacionalne Studentske lige UNWTO 2022. -Učešće na forumu Youth Forum „Povezivanje mladih sa sektorom turizma“ Sorrento, Italija, 27.06-03.07.2022. godine |  | MPNKS, MER/ UNWTO |  |  |  |  | IQ-III2022 |  |  | Učešće na Forumu Godišnji izvještaj o radu MER |  |  |  |  | Donatarska finansijska sredstva |  |
|  |  |  |  | 5.1.4 |  |  |  | Unapređenje efikasnosti korišćenja raspoloživih fondova EU u oblasti turizma -Izrada vodiča za sve potencijalne korisnike EU fondova iz sektora turističke privrede i lokalne turističke org. -Organizovanje obuka za pripremu projekata |  | Kancelarija za evropske integracije/IPA kancelarije /MER |  |  |  |  | I Q 2022 – IV Q 2025 |  |  | Izrađen vodič za korisnike EU fondova iz sektora turističke privrede i lto-a Broj seminara/obuka i broj učesnika organizovanih za pripremu projekata Godišnji izvještaj o radu MPNKS |  |  |  |  | Budžet CG Donatorska finansijska sredstva |  |
| 5.2 Unapređenje znanja i vještina zaposlenih u turizmu |  |  |  | 5.2.1 |  |  |  | Organizovanje obuka/ kurseva za zaposlene u LTO (strani jezici, računari, pisanje projekata, web servisi i društvene mreže) |  | MPNKS, CSO, ZZZCG, Fakulteti za turizam / MER, PK CG |  |  |  |  | IQ-IV Q 2025. |  |  | Broj obuka / kurseva Godišnji izvještaj o radu MPNKS |  |  |  |  | Budžeti lokalnih samouprava/ LTO-a Donatorska finansijska sredstva |  |
|  |  |  |  | 5.2.2 |  |  |  | Pružanje edukativnih usluga turističkoj privredi (kursevi stranih jezika, vještina i sl.) |  | MPNKS, CSO, ZZZCG, Fakulteti za turizam / MER, PK CG |  |  |  |  | I Q 2022 - IV Q 2025. |  |  | Broj obuka / kurseva Godišnji izvještaj o radu MPNKS |  |  |  |  | Budžeti lokalnih samouprava/ LTO-a Donatorska finansijska sredstva |  |
|  |  |  |  | 5.2.3 |  |  |  | Edukacija i unapređenje znanja turističkih vodiča, sa posebnim akcentom na nevalorizovane segmente kulturne baštine, kao i na kulturna i prirodna dobra koja se nalaze na listi svjetske baštine UNESCO-a |  | MPNKS, CSO Fakulteti za turizam / MER, PK CG |  |  |  |  | I Q 2022 – IV Q 2025. |  |  | Broj obučenih i do-obučenih turističkih vodiča |  |  |  |  | Budžet CG Donatorska finansijska sredstva |  |
|  |  |  |  | 5.2.4. |  |  |  | Obuke u cilju dobijanja licenci za planinske vodiče, vodiče za kanjoning, speleološki vodiči |  | MPNKS, CSO Fakulteti za turizam / MER, PK CG |  |  |  |  | I Q 2022 - IV Q 2025. |  |  | Broj licenciranih vodiča |  |  |  |  | Budžet CG Donatorska finansijska sredstva |  |
|  |  |  |  | 5.2.5 |  |  |  | Obuke kadra u turizmu u saradnji sa UNWTO |  | MER/ UNWTO |  |  |  |  | IIQ2022-IVQ 2025 |  |  | Broj realizovanih obuka |  |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  | 5.2.6 |  |  |  | Obuke kadra u turizmu u saradnji sa ostalim međunarodnim i nacionalnim turističkim partnerima |  | MER/ međunarodne turističke organizacije |  |  |  |  | II |  |  | Broj realizovanih obuka |  |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  | 5.2.7 |  |  |  | Organizovanje Konferencije u saradnji sa UNWTO i/ili WTTC |  | MER/ UNWTO/WTTC |  |  |  |  | IQ2023-IVQ2024 |  |  | Realizovana Konferencija |  |  |  |  | Budžet CG |  |
| 5.3 Obuka i sertifikacija – globalni turistički trening program (Global Sustainable Tourism Training Program – GSTC – STTP) |  |  |  | 5.3.1 |  |  |  | Radionice - Edukacija, sertifikacija i kontinuirano međunarodno umrežavanje u održivom upravljanju destinacijom |  | NTO CG / MER, Green Destinations |  |  |  |  | II 2022- I Q 2023 |  |  | 4 sertifikovanih predstavnika |  |  |  |  | 400,00 (radionica) 1.700,00 (6x425,00*) *cijena člana GSTC-a Budžet CG |  |
|  |  |  |  | 5.3.2 |  |  |  | Priključivanje MER – Sektora turizma članstvu GSTC-a |  | MER / GSTC |  |  |  |  | II Q 2022. |  |  | Članstvo u GSTC-u |  |  |  |  | Članarina 3.100,00 (na godišnjem nivou) Budžet CG |  |
|  |  |  |  | 5.3.3 |  |  |  | Obuka i sertifikacija predstavnika LTO-a, opština od strane GSTC-a |  | LTO, Lokalne uprave/ GSTC, Green Destinations |  |  |  |  | I Q 2023 – IV Q 2025. |  |  | Broj dodijeljenih sertifikata (Green Destionations, Good Travel Seal obučeni predstavnici LTO |  |  |  |  | Budžet lokalnih uprava |  |
| Operativni cilj 6: DIGITALIZACIJA, INOVATIVNA RJEŠENJA I NOVE TEHNOLOGIJE U TURIZMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Idikator učinka |  |  |  |  | Početna vrijednost 2021 |  |  |  |  | Ciljana vrijednost 2023. godine |  |  |  |  |  |  | Ciljana vrijednost 2025. godine |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka br. 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj implementiranih inovativnih/digatilnih projekata |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera |  |  |  | Aktivnost |  |  |  |  |  | Nosilac/Partneri |  |  |  |  | Rok |  |  | Indikator / izvor provjere |  |  |  |  | Sredstva (€) izvor |  |
| - Digitalna transformacija poslovanja u turizmu |  |  | 6.1.1 |  |  | Podsticajme mjere za uvođenje e- poslovanja u turističkim preduzećima |  |  |  | Turistička privreda / NTO, LTO-i, MER |  |  | I Q 2023 – IV Q 2025. |  |  |  |  | broj preduzeća koja vode e-poslovanje |  |  |  |  | Fond za inovacije |  |
|  |  |  | 6.1.2 |  |  | Izrada integrisanog informacionog sistema koji će povezivati sve neophodne institucije i organizacije čiji podaci će doprinijeti kvalitetnom i tačnom obračunu turističkog prometa |  |  |  | MEK/ MUP, MONSTAT, Uprava za inspekcijske poslove, Uprava prihoda i carina, NTO |  |  | IQ -IVQ 2022 |  |  |  |  | Izrađen informacioni sistem Godišnji izvještaj o radu MEK |  |  |  |  | 400.000,00€ Budžet Crne Gore |  |
|  |  |  | 6.1.3 |  |  | Projekat uvođenja Turističkih računa u turizmu (TSA) u Crnoj Gori |  |  |  | MONSTAT/ MER, NTO, CBCG |  |  | IQ2022-IVQ 2023 |  |  |  |  | Izrađen sistem turističkih računa u turizmu |  |  |  |  | Budžet Crne Gore Donatori |  |
|  |  |  | 6.1.4 |  |  | „Go Digital Montenegro“ – Digitalizacija u turizmu. Priprema projektnog zadatka: Kreiranje mobilnih aplikacija na kojima će se naći sve potrebne informacije o turističkim atrakcijama Crne Gore uz različite mogućnosti (rezervacija restorana, turističkih tura, rent a car...) i manifestacijama, događajima i sl. |  |  |  | MER |  |  | IQ2022-IVQ2023. |  |  |  |  | Izrađena digitalna platforma |  |  |  |  | 200.000,00€ Budžet Crne Gore |  |
| Operativni cilj 7: RAZVOJ DESTINACIJSKOG MENADŽMENTA I EFIKASAN MARKETING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Idikator učinka |  |  |  |  | Početna vrijednost 2019 |  |  |  |  |  | Ciljana vrijednost 2023. godine |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciljana vrijednost 2025. godine |  |  |  |  |
| Indikator učinka 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povećanje broja noćenja turista u Sjevernom i Centralnom regionu Crne Gore |  |  |  |  | 741.000 ostvareno noćenje u Sjevernom i Centralnom regionu CG (2019.) |  |  |  |  |  | 3% povećanje |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% povećanje |  |  |  |  |
| Mjera |  | Aktivnost |  |  |  |  |  |  |  |  | Nosilac / partneri |  | Rok |  |  |  |  |  |  | Indikator / izvor provjere |  |  | Sredstva (u €) / izvor |  |
| 7.1 Poboljšanje pozicioniranja destinacije na međunarodnom tržištu |  | 7.1.1 |  |  |  |  | Formiranje međuresornog radnog tima sa zadatkom rebrendinga destinacije kroz jačanje javno-privatnog partnerstva u segmentu marketinga i promocije destinacije |  |  |  | NTO/ MER, LTO |  |  | IQ-IVQ 2022 |  |  |  |  |  | Formiran međuresorni radni tim |  |  | Nisu potrebna fin.sredstva |  |
|  |  | 7.1.2 |  |  |  |  | Izrada Studije brenda Crne Gore na odabranim prioritetnim tržištima i revidiranje trenutnog brenda i vizuelnog aspekta |  |  |  | NTO/ MER, LTO, Privatni sektor |  |  | IQ-IVQ 2023 |  |  |  |  |  | Izradjena Studija Godišnji izvještaj o radu NTO |  |  | Budžet Crne Gore |  |
|  |  | 7.1.3 |  |  |  |  | Definisanje prioritetnih tržišta, priprema i implementacija programa promocije |  |  |  | NTO /privatni sektor, LTO |  |  | IQ-IVQ 2022 |  |  |  |  |  | Donijet i realizovan program za različita tržišta Godišnji izvještaj o radu NTO |  |  | Budžet Crne Gore |  |
|  |  | 7.1.4 |  |  |  |  | Uspostavljanje novog modela upravljanja destinacijom (Destinacijski menadžment) |  |  |  | NTO/ MER, LTO |  |  | IQ2022-IVQ2023 |  |  |  |  |  | Uspostavljen model upravljanja destinacijom Godišnji izvještaj o radu NTO |  |  | Budžet Crne Gore |  |
|  |  | 7.1.5 |  |  |  |  | Definisanje novog okvira za partnerstva za upravljanje destinacijom - Umrežavanje (stvaranje partnerstava) na nacionalnom i lokalnom nivou |  |  |  | NTO, LTO, lokalne uprave/ MER, privatni sektor |  |  | IQ 2022-IVQ 2023 |  |  |  |  |  | Definisan novi okvir za partnerstva za upravljanje destinacijom 5 akata o saradnji Godišnji izvještaj o radu NTO |  |  | / |  |
|  |  | 7.1.6 |  |  |  |  | Izrada Programa istraživanja u turizmu i sprovođenje istih |  |  |  | NTO |  |  | IQ2022-IV2025 |  |  |  |  |  | Broj istraživanja Godišnji izvještaj o radu NTO |  |  | Budžet Crne Gore |  |

Početnu vrijednost indikatora uticaja predstavljaju podaci koji se odnose na turistički promet tj. broj noćenja i prihoda u turizmu, kao i u ukupni udio turizma u BDP-u ostvareni u 2019. godini, kao godini koja je prethodila pandemijskoj 2020. godini, a koja se zbog značajnog pada ostvarenja svih parametara turističkog prometa, ne može uzeti kao polazna osnova za utvrđivanje ciljanih vrijednosti.

Cilj je da se ukupni udio turizma u BDP-u razvije do nivoa od 25% (u 2020. udio u BDP-u iznosio je 8,8%) kako bi se izbjegla dominantna zavisnost BDP-a od truizma (izvor WTTC)

Polazna vrijednost je turistički promet, odnosno broj noćenja u 2019. godini, s obzirom da se 2020. godina usled COVID pandemije ne može porediti ni sa jednom godinom, a zvanični podaci o realizaciji prometa za 2021. godinu (MONSTAT)  se objavljuju tek u prvom kvartalu naredne  (2022.) za prethodnu godinu.