AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA

I

RAZVOJA LJUDSKIH RESURSA

ZA 2014. GODINU

Decembar,  2013. godine

SADRŽAJ

Uvodne napomene	3

I Strateški i makroekonomski okvir Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2014. godinu	6

1. Nacionalna strategija zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa 2012–2015	6

2. Pravci razvoja Crne Gore 2013-2016	7

3. Realizacija mjera i aktivnosti Akcionog plana zapošljavanja u 2013. godinu	8

4.  Makroekonomski trendovi i predviđanja i budžetska ograničenja kao osnov za izradu Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2014. godinu	14

II     Realizacija mjera i aktivnosti iz Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa u 2013. godini i mjere i aktivnosti za Akcioni plan  2014. godinu	16

III. Potrebna finansijska sredstva za realizaciju aktivnosti	43

Lista skraćenica	44

# Uvodne napomene

Crna Gora kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji čvrsto je opredijeljena prema suštinskoj, a ne samo formalnoj primjeni evropskih vrijednosti i standarda. U tom smislu, zaposlenost se mora sagledavati kao ključni cilj društvenog i ekonomskog razvoja, koji neposredno utiče na blagostanje i kvalitet života stanovništva.

Niska stopa zaposlenosti stoga je jedan od najvećih izazova sa kojima se Crna Gora danas suočava na svom evropskom putu.

Ovaj Akcioni plan slijedi, potvrđuje i dograđuje vrijednosti i ciljeve definisane Nacionalnom strategijom zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa 2012-2015, nastojeći da dodatno naglasi neophodnost vođenja sveobuhvatne, multisektorski zasnovane politike zapošljavanja i potrebu intenziviranja primjene mjera kojima bi se na što širem frontu djelovalo na rast zaposlenosti i aktivnosti stanovništva i na smanjivanje nezaposlenosti.

U 2013. godini postignut je napredak u smanjivanju jaza između ključnih indikatora tržišta rada u Crnoj Gori u odnosu na Evropsku uniju. Posebno, stopa zaposlenosti stanovništva u radnoj dobi u drugom kvartalu 2013. godine u odnosu na isti period 2012. godine, porasla je za dva procentna poena, na 48,2%. Taj napredak može se djelimično pripisati blagom privrednom oporavku, ali i podjednako važno, uvođenju novih ili širenju postojećih aktivnih programa tržišta rada, u skladu sa primjenom Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2013. godinu. U pogledu rodne strukture, zabilježena su takođe pozitivna kretanja u pogledu smanjivanja jaza između muškaraca i žena u svim glavnim indikatorima tržišta rada, a stopa nezaposlenosti žena je čak prvi put bila niža od odgovarajuće stope za muškarce. Prema starosnoj strukturi, najviše je smanjena stopa nezaposlenosti mladih. S druge strane, u pogledu regionalne strukture, nije došlo do smanjivanja jaza.

Konsolidovani izdaci na programe podrške zapošljavanju dostigli su u 2013. godini nivo od oko 0,4% BDP-a, čime je u ovom pogledu približio prosjeku zemalja EU. Posebno treba istaći veliki novi multisektorski koncipiran Program stručnog osposobljavanja lica sa visokoškolskim obrazovanjem, vrijedan 10 miliona eura, kojim je obuhvaćeno oko 4000 korisnika sa visokoškolskim obrazovanjem.

Osim toga, tokom godine poslodavci su široko koristili mogućnosti stvorene Uredbom o subvencijama za zapošljavanje određenih kategorija nezaposlenih lica, u vrijednosti od skoro 1,2 miliona eura u periodu januar-septembar 2013. godine.

S druge strane, standardni aktivni programi tržišta rada koje primjenjuje Zavod za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG), sprovođeni su sa relativno malim sredstvima koja nisu u ukupnom iznosu prešla 3 miliona eura.

Politika zapošljavanja zaslužuje centralno mjesto u domenu javnih politika, jer ne samo da je ona usmjerena ka najvažnijem cilju ekonomskog i društvenog razvoja, već praktično i nema institucionalne reforme, sektorske politike ili pojedinačne mjere, koja ne ostavlja svoj trag na nivo i strukturu zaposlenosti. Promovisanje ovog najšireg shvatanja politike zapošljavanja u javnosti i među kreatorima ekonomske i socijalne politike jedan je od ciljeva ovog Akcionog plana. Razvoj u 2013. godini potvrdio je da je politika zapošljavanja obuhvatnija od skupa aktivnih programa tržišta rada koje sprovodi ZZZCG. Mjere politike zapošljavanja uključile su do sada najveći broj aktera na strani implementacije, čime je afirmisan multisektorski pristup u kreiranju radnih mjesta.

Slika 1. Politika zaposlenosti (širi pristup) i politika tržišta rada (uži pristup) politici apošljavanja

Ovaj novi širi pristup politici zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa, naravno, otvorio je i određene nove izazove i potcrtao neke već postojeće probleme. S obzirom na veći broj aktera uključenih u kreiranje i realizaciju programa zapošljavanja, pojačana je potreba za efikasnom koordinacijom njihovih aktivnosti.

S obzirom na makroekonomsku situaciju i posljedična budžetska ograničenja, u 2014. godini ne može se očekivati dalja finansijska ekspanzija sredstava za realizaciju programa zapošljavanja. Akcenat mora da bude na njihovoj većoj efikasnosti. Stoga je potrebno intenzivno pratiti sprovođenje postojećih programa i raditi na izgradnji kapaciteta za ex ante i ex post evaluaciju njihovih efekata, kako bi se uspostavio puni standard vođenja politika zasnovanih na činjenicama i sredstva usmjeravala prema programima koji mogu da daju najveće individualne neto efekte i društvene koristi.

Mladi, kao najkreativniji i najperspektivniji dio stanovništva, ostaju u centru pažnje politike zapošljavanja, prije svega kroz nastavak Programa stručnog osposobljavanja lica sa visokoškolskim obrazovanjem, kao najmasovnijeg aktivnog programa tržišta rada u Crnoj Gori. U 2014. godini, fokus će biti usmjeren prema radnoj praksi visokoškolaca u realnom sektoru. Paralelno sa tim, radiće se na kreiranju odgovarajućeg programa za srednjoškolce u 2015. godini, u kontekstu uspostavljanja jedinstvene Garancije za mlade, u skladu sa preporukama Evropske komisije. Time će se omogućiti konsolidacija različitih programa namijenjenih mladima u jedinstvenu mjeru, ali i posebno afirmisati intenzivan savjetodavni rad sa mladima kroz zahtjev aktivnog traženja posla među potencijalnim korisnicima programa.

Istovremeno, podrška ostalim ranjivim grupama, prije svega onima izloženim povećanom riziku od dugoročne nezaposlenosti i u krajnjem ishodu nezapošljivosti, biće osnažena ovim Akcionim planom kroz povećanu alokaciju sredstava i preciznije targetiranje njihove upotrebe.

Sljedeće godine takođe se očekuje puna primjena novouvedenih aktivacijskih odredbi novog Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Cilj je da se poveća stepen aktivnosti radne snage koja je do sada bila neaktivna (korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice, žene i stariji radnici, i pripadnici grupa najdublje osjetljivosti – osobe sa invaliditetom, izbjegla i raseljena lica, Romi i Egipćani itd.) kroz uključivanje u aktivne programe koje sprovodi ZZZCG (obuke, javni radove i subvencije za otvaranje radnih mjesta).

Jedna od prioritetnih multisektorskih aktivnosti politike zapošljavanja u narednoj godini će biti promovisanje sezonskog rada, kako bi se povećala aktivnost domaćeg stanovništva. Ona će uključivati kombinaciju programa i mjera aktivne politike tržišta rada usmjerenih ka većem sezonskom angažovanju mladih osoba, lica bez stručnog obrazovanja, kao i lica sa stručnim kvalifikacijama vezanim za turizam, građevinarstvo i poljoprivredu, posebno iz sjevernog regiona.

# I Strateški i makroekonomski okvir Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2014. godinu

## 1. Nacionalna strategija zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa 2012–2015

Nacionalna strategija zapošljavanja 2012-2015. godina, koja je usvojena krajem 2011. godine, predstavlja osnovni programski okvir za definisanje politike zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa.

Strategija je zasnovana na pretpostavci da je ulaganje u ljudske resurse nužno za oporavak ekonomije i povratak na obrazac ekonomskog rasta i ima za cilj obezbjeđenje dugoročnog okvira za konkretne, ambiciozne mjere i aktivnosti, koje su usmjerene ka budućnosti, a koje će biti realizovane kroz godišnje akcione planove, u skadu sa problemima, izazovima i prednostima tržišta rada Crne Gore.

U isto vrijeme Strategija je inspirisana pristupom korišćenim u inegrisanoj socio-ekonomskoj strategiji Evropa 2020 sa naglaskom na pametan, održiv i inkluzivan rast.

Takođe, strategija ima za cilj identifikaciju mjera i akcija koje mogu biti podržane iz IPA fondova, kao i oblasti u kojima bi dodatna finansijska sredstva od strane EU mogla dati najbolje rezultate, u skladu sa prioritetima definisanim ovom strategijom i drugim ključnim strateškim dokumentima, uključujući Pravce razvoja Crne Gore 2013-2016.

Opšti cilj Strategije je stvaranje boljih uslova za otvaranje novih radnih mjesta i zajedno sa tim ulaganje u ljudski kapital u cilju podizanja nivoa zaposlenosti i unapređenja ekonomske konkurentnosti Crne Gore.

Posebni ciljevi  definisani su u okviru tri prioriteta i to kroz:

I Prioritet: Povećanje zaposlenosti i smanjenje stope nezaposlenosti (u okviru kojeg su postavljena 3 cilja);

II Prioritet: Unapređenje znanja, vještina i kompetencija u cilju povećanja mogućnosti zapošljavanja i povećanja konkurentnosti kroz formalno obrazovanje, neformalno učenje i osposobljavanje (u okviru kojeg su postavljena 2 cilja);

III Prioritet: promovisanje socijalne inkluzije i smanjenje siromaštva (u okviru kojeg su postavljena 3 cilja).

Glavni izazovi koji su bili prepoznati na tržištu rada Crne Gore, a na osnovu kojih su postavljeni prioriteti Strategije su:

- Sporiji privredni rast. Smanjen potencijal otvaranja novih radnih mjesta. Visoka stopa nezaposlenosti i visok stepen dugoročne nezaposlenosti (Prioritet I);

- Neusklađenost ponude i tražnje. Potrebe tržišta rada nijesu usklađene sa sistemom obrazovanja i obuke (Prioritet II);

- Povećan stepen siromaštva i socijalne isključenosti. Veliki broj lica bez zaposlenja koja trpe višestruke nedostatke tržišta rada (Pioritet III).

Strategijom su utvrđeni i pokazatelji mjerenja uspjeha njene implementacije, prema kojima je, između ostalih, predviđeno da se, u četvorogodišnjem periodu, međunarodno uporediva stopa zaposlenosti (15-64) prema Anketi o radnoj snazi (MONSTAT),  poveća sa 46,6% na 60%, stopa zaposlenosti žena (15-64) poveća sa 40,1% na 50%, stopa nezaposlenosti  (15-64) smanji sa 20,1% na 15%, stopa nezaposlenosti  mladih (15-24) smanji sa 37,3% na 28%,  stopa  registrovane nezaposlenosti  prema podacima ZZZCG smanji sa 11,05% na 8%, itd.

Glavni kvantitativni ciljevi strategije do 2015. godine postavljeni su veoma ambiciozno, i već sada je jasno da oni neće biti u potpunosti dostignuti. Međutim, kod većine kvantitativnih indikatora primjetan je pozitivan trend u odnosu na početno stanje. Cilj u preostale dvije godine sprovođenja tekuće Strategije treba da bude da se realizovani indikatori što više približe ciljanim. Istovremeno, neophodno je tokom 2014. godine proširiti horizont kvantitativnih ciljeva do 2020. godine i dimenzionirati indikatore u skladu sa indikatorima korišćenim u Strategiji Evropa 2020, posebno, definisati nove indikatore postignuća – ciljnu stopu zaposlenosti za osobe uzrasta 20-64, kao i učešće visokoobrazovanih u starosnoj grupi 25-34.

## 2. Pravci razvoja Crne Gore 2013-2016

Crna Gora, kao zemlja kandidat za članstvo u EU, ima obavezu da utvrdi viziju socio-ekonomskog razvoja, sa pojedinačnim potrebnim investicijama i razvojnim mjerama za njihovu realizaciju. Ispunjavajući tu obavezu, Vlada Crne Gore je ove godine donijela Pravce razvoja Crne Gore 2013 – 2016. godine (PRCG), kojim su predložena rješenja za usklađivanje ciljeva sektorskih i nacionalnih strategija u različitim oblastima razvoja.

Treba imati u vidu, da se ciljevi Nacionalne strategija zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa  i PRCG u najvećoj mjeri poklapaju.  Pravci razvoja su pripremljeni po ugledu na Strategiju EU 2020. Identifikacijom oblasti politika i potpolitika, u okviru pravaca razvoja ”pametni rast”, ”održivi rast” i ,,inkluzivni rast”, uz predložene investicije/razvojne mjere, utvrđeni su autentični razvojni interesi Crne Gore.

Kao zemlja kandidat, Crna Gora će imati pravo da povlači sredstva iz svih pet komponenti IPA-e, a Evropskoj komisiji je potreban višegodišnji program na osnovu koga će staviti na raspolaganje pretpristupna sredstva. To znači minimum standarda za implementaciju, upravljanje i finansijsku kontrolu. Cilj PRCG  jeste da omoguće konsolidaciju srednjoročnog investicionog i razvojnog plana, čime će se pokrenuti realizacija razvojnih prioriteta, koji bi podstakli ekonomski rast u zemlji. Pravci razvoja omogućavaju dostizanje tog sveobuhvatnog cilja kroz:

- Ojačavanje konzistentnost strukturnih i institucionalnih reformi sa razvojno-orijentisanim javnim mjerama i investicijama;

- Identifikovanje razvojnih mjera i investicija prilagođenih Strategiji razvoja EU 2020;

- Unaprijeđivanje konzistentnosti između sektorskih i tematskih programskih dokumenata u dijelu javnih investicija;

- Započinjanje programiranja investicija koje su konzistentne sa EU finansijskim višegodišnjim okvirom.

PRCG definišu strateški cilj ekonomske politike Crne Gore kao  Povećanje kvaliteta života pojedinca u Crnoj Gori u dugom roku.

Prioritetni sektori razvoja. U funkciji ostvarivanja strateškog cilja ekonomske politike Crne Gore, Pravci razvoja identifikuju četiri prioritetna sektora razvoja:

- Turizam

- Energetika

- Poljoprivreda i ruralni razvoj

- Industrija

Realizacijom javnih investicija/razvojnih mjera, doprinos PRCG-a ekonomskim performansama ogledao bi se kroz:

- Povratak na ekonomski rast iznad potencijalnog, tj. realni rast BDP-a od 3-4%;

- Smanjenje deficita javnih finansija i postizanje izbalansiranog budžeta do 2016. godine i

- Smanjenje učešća neformalne ekonomije.

U tom smislu, Pravcima razvoja je identifikovano 18 oblasti politika za investicije, uz reformu javnog sektora. U okviru ovih oblasti politika identifikovane su 72 konkretne i potrebne investicije/razvojne mjere, koje su povezane sa pravcima ”pametnog”, ”održivog” i ,,inkluzivnog” rasta, u skladu sa Strategijom EU 2020. Pametni rast predstavlja inovacije, digitalizaciju i mobilnost mladih ljudi, održivi rast poboljšanu efikasnost korišćenja resursa i industrijsku politiku, dok je inkluzivni rast u funkciji povećanja zaposlenosti i smanjenje siromaštva. Sve države članice EU, kao i zemlje kandidati, imaju u vidu takvu strukturu prilikom pripremanja strateških dokumenata, prije dodjele sredstava iz strukturnih ili IPA fondova. Pravci razvoja i oblasti politika PR-a su:

| PAMETNI RAST - Poslovni ambijent - MSP - Konkurentnost - Nauka - Visoko obrazovanje - Informacione tehnologije - Turizam | ODRŽIVI RAST - Poljoprivreda i ruralni razvoj - Šumarstvo - Energetika - Životna sredina - Saobraćaj - Građevinarstvo i stanovanje | INKLUZIVNI RAST - Tržište rada - Obrazovanje - Sport - Socijalna zaštita - Zdravstvo |
| --- | --- | --- |

## 3. Realizacija mjera i aktivnosti Akcionog plana zapošljavanja u 2013. godinu

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja predstavlja osnovni instrument sprovođenja aktivne politike zapošljavanja za period od jedne godine. Planom se definišu mjere i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva, finansijski okvir za sprovođenje mjera i aktivnosti, nosioci realizacije mjera i aktivnosti, pokazatelje uspješnosti (indikatore) realizacije mjera i aktivnosti, kako bi se dostigli ciljevi u okviru prioriteta definisanih Nacionalnom strategijom zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa 2012–2015. godine.

Na osnovu raspoloživih informacija zaključno sa trećim kvartalom 2013. godine, u najvećem dijelu mjera i aktivnosti, Akcioni plan zapošljavanja je realizovan u potpunosti ili u prihvatljivom obimu.

Detaljan pregled ostvarenih aktivnosti prema prioritetima i pojedinačnim mjerama za 2013. godinu sa planom aktivnosti za 2014. godinu dat je u zajedničkoj tabeli ostvarenih i planiranih rezultata u poglavlju II ovog Plana.

Osnovne karakteristike kretanja na tržištu rada tokom 2013. godine

Kretanja na tržištu rada u 2013. godini, najopštije gledano, pokazuju da se ono u izvjesnoj mjeri oporavlja od uticaja globalne ekonomske krize. Dodatno, mjere sprovedene kroz realizaciju Akcionog plana za 2013. godinu, a posebno veliki novi program Stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, kao i šira primjena Uredbe o subvencionisanom zapošljavanju teže zapošljivih kategorija nezaposlenih lica, doprinijeli su posebno vidnom poboljšanju položaja njima targetiranih grupa.

Za potrebe praćenja dinamike indikatora na tržištu rada porediće se posljednji raspoloživi podaci iz međunarodno uporedive Ankete o radnoj snazi Monstata iz II kvartala 2013. godine sa podacima za isti period 2012. godine, kako bi se isključio inače veoma visok uticaj sezonskih fluktuacija.

Stopa aktivnosti stanovništva uzrasta 15-64 u posmatranom periodu (II kvartal 2012 u odnosu na II kvartal 2013) porasla je sa 57,8% na 59,7%, odnosno za skoro 2 procentna poena. Međutim, po rodnoj strukturu, stopa aktivnosti žena zabilježila je mnogo brži rast od te stope za muškarce – dok je aktivnost muškaraca porasla sa 64,4% na 65,3% (nešto manje od 1 p.p) aktivnost žena porasla je za čak tri p.p, sa 51,2% na 54,2%.

Stopa zaposlenosti je zabilježila vidan porast od dva procentna poena, sa 46,2% na 48,2%. Najveći dio tog rasta duguje se rastu stope zaposlenosti žena, sa 40,7% na 44,5%, dok je stopa zaposlenosti muškaraca porasla veoma blago, sa 51,6% na 51,9%.

Stopa nezaposlenosti je smanjena sa 20,1% na 19,3%, pri čemu je stopa nezaposlenosti muškaraca blago smanjena sa 20,5% na 19,9%, dok je stopa nezaposlenosti žena pala sa 20,4% na 17,4%, pa su po tom indikatoru žene u povoljnijem položaju od muškaraca.

Indikatori tržišta rada za mlade (uzrasta 15-24 godine) takođe bilježe značajno poboljšanje. Dok je stopa aktivnosti za ovu kategoriju neznatno porasla, sa 22,2% na 22,4%, struktura aktivnih mladih se izrazito popravila – stopa zaposlenosti je porasla sa 12,7% na 14,7%, dok je stopa nezaposlenosti mladih pala sa 44,6% na 34,4%.

Tabela 3. daje pregled kretanja osnovnih indikatora tržišta rada stanovnišva u radoj dobi u drugom kvartalu 2012. i 2013. godine i prati udaljenost trenutno realizovanih indikatora od projektovanih ciljeva Strategije zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2015. godinu.

Tabela 3. Osnovni indikatori tržišta rada stanovništva u radnoj dobi u drugom kvartalu 2012 i 2013. godine (u %)

|  | II kvartal 2012 | II kvartal 2013 | Razlika (u procentnim poenima) | Kvantitativni ciljevi Strategije do 2015.g. | Razlika ostvarenog u 2013 i projektovanog za 2015. (u p.p) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stopa aktivnosti | 57,8 | 59,7 | +1,9 |  |  |
| Stopa aktivnosti žena | 51,2 | 54,2 | +3,0 |  |  |
| Stopa zaposlenosti | 46,2 | 48,2 | +2,0 | 60 | -11,8 |
| Stopa zaposlenosti žena | 40,7 | 44,5 | +3,8 | 50 | -5,5 |
| Stopa nezaposlenosti | 20,1 | 19,3 | -0,8 | 15 | -4,3 |
| Stopa nezaposlenosti žena | 20,4 | 17,4 | -3,0 |  |  |
| Stopa aktivnosti mladih | 22,2 | 22,4 | +0,2 |  |  |
| Stopa zaposlenosti mladih | 12,7 | 14,7 | +2,0 |  |  |
| Stopa nezaposlenosti mladih | 44,6 | 34,4 | -12,2 | 28 | 6,4 |

Izvor: Monstat i Strategija zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa Crne Gore 2012-2015

Prema administrativnim podacima broj zaposlenih u prvih šest mjeseci ove godine, u prosjeku je iznosio 171.170 i bio je viši za 5,1% u odnosu na isti period prethodne godine, dok je broj zaposlenih u junu u odnosu na decembar prethodne godine bio viši za 7,4%. Većina sektora (šesnaest od ukupno devetnaest) bilježi rast broja zaposlenih, pa je posmatrano po pojedinim sektorima, najveći rast zabilježen u sektoru administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (40,4%), zatim sektoru usluge smještaja i ishrane (19,2%), poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (15,4%), umjetnost, zabava i rekreacija (10,9%), dok je pad broja zaposlenih zabilježen je u sektoru poslovanje s nekretninama za 2%, vađenje ruda i kamena za 1,8% i sektoru trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motocikala za 0,5%. Broj registrovanih nezaposlenih lica u prvom polugodištu ove godine, u prosjeku, iznosio je 31.975, što je za 3,6% više nego u istom period prethodne godine.

Broj zaposlenih u septembru 2013. godine je iznosio 171.440, i povećan je u periodu januar-septembar 2013. godine u odnosu na isti period 2012. godine za 4,0%, dok je istovremeno broj nezaposlenih povećan 4,8%. U septembru broj nezaposlenih je iznosio 30.919. Stopa nezaposlenosti u septembru 2013. je iznosila 13,3%, i povećana je u odnosu na septembar 2012. kada je iznosila 12,2 %. Broj oglašenih slobodnih radnih mjesta, u periodu januar-septembar 2013. u odnosu na isti period 2012, je smanjen za 35,5%, dok je istovremeno povećan broj zaposlenih stranaca za 16,4 %.

U prvih šest mjeseci prosječna zarada u Crnoj Gori iznosila je 728 eura i bila je niža za 0,8% u odnosu na isti period prethodne godine. Prosječna zarada bez poreza i doprinosa iznosila je 482 eura, što je za 2% niže u odnosu na isti period prethodne godine.

Prosječna zarada u septembru 2013. godine iznosila je 721€, a prosječna neto zarada 475€, i ostala je na istom nivou kao u avgustu 2013. U periodu januar-septembar 2013. u odnosu na isti period 2012. bruto zarade su smanjene 0,4%, a neto zarade 1,8%.

Prema podacima ZZZCG, ukupan broj nezaposlenih je krajem septembra 2013. godine bio 30.998, što je povećanje za 9,75% u odnosu na 28.244 nezaposlena godinu dana ranije. Prema godinama starosti, došlo je do velikog porasta nezaposlenosti među mlađim kategorijama nezaposlenih – do 25 godina zabilježen je rast od 15%, sa 4986 na 5720, dok je u grupi starosti 25-30 godina rast bio čak 50%, sa 3906 na 5887. Blagi pad broja nezaposlenih je zabilježen među osobama između 40 i 50 godina, dok je kod starijih od 50 godina taj pad bio osetan, za 6%, sa 9621 na 9053. Prema dužini radnog staža, do porasta broja nezaposlenih došlo je uglavnom među osobama bez radnog staža, sa 7421 na 8801, ili za 18,6%, dok je kod osoba sa stažom taj porast bio minimalan, manje od 1%.

Naizgled kontradiktorni trendovi prema podacima Monstata i ZZZCG zapravo su konzistentni i imaju u velikoj mjeri, ali ne isključivo, isti uzrok – primjenu dva široka, ekstenzivna programa tržišta rada – Programa stručnog osposobljavanja visokoškolaca i Uredbe o subvencionisanom zapošljavanju teže zapošljivih lica. Naime, dok učesnike prvog programa Zavod zadržava u registrima nezaposlenih, Anketa o radnoj snazi ih klasifikuje kao zaposlene. Otuda značajno popravljanje položaja mladih prema Anketi, a pogoršanje na osnovu evidencija ZZZCG. Takođe, i neki drugi trendovi, kao što je smanjenje neto zarada u periodu januar – avgust 2013. godine u odnosu na isti period 2012. godine sa 517 evra na 475 evra, mogu da u izvjesnoj meri budu pod uticajem primjene ovih programa. Međutim, ne treba zanemariti i druge faktore koji mogu da objasne istovremeni rast zaposlenosti (kako ukupne tako i formalne) i registrovane nezaposlenosti. Na primjer, intenzivnije inspekcijske kontrole tokom 2013. godine vjerovatno su doprinijele većoj formalizaciji prethodno neregistrovanih zaposlenih. Takođe, povećanje mogućnosti za zapošljavanje, ili čak samo za korišćenje atraktivnijih usluga ZZZCG, mogu da imaju za posljedicu priliv iz neaktivnosti u nezaposlenost.

Suštinski, imajući u vidu da je jedan od ključnih problema tržišta rada Crne Gore nedovoljna ekonomska aktivnost radne snage, posebno nedovoljna aktivnost mladih i starijih radnika, kao i žena, može se tvrditi da je napredak na tržištu rada koji je postignut u prethodnih godinu dana, u uslovima skromnog ekonomskog rasta, izuzetno dragocjen. Ipak, imajući u vidu da je dobrim dijelom do njega došlo kroz programe subvencionisanog zapošljavanja (što je u ekonomskom smislu i Program stručnog osposobljavanja visokoškolaca), ostaje da se provjeri i podstakne njegova održivost.

Prijavljivanje slobodnih radnih mjesta kao jedan od osnovnih pokazatelja apsorpcione moći tržišta, odnosno mogućnosti zapošljavanja, u prvih devet mjeseci ove godine bitno je smanjeno u odnosu na isti period 2012. godine, sa 36.034 na 30.544 (za 15,24%). Najveći pad, međutim, ostvaren je kad je reč o oglašenim slobodnim radnim mjestima za lica sa višom i visokom školom (za više od 40%), što sugeriše da su poslodavci dobrim dijelom supstituisali tržišnu tražnju za visokoškolcima njihovim angažovanjem kroz Program stručnog osposobljavanja. Međutim, primjetan je veliki pad i u oglašenim radnim mestima za lica sa srednjom stručnom spremom (za trećinu), dok je porast za 6,5% zabilježen kad je reč o nekvalifikovanim i polukvalifikovanim radnim mjestima.

Zapošljavanje sa evidencije ZZZCG takođe je u primjetnom padu. U toku prvih devet mjeseci 2013. godine ukupno je zaposleno 11.070 lica, što je u odnosu na isti period 2012. godine, kada je zaposleno 16.605 lica, pad zapošljavanja sa evidencije za 5.535 lica, odnosno za 33,3%. Od ukupnog broja radnih mjesta 5.333 ili 48.17% su novootvorena radna mjesta, dok su 5.737 ili 51.83% upražnjena. Na neodređeno vrijeme su zaposlena 943 lica ili svega 8,52%, što govori i o dominantnoj privremenosti novih radnih ugovora.

Jedna od osnovnih karakteristika kretanja na tržištu rada u prethodnih nekoliko   godina,   je znatno smanjenje tražnje radne snage, što je i očekivana reakcija poslodavaca da u uslovima otežanog poslovanja u manjem obimu zapošljavaju novu radnu snagu, a okolnost da je tražnja za nekvalifikovanom radnom snagom veća od ponude ukazuje na to, da se u tim uslovima, češće traži niže plaćena radna snaga.

Zapošljavanje stranaca u Crnoj Gori je u posljednjih nekoliko godina u porastu, uprkos suprotnom trendu kad je reč o domaćoj radnoj snazi. Radi se o specifičnim, kratkoročnim sezonskim poslovima, kod kojih mnogobrojni faktori na strani kako ponude, tako i tražnje, determinišu ovu dinamiku koja se može okarakterisati kao nepoželjna sa stanovišta maksimizacije zapošljavanja domaće radne snage, odnosno rast zapošljavanja stranaca je veći od stope rasta zapošljavanja domaće radne snage, a u ovoj godini je gotovo izjednačen sa zapošljavanjem domaće radne snage. U nekim opštinama i djelatnostima zapošljavanje stranaca je veće od zapošljavanja domaće radne snage. Do kraja septembra 2013. godine ZZZCG je izdao 18.232 dozvola za rad i zapošljavanje stranaca što je za 10,52% više u odnosu na isti period predhodne godine (16.497).

Izazovi koji su prepoznati na tržištu rada, a na osnovu kojih su postavljeni prioriteti Strategije i pored kontinuiranog sprovođenja mjera i aktivnosti definisanih akcionim planovima i dalje karakterišu tržište rada:

- Niska stopa zaposlenosti

Najveći problem tržišta rada Crne Gore je niska stopa zaposlenosti. U pogledu stope zaposlenosti za  stanovništvo 15-64, Crna Gora zaostaje za prosjekom Evropske unije za oko 17 procentnih poena – dok je u EU ta stopa oko 65%, u Crnoj Gori ona je oko 48%. Ovo zaostajanje je veoma veliko, imajući u vidu da je učešće zaposlenih u stanovništvu radnog uzrasta relativno inertan indikator, i da su potrebne godine visokog rasta BDP-a i sa njim povezanog rasta zaposlenosti da bi se postigao osjetan i održiv napredak u konvergenciji prema evropskom prosjeku. Premda je ekonomski rast neophodan da bi se unaprijedili rezultati na tržištu rada, on nije i dovoljan uslov za to. Neophodno je djelovati na strukturna pitanja, koja mogu biti u korijenu nepovoljnih kretanja, kroz reformu institucija tržišta rada i vođenje odgovarajućih politika zapošljavanja i aktivnih prorama tržišta rada.

Detaljnija analiza uzroka niske stope zaposlenosti pokazuje da je ona rezultat kako visoke stope nezaposlenosti, tako i niske aktivnosti stanovništva radnog uzrasta, pri čemu ova potonja čak ima i veći efekat na stopu zaposlenosti od visoke stope nezaposlenosti. Smanjenje stope nezaposlenosti na evropski prosjek pri ostalim jednakim parametrima bi mnogo manje uticalo na porast zaposlenosti u Crnoj Gori nego što bi to bio slučaj sa izjednačavanjem stope participacije sa evropskim prosjekom (Rutkowski, 2013).

- Visoka dugoročna nezaposlenost

Nezaposlenost je visoka i uglavnom dugoročna u Crnoj Gori. Stopa nezaposlenosti je malo ispod 20%, što je skoro dvostruko više u odnosu na evropski prosjek. Dugoročna nezaposlenost je oko 60% među registrovanim nezaposlenim prema podacima ZZZCG i skoro 70% prema Anketi o radnoj snazi. Visoka dugoročna nezaposlenost doprinosi raširenosti pojave obeshrabrenosti među neuspješnim tražiocima posla. Stoga analize koje proširuju definiciju nezaposlenosti na lica koja ne traže posao, ali bi bila spremna da rade kada bi bilo šansi da se zaposle, daju još veće procjene „stvarne“ stope nezaposlenosti, koja bi mogla da ide i do 30%.

Prema podacima ZZZCG, dugoročna nezaposlenost (lica koja traže zaposlenje preko 1 godine) krajem septembra 2013. godine (58,43%) bila je za 1,05 procentna poena viša u odnosu na isti period prethodne godine. Uz to, zaposlenje preko tri godine traži oko trećina svih registrovanih nezaposlenih. Kada se dublje sagleda struktura dugoročne nezaposlenosti, vidi se njena puna složenost, s obzirom da se uglavnom radi o starijim licima, koja se relativno teže zapošljavaju, ali je ona prisutna i kod mladih pa i visokoškolaca. Ovdje ipak treba biti posebno oprezan u interpetaciji rasta registrovane ukupne i dugoročne nezaposlenosti kod visokoškolaca, zbog, kako je objašnjeno, divergentnog efekta Programa stručnog osposobljavanja visokoškolaca na statističke podatke Monstata i ZZZCG.

- Visoko učešće mladih u strukturi registrovanih nezaposlenih

Broj mladih na evidenciji nezaposlenih, posebno mladih sa visokoškolskim obrazovanjem, ubrzano raste. Prema podacima ZZZCG, na evidenciji nezaposlenih do 25 godina starosti, krajem septembra 2013. godine je bilo 5720 lica, što je porast od 14,72% u odnosu na isti period prošle godine. Još veći porast, od 50,72% registrovan je za „starije“ mlade uzrasta 25-30 godina. Učešće mladih do 30 godina u ukupnoj registrovanoj nezaposlenosti u 2013. godini premašilo je jednu trećinu.

- Znatan rast broja nezaposlenih visokoškolaca

Na evidenciji ZZZCG krajem novembra 2013 god. nalazilo se 10.532 visokoškolaca što je činilo 30,5% ukupnog broja nezaposlenih (34.445) dok je u istom periodu 2012. god. to  učešće iznosilo 21,8% ( 6.706 ) a, primjera radi, krajem 2008. god. 8,8% (2.547).

Istovremeno sa tim, broj novoprijavljenih visokoškolaca je, u periodu januar-oktobar ove u odnosu na isti period 2012. godine veći za 15,9% (8.127 : 7.012 )  dok je broj onih  bez radnog staža, odnosno, koji dolaze iz sistema redovnog obrazovanja porastao za 9,7% ( 2.800 :2.552).

Visok rast nozaposlenih visokoškolaca ostvarivan u proteklih nekoliko godina posljedica je znatnog povećanja broja srednjoškolaca koji se upisuju na visokoobrazovne ustanove (sada već preko 80%) što potvrđuje i prisutan trend smanjivanja prijavljenih srednjoškolaca na evidenciju nezaposlenih, a rast prijavljenih visokoškolaca. To dalje, iz godine u godinu, povećava i produkciju iz sistema visokog obrazovanja i taj trend će se nastaviti i u nekoliko narednih godina, imajući u vidu da se na završnim godinama studija, osnovnih (III i IV godina), specijalističkih i magistarskih nalazi oko 9.800 studenata.

- Izražene strukturne disproporcije između ponude i tražnje na tržištu rada

Kod velikog broja zanimanja ponuda je znatno veća od tražnje što nameće potrebu intenzivnije realizacije raznovrsnih programa obuka i osposobljavanja (dokvalifikacija, prekvalifikacija, kursevi itd.) primjerenih različitim ciljnim grupama u nastojanju da se, u što većoj mjeri, usklade odnosi ponude i tražnje na tržištu rada kroz povećanje znanja vještina i kompetencija, a time poveća i zapošljavanje, odnosno zapošljivost, posebno lica koja su u najnepovoljnijoj situaciji na tržištu rada kada je u pitanju njihova konkurentnost i socijalna uključenost.

Zapravo, konstituisanjem sistema neformalnog obrazovanja, kao dopune i korektiva formalnog obrazovanja, jedino se, na duži rok, može efikasnije odgovoriti tržišnim zahtjevima, a koji bi, takođe, morao biti održiv i dostupan svim potencijalnim korisnicima.

Međutim, znatno smanjenje budžeta, u dijelu koji se odnosi na sprovođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u nadležnosti ZZZCG, ograničilo je mogućnost realizacije ovih programa.

Time se, u osnovi dovodi u pitanje zaživljavanja sistema neformalnog obrazovanja pa i onog koji se organizuju posredstvom ZZZCG, poimanje njegovog značaja i efikasnosti u uspostavljanju povoljnijih odnosa između ponude i tražnje na tržištu rada, odnosno zapošljavanju.

- Regionalna nezaposlenost

Problem nezaposlenosti izraženiji je u sjevernom regionu, u odnosu  na središnji, a posebno na južni region Crne Gore. To se ogleda kroz prisutne trendove u odnosima ukupnog broja i strukture nezaposlenih, obima i strukture zapošljavanja, te obima strukture tražnje u sjevernom u odnosu na ostale regione. Ovaj trend je prisutan duže vremena i tokom 2013. god. nije bilo napretka u pogledu smanjivanja nejednakosti u regionalnim indikatorima tržišta rada.

- Veliki broj nezaposlenih koji se smatra teže zapošljivim

Preko 35% nezaposlenih lica na evidenciji ZZZCG se smatra teže zapošljivim, kao što su starija nezaposlena lica, lica sa različitim oblicima i nivoima invaliditeta, odnosno, zdravstvene ugroženosti, RE populacija, itd. Rješavanje problema nezaposlenosti kod ovih kategorija, posebno onih najugroženijih je važnije, programski zahtjevnije operativno-tehnički i finansijski složenije u odnosu na ostale kategorije nezaposlenih.

Navedene „grupe problema'', zbog prisutnih trendova i znatnog negativnog uticaja na tržište rada, obavezuje na utvrđivanje objektivizirane dinamike njihovog rješavanja sa stanovišta obezbjeđivanjem finansijske podrške koja bi bila u toj funkciji. Ovo tim prije, što će odlaganje njihovog rješavanja protekom vremena biti teže rješivi u programskom i finansijskom smislu.

## 4.  Makroekonomski trendovi i predviđanja i budžetska ograničenja kao osnov za izradu Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2014. godinu

Makroekonomski trendovi u 2013:

- Crnogorska ekonomija je zabilježila realan rast BDP-a od 2,4% u prvoj polovini 2013. godine.

- Kumulativni pokazatelji turističkog prometa, za period januar-septembar 2013. godine, ukazuju na nastavak pozitivnih trendova u ovoj oblasti.

- Rast industrijske proizvodnje, u periodu januar-oktobar, u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 9,0%, što je rezultat visokog rasta proizvodnje električne energije.

- Godišnja stopa inflacije, mjerena indeksom potrošačkih cijena, tokom 2013. godine imala je trend pada i kretala se od 4,2% u januaru do 0,5% u oktobru.

- Kretanja na tržištu rada tokom 2013. godine bilježe oporavak. Broj zaposlenih u septembru 2013. godine (prema administrativnim izvorima) je iznosio 171.440, a povećan je u periodu januar-septembar 2013. godine u odnosu na isti period 2012. za 4,0%, ali povećan je i broj nezaposlenih za 4,8%.

- Bankarski sektor za prvih deset mjeseci karakteriše stabilnost, uz rast depozita, nivoa likvidnih sredstava i kapitala, i smanjenje nekvalitetnih kredita.

- Neizvjesnost na svjetskom finansijskom tržištu, kao i nepovoljna kretanja u zemljama eurozone, uslovila su nešto manja ulaganja stranih investitora u Crnu Goru.

Predviđanja i budžetska ograničenja u 2014. godini:

- Pri projektovanju je zauzet realističan pristup da će vrijednost investicionih projekata u toku srednjoročnog perioda povećati investicionu aktivnost za 5% procijenjenog BDP-a godišnje.

- Neto strane direktne investicije će, u periodu 2014-2016. godine, značajno rasti kao posljedica najavljene investicione aktivnosti, tako da će one prosječno iznositi 15,7 % BDP-a uz nastavak postojećih projekata.

- Banke će pojačati kreditnu aktivnost kao posljedica rasta ekonomske aktivnosti.

- Bankarski krediti će rasti, ali nešto sporije od nominalnog rasta BDP-a.

- Zaposlenost će rasti u skladu s pojačanom tražnjom za radnom snagom u sektoru građevinarstva, ali i vezanim djelatnostima trgovine, transporta, proizvodnih usluga, osiguranja i finansija.

- Nezaposlenost će padati kao obrnuto proporcionalna veličina zaposlenosti, da bi se stopa sa 19,7% koliko je iznosila u 2013. godini, spustila na 18,8%. Ograničavajući faktor u smanjenju nezaposlenosti je strukturna nezaposlenost uslovljena neadekvatnom ponudom zanimanja. Jak investicioni ciklus koji je planiran u sljedećem petogodišnjem periodu, a očekuje se prije svega u sektorima turizma, saobraćaja i energetike, zasnovan je na tražnji za profilima građevinarstva, koji su i u dosadašnjem periodu bili deficitarna zanimanja.

# II     Realizacija mjera i aktivnosti iz Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa u 2013. godini i mjere i aktivnosti za Akcioni plan  2014. godinu

PRIORITET 1: Povećanje zaposlenosti. Smanjenje stope nezaposlenosti

Cilj 1. Stimulisanje generisanja zaposlenosti poboljšanjem biznis okruženja  i upravljanja tržištem rada. Pronalaženje odgovarajuće ravnoteže između fleksibilnosti, produktivnosti i sigurnosti na tržištu rada

|  | MJERE / AKTIVNOSTI | REZULTAT / INDIKATOR | NAPREDAK U 2013. GODINI | PLAN ZA 2014. GODINU | Nosilac aktivnosti/ partnerska institucija | Procjena potrebnih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Dalje unapređenje postupka izdavanja građevinskih dozvola | Pojednostavljena procedura | Uveden princip „jednog šaltera“, tako da se urbanističko tehnički uslovi (UTU) i građevinska dozvola mogu dobiti na jednom mjestu. Takođe, ranijim reformama ukinute su administrativne takse na izdavanje građevinske, odnosno upotrebne dozvole, kao i niz naknada koje su pratile izdavanje uslova, saglasnosti i drugih dokaza. Skraćeni su rokovi za dobijanje urbanističko tehničkih uslova i građevinske dozvole na 30 dana, osim u slučajevima kada je potrebna izrada Strateške procjene uticaja na životnu sredinu kada su ovi rokovi definisani na 60 dana. Ovo je imalo za rezultat napredak za 70 mjesta sa 176. na 106. mjesto (Izvještaj o lakoći poslovanja). | Praćenje i obezbjeđivanje pune primjene ostvarenih reformi, kroz Doing Business izvještaj (Izvještaj o lakoći poslovanja) | MF | ------ |
| 1.1.2. | Dalje unapređenje rada katastra u dijelu registrovanja nepokretnosti | Unaprijeđen rad katastra, kroz smanjenje procedura | Smanjen broja procedura za dobijanje rješenja o registraciji nepokretnosti u katastru sa 7 na 6. U oblasti “registrovanja nepokretnosti” ostavreno je unapređenje ranga za 19 pozicija sa 117. na 98. mjesto (Izvještaj o lakoći poslovanja). | Praćenje i obezbjeđivanje pune primjene ostvarenih reformi, kroz Doing Business izvještaj (Izvještaj o lakoći poslovanja) | MF | ------ |
| 1.1.3. | Finansijska podrška za mala i srednja preduzeća i porodični biznis | Broj odobrenih kredita po preduzećima Broj odobrenih kredita (nosioci kredita su žene) Broj novootvorenih radnih mjesta/ održiva radna mjesta | Investiciono razvojni fond je, u saradnji sa poslovnim bankama, kontinuirano kreditno podržava mali, srednji i porodični biznis pri čemu su prioritet i posebne olakšice imali projekti koji doprinose bržem razvoju manje razvijenih regiona. Odobreno 128 kredita usmjerenih ka sektoru MSP, preduzetnika i poljoprivrednika i infrastrukturnih projekata. Broj novozaposlenih planiranih za navedene projekte je 432. Ukupno je odobreno 26,29 miliona evra, od čega su direktni krediti IRF 25,67 miliona, a banaka 625.000 evra. Od ukupnog broja kredita, 7 projekata u ukupnom iznosu od 295.000 evra je bilo namijenjeno za start-up kredite za početnike. Primjena faktoring finansiranja tokom 2013. godine uspostavljena je 21 preduzećem od kojih je većina u oblasti proizvodnje. Za ovu namjenu je obezbijeđeno 10 miliona eura. | Nastavak primjene modela finansijske podrške IRF Nastavak razvijanja usluga faktoringa, proširenje baze korisnika i dalje poboljšanje uslova za obavljanje faktoringa | IRF | 25.000.000 15.000.000 |
| 1.1.4. | Povezivanje poljoprivrede sa turizmom u cilju podsticanja zaposlenosti, posebno u sjevernom regionu kroz razvoj klastera | Broj formiranih klastera | U 2013. godini, zaključno sa septembrom, je kroz Program podsticanja razvoja klastera u Sjevernom regionu i manje razvijenim opstinama, podržano 2 klastera u iznosu od 14.000 EUR. U toku je drugi javni poziv koji traje do 04.11.13. godine a realizacija će se obaviti do kraja godine. | Nastavak Programa podsticanja razvoja klastera u Sjevernom regionu | ME / MPRR | Sredstva u okviru MIDAS projekta 20.000 |
| 1.1.5. | Realizacija Programa podsticanja razvoja konkurentnosti preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća u Sjevernom regionu CG i manje razvijenim jedinicama lokalne samoupave | Broj preduzeća kojima je odobrena finansijska pomoć | Program se odnosi na subvenciju kamatne stope od 1% za sve kredite odobrene od strane IRF za korisnike iz manje razvijenih opština. Podsticaj je odobren za 35 korisnika, a obračunati iznos za 2013. godinu je 18.217,97 EUR | Nastavak sprovođenja Programa, kroz isplatu subvencija kamata za već odobrene kredite | ME/IRF | 20.000 |
| 1.1.6. | Nastavak rada i dijaloga u okviru Socijalnog savjeta u cilju postizanja konsenzusa o obezbjeđivanju makroekonomske stabilnosti i zajedničkih napora da se smanje ekonomske turbulencije, kroz razvoj principa fleksigurnosti | Postignut dogovor o Opštem kolektivnom ugovoru i Zakon o štrajku | Kroz otvoreni socijalni dijalog nastavilo se sa pružanjem podrške poslodavcima da, imajući u vidu aktuelnu ekonomsku situaciju, zadrže zaposlenost na sadašnjem nivou, pronalaženju odgovarajućeg balansa između fleksibilnosti i sigurnosti te podsticanja povećanja zaposlenosti. Socijalni savjet vodio konstruktivan dijalog o ključnim pitanjima radnog zakonodavstva. | Postizanje konsenzusa o izmjenama Zakona o radu, Opšteg kolektivnog ugovora i Zakona o štrajku | SS / MRSS | ------ |
| 1.1.7. | Dinamiziranje rada agencija za privremeno zapošljavanje kao sredstvo za promovisanje fleksigurnosti na tržištu rada i kreiranja novih radnih mjesta | Broj lica koje zapošljavaju agencije Broj registrovanih agencija | 5 registrovanih agencija, od kojih je u toku 2013.g. registrovana jedna agencija za zapošljavanje. | Unapređenje kvaliteta rada agencija | Agencije/ MRSS | ------ |
| 1.1.8. | Saradnja između nadležnih institucija u cilju sprovođenja Zakona o zapošljavanju i radu stranaca | Izjednačeni indikatori nadležnih institucija vezanih za zapošljavanje stranaca | Tokom 2013. godine unaprijeđena je saradnja nadležnih institucija u cilju sprovođenja Zakona o zapošljavanju i radu stranaca i formirana radna grupa u cilju integracije dva zakona koji regulišu boravak i rad stranaca. | Integracija dva zakona koja regulišu boravak i rad stranaca u jedinstveni zakon | ZZZCG/ MUP/ PU | ------ |
| 1.1.9. | Unapređenje kapaciteta nadležnih inspekcija da efikasnije zaštite prava radnika i efikasnije aktivnosti u cilju sprečavanja neregistrovane zaposlenosti | Broj inspekcijskih nadzora Broj izrečenih mjera Broj sprovedenih programa edukacije | Formiranje radnih grupa za suzbijanje sive ekonomije i redovno izvještavanje Vlade o napretku u ovoj oblasti. Sprovođenje istraživanja o sivoj ekonomiji i razvoj preporuka za javne politike | Unapređenje rada radne grupe za suzbijanje sive ekonomije | Uprava za inspekcijske poslove | ------ |
| 1.1.10 | Dalji razvoj kapaciteta Ministarstva rada i socijalnog staranja u dijelu koordinacije i planiranja politike zapošljavanja | Izvještaji pripremljeni na osnovu analize efekata sprovedenih programa i procjene stanja | Sprovođeni su zajednički projekti sa Svjetskom bankom i ETF u cilju analize, koordinacije i planiranja politike zapošljavanja i ljudskih resursa | Dalji rad na ex ante i ex post evaluaciji aktivnih programa tržišta rada Rad na reviziji ciljeva Nacionalne strategije zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa i kreiranju ciljeva do 2020. godine | MRSS/ ZZZCG | 25.000 |

Cilj 2. Povećanje efikasnosti aktivne politike zapošljavanja sa posebnim naglaskom na integraciju dugoročno nezaposlenih lica, mladih nezaposlenih i žena nezaposlenih na tržištu rada.

|  | MJERE / AKTIVNOSTI | REZULTAT/ INDIKATOR | NAPREDAK U 2013. GODINI | PLAN ZA 2014. GODINU | Nosilac aktivnosti/ partnerska institucija | Procjena potrebnih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Realizacija programa obrazovanja i osposobljavanja nezaposlenih lica : za poznatog poslodavca i za tržište rada | Broj lica uključenih u programe kao % ukupnog broja nezaposlenih na uporedni period | U 2013 godini realizovani su programi obrazovanja i osposobljavanja za 467 nezaposlenih (za 43,0% manje u odnosu na 2012.), i to: za poznatog poslodavca za 58 lica i za tržište rada za 409 lica od kojih su 134 lica polaznici programa obrazovanja za osposobljavanje za zanimanja, 275 lica polaznici programa sticanja vještina. | Nastavak programa, uz povećan obim programa osposobljavanja za zanimanja u odnosu na 2013. | ZZZCG | 800.000 |
| 1.2.2. | Implemenacija programa usmjerenih na dugoročno nezaposlene i teže zapošljiva lica kroz javne radove, program za podsticanje karijernog razvoja i druge posebne programe i projekte | Promjena broja dugoročno nezaposlenih i teže zapošljivih lica kao % ukupnog broja polaznika programa u odnosu na uporedni period | Realizovani su javni radovi u kojima je zaposleno 471 lice. Posmatrano prema polu u programe javnih radova je uključeno 244 lica ženskog pola ili 51,8%. Posmatrano prema starosnim grupama, mladih do 24 godine života, je 51 ili 10,8%, učesnika od 25 do 50 godina života 350 ili 74% i učesnika preko 50 godina života 74 ili 15,7%. | Nastavak programa, uz povećan obim programa javnih radova u odnosu na 2013. | ZZZCG | 900.000 |
| 1.2.3. | Pružanje pomoći mladima da steknu prvo praktično iskustvo | Promjena broja mladih koji su uključeni u programe praktičnog radnog iskustva u odnosu na prethodni period | Dovršena je realizacija Projekta „Radna praksa za visokoškolce“ po kojem je zaposleno 500 mladih visokoškolaca, isključivo u realnom sektoru. | Program se neće nastavljati, vidi pod 1.2.11 Stimulisanje prvog zapošljavanja lica sa stečenim srednjim obrazovanjem tokom 2014. godine | ZZZCG | 300.000 |
| 1.2.4. | Pružanje pomoći mladima da steknu prvo praktično radno iskustvo kroz finansiranje zarada pripravnika | Promjena broja mladih koji su uključeni u programe praktičnog radnog iskustva | Zavod je finansirao zarade za pripravnika po prenesenim obavezama (ugovorima) iz prethodne godine. | Program se neće nastavljati, vidi pod 1.2.11 U narednoj godini u dijelu finaniranja zarade pripravnika finansiraće se samo već preuzete obaveze iz prethodnog perioda | ZZZCG | 200.000 |
| 1.2.5. | Pružanje usluga profesionalne orijentacije svim licima koji imaju potrebu za ovom uslugom | Promjena broja lica obuhvaćena uslugama pofesionalne orijentacije u odnosu na prethodni period | Procesom direktnog individualnog profesionalnog informisanja od strane savjetnika za profesionalnu orijentaciju obuhvaćeno je 1.621 nezaposlenih lica. Procesom direktnog grupnog profesionalnog informisanja od strane savjetnika za profesionalnu orijentaciju obuhvaćeno je 7.611 učenika; Informisanje roditelja: 114. Kroz proces individualnog profesionalnog savjetovanja prošla su 254 nezaposlena lica. Proces individualnog profesionalnog savjetovanja prošlo je 1.150 učenika. Proces kompletne psihološke obrade prošlo je 650 učenika. Proces individualnog profesionalnog savjetovanja prošlo je 100 zaposlenih lica. Profesionalnom selekcijom obuhvaćeno je 144 nezaposlena lica. Kompletnu psihološku obradu prošlo je 92 nezaposlenih lica, dok je intervju prošlo 380 nezaposlenih lica. Programi seminara za kategoriju neposredno zapošljivih lica u trajanju od nekoliko sati do programa radionica u trajanju od tri dana realizuju u svim biroima i kancelarijama od marta 2010. godine. Program seminara za kategoriju neposredno zapošljivih lica prošlo je ukupno 198 nezaposlenih lica. Program seminara – radioničarskih aktivnosti za izbor zanimanja prošlo je 178 učenika osnovnih škola i 63 učenika srednjih škola. Radioničarske aktivnosti u Područnoj jedinici Podgorica prošlo je 40 studenata. | Nastavak intenzivnih savjetničkih aktivnosti vezanih za profesionalnu orijentaciju | ZZZCG | 10.000 |
| 1.2.6. | Priprema šema grantova koji su komplementarni sa progamima ZZZCG, zasnovni na principima lokalnog partnerstva uz diverzifikaciju tipa pružalaca usluga za nezaposlena lica | Primijenjena šema grantova |  |  | MRSS / MF-sektor za upravljanje EU sredstvima | IPA komponenta RLJR |
| 1.2.7. | Unapređenje nivoa povezanosti poslodavaca i nezaposlenih putem informacionog sistema i razvoja vidova neposredne komunikacije (informatičko povezivanje, sajmovi zapošljavanja, okrugli stolovi) | Unaprijeđeno informatičko povezivanje Broj sajmova za zapošljavanje Broj okruglih stolova |  | Dalje unapređenje poslodavaca i nezaposlenih (informatičko povezivanje, sajmovi zapošljavanja itd.) Sprovođenje Ankete poslodavaca | ZZZCG | 20.000 |
| 1.2.8. | Praćenje efikasnosti aktivnih mjera zapošljavanja kroz uspostavljanje sistema monitoringa i mjerenja efikasnosti realizovanih mjera | Izvještaj o monitoringu i evaluaciji mjera | Obavljen standardni monitoring mjera. | Planira se ex ante evaluacija aktivnih mjera tržišta rada koje sprovodi ZZZCG | MRSS/ ZZZCG | 5.000 |
| 1.2.9. | Primjena modela aktivacije u skladu sa novim Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti | Primijenjen model aktivacije | Zakon donijet tokom 2013. godine. | Priprema se pravilnik za primjenu Zakona | ZZZCG/CSO/ MRSS | 10.000 |
| 1.2.10. | Stimulisanje zapošljavanja mladih na sezonskim poslovima | Broj mladih do 25 godina zaposlenih na sezonskim poslovima | Realizovan je projekat „Zaposlimo naše mlade na sezonskim poslovima“ koji je obuhvatio 1.560 mladih. | Subvencioniranje zarada mladih na sezonskim poslovima | ZZZCG | 300.000 |
| 1.2.11. | Pružanje podrške unapređenju sticanju znanja, vještina i kompetencija mladih sa visokim obrazovanjem, bez radnog iskustva | Broj visokoobrazovanih mladih uključen u program Broj učesnika programa zaposlen šest mjeseci posle isteka učešća u programu | Šansu za stručnim osposobljavanjem dobilo je 4.211 visokoškolaca, uz ukupan trošak u 2013. g. od 10.000.000 evra | Nastavak projekta sa fokusom na realni sektor. | ZZZCG / Uprava za kadrove / Vlada CG / MRSS | 9.000.000 |
| 1.2.12. | Subvencije za zapošljavanje određenih kategorija nezaposlenih lica | Ukupan broj odobrenih subvencija i struktura po kategorijama | Kroz subvenciju je zaposleno ukupno 257 lica. | Neophodno voditi evidenciju subvencionisanih lica i utvrditi efekte | ZZZCG, PU | Efekti subvencioniranja u 2014.g. |

Cilj 3. Povećanje samozapošljavanja. Podsticanje preduzetništva, posebno u manje razvijenim jedinicama lokalne samouprave.

|  | MJERE / AKTIVNOSTI | REZULTAT / INDIKATOR | NAPREDAK U 2013. GODINI | PLAN ZA 2014. GODINU | Nosilac aktivnosti/ partnerska institucija | Procjena potrebnih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1. | Stimulisanje preduzetništva kroz kredite za samozapošljavanje za nezaposlena lica, čiji su nosioci žene i koji se realizuju u manje razvijenim jedinicama lokalne samouprave | Broj kredita u tekućoj godini u odnosu na broj kredita u prethodnoj | U periodu od 1.1. 2013. godine do 30.9.2013. godine isfinansirano je 20 kredita, ukupne vrijednosti 135.000€, namijenjenih otvaranju 27 novih radnih mjesta. Od ovog broja, 13 isfinansiranih kredita (65%) su za nezaposlena lica, 6 kredita (30%) su namijenjena pravnim licima, a 1(5%) preduzetnicima. | Nastaviti aktivnosti stimulisanja preduzetništva kroz kredite za samozapošljavanje | ZZZCG | 200.000 |
| 1.3.2. | Finanijska i savjetodavna podrška za one koji otpočinju posao, posebno na sjeveru Crne Gore, kako bi se promovisao agro turizam i drugi alternativni oblici ekonomske aktivnosti, kao što su zeleni poslovi | Broj dodijeljenih kredita Broj odobrenih projekata |  | Nastavak aktivnosti u dijelu savjetodavne i finansijekse podrške | MPRR/MF-sektor za upravljanje EU sredstvima | MIDAS projekat IPA-komponenta RLJR |
| 1.3.3. | Sprovođenje obuka za preduzetnke i lica koja započinju biznis | Broj obučenih preduzetnika i lica koja započinju biznis | Od ukupnog broja iskontrolisanih korisnika kredita, 31 korisnik su lica koja su prošla edukacione seminare. Od navedenog broja, 9 korisnika (29,03%) je namjenski upotrijebilo sredstva. U fazi ispunjenja obaveza, po osnovu dodijeljenih kreditnih sredstava, nalaze se 3 (9,68%) korisnika kredita koja su prošla kroz edukaciju preduzetnika. Kada je u pitanju nenamjenska upotreba kreditnih sredstava, ona je zabilježena kod 19 (61,29%) korisnika kredita. ZZZCG je, objavio Konkurs za izbor izvođača programa »Pružanje specijalističke obuke i edukacije iz oblasti poslovnih vještina korisnicima kredita Zavoda za zapošljavanje Crne Gore«. | Nastavak sprovođenja obuka za preduzetnike i lica koja otpočinju biznis | ZZZCG / MSP | 5.000 |
| 1.3.4. | Dalji razvoj biznis inkubatora | Broj novoformiranih inkubatora | U toku 2013. godine nema novoformiranih biznis inkubatora. | Dalji razvoj biznis inkubatora | ME/ MSP | ------ |
| 1.3.5. | Razvoj socijalno preduzetništva usvajanjem strateškog okvira | Usvojena strategija i akcioni plan | Početkom 2013. godine otpočeo je rad na Predloga zakona o socijalnom preduzetništvu koji bi doprinio boljoj socijalnoj inkluziji i ekonomskoj emancipaciji ugroženih grupa. Međutim Sekretarijat za zakonodavstvo je napravio kritički osvrt na predloženi propis naglašavajući da je Predlog zakona potrebno u značajnoj mjeri doraditi, mada uvažava značaj stvaranja normativne pretpostavke za razvoj socijalnog preduzetništva u Crnoj Gori. S tim u vezi izrada ovog propisa je odložena. | Usaglasiti stavove o izradi Zakona o socijalnom preduzetništvu | MRSS | MRSS |

PRIORITET 2: Poboljšanje znanja, vještina i kompetencija u cilju povećanja mogćnosti zapošljavanja i povećanje konkurentnosti kroz formalno obrazovanje, neformalno učenje i osposobljavanje

Cilj 1. Promovisanje pristupa i učešća odraslih u cjeloživotnom učenju.Podizanje svijesti o značaju cjeloživotnog učenja.

|  | MJERE / AKTIVNOSTI | REZULTAT / INDIKATOR | NAPREDAK U 2013. GODINI | PLAN ZA 2014. GODINU | Nosilac aktivnosti/ partnerska institucija | Procjena potrebnih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Promovisanje prednosti cjeloživotnog učenja i upravljanja karijerom svim učesnicima: zaposlenim, poslodavcima, onim koji pružaju obuke, univerzitetima | - Visok nivo informisanosti o značaju cjeloživotnog učenja | Centar za stručno obrazovanje je uz podršku Ministarstva prosvjete i Ministarstva rada i socijalnog staranja organizovao manifestaciju XII Dani obrazovanja i učenja odraslih od 12. maja do 5. juna 2013. g. kojom se promoviše koncept cjeloživotnog učenja i različiti oblici obrazovanja odraslih. | Intenziviranje aktivnosti | Sve institucije | ------ |
| 2.1.2. | Stvoriti uslove za priznavanje ishoda neformalnog i informalnog učenja | Stvoreni uslovi za priznavanje ishoda neformalnog i informalnog učenja | Kako bi se uspostavio sistem priznavanja neformalno i informalno stečenih znanja, Ministrstvo prosvjete je dodijelilo licence za ispitivače u postupku provjere radi sticanja nacionalne stručne kvalifikacije za 41 ispitivača (sektori turizam i ugostiteljstvo, usluge, saobraćaj). U toku su ispiti za sticanje dvije stručne kvalifikacije iz oblasri željezničkog saobraćaja.. Završetkom provjere biće u potpunosti primijenjen zakon o nacionalnim stručnim kvalifikacijama. | Nastavak aktivnosti | MP/CSO/ MRSS |  |
| 2.1.3. | Širenje mreže licenciranih organizatora obrazovanja odraslih u cilju osiguranja kvaliteta sa posebnim akcentom na sjeverni region | Povećanje broja osnovanih licencianih organizatora obrazovanja za 10% | U 2013. godini licencirano je 7 organizatora obrazovanja odraslih. | Povećati broj licenciranih organizacija u Sjevernom regionu | MP/CSO | ------ |
| 2.1.4. | Razvoj kvalifikacionih okvira za sektore, razvoj standarda zanimanja i programa obrazovanja odraslih u skladu sa Zakonom o nacionalnom okviru kvalifikacija i Zakona o obrazovanju odraslih | Urađeni programi obrazovanja (pet) | Pripremljeni su ispitni katalozi za 17 zanimanja, koji predstavljaju osnov za priznavanje ishoda neformalnog i informalnog učenja; 5 programa obrazovanja za zanimanja usvojeno na Nacionalnom savjetu, 12 programa za sticanje ključnih vještina je akreditovano na Nacionalnom savjetu, kao i program za učenje crnogorskog jezika i program za učenje crnogorskog znakovnog jezika | Nastavak rada na obrazovnim programima | MP/CSO | ------ |
| 2.1.5. | Implementacija programa osposobljavanja kadrova koji rade kod organizatora obrazovanja odraslih i pružalaca obuka | Broj sprovedenih obuka Broj obučenih predavača | Kroz program andragoškog osposobljavanja kadra koji radi u obrazovanju odraslih prošlo je 50 predstavnika nastavnog kadra koji radi kod organizatora obrazovanja odraslih i u srednjim školama. Organizovana su 2 ciklusa obuke: za nastavni kadar iz sjeveroistočne i sjeverozapadne regije Crne Gore | Nastavak rada na osposobljavanju kadrova | CSO | ------ |
| 2.1.6. | Stimulisanje istraživačko razvojnu saradnju između naučno istraživačkih ustanova i preduzeća (povezivanje doktorskih disertacija sa kokretnom primjenom u preduzeću) | Broj doktorskih disertacija realizovanih kroz saradnju naučnoistraživačkih ustanova i preduzeća | Kroz projekat „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost” (INVO), realizovaće se uspostavljanje prvog Centra uspješnosti u Crnoj Gori i kolaborativni istraživački grantovi. Osnovni uslov, koji je pored ostalih uslova, potrebno ispuniti za uspostavljanje Centra uspješnosti i kolaborativnih istraživačkih grantova je da naučnoistraživačka ustanova koja se prijavljuje za projekat ima ostvarenu saradnju sa privredom. | Na osnovu ove saradnje će proizaći i određeni broj doktorskih disertacija primjenljivih u praksi, o čemu ćemo imati podatke nakon odobravanja projekata, u 2014. godini | MN | Broj doktorskih disertacija primjenljivih u praksi |

Cilj 2. Unapređenje kvaliteta obrazovanja na svim nivoima i usaglašavanje sa potrebama tržišta rada-

|  | MJERE / AKTIVNOSTI | REZULTAT / INDIKATOR | NAPREDAK U 2013. GODINI | PLAN ZA 2014. GODINU | Nosilac aktivnosti/ partnerska institucija | Procjena potrebnih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. | Kontinuirano unapređenje analiza promjena na tržištu rada koja uključuje i analizu obrazovne strukture zaposlenih i nezaposlenih | Rezultati analize | Redovni izvještaji i analize ZZZCG. Studija Svjetske banke zasnovana na podacima Monstata. | Sprovesti analizu zasnovanu na Anketi poslodavaca u saradnji sa Svjetskom bankom | MP/ MRSS, ZZZCG | ------ |
| 2.2.2. | Promovisanje stučnog obrazovanja orjentisanog prema potrebama tržišta rada i strateškim opredjeljenjima Crne Gore | Broj promocija | Organizovano je preko 10 okruglih stolova i aktivnosti u cilju veće zapošljivosti mladih, posebno u sektoru turizma. | Nastavak aktivnosti | MP/CSO/ škole/ poslodavci | ------ |
| 2.2.3. | Poboljšanje fleksibilnosti obrazovanih programa u skladu sa potrebama tržišta rada, uključivanjem poslodavaca u pripremi modularizovanih na kompetencijama baziranih, kreditno vrednovanih obrazovnih programa širokih stručnih profila (niže, srednje, stručno, više i visoko obrazovanje) u skladu sa Zakonom o nacionalnom okviru kvalifikacija | Usaglašeni obrazovni programi | Urađena su dva obrazovna porogrma na bazi modula i kreditnih vrijednosti, zasnovanih na ishodima učenja koji su u direktnoj korelaciji sa potrebama tržišta rada. | Intenzivnije uključivanje poslodavaca u kreiranje obrazovnih programa | MP/CSO | IPA- komonenta RLJR |
| 2.2.4. | Uspostaviti model uključivaja karijerne orjentacije u osnovnim, srednjim, višim stručnim školama i ustanovama visokog obrazovanja | Uspostavljen model | Urađen je koncept i program obuke za nastavnike stručnih škola. | Primjena programa u školama | MP/ CSO, Zavod za školstvo/škole/ fakulteti | IPA |
| 2.2.5. | Stvaranje adekvatnih uslova u obrazovnim ustanovama u cilju uključivanja što većeg broja djece sa posebnim obrazovnim potrebama u sistem školovanja, omogućavajuću im kvalitetan rad i obuku | Broj opremljenih obrazovnih ustanova zavisno od potreba definisanih posebnim obrazovnim programom u koji je dijete usmjereno |  |  | MP/CSO/ Zavod za školstvo/ škole/ fakulteti | MP - kapitalni budžet do 2015 |
| 2.2.6. | Uspostaviti održiv sistem obezbjeđenja kvaliteta obrazovanja na svim obrazovnim nivoima | Utvrđen nivo kvaliteta kroz izvještaje | Obavljaju se redovne aktivnosti na utvrđivanju kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada u skladu sa metodologijom za eksternu evaluaciju Pored eksterne evaluacije, škole su u obavezi da u kontinuitetu vrše internu evaluaciju kvaliteta rada |  | MP/CSO/ Zavod za školstvo/ škole/fakulteti | ------ |
| 2.2.7. | Uspostavljanje održivog sistema za kontinuirano i kvalitetno usavršavanje nastavnika za izgradnju sistema znanja i njegove primjenljivosti | Broj obuka, škola i obućenih nastavnika | Realizovano je više od 10 seminara za obuku nastavnika stručnoteorijskih, opšteobrazovnih predmeta i praktične nastave za primjenu novih modularizovanih i kreditno vrednovanih obrazovni programa. Obukama je obuhvaćeno preko 50 nastavnika i članova uprave škole |  | MP/CSO/ Zavod za školstvo/škole/fakulteti | ------ |
| 2.2.8. | Unapređenje preduzetničkog nivoa na svim nivoima obrazovanja u cilju podizanja svijesti učenika i studenata o samozapošljavanju | Broj obuka, i učesnika obuka (učenika, studenata, nastavnika) | U srednjim stručnim školama, Preduzetništvo je obavezan predmet. Posebne ističemo virtuelna preduzeća za vježbe kojih ima preko 80 u 14 stručnih škola | Uvođenje predmeta Preduzetništvo kao obaveznog u svim osnovnim i srednjim školama. | MP/CSO/ Zavod za školstvo/škole/fakulteti | ------ |

PRIORITET 3: Promovisanje socijalne inkluzije i smanjenje siromaštva

Cilj 1. Unapređenje sistema socijalnih davanja i socijalnih usluga u cilju bolje usmjerenosti i pokrivenosti ranjivih grupa

|  | MJERE / AKTIVNOSTI | REZULTAT / INDIKATOR | NAPREDAK U 2013. GODINI | PLAN ZA 2014. GODINU | Nosilac aktivnosti/ partnerska institucija | Procjena potrebnih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Izmjena Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti sa pratećim podzakonskim aktima | Usvojen zakon i donešena podzakonska akta | Usvojen novi Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti | Donošenje podzakonskih akata i puna primjena Zakona | MRSS | ------ |
| 3.1.2. | Unapređenje komunikacije između CSR i ZZZCG, povezivanje baze podataka | Uspostavljena komunikacija na većem nivou i povezana baza podataka |  | Primjena koncepta aktivacije na osnovu Zakona | MRSS/CSR/ ZZZCG | ------ |
| 3.1.3. | Unapređenje kapaciteta CSR i unapređenje profesionalnih znanja socijalnih radnika | Unaprijeđeni kapaciteti CSR | Kontinuiran rad na unaprijeđenju kapaciteta CSR | Kontinuiran rad na unaprijeđenju kapaciteta CSR | MRSS/CSR | ------ |
| 3.1.4. | Unapređenje sistema prikupljanja informacija, podataka i indikatora koji se koriste za monitoring socijalne inkluzije i socijalne zaštite | Unaprijeđen sistem | Kontinuiran rad | Kontinuiran rad | MRSS/CSR | ------ |
| 3.1.5 | Pilot projekti usmjereni na osobe u riziku od socijalne isključenosti na bazi principa lokalmnog partnerstva | Realizovani pilot projekti |  |  | MRSS/CSR | IPA 2010 |

Cilj 2. Integracija u zapošljavanju lica sa invaliditetom

|  | MJERE / AKTIVNOSTI | REZULTAT/ INDIKATOR | NAPREDAK U 2013. GODINI | PLAN ZA 2014. GODINU | Nosilac aktivnosti/partnerska institucija | Procjena potrebnih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. | Nastavak informativnih aktivnosti u cilju uključivanja djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju u vaspitno obrazovni proces | Broj informativnih aktivnosti (mediji, okrugli stolovi, javni skupovi, NVO koje su učstvovale) |  |  | MP/ NVO | ------ |
| 3.2.2. | Profesionalno informisanje i savjetovanje lica sa invaliditetom pri izboru ili promjeni zanimanja, obrazovanja i drugih odluka u vezi sa obrazovanjem i zapošljavanjem | Broj realizovanih programa Broj lica sa invaliditetom kojima je pružena usluga |  |  | ZZZCG | ------ |
| 3.2.3. | Uključivanje lica sa invaliditetom u mjere aktivne politike zapošljavanja | Broj lica sa invaliditetom uključenih u mjere Vrste i broj sprovedenih mjera Broj zaposlenih lica sa invaliditetom | ZZZCG, u saradnji sa drugim socijalnim partnerima, već više godina realizuje javne radove u kojima lica sa invaliditetom zasnivaju radni odnos na određeno vrijeme, u trajanju od dva mjeseca do godinu dana. U javnom radu za izradu suvenira, kod NVO ”Inter – Mont” iz Bara, zaposleno je pet nagluvih i gluvih lica, u trajanju od četiri mjeseca, a u javnom radu u Tivtu, u organizaciji Turističke organizacije Tivat, jedno lice sa invaliditetom. U okviru prekograničnog programa BIH-MNE «Reforma sistema socijalne i dječje zaštite – unapređenje socijalne inkluzije IPA 2010, »Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju« – Nikšić nastavljena je realizacija Projekta »Osobe sa invaliditetom u središtu društvene kohezije – Sunčane radionice«, u kojem deset lica sa invaliditetom obavlja poslove izrade suvenira, saksija, žardinjera i cvijeća u radionicama «I mi imamo pravo na rad«. U saradnji sa opštinama, javnim institucijama i nevladinim sektorom realizovani su i radovi na lokalnom nivou u kojima je učestvovalo 15 lica sa invaliditetom. Ovi radovi se odnose na sređivanje bibliotekarske građe, uređenje nacionalnih i gradskih parkova, korita i obala rijeka, uslužni servis zanatskih radova, i dr, i omogućili su podizanje nivoa radnih potencijala, znanja i vještina. | Nastavak i širenje uključivanja lica sa invaliditetom u mjere aktivne politike zapošljavanja | ZZZCG | ------ |
| 3.2.4. | Početak rada komisije za profesionalnu rehabilitaciju | Izvještaji o radu komisije | U 2012. godini, obrazovane su prvostepene komisije za profesionalnu rehabilitaciju u biroima rada, odnosno Drugostepena komisija na nivou ZZZCG, krajem decembra 2012. godine počela je sa radom Komisija za profesionalnu rehabilitaciju u Podgorici, a ostale početkom 2013. godine | Rad komisije za profesionalnu rehabilitaciju | ZZZCG | 85.000 |
| 3.2.5. | Sprovođenje mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije lica sa invaliditetom | Broj lica sa invaliditetom uključenih u pojedine mjere i aktivnosti Broj lica sa invaliditetom zapošljivih: na otvorenom tržištu rada ; pod posebnim uslovima; nezapošljivih lica sa invaliditetom Broj zaposlenih nakon sprovedenih mjera i aktivnosti | U devet mjeseci 2013. godine 17 poslodavaca se obratilo Zavodu za zapošljavanje Crne Gore – Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, za dodjelu ili produženje subvencije zarade za 21 zaposleno lice sa invaliditetom. Na dan 30.9.2013. godine, ukupno 32 poslodavca ostvaruje pravo na subvenciju zarade za 41 zaposleno lica sa invaliditetom (22 žene). Od trenutno 42 zaposlena lica sa invaliditetom, 24 je zaposleno na neodređeno vrijeme. Najveći broj lica (23) zaposlen je kod poslodavaca sa teritorije opštine Podgorica, po pet lica u opštini Nikšić i Herceg Novi, tri lica u Bijelom Polju, i po jedno lice u opštinama Bar, Cetinje, Danilovgrad, Berane i Kotor. | Kontinuirano | ZZZCG/ poslodavci | 150.000 |
| 3.2.6. | Finansiranje grant šema za podsticanje zapošljavanja lica sa invaliditetom | Broj odobrenih projekata Broj zaposlenih lica sa invaliditetom | Pravilnik o grant šemama je pripremljen i proslijeđen Sekretarijatu za zakonodavstvo na mišljenje | Donešenje pravilnika i njegova implementacija kroz grant šeme | ZZZCG | 50.000 |
| 3.2.7. | Podrška razvoja preduzetništva lica sa invaliditetom | Broj odobrenih kredita | Nije bilo zahtjeva za ovu vrstu podrške od strane lica sa invaliditetom | Dalja podrška razvoju preduzetništva za lica sa invaliditetom | ZZZCG | 15.000 |
| 3.2.8. | Realizovanje programa i projekata za psihološko osnaživanje dugoročno nezaposlenih lica radi uključivanja u programe aktivne politike zapošljavanja i programe profesionalne rehabilitacija | Broj realizovanih programa i projekata Broj uključenih lica |  | Kontinuirano | ZZZCG/ NVO | ------ |
| 3.2.9. | Unapređenje zapošljavanja lica sa invaliditetom kroz subvencioniranje zapošljavanja lica sa invaliditetom | Broj zaposlenih lica sa invaliditetom | Tokom 2013. godine subvencionisano je zapošljavanje 42 lica sa invaliditetom | Kontinuirano | ZZZCG | 200.000 |

Cilj 3. Integracija u zapošljavanju RE populacije izbjeglica i raseljenih lica

|  | MJERE / AKTIVNOSTI | REZULTAT / INDIKATOR | NAPREDAK U 2013. GODINI | PLAN ZA 2014. GODINU | Nosilac aktivnosti/ partnerska institucija | Procjena potrebnih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1. | Usklađivanje Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti i podzakonskih akata u dijelu pristupa pravima iz oblasti socijalne i dječije zaštite | Usklađen zakon i podzakonska akta | Usvojen novi Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti | Donošenje podzakonskih akata i puna primjena Zakona | MRSS | ------ |
| 3.3.2. | Nastavak programa subvencionisanog zapošljavanja teže zapošljivih lica posebno RE populacije | Broj zaposlenih po uredbi o subvenionisanju | U periodu 1.1 – 30.9.2013. godine 31 lice RE populacije angažovano je na sezonskim poslovima (12 žena). Najveći broj lica koja su angažovana na sezonskim poslovima nalazi se na evidencijama Područne jedinice Podgorica – 11 lica, od kojih šest žena, Herceg Novi – devet lica, od kojih pet žena, Područne jedinice Nikšić – tri lica (jedna žena), Područne jedinice Bar – šest lica (četiri žene) i Područne jedinice Bijelo Polje – dva lica ženskog pola. | Dalji nastavak programa subvencioniranog zapošljavanja teže zapošljivih lica | ZZZCG | ------ |
| 3.3.3. | Informisanje I/RL o pravima po osnovu nezaposlenosti | Broj informisanih/ prijavljenih na evidencije ZZZCG | Kontinuirana aktivnost | Kontinuirana aktivnost | ZZZCG | ------ |
| 3.3.4. | Realizacija programa za sticanje prve kvalifikacije za zanimanja za lica koja nemaju stručnu spremu | Broj programa i broj uključenih lica | U program obrazovanja i osposobljavanja za zanimanje „frizer za žene“, koji se realizovao u Podgorici, uključene su dvije polaznice RE populacije. | Stvaranje mogućnosti za dalju reelizaciju programa sticanja prve kalifikacije za zanimanjna za lica koja nemaju stručnu spremu | ZZZCG | 10.000 |
| 3.3.5. | Realizacija programa javnih radova za ovu populaciju | Broj programa i broj uključenih lica | U periodu 1.1 – 30.9.2013. godine u programe aktivne politike zapošljavanja uključeno je sedam lica koja se deklarišu kao Romi i Egipćani (3,62% od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih Roma i Egipćana na 30.9.2013. godine): U javni rad „Neka bude čisto“ uključeno je pet lica. | Dalja realizacija programa javnih radova | ZZZCG | 40.000 |
| 3.3.7. | Obezbjeđivanje kontinuiteta školovanja I/RL i RE populacije na svim nivoima obrazovanja | Broj učenika I/RL i RE u nastavnom procesu | U program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem uključen je jedan pripadnik RE populacije. |  | MP | ------ |

# III. Potrebna finansijska sredstva za realizaciju aktivnosti

Finansijski okvir  za realizaciju aktivnosti iz Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih  resursa za 2014. godinu, definisan je Predlogom Zakona o budžetu za 2014. godinu, po pojedinim institucijama na sljedeći način:

I Sredstva planirana kod Ministarstva rada i socijalnog staranja .....................25.000,00 €

II Sredstva planirana kod ZZZCG ...........................................................3.300.000,00 €

III Sredstva planirana   kod   IRF    .....................................................  40.000.000,00 €

IV Sredstva opredijeljena kod Ministarstva ekonomije....................................40.000,00 €

V Sredstva za sprovođ. Programa za stručno osposobljavanje...................9.000.000,00 €

VI Sredstva kod Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja su opredijeljena u

okviru MIDAS projekta

VI Ministarstva prosvjete –sredstva planirana Budžetom za  redovnih aktivnosti

# Lista skraćenica

MRSS –Ministarstvo rada i socijalnog staranja

MF – Ministarstvo finansija

MP – Ministarstvo prosvjete

ME – Ministarstvo ekonomije

MPRR – Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

MUP – Ministarstvo unutrašnjih poslova

PU – Poreska uprava

MN - Ministarstvo nauke

ZZZCG – Zavod za zapošljavanje Crne Gore

IRF – Investiciono razvojni fond

SS – Socijalni savjet Crne Gore

CSO- Centar za stručno obrazovanje

CSR – Centar za socijalni rad

MSP – Direkcija za mala i srednja preduzeća

NVO- nevladine organizacije

I/RL – interno raseljena i raseljena lica

RE – Romi i Egipćani

Slika 1. nastoji da ilustruje značaj najšireg multisektorskog pristupa u kreiranju i sprovođenju politike zapošljavanja. Postoji tendencija da se politika zapošljavanja svodi na aktivne i pasivne programe koje sprovodi javna služba za zapošljavanje, kao i na neposredno institucionalno regulisanje tržišta rada kroz radno zakonodavstvo i socijalni dijalog. Ustvari, celokupna ekonomska i socijalna politika ima snažan uticaj na ishode na tržištu rada. Kada se ove politike osmišljavaju i sprovode tako da njihovo pojedinačno i zajedničko djelovanje ima što intenzivniji pozitivan efekat na zaposlenost, onda se može govoriti o centralnom mjestu politike zapošljavanja u vođenju ukupne ekonomske i socijalne politike, i tada i njeni efekti mogu da budu najveći.

Informacija o makroekonomskim projekcijama za crnu goru 2014-2016. -ažurirane projekcije-