JU CENTAR ZA STRUČNO OBRAZOVANJE PREDLOG PLANA RADA ZA 2025. GODINU

| SLUŽBA ZA OPŠTE, PRAVNE I FINANSIJSKE POSLOVE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nosilac aktivnosti | Period realizacije | Izvor sredstava |
| - Pripremanje Finansijskog plana i finansijskih izvještaja | - Urađen i usvojen Finansijski plan za 2025. godinu po prioritetima u skladu sa raspoloživim sredstvima - Urađen i usvojen Finansijski izvještaj za 2024. godinu sa obrazloženjem - Urađeni i usvojeni kvartalni finansijski izvještaji za 2024. godinu sa obrazloženjem | Služba za opšte, pravne i finansijske poslove Direktorica Upravni odbor CSO | - januar 2025. - do kraja februara 2025. - do 15. u mjesecu nakon isteka kvartala | Budžet Donacije |
| - Izrada plana Budžeta | - Urađen Plan Budžeta za 2025. godinu | Služba za opšte, pravne i finansijske poslove rukovodioci odjeljenja Kabinet Direktorica | - 2.1. III kvartal 2025 | Budžet |
| - Priprema, realizacija i izvještavanje o javnim nabavkama | - Urađen Plan javnih nabavki za tekuću godinu u skladu sa propisima - Odluke, ugovori, profakture i evidencije nabavki - Urađen i usvojen Izvještaj o realizovanim nabavkama za 2025. godinu | Služba za opšte, pravne i finansijske poslove Kabinet Direktorica Upravni odbor CSO | - do kraja januara 2025. - kontinuirano - I kvartal | Budžet Donacije |
| - Vođenje upravnih radnji i postupaka | - Broj izdatih licenci za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama u skladu sa zahtjevima - Broj donijetih rješenja po zahtjevima za Slobodan pristup informacijama - Broj donijetih rješenja po zahtjevima za priznavanje inostranih sertifikata - Broj ugovora o djelu-baza - Izrađen izvještaj o unutrašnjim kontrolama - Izrađen i usvojen izvještaj o popisu imovine za 2024. godinu - Ažuriranje registra rizika | Služba za opšte, pravne i finansijske poslove Direktorica | Kontinuirano - I kvartal - I kvartal | Budžet |
| - Tehnička obrada i lektorisanje svih dopisa i dokumenata koje razvija CSO | Tehnički obrađeni i lektorisani: Izvještaj o radu Centra - Broj standarda zanimanja - Broj standarda kvalifikacija - Broj obrazovnih programa - Broj programa obrazovanja - Broj ispitnih kataloga - Broj drugih dokumenata Centra | Služba za opšte, pravne i finansijske poslove Kabinet direktorice | Kontinuirano | Budžet |

| ODJELJENJE ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I PROJEKTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nosilac aktivnosti | Period realizacije | Izvor sredstava |
| - Istraživanje, identifikacija i kreiranje baze podataka međunarodnih organizacija relevantnih za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, uz mogućnost povezivanja i kontakta | - Urađena Baza sa kontakt podacima međunarodnih partnera iz oblasti stručnog i obrazovanja odrasli, - Urađen plan planiranog učešća na konferencijama, radionicama, obukama, okruglim stolovima, - Urađena baza sporazuma sa međunarodnih partnera iz oblasti stručnog i obrazovanja odrasli | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Organizacija seminara i radionica o EU dokumentima u oblasti stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, uključujući predavanja, diskusije i praktične vježbe | - Urađen plan seminara i obuka, - Kreirani programi obuke, - Kreirana online baza dokumenata sa EU dokumentima | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Prikupljanje podataka o planiranim studijskim posjetama, te kreiranje baza podataka za studijske posjete i relevantne organizacije u sektoru stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih | - Interna procedura za studijske posjete, - Plan studijskih posjeta, - Upoznavanje zaposlenih sa razlicitim ponudama za mobilnost i studijske posjete, - Prijave | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Organizacija posjeta predstavnika međunaradnih partnera Centru | - Kreiranje Interne procedure za posjete stranih delegacija Centru, - Organizovane najmanje 2 posjete | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Registracija ugovora o grantu/ugovora o sufinansiranju | - Broj registrovanih ugovora o grantu/ugovora o sufinansiranju | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Izrada baze podataka zaključenih sporazuma i registracija međunarodnih sporazuma kod nadležnog ministarstva | - Broj poslanih obavještenja, održanih prezentacija i kreiranih baza podataka s informacijama o otvorenim projektima i aplikacionim resursima | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Informisanje organizacionih jedinica Centra o mogućnostima apliciranja na projektne pozive | - Broj poslanih obavještenja, održanih prezentacija i kreiranih baza podataka s informacijama o otvorenim projektima i aplikacionim resursima | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Praćenje i istraživanje mogućnosti apliciranja Centra na pozive za projekte | - Kreirani kvartalni planovi sa jasno definisanim datumima za praćenje | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Priprema potrebnih dokumenata za apliciranje na projektne pozive | - Kreirana baza dokumenata sa aplikacijama Google drive, kreirana baza dokumenata sa projektnim aplikacijama; | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Koordinacija projektnim timom kroz formiranje tima, definisanje organizacionog oblika rada, pohađanje obuka i pripremu prijedloga projekata | - Broj formiranih projektnih timova, - Broj održanih sastanaka za definisanje organizacionog oblika rada, - Broj članova projektnog tima koji su pohađali relevantne obuke, - Broj izrađenih i poslatih aplikacionih formi prijedloga projekata, | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Pružanje administrativne podrške projektnom timu prilikom podnošenja izvještaja donatoru | - Podrška, INFO SESIJA, - Izvještaj o realizovanim aktivnostima podrške za podnošenje izvještaja donatoru | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Organizacija događaja o temama međunarodnog značaja u oblasti stručnog obrazovanja, uz obezbjeđenje materijala, prostora i opreme, | - Izvještaji o realizovanom, - Izvještaj o potražnji i nabavljenoj opremi | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Obezbijeđeno učešće zaposlenih u Odjeljenju na najmanje jednoj konferenciji/događajima koji vode stručnom usavršavanju iz oblasti međunarodne saradnje i projekata | - Broj konferencija/ događaja, - Izvještaj | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Organizovanje učešća škola na međunarodnim takmičenjima i sajmovima obrazovanja | - Organizovano učešće najmanje na jednom međunarodnom sajmu obrazovanja, - Učešće takmičarskog tima na EUROSKILLS takmičenju | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Praćenje i izvještavanje o broju nastavnika koji učestvuju u programima mobilnosti | - Broj nastavnika koji učestvuju u programima mobilnosti | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Praćenje i izvještavanje o broju škola koje realizuju međunarodne projekte | - Broj škola koje realizuju međunarodne projekte | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Organizacija okruglog stola za predstavljanje projekata i prikazivanje primjera dobre prakse | - Broj organizovanih okruglih stolova i prikazanih primjera dobre prakse | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Članarina EAEA | - Dokaz o uplati članarine | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | I kvartal | Budžet 422.00€ |
| - Članarina EBSN | - Dokaz o uplati članarine | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | I kvartal | Budžet 400.00€ |
| - Učešće u aktivnostima projekta Move to improve | - Realizovane aktivnosti u okviru Move to improve projekta u skladu sa dinamikom koju propisuje koordinator | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | I-IV kvartal | Projekat Move to improve |
| - Učešće u aktivnostima projekta Meta Vet | - Realizovane aktivnosti u okviru Meta Vet projekta u skladu sa dinamikom koju propisuje koordinator | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | I-IV kvartal | Projekat Meta Vet |
| - Učešće u aktivnostima projekta VeTechConn | - Realizovane aktivnosti u okviru VeTechConn projekta u skladu sa dinamikom koju propisuje koordinator | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | I-IV kvartal | Projekat VeTechConn |
| - Učešće u aktivnostima projekta EmployVET | - Realizovane aktivnosti u okviru EmployVET projekta u skladu sa dinamikom koju propisuje koordinator | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | I-IV kvartal | Projekat EmployVET |
| - Učešće u izradi i praćenju implementacije strategija i akcionih planova | Kontinuirano praćenje aktivnosti u okviru realizacije sljedećih strategija: - Strategija reforme obrazovanja 2025-2035 - Strategija za digitalizaciju obrazovnog sistema 2022-2027 - Strategija za interkulturalizam i društvenu koheziju 2025-2028 Kontinuirano praćenje sljedećih akcionih planova: - Akcioni plan 2025/2026 - Strategija za reformu obrazovanja 2025-2035 | Odjeljenje za međunarodnju saradnju i projekte | Kontinuirano | / |

| ODJELJENJE ZA RAZVOJ KVALIFIKACIJA U STRUČNOM OBRAZOVANJU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nosilac aktivnosti | Period realizacije | Izvor sredstava |
| IZRADA DOKUMENATA ZA RAZVOJ KVALIFIKACIJA |  |  |  |  |  |
| - Završetak izrade standarda zanimanja započetih u 2023. i 2024. godini | - Završeno i usvojeno 25 standarda zanimanja (likovna umjetnost – 9, željeznički saobraćaj – 9, kuvarstvo (revizija) – 5) | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | I kvartal (likovna umjetnost,kuvarstvo) II kvartal (željeznički saobraćaj) | Budžet CSO-a |
| - Izrada standarda zanimanja za novi obrazovni program | - Završeno i usvojeno najmanje 2 nova standarda zanimanja (muzička umjetnost – 2) | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | I kvartal | Budžet CSO-a |
| - Revizija obrazovnih programa | - Završena revizija 10 obrazovnih programa | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | I - IV kvartala | Budžet CSO-a |
| - Obuka članova radnih grupa za izradu standarda stručnih kvalifikacija u skladu sa akreditovanim programom | - Obučeni svi članovi radnih grupa za odabrane sektore (likovna umjetnost, željeznički saobraćaj, muzička umjetnost) | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | I kvartal (željeznički saobraćaj) II kvartal (likovna i muzička umjetnost) | Budžet CSO-a |
| - Izrada standarda stručnih kvalifikacija u skladu sa standardima zanimanja | Završeno i usvojeno 25 standarda stručnih kvalifikacija (likovna umjetnost - 9, muzička umjetnost - 2 željeznički saobraćaj – 9, kuvarstvo (revizija) - 5) | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | III kvartal (likovna umjetnost, III kvartal (kuvarstvo), muzička umjetnost) II kvartal (željeznički saobraćaj) | Budžet CSO-a |
| - Obuka članova radnih grupa za izradu standarda kvalifikacija nivoa obrazovanja u skladu sa akreditovanim programom | - Obučeni svi članovi radnih grupa za odabrane sektore ( likovna umjetnosti, muzičke umjetnosti, željeznički saobraćaj) | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | I-III kvartala | Budžet CSO-a |
| - Izrada standarda kvalifikacija nivoa obrazovanja | - Urađeno i usvojeno 3 standarda kvalifikacija nivoa obrazovanja (željeznički saobraćaj- 1, likovna umjetnost - 2) | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | II - IV kvartala | Budžet CSO-a |
| - Obuka članova radnih grupa za izradu modularizovanih obrazovnih programa | - Obučeni svi članovi radnih grupa za odabrane sektore (željeznički saobraćaj, likovna umjetnost i muzička umjetnost) | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | I kvartal | Budžet CSO-a |
| - Izrada modularizovanih, kreditno vrednovanih obrazovnih programa | - Urađeno i usvojeno 3 (2+2) standarda kvalifikacija nivoa obrazovanja (željeznički saobraćaj- 1, likovna umjetnost – 2, muzička umjetnost - 2) | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | I - IV kvartala | Budžet CSO-a |
| - Analiza usvojenih profila i nivoa obrazovanja nastavnika i saradnika u nastavi i njihovo usaglašavanje u okviru istih ili srodnih modula | - Izvršena analiza objedinjenih profila i nivoa obrazovanja nastavnika i saradnika u nastavi - Usaglašeni profili i nivoi obrazovanja nastavnika i saradnika u nastavi u okviru istih ili srodnih modula - Profili usvojeni na Nacionalnom savjetu u okviru postojećih i novih obrazovnih programa | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | IV kvartal | Budžet CSO-a |
| - Izrada modula slobodnih aktivnosti | - Pripremljeni moduli slobodnih aktivnosti sa različitim temama: - Pravilna ishrana adolescenata, - Kontracepcija i reproduktivno zdravlje, - Razvoj kritičkog mišljenja, - Kreativna reciklaža, - Zelena biznis ideja, - Zelena ekonomija, - Zeleno finansiranje. - Moduli usvojeni na Nacionalnom savjetu | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | I-IV kvartal | Budžet CSO-a |
| - Priprema ishoda učenja iz modula sa (*) iz usvojenih modularizovanih obrazovnih programa za poslodavce koji realizuju dualno obrazovanje (u A3 formatu) | - Pripremljeni ishodi učenja za poslodavce koji realizuju dualno obrazovanje iz modularizovanih obrazovnih programa nivoa III koji su usvojeni od 2017. do 2024. godine u A3 formatu - Odštampani ishodi učenja za poslodavce | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | I - III kvartala | Budžet CSO-a |
| - Prilagođavanje i/ili izrada obrazovnih pograma koji vode sticanju stručnih kvalifikacija i kvalifikacija nivoa obrazovanja namijenjenih učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama | - Prilagođeno ili pripremljeno najmanje 3 programa iz obrazovnih programa koji vode sticanju stručnih kvalifikacija kako bi zadovoljili potrebe inkluzivnog obrazovanja, socijalnih potreba i integracije | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | II-IV kvartal | Budžet CSO-a |
| - Analiza postojećih kvalifikacija radi utvrđivanja potrebe za njihovim osavremenjavanjem i/ili razvojem novih, uključujući rezultate analize tržišta rada | - Utvrđeni prioriteti i plan osavremenjavanja postojećih i razvoja novih kvalifikacija različitih tipova po sektorima | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | I - IV kvartala | Budžet CSO-a |
| 14. Izrada Analiza, vodiča za određene segmenata stručnog obrazovanja u cilju njegovog osavremenjavanja i razvoja | - Izrađene Analize/Vodiča(najmanje 3) | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija (saradnja sa Odjeljenjem za kvalitet) | I - IV kvartala |  |
| 15.Organizacija okruglih stolova u cilju podrške privrede razvoju kvalifikacija relevantnih za tržište rada | - Organizovani okrugli stolovi iz planiranih stručnih oblasti (najmanje 5) | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | I – IV kvartal | Budžet CSO-a |
| - Obuka članova radnih grupa za izradu standarda zanimanja u skladu sa akreditovanim programima | - Obučeni svi članovi radnih grupa za odabrane sektore (najmanje 3) | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | I - IV kvartal | Budžet CSO-a |
| - Izrada novih ili revizija postojećih standarda zanimanja, zasnovanih na analizi potreba tržišta rada, u saradnji sa poslodavcima | - Započeta izrada novih ili revizija najmanje 3 standarda zanimanja | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | I kvartal | Budžet CSO-a |
| - Izrada standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i obrazovnih programa nivoa IV2 (majstorski ispit) u skladu sa Metodologijom (ukoliko se usvoji) | - Započeta izrada standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i obrazovnog programa nivoa IV2 u skladu sa Metodologijom (ukoliko se usvoji) | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | IV kvartal | Budžet CSO-a |
| - Izrada standarda zanimanja koji vode sticanju višeg stručnog obrazovanja Policajac | - Započeta izrada najmanje 2 standarda zanimanja koji vode sticanju višeg stručnog obrazovanja Policajac | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | I - IV kvartala | Budžet CSO-a |
| - Priprema predloga izrade udžbenika za Konkurs i predloga za dopunu recenzentske liste u skladu sa Konkurskom za pribavljanje rukopisa ZUNS-a | - Izrađena analiza i dat predlog izrade udžbenika i dopune recenzentske liste, u skladu sa modularizovanim obrazovnim programom - Usvojen predlog dopune recenzentske liste po sektorima na Nacionalnom savjetu | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | Kontinuirano (po potrebi) | / |
| IMPLEMENTACIJA - OBUKE NASTAVNIKA/KOORDINATORA/PEDAGOGA/DIREKTORA/ORGANIZATORA PRAKTIČNOG OBRAZOVANJA |  |  |  |  |  |
| - Obuka nastavnika stručnih modula za realizaciju modularizovanih obrazovnih programa - za planiranje nastave, vođenje odjeljenjske knjige, provjeravanje i ocjenjivanje ishoda učenja, prema akreditovanim programima | - Organizovane obuke nastavnika stručnih modula koji realizuju nastavu po modularizovanim obrazovnim programima, u skladu sa prijavama - okvirno 10 obuka - Osposobljeni nastavnici koji realizuju modularizovane obrazovne programe – okvirno 100 nastavnika | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | III-IV kvartal | Budžet CSO-a |
| - Obuka novih koordinatora za praćenje realizacije modularizovanih obrazovnih programa i organizacija godišnjih sastanaka, po sektorima | - Održana obuka novih koordinatora za praćenje realizacije modularizovanih obrazovnih programa - Održani godišnji sastanci koordinatora za praćenje realizacije obrazovnih programa, po sektorima u okviru Teams-a | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | III i IV kvartal (obuka novih koordinatora) Kontinuirano (godišnji sastanci) | Budžet CSO-a |
| - Obuka pedagoga/psihologa za praćenje realizacije modularizovanih obrazovnih programa i organizacija tematskih sastanaka | - Održana obuka pedagoga/psihologa za praćenje realizacije modularizovanih obrazovnih programa i dr. - Održani tematski sastanci sa pedagozima/psiholozima/koordinatorima (rad sa učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama, rad sa darovitim učenicima, planiranje i ocjenjivanje i dr.) | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija (Saradnja sa Odjeljenjem za kvalitet) | III kvartal (obuka pedagoga/psihologa) Kontinuirano (tematski sastanci) | Budžet CSO-a |
| - Obuka/Savjetovanje direktora/pomoćnika direktora na različite teme, u skladu sa utvrđenim prioritetima i potrebama | - Održana obuka/savjetovanje direktora/pomoćnika direktora na različite teme u skladu sa prioritetima i potrebama | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | Kontinuirano (tematski sastanci) | Budžet CSO-a |
| - Savjetovanje nastavnika opšteobrazovnih predmeta za realizaciju modularizovanih obrazovnih programa – za vođenje odjeljenjske knjige | - U saradnji sa ZZŠ, organizovana savjetovanja nastavnika opšteobrazovnih predmeta koji realizuju nastavu po modularizovanim obrazovnim programima - Osposobljeni nastavnici opšteobrazovnih predmeta koji realizuju obrazovne programe – okvirno 100 nastavnika | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | IV kvartal | Budžet CSO-a |
| - Unapređenje kapaciteta školskih timova za karijernu orijentaciju | - Održani tematski sastanci sa pedagozima/psiholozima/članovima Tima za karijernu, najmanje 4 sastanka | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija (Saradnja sa Odjeljenjem za kvalitet) | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| IMPLEMENTACIJA – SAVJETODAVNA PODRŠKA ŠKOLAMA |  |  |  |  |  |
| - Savjetodavna podrška školama u realizaciji modularizovanih obrazovnih programa, posebno u planiranju i ocjenjivanju | - Organizovane savjetodavne posjete u najmanje 10 srednjih stručnih, mješovitih i umjetničkih škola u cilju pružanja podrške u realizaciji modularizovanih obrazovnih programa | Odjeljenje za i razvoj kvalifikacija | I – IV kvartal | Budžet CSO-a |
| - Savjetodavna podrška školama u radu koordinatora za praćenje realizacije modularizovanih obrazovnih programa | - Održani savjetodavni sastanci, obuke ili posjete školama u cilju pružanja podrške u radu koordinatora za praćenje realizacije modularizovanih obrazovnih programa, po potrebi - Urađena analiza Izvještaja koordinatora | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | Kontinuirano (savjetodavni sastanci) I-II kvartal (Analiza Izvještaja koordinatora) | Budžet CSO-a |
| - Savjetodavna podrška školama u radu organizatora praktičnog obrazovanja | - Održani savjetodavni sastanci, obuke ili posjete školama u cilju pružanja podrške u radu organizatora praktičnog obrazovanja, po potrebi | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Podrška školama u pripremi završnog i stručnog ispita | - Održani sastanci u cilju pružanja podrške u pripremi završnog ispita - Dopunjena i usaglašena baza pitanja i odgovora za obrazovne programe u okviru kojih se polaže završni ispit u školskoj 2024/2025. godini - Pripremljeni predlozi članova komisija za Ispitni centar i pružena podrška u organizaciji stručnog ispita | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Podrška školama u radu preduzeća za vježbu kroz aktivnosti Servis Centra | - Izvršena registracija novih preduzeća za vježbu i otvaranje žiro računa u školskoj 2024/2025 godini - Objavljeni rezultati poslovanja preduzeća za vježbu tokom školske 2024/2025. godine | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| TAKMIČENJA/SAJMOVI/KONFERENCIJE/PROMOCIJA |  |  |  |  |  |
| - Priprema plana organizacije državnih takmičenja učenika srednjih stručnih škola i definisanje koncepta i propozicija za pojedine stručne oblasti | - Pripremljen plan organizacije državnih takmičenja po stručnim oblastima - Usaglašene postojeće i po potrebi urađene nove propozicije za državna takmičenja iz oblasti prava, muzičke umjetnosti, kuvarstva, restoraterstva, frizerskih usluga i sl. (u skladu sa budžetom za organizaciju takmičenja)... - Usaglašene i odštampane propozicije i posteri za takmičenja u skladu sa planiranom dinamikom održavanja takmičenja | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | I i II kvrtal | Budžet CSO-a |
| - Organizacija državnih takmičenja učenika u vještinama, po stručnim oblastima, u skladu sa pripremljenim planom i propozicijama | - Organizovano najmanje 5 državnih takmičenja iz oblasti: prava, muzičke umjetnosti, kuvarstva, restoraterstva, frizerskih usluga i sl. (u skladu sa budžetom za organizaciju takmičenja) | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | I i II kvartal | Budžet CSO-a i donacija od potencijalnih sponzora |
| - Organizacija učešća učenika na Međunarodnom takmičenju (sajmu) preduzeća za vježbu u Plovdivu | - Pripremljen plan učešća i prijavljeni takmičari - Organizovano učešće crnogorskog tima na Međunarodnom takmičenju (sajmu) preduzeća za vježbu u Plovdivu | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | II kvartal | Budžet CSO-a |
| - Organizacija učešća crnogorskog tima na CroatiaSkills takmičenju iz odabranih stručnih oblasti u Zagrebu | - Pripremljen plan i prijavljeni takmičari iz odgovarajućih stručnih oblasti - Organizovano učešće crnogorskog tima na CroatiaSkills takmičenju iz odabranih stručnih oblasti | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | II kvartal | Budžet CSO-a i donacija |
| - Promocija obrazovnih programa u stručnom obrazovanju u cilju upisa učenika u stručne škole | - Pripremljen promotivni materijal za upis učenika u srednje stručne škole - Dopunjeni, odštampani i podijeljeni flajeri učenicima osnovnih škola | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | II kvartal | Budžet CSO-a i donacija |
| - Učešće na konferencijama/događajima koji vode stručnom usavršavanju iz oblasti stručnog obrazovanja | - Obezbijeđeno učešće zaposlenih u Odjeljenju na najmanje jednoj konferenciji/događajima koji vode stručnom usavršavanju iz oblasti stručnog obrazovanja | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| PRAĆENJE REALIZACIJE STRATEGIJA, PROGRAMA I AKCIONIH PLANOVA |  |  |  |  |  |
| - Učešće u izradi i praćenju implementacije strategija i akcionih planova | Kontinuirano praćenje aktivnosti u okviru realizacije sljedećih strategija: - Sveobuhvatna strategija Strategija razvoja stručnog obrazovanja 2025-2035 - Strategija pametne specijalizacije - Strategija za digitalizaciju obrazovanja - Strategija za sprovođenje industrijske politike Crne Gore - Strategija razvoja zdravstvenog turizma - Strategija karijernog vođenja i savjetovanja - Strategija za cjeloživotno preduzetničko učenje | Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | Kontinuirano | / |

| ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH I CJELOŽIVOTNO UČENJE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nosilac aktivnosti | Vremenski okvir | Izvor sredstava |
| - Izrada/revidiranje programa obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija i drugih programa obrazovanja | - 10 programa obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija: | - Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | I-IV kvartal | Budžet 12.000,00€ |
| - Izrada/revidiranje ispitnih kataloga za sticanje stručnih kvalifikacija | - 10 ispitnih kataloga za sticanje stručnih kvalifikacija | - Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | I-IV kvartal | 6.000,00 |
| - Izrada 10 programa obrazovanja za sticanje digitalnih kompetencija ili ključnih vještina iz oblasti IKT | - 10 programa obrazovanja za sticanje digitalnih kompetencija ili ključnih vještina iz oblasti IKT | - Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | I-IV kvartal | Ustanove |
| - Aktivnosti promocije obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja: - Organizacija manifestacije XXIV Dani obrazovanja i učenja odraslih - Obilježavanje međunarodnog dana pismenosti - Obilježavanje Međunarodnog dana starijih | - Izvještaj o realizovanim aktivnostima u okviru manifestacije XXIII Dani obrazovanja i učenja odraslih - Izvještaj o aktivnost koja je realizovana u cilju obilježavanja Međunarodnog dana pismenosti - Izvještaj o aktivnosti koja je realizovana u cilju obilježavanja Međunarodnog dana starijih | - Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | III i IV kvartal | Budžet 1.500,00€ |
| - Organizacija radionica za RE roditelje | - Izvještaj sa realizovanih radionica | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | II-III kvartal | 375,00€ |
| - Aktivnosti za promociju obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja i podsticanje širenja mreže organizatora obrazovanja odraslih | - Izvještaj sa promotivnih aktivnosti | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | I-IV kvartal | Budžet 445,00€ |
| - Obilazak i savjetodavne aktivnosti organizatora obrazovanja odraslih u centalnoj, sjevernoj i južnoj regiji (prvenstveno onih koji realizuju program osnovnog obrazovanja odraslih) | - Izvještaj sa obilaska organizatora obrazovanja odraslih | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | I-IV kvartal | Budžet 445,00€ |
| - Službena putovanja u inostranstvo | - Izvještaj sa službenog putovanja | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | I-IV kvartal | Budžet 2.500,00€ |
| - Praćenje unosa podataka organizatora obrazovanja u MEIS portalu iz oblasti obrazovanja odraslih | - Saradnja i zajednička aktivnosti sa Odjeljenjem za informaciono-komunikacione tehnologije Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | Kontinuirano | - |
| - Organizacija online savjetovanja organizatora obrazovanja odraslih o značju blagovremnog i tačnog unosa podataka u MEIS bazu | - Izvještaj i saopštenje sa online savjetovanja | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | I i IV kvartal | - |
| - Organizacija stručnog usavršavanja zaposlenih kod organizatora obrazovanja odraslih na temu Karijerno informisanje, savjetovanje i vođenje u obrazovanju odraslih | - Izvještaj sa stručnog usavršavanja, evaluacija i saopštenje | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | III kvartal | - |
| - Obilježavanje Međunarodnog dana kvaliteta – webinara na temu Značaj sprovođenja samoevaluacije u ustanovama za obrazovanje odraslih | - Izvještaj sa webinara, evaluacija i saopštenje | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | IV kvartal | - |
| - Informisanje i savjetovanje organizatora obrazovanja odraslih, poslodavaca i građana o obrazovnoj ponudi za odrasle | - Pružanje informativnih i savjetodavnih usluga | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | Kontinuirano | - |
| - Poboljšanje obrazovne ponude za odrasle za sticanje i razvoj stručnih kvalifikacija, ključnih vještina,ključnih kompetencija, mikrokvalifikacija | - Pružanje podrške zainteresovanim subjektima u izradi programa obrazovanja za razvoj ključnih vještina i ključnih kompetencija | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | Kontinuirano | - |
| - Stvaranje partnerskih mreža sa NVO sektorom u pogledu realizacije edukativnih aktivnosti | - Aktivnosti realizovane u saradnji sa NVO | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | Kontinuirano | - |
| - Organizacija andragoškog osposobljavanja nastavnog kadra koji radi u obrazovanju odraslih | - Broj obučenog nastavnog kadra | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | Kontinuirano | - |
| - Promotivne aktivnosti u cilju upoznavanja stručne javnosti sa značajem uvođenja mikrokvalifikacija u obrazovni sistem | - Izvještaj, evaluacija i saopštenje | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | II – IV kvartal | - |
| - Projektna aktivnost MC VET Organizacija regionalne radne grupe za izradu programa za sticanje mikrokvalifikacije za 3 d štampu | - Izvještaj evaluacija i saopštenje | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | I kvartal | 2.000,00€ |
| - Projektna aktivnost MC VET Učešće na kolegijalnoj aktivnosti učenja u Mostaru | - Izvještaj sa aktivnosti | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | IV kvartal | 300,00€ |
| - Vođenje baze podataka o: - licenciranim ustanovama obrazovanja odraslih - usvojenim i akreditovanim programima obrazovanja - nastavnom kadru koji je završio andragoško osposobljavanje | - Ukupan broj licenciranih ustanova obrazovanja odraslih - Ukupan broj usvojenih i akreditovanih programa obrazovanja - Ukupan broj nastavnog kadra koji je završio andragoško osposobljavanje | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | Kontinuirano | - |
| - Stručno usavršavanje zaposlenih | - Broj zaposlenih i broj završenih obuka | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | Kontinuirano | Budžet CSO |

| ODJELJENJE ZA KVALITET,ISTRAŽIVANJE I KONTINUIRANI PROFESIONALNI RAZVOJ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nosilac aktivnosti | Vremenski okvir | Izvor sredstava |
| - Prilikom uključivanja i odabira novih spoljnih saradnika-evaluatora, koristiti nove usvojene na Nacionalnom savjetu standarde kompetencija za evaluatore | - Broj evaluatora koji imaju kompetencije usvojene na Nacionalnom savjetu | CSO/ZZŠ | Kontinuirano I-IV | CSO |
| - U potpunosti pripremiti program obuke za eksterne evaluatore za utvrđivanje kvaliteta rada ustanova | - Pripremljen dopunjen program obuke za eksterne evaluatore | Odjeljenje za kvalitet I kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | I kvartal | CSO |
| - Na osnovu razvijenog programa obuke organizovati obuke za eksterne evaluatore | - Broj organizovanih obuka - Broj spoljnih saradnika koji su prošli obuku | Odjeljenje za kvalitet I kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | II-III kvartal | CSO |
| - Sprovođenje aktivnosti praćenja učenika nakon završetka školovanja | - Obrađeni rezultati i urađena analiza praćenja učenika nakon završetka školovanja | Odjeljenje za kvalitet I kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | III-IV kvartal | CSO |
| - Organizovati obuke za nove evaluatore za evaluaciju ustanova po novoj metodologiji | - Broj organiozovanih obuka - Broj obučenih evaluatora | Odjeljenje za kvalitet I kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |
| - Pripremiti i realizovati godišnji plan eksternog vrednovanja rada ustanova i sistema osiguranja kvaliteta od strane eksternih nadzornih tijela | - Uspostavljen mehanizam za efikasno korišćenje podataka MEIS-a radi monitoringa i evaluacije rada u ustanovama - Pripremljen I usaglašen sa ZZŠ godišnji plan eksternog vrednovanja rada ustanova - Realizovane aktivnosti eksternog utvrđivanja kvaliteta, najmanje 10 škola i 10 organizatora obrazovanja odraslih, od čega pet auto-škola na godišnjem nivou, - Pripremljeni odgovarajući izvještaji i preporuke | Odjeljenje za kvalitet I kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |
| - Pratiti sprovođenje preporuka za poboljšanje vaspitno-obrazovnog procesa u skladu sa rezultatima eksternog vrednovanja i rezultata samoevaluacije | - Broj škola kod kojih je praćena realizacija preporuka - Broj realizovanih preporuka iz izvještaja | Odjeljenje za kvalitet I kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |
| - Pratiti sprovođenje interne evaluacije u ustanovama | - 80% Stručnih škola I 20% organizatora obrazovanje sprovodi internu evaluaciju | Odjeljenje za kvalitet I kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika Ustanove | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO, Ustanove |
| - Omogućiti otvoreni pristup rezultatima vrednovanja | - Izvještaji o eksternom utvrđivanju kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada objavljeni na sajtu CSO-a | Odjeljenje za kvalitet I kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |
| - Obraditi sve pristigle zahtjeve za licenciranje nastavnika | - Obrađeni svi pristigli zahtjevi za licenciranje nastavnika | Odjeljenje za kvalitet I kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |
| - Pripremanje, vrednovanje i izbor programa stručnog usavršavanja nastavnika u cilju izrade Kataloga programa stručnog usavršavanja nastavnika za školsku 2025/26.god.i 2026/27.godionu | - Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika usvojen od strane Nacionalnog savjeta | Odjeljenje za kvalitet I kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | I-II kvartakl | CSO |
| - Unaprijediti profesionalni razvoj nastavnika, stručnih saradnika, instruktora, organizatora praktičnog obrazovanja i direktora. - Izdavanje uvjerenja. | - U zavisnosti od mogućnosti i zahtjeva organizovati obuke za nastavnike I direktore. Najmanje 22 obuke iz kataloga o stručnom usavršavanju nastavnika. - (Prioritetne teme: Samoevaluacija ustanova; Obezbjeđenje kvaliteta praktičnog obrazovanje kod poslodavaca; Osposobljavanje nastavnika za rad sa učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama I tranzicioni planovi; Osposobljavanje nastavnika za primjenu savremenih metoda u nastavi; Ospopsobljavanje ispitivača za završni ispit kod poslodavaca; Prevencija nasilja u školama; Bezbjedno korišćenje interneta I drugih). - Pripremljeni planovi rada KPR na nivou škole. - Izrađena analiza efekata usavršavanja nastavnika u stručnom obrazovanju. - Urađena uvjerenja za održane obuke. - Utvrđena lista programa iz kataloga stručnog usavršavanja nastavnika koji su prioritetni za stručno osposobljavanje nastavnika. | Odjeljenje za kvalitet I kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO,Projektna aktivnost |
| - Napraviti tematsko istraživanje i urađena analiza na aktuelne teme u stručanom obrazovanju i obrazovanju odraslih, | - Ispraćena realizacija završnih i stručnih ispita i sprovedena anliza rezultata. - Sprovedena analiza izostajanja učenika i izrečenih vaspitnih mjera i pripremljene preporuke školama radi sprovođenja preventivnih mjera radi predupređenja i napuštanje obrazovanja i osipanja učenika. - Priprema izvještaja i preporuka. | Odjeljenje za kvalitet I kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |
| - Analiza realizacije praktičnog obrazovanja u školi i kod poslodavca (eksterna i interna evaluacija, drugi izvori) - Organizovanje okruglih stolova sa Unijom poslodavaca i privrednom komorom - Organizovanje prezentacija inkluzivnog modela stručnog obrazovanja poslodavcima sa ciljem unapređenja procesa inkluzije - Radionica za jačanje stavova, otvorenosti poslodavaca | - Oragnizovana najmanje tri okrugla stola - Pripremljen izvještaj na osnovu sprovedene analize, sa preporukama za unapređenje kvaliteta - Organizovane 4 prezentacije po godini - Obuhvaćeno najmanje 50 poslodavaca | Odjeljenje za kvalitet I kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika Odjeljenje za razvoj kavlifikacija | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |
| - Praćenje svih konferencija I dešavanja ETF Foruma za kvalitet VET-a i EQAVET mreže | - Učestvovanje na svim konferencijama u organizaciji ETF foruma I EQAVET mreže. | Odjeljenje za kvalitet I kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |
| - Savjetodavna podrška školama u radu sa učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama | - Održani savjetodavni sastanci, obuke ili posjete školama u cilju pružanja podrške u planiranju individualizovane nastave i radu sa učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama, po potrebi | Odjeljenje za kvalitet I kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |
| - Radionice s djecom sa POP za jačanje motivacije | - Održane radionice sa najmanje 100 učenika sa POP | Odjeljenje za kvalitet I kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |
| - Savjetodavna podrška školama u radu sa darovitim učenicima | - Održani savjetodavni sastanci, obuke ili posjete školama u cilju pružanja podrške u radu sa darovitim učenicima, najmanje jednom u polugodištu - Izrađen izvještaj o predatim izvještajima za 2024/25. i planovima za 2025/26. školsku godinu - Sakupljeni izvještaji i planovi za 2024/25.godinu | Odjeljenje za kvalitet I kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |

PREDLOG PLANA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH ZA 2025. GODINU

U skladu sa članom 93 Zakona o radu ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 008/21 od 26.01.2021, 059/21 od 04.06.2021) i članom 15, stav 1 Kolektivnog ugovor za javnu ustanovu Centar za stručno obrazovanje ("Službeni list Crne Gore", br. 060/16 od 23.09.2016, 033/18 od 14.05.2018), a prema odobrenim budžetskim sredstvima za 2025.godinu za JU Centar za stručno obrazovanje, predlažem Godišnji plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih za 2025. godinu:

| R. br. | Oblast stručnog osposobljavanja i usavršavanja | Oblik stručnog osposobljavanja i usavršavanja | Broj zaposlenih koji će biti uključeni u stručno osposobljavanje i usavršavanje | Kvartal u kojem će se realizovati stručno osposobljavanje i usavršavanje | Iznos sredsatva potrebnih za stručno osposobljavanje i usavršavanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stručno usavršavanje iz oblasti javnih nabavki | Polaganje stručnog ispita za rad na poslovima javnih nabavki | 1 | Q4 | 150.00€ |
|  | Stručno usavršavanje iz oblasti računovodstva | Kongres računovođa i revizora Crne Gore | 1 | Q3 | 400.00€ |
|  | Stručno usavršavanje zaposlenih iz oblasti razvoja mekih vješina | Obuka | 30 | Q3 | 250.00€ |

D I R E K T O R I C A

Aleksandra Lalević

(M.P)                                                 ____________________________