Ministarstvo prosvjete

AKCIONI PLAN SPROVOĐENJA NACIONALNE STRATEGIJE CJELOŽIVOTNE KARIJERNE ORIJENTACIJE

(2019-2020)

Podgorica, novembar 2018. godine

SADRŽAJ

2.	AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE CJELOŽIVOTNE KARIJERNE ORIJENTACIJE ZA 2019-2020. GODINU	4

3. PREGLED REALIZACIJE AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE CJELOŽIVOTNE KARIJERNE ORIJENTACIJE ZA 2017. i 2018. GODINU	17

- AKCIONI PLAN KAO INSTRUMENT SPROVOĐENJA STRATEGIJE CJELOŽIVOTNE KARIJERNE ORIJENTACIJE

U CRNOJ GORI (2019-2020)

Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj 30. juna 2016. godine, usvojila je Strategiju cjeloživotne karijerne orijentacije u Crnoj Gori (2016-2020). U Planu za 2018. godinu,  Ministarstvo prosvjete je prepoznato da za IV kvartal 2018. godine pripremi i Vladi dostavi predlog Akcionog plana za sprovođenje Strategije cjeloživotne karijerne orijentacije za period 2019-2020. godina.

Shodno tome, ministar prosvjete je 16. oktobra 2018. godine Rješenjem o obrazovanju Radne grupe za pripremu nacrta dokumenta Akcionog plana za sprovođenje Strategije cjeloživotne karijerne orijentacije za period 2019-2020. godina (Rješenje broj: 023-1172/2018-1) za članove Radne grupe imenovao:

- Veljka Tomića, Ministarstvo prosvjete,

- Mariju Đurišić, Ministarstvo prosvjete,

- mr Branku Kankaraš, Ministarstvo prosvjete,

- mr Božidarku Marković Malešević, Ministarstvo prosvjete,

- dr Mladena Perzića, Privredna komora Crne Gore,

- Alisu Dizdarević, Zavod za zapošljavanje,

- Vidosavu Kašćelan, Zavod za školstvo,

- Bojanu Jovanović, Sindikati prosvjete Crne Gore,

- Danku Ćetković, Unija poslodavaca Crne Gore,

- Senku Vukčević, Ministarstvo rada i socijalnog staranja,

- Jelenu Knežević, Centar za stručno obrazovanje.

- Zadatak Radne grupe je da pripremi Akcioni plan sprovođenja Nacionalne strategije cjeloživotne karijerne orijentacije u Crnoj Gori za 2019. i 2020. godinu, koji treba da sadrži aktivnost potrebne za ostvarivanje ciljeva, određenih u okviru prioritetnih oblasti unapređenja sistema karijernog savjetovanja i vođenja različitih ciljnih grupa (mladih, odraslih, zaposlenih, nezaposlenih). Sastavni dio ovog Akcionog plana je izvještaj o sprovedenim aktiovnostima iz prethodnog plana za 2017. i 2018. godinu.

# 2.	AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE CJELOŽIVOTNE KARIJERNE ORIJENTACIJE ZA 2019-2020. GODINU

Prioritet 1: Podizanje svijesti  o potrebi za cjeloživotnim učenjem i razvojem karijere

Mjera: Promovisati cjeloživotno učenje i karijerno vođenje i savjetovanje

Mjera: Informisati roditelje o načinima podržavanja djece u njihovom profesionalnom razvoju

| Aktivnosti | Indikator | Nosilac /Partneri | Vremenski okvir | Izvor sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Promocija Akcionog plana sprovođenja Strategije kod vaspitno-obrazovnih ustanova i institucija kroz savjetovanja, forume, seminare i dr. | - Broj škola u kojima je prezentovan Akcioni plan i značaj karijernog vođenja i savjetovanja za cjeloživotno učenje svakog pojedinca - Broj partnera koji sprovode politike karijernog vođenja i savjetovanja na nacionalnom nivou - Broj organizovanjih savjetovanja, seminara, okruglih stolova i dr, o cjeloživotnom učenju i karijernoj orijentaciji | KTKVS/ CSO, ZZŠ, škole, ZZZCG | Kontinuirana aktivnost | Budžeti nadležnih organa, ustanova, institucija i organizacija |
| Organizovanje predavanja, radionica, okruglih stolova, medijskih nastupa i dr. o značaju karijernog vođenja i savjetovanja za učenike i roditelje | - Broj organizovanih radionica od strane KTKVS, okruglih stolova, predavanja i dr. o značaju karijernog vođenja i savjetovanja za učenike - Broj promotivnih aktivnosti na kojima se govorilo o karijernom vođenju i savjetovanju - Broj partnera koji su uključeni u promociju - Broj događaja u školama isključivo namijejen roditeljima | KTKVS / CSO, ZZŠ, ZZZCG i drugi | Kontinuirana aktivnost | Budžeti nadležnih organa, ustanova, institucija i organizacija |
| Promocija obrazovne ponude stručnih škola za učenike i roditelje osnovnih škola kroz dane otvorenih vrata | - Stručne škole organizovale dane otvorenih vrata za učenike osnovnih škola - Stručne škole organizovale susrete učenika, roditelja i poslodavaca radi promocije preduzetništva i primjera dobre prakse - Timovi za karijerno vođenje i savjetovanje osnovnih i srednjih škola zajedno planirali i realizovali aktivnosti karijernog informisanja i savjetovanja - Broj i vrste realizovanih promotivnih aktivnosti - Deficitarna zanimanja promovisana kroz medijske nastupe (TV, štampani mediji i dr) | Stručne škole/osnovne škole | I - II kvartal 2019. godine I - II kvartal 2020. godine | Budžeti nadležnih organa, ustanova, institucija i organizacija |
| Promocije obrazovne ponude stručnih škola i preduzetništva, kroz Sajam stručnog obrazovanja, „Sajam preduzeća za vježbu“ za nastavnike, roditelje, učenike osnovnih škola, građane, donosioce odluka i dr. | - Obrazovna ponuda stručnih škola promovisana kroz sajam stručnog obrazovanja za roditelje, učenike osnovnih škola, građane, donosioce odluka - Povećano interesovanje učenika za upis u deficitarne profile | CSO/MP, stručne škole, osnovne škole | I - II kvartal 2019. godine I - II kvartal 2020. godine |  |
| Promocije obrazovne ponude stručnih škola kroz sajam suvenira, sajam zanata i slične aktivnosti za nastavnike, roditelje, učenike osnovnih škola, građane, donosioce odluka i dr | - Obrazovne ponuda stručnih škola promovisana kroz sajam suvenira, sajam zanata i slične aktivnosti koje organizuju udruženja poslodavaca | Zanatsko- preduzetnička komora, Privredna komora, Unija poslodavaca/ stručne škole, osnovne škole | Kontinuirana aktivnost | Budžeti nadležnih organa, ustanova u organizacija Budžeti nadležnih ustanova, organa i organizacija |
| Promocije obrazovne ponude svih srednjih škola, gimnazija, mješovitih i stručnih škola kroz dane nauke i slična događanja na ustanovama visokog obrazovanja, takmičenja iz preduzetništva i sl. | - Kroz aktivnosti dana nauke i slične popularisane prirodne nauke, informatika, preduzetništvo | MN/CSO, MP, stručne škole, osnovne škole | I - III kvartal 2019. godine I - III kvartal 2020. godine |  |
| Promocija takmičenja u vještinama za učenike, studente, mlade i radnike od 18 do 25 godine starosti - takmičenje u vještinama „EuroSkills“ i učešća na njemu | - Povećan broj disciplina iz kojih su formirani timovi za takmičenje - Povećan broj obrazovnih ustanova koje su pripremljene za takmičenje | CSO, MP/stručne škole, ustanove visokog obrazovanja | II kvartal 2020. godine |  |
| Promocija učenika - pobjednika iz različitih oblasti na državnom takmičenju srednjih škola, regionalnim, evropskim i svjetskim takmičenjima | - Povećan broj škola koje organizuju školska takmičenja - Interesovanje učenika za učešće na takmičenjima iz prirodnih nauka povećano - Povećan broj predmeta/oblasti iz kojih su formirani timovi za takmičenje u odnosu na prethodnu godinu | ICCG/CSO, ZZŠ, osnovne škole, stručne škole, gimnazije | Kontinuirana aktivnost |  |
| Osnivanje i podrška radu preduzetničkih klubova u osnovnim školama, gimnazijama i stručnim školama u okviru vannastavnih i slobodnih aktivnosti | - Broj učenika koji izučavaju izborni predmet preduzetništvo u osnovnim školama i gimnazijama povećan - Povećan broj preduzetničkih klubova u osnovnim školama - Povećan je broj osnovnih škola koje su osnovale preduzetničke klubove - Povećan broj preduzetničkih klubova u gimnazijama - Povećan broj gimnazija koje su osnovale preduzetničke klubove - Broj stručnih škola koje su osnovale klubove je povećan - Broj poslodavaca koji učestvuju u radu preduzetničkih klubova jepovećan - Saradnja škola sa poslodavcima u radu preduzetničkih klubova je unaprijeđena | ZZŠ, CSO/osnovne škole, gimnazije i stručne škole, udruženja poslodavaca | Kontinuirana aktivnost |  |
| Kampanje promovisanja cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih kroz „Festival obrazovanja odraslih“ | - Broj organizatora obrazovanja odraslih uključenih u promotivne aktivnosti je veći na godišnjem nivou - Povećano je interesovanje poslodavaca za promociju deficitarnih zanimanja | CSO/MP, ZZŠ, ZZZCG, organizatori obrazovanja odraslih, udruženja poslodavaca | III i IV kvartal 2019. godine III i IV kvartal 2020. godine |  |

Mjera: Unaprijediti informisanost učenika, studenata i drugih ciljnjih grupa o potrebama poslodavaca, tendencijama na tržištu rada i drugim relevantnim informacijama o tržištu rada

| Aktivnosti | Indikator | Nosilac aktivnosti /Partneri | Vremenski okvir | Izvor sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Priprema informatora, brošura i drugih informativnih materijala, namijenjenih učenicima osnovnih i srednjih škola i gimnazija koji objašnjavaju značaj karijernog vođenja i savjetovanja i daju informacije o mogućnostima daljeg obrazovanja | - Pripremljeni informatori u osnovnim i srednjim školama i distribuirani informativni materijali i smjernice za promociju - Broj osnovnih škola kojima su dostupni informativni materijali je povećan - Učenicima srednjih škola su dostupni informativni materijali o mogućnostima daljeg obrazovanja - Učenicima srednjih škola su dostupni podaci o broju i profilu nezaposlenih na evidencijama zavoda - Stručne škole u okviru promocije karijernog vođeja i savjetovanja promovišu i deficitarna zanimanja u osnovnim školama | ZZZCG/ CSO, ZZŠ, škole, ustanove visokog obrazovanja, socijalni partneri | I - II kvartal 2019. godine I - II kvartal 2020. godine |  |
| Unaprijediti alate za analizu podataka o zaposlenosti i potražnji na tržištu rada, mogućnostima dokvalifikaciji, prekvalifikaciji i obrazovanja.(objavljivanje mjesečnog, polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o kretanjima na tržištu rada) | - Unaprijeđeni alati za analizu podataka o zaposlenosti i potražnji na tržištu rada - Izvještaj o anketi poslodavaca dostupni stručnoj javnosti i donosiocima odluka | ZZZCG/PKCG, preduzeća, CSO | Kontinuirana aktivnost | Budžeti nadležnih organa, ustanova i organizacija |
| Organizovati promotivne aktivnosti, značajne za povećanje zapošljavanja mladih i odraslih („Sajmovi sezonskog zapošljavanja i sl.) | - Organizovani sajmovi sezonskog zapošljavanja - Broj poslodavaca koji se predstavljaju na sajmovima povećan - Sklopljeni ugovori za sezonsko zapošljavanje između učenika i studenata i poslodavaca | ZZZCG/ ustanove srednjeg i visokog obrazovanja, poslodavci | I - II kvartal 2019. godine I - II kvartal 2020. godine |  |
| Informisanje o stanju na tržištu rada, značaju karijernog vođeja i savjetovaja i drugim mjerama aktivne politike zapošljavanja kroz informisanje putem TV emisije „Putokaz“ i drugih aktivosti | - Informisanje o stanju na tržištu rada, značaju karijernog vođenja i savjetovanja i drugim mjerama aktivne politike zapošljavanja dostupne različitim ciljnim grupama | ZZZCG/poslodavci i njihova udruženja | Kontinuirana aktivnost |  |
| Prikupljanje i analiza informacija o implementiranim projektima u oblasti karijernog vođenja i savjetovanja i dobrim praksama u zemlji | - Urađena analiza o implementiranim projektima u oblasti karijernog vođenja i savjetovanja i njihovim efektima na unapređenje sitema karijernog vođenja i savjetovanja | KTKVS | Kontinuirana aktivnost |  |
| Organizovanje posjeta učenika srednjih škola preduzećima radi promocije uspješnih preduzetnika i primjera dobre prakse | - Broj preduzeća i škola uključenih u promociju preduzetništva i deficitarnih profila - Broj škola koje su organizovale susrete sa poslodavcima - Broj uključenih poslodavaca i preduzeća | KTKVS/škole | Kontinuirana aktivnost |  |

Prioritet 2. Osnaživanje politika karijernog vođenja i savjetovanja na nivou sistema

Mjera:  Unaprijediti zakonsku regulativu i druga dokumenta u odnosu na okvire EU, kada je u pitanju karijerno vođenje i savjetovanje

| Aktivnosti | Indikator | Nosilac aktivnosti /Partneri | Vremenski okvir | Izvor sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prepoznati poslove u okviru već postojećih radnih mjesta za karijerno vođenje i savjetovanje u sistematizacijama nadležnih organa i institucija | - Broj preduzetih poslova koji se tiču razvoja oblasti karijernog vođenja i savjetovanja u nadležnim organima i institucijama | Ministarstvo prosvjete / KTKVS | Kontinuirana aktivnost | Budžeti nadležnih organa, ustanova i organizacija |
| Izrada dvogodišnjeg plana rada KTKVS u skladu sa Strategijom cjeloživotne karijerne orijentacije i Akcionim planom sprovođenja Strategije za 2019-2020. godinu | - Urađen program rada za period od dvije godine | KTKVS | Januar - februar 2019. godine |  |
| Praćenje sprovođenja aktivnosti iz Akcionog plana za 2019-2020. godinu i realizacija aktivnosti, definisanih Planom rada KTKVS | - Pripremljeni kvartalni izvještaji o realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana - Aktivnosti iz Plana rada KTKVSrealizovane | KTKVS | Kontinuirana aktivnost |  |
| Izrada preporuka o saradnji škola i ZZZCG i i podjeli obaveza školskih timova za karijerno vođenje i savjetovanje u školama i centara za profesionalno informisanje i savjetovanje | - Urađene preporuke o saradanji i podjeli obaveza između partnera | KTKVS/timovi za karijerno vođenje i savjetovanje u školama, stručne službe ZZZCG/CIPS | I kvartal 2019. godine |  |
| Realizacija zajedničkih programa o saradnji u oblasti karijernog vođenja i savjetovanja obrazovnih ustanova i nadležnih službi Zavoda za zapošljavanje | - Realizovan najmanje jedan zajednički program u toku kvartala koji zajedno implementiraju: srednje škole i ZZZCG; osnovne i srednje škole; fakulteti i srednje škole | KTKVS /ZZZCG, škole, predstavnici ustanova | II - IV kvartal 2019. godine I - IV kvartal 2020. godine |  |
| Unapređenje postojećih zakonskih rješenja koja su značajna za razvoj i implementaciju karijernog vođenja i savjetovanja | - Urađen detaljan izvještaj o postojećim zakonskim rješenjima u Crnoj Gori koji se odnose na karijerno vođenje i savjetovanje - Pripremljen predlog za unapređenje propisa | KTKVS | I i II kvartal 2018. godine |  |

Prioritet 3: Jačanje karijernog vođenja i savjetovanja u obrazovnom sistemu Crne Gore

Mjere:

- Osnaživanje karijernog vođenja i savjetovanja u  školama

- Sprovođenje mjera prevencije ranog napuštanja obrazovanja

- Unapređivanje usluga karijernog vođenja i savjetovanja za lica sa posebnim obrazovnim potrebama

| Aktivnosti | Indikator | Nosilac aktivnosti/ Partneri | Vremenski okvir | Izvor sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Akreditovati i realizovati obuke za nastavnike osnovnih škola za implementaciju programa karijernog vođenja i savjetovanja | - Broj osnovnih škola u kojima je realizovana obuka nastavnika po programu karijernog vođenja i savjetovanja je povećan - Školski timovi su realizovali planirane aktivnosti karijernog vođenja i savjetovanja u školama | KTKVS/ZZŠ, CSO, ZZZCG (CIPS), škole | Kontinuirana aktivnost | Budžeti nadležnih organa, ustanova i organizacija Budžeti nadležnih organa, ustanova i organizacija |
| Praćenje realizacije programa karijernog vođenja i savjetovanja u osnovnim školama | - Utvrđene procedure monitoringa i evaluacije realizacije programa karijernog vođenja i savjetovanja u osnovnim školama - Broj osnovnih škola u kojima se realizuje program karijernog vođenja i savjetovanja je povećan (na godišnjem nivou) - Broj nastavnika koji realizuju program karijernog vođenja i savjetovanja u školama je povećan - Povećano je interesovanje učenika u aktivnosti karijernog vođenja i savjetovanja u školama | - KTKVS/ZZŠ, CSO, - škole | Kontinuirana aktivnost |  |
| Realizacija aktivnosti ZZZCG iz oblasti karijernog vođenja i savjetovanja namijenjenih učenicima | - U skladu sa planom saradnje, organizovan je zajednički rad službi CIPS-a i karijernih timova iz škola na profesionalnom informisanju i savjetovanju učenika | ZZZCG/ škole, UP, PKCG, privrednici | Kontinuirana aktivnost |  |
| Reakreditacija programa karijerog vođenja i savjetovanja u gimnazijama, stručnim i mješovitim školama, obuke za nastavnike srednjih škola i praćenje realizacije programa Karijernog vođenja i savjetovanja u srednjim školama | - Broj akreditovanih programa - Broj realizovanih obuka u srednjim školama - Broj izvještaja o kvalitetu rada TKVS u srednjim školama | Zavod za školstvo, CSO, KTKVS | Kontinuirana aktivnost |  |

Mjera: Jačanje karijerne orijentacije u visokom obrazovanju.

| Aktivnosti | Indikator | Nosilac / Partneri | Vremenski okvir | Izvor sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unapređenje mreže karijernih centara na institucijama visokog obrazovanja | - Unaprijeđeni organizacioni, prostorni i kadrovski uslovi za rad karijernih centra univerziteta - Povećan broj uključenih univerzitetskih jedinica - Povećan broj zaposlenih u karijernim centrima | Karijerni centri/ ustanove visokog obrazovanja | Kontinuirana aktivnost | Budžeti nadležnih ustanova i organizacija |
| Uključivanje sadržaja karijernog vođenja i savjetovanja u studijske programe po kojima se obrazuje nastavni kadar | - Uvršteni sadržaji karijernog vođenja i savjetovanja u studijske programe koji obrazuju nastavni kadar (pedagogija, razredna i predmetna nastava i dr) | Ustanove visokog obrazovanja | IV kvartal 2019. godine |  |
| Realizacija aktivnosti ZZZCG iz oblasti karijernog vođenja i svajetoavnja namijenjenih studentima (u skladu sa planom saradnje) | - Realizovani programi razvijanja vještina karijernog informisanja i savjetovanja sa studentima - Povećan broj učesnika aktivnosti informisanja i savjetovanja | ZZZCG (CIPS)/ Karijerni centar Univerziteta Crne Gore i ostale ustanove visokog obrazovanja | Kontinuirana aktivnost |  |
| Realizacija predavanja za studente iz oblasti preduzetništva od strane uspješnih preduzetnika | - Održana predavanja iz oblasti preduzetništva od strane uspješnih preduzetnika kao promovisanje primjera dobre prakse - Povećano interesovanje studenata za prisustvo predavanjima - Povećan broj poslodavaca koji su uključeni u promociju preduzetništva | UPCG/ Karijerni centar Univerziteta Crne, PKCG, UP | Kontinuirana aktivnost | Sredstva UPCG |

Prioritet 4: Jačanje usluga karijernog vođenja i savjetovanja za nezaposlene i zaposlene

Mjera:  Širenje mreže karijernih centara u institucijama, agencijama i ustanovama koje se bave karijernim vođenjem i savjetovanjem

| Aktivnosti | Indikator | Nosilac / Partneri | Vremenski okvir | Izvor sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analiza potreba i mogućnosti za širenje mreže CIPS-ova | Pripremljena analizi mogućnosti za širenje mreže CIPS-ova | ZZZCG /lokalne zajednice | I- II kvartal 2019. godine | Redovne aktivnosti |
| Realizacija aktivnosti CIPS-ova u opštinama i institucijama sistema, u skladu godišnjim planom aktivnosti | Broj i tip realizovanih aktivnosti CIPS-ova je realizovan, u skladu sa planom | ZZZCG (CIPS) /lokalne zajednice | Kontinuirana aktivnost |  |

Mjera: Razvoj i unapređenje programa za nezaposlene i zaposlene u cilju savladavanja i unapredjenja vještina koje su važne za razvoj karijere

| Aktivnosti | Indikator | Nosilac aktivnosti/ Partneri | Vremenski okvir | Izvor sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izrada plana saradnje organizatora obrazovanja odraslih, ZZZCG, CSO, socijalnih partnera i drugih zainteresovanih strana u cilju unapređenja mjera za karijerno informisanje i savjetovanje odraslih | - Urađen je plan saradnje partnera na jačanju usluga karijernog vođenja i savjetovaja | CSO, ZZZCG/UK, PKCG, UPCG, MRSS | IV kvartal 2019. godine | Budžeti nadležnih ustanova i organizacija |
| Istraživanje potreba nezaposlenih i zaposlenih iz oblasti karijerne vođenja i savjetovanja | - Sprovedeno istraživanje o potrebama nezaposlenih za profesionalnim informisanjem i savjetovanjem - Urađen izvještaj o istraživanju sa preporukama za unapređenje karijernog vođenja i savjetovaja | ZZZCG/PKCG, UP | I – II kvartal 2019. godine |  |
| Priprema programa karijernog vođenja i savjetovanja odraslih (o mogućnostima promjene zanimanja, daljeg školovanja, stručnog usavršavanja i sl.) u skladu sa NOK-om | - Urađen program karijernog vođenja i savjetovanja odraslih | CSO, ZZZCG/ MRSS, UCG, organizatori obrazovanja odraslih, poslodavci | III - IV kvartal 2019. godine |  |

Mjera: Stvaranje uslova za više korišćenje kapaciteta naučno istraživačkog sektora u radu institucija u cilju kvalitetnijeg definisanja,    implementacije i evaluacije programa karijernog vođenja i savjetovanja

| Aktivnosti | Indikator | Nosilac aktivnosti/ Partneri | Vremenski okvir | Izvor sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Istraživanje potreba korisnika usluga karijernog vođenja i savjetovanja | - Pripremljeni instrumenti - Sprovedeno istraživanje - Pripremljen izvještaj o rezultaima istraživanja sa preporiukama | UCG/ ZZZCG, PKCG | I i II kvartal 2019. godine | Budžeti nadležnih ustanova i organizacija |
| Unapređenje kapaciteta naučno istraživačkog sektora kroz obuke, studijska putovanja i usluge eksperata iz drugih EU zemalja | - Broj sprovedenih obuka - Broj studijskih putovanja - Broj angažovanih eskpšerata | UCG/ ZZZCG | Kontinuirana aktivnost |  |

Prioritet 5: Obezbjeđivanje kvaliteta u karijernom vođenju i savjetovanju

Mjera: Uspostavljanje sistema kvaliteta u uslugama karijernog vođenja i savjetovanja na nacionalnom nivou

| Aktivnosti | Indikator | Nosilac aktivnosti / Partneri | Vremenski okvir | Izvor sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sagledati iskustava iz zemlje i okruženja o standardima kvaliteta | - Urađen izvještaji o o standardima kvaliteta u drugim zemljama | KTKVS | I i II kvartal 2020. godine | Budžeti nadležnih organa, ustanova i organizacija |
| Pripremiti okvir za praćenje kvaliteta karijernog vođenja i savjetovanja na nacionalnim nivou | - Urađen nacrt okvira kvaliteta karijerne vođenja i savjetovanja na nacionalnim nivou | KTKVS | III i IV kvartal 2020. godine |  |

Mjera: Definisanje kvaliteta u obrazovnim ustanovama

| Aktivnosti | Indikator | Nosilac / Partneri | Vremenski okvir | Izvor sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razvoj deskriptora za praćenje kvaliteta usluga karijernog vođenja i savjetovanja u obrazovanju | - Deskriptori za praćenje kvaliteta usluga karijernog vođenja i savjetovanja su razvijeni | KTKVS | I - IV kvartal 2018. godine | Budžeti nadležnih organa, ustanova i organizacija |

Mjere:   Unapređenje standarda kvaliteta u CIPS-ovima

Uspostavljanje sistema praćenja kvaliteta i relevantnosti usluga koje pružaju pojedine službe

| Aktivnosti | Indikatori | Nosilac aktivnosti/ Partneri | Vremenski okvir | Izvor sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definisanje polaznih osnova standarda kvaliteta usluga u CIPS-ovima | - Izrađen dokument o standardima kvaliteta usluga CIPS-ova | ZZZCG/ CIPS | I - III kvartal 2020. godine | Budžeti nadležnih organa, ustanova i organizacija |
| Istražiti informisanost i zadovoljstvo korisnika uslugama službi koje se bave karijernim vođenjem i savjetovanjem | - Sačiniti analizu podataka i sačiniti izvještaj o uslugama službi koje se bave karijernom vođenjem i savjetovanjem | UCG, ZZZCG, MP | II - IV kvartal 2020. godine |  |

Mjera: Aktivno učešće u zajedničkim EU aktivnostima na podrućju karijernog vođenja i savjetovanja

| Aktivnosti | Indikatori | Nosilac aktivnosti/ Partneri | Vremenski okvir | Izvor sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uključenje u Evropsku mrežu za politiku cjeloživotne karijernog vođenja i savjetovanja (EUROGUIDANCE) u aktivog člana | - Rad Nacionalnog Euroguidance centra - Broj sprovedenih aktivnosti Nacionalnog Euroguidance centra | MP/ partneri iz organa, ustanova i institucija koji sprovode aktivnosti karijernog vođenja i savjetovanja | 2019-2020. godine | Budžet nadležnog organa, ustanova i institucija |

# 3. PREGLED REALIZACIJE AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE CJELOŽIVOTNE KARIJERNE ORIJENTACIJE ZA 2017. i 2018. GODINU

U okviru Prioriteta 1: Podizanje svijesti i znanja o potrebi za cjeloživotnim učenjem i razvojem karijere, urađeno je sljedeće:

- U okviru kampanje „Stručno je ključno! Zaposli se, zaradi i sebe izgradi“ Ministrstvo prosvjete je organizovalo velike prezentacije srednjih stručnih škola, u Podgorici, Beranama i Budvi. U navedenim opštinama se predstavio veliki broj srednjih stručnih škola koje su na svojim štandovima prezentovale zanimanja iz: mašinstva, elektrotehnike, kuvarstva, građevinarstva, kozmetike i td. na različite načine (putem prezentacije, relanog izvođenja posla u okviru zanimanja, prezentovanjem produkata rada pojedinih zanimanja i sl.). Prezentacije škola je propratio veliki broj učenika završnih razreda osnovnih škola i njihovih nastavnika. Pored ovih manifestacija Ministarstvo prosvjete je organizovalo i završnu svečanost povodom  završetka kampanje na kojoj su uručene pohvale i zahvalnice najboljim učenicima i najaktivnijim poslodavcima u dualnom obrazovanju.

- Crna Gora je učestvovala na evropskom takmičenju „EuroSkills“ u Budimpešti 2018. godine. Na EuroSkills-u se u 42 discipline takmičilo 519 takmičara iz 28 zemalja. Crna Gora je imala svoje predstavnike iz 5 disciplina: 3 individualne (kuvarstvo, restoraterstvo i frizerske usluge) i 2 timske (preduzetništvo i mobilna robotika). Studenti Ekonomskog fakulteta iz Podgorice osvojili su drugu nagradu i srebrnu medalju iz oblasti preduzetništva. Mladi kuvar iz hotela „Centre Ville“ u Podgorici dobio je medalju „The best of nation“ za najviše osvojenih poena među takmičarima iz Crne Gore.

- U organizaciji Ministarstva obrazovanja Bugarske, bugarskog Servis centra preduzeća za vježbu i Međunarodne organizacije EURPEN u Plovdivu je 2018. godine održan XXI Međunarodni sajam virtuelnih preduzeća za vježbu. Svoje usluge i proizvode na sajmu su predstavila  tri preduzeća za vježbu i dva preduzetnička  kluba iz pet srednjih škola Crne Gore. Preduzetnički klub „Montestrik“ iz JU Gimnazija „Petar I Petrović Njegoš“ iz Danilovgrada, osvojio je dvije nagrade, i to za „Najaktivnije učešće na sajmu“ i „Najatraktivnije predstavljanje proizvoda na francuskom jeziku“. Preduzeće za vježbu „Božanske kapi“ i preduzetnički klub iz JU Gimnazije „Slobodan Škerović“ iz Podgorice predstavili su se na zajeničkom štandu i osvojili nagradu za „Najbolju prezentaciju na francuskom jeziku“. Učešće predstavnika iz Crne Gore je organizovano uz podršku Servis centra preduzeća za vježbu Crne Gore.

- U okviru „Festivala obrazovanja odraslih“ organizovano je 11 promotivnih aktivnosti (Panel diskusija na temu: „Upravljanje ljudskim resursima u privredi“, Seminar na temu „Upravljanje rizikom u modernom poslovanju“, Radionica na temu „Uloga vaspitno-obrazovnih ustanova u prevenciji i zaštiti djece i mladih od nasilja u porodici“, dvije prezentacije „EPALE“ u Kolašinu i Budvi, pet okruglih stolova i Završna konferencija projekta Nacionalni koordinator za sprovođenje evropske agende za učenje odraslih na temu „Profesionalizacija u obrazovanju odraslih“). Pored ovih aktivnosti u okviru festivala organizovano je nekoliko prezentacija, promocija i dana otvorenih vrata organizatora obrazovanja odraslih. Program manifestacije je bio namijenjen različitim ciljnim grupama: predstavnicima službi za ljudske resurse, tržištu radne snage i institucijama socijalnog partnerstva, poslodavcima, studentima, nezaposlenima, zaposlenima, organizatorima obrazovanja odraslih, nastavnicima i građanima. U organizaciji pomenutih aktivnosti učestvovali su: Ministarstvo prosvjete, Centar za stručno obrazovanje, Privredna komora Crne Gore, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja-Podgorica i organizatori obrazovanja odraslih.

- Tokom 2017 i 2018. godine osnovano je 30 preduzetničkih klubova u čijem radu učestvuje  oko 150 učenika iz 10 srednjih stručnih i mješovitih škola i dvije gimnazije.

- Sve srednje stručne škole organizuju dane otvorenih vrata za učenike i roditelje osnovnih škola;

- U organizaciji Ministarstva prosvjete, Centra za stručno obrazovanje  i Zavoda za školstvo,  uz podršku  IPA projekta IV „Modernizacija obrazovnih programa i obuka nastavnika“, izrađen je i akreditovan trodnevni program obuke nastavnika: „Vještine vođenja karijere u srednjim stručnim školama“. Program „Vještine vođenja karijere u srednjim struičnim školama je pilotiran/realizovan sa 48 nastavnika iz 18 stručnih škola;

- Privredna komora je organizovala okrugli sto »Stručne škole i dualno obrazovanje kao pokretač privrednog razvoja, » u cilju promocije mogućnosti dualnog obrazovanja;

- Predstavnici Sektora za obrazovanje su u prvom tromjesečju 2018. godine na sjednicama Odbora udruženja Privredne komore prezentovali sistem dualnog obrazovanja u Crnoj Gori i načine kako se privrednici mogu uključiti u ovaj proces. Uloga Komore je i podsticanje uključivanja što većeg broja naših članica u dualni sistem obrazovanja, kako kroz aktivnosti promocije ovakvog vida obrazovanja, saradnje sa poslodavcima uključenim u proces, aktivnim učešćem u koordinacionom tijelu tako i u identifikaciji novih kompanija za uključivanje narednih godina;

- Imajući u vidu da se uspješno završio projekat "Obuka nastavnika kod poslodavaca" Ministarstva prosvjete kada je ukupno 101 nastavnik pohađao obuku kod poslodavaca, Ministarstvo prosvjete je predložilo Privrednoj komori da podnese inicijativu za akreditaciju opšteg Programa za sve nastavnike, u cilju obezbijeđivanja preduslova da nastavnicima ove obuke budu priznate u vidu određenog broja kredita. Predstavnici Privredne komore su kreirali nacrt predloga inicijative za akreditaciju Programa stručnog usavršavanja nastavnika;

- Privredna komora je sprovela istraživanj o deficitarnim zanimanjima u Crnoj Gori

- Zavod za zapošljavanje Crne Gore i Centri za informisanje i profesionalno savjetovanje tradicionalno podržavaju aktivnosti na sajmovima zapošljavanja mladih: Summer Job, Dani karijere i Berza rada; kojih je u 2017-2018 bilo ukupno 10, organizavani u tri opštine. Aktivnosti su obuhvatale pripremu, štampanje i distribuciju brošura »Mladi, zaradite na ljetovanju« namijenjenih maturantima i studentima, kao i animiranje kroz posjete školama, da u što većem broju dođu na sajam i prijave se za sezonske poslove. Na sajtu zzzcg.me u sezoni 2018 god.mladima je omogućena online pretraga i prijava za ponuđene sezonske poslove.

- Tokom sedmodnevnog trajanja Sajma knjiga urađeno je istraživanje o kvalitetu usluga i zadovoljstvu korisnika Savjetodavnog intervjua u procesu karijerne orijentacije. Na osnovu rezultata korisnici usluga su iskazali visok stepen zadovoljstva kvalitetom dobijene usluge od strane savjetnika za PO i usluga CIPS-a

- Zastupljenost na TV i  u pisanim medijima, u cilju promovisanja važnosti karijerne orijentacije. Tokom 2017-2018 god. U emisiji „Pokreni se“ koja izvještava o stanju i potrebama tržišta rada, tema Profesionalna orijentacija zastupljena u 20 emisija. Informator „Kuda nakon srednje škole”, priprema se, štampa i distribuira u organizaciji ZZZCG/CIPS-a svim osnovnim školama u Crnoj Gori, i tokom 2017-2018 god. štampan je u tiražu od 7.000 odnosno 8.000 primjeraka.

U okviru Prioriteta 2. Osnaživanje politika karijerne orijentacije na nivou sistema, urađeno je sljedeće:

- Ministrstvo prosvjete je formiralo Koordinaciono tijelo koje čine predstavnici ministarsatva prosvjete i rada, Zavoda za školstvo, Centra za stručno obrazovanje, Zavoda za zapošljavanje, Privredne komorre Crne Gore, Unije poslodavaca Crne Gore, Univerziteta Crne Gore i škola. Koordinaciono tijelo je razmatralo specifičnosti karijerne orijentacije u stručnom obrazovanju i pripremilo smjernice za realizaciju aktivnosti karijerne orijentacije u stručnim školama i definisalo osnovne elemente kvaliteta u stručnom obrazovanju. Takođe, učestvovalo je i u izradi  Akcionog plana karijerne orijentacije 2019/2020 i Izvještaju o realizaciji aktivnosti karijerne orijentacije za 2017/18. godinu.

- Koordinacino tijelo svoje aktivnosti usklađuje sa prioritetima, mjerama i aktivnostima za čiju je realizaciju je potreban zajednički rad.

- Što se tiče realizacije programa obuke za karijernu orijentaciju u prethodnm periodu su, 2017/2018 godina, Zavod za školstvo je realizovao dva regionalna seminara za profesore srednjih škola ( gimnazije i srednje stručne škole).  Program obuke je akreditovan u Katalogu programa obuke Zavoda za školstvo za 2017/18 i 2018/19. godinu. Realizacijom pomenuta dva seminara koji je obuhvatio 15 škola pokrivene su sve srednje škole u Crnoj Gori ovim programom koji je podrazumijeva petofazni model obuke, budući da je program realizovan postepeno prethodnih godina. U školama su formirani timovi sa Karijenu orijentaciju i njihov rad se povremeno prati od strane Zavoda za školstvo.

U okviru Prioriteta 3: Jačanje karijerne orijentacije u obrazovnom sistemu Crne, realizovano je sledeće:

- Uz podršku IPA projekta, urađen i akreditovan u program obuke nastavnika u Centru za stručno obrazovanje: „Vještine vođenja karijere u srednjim stručnim školama“;

- Uz podršku IPA projekta organizovane u novembru 2016 i martu 2017. godine, organizovane su dvije trodnevne obuke  nastavnika za sprovođenje karijene orijentacije u srednjim stručnim školama. Obuci je priisustvovalo 48 nastavnika iz 18 stručnih škola. Ukoliko ubacujemo podatke samo za 2017. u matru je obuku prošlo 19 nastavnika iz 12 srednjih stručnih škola;

- Tokom 2017. godine, urađeno je 10 modularizovanih obrazovnih iz 5 sektora i 8 podsektora rada zasnovanih na 29 standard zanimanja koji će omogućiti stcanje istog broja stručnih kvalifikacija (29);

- Tokom 2018. godine, urađeno 16 modularizovanih obrazovnih iz 6 sektora i 10 podsektora rada zasnovanih na 49 standard zanimanja koji će omogućiti stcanje istog broja stručnih kvalifikacija (49)

- Program »Karijerna orijentacija i tržište rada u osnovnim i srednjim školama« osnov je za podsticanje karijernog razvoja, pravilnog izbora zanimanja, izbora zaposlenja, razvijanje ideje o preduzetništvu i sl. Program se realizuje kroz posjete školama, čime je u 2017. god. broj posjećenih osnovnih škola bio 57- informisano 3.692 učenika, 18 srednjih škola-informisano 1.850 učenika. U 2018. godini broj posjećenih osnovnih škola je 57- informisano 4.437 učenika, a 26 srednjih škola-informisano 2.247 učenika. U saradnji sa Univerzitetom Crne Gore realizovano je 10 radionica za studente kako bi unaprijedili vještine predstavljanja poslodavcu.

U okviru Prioriteta 4: Jačanje usluga karijerne orijentacije za nezaposlene i zaposlene, realizovano je sljedeće:

- Kroz program “Podsticanje karijernog razvoja neposredno zapošljivih” u 2017 god. usluge profesionalne orijentacije prošlo je 4.771 lice, od čega je 1.560 iz evidencije nezaposlenih, a ostali su u procesu školovanja, učenici i studenti, njihovi roditelji, studenti, poslodavci,  kao i lica koja traže promjenu zaposlenja. Program je usmjeren ka informisanju,  motivisanju i učenju nezaposlenih lica tehnikama i vještinama potrebnim za aktivno traženje posla,kao i potencijalnim preduzetnicima-korisnicima kredita za samozapošljavanje. Programe jednodnevnih-trodnevnih radionica u 2017.godini prošlo je 681 lice sa evidencije neposredno zapošljivih lica, a u 2018.godini 384 nezaposlena lica.

- Predstavnici CIPS-a tokom 2017. godine aktivno učestvovali u Projektu „Promovisanje rješenja za inkluzivno tržište rada na Zapadnom Balkanu“, koji zajednički sprovode UNDP i Međunarodna organizacija rada (ILO), a koji je finansiran od strane Austrijske agencije za razvoj (ADA), UNDP i ILO. Kao osnovni problem identifikovan je nedostatak pristupa informacijama vezanim za karijernu orijentaciju, na osnovu čega je sprovedeno etnografsko istraživanje u cilju utvrđivanja glavnih prepreka na terenu, generisanje idejnih rješenja i kreiranje prototipa rješenja tj. razvijanje mogućnosti za unaprijeđenje komunicijskih praksi ZZZCG/CIPS-a. Kroz projekat za lakši pristup mladih informacijama sa tržišta rada, otvorena je nova facebook stranica Centra za informisanje i profesionalno savjetovanje (CIPS -a). Fb stranica je urađena i predstavljena tokom desetodnevne obuke, kako bi mladima, na što bolji način, predstavili rad ZZZCG i CIPS-a, UNDP je angažovao NVO digitalizuj.me da bi se sprovelo rebrendiranje, otvorila facebook stranica i napravila komunikaciona strategija vođenja društvenih mreža CIPS-a.

- Savjetnici za profesionalnu rehabilitaciju i profesionalnu orjentaciju ZZZCG/CIPS uključeni u radionice pod nazivom Izrada i realizacija ITP-a 1 i 2 u Osnovnim i Srednjim školama, koju organizuje KulturKontakt Austria u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje, u cilju što lakšeg i kvalitetnijeg prelaska mladih sa smetnjama u razvoju iz procesa obrazovanja na tržište rada.

- Predstavnici CIPS-a aktivno su uključeni u različitim projektima:„Stop sivoj ekonomiji”, “Stručno osposobljavanje visokoškolaca“, Coca-Cola HBC, kroz pružanje tehničke podrške, provjeru neophodne dokumentacije, savjetovanje i informisanje kandidata. Program „Coca-Cola podrška mladima“, je obuhvatao trodnevne radionice za mlade, organizovane u tri grada – Podgorici,  Nikšiću i Bijelom Polju. U organizaciji „British Councila“ projekat “Modernizacija obrazovnih programa i obuka nastavnika“, održane prezentacije za zaposlene na temu „Vještine vođenja karijere u srednjim stručnim školama“. Panel diskusije: „Upis na fakultet i tržište rada“ - Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis, „Perspektiva mladog politikologa“ – ADP ZID, „Budi odgovoran za EU vrijednosti – Konkurentnost mladih na tržištu rada“ – CEMI. Realizacija informaciono-edukativnih radionica za studente Socijalnog rada i studente Ekonomskog fakulteta, u okviru njihove redovne praktične nastave.

- U toku 2018 godine, Privredna komora je organizovala 36 edukativnih aktivnosti na kojima je učestvovalo  1667 polaznika.

U okviru Prioriteta 5: Obezbjeđivanje kvaliteta u karijernoj orijentaciji, realizovano je sljedeće:

- Ministarstvo prosvjete aktivosti koje se tiču karijernog savjetovaja sprovodi kroz i kroz aktivnosti Nacionalnog Europass i Euroguidance centra. Tokom 2017. i 2018. godine, organizovane su brojne radionice u srednjim stručnim školama, gimnazijama i institucijama visokog obrazovanja na temu promocije Europass dokumenata. (Europass CV, Europass jezički pasoš, Europass Dodatak diplomi, Europass Dodatak svjedočanstvu i Europass mobilnost). Takođe, pripremljeni su sljedeći priručnici: Vodič kroz Europass, Vodič kroz Europass CV i priručnik za nastavnike stručnih predmeta “Karijerno savjetovanje i vođenje u stručnim školama”. Do kraja 2018. godine, biće završeni sljedeći priručnici: „Korišćenje društvenih mreža u vođenju karijere“,  „Vođenje intervjua sa učenicima, “Vodiča za korišćenje dokumenata „Europass mobilnost“ i „Europass jezički pasoš“, prevod knjige „Dobro karijerno vođenje“, od autora Džona Holmana, kao i upitnici za različite vršnjačke grupe, koji će se moći popuniti u elektronskoj verziji na sajtu Nacionalnog Euroguidance i Europass centra, http://www.europasscrnagora.me/euroguidance/index.php.

Popis korišćenih skraćenica

MP	-	Ministarstvo prosvjete

MRSS     -	Ministarstvo rada i socijalnog staranja

CSO       -	Centar za stručno obrazovanje

ZZŠ       -		Zavod za školstvo

UCG      -	Univerzitet Crne Gore

NSO      -	Nacionalni savjet za obrazovanje

KTKVS -	Koordinaciono tijelo za karijerno vođenje i savjetovanje

ZZZCG -	Zavod za zapošljavanje Crne Gore

CIPS	    - 	Centar za informisanje i profesionalno savjetovanje

PKCG   -   	Privredna komora Crne Gore

UPCG   -  	Unija poslodavaca Crne Gore

ZPKCG - 	Zanatsko-preduzetnička komora Crne Gore

NAPOMENA: Mjere i aktivnosti, predviđene Akcionim planom će sprovoditi Ministarstvo prosvjete, Centar za stručno obrazovanje, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Zavod za školstvo, Privredna komora Crne Gore, Unija poslodavaca, škole, Univerzitet Crne Gore i dr. i u njihovim budžetima planiraju se sredstva za realizaciju aktivnosti..