AKCIONI PLAN ZA 2020. GODINU

ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE STARIJIH ZA PERIOD OD 2018. DO 2022. GODINE

| STRATEŠKI CILJ Unaprijeđena socijalna zaštita starijih u Crnoj Gori, s integrisanim uslugama i podrškom radi očuvanja i poboljšanja kvaliteta njihovog života. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj 1: Unaprijediti socijalnu odgovornost i integrativni pristup koji omogućava podsticanje socijalne inkluzije, povećanje kvaliteta života i korišćenje kapaciteta starijih lica za samostalan život. |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka: Povećan broj starijih kokrisnika koji koriste usluge podrške za život u zajednici za najmanje 15%. |  |  |  |  |  |  |
| Vrijednost u 2018. godini:1.300 korisnika. Vrijednost u 2020. godini:10%. Vrijednost u 2022. godini:15%. |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 1.2. Obavezati lokalne samouprave da u svakoj lokalnoj samoupravi postoji najmanje jedna usluga socijane zaštite za starije. |  |  |  |  |  |  |
| Grupa aktivnosti | Indikatori |  | Početak realizacije | Kraj realizacije | Odgovorni akter za realizaciju aktivnosti | Potrebni resursi (izvor) |
| Grupa aktivnosti 1.2.1. Podstaći lokalne samouprave da revidiraju lokalne planove i identifikuju odgovarajuću uslugu za starije za kojom postoji najveća potreba u zajednici. Aktivnost 1. Formirati radne grupe za izradu lokalnih planova socijalne i dječje zaštite za opštine Petnjica, Plav, Gusinje, Berane, Mojkovac i Žabljak. Aktivnost 2. Donijeti lokalne planove socijalne i dječje zaštite za opštine Petnjica, Plav, Gusinje, Berane, Mojkovac i Žabljak. | Indikator rezultata za grupu aktivnosti: Doneseno šest novih lokalnih planova socijalne i dječje zaštite. Indikator rezultata: Formirana radna grupa za izradu lokalnog plana socijalne i dječje zaštite za opštine Petnjica, Plav, Gusinje, Berane, Mojkovac i Žabljak. Indikator rezultata: Doneseno šest novih lokalnih planova socijalne i dječje zaštite za opštine Petnjica, Plav, Gusinje, Berane, Mojkovac i Žabljak. |  | 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine | 30.06. 2020. godine 31.03.2020. godine 30.06. 2020. godine | Aktivnosti 1. i 2. JLSU Partneri: CSR Pružaoci usluga OCD | Aktivnosti 1. i 2. Budžet JLSU 6.000,00 eura |
| Mjera 1.3. Unaprijediti multisektorske usluge za starije u lokalnim samoupravama. |  |  |  |  |  |  |
| Grupa aktivnosti | Indikatori | Početak realizacije |  | Kraj realizacije | Odgovorni akter za realizaciju aktivnosi | Potrebni resursi (izvor) |
| Grupa aktivnosti 1.3.3. Usluge pomoć u kući i dnevni boravak za starije integrisati sa zdravstvenom zaštitom i njegom. Aktivnost 1. Integrisati uslugu dnevni boravak za starije sa zdravstvenom zaštitom i njegom. Aktivnost 2. Zaključiti memorandum između dnevnog boravka za starije i JZU u Bijelom Polju. Aktivnost 3. Zaključiti memorandum između dnevnog boravka za starije i JZU u Pljevljima. | Indikator rezultata za grupu aktivnosti: Usluge pomoć u kući i dnevni boravak za starije integrisane sa zdravstvenom zaštitom i njegom. Indikator rezultata: Dvadeset korisnika koriste integrisane usluge dnevnog boravka za satrije. Indikator rezultata: Zaključen memorandum između dnevnog boravka za starije i JZU u Bijelom Polju. Indikator rezultata: Zaključen memorandum između dnevnog boravka za starije i JZU u Pljevljima. | 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine |  | 31.12. 2020. godine 31.12. 2020. godine 31.12. 2020. godine 31.12. 2020. godine | Aktivnost 1. MRSS Partneri: CSR JUSDZ Aktivnost 2. i 3. MRSS Partneri: Pružaoci usluge JZU | Aktivnost 1. Nisu potrebna sredstva Aktivnost 2. i 3. Budžet MRSS 1.000,00 eura |
| Mjera 1.4. Unaprijediti obezbjeđenje usluga socijalne zaštite starijih kroz podsticanje organizacija, preduzetnika, privrednih društava i fizičkih lica da pružaju usluge. |  |  |  |  |  |  |
| Grupa aktivnosti | Indikatori | Početak realizacije |  | Kraj realizacije | Odgovorni akter za realizaciju aktivnosti | Potrebni resursi (izvor) |
| Grupa aktivnosti 1.4.2. Razviti sistem monitoringa, evaluacije i izvještavanja za pružanje usluga socijalne zaštite od sredstava javnih prihoda (iz budžeta) preko konkursa, javnih poziva i na druge načine u skladu sa zakonom. Aktivnost 1: Razviti i sistem monitoringa - web i android aplikaciju za monitoring, evaluaciju i izvještavanje usluge pomoć u kući u 15 opština u kojima se usluga finasira od strane MRSS. | Indikator rezultata za grupu aktivnosti: Usvojen sistem monitoringa, evaluacije i izvještavanja za pružanje usluga socijalne zaštite putem web i android aplikacije. Indikator rezultata: Razvijena web i android aplikaciju za monitoring, evaluaciju i izvještavanje usluge pomoć u kući u 15 opština. | 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine |  | 31.03. 2020. godine 31.03. 2020. godine | MRSS Partneri: CSR | Budžet MRSS 8.514,40 eura |
| Grupa aktivnosti 1.4.3. Obezbijediti da organizacije, preduzetnici, privredna društva i fizička lica, koji pružaju usluge socijalne zaštite starijih iz sredstava javnih prihoda, ove usluge pružaju preko centara za socijalni rad. Aktivnost 1. Donošenje rješenja o korišćenju prava na uslugu iz socijalne zaštite za svakog korisnika usluga u oblasti socjalne zaštite. | Indikator rezultata za grupu aktivnosti: Najmanje 6 organizacija, preduzetnika, privrednih društava i fizičkih lica pružaju usluge socijalne i dječje zaštite preko centara za socijalni rad. Indikator rezultata: Donijeto najmanje dvadeset rješenja o korišćenju prava na uslugu iz socijalne zaštite na kraju IV kvartala 2020. godine. | 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine |  | 31.12. 2020. godine 31.12. 2020. godine | MRSS Partneri: CSR Pružaoci usluga socijalne i dječje zaštite | Budžet MRSS 1.749.162,00 eura |
| Mjera 1.6. Unaprijediti kompetencije starijih lica za samostalni život i donošenje odluka zasnovanih na informacijama. |  |  |  |  |  |  |
| Grupa aktivnosti | Indikatori | Početak realizacije |  | Kraj realizacije | Odgovorni akter za realizaciju zaktivnosti | Potrebni resursi (izvor) |
| Grupa aktivnosti 1.6.2. Raditi na unapređenju informatičke pismenosti starijih, u saradnji s organizacijama civilnog društva, privrednim društvima, obrazovnim institucijama i dr. Aktivnost 1. Obučiti starije korisnike u ustanovama socijlane zaštite za starije za rad na računaru. | Indikator rezultata za grupu aktivnosti: Unapređena informatička pismenost starijih u javnim ustanovama za smještaj starih lica za 10%. Indikator rezultata: Četrdest pet starijih lica u ustanovama socijalne zaštite za starije obučeno za rad na računaru. | 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine |  | 31.03. 2020. godine 31.03. 2020. godine | MRSS Partneri: Pružaoci usluga OCD | Budžet MRSS 1.000,00 eura |
| Grupa aktivnosti 1.6.3. Raditi na informisanju starijih o pitanjima značajnim za donošenje životno važnih odluka (npr. o testamentu, raspolaganju imovinom, u vezi s obezbjeđenjem usluga socijalne zaštite, zaštitom imovinskih prava, o dostupnosti prava i usluga starijima u oblasti zdravstvene zaštite, penzijskog i invalidskog osiguranja, socijalne zaštite, o diskriminaciji starijih, zlostavljanju i zanemarivanju starijih lica i dr.). Aktivnost 1. Izrada brošure o pravima iz socijalne zaštite starijih lica. | Indikator rezultata za grupu aktivnosti: Njamanje 50 starijih lica informisano o pitanjima značajnim za donošenje životno važnih odluka. Indikator rezultata: Izrađena 200 brošura o pravima iz socijalne zaštite starijih lica. | 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine |  | 31.12. 2020. godine 31.12. 2020. godine | MRSS Partner: CZSR Pružaovi usluga OCD | Budžet MRSS 2.000,00 eura |
| Operativni cilj 2: Unaprijediti usluge socijalne zaštite starijih. |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka: Povećano finansiranje usluga za starije u oblasti socijalne zaštite za najmanje 15%. |  |  |  |  |  |  |
| Vrijednost u 2018. godini: * Vrijednost u 2020. godini:10%. Vrijednost u 2022. godini:15%. *podaci o finansiranju usluga za starije u oblasti socijalne zaštite se vode u službenoj evidenciji Ministarstva rada i socijalnog staranja. |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 2.1. Razviti uslugu porodičnog smještaja za starije. |  |  |  |  |  |  |
| Grupa aktivnosti | Indikatori | Početak realizacije |  | Kraj realizacije | Odgovorni akter za realizaciju aktivnosti | Potrebni resursi (izvor) |
| Grupa aktivnosti 2.1.3. Jačati stručne kompetencije stručnih radnika u centrima za socijalni rad za korišćenje usluge porodični smještaj za starije. Aktivnost 1. Obuka stručnih radnika za uslugu porodičnog smještaja za starije. | Indikator rezultata za grupu aktivnosti: Izdato dvadeset sertifikata stručnim radnicima centara za socijalni rad za unaprijeđene stručnih kompetencija usluge porodičnog smještaja za starije. Indikator rezultata za grupu aktivnosti: Dvadeset stručnih radnika je prošlo obuku u vezi sa uslugom porodični smještaj za starije. | 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine |  | 31.06. 2020. godine 31.06. 2020. godine | ZSDZ Partneri: MRSS UIP – Osijek za inspekciju spocijalne i dječje zaštite LSU OCD | Budžet ZSDZ 1.000,00 eura |
| Mjera 2.2. Podsticati razvoj inovativnih usluga za starije. |  |  |  |  |  |  |
| Grupa aktivnosti | Indikatori | Početak realizacije |  | Kraj realizacije | Odgovorni akter za realizaciju aktivnosti | Potrebni resursi (izvor) |
| Grupa aktivnosti 2.2.1. Obezbijediti razvoj inovativnih usluga podrške za život u zajednici, na državnom i lokalnom nivou, u skladu s obezbijeđenim sredstvima iz budžeta i drugih izvora. Aktivnost 1. Finansiranje inovativnih usluga u cilju pomoći starijim licima za samostalan život u zajednici. | Indikator rezultata za grupu aktivnosti: Uspostavljene dvije inovativne usluge socijalne zaštite za starije Indikator rezultata: Uspostavljeno finansiranje dvije inovativne usluge socijalne zaštite za starije za samostalan život u zajednici. | 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine |  | 31.03. 2020. godine 31.03. 2020. godine | MRSS Pratneri: OCD | Budžet MRSS 110.000,00 eura |
| Mjera 2.3. Unaprijediti uslugu domskog smještaja za starije. |  |  |  |  |  |  |
| Grupa aktivnosti | Indikatori | Početak realizacije |  | Kraj realizacije | Odgovorni akter za realizaciju aktivnosti | Potrebni resursi (izvor) |
| Grupa aktivnosti 2.3.1. Uraditi transformaciju javnih ustanova za smještaj starijih – JU Zavod „Komanski most“. Aktivnost 1. Donijeti Plan transformacije za JU Zavod „Komanski most“. | Indikator rezultata za grupu aktivnosti: Usvojen Plan transformacije za JU Zavod „Komanski most“. Indikator rezultata: Donešen Plan transformacije za JU Zavod „Komanski most“. | 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine |  | 31.03. 2020. godine 31.03. 2020. godine | MRSS Partneri: CSR JU Zavod „Komanski most“ | Nisu potrebna sredstva |
| Grupa aktivnosti 2.3.3. Unaprjeđivati kapacitete postojećih javnih ustanova za smještaj starijih, u pogledu prostora, opreme i kadra. Aktivnost 1. Adaptacija smještajnih jedinica i zajedničkih prostorija za boravak starijih u JU Dom starih Pljevlja. Aktivnost 2. Adaptacija smještajnih jedinica i zajedničkih prostorija za boravak starijih u JU Dom starih Bijelo Polje. Aktivnost 3. Adaptacija smještajnih jedinica i zajedničkih prostorija za boravak starijih u JU Dom starih „Grabovac“ Risan. | Indikator rezultata za grupu aktivnosti: Adaptirane smještajne jedinice i zajedničke prostorije za boravak starijih u ustanovama za smještaj starijih. Indikator rezultata: Adaptirane smještajne jedinice i zajedničke prostorije za boravak starijih u JU Dom starih Pljevlja. Indikator rezultata: Adaptirane smještajne jedinice i zajedničke prostorije za boravak starijih u JU Dom starih Bijelo Polje. Indikator rezultata: Adaptirane smještajne jedinice i zajedničke prostorije za boravak starijih u JU Dom starih „Grabovac“ Risan. | 01.01. 2020. godine Aktivnost 1. 01.01. 2020. godine Aktivnost 2. 01.01.2020. godine Aktivnost 3. 01.01. 2020. godine |  | 31.12. 2020. godine Aktivnost 1. 31.03. 2020. godine Aktivnost 2. 31.12. 2020. godine Aktivnost 3. 31.03. 2020. godine | Aktivnost 1, 2. i 3. MRSS Partneri: JUSIDZ | Aktivnost 1. Budžet MRSS 7.640,00 eura Aktivnost 2. Budžet MRSS 80.000,00 eura Aktivnost 3. Budžet MRSS 50.000,00 eura |
| Operativni cilj 3: Unaprijediti sistem kvaliteta usluga za starije. |  |  |  |  |  |  |
| Indikator učinka: Povećanje broja licenci za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite za pružaoce usluga socijalne zaštite za starije za najmanje 50%. |  |  |  |  |  |  |
| Vrijednost u 2018. godini:3 licence za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite za pružaoce usluga socijalne zaštite za starije. Vrijednost u 2020. godini:20%. Vrijednost u 2022. godini:50%. |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 3.2. Unaprijediti uslove za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti pružalaca uslugeu oblasti socijalne i dječje zaštite i licence za rad za stručne radnike. |  |  |  |  |  |  |
| Grupa aktivnosti | Indikatori | Početak realizacije |  | Kraj realizacije | Odgovorni akter za realizaciju zadatka | Potrebni resursi (izvor) |
| Grupa aktivnosti 3.2.1. Unaprijediti sistem licenciranja za pružaoce usluga i stručne radnike i vršiti praćenje njegove primjene i evaluaciju (bližih uslova za izdavanje licence, obnavljanje licence, privremeno ukidanje i oduzimanje licence organizacijama i stručnim radnicima, i dr.), kao i unaprijediti rješenja u vezi sa sertifikacijom saradnika. Aktivnost 1. Licencirati trideset stručnih radnika u obalsti socijalne i dječje zaštite. Aktivnsot 2. Licencirati pet pružaoca usluga u oblasti socijalne i dječje zaštite. | Indikator rezultata za grupu aktivnosti: Izdato pet licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti socijalne i dječje zaštite; izdato trideset licenci stručnim radnicima u oblasti socijalne i dječje zaštite. Indikator rezultata: Izdato trideset licenci stručnim radnicima u oblasti socijalne i dječje zaštite na kraju IV kvartala 2020. godine. Indikator rezultata: Izdato pet licenci za obavljanje djelatnosti socijalne i dječje zaštite na kraju IV kvartala 2020. godine. | 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine |  | 31.12. 2020. godine 31.12. 2020. godine 31.12. 2020. godine | Aktivnost 1. ZSDZ Partneri: MRSS Aktivnost 2. MRSS Partneri: UIP – Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite OCD | Budžet ZSDZ 1.000,00 eura Budžet MRSS 1.000,00 eura |
| Mjera 3.3. Obezbjeđivati kontinuirane obuke za stručne radnike, stručne saradnike i saradnike u oblasti socijalne zaštite. |  |  |  |  |  |  |
| Grupa aktivnosti | Indikatori | Početak realizacije |  | Kraj realizacij | Odgovorni akter za realizaciju aktivnosti | Potrebni resursi (izvor) |
| Grupa aktivnosti 3.3.1. Kreirati programe obuke, akreditovati ih i realizovati obuke za stručne radnike, stručne saradnike i saradnike koji rade sa starijima. Aktivnost 1. Akreditovati programe obuke za stručne radnike, stručne saradnike, saradnike, volontere radi održavanja i unapređivanja stručnih kompetencija i kvaliteta stručnog rada | Indikator rezultata za grupu aktivnosti: Akreditovano pet programa obuke na kraju IV kvartala 2020. godine. Indikator rezultata: Akreditovano pet programa obuke na kraju IV kvartala 2020. godine. | 01.01. 2020. godine 01.01. 2020. godine |  | 31.12. 2020. godine 31.12. 2020. godine | ZSDZ Partner: MRSS | Budžet ZSDZ 18.000,00 eura |