Основна школа „Кекец“ Сутоморе

| Eко школски кораци | Aктивности | Носилац/oдговор не особе | Вријеме реализације | Постигнути резултати | Потребна средства и трошкови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,Оснивање тима Циркуларна економија | - Формирање тима Циркуларна економија | Руководство школе и наставници; -ученици; -родитељи | -Септембар 2023. | -Формиран тим | -материјал за штампање -беџеви |
| 2. Постављање правила циркуларне економије | - израда плаката и постера са појмом, значајем и правилима циркуларне економије | -Чланови тима, ученици . | Октобар-новембар 2024 | -Плакати и панои | -хамери -штампани материјал |

Акциони план  зa спровођење  међународног програма   Eкo-школе

- Циркуларна економија -

Датум :2023-2025

Oдговорна  oсоба:Mирјана Булатовић-координатор

Maријана Васовић-координатор

| 3.Компостирање (правњеље хумуса) | - током ужине ученици одлажу отпатке у посебну канту -отпад се односи на мјесто гдје се одлаже компост | - ученици -чланови тима | Током читаве године | - прављење хумуса | Искористити отпатке хране и тиме правити органско ђубриво за бињке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Предавање “Шта је циркуларна економија“ | .ученици од првог до петог разреда слушају предавање наставника хемије Милоша Печурице | Ученици I- V разреда - наставници, -координатор Еко-школе | Новембар 2023. | - предаваље Циркуларна економија | -презентација |
| 5.Селектовање отпада | -ученици одвајају, разврставају и селектују отпад (пластика, стакло, картон, паир) и одлазу у канте предвиђене за одређену врсту материјала -Учешће у пројекту“Заједно за идеалну средину“ | Ученици школе | Током цијеле године | Селектован материјал - | -канте за одлагање отпада, рукавице, пластичне кесе |
| 6. Израда наставног материјала | - прикупљање пластичних боца различитих боја - употреба Петка и штампача -израда разних фигура од пластике | Ученици, родитељи, Чланови тима | Новембар 2023.- јун 2025. | Израђене фигурице | -пластичне боце -ацетон -вата |
| 7.Рециклажа | -ученици израђују плакате на тему рециклажа -израда музичких инструмената од рециклираног материјала -правњеље новогодишњих украса од прикупњеног материјала | Ученици, наставници, родитењи | Децембар 2023.- мај 2025. | - направњени инструменти, јелке, украси | - пластика, картон, љепило, темпере, |
| 8.Циркуларна економија | - ученици учествују у квизу знања „Колико познајем циркуларну економију?“ | Ученици осмог разреда, наставници | Април2024. године | - квиз знаља | - припремњени материјал |
| 9.Изложба | -изложба израђених фигура,плаката, паноа -посјета ученика основних школа из окружења -предавање на тему „Циркуларна економија“ | .ученици, наставници, гости | Мај 2025. | -презентација и представљање наученог и израђеног | - припремњени материјал -презентација |