Vlada Crne Gore

Ministarstvo pravde

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZAŠTITE PRAVA ŽRTAVA 2025-2029.

ZA PERIOD 2025-2027. GODINE

- predlog-

Podgorica, 2025. godine

UVOD I SADRŽAJ AKCIONOG PLANA

Strategija zaštite žrtava 2025-2029. (u daljem tekstu: SZPŽ 2025-2029) predstavlja prvi sektorski strateški dokument razvijen sa ciljem da se obezbijedi sistemski pristup reformama u oblasti unapređenja zaštite prava žrtava u Crnoj Gori.

Strategija počiva na pet strateških ciljeva koji se oslanjaju na viziju i opšti cilj Strategije i u jasnoj su vezi sa završnim  mjerilima u Pregovaračkim poglavljima 23 i 24, odnosno potrebom njihovog ispunjenja.

Navedeni strateški ciljevi će se realizovati kroz xy operativna cilja definisana tako da odgovore na aktuelne izazove u periodu sprovođenja Strategije.

Strategijom je predviđena izrada i usvajanje Akcionog plana za sprovođenje Strategije za period 2025-2027, koji u skladu sa Vladinom Metodologijom razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata, sadrži:

1) Pregled strateških i operativnih ciljeva programa za koje se akcioni plan donosi, uz prateće indikatore uticaja i učinka;

2) Aktivnosti kojima se neposredno ostvaruju operativni ciljevi, a posredno opšti cilj;

3) Indikatore rezultata na osnovu kojih se prati uspjeh sprovođenja datih aktivnosti.

4) Naziv institucija odgovornih za sprovođenje aktivnosti i za praćenje sprovođenja i izvještavanja;

5) Period, odnosno planirani početak i rok za završetak aktivnosti;

6) Potrebna finansijska sredstva i fondove za sprovođenje aktivnosti, uz informacije o izvorima finansiranja.

Akcioni plan čini sastavni dio Strategije. U drugoj polovini 2027. godine biće sagledani rezultati njegovog sprovođenja i razvijen novi Akcioni plan za sprovođenje Strategije za period 2028-2029. godine.

| Akcioni plan za sprovođenje Strategije zaštite žrtava 2025-2029. za period 2025-2027. godine |  |
| --- | --- |
| Dokument javne politike: | Strategija zaštite prava žrtava 2025-2029. |
| Akcioni plan: | Akcioni plan za sprovođenje Strategije zaštite prava žrtava 2025-2027. za period 2025-2027. godine |
| Koordinacija i izvještavanje : | Savjet za praćenje sprovođenja Strategije zaštite prava žrtava 2025-2029. |

| OPŠTI CILJ: | Obezbjeđivanje zaštite prava žrtava u Crnoj Gori u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima. |
| --- | --- |
| Institucija/tijelo nadležno za praćenje i kontrolu: | Savjet za praćenje sprovođenja Strategije zaštite prava žrtava 2025-2029. |

| Strateški cilj 1: Usklađivanje normativnog okvira sa relevantnim međunarodnim standardima u oblasti zaštite prava žrtava |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikatori uticaja | Izvor verifikacije | Početna vrijednost u 2024. | Ciljana vrijednost u 2027. |
| Propisi u oblasti krivičnog prava usklađeni sa relevantnim međunarodnim standardima u oblasti prava žrtava | - Godišnji izvještaji EK za 2025, 2026. i 2027. - Službeni list Crne Gore | NE | DA |
| Propisi u oblasti građanskog zakonodavstva usklađeni sa relevantnim međunarodnim standardima u oblasti prava žrtava | - Godišnji izvještaji EK za 2025, 2026. i 2027. - Službeni list Crne Gore | NE | NE |
| Propisi u oblasti socijalne zaštite usklađeni sa relevantnim međunarodnim standardima o zaštiti prava žrtava | - Godišnji izvještaji EK za 2025, 2026. i 2027. - Službeni list Crne Gore | NE | DA |

| Operativni cilj 1.1: Usklađivanje normativnog okvira u oblasti krivičnog prava sa relevantnim međunarodnim standardima u oblasti prava žrtava |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikatori učinka |  |  | Izvor verifikacije |  | Početna vrijednost u 2024. |  | Ciljana vrijednost u 2027. |
| % krivičnih zakona potpuno usklađenih sa relevantnim međunarodnim standardima u oblasti prava žrtava |  |  | - Godišnji izvještaji EK za 2025. i 2026. - Službeni list Crne Gore |  | 0% |  | 70% |
| % podzakonskih akata usklađenih sa relevantnim međunarodnim standardima u oblasti prava žrtava |  |  | - Godišnji izvještaji EK za 2025. i 2026. - Službeni list Crne Gore |  | 0% |  | 10% |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti |  | Period sprovođenja aktivnosti |  | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 1.1.1. Utvrditi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku | Ministarstvo pravde |  | IV Q 2025-III Q 2026. |  | Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku |  |  |
| 1.1.2. Utvrditi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku | Ministarstvo pravde |  | IV Q 2025-III Q 2026. |  | Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku |  |  |
| 1.1.3. Utvrditi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici | Ministarstvo pravde |  | IV Q 2025 – III Q 2026. |  | Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici |  |  |
| 1.1.4. Izrada podzakonskih akata čije je donošenje predviđeno izmijenjenim zakonima iz aktivnosti 1.1.1. i 1.1.2. | Ministarstvo pravde |  | II Q 2026- IV Q 2027 |  | Izrađeni podzakonski akti čije je donošenje predviđeno izmijenjenim zakonima iz aktivnosti 1.1.1. i 1.1.2. |  |  |
| Operativni cilj 1.2: Usklađivanje zakonodavstva iz oblasti socijalne zaštite sa relevantnim međunarodnim standardima u oblasti prava žrtava |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije |  |  |  | Početna vrijednost u 2024. |  | Ciljana vrijednost u 2027. |
| Novi zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti usklađen je sa relevantnim međunarodnim standardima u oblasti prava žrtava | - Službeni list Crne Gore, - Mišljenje Evropske komisije |  |  |  | NE |  | DA |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti |  | Period sprovođenja aktivnosti |  | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 1.4.1. Utvrđivanje Predloga zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti | Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije |  | IV Q 2025 – II Q 2026. |  | Novi zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti usklađen je sa relevantnim međunarodnim standardima u oblasti prava žrtava |  |  |
| Strateški cilj 2: Unapređenje mehanizama za informisanje i podršku žrtvama u krivičnom postupku |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikatori uticaja |  | Izvor verifikacije |  | Početna vrijednost u 2024. |  |  | Ciljana vrijednost u 2027. |
| Žrtve krivičnih djela u Crnoj Gori već pri prvom kontaktu sa organom postupka dobijaju sve informacije propisane članom 4 Direktive 2012/029/EU. |  | - Godišnji izvještaji EK za 2025. i 2026. godinu - Izvještaji o sprovođenju SZPŽ 2025-2028. |  | NE |  |  | DA |
| Žrtvama krivičnih djela u Crnoj Gori dostupne usluge službi podrške žrtvama. |  | - Godišnji izvještaji EK za 2025. i 2026. godinu - Izvještaji o sprovođenju SZPŽ 2025-2028. |  | NE |  |  | NE |

| Operativni cilj 2.1: Unapređenje mehanizama za informisanje žrtava u krivičnom postupku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikatori učinka |  | Izvor verifikacije | Početna vrijednost u 2024. | Ciljana vrijednost u 2027. |  |
| % policijskih službenika koji dolaze u kontakt sa žrtvama u UP, koji su obučeni za njihovo informisanje |  | Izvještaji o sprovođenju SZPŽ 2025-2028. | 0% | 20% |  |
| % lica koja dolaze u kontakt sa žrtvama u državnim tužilaštvima, koja su obučena za njihovo informisanje |  | Izvještaji o sprovođenju SZPŽ 2025-2028. | 0% | 50% |  |
| % lica koja dolaze u kontakt sa žrtvama u sudovima, koja su obučeni za njihovo informisanje |  | Izvještaji o sprovođenju SZPŽ 2025-2028. | 0% | 50% |  |
| Razvijene uniformne Smjernice za informisanje žrtava prilikom prvog kontakta sa organom postupka. |  |  | 0% | 100% |  |
| Primjenjuju se uniformne Smjernice za informisanje žrtava prilikom prvog kontakta sa organom postupka. |  | Izvještaji o sprovođenju SZPŽ 2025-2028. | NE | DA |  |
| % policijskih službenika koji dolaze u kontakt sa žrtvama u UP, koji su obučeni za njihovo informisanje |  | Izvještaji o sprovođenju SZPŽ 2025-2028. | NE | DA |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 2.1.1. Izrada Smjernica za informisanje žrtava pri prvom kontaktu sa organom postupka. | Vrhovno državno tužilaštvo Partneri: - Ministarstvo unutrašnjih poslova - Sudski savjet - Tužilački savjet | III Q 2026. | Izrađene Smjernice za informisanje žrtava pri prvom kontaktu sa organom krivičnog postupka. |  |  |

| Operativni cilj 2.2: Uspostavljanje službi podrške žrtvama pri višim tužilaštvima i sudovima |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije |  |  | Početna vrijednost u 2024. |  | Ciljana vrijednost u 2027. |  |
| % viših tužilaštava u kojima su uspostavljene službe podrške žrtvama | Izvještaji o sprovođenju SZPŽ 2025-2029. |  |  | 0% |  | 0% |  |
| % viših sudova u kojima su uspostavljene službe podrške žrtvama | Izvještaji o sprovođenju SZPŽ 2025-2029. |  |  | 0% |  | 0% |  |
| Broj novoangažovanih profesionalaca u službama podrške žrtvama osnovanim pri višim tužilaštvima i sudovima. | Izvještaji o sprovođenju SZPŽ 2025-2029. |  |  | 0 |  | 0 |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti |  | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| Aktivnosti za realizaciju ovog operativnog cilja biće definisane u Akcionom planu za period 2028-2029. |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 2.3: Uspostavljanje i unapređenje usluga specijalizovane podrške žrtvama |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije |  |  | Početna vrijednost u 2024. |  | Ciljana vrijednost u 2027. |  |
| Povećanje broja licenciranih pružaoca usluga socijalne zaštite | Izvještaji o sprovođenju SZPŽ 2025-2029. |  |  | NE |  | DA |  |
| Službe podrške žrtvama osnovane pri višim tužilaštvima i sudovima upućuju žrtve na licencirane pružaoce usluga socijalne zaštite | Izvještaji o sprovođenju SZPŽ 2025-2029. |  |  | NE |  | NE |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti |  | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 2.3.1. Mapiranje dostupnih usluga specijalizovane podrške dostupne u sektoru socijalne zaštite | Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije |  | IQ2026-IIQ2026 | Izrađen i usvojen izveštaj o mapiranju dostupnih usluga specijalizovane podrške u sektoru socijalne zaštite. |  |  |  |
| 2.3.2. Mapiranje dostupnih usluga specijalizovane podrške dostupne u sektoru zdravstvene zaštite | Ministarstvo zdravlja |  | IQ2026-IIQ2026 | Izrađen i usvojen izveštaj o mapiranju dostupnih usluga specijalizovane podrške u sektoru zdravstvene zaštite. |  |  |  |
| Strateški cilj 3: Unapređenje pristupa pravdi za žrtve |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikatori uticaja |  | Izvor verifikacije |  |  | Početna vrijednost u 2024. | Ciljana vrijednost u 2027. |  |
| % žrtava koje imovinsko-pravni zahtjev ostvaruju u krivičnom postupku |  | - Izvještaji o sprovođenju SZPŽ 2025-2029. |  |  | 5% | 5% |  |
| Informacije o pravima žrtava dostupne na jeziku i na način koji žrtva razumije |  | - Izvještaji o sprovođenju SZPŽ 2025-2029. |  |  | NE | DA |  |

| Operativni cilj 3.1: Unapređenje prava na besplatnu pravnu pomoć za žrtve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikatori učinka |  |  |  |  |  | Izvor verifikacije |  | Početna vrijednost u 2024. | Ciljana vrijednost u 2027. |  |  |  |  |
| Broj advokata koji su sertifikovani za pružanje besplatne pravne pomoći žrtvama u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. |  |  |  |  |  | - Godišnji izvještaj o radu Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu |  | 0% | 60% |  |  |  |  |
| % uspješno okončanih postupaka u korist žrtve u kojima je pružena besplatna pravna pomoć |  |  |  |  |  | - Izvještaji o sprovođenju SZPŽ 2025-2028. |  | 0% | 20% |  |  |  |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja |  |  |  |  |  | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  |  |  | Izvor finansiranja |
| 3.1.1. Sprovođenje obuka za advokate na temu pružanja besplatne pravne pomoći. |  |  |  |  |  | Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu | IV Q 2026. | Sprovedene obuke za advokate na temu pružanja besplatne pravne pomoći. |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. Unapređenje sistema statističkog izvještavanja o besplatnoj pravnoj pomoći za žrtve |  |  |  |  |  | Sudski savjet | III Q 2026. |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 3.2: Unapređenje mehanizama usmjerenih na ostvarivanje prava na kompenzaciju u krivičnom postupku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikatori učinka |  |  |  |  |  | Izvor verifikacije |  | Početna vrijednost u 2024. | Ciljana vrijednost u 2027. |  |  |  |  |
| Sudije koje odlučuju o imovinsko-pravnim zahtjevima u krivičnom postupku koriste i Smjernice za odlučivanje o imovinsko-pravnom zahtjevu koje sadrže primjere dobre prakse |  |  |  |  |  | Izvještaji o sprovođenju SZPŽ 2025-2029. |  | NE | NE |  |  |  |  |
| Žrtvama obezbijeđena pomoć u isticanju i opredjeljivanju imovinsko-pravnog zahtjeva korišćenjem standardizovanih obrazaca. |  |  |  |  |  | Izvještaji o sprovođenju SZPŽ 2025-2029. |  | NE | NE |  |  |  |  |
| Ukupan broj sudija koje su završile obuke za primjenu Smjernice za odlučivanje o imovinsko-pravnom zahtjevu |  |  |  |  |  | Izvještaji o sprovođenju SZPŽ 2025-2029. |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Ukupan broj advokata koji su završili obuke na temu isticanja i opredjeljivanja imovinsko-pravnog zahtjeva |  |  |  |  |  | Izvještaji o sprovođenju SZPŽ 2025-2029. |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja |  |  |  |  |  | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  |  |  | Izvor finansiranja |
| 3.2.1. Izrada Smjernica za odlučivanje o imovinsko-pravnom zahtjevu u krivičnom postupku. |  |  |  |  |  | Vrhovni sud | II Q 2027 | Izrađene Smjernica za odlučivanje o imovinsko-pravnom zahtjevu u krivičnom postupku. |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. Sprovođenje obuka za primjenu Smjernica za odlučivanje o imovinsko-pravnom zahtjevu u krivičnom postupku, uključujući ulogu advokata u isticanju i opredjeljivanju imovinsk-opravnog zahtjeva. |  |  |  |  |  | Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu | IV Q 2027. | Sprovedene obuke za primjenu Smjernica za odlučivanje o imovinsko-pravnom zahtjevu u krivičnom postupku. |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 3.3: Unapređenje prava na upotrebu jezika za žrtve u krivičnom postupku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikatori učinka |  |  |  |  |  | Izvor verifikacije |  | Početna vrijednost u 2024. | Ciljana vrijednost u 2027. |  |  |  |  |
| Procjena potreba za podrškom prevodioca, odnosno tumača žrtvama obezbjeđuje se primjenom Smjernica za procjenu potreba u pogledu prevođenja, odnosno tumačenja. |  |  |  |  |  | - Izvještaji o sprovođenju SZPŽ 2025-2029. |  | NE | DA |  |  |  |  |
| % sudija i tužilaca koji su prošli obuku za primjenu Smjernica za procjenu potreba u pogledu prevođenja, odnosno tumačenja (na godišnjem nivou). |  |  |  |  |  | - Godišnji izvještaji o radu Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu |  | 0% | 5% |  |  |  |  |
| Uspostavljen sistem statističkog praćenja angažovanja pojedinačnih tumača. |  |  |  |  |  | - Izvještaji o sprovođenju SZPŽ 2025-2029. |  | NE | NE |  |  |  |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja |  |  |  |  |  | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  |  |  | Izvor finansiranja |
| 3.3.1. Izrada Smjernica za procjenu potreba u pogledu prevođenja, odnosno tumačenja. |  |  |  |  |  | Ministarstvo pravde Partneri: Sudski savjet Tužilački savjet | I Q 2027. | Izrađene Smjernica za procjenu potreba u pogledu prevođenja, odnosno tumačenja. |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. Sprovođenje obuka sudija i državnih tužilaca na temu procjene potreba za prevođenjem, odnosno tumačenjem. |  |  |  |  |  | Centar za obuku u sudstvu i državno tužilaštvu | III Q 2027. | Sprovedene obuke sudija i državnih tužilaca na temu procjene potreba za prevođenjem, odnosno tumačenjem. |  |  |  |  |  |
| Strateški cilj 4: Unapređenje mehanizama za jačanje procesne zaštite žrtava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikatori uticaja |  |  |  |  |  | Izvor verifikacije |  | Početna vrijednost u 2024. |  | Ciljana vrijednost u 2027. |  |  |  |
| Definisane procedure procesne zaštite žrtava u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima. |  |  |  |  |  | - Godišnji izvještaji EK za 2025, 2026. i 2027. |  | NE |  | DA |  |  |  |
| Unaprijeđeni tehnički preduslovi za ispitivanje svjedoka posredstvom tehničkih sredstava za prijenos slike i zvuka. |  |  |  |  |  | - Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta - Godišnji izvještaji o radu Tužilačkog savjeta |  | NE |  | DA |  |  |  |
| Unaprijeđeni infrastrukturni preduslovi za izbjegavanje direktnih susreta žrtve i okrivljenog. |  |  |  |  |  | - Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta - Godišnji izvještaji o radu Tužilačkog savjeta |  | NE |  | NE |  |  |  |
| Operativni cilj 4.1: Unapređenje upotrebe audio-vizuelne tehnike u svrhu zaštite žrtava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikatori učinka |  |  |  |  |  | Izvor verifikacije |  | Početna vrijednost u 2024. |  | Ciljana vrijednost u 2027. |  |  |  |
| Broj zgrada u kojima su smješteni sudovi i državna tužilaštva a koji posjeduju opremu sa saslušanje putem sistema audio-vizuelne tehnike. |  |  |  |  |  | - Izvještaji o sprovođenju SZPŽ 2025-2029. |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja |  | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti |  |  | Pokazatelj/indikator rezultata |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  | Izvor finansiranja |  |  |  |
| 4.1.1. Nabavka opreme za saslušanje posredstvom audio-vizuelne tehnike za potrebe sudova i tužilaštava. |  | Sudski savjet Tužilački savjet | IV Q 2026. |  |  | Nabavljeni dodatni setovi opreme za saslušanje posredstvom audio vizuelne tehnike. |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 4.2: Unapređenje mjera procesne discipline usmjerenih na smanjenje sekundarne viktimizacije žrtava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikatori učinka |  |  |  |  |  | Izvor verifikacije |  | Početna vrijednost u 2024. |  |  |  | Ciljana vrijednost u 2027. |  |
| Primjena mjera procesne discipline sa ciljem sprečavanja sekundarne viktimizacije je predmet kontinuiranog monitoringa u skladu sa standardizovanom metodologijom koja podrazumijeva uočavanje problema i definisanje korektivnih mjera. |  |  |  |  |  | - Izvještaji o sprovođenju SZPŽ 2025-2029. |  | NE |  |  |  | NE |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti |  |  |  | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  |  |  | Izvor finansiranja |  |
| 4.2.1. Izrada seta metodoloških alata za potrebe praćenja primjene mjera procesne discipline usmjerenih na prevenciju sekundarne viktimizacije. | Ministarstvo pravde Partneri: Vrhovni sud Vrhovno državno tužilaštvo |  |  |  | III-IV Q 2026. | Izrađen set metodoloških alata za potrebe praćenja primjene mjera procesne discipline usmjerenih na prevenciju sekundarne viktimizacije. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. Sprovođenje inicijalnog ciklusa monitoringa primjene mjera procesne discipline usmjerenih na prevenciju sekundarne viktimizacije. | Ministarstvo pravde |  |  |  | I-IV Q 2027. | Sproveden inicijalni ciklus monitoringa primjene mjera procesne discipline usmjerenih na prevenciju sekundarne viktimizacije. |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj 4.3: Unapređenje pravosudne infrastrukture kao mehanizam zaštite žrtava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikatori učinka |  | Izvor verifikacije |  |  |  | Početna vrijednost u 2024. |  | Ciljana vrijednost u 2027. |  |  |  |  |  |
| Broj zgrada sudova i državnih tužilaštava koje imaju posebne prostorije za smještaj i ispitivanje žrtava. |  | Izvještaji o sprovođenju SZPŽ 2025-2029. |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja |  | Nosioci aktivnosti |  | Period sprovođenja aktivnosti |  | Pokazatelj/indikator rezultata |  | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti |  |  | Izvor finansiranja |  |  |
| 4.3.1. Izrada kataloga infrastrukturnih standarda u pogledu obezbeđivanja pristupa pravdi za žrtve. |  | Ministarstvo pravde |  | II-III Q 2027. |  | Izrađen katalog infrastrukturnih standarda u pogledu obezbjeđivanja pristupa pravdi za žrtve. |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateški cilj 5: Jačanje stručnih kapaciteta i podizanje svijesti u oblasti zaštite prava žrtava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikatori uticaja |  | Izvor verifikacije |  |  |  | Početna vrijednost u 2024. |  | Ciljana vrijednost u 2027. |  |  |  |  |  |
| Unaprijeđena znanja sudija, tužilaca, pripadnika policije, advokata i novinara o pravima žrtava, sa fokusom na zaštiti posebno osjetljivih žrtava. |  | Izvještaji o monitoringu položaja posebno osjetljivih žrtava u krivičnom postupku |  |  |  | NE |  | DA |  |  |  |  |  |
| Unaprijeđene prakse medijskog izvještavanja o žrtvama krivičnih djela |  | Izvještaji o monitoringu položaja žrtava u medijskom diskursu |  |  |  | NE |  | NE |  |  |  |  |  |
| Unaprijeđena znanja vještaka i tumača o pravima žrtava, sa fokusom na zaštiti posebno osjetljivih žrtava. |  | Izvještaji o sprovođenju SZPŽ 2025-2029. |  |  |  | NE |  | NE |  |  |  |  |  |

| Operativni cilj 5.1: Unapređenje dostupnosti informacija o pravima žrtava |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikatori učinka |  | Izvor verifikacije | Početna vrijednost u 2024. | Ciljana vrijednost u 2027. |  |
| Web sajtovi Ministarstva pravde, sudova, državnih tužilaštava, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije kao i specijalizovane internet stranice posvećene pravima žrtava kontinuirano se ažuriraju |  | Izvještaji o sprovođenju SZPŽ 2025-2029. | NE | DA |  |
| Informacije o pravima žrtava dostupne u specijalizovanim višejezičnim brošurama čiji se tiraži redovno doštampavaju uz periodično unapređenje sadržaja |  | Izvještaji o sprovođenju SZPŽ 2025-2029. | NE | DA |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 5.1.1. Izrada posebnog modula u okviru web sajta Ministarstva pravde posvećenog pravima žrtava i njeno redovno ažuriranje. | Ministarstvo pravde | IV Q 2027. | Izrađen poseban modul u okviru web sajta Ministarstva pravde posvećen pravima žrtava i redovno se ažurira. |  |  |
| 5.1.2. Izrada posebnog modula u okviru web sajta Sudskog savjeta posvećenog pravima žrtava i njeno redovno ažuriranje. | Sudski savjet | IV Q 2027. | Izrađen poseban modul u okviru web sajta Sudskog savjeta posvećen pravima žrtava i redovno se ažurira. |  |  |
| 5.1.3. Izrada posebnog modula u okviru web sajta Tužilačkog savjeta posvećenog pravima žrtava i njeno redovno ažuriranje. | Tužilački savjet | IV Q 2027. | Izrađen poseban modul u okviru web sajta Tužilačkog savjeta posvećen pravima žrtava i redovno se ažurira. |  |  |
| 5.1.4. Izrada posebnog modula u okviru web sajta Ministarstva unutrašnjih poslova posvećene pravima žrtava i njeno redovno ažuriranje. | Ministarstvo unutrašnjih poslova | IV Q 2027. | Izrađen poseban modul u okviru web sajta Ministarstva unutrašnjih poslova posvećen pravima žrtava i redovno se ažurira. |  |  |
| 5.1.5. Izrada posebnog modula u okviru web sajta Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije. | Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije | IV Q 2026. | Izrađen poseban modul u okviru web sajta Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije. |  |  |

| Operativni cilj 5.2: Unapređenje znanja sudija, tužilaca, pripadnika policije, advokata i novinara o pravima žrtava |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije |  | Početna vrijednost u 2024. | Ciljana vrijednost u 2027. |  |
| Utvrđene potrebe za obukama i izrađeni setovi edukativnih alata na temu prava žrtava u pravosuđu | - Godišnji izvještaj o radu Centra za obuku u sudstvu državnom tužilaštvu - Izvještaji o sprovođenju SZPŽ 2025-2029. |  | NE | DA |  |
| Utvrđene potrebe za obukama i izrađeni setovi edukativnih alata na temu prava žrtava u policiji | - Izvještaji o sprovođenju SZPŽ 2025-2029. |  | NE | DA |  |
| Utvrđene potrebe za obukama i izrađeni setovi edukativnih alata na temu prava žrtava u medijima | - Izvještaji o sprovođenju SZPŽ 2025-2029. |  | NE | DA |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 5.2.1. Izrada procjene potreba za obukama u oblasti prava žrtava u pravosuđu. | Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Partneri: Sudski savjet Tužilački savjet | II Q 2027 | Izrađena procjena potreba za obukama u oblasti prava žrtava u pravosuđu. |  |  |
| 5.2.2. Izrada procjene potreba za obukama u oblasti prava žrtava u policiji. | Ministarstvo unutrašnjih poslova | I-II Q 2027 | Izrađena procjena potreba za obukama u oblasti prava žrtava u policiji. |  |  |
| 5.2.3. Izrada procjene potreba za obukama u oblasti prava žrtava u medijima. | Ministarstvo kulture i medija Medijska udruženja | I-II Q 2027. | Izrađena procjena potreba za obukama u oblasti prava žrtava u medijima. |  |  |
| 5.2..4. Izrada Programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i advokate u oblasti prava žrtava, kao i neophodnih materijala (Training Tool Kit) | Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu | III-IV Q 2027. | Izrađen Program obuke za nosioce pravosudnih funkcija i advokate u oblasti prava žrtava, kao i neophodni materijala (Training Tool Kit) |  |  |
| 5.2.5. Izrada Programa obuke za pripadnike policije u oblasti prava žrtava, kao i neophodnih materijala (Training Tool Kit) | Ministarstvo unutrašnjih poslova | III-IV Q 2027. | Izrađen Program obuke za pripadnike policije u oblasti prava žrtava, kao i neophodni materijala (Training Tool Kit) |  |  |
| 5.2..6. Izrada Programa obuke za novinare u oblasti prava žrtava, kao i neophodnih materijala (Training Tool Kit) | Ministarstvo kulture i medija | III-IV Q 2027. | Izrađen Program obuke za novinare u oblasti prava žrtava, kao i neophodni materijali (Training Tool Kit) |  |  |
| Operativni cilj 5.3: Unapređenje kapaciteta za medijsko izvještavanje o žrtvama krivičnih djela |  |  |  |  |  |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije |  | Početna vrijednost u 2024. | Ciljana vrijednost u 2027. |  |
| Uspostavljen monitoring medijskog izvještavanja o žrtvama | Inicijalni izvještaj o monitoringu medijskog izvještavanja o žrtvama |  | NE | DA |  |
| Broj novinara koji su prošli obuke na temu izvještavanja o kriminalitetu i krivičnim postupcima | Izvještaji o sprovedenim obukama |  | 0 | 15 |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 5.3.1. Izraditi set metodoloških alata za praćenje medijskog izvještavanja o žrtvama. |  | I Q 2027-III Q 2027. | Izrađen set metodoloških alata za praćenje medijskog izvještavanja o žrtvama. |  |  |
| 5.3.2. Sprovođenje inicijalnog monitoringa medijskog izvještavanja o žrtvama. |  | II-IV Q 2027 | Sproveden inicijalni monitoring medijskog izvještavanja o žrtvama. |  |  |
| 5.3.3. Procjena potreba za obukama i izrada Programa obuke za novinare u oblasti prava žrtava, kao i neophodnih materijala (training tool kit) za novinare (povezane aktivnosti 6.2.3. i 6.2.6) |  | IV Q 2027 | Procijenjene potrebe za obukama i izrađen Program obuke za novinare u oblasti prava žrtava, kao i neophodni materijali (training tool kit) za novinare |  |  |
| Operativni cilj 5.4: Unapređenje sistema prikupljanja i obrade statističkih podataka o žrtvama |  |  |  |  |  |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije |  | Početna vrijednost u 2024. | Ciljana vrijednost u 2027. |  |
| Normativni okvir omogućava prikupljanje i obradu adekvatnih statističkih parametara i obradu podataka o žrtvama pravosuđu. | - Godišnji izvještaji o radu Tužilačkog savjeta |  | NE | DA |  |
| Tenički preduslovi informacionog sistema u pravosuđu omogućavaju prikupljanje i obradu adekvatnih statističkih parametara i obradu podataka o žrtvama | - Godišnji izvještaji o radu Sudskog savjeta |  | NE | NE |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 5.4.1. Izmjene i dopune Sudskog poslovnika sa ciljem unapređenja upisnika na način koji omogućava prikupljanje i obradu podataka o žrtvama u skladu sa Direktivom 2012/029/EU. | Sudski savjet | II Q 2026. | Izmijenjen i dopunjen Sudski poslovnik omogućava prikupljanje i obradu podataka o žrtvama u skladu sa Direktivom 2012/029/EU. |  |  |
| Operativni cilj 5.5: Unapređenje transparentnosti reformskih procesa u oblasti zaštite prava žrtava |  |  |  |  |  |
| Indikatori učinka | Izvor verifikacije |  | Početna vrijednost u 2024. | Ciljana vrijednost u 2027. |  |
| Broj objavljenih izvještaja o sprovođenju Strategije (na godišnjem nivou). | - Izvještaji o sprovođenju SZPŽ 2025-2029. |  | 0 | 2 |  |
| Broj održanih sastanaka, diskusija, okruglih stolova i konferencija na kojima se diskutovalo o aktuelnim izazovima zaštite prava žrtava (na godišnjem nivou). | Izvještaji o sprovođenju SZPŽ 2025-2029. |  | 1 | 2 |  |
| Aktivnosti koje utiču na realizaciju operativnog cilja | Nosioci aktivnosti | Period sprovođenja aktivnosti | Pokazatelj/indikator rezultata | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 5.5.1. Redovna izrada i objavljivanje izvještaja o sprovođenju Strategije. | Sudski savjet | IV Q 2027. | Izvještaji o sprovođenju Strategije se izrađuju u skladu sa monitoring mehanizmom definisanim Strategijom. |  |  |
| 5.5.2. Predstavnici institucija koje su uključenih u članstvo Savjeta učestvuju na sastancima, diskusijama, okruglim stolovima i konferencijama na kojima se diskutuje o aktuelnim izazovima zaštite prava žrtava. | Savjet za praćenje SZPŽ 2025-2029. | IV Q 2027. | Aktuelni izazaovi zaštite žrtava predmet su diskusije predstavnika ključnih institucija. |  |  |