Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine √

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa:		Žene kao faktor mira i bezbijednosti

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije):	Liga žena glasača u Crnoj Gori

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa:	Ljubomirka Mira Asović

Adresa i kontakt telefoni:	Ul: Jelene Andrijašević br. 4, 81 400 Nikšić

Tel: +382 67 457 228	        U ORGANIZACIJI RADE VOLONTERI

Žiro račun:	535 – 1282 – 16 Prva crnogorska banka - Nikšić

PIB:	02296675

Mjesto:	Podgorica

Vrijeme realizacije:		6 (šest) mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije:		9,710.00 EUR

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

- ciljne grupe,

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije, i

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

a) Ciljevi programa Žene kao faktor mira i bezbijednosti  su:

- promocija Rezolucije 1325 Savjeta bezbijednosti Ujedinjenih nacija;

- promocija značaja izrade nacionalnog akcionog plana za sprovođenje Rezolucije 1325;

- uključivanje žena u mirovne procese, rješavanje konflikata, u donošenje odluka;

- jačanje zakona i državnih mehanizama za postizanje rodne ravnopravnosti;

- saradnja civilnog sektora sa državnim institucijama (Parlament, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo unutrašnjih poslova...);

- saradnja civilnog sektora sa međunarodnim organizacijama;

- saradnja civilnog sektora i vlade sa zemljama u regionu.

b) Ciljna grupa su predstavnici državnih institucija, nevladinih organizacija, međunarodnih organizacija, predstavnici zemanja u regionu, predstavnici medija, političari.

c) Glavne aktivnosti su:

- medijska prezentacija projekta;

- priprema i održavanje konferencije ’’Žene kao faktor mira i bezbijednosti’’, sa temama:

- Značaj Rezolucije 1325 Savjeta bezbijednosti Ujedinjenih nacija,

- Izrada Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje Rezolucije 1325 i 1820,

- Značaj uključivanja žena u mirovne procese i rješavanje konflikata,

- Značaj povećanja broja žena na pozicijama na kojima se donose odluke,

- Značaj obezbjeđivanja obuke za javnu administraciju o pitanjima žena i bezbijednosti,

- Jačanje zakona i mehanizama koji se odnose na pitanja žena, mira i bezbijednosti,

- Donošenje zaključaka.

- Evaluacija projeka i izvještavanje donatora.

d) Mjesto realizacije je Crna Gora.

e) Ukupni budžet projekta je 9,710.00 eura i cjelokupnu sumu potražujemo od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Crna Gora je kao jedna od zemalja jugoistočne Evrope u posljednjih 20 godina prošla kroz turbulentna i teška razdoblja, ratne konflikte, bombardovanje, progone i ubistva, deportaciju civila i raseljavanje stanovništva, ekonomsku krizu i dugotrajnu tranziciju, što je sve za posljedicu ostavilo vrlo težak položaj građana, gubljenje sigurnosti kroz gubljenje radnih mjesta, siromašenje.

Žene su dio populacije koje su još dublje i teže pogođene svim ovim pobrojanim događanjima. Društvo je, usljed duboke militarizacije, još više marginalizovao položaj žena, tako da je njihov broj na mjestima odlučivanja u jednom periodu petostruko opao. Na primjer, u crnogorskom parlamentu je i sada svega 10 % poslanica, u aktuelnoj crnogorskoj Vladi samo je jedna ministarka.

Važnost uključivanja žena u postkonfliktnim periodima je dovela do izglasavanja Rezolucije 1325 Savjeta bezbijednosti Ujedinjenih nacija (2000. godine), koja poziva žene na puno učešće u svim aspektima izgradnje mira, od pregovora do poslijeratne rekonstrukcije.

Sprovođenje Rezolucije 1325 u jugoistočnoj Evropi, pa samim tim i u Crnoj Gori, znači povećanje vidljivosti žena i njihovo učešće u politici i mirovnim procesima. Osim toga, sprovođenje Rezolucije 1325 takođe znači i jačanje zakona i mehanizama za zaštitu i prevenciju, kao i javno zastupanje ravnopravnosti polova u cijelom društvu.

Crna Gora, kao i ostale zemlje u regionu, treba da usvoji Naionalni akcioni plan za sprovođenje Rezolucije 1325 Savjeta bezbijednosti Ujedinjenih nacija. Praksa je pokazala, i pored veoma napredne i sveobuhvatne pravne regulative, da je sprovođenje ovih zakona veoma slabo ili ograničeno zbog nedostatka političke volje, nedostatka široko rasprostranjenih normi koje bi podržale zakonodavstvo, kao i nedostatak ljudskih i finansijskih resursa i profesionalnih kapaciteta.

U Crnoj Gori je u prethodnom periodu započeo dijalog na temu izrade Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje Rezolucije 1325, međutim, proces traje dugo i do sada se nije pokazao djelotvornim.

Primjetno je da saradnja između nekih državnih institucija i ženskog civilnog sektora nije cjelovita, tako da je potrebno unaprijediti tu saranju, posebno kada su ministarstva odbrane i unutrašnjih poslova u pitanju.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Projekat Žene kao faktor mira i bezbijednosti  ima za cilj da promoviše Rezoluciju 1325, pospiješi dijalog i dovede do udruživanja napora i snaga da se uradi Nacionalni akcioni plan za sprovođenje Rezolucije 1325 Savjeta bezbijednosti Ujedinjenih nacija. Ciljevi ovog Nacionalnog akcionog plana moraju biti:

- povećanje broja žena na pozicijama na kojima se donose odluke;

- povećanje broja žena u snagama bezbijedonosnog sektora;

- uključivanje žena u mirovne operacije;

- trgovina ženama;

- podrška ženama i djevojkama koje su bile žrtve konflikta u regionu;

- obezbjeđivanje obuke za javnu administraciju o pitanjima žena i bezbijednosti;

- poboljšanje saradnje između civilnog sektora, vlade i međunarodnih organizacija.

Izradom Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje Rezolucije 1325 i njegovim sprovođenjem, ojačaće se zakonska regulativa i dobiti još jedan državni mehanizam za postizanje rodne ravnopravnosti.

Projekat Žene kao faktor mira i bezbijednosti kao prioritet takođe ima i povećanje broja žena na pozicijama na kojima se donose odluke. U periodu tranzicije desio se gubitak resursa socijalne zaštite, kao npr. zdravstvena zaštita. Desilo se takođe i to da je zaštita  ženskih prava doživjela svoj pad, u slučaju zakona o socijalnoj zaštiti, penzionisanju i zakonu o radu.

Osim ovoga, desilo se i povećanje nasilja nad ženama, trgovine ženama, izrabljivanje žena kao radne snage na crno i sl.

U Crnoj Gori još uvijek ne postoji zakon o kvotama koji bi doveo do toga da se poveća broj žena na mjestima donošenja odluka, samim tim i bila izglasana i poboljšana zakonska regulativa koja bi štitila ženska prava. Ovim projektom se promoviše donošenje zakona o kvotama.

Cilj projekta je takođe, da istakne malo učešće žena u bezbjedonosnom sektoru, naročito u oficirskom kadru, iz razloga što se to zanimanje promoviše kao ’’muško’’.

Projektom se želi potaknuti civilno društvo da uzme većeg učešća u promovisanju Rezolucije 1325 u samoj državi i regionu. Organizacije civilnog društva treba više da lobiraju  kako bi se ženski glasovi uključili u mnoge institucije bezbjedonosnog sektora i uspješno sarađivale sa policijom i bezbjedonosnim snagama.

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Ciljna grupa su predstavnici državnih institucija, predstavnici Parlamenta, predstavnici civilnog sektora, medija, međunarodnih organizacija i crnogorska javnost.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

Aktivnosti programa Žene kao faktor mira i bezbijednosti su:

- saradnja sa Ministarstvom odbrane i Monistarstvom unutrašnjih poslova radi prikupljanja podataka o angažovanosti žena u sektorima bezbijednosti, na mjestima odlučivanja, prezentovanje tih podataka na konferenciji od strane predstavnika ovih državnih institucija;

- saradnja sa skupštinskim Odborom za bezbijednost i Odborom za rodnu ravnopravnost radi informisanja o uključenosti žena u teme bezbijednosti i prezentovanje njihovih iskustava na konferenciji;

- saradnja sa međunarodnim organizacijama (Delegacija Evropske unije, OSCE, Američka ambasada) i prezentovanje podataka o uključenosti žena u sektor bezbijednosti i o radu na izradi Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje Rezolucije 1325 Savjeta bezbijednosti Ujedinjenih nacija;

- saradnja sa Vladinim institucijama koje su uključene u izradu Nacionalnog akcionog plana o sprovođenju Rezolucije 1325;

- saradnja sa civilnim sektorom kako bi se što aktivnije uključio u izradu Nacionalnog akcionig plana za sprovođenje Rezolucije 1325;

- saradnja sa predstavnicima političkih partija oko izglasavanja Zakona o kvotama;

- saradnja sa Vladama u regionu radi prezentovanja njihovih iskustava o uključivanju žena u sistem bezbijednosti na konferenciji;

- priprema i održavanje jednodneve konferencije ''Žene kao faktor mira i bezbijednosti'';

- medijsko prezentovanje projekta putem štampanih i elektronskih medija, tv emisija, priloga, izjava;

- evaluacija projekta kroz faze i izvještavanje donatora.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati ___ mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. saradnja sa Ministarstvom odbrane i Monistarstvom unutrašnjih poslova radi prikupljanja podataka o angažovanosti žena u sektorima bezbijednosti, na mjestima odlučivanja, prezentovanje tih podataka na konferenciji od strane predstavnika ovih državnih institucija |  |  |  |  |  |  |
| 2. saradnja sa skupštinskim Odborom za bezbijednost i Odborom za rodnu ravnopravnost radi informisanja o uključenosti žena u teme bezbijednosti i prezentovanje njihovih iskustava na konferenciji |  |  |  |  |  |  |
| 3. saradnja sa međunarodnim organizacijama (Delegacija Evropske unije, OSCE, Američka ambasada) i prezentovanje podataka o uključenosti žena u sektor bezbijednosti i o radu na izradi Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje Rezolucije 1325 Savjeta bezbijednosti Ujedinjenih nacija |  |  |  |  |  |  |
| 4. saradnja sa Vladinim institucijama koje su uključene u izradu Nacionalnog akcionog plana o sprovođenju Rezolucije 1325 |  |  |  |  |  |  |
| 5. saradnja sa civilnim sektorom kako bi se što aktivnije uključio u izradu Nacionalnog akcionig plana za sprovođenje Rezolucije 1325 |  |  |  |  |  |  |
| 6. saradnja sa predstavnicima političkih partija oko izglasavanja Zakona o kvotama |  |  |  |  |  |  |
| Mjesec Aktivnost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. saradnja sa Vladama u regionu radi prezentovanja njihovih iskustava o uključivanju žena u sistem bezbijednosti na konferenciji |  |  |  |  |  |  |
| 8. priprema i održavanje jednodneve konferencije ''Žene kao faktor mira i bezbijednosti'' |  |  |  |  |  |  |
| 9. medijsko prezentovanje projekta putem štampanih i elektronskih medija, tv emisija, priloga, izjava |  |  |  |  |  |  |
| 10. evaluacija projekta kroz faze i izvještavanje donatora |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Evaluaciju projekta Žene kao faktor mira i bezbijednosti vršićemo tokom cijelog njegovog trajanja, tako što ćemo aktivno sarađivati sa državnim institucijama, političarima, civilnim sektorom, medijima i ostalim,  i od njih, putem intervjuisanja, tražiti prednosti i nedostatke projekta, kao i sugestije kako projekat da se unaprijedi.

Takođe ćemo od državnih institucija tražiti mišljenje o kvalitetu projekta, njegovim dobrim ili lošim stranama, kao i potrebama mijenjanja ili dopunjavanja aktivnosti, radi njegovog unapređivanja.

Kvalitet projekta ćemo pratiti i putem organizovanja nekoliko sastanaka sa onim učesnicima koji su, ispred države, parlamenta i civlnog sektora zainteresovani da učestvuju u izradi Nacionalonog akcionog plana za sprovođenje Rezolucije 1325 Savjeta bezbijednosti Ujedinjenih nacija.

Jedan od uspješnosti projekta Žene kao faktor mira i bezbijednosti biće i povezivanje i saradnja sa predstavnicima država u regionu, korišćenje njihovih iskustava i znanja o uključivanju žena u mirovne procese i sisteme bezbijednosti.

Medijska prezentacija aktivnosti će nam takođe pomoći da sagledamo dobre i loše strane projekta, kako bismo mogli da ga unaprijedimo.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Liga žena glasača planira da nastavi sa radom na izradi Nacionalonog akcionog plana za sprovođenje Rezolucije 1325 Savjeta bezbijednosti Ujedinjenih nacija i njegovoj promociji, kao i na unapređenju državnih mehanizama za postizanje rodne ravnopravnosti kroz učestvovanje u donošenju novih zakonskih regualtiva, kao što je Zakon o kvotama, kako bi se povećao broj žena na mjestima na kojima se donose odluke.

3.	Budžet Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Putni troškovi učesnika sastanaka | ukupno | 500.00 | 1 | 500.00 |  | 500.00 |
| 2. | Putni troškovi organizatora | ukupno | 150.00 | 1 | 150.00 |  | 150.00 |
| 3. | Troškovi radnog materijala | ukupno | 200.00 | 1 | 200.00 |  | 200.00 |
| 4. | Troškovi osvježenja | ukupno | 150.00 | 1 | 150.00 |  | 150.00 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 1,000.00 |  | 1,000.00 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Putni troškovi učesnika konferencije | ukupno | 1,500.00 | 1 | 1,500.00 |  | 1,500.00 |
| 6. | Troškovi smještaja učesnika (najviše tri učesnika iz regiona X jedno noćenje) | ukupno | 600.00 | 1 | 600.00 |  | 600.00 |
| 7. | Troškovi hrane (ručak za učesnike konferencije 40 učesnika X 20.00 € | ukupno | 800.00 | 1 | 800.00 |  | 800.00 |
| 8. | Troškovi osvježenja učesnika konferencije | ukupno | 160.00 | 1 | 160.00 |  | 160.00 |
| 9. | Troškovi sale i opreme za ozvučenje | ukupno | 500.00 | 1 | 500.00 |  | 500.00 |
| 10. | Troškovi prevođenja i opreme za prevođenje | ukupno | 1,300.00 | 1 | 1,300.00 |  | 1,300.00 |
| 11. | Troškovi medijske prezentacije projekta | ukupno | 400.00 | 1 | 400.00 |  | 400.00 |
| 12. | Troškovi radnog materijala za učesnike konferencije | ukupno | 200.00 | 1 | 200.00 |  | 200.00 |
| 13. | Troškovi honorara za predavače (6 predavača X 100.00 €) | ukupno | 600.00 | 1 | 600.00 |  | 600.00 |
| 14. | Troškovi facilitatora (2 facilitatora X 100.00 €) | ukupno | 200.00 | 1 | 200.00 |  | 200.00 |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 6,460.00 |  | 6,260.00 |
|  | Honorari III |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Troškovi honorara za koordinatora programa | mjesec | 150.00 | 6 | 900.00 |  | 900.00 |
| 16. | Troškovi honorara za asistenta programa | mjesec | 100.00 | 6 | 600.00 |  | 600.00 |
| 17. | Troškovi honorara za evaluaciju programa | honorar | 200.00 | 3 | 600.00 |  | 600.00 |
| 18. | Troškovi knjigovođe | ukupno | 150.00 | 1 | 150.00 |  | 150.00 |
|  | Podzbir III |  |  |  | 2,250.00 |  | 2,250.00 |
|  | Troškovi komunikacije IV |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Troškovi komunikacije (telefona, interneta) | ukupno | 200.00 | 1 | 200.00 |  | 200.00 |
|  | Podizbor IV |  |  |  | 200.00 |  | 200.00 |
|  | Ukupni troškovi I + II + III + IV |  |  |  | 9,710.00 |  | 9,710.00 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

Liga žena glasača u Crnoj Gori je nevladina, nestranača organizacija slobodno udruženih članova, osnovana u oktobru 1998., a registrovana u septembru 1999. godine. Misija organizacije je unapređenje ljudskih prava i rodna ravnopravnost, a vizija je pravednije društvo. Osnovne aktivnosti organizacije su:

- edukativna – edukacija građana u vezi sa njihovim pravima, kao i motivisanje za aktivno uključivanje u sve društvene procese;

- informativna – pružanje građanima objektivnih informacija iz svih segmenata društvenog i političkog života;

- humanitarna – organizovanje humanitarnih akcija u cilju pružanja pomoći različitim kategorijama korisnika;

- izdavačka – pripremanje i izdavanje specijalnih izdanja, knjiga, brošura, časopisa u skladu sa programskim ciljevima;

- ekološka – iniciranje raznih aktivnosti vezanih za zaštitu čovjekove životne i radne okoline sa ciljem poboljšanja kvaliteta života;

- socijalna – izrada prijedloga projekata i programa za podmirivanje socijalnih potreba, posebno žena i mladih;

- građanski monitoring izbora.

Programski ciljevi i zadaci su:

- učešće u izgradnji demokratije u Republici Crnoj Gori;

- jačanje uloge građana u političkim i građanskim procesima;

- zaštita ljudskih prava u skladu sa međunarodnim konvencijama itd;

- promocija i unapređenje ženskih ljudskih prava;

- izgradnja i promocija mira.

Projekti:

- Člansto Lige žena glasaca u Odboru projekta ‘’Žene to mogu’’ – osnaživanje žena da se aktivnije uključe u političke procese (novembar 1999 – maj 2002)

- Mirovni aktivizam (aktivno od 1998)

- Projekat ‘’Javno zagovaranje’’ – trening radionica za aktivistkinje iz NVOa radi osnaživanja u zastupanju ženskih interesa u formalnim i neformalnim kontaktima sa vlastima (februar 2001 – maj 2001)

- Projekat ‘’Partnerica, ne podanica’’ – prva ženska izborna kampanja u Crnoj Gori (mart 2001 – jun 2001)

- Projekat ‘’Jednakost’’ – ženska kampanja za jednako učešće žena u javnom i političkom životu (mart 2001 – jun 2001)

- Kampanja protiv amnestiranja lica koja su osuđena za silovanja, obljubu nad nemoćnim licima i bludne radnje nad maloljetnicima (oktobar 2000)

- Projekat ‘’Ka jednakosti’’ – okrugli stolovi o položaju ženskih ljudskih prava u Crnoj Gori (januar 2002 – jun 2002)

- Projekat ‘’Women’s Leadership Programme for Montenegro’’ – obuka žena liderskim sposobnostima i propagiranju ženskih ljudskih prava (mart 2002 – jul 2004)

- Projekat ‘’Poštovanje principa ravnopravnosti polova’’ – podizanje svijesti kod zena i muškaraca o značaju ravnopravnosti polova i osnaživanje žena u vođenju političkih kampanja (oktobar 2002 – oktobar 2003)

- Projekat ‘’Zloupotreba ženskog tijela u reklamne svrhe’’ – rad sa novinarima na temu zloupotrebe žena u reklamne svrhe (novembar 2002 – mart 2003)

- Konsultantske usluge Međunarodnoj organizaciji za lokalnu upravu – ICMA na projektima razvoja lokalne demokratije za opštine Nikšić, Kotor, Tivat i Danilovgrad (novembar 2001 – februar 2003)

- Osnivanje prvog građanskog pokreta u Crnoj Gori pod imenom ‘’Građanska akademija’’ sa ciljem promovisanja i zaštite ljudskih prava (2001)

- Osnivanje mreže ‘’Mirovna inicijativa ženskih organizacija’’ (septembar 2002)

- Osnivanje mreže ‘’Prigovarači savjesti u Crnoj Gori’’ (maj 2003)

- Građansko nadgledanje izbora – parlamentarni izbori, april 2001

- Građansko nadgledanje izbora – lokalni izbori, maj 2002

- Građansko nadgledanje izbora – parlamentarni izbori, oktobar 2002

- Građansko nadgledanje izbora – predsjednički izbori - prvi krug, decembar 2002

- Građansko nadgledanje izbora – predsjednički izbori - drugi krug, februar 2003

- Građansko nadgledanje izbora – predsjednički izbori, maj 2003

- Kampanja prikupljanja potpisa za modele Zakona o finansiranju političkih partija, Zakona o Centralnom biračkom spisku i Zakona o političkim partijama, avgust, septembar 2003

- Priprema i štampanje Priručnika za novinare o trgovini ljudima (oktobar 2004 – maj 2005)

- Učešće u izradi Nacionalnog plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti u saradnji sa Vladinom Kancelarijom za ravnopravnost polova i UNDP LO Podgorica (2004 – 2006)

- Članstvo u nacionalnom Odboru za rodnu ravnopravnost (članstvo u odboru je dobijeno glasanjem predstavnika nevladinih organizacija (novembar 2005…

- Učešće u realizaciji projekta ’’Zelena agenda’’ koja ima za cilj donošenje Strateškog plana održivog razvoja za opštinu Nikšić, a sprovodi je međunarodna organizacija ’’Milieukontakt International’’ u saradnji sa NVO Agencijom za lokalnu demokratiju, Ligom žena glasača u Crnoj Gori i drugim NVO-ima (januar 2008 – januar  2010)

- Učešće u programu Delta duga II koji ima za cilj stvaranje i obuku Timova za razvoj, obrazovanje i liderstvo u akciji. Program podrazumijeva organizovanje radionica koje osposobljavaju liderske timove za među-etnički dijalog i ljudska prava i demokratiju. Program sprovodi međunarodna nevladina organizacija DELTA for the Balkans u Crnoj Gori, Srbiji, Kosovu, Makedoniji, Bosni i Hercegovini u saradnji sa domaćim nevladinim organizacijama (2007 ...

-Učešće u pisanju Izvještaja u sjenci po CEDAW konvenciji pri UN (položaj ženskih ljudskih prava u Crnoj Gori). Ovo je prvi Izvještaj u sjenci koji pišu ženske nevladine organizacije nakon crnogorske nezavisnosti, uz finansijsku pomoć FOSI ROM (oktobar 2007 ...

- Učešće u osnivanju REKOM-a – Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji u saradnji sa Fondom za humanitarno pravo iz Srbije, Dokumentom (Centar za suočavanje s prošlošću) iz Zagreba, Istraživačko dokumentacionim centrom iz Sarajeva i mnogim drugim nevladinim organizacijama iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova i Makedonije (oktobar 2008...

- Članica Regionalnog ženskog lobija za mir, sigurnost i pravednost osnovan 2007. godine pod pokroviteljstvom UNIFEM-a.Članice su predstavnice Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Albanije.

Publikacije:

- Brošura ‘’Zagovaranje’’ (maj 2001)

- Knjiga ‘’Ka jednakosti’’ – 22 referata o položaju ženskih ljudskih prava u Crnoj Gori (jun 2002)

- Priručnik ‘’Poštovanje principa ravnopravnosti polova’’ (oktobar 2002)

- Priručnik za novinare o trgovini ljudima (februar 2005)

Donatori:

- Evropska unija – Delegacija evropske komisije iz Beograda

- Kanadska ambasada – Kanadska agencija za međunarodni razvoj

- Institut za otvoreno društvo u Crnoj Gori

- The United States Department of State – Biro za obrazovanje i kulturne poslove, SAD

- UNDP LO Podgorica

- Američki konzulat - Podgorica

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

U Nikšiću,

28. septembra 2011. godine	                                         Predsjednica NVO Liga žena glasača

Ljubomirka Mira Asović

_______________________

- RJEŠENJE O REGISTRACIJI ORGANIZACIJE

- DOKAZ O PREDAJI FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA (KOPIJA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA PRETHODNU GODINU)

- IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI SREDSTAVA, DODIJELJENIH ODLUKOM KOMISIJE ZA PRETHODNE TRI GODINE, UKOLIKO JE ORGANIZACIJA U TOM PERIODU BILA KORISNIK SREDSTAVA PO OSNOVU ODLUKA KOMISIJE (DETALJAN FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ O UTROŠENIM SREDSTVIMA ZA PRETHODNU GODINU, KAO I NARATIVNI IZVJEŠTAJ ZA UTROŠENA SREDSTVA ZA DVIJE GODINE PRIJE TOGA)

Nevladina organizacija Liga žena glasača u Crnoj Gori do sada od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću nevladinim organizacijama nije dobijala sredstva za realizaciju projekata.

- IZJAVA ORGANIZACIJE DA ZA TRAŽENI IZNOS NIJE DOBILA SREDSTVA OD DRUGOG DONATORA

NVO ’’Liga žena glasača u Crnoj Gori’’

I  Z  J  A  V  A

Odgovorno izjavljujem da NVO ’’Liga žena glasača u Crnoj Gori’’ nije dobila sredstva i neće prihodovati sredstva od drugog donatora po istom osnovu za iznos i tražene aktivnosti uključene u predlog programa ’’Žene kao faktor mira i bezbijednosti’’, kojim konkuriše kod Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću nevladinim organizacijama za 2011. godinu

U Nikšiću, 28. septembra 2011. godine		                                Podnosilac izjave

Ljubomirka Mira Asović

________________________

Adresa: Jelene Andrijašević br. 4

81 400 Nikšić

Telefon: +382 67 457 228

Fax: +382 40 200 350

- IZJAVA ORGANIZACIJE DA SU NAVEDENE INFORMACIJE U PRIJEDLOGU PLANA I PROGRAMA TAČNE

NVO ’’Liga žena glasača u Crnoj Gori’’

I Z J A V A

Odgovorno izjavljujem da su sve informacije navedene u  predlogu programa ’’Žene kao faktor mira i bezbijednosti’’ tačne i istinite.

Izjavu dajem povodom učestvovanja predloga programa ’’Žene kao faktor mira i bezbijednosti’’ NVO ’’Lige žena glasača u Crnoj Gori’’ na konkurs Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću nevladinim organizacijama za 2011. godinu.

U Nikšiću, 28. septembra 2011. godine		                          Podnosilac izjave

Ljubomirka Mira Asović

______________________

Adresa: Jelene Andrijašević br. 4

81 400 Nikšić

Telefon: +382 67 457 228

Fax: +382 40 200 350

- ŠTAMPANA I ELEKTRONSKA VERZIJA PLANA I PROGRAMA NA CD

- PREPORUKE EKSPERATA

NAPOMENA:		Jedna preporuka za ovaj projekat je i od gospođe Edite Tahiri.

predsjedavajuće Regionalnog ženskog lobija za mir,

sigurnost i pravednost,

Zamjenice Premijera Republike Kosova i

Vođe Pregovaračkog tima Vlade Republike Kosova sa Vladom

Republike Srbije

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću