Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (projekti do 15.000,00 EUR)1

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv programa: Želim da naučim više

Podnosilac programa (naziv organizacije):NVO Otvorena škola Danilovgrad

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: Tatjana Đurović

Adresa i kontakt telefoni: 069 595 082; 020-812-538

Žiro račun: 550-2159-08, Podgorička banka

PIB: 02402327

Mjesto: Danilovgrad

Vrijeme realizacije: 8 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 7850,00 eura

# I – Sažetak programa

NVO je osnovana i proizašla iz Projekta Otvorena škola za Jugoistočnu Evropu, implementirana od strane Fondacije za Otvoreno društvo Crna Gora. Ovaj regionalni projekat startovao je 2000. godine i finansiran je od OSI i Mott Fondacije. Finansiran je i od Rockefeller Brothers Foundation. Kasnije smo finansirani od Vlade Crne Gore, Komisiije od igara na sreću. Cilj projekta je unaprijediti dostupnost i ponudu kreativnih sadržaja za mlade ljude u Opštini Danilovgrad, organizacija i realizacija edukativnih, kreativnih sportskih i rekreativnih programa. Projekat za koji se mi zalažemo fokusira se na mlade ljude i jačanje njihove uloge u zajednici (opština Danilovgrad). Naš centar pruža znanja i vještine koji su neophodni u vremenu u kojem živimo, u cilju edukacije na svim nivoima, putovanja, razmjene iskustava, prevazilaženje i rešavanje problema, zapošljavanja mladih ljudi i sl. Ukupan budžet projekta i traženi iznos od Komisije je 7850 eura.

# II – Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema

Opština Danilovgrad ima 1260 učenika Osnovnih škola (sa područnim odjeljenjima), oko 150 Gimnazijalaca i oko 100 učenika koji žive u Danilovgradu a pohađaju srednje škole u Podgorici.  Takođe izvjestan broj studenata i radnika kao jedna od ciljnih grupa Otvorene škole koji žive i rade u Danilovgradu. Sa sadržajima koje pruža Otvorena škola, oni na kreativan način ispunjavaju svoje slobodno vrijeme, druže se, putuju, prije dolaze do zaposlenja zahvaljujući znanju i vještinama koje stiču u Otvorenoj školi. Osim što edukuje građane na raznim nivoima, Otvorena škola zapošljava veliki broj ljudi (prosvetnih radnika, umjetnika, studenata, novinara itd), što omogućava smanjenje nezaposlenosti u opštini Danilovgrad.

Mladi ljudi u Danilovgradu su suočeni sa nedostatkom kreativnih sadržaja i mogućnosti dodatnog obrazovanja . U opštini živi veliki broj mladih ljudi (učenici osnovnih škola, srednjoškolci, studenti...). Na raspolaganju im stoje redovne školske aktivnosti lišene dodatnih sadržaja bez kojih je obrazovanje i napredak u 21-om vijeku nezamisliv.

Uprkos nastojanjima da se u vaspitno obrazovnim ustanovama spriječi nasilje među djecom, još uvijek imamo nasilničkog ponašanja među mlađom populacijom. Zabrinjavajuće ponašanje djece koja pospješuju nasilničko ponašanje ovim projektom bismo edukativnim putem preventivno uticali na negativne trendove koje povlači takvo ponašanje.

Uzroci manjka sadržaja za građane a posebno za mlađu populaciju su u lošoj ekonomskoj situaciji kao i u nedostatku ideja samih građana. U tom cilju Otovrena škola im pruža edukativne, zabavne sportske i sadržaje  iz kulture kao što su: kursevi na računarima (veliki broj mladih ljudi u Danilovgradu još nema ostvaren  «susret» sa računarom, kursevi stranih jezika (engleski, italijanski), muzička radionica, likovna radionica, glumački klub, pripremna nastava iz predmeta matematika, fizika, ekologija, omladinski klub, rukomet za mlade, vesela radionica koja okuplja učenike i mlade ljude sa sela i realizuje navedene programe.

Nezainteresovanost stranih donatora u poslednje vrijeme, kao i izvjesni indikatori da smo uspješno odradili prethodne projekte nas upućuje na aplikaciju Komisiji za raspodjelu dijela prihoda igara na sreću, od koje očekujemo podršku za nastavak projekta NVO Otvorena škola.

2.2. Ciljevi programa

Unaprijediti dostupnost i ponudu kreativnih sadržaja za mlade ljude u Opštini Danilovgrad;

Podciljevi:

- Edukovati mlade i uticati da vole jedni druge, da poštuju, cijene i da se                                razumiju međusobno. Kako u drugoj osobi prepoznati ono pozitivno, da bi taj i pružio pozitivno. “Ja sam OK, ti si OK”, bile bi jedne od tema tih edukativnih radionica.Nastavak radionica pod nazivom “Ostati OK” omogućava edukaciju o sprečavanju nasilja među djecom, u školama, na ulici i u nepredviđenim situacijama.

- Najsavremenija metoda učenja Italijanskog jezika za mlade od 12-16 godina, 30 polaznika.

- Povećati stepen informisanosti 32 mladih ljudi (od 10-18 godina ) za nauku i  približiti im pojmove mikro, makro i mega svijeta, klasične i relativističke mehanike. NASA projekti i savremena fizika kod nas i u svijetu.

- Zanimljivom matematikikom omogućava se polaznicima da se oslobode fraze da je matematika «bauk» predmet i da na lak, efikasan način prate i zavole taj predmet. Ovim se omogućava učenicima da što više prošire svoja znanja iz oblasti prirodnih nauka. Ovom radionicom se omogućava polaznicima da što bolje upoznaju istoriju matematike za koju se zna da je jedna od najstarijih grana prirodnih nauka. Radionice pohađa 80 polaznika.

- Muzičkom radionicom  (150 polaznika– Danilovgrad , 81 polaznik – Spuž, 40 polaznika –Slap, 20 polaznika - Zagarač) omogućeno je okupljanje mladih ljudi sa područja Danilovgrada, Spuža, Slapa i Zagarača, zajedno učestvovanje  u kulturnim dešavanjima našeg grada kao i osnivanjem hora poznat pod nazivom “Danilovgradske pčelice”. Samim tim doprinosimo da ovaj grad na ovaj način iznjedri mlade muzičke talente poput naših najboljih i najuspješnijih muzičara.

.

2.3. Ciljne grupe

Naša ciljna grupa su svi članovi zajednice razne starosne dobi ali naš prvi zadatak je da radimo sa mladim ljudima koji su učenici lokalnih škola i da ih uključumo u život zajednice, kao i pružanje znanja neophodnih za zapošljavanje mladih ljudi. Broj direktnih korisnika za dio projekta za koji konkurišemo je 530 polaznika, 1 koordinator,  11 instruktora i veliki broj volontera u zavisnosti od aktivnosti (10-15).

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Realizacijom ovog projekta povećaće se raznovrsnost programa i sadržaja u Otvorenoj školi čime će se omogućiti ostalim članovima zajednice da se uključe u aktivnosti koje smo naveli, tj. sa kojima konkurišemo. S obzirom da Otvorena škola raspolaže opremom ( 10 računara, video-kamerni sistem, TV, skener, štampač, muzički instrumenti, pozorišni rekviziti, flip čart tabla, CD uređaj, kasetofon ) koja je potrebna za održavanje aktivnosti, sredstva dobijena ovom prilikom omogućiće njen kontinuiran rad.

- Radionice «Ja sam OK, ti si OK« za nove polaznike, planirane su 2 puta nedeljno po 90 minuta u trajanju od 6 mjeseci.

- Italijanski jezik Radionice Italijanskog jezika, koji se ne izučava u školama, je sjajna prilika i mogućnost da se nauči jedan svjetski jezik. Radionice su planirane jednom nedeljno u trajanju po 90 minuta, 5 mjeseci.

- Škola pjevanja i muzike Škola pjevanja i muzike okuplja mlade članove starosne dobi 5-12 godina. U okviru škole radi hor. Smatramo da je potreban hor na nivou grada, koji bi ispraćao sve važne događaje. Časovi pjevanja obezbijedili bi kandidovanje naših mališana na raznim republičkim festivalima (npr. «Zlatna pahulja» - Rožaje, Kotor i sl.). Smatramo da postoji muzički potencijal koji bi iznjedrio nova muzička imena naše muzičke scene. Časovi pjevanja i muzike se održavaju dva puta nedeljno u trajanju po 90        minuta.

- Zanimljiva matematika za učenike VII i VIII razreda. Radionice se održavaju 2 puta nedeljno po 90 minuta u trajanju od 4 mjeseca.

- Zanimljiva fizika; I i II stepen 2 puta sedmično po 90 minuta u trajanju od 4 mjeseca.

### Aktivnost 1

Selekcija instruktora i oglašavanje kurseva za polaznike, formiranje grupa polaznika će se vršiti u prvom mjesecu realizacije projekta. Koordinator projekta će oglasiti kurseve. Realizacijom ovog projekta povećaće se raznovrsnost programa i sadržaja u Otvorenoj školi čime će se omogućiti ostalim članovima zajednice da se uključe u aktivnosti koje smo naveli, tj. sa kojima konkurišemo. S obzirom da Otvorena škola raspolaže opremom ( 10 računara, video-kamerni sistem, TV, skener, štampač, muzički instrumenti, pozorišni rekviziti, flip čart tabla, CD uređaj, kasetofon ) koja je potrebna za održavanje aktivnosti, sredstva dobijena ovom prilikom omogućiće njen kontinuiran rad.

#### Aktivnost 2

Edukovati mlade i uticati da vole jedni druge, da poštuju, cijene i da se                                razumiju međusobno. Kako u drugoj osobi prepoznati ono pozitivno, da bi taj i pružio pozitivno. “Ja sam OK, ti si OK”, bile bi jedne od tema tih edukativnih radionica. Uprkos nastojanjima da se u vaspitno obrazovnim ustanovama spriječi nasilje među     djecom, još uvijek imamo nasilničkog ponašanja među mlađom populacijom. Tim Instruktora Otvorene škole u saradnji sa pedagozima i direktorima škola će organizovati edukativne radionice „Ostati OK“koje će omogućiti da se zabrinjavajuće ponašanje djece koja pospješuju nasilničko ponašanje ovim projektom  redukuje, i da se  edukativnim putem preventivno utiče na negativne trendove koje povlači takvo ponašanje.

Radionice «Ja sam OK, ti si OK«, planirane su 2 puta nedeljno po 90 minuta u trajanju od 4 mjeseca.

#### Aktivnost 3

Radionice italijanskog jezika su velika prilika da učenici osnovnih i srednjih škola nauče jedan svjetski jezik, na savremen način, uz pomoć cd-ova, kroz druženje da vježbaju i uče konverzaciju po najsavremenijim metodama In Italiano, koji je ujedno i program Univerziteta u Perudji.

Aktivnost 4

Muzičkom radionicom  (150 polaznika– Danilovgrad , 81 polaznik – Spuž, 40 polaznika –Slap, 20 polaznika - Zagarač) omogućeno je okupljanje mladih ljudi sa područja Danilovgrada, Spuža, Slapa i Zagarača, zajedno učestvovanje  u kulturnim dešavanjima našeg grada kao i osnivanjem hora poznat pod nazivom “Danilovgradske pčelice”. Samim tim doprinosimo da ovaj grad na ovaj način iznjedri mlade muzičke talente poput naših najboljih i najuspješnijih muzičara.

Škola pjevanja i muzike okuplja mlade članove starosne dobi 5-12 godina. U okviru škole radi hor. Smatramo da je potreban hor na nivou grada, koji bi ispraćao sve važne događaje. Časovi pjevanja obezbijedili bi kandidovanje naših mališana na raznim republičkim festivalima (npr. «Zlatna pahulja» - Rožaje, Kotor i sl.). Smatramo da postoji muzički potencijal koji bi iznjedrio nova muzička imena naše muzičke scene. Časovi pjevanja i muzike se održavaju dva puta nedeljno u trajanju po 90 minuta.

Aktivnost 5

Zanimljivom matematikikom omogućava se polaznicima da se oslobode fraze da je matematika «bauk» predmet i da na lak, efikasan način prate i zavole taj predmet. Ovim se omogućava učenicima da što više prošire svoja znanja iz oblasti prirodnih nauka. Ovom radionicom se omogućava polaznicima da što bolje upoznaju istoriju matematike za koju se zna da je jedna od najstarijih grana prirodnih nauka. Radionice pohađa 80 polaznika. Zanimljiva matematika za učenike VII i VIII razreda. Radionice se održavaju 2 puta nedeljno po 90 minuta u trajanju od 4 mjeseca.

Aktivnost 6

Zanimljivom fizikom se edukuju polaznici i omogućava im se da se kroz interaktivne metode učenja , putem računara približe pojmovi mikro, makro i mega svijeta, klasične i relativističke mehanike. Ovu radionicu smo smatrali kao neophodnu s obzirom na alarmantan odnos Univerziteta i visokih škola za smanjenjem studenata fizike i matematike u našem društvu, te samim tim pojačati interesovanje za nauku.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 7-Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Rezultati rada NVO Otvorena škola, projekat «Želim da naučim više» će se prenositi putem štampanih i elektronskih medija, s obzirom na to da jedan dio naših instruktora radi u elektronskim medijima (radio, TV). Naši polaznici će takođe kroz učenje prenositi javnosti i promovisati svoj rad preko pomenutih medija. Redovno će se ažurirati internet site  na kome se redovno i u svako vrijeme mogu pogledati aktivnosti Otvorene škole.

2.7. Održivost

NVO Otvorena škola će aplicirati kod domaćih i stranih donatora za ostale projekte Otvorene škole kako bi ova nevladina organizacija svojim radom doprinijela što većem i bržem razvoju Opštine Danilovgrad, samim tim Crne Gore.

Smatramo da je NVO Otvorena škola Danilovgrad najjača NVO u zajednici. Kao NVO koja okuplja preko 600 polaznika , instruktora , volontera i saradnika za projekat koji konkurišemo, a gledajući prethodno iskustvo i prepoznatljivost u sredini, mišljenja smo da bi Komisija trebala da poseban akcenat stavi na rad ove organizacije i vodeći se tom činjenicom dodijeli sredstva koja tražimo našem centru.

Ne postoji nijedna NVO u opštini Danilovgrad koja je ovoliko svestrana i koja okuplja gotovo svu omladinu naše opštine. Ne izuzimajući ni okolna sela koja su od strane Opštine jako zapostavljena po pitanju neformalne edukacije, zabave, kulturnih dešavanja. Smatramo da svega nekoliko kilometara nije prepreka da se mladi ljudi sa seoskih područja ne uključe u integracije savremenih dešavanja u našem društvu.

3.	Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. Mjere (euro) | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 (organizacija i pripreme) |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Oglasne brošure-toner za štampač u boji | komad | 30 | 2 | 60 |  | 60 |
| 4. | Telefon i internet | mjesec | 40 | 5 | 200 |  | 200 |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  |  | 260 |
|  | Program: Ja sam OK, ti si OK |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kreativne brošure | komad | 3 | 60 | 180 |  | 180 |
| 7. | Evaluacija |  |  |  | 50 |  | 50 |
| 8 | Majice sa porukom | komad | 5 | 20 | 100 |  | 100 |
|  | Podzbir II: |  |  |  |  |  | 330 |
|  | Program: Italijanski jezik |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Edukativne skripte | komad | 3 | 70 | 210 |  | 210 |
| 11. | Evaluacija | mjesec |  | 1 | 50 |  | 50 |
|  | Podzbir III: |  |  |  |  |  | 260 |
|  | Program: Škola pjevanja i muzike |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Organizovanje koncerta (uključuje iznajmljivanje sale) | dan | 100 | 2 |  |  | 200 |
| 16. | Cd materijal i snimanje radionica | komad | 20 | 7 | 140 |  | 140 |
|  | Podzbir V |  |  |  |  |  | 340 |
|  | Program: Zanimljive matematika |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Flomasteri za flip chart | komad | 20 | 2,5 | 50 |  | 50 |
|  | Podzbir VI |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Program: Zanimljiva fizika |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Flomasteri | komad | 2,5 | 20 | 50 |  | 50 |
|  | ###### Podzbir VIII |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Honorari za 1 koordinatora sa porezom | mjesec | 270 | 8 |  |  | 2160 |
| 23. | Honorari za sve instruktore sa porezom | 5 osoba | 120 | 6 |  |  | 3600 |
|  | Podzbir IX |  |  |  |  |  | 5760 |
|  | Operativni i administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Ažuriranje sajta | mjesec | 100 | 4 |  |  | 100 |
| 25. | Putni troškovi – odnose se na instruktore koji ne žive u Danilovgradu i na prevoz djece sa sela (Zagarač, Slap, Spuž) | km | 1,14 | 300 | 300 |  | 300 |
| 26. | Operativni troškovi | mjesec |  | 8 | 400 |  | 400 |
|  | Podzbir X |  |  |  |  |  | 800 |
|  | Ukupan zbir |  |  |  |  |  | 7850 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu programa

###### Misija i ciljevi organizacije

Misija Udruženja je poboljšanje kvaliteta života kroz ispunjavanje potreba prisutnih u lokalnoj zajednici tako što će se obezbijediti sticanje dodatnih znanja i vještina za sve članove zajednice, uz upotrebu svih raspoloživih resursa.

Ciljevi Udruženja su:

- obezbjeđivanje programa koji ispunjavaju socijalne, obrazovne i rekreativne potrebe članova zajednice, prvenstveno mladih,

- organizovanje programa koji će biti zasnovani na lokalnim potrebama, usmjerenost ka cjelokupnoj zajednici sa posebnim akcentom na mladoj populaciji, kao i uz podršku lokalnih vlasti i drugih organizacija i institucija koje djeluju u našoj sredini,

- osmišljavanje i sprovođenje programa uz pomoć lokalnih ustanova, preduzeća, obrazovnih institucija, civilnog sektora koji se mogu odvijati van Udruženja, u samoj zajednici,

- postojeće resurse kojima raspolaže lokalna zajednica čine dostupnim i otvorenim za razne starosne grupe,

- promovisanje neformalnog i permanentnog obrazovanja,

- podsticanje socijalizacije i demokratizacije unutar zajednice, težeći poboljšanju kvaliteta života njenih članova i razvijanju duha zajednice,

- obezbjeđivanje takve obrazovne i socijalne sredine u kojoj će mladi različitog društvenog, etničkog, kulturnog porijekla moći da se okupljaju, komuniciraju i rješavaju potencijalne konflikte,

- pružanje usluga iz domena djelatnosti NVO sa mogućnošću naplate nadoknade koja se koristi isključivo za podršku programima NVO,

- pisanje projekata i konkurisanje kod domaćih i stranih donatorskih organizacija,

- podsticanje i aktivno učešće u programima međunarodne saradnje i razmjene.

Projekte koje je naša organizacija realizovala (prethodno iskustvo)

Do sada je Otvorena škola realizovala edukativne, socijalne i programe iz kulture. Među njima ističemo:

- Kurseve na računarima; Polaznici su prošli programe Word, Windows 98, Excell, Internet Corell draw. Od osnivanja Otvorene škole ovaj kurs je završilo 436 polaznika; U okviru  škole radi i Internet klub.

- Kurseve stranih jezika (engleski, italijanski, ruski); Kurseve stranih jezika pohađalo je 310 polaznika;

- Kurs novinarstva za mlade sa praktičnim dijelom u lokalnim medijima – 92 polaznika;

- Likovnu radionicu; : Umjetničku radionicu pohadjalo je 124 polaznika. Polaznici su sami izrađivali zmajeve i puštali ih na gradskom stadionu, pravili izložbe povodom 9. decembra Dana grada ali i drugih svečanosti.

- Ekološke programe i akcije; Ekološka kampanja ¨Velika metla¨ imala je preko 400 učesnika. Mladi su čistili svoj grad i radili na podizanju nivoa svijesti građana kad je riječ o ekologiji.

- Omladinski klub radi i okuplja učenike osnovnih i srednjih škola. Organizuju tribine na razne aktuelne teme. Članovi Omladinskog kluba učestvovali su i na više kampova u zemlji (Kolašin, Bar, Podgorica) i inostranstvu Veli Lošinj –Hrvatska, Banja Vrujci – Srbija, Hrasnica – BiH).

- Zanimljiva matematika; Ovu radionicu je pohađalo 315 polaznika.

- Zanimljiva fizika; Ovu radionicu je pohađao 201 polaznik.

- Muzičku radionicu za djecu uzrasta 8-10 godina (150 polaznika– Danilovgrad , 81 polaznik – Spuž, 40 polaznika –Slap, 20 polaznika - Zagarač)

- Školu glume; U okviru rada Otvorene škole organizovali smo i teatar za mlade. Ukupno 184 polaznika srednjoškolaca i osnovaca;

- Vesela radionica-(kombinacija igre, recitacije, glume, skečeva i muzike).  Ovom radionicom smo uključili i područna odjeljenja Osnovnih škola. Učenici sa Slapa organizovali su radionice sa kulturnim sadržajima, pravili maskenbale. Osim toga oni su pohađali  kurseve na računarima i kurseve engleskog jezika. Ukupno 80 polaznika. Učenici iz Spuža njih 97 polaznici su osim navedenih polaznici i muzičke radionice.

- Projekat «Borba protiv narkomanije”, za 2006., 2007., 2008. godinu, u koji je bilo uključeno 200 polaznika edukativnih radionica i oko 1000 posjetilaca koncerata, izleta i sportskih susreta.

- Projekat “Borba protiv narkomanije”, za 2008. godinu, koji je bio nastavak projekta iz 2007. godine.

- Razne lokalne akcije i inicijative od kojih kamp u Sutomoru (avgust 2007.) za naše instruktore i polaznike.

- Projekat «Ja sam OK, ti si OK» za 2007. i 2008. godinu, neformalno i permanentno obrazovanje za oblast djeca i mladi.

- Projekat «Saradnja lokalne samouprave i lokalnih NVO». Ističemo da je opština Danilovgrad dobila drugu nagradu za 2007. i 2008. godinu u konkurenciji 21. opštine u Crnoj Gori.

- Projekat  «Na pragu Evropske Unije»  za 2008. godinu.

- Rad na izradi Zakona o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj bezbjednosti, kao član Radne grupe NVO «Otvorena škola» Danilovgrad, (Tatjana Đurović), čime smatramo da smo dali veliki doprinos Crnoj Gori i njenom bržem ulasku u Evropsku uniju.

- Neformalno obrazovanje mladih „Ja sam Ok, ti si OK“ za 2009. godinu.

- Projekat osnaživanja mladih u saradnji sa Slovačkom ambasadom (2010).

Do sada je u radu Otvorene škole za 12 godina aktivnog rada bilo uključeno preko 2500 članova, uglavnom mlada populacija, u različitim programima i aktivnostima. Osim navedenih aktivnosti, polaznici i instruktori su bili na raznim kampovima, seminarima i okupljanjima -  Ivanova korita, Kolašin, Bar, Podgorica, Risan, kao i inostranim Budimpešta, Beč, Veli Lošinj (Hrvatska), Banja Vrujci (Srbija), Hrasnica - BiH gdje su razmjenjivali iskustva sa polaznicima/instruktorima iz naše zemlje i regiona.

Otvorena škola Danilovgrad planira da održi kontinuitet pomenutih aktivnosti kao i ostalih programa iz ovih oblasti, koje su prepoznate kao potreba zajednice.

Tokom 12 godina rada naša NVO je razvila i unaprijedila saradnju sa Fondacijom za otvoreno društvo Crna Gora, Lokalnom samoupravom, Ministarstvom prosvete, Ministarstvom životne sredine, brojnim nevladinim ogranizacijama u Crnoj Gori i inistranstvu, školama, zdravstvenim ustanovama, upravom policije, Crvenim krstom, medijima itd.

Donatori naše NVO su bili 2000-2004 Soros Fondacija, Charles Stewart Mott Fondacija i Rockefeller Brothers Foundation. Od 2004, donatori su lokalna samouprava, Komisija za raspodjelu dijela igara na sreću., Slovačka ambasada.

Podaci o čanovima Upravnog odbora NVO «Otvorena škola»

- Tatjana Đurović , izvršni direktor NVO «Otvorena škola» Danilovgrad, po zanimanju diplomirani fizičar (diplomu stekla na Prirodno matematičkom fakultetu u Podgorici, Crna Gora).

U cilju koordinisanja i organizovanja programa i projekata vaninstitucionalnog vaspitanja

i obrazovanja djece i omladine pohađala i uspješno završila seminare « Community

Centers Program in your community» kao i «Community Centers South Eastern Europe»

za koje je dobila sertifikate Otvorenog društva Budimpešta i Open Society Institite New

York, takođe i na Institutu za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu

na istu temu kao i brojne seminare u Crnoj Gori.

- Jugoslav Blagojević, profesor matematike u gimnaziji «Petar I Petrović Njegoš» i instruktor u Otvorenoj školi. Učestvovao na seminarima vaninstitucionalno vaspitanje djece i omladine u Baru, Kolašinu i Podgorici sa predstavnicima Ministarstva prosvjete i nauke i Fondacije za Otvoreno društvo Crna Gora. Bio član Savjeta Otvorene škole i radi kao instruktor od njenog osnivanja 2000. godine.

- Snežana Stupar, profesor muzike i muzikolog, Instruktor na više projekata u Otvorenoj školi i učesnik brojnih seminara za djecu i mlade.

- Miloš Mijatović, diplomirani inženjer elektrotehnike (diplomu stekao na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici).

- Mirjana Peković, psiholog. Radila na pojektu Otvorena škola, radionice «Borba protiv narkomanije», učesnik brojnih seminara, TV emisija na temu borbe protiv narkotika i promocije zdravlja i zdravog života.

- Nadežda Vujašković, pedagog. Završila obuke «Program prevencije narkomanije u osnovnim školama», «Građanin», «Humanitarno pravo» itd.

U prilogu:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu );

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Danilovgrad,								Izvršni direktor

03. oktobar 2011.g.							Tatjana Đurović