Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: „Prijatelji Skadarskog jezera: Edukacija ucenika skolskog uzrasta o prirodnim i kulturnim vrijednostima Skadarskog jezera“

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): NVO Zeleni Dom-Green Home

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

programa: Natasa Kovacevic______________________________

Adresa i kontakt telefoni: Radosava Burića 31, Podgorica; 020 609 375

Žiro račun: 530-1397-90

PIB: 02308738________________________

Mjesto: Podgorica_________________________________

Vrijeme realizacije: 10 mjeseci (decembar 2011.-jul 2012.)________________________

Ukupno potraživani iznos

od Komisije: 13860.00 eura

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

- ciljne grupe,

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije, i

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Osnovni cilj ovog projekta je edukacija djece školskog i predškolskog uzrasta o vrijednostima i prirodnim i kulturnim potencijalima Skadarskog jezera, ali i pospjesivanje integracije manjinskih naroda koji naseljavaju ovo područje kroz izradu dvojezičnih materijala i zajedničke aktivnosti. Razvoj svijesti i brige za očuvanje životne sredine Skadarskog jezera i okoline takođe je jedan od ciljeva projekta. Green Home namjerava da osmisli, štampa i distribuira slikovnicu za djecu predškolskog i školskog uzrasta (do četvrtog razreda osnovne škole) koja bi se na zanimljiv, ilustrativan i informativan ali i djeci prijemčiv način bavila životinjama i biljkama koje obitavaju u vodama i u okolini Skadarskog jezera. Skadarsko jezero u okviru kojeg je i Nacionalni park Skadarsko jezero je zajedničko i jedinstveno prirodno dobro Crne Gore i susjedne Albanije. Upravo iz tog razloga Green Home namjerava da štampa ovu slikovnicu u  dvojezičnoj formi. Ostale aktivnosti na projektu su: formiranje tima I sastanci sa zainteresovanim stranama, izrada i štampanje slikovnice, kviz u lokalnim školama na temu obradjenu u slikovnici i medijska gostovanja/medijska promocija.

Mjesto realizacije projekta Skadarsko jezero, opštine Podgorica i Bar, ukupni budžet projekta iznosi 18 610.00 eura dok iznos koji se traži od Komisije je 13 860.00 eura.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Deponije nastale oko Skadarskog jezera pa i u samoj zoni Nacionalnog parka, devastacija biljnog i životinjskog svijeta, krivolov, zagađivanje voda Skadarskog jezera, divlja gradnja u zoni Nacionalnog parka su samo neki od jasnih pokazatelja da naše društvo, još uvijek, nema pravilan odnos prema životnoj sredini.

Pored problema konstantnog narušavanja životne sredine koji  je, između ostaloga, produkt i needukovanosti građana, među djecom je i prisutno nepoznavanje biljnog i životnjskog svijeta najbliže okoline i najatraktivnijih predijela kao što je upravo Skadarsko jezero i njegova neposredna okolina. Djeci se u knjižarama nude slikovnice i encikopedije životinja tropskih ili polarnih predijela, koje takođe treba da poznaju, ali ne i slikovnice u kojima je objašnjeno i nacrtano koje to životinje postoje u njihovoj neposrednoj blizini i koja su njihova obilježja. Isto važi i za biljni svijet. I kao treći, ali ne i najmanje bitan problem, prepoznajemo određene jezičke barijere između prvih susjeda koji dijele ovakvo prirodno blago kakvo je Skadarsko jezero i samim tim slabija usklađenost na eventualnoj zaštiti i očuvanju ovog prostora.

Sadasnji školski sistem ne pruža integrisane oblike edukacije (životna sredina, građansko obrazovanje, ekonomski aspekt), već se fokusira na izolovane uticaje pojedinih komponenti koji se obrađuju kao školski predmeti (biologija, hemija, ekologija tokom jedne godine itd.). Takođe školski sistem nema razvijen aspekt praktičnog rada i konretne upotrebe znanja u okviru svojih planiranih aktivnosti, dok se jedan od najvećih problema u razumijevanju zaštite prirode izražava kroz nedostatak adekvatne literature o prirodnim vrijednostima individualnih područja Crne Gore na maternjem jeziku za manjinske narode koji obitavaju na tim područjima. Razvoj edukativnih materijala, u pogledu manjinskih skupina, je najvažniji uslov iz Akcionog plana integracije održivog razvoja u obrazovni sistem Crne Gore, što je u skladu i sa opredjeljenjem Crne Gore ka EU integracijama. Razvojem odgovarajuće literature o prirodnim vrijednostima Skadarskog jezera na albanskom jeziku obezbijediće se bolje razumijevanje problema i njegovo bolje riješavanje na svim nivoima, koje uključuje sve školske grupacije i poštuje ljudska prava.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Opšti cilj projekta:

Povećanje svijesti svih kategorija stanovništva a posebno mladih (etničke grupe, pol, starost) o zajedničkoj odgovornosti prema životnoj sredini i prirodnim vrijednostima Skadarskog jezera;

Posebni ciljevi:

- Edukacija djece školskog i predškolskog uzrasta, nastavnog i školskog osoblja o prirodnim i kulturnim vrijednostima Skadarskog jezera;

- Dostupnost informacija o prirodnim i kulturnim vrijednostima Skadarskog jezera separaciji za djecu albanske populacije na maternjem jeziku;

- Povezivanje vaspitno obrazovnih institucija sistema na lokalnom nivou i otvaranje mogućnosti efikasnije saradnje na zaštiti prirodnih i kulturnim vrijednosti Skadarskog jezera;

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Djeca predškolskog uzrasta koja bi listanjem slikovnice uz pomoć roditelja naučila da prepoznaju najvažnije biljne i životinjske vrste Skadarskog jezera te se upoznala sa najvećim ekološkim problemima. Djeca osnovnoškolskog uzrasta – do četvrtog razreda. U ciljnoj grupi su i vaspitačice i nastavnici kao i uprave škola koje treba da budu motivisanije da djecu više upoznaju sa problemima u stanju živtne sredine, okruženjem u kojem se nalazimo, da ih češće izvode u prirodu i na licu mjesta objašnajbvaju i pokazuju uzročno posljedične veze. Sve ciljne grupe se nalaze sa obije strane granice Crne Gore i Albanije

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

| Naziv aktivnosti | Opis aktivnosti | Uloga partnera/saradnika/ podugovornih strana |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Odabir tima za realizaciju projekta i sastanci sa zainteresovanim stranama | Tokom prvog mjeseca projekta odabrao bi se koordinator samog projekta te bi se formirao tim od dva eksperta (stručni saradnik iz oblasti flore, faune i zaštite životne sredine i recezent sa iskustvom u pedagogiji i izdavaštvu za djecu) i četiri tehnička stručna lica (urednik zdanja, ilustrator, dizajner, prevodilac) koji bi razvili i uredili slikovnicu o prirodnim i kulturnim vrijednostima Skadarskog jezera za djecu predškolskog i djecu školskog uzrasta iz nižih razreda. koji bi poslužili kao dodatak postojećim nastavnim sredstvima za casove u prvim i drugim razredima Osnovnih škola i programima predškolskih ustanova. Tim eksperata bi se dodatno konsultavao sa određenim brojem nastavnika iz oblasti priroda i duštvo, kao i sa nadležnim službama Zavoda za Školstvo. | NVO Green Home će koordinirati rad tima i organizovati razmjenu informacija i materijala. |
| 1.2. Priprema relevantnih podataka za slikovnicu | Tokom drugog mjeseca realizacije projekta stručni saradnik iz oblasti flore, faune i životne sredine će pripremiti informacije koje će doprinjeti edukaciji i podizanju svijesti najmlađih o prirodnim vrijednostima Skadarskog jezera i načinima na koje oni mogu doprinjeti očuvanju i zaštiti ovog područja | Stručni saradnik iz oblasti flore, faune i životne sredine priprema relevantne podatke za slikovnicu, sortira ih i bira najvažnije koji bi trebali ući u slikovnicu. To radi u dogovoru sa urednikom izdanja, piscem teksta i stručnim recezentom. NVO Green Home će biti koordinator aktivnosti. |
| 1.3. Analiza i prilagođavanje podataka dječijem uzrastu | Tokom trećeg i četvrtog mjeseca realizacije projekta urednik teksta će sažeti informacije za potrebe slikovnice, te će se prilagoditi informacije predškolskoj i školskoj djeci, kako bi što bolje prihvatili i razumjeli materiju. | Pisac teksta za slikovnicu sublimira podatke dobijene od stručnjaka za floru, faunu i životnu sredinu i prilagođava ih djeci, piše teskt slikovnice i to u skladu sa dogovorom sa recezentom koji ima iskustva u pedagogiji kako bi slikovnica bila što prijemčivija djeci. |
| 1.4.Grafički dizajn, ilustrovanje, prevod teksta i štampa | U cilju boljeg razumijevanja i prihvatanja informacija i vizuelne edukacije, tekst slikovnice će se ispratiti odgovarajućim crtezima i ilustracijama. Nakon poslednjeg dizajna i finalnog prijedloga slikovnica će biti prevedena na albanski jezik. Slikovnica će se štamati u 1500 komada i sadržaće približno 20 stranica, oslikanih u boji. Slikovnice će biti posebno štampane na crnogorskom i posebno na albanskom jeziku. | Grafički dizajner obrađuje dobijene crteže i tekst i slikovnicu osmišljava u konačnoj formi. Prevod na albanski jezik i štampa slikovnice. Štampa slikovnice je obaveza Green Home koja će biti urađena u saradnji sa odgovarajućom štamparskom kućom. |
| 1.5. Predstavljanje i distribucija slikovnice i medijska promocija | U cilju predstavljanja i distribucije slikovnice organizovaće se radionice u osam osnovnih škola za prve i druge razrede i dva vrtića. Radionice će biti ispraćene medijski. Organizovaće se najmanje četiri medijska događaja ovim povodom. Pored radionica, slikovnice će se dijeliti tokom realizacije svih projektnih aktivnosti. | Plan distribucije i medijski plan predstavljanja slikovnice će uraditi koordinator projekta. |
| 1.6. Kviz za djecu | Tokom osmog mjeseca realizacije projekta a u cilju pospješivanja znanja i takmičarskog duha kod djece, organizovaće se kviz za djecu prvih i drugih razreda koji će sadržati pitanja i odgovore predstavljene u slikovnici. Kviz će se organizovati u saradnji sa osam osnovnih škola i dva vrtića i jednom produkcijskom kucom koja će snimati i emitovati ovaj događaj. Za prvonagrađenu grupu učenika/pobjednike kviza i njihove nastavnike/vaspitače organizovaće se krstarenje Skadarskim jezerom za pobjednike kvizova i njihove nastavnike ili vaspitace. | NVO Green Home će organizovati događaj u saradnji sa školama, vrtićima i medijskom kućom TV kuća će snimati i emitovati kviz znanja |
| Završna faza – evaluacija i izvještavanje | Evaluacija će se voditi na dva nivoa: - u okviru projektnog tima - sa učenicima i učiteljima putem evaluacionih upitnika, intervjua i obzervacija. U sprovođenju monitoringa i evaluacije, trenerski tim će koristiti različite metode u zavisnosti od postavljenih indikatora: - analiza povratnih informacija učesnika programa, - upitnici koji pružaju mogućnost anonimnih odgovora, - praćenje medijskih izvještaja o programu, - evaluacija koja se obavlja u okviru projektnog tima nakon svake aktivnosti i tretira pitanja ponašanja grupe, samog tima, procesa, rezultata i metodologije rada. | Monitoring i evaluaciju projekta će vršiti program koordinator NVO Green Home-a. NVO Green Home je odgovoran za redovno izvještavanje. Narativni izvještaji će se pripremati u periodu propisanim ugovorom. |

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati 10 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Odabir tima za realizaciju projekta | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Priprema relevantnih podatke za slikovnicu |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Analiza i prilagođavanje podataka dječijem uzrastu |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.Grafički dizajn, ilustrovanje, prevod teksta i štampa |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Predstavljanje i distribucija slikovnice |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 1.6. Kviz za djecu i nagradno krstarenje jezerom |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Metodologija koja će biti korišćena za monitoring i evaluaciju ovog pograma:

- Izvještaj o događajima predstavljanja slikovnice (stepen zainteresovanosti učesnika, broj učesnika...)

- Analiza anketa nastavnika i učenika prije i nakon kviza za učenike

- Praćenje aktivnosti/zainteresovanost od strane medija

- Analiza anketiranja nevladinih organizacija, učesnika u izradi slikovnice,  posjetilaca web sajta (primljenih komentara)

Kvantitativni indikatori koji će se koristiti za mjerenje rezultata projekta:

- Broj korisnika direktno uključenih u projektne aktivnosti (nastavnici, učenici, mediji)

- Broj distribuiranih slikovnica;

- Broj odgovora (komentara) primljenih od gradjana, preko website-a Green Home, školskih i medijskih website-ova

- Broj novinskih članaka, prisustvo medija na pres konferencijama, broj medija koji prate aktivnosti ( TV emisije, radio stanice i sl.)

- Bolji odnost za zaštitu životne sredine Skadarskog jezera kroz broj novih inicijativa u području Skadarskog jezera pokrenutih od strane škola i lokalnih zajednica;

Kvalitativni:

- Osnovne škole sprovode edukativne aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine na Skadarskom jezeru;

- Povećana zainteresovanost javnih institucija za pomoć javnim ustanovama-školama za ovakve programe;

- Veća zainteresovanost za saradnju izmedju svih navedenih ciljnih grupa projekta;

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

- Najveća prednost projekta je upravo održivost – jer se znanja o prirodnim i kulturnim bogatstvima i značaj očuvanja životne sredine Skadarskog jezera  prenose novim generacijama bez potrebe za bilo kavim dodatnim sredstvima, odnosno predstavljanje slikovnica se izvodi u sklopu redovnih školskih aktivnosti.

- Jednom predstavljena slikovnica kroz radionicu, omogućiće nastavnicima da repliciraju i prenesu stečena znanja i naredim generacijama u sklopu postojećih školskih programa.

- Podizanje svijesti učenika različitih etničkih pripadnosti razbija stereotipe, upućujući na zajedničku brigu o prirodi Skadarskog jezera i jačanje odgovorne kulture življenja

- Saradnja uspostavljena između škola, vrtića, nevladinih organizacija i institucija koje se bave zaštitom životne sredine može poslužiti kao dobar primjer da se i u drugim sredinama primijeni slična praksa;

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. Mjere (EUR) | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Aktivnost 1.4.- Grafički dizajn, ilustrovanje, prevod teksta i štampa |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dizajn | 1 | 250.00 | 1 | 250.00 | - | 250.00 |
| 2. | Štampa: - Slikovnica (500 na albanskom, 1500 na crnogorskom jeziku) | kom | 3.50 | 1500 | 5250.00 | - | 5250.00 |
|  | - Podzbir I: |  |  |  | 5500.00 |  | 5500.00 |
| 1.5 | Aktivnost 1.5. - Predstavljanje i distribucija slikovnice |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Radni materijal za radionice | kom | 20.00 | 10 | 200.00 | - | 200.00 |
| 2. | Troškovi puta trenera za radionice | kom | 15.00 | 10 | 150.00 | - | 150.00 |
| 3. | Hrana i osvježenje za radionice | kom | 12.00 | 10 | 120.00 | - | 120.00 |
| 4. | Troškovi pres konferencije | kom | 110.00 | 1 | 110.00 | - | 110.00 |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 580.00 |  | 580.00 |
| 1.6 | Aktivnost 1.6. - Kviz za djecu i nagradno krstarenje jezerom |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Radni materijal za kviz | učesnik | 5.00 | 20 | 100.00 | - | 100.00 |
| 2. | Osvjezenje i hrana | učesnik | 12.00 | 60 | 720.00 | - | 720.00 |
| 3. | Banner za kviz, banneri za takmičarske grupe, dizajn | dogadjaj | 180.00 | 1 | 180.00 | - | 180.00 |
| 4. | Zakup sale | dan | 250.00 | 1 | 250.00 | 250.00 | - |
| 5. | Usluga TV emitovanja i produkcije | dan | 2000 | 1 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 6. | Prevoz do jezera na pobjednike i nastavnike (Podgorica – jezero-Podgorica) | 1 | 70.00 | 1 | 70.00 | - | 70.00 |
| 7. | Krstarenje jezerom za pobjednike i nastavnike | 1 | 5.00 | 30 | 150.00 | - | 150.00 |
|  | Podzbir III: |  |  |  | 3470.00 | 250.00 | 3220.00 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Urednik izdanja | 1 | 600.00 | 1 | 600.00 | - | 600.00 |
| 2. | Crtač-ilustrator | 1 | 700.00 | 1 | 700.00 | - | 700.00 |
| 3. | Stručni saradnik iz oblasti flore, faune i zaštite životne sredine | 1 |  | 1 | 600.00 |  | 600.00 |
| 4. | Prevodilac za tekst | strana | 20.00 | 8.00 | 160.00 | - | 160.00 |
| 5. | Koordinator projekta | 12 | 200.00 | 10 | 2000.00 | - | 2000.00 |
|  | - Podzbir IV: |  |  |  | 4060.00 |  | 4060.00 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Troškovi zakupa kancelarije | mjesec | 300.00 | 10 | 3000.00 | 3.000.00 | - |
| 2. | Troškovi telefona | mjesec | 50.00 | 10 | 500.00 | 250.00 | 250.00 |
| 3. | Troškovi potrošnog materijala | mjesec | 50.00 | 10 | 500.00 | 500.00 | ' |
| 4. | Prevoz | mjesec | 50.00 | 10 | 500.00 | 250.00 | 250.00 |
| 5. | Komunalije (voda, struja) | mjesec | 50.00 | 10 | 500.00 | 500.00 | ' |
|  | - Podzbir V: |  |  |  | 5000.00 | 4500.00 | 500.00 |
|  | Ukupni troskovi: |  |  |  | 18610.00 | 4750.00 | 13860.00 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

NVO Green Home su osnovali svrseni studenti biologije, 14.02.2000. godine, kao nevladinu, neprofitnu i nestranacku organizaciju. Organizacija je nastala iz zelje za aktivnim ucescem u ocuvanju i unapredjenju zivotne sredine, kao i preuzimanju aktivne uloge u razvoju civilnog drustva kroz zastitu biodiverziteta i ostvarenje koncepta odrzivog razvoja Crne Gore u praksi. NVO Green Home je od 22.03.2000 godine pod rednim brojem 635 upisan u registar nevladinih organizacija kod ministarstva pravde Vlade Republike Crne Gore (no 021741/2000).

Cilj organizacije je zaštita životne sredine, očuvanje prirodnih resursa i implementacija koncepta održivog razvoja.

Misija: Posveceni smo zastiti prirode i unapredjenju zivotne sredine koja ce osnaziti odrzivu buducnost i voditi ka socijalnom i ekonomskom unapredjenju drustvenih zajednica u nasoj zemlji. U dostizanju ovoga posvetili smo se radu sa razlicitim interesnim stranama kako bi osnazili saradnju i zajednicki rad ka postizanju odrzive buducnosti i siroke prepoznatljivosti Crne Gore kao ekoloske drzave.

Naš rad je podijeljen u tri programa:

- Edukacija i razvoj kapaciteta

- Javno zastupanje

- Energija

Tematske oblasti: biodiverzitet, vode, održiva poljoprivreda, održivo korišćenje prirodnih resursa, energija i zelene tehnologije, reciklaža, zagadjenje i upravljanje otpadom, ekoturizam i održivi razvoj na lokalnom, nacionalnom i mediteranskom nivou.

Saradnja: Smatramo da je saradnja neophodna za razvojne procese. Zato održavamo partnerstva sa različitim interesnim stranama, svjesni značaja svakog pojedinačnog stuba: lokalnih zajednica, vlasti, drugih organizacija i pojedinaca na nacionalnom i medjunarodnom nivou

Članstvo na medjunarodnom nivou:

- Mreža za kreiranje i implementaciju Mediteranske Strategije Održivog Razvoja (MSSD)

- “SEEENN” (mreža ekoloških NVO iz Jugoistočne Evrope)

- Internacionalni ured za vode”, Pariz, Francuska

- Koalicija za odbranu rijeke Tare (mreža ekoloških NVO)

- Conserving the Biological Diversity of South-western Balkans: Trans boundary Nature Conservation in the landscape of the Durmitor Massif- Tara River-Prokletije Mountains -WWF Mediterranean Programme Office

Članstvo na nacionalnom nivou:

- “Nacionalni Savjet za održivi razvoj Crne Gore“

- „Zeleni krug”, mreža NVO iz Crne Gore (NVO Green Home je nadležan za koordinaciju PR aktivnosti)

- “Zeleni resursni centar“, mreza ekoloških NVO iz Crne Gore

- “Prijatelji javnog servisa”, mreža NVO za praćenje rada javnog servisa

- “Koalicija NVO”, mreža NVO iz Crne Gore

Saradjivali smo tokom naših projekata sa:

- Opstinama Podgorica, Rozaje, Plav, Bijelo Polje, Niksic, Andrijevica, Bar, Danilovgrad, Kolasin, Mojkovac

- Univerzitetom Crne Gore, studijska grupa Biologija

- Osnovnim skolama, vrticima

- Skupstinom Crne Gore

- Ministarstvom turizma Vlade Republike Crne Gore

- Sekretarijatom za razvoj Vlade Republike Crne Gore

- Ustanovama za skolovanje djece sa posebnim potrebama

- Medjunarodnim organizacijama

- NVO iz Crne Gore, Hrvatske, Norveske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije, Italije, Spanije...

- Medijima

Realizovani projekti: (2007 i 2008.)

- „Dijelimo Vode“, 2007.

- „Razvoj održivog turizma u području planina Prokletije u Crnoj Gori”, 2007.

- „Učešće u javnoj raspravi-Prostorni plan Crne Gore”, 2007.

- “Reciklaža i separacija otpada u osnovnim školama”, 2007.

- “Jačanje kapaciteta za implementaciju Programa NATURA 2000 u Crnoj Gori”, 2007.

- "Razvoj održivog planinskog turizma", 2007.

- “Standardi EU u upravljanju zaštićenim područjima”, 2007.

- “Mobilizacija privatnih vlasnika šuma u Plavu”, 2007.

- “Zaštita biološkog diverziteta Jugoistočnog Balkana: Prekogranična zaštita prirode u području masiva Durmitora – rijeke Tare – planina Prokletije (Crna Gora i Albanija)”, 2007.

- „Održivi razvoj basena rijeke Cijevne”, 2007. / 2008.

- “Regionalna saradnja na energetskoj efikasnosti i obnovljivoj energiji”,2007. / 2008.

- “Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u sprovodjenju koncepta održivog razvoja“, 2008.

- “Jačanje ekoloških NVOa u Crnoj Gori kroz kapacitete Zelenog Resursnog Centra”, 2008.

- „Održivo poboljšanje kvaliteta vazduha”, 2008.

- „Zelena Energija”, 2008.

- „HELP linija”, 2008.

- „Izgradnja kapaciteta i regionalno povezivanje NVO”, 2008.

- Evaluacija kreditne linije za energetsku efikasnost Opportunity banke, 2009.

- Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava za sprovodjenje koncepta energetske efikasnosti, 2009.

- Za ljepse lice naseg grada, 2009.

- Ukljucivanje civilnog sektora u implementaciju strategije energetske efikasnosti u Crnoj Gori, 2009.

- Osnivanje i upravljanje Regionalnom Zelenom Loby Grupom (RGLG) 2010

- Regionalna konferencija o saradnji u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, 2010.

- REA projekat - Akcija i ekoloska kohezija zapadnog Balkana 2009/2010

- Podrska implementaciji organizacijskog razvojnog plana 2009/2010

- Od smeca do cvijeca 2009.

- Implementacija Nature 2000 u Srbiji i Crnoj Gori 2009/2012

- Partnerstvo za zaštitu biodiverziteta na zapadnom Balkanu 2010/2011

Donatori NVO Green Home:

- Holandska ambasada, Fondacija institut za otvoreno društvo, National Endowment for Democracy

- The Balkan Trust for Democrasy, Rockefelller Brothers Found, USAID-OTI

- UNDP-Montenegro, CHF-Montenegro, OSCE, USAID-ORT, REC

- Skupstina Crne Gore, Španska organizacija za medjunarodnu pomoć i saradnju

- Švedska internacionalna razvojna organizacija za saradnju

- Evropska Komisija

- Svjetski fond za zaštitu prirode Mediteranski program

- Americka ambasada u Podgorici

Spisak Članova Upravnog Odbora:

| Red broj | Ime i prezime | Zanimanje | Pozicija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Natasa Kovačević | Dipl. pravnica | V.D. Predsjednica |
| 2. | Lejla Abdić Đoković | Menažerka | Članica |
| 3. | Tea Gorjanović Prelević | Dipl. pravnica | Članica |
| 4. | Marijana Bojanić | Dipl. profesorica jezika i književnosti | Članica |
| 5. | Miodrag Bojović | Dipl. ekonomista | Član |
| 6. | Predrag Popović | Dipl. ekonomista | Član |
| 7. | Dragana Crvenica | Dipl. ekonomistkinja | Članica |

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću