Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija B (planovi i programi preko 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: Škola za NVO o pregovorima o pristupanju EU i fondovima EU

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije):

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa:

Ana Novaković, izvršna direktorka

Adresa i kontakt telefoni: Dalmatinska 78, +382 20 219 120, 219 121, 219 122, 219 123

Žiro račun: 530-92262398-88

PIB: 02296004

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije:  4 mjeseca

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 27,940.00 EUR

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

Opšti cilj projekta je: Aktivan doprinos građana/ki nevladinih organizacija procesu evropskih integracija Crne Gore. Zajedno sa predstavničkom demokratijom, participativna demokratija predstavlja temelj na kojem se zasniva moderno demokratsko društvo. U tom smislu, važno je napomenuti da participativna demokratija nije zamjena za predstavničku demokratiju već je u funkciji njene veće efikasnosti.Specifični cilj projekta je: Ojačani kapaciteti NVO za aktivno učešće u procesu evropskih integracija Crne Gore. Ostvarenje specifičnog cilja projekta podrazumijeva stanje u kojem NVO posjeduju adekvatne stručne kapacitete za aktivno praćenje pregovora o pristupanju Crne Gore EU, redovno izvještavaju najširu javnost o toku pregovora i podnose zakonodavne i druge inicijative Vladi Crne Gore.

Ciljne grupe programa su: Ciljne grupe u ovom projektu su nevladine organizacije koje se bave pitanjima ruralnog razvoja,zaštite životne sredine i zaštite potrošača i zdravlja. Direktna ciljna grupa je: 25 predstavnika/ca NVO iz prethodno navedenih oblasti dok su krajnji korisnici su svi građani/ki Crne Gore. Kljucne aktivnosti projekta su: Organizovanje predavanja na temu „Sadržaj i struktura pregovora, pregovarački timovi i pravo javnosti na informisanje“, Organizovanje predavanja na temu „Sadržaj poglavlja 11. Poljoprivreda i ruralni razvoj“, Organizovanje predavanja na temu „ Sadržaj poglavlja 28.Zaštita potrošača i zdravlja“, Organizovanje predavanja na temu „ Sadržaj poglavlja 27. Zaštita životne sredine“, Organizovanje treninga „Uloga NVO u praćenju pregovora: metodologija praćenja i izvještavanja, policy inicijative i postupak zagovaranja preporuka“, Organizovanje treninga na temu „ Fondovi EU, programsko i finansijsko izvještavanje“, Organizovanje predavanja na temu „Uvođenje decentralizovanog sistema upravljanja (DIS) fondovima EU- gdje se trenutno nalazimo i koje se mogućnosti otvaraju NVO nakon akreditacije DISa“, Organizovanje predavanja na temu „Iskustva Hrvatske u korišćenju IPA fondova, sa posebnim osvrtom na III, IV i V komponentu“, Objavljivanje publikacije „Pregovori o pristupanju EU i fondovi EU- šta treba znati“ a na kraju realizacije projekta bice Organizovana press konferencije povodom završetka projekta i dodjela diploma polaznicima/ama obje generacije Škole. Mjesto realizacije programa je Podgorica. Ukupan budzet iznosi 32,540.00 EUR, dok je trazeni iznos od Komisije: 27,940.00 EUR

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše dvije strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

U Crnoj Gori je evidentna ogromna podrška procesu pridruživanja EU, ali ostaje i činjenica da to i dalje ne prati dovoljan nivo znanja i informacija o EU, evropskim integracijama, institucijama i srodnim temama, kako kod političara, novinara i službenika/ca javne administracije, tako i kod organizacija civilnog društva (NVO).

Proces ispunjavanja 7 preporuka iz Mišljenja Evropske komisije o napretku Crne Gore u procesu pristupanja EU je formalno završen. Sada se čeka 12.oktobar kada će Evropska komisija objaviti Izvještaj o napretku Crne Gore u kojem će procijeniti da li je ispunila  ove preporuke potrebne za dobijanje datuma otpočinjanja pregovora o pristupanju EU. Poslednja posjeta Ministra spoljnih poslova Njemačke Crnoj Gori, izjava generalnog direktora Direktorata Evropske komisije za proširenja EU Stefana Sanina da se „može očekivati da Evropska komisija 12.oktobra utvrdi datum početka pregovora sa Crnom Gorom“, naigled neutralni ali u biti optimistični komentari lidera političkih partija i ostalih aktera iz javnog i civilnog sektora indirektno ostavljaju pravo na mišljenje da je otvaranje pregovora za Crnu Goru vrlo izgledno.

Ipak, nezavisno od toga da li će Crna Gora uskoro ući u proces pregovora o pristupanju Evropskoj uniji ili neće, neophodno je obezbijediti blagovremenu informisanost svih relevantnih aktera iz javnog, ali i civilnog i biznis sektora o suštini procesa vođenja pregovora o pristupanju EU, reformama koje će biti potrebno sprovesti na ovom putu ali i ulogama koju ovi subjekti moraju/mogu igrati u ovom procesu. U „Strategiji saradnje Vlade i NVO“ se navodi da će „Vlada će nastaviti da obezbjeđuje kontinuirani javni dijalog o procesu pridruživanja i pristupanja Crne Gore EU, o različitim aspektima tog procesa, pregovorima, reformama i rezultatima“.

Ipak, u ovoj fazi primjetno je nepostojanje javnog dijaloga o konkretnim obavezama koje Crnu Goru čekaju ukoliko uđe u proces pregovora o pristupanju EU te neophodnosti i mehanizmima uključivanja relevantnih aktera građanskog društva u ovaj proces od samog početka. Sa druge strane, eksluzivnost procesa vođenja pregovora o pristupanju Hrvatske i Slovenije EU te neinformisanje javnosti o procesu, toku i rezultatima pregovora po pojedinim poglavljima upozoravaju da je neophodno već u ovoj fazi zagovarati neophodnost blagovremenog informisanja javnosti o toku pregovora o pristupanju Crne Gore EU.

Paralelno, neophodno je raditi na jačanju kapaciteta aktera građanskog društva (uključujući i NVO) da vrše nezavisan monitoring i ocjenu toka pregovora o pristupanju Crne Gore po pojedinim poglavljima te da o tome redovno izvještavaju najširu javnost, donosioce odluka i zvaničnike/ce Evropske komisije.

Analiza trenutnog stanja ukazuje na postojanje nekoliko ključnih problema koji mogu dovesti u pitanje aktivan angažman nevladinih organizacija tokom trajanja pregovora o pristupanju:

- Nedovoljan nivo znanja o značaju i strukturi pregovora i pregovaračkih poglavlja;

- Nedovoljan nivo znanja o sadržaju acquis-a po pojedinim poglavljima kao i mogućnostima korišćenja definisanih mjerila (benchmarks) za pojedina poglavlja za identifikaciju zakona/područja koje će se morati reformisati u sklopu pregovora;

- Nedovoljan nivo znanja o osnovnim zagovaračkim alatima i komunikacijskim kanalima kao osnovama za uspješnije zagovaranje zakonodavnih i drugih inicijativa NVO;

- Nizak stepen informisanosti o dostupnim fondovima EU te fondovima koje će NVO biti na raspolaganju nakon uvođenja akreditovanog decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU.

Imajući u vidu navedeno, nameće se neophodnost otpočinjanja kontinuirane edukacije nevladinih organizacija. Trenutno ne postoji nijedan program obuke NVO (ali ni predstavnika/ca javnih institucija, biznis sektora i ostalih aktera civilnog društva) o pregovorima o pristupanju koji bi im pružio sveobuhvatna znanja o ovom procesu niti su do sada organizovane razmjene iskustava sa kolegama iz NVO iz regije. Naime, važno je napomenuti da je tokom 2010/2011 15 NVO iz Hrvatske stvorilo ad-hoc Koaliciju za praćenje pregovora u pogledu poglavlja 23.Pravosuđe i osnovna ljudska prava. Ova Koalicija je jedina ove vrste u regiji i kao takva je uspostavila zajednički monitoring mehanizam koji se sastojao od praćenja zakonodavstva i uspješnosti u primjeni reformi vezanih za pravosuđe i osnovna prava, a u odnosu na postavljena mjerila (benchmarks) za poglavlje 23. Naglasak u praćenju stavljen je na uspješnost zakonodavnih reformi i njihov uticaj na poboljšanje stanja ljudskih prava građana/ki, te na unaprjeđenje pristupa pravosuđu. Rezultati monitoringa su bili dva izvještaja u sjenci koja su predstavljena Vladi Republike Hrvatske, Delegacije EU, delegatima Evropske komisije iz Brisela, a kojim su uspjele pokrenuti dijalog o nekoliko ključnih zakona kao što su: Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, Zakon o pučkom pravobranitelju, Zakon o područjima od posebne državne skrbi i sl. Tokom prezentovanja rezultata monitoringa na kojem su prisustvovali i zvaničnici Evropske komisije ocijenjeno je da treba podržati proces prenosa znanja i iskustva organizacija iz Hrvatske na ostale aktere u regiji te da sama Evropska komisija treba otvoriti proces konsultacija sa civilnim društvom već od početka pregovora i kod definisanja mjerila za pojedina poglavlja.

Sa druge strane, proces sprovođenja reformi u ovoj i narednim fazama procesa evropskih integracija Crne Gore nužno zahtijeva i sposobnost relevantnih aktera iz javnog, civilnog i biznis sektora da apsorbuju sredstva iz dostupnih fondova EU ali i fondova koji će biti na raspolaganju Crnoj Gori nakon uvođenja akreditovanog decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU. Brojni treninzi i konsultacije koje je CRNVO sproveo u poslednjih nekoliko godina za predstavnike/ce NVO i javnih institucija u saradnji sa Upravom za kadrove i Zajednicom opština Crne Gore ukazuje na neposjedovanje osnovnih znanja o dostupnim fondovima EU, fazama koje Crna Gora mora proći za uvođenje decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU i mogućnostima za finansiranje njihovih projekata nakon uvođenja DIS. Stoga ne čudi zašto se finansijska sredstva koja Crnoj Gori stoje na raspolaganju u okviru prve i druge komponente IPA ne koriste u dovoljnoj mjeri.

Imajući u vidu prethodno navedeno, ukoliko se ne poradi na blagovremenoj edukaciji svih relevantnih aktera o obavezama koje nas čekaju u pripremnoj fazi i fazi vođenja pregovora, realno je dovesti u pitanje kapacitete i sposobnost nadležnih struktura za zastupanje interesa građana Crne Gore u ovoj, nesumnjivo najtežoj fazi u procesu pristupanja Crne Gore EU. Ne manje važno,  postoji rizik nerazumijevanja važnosti uloge građanskog društva u ovom procesu kako od strane državnih institucija tako i od strane samih subjekata građanskog društva. Slika građana/ki i njihovih organizovanih predstavnika/ca koji su pasivni posmatrači procesa pregovora o pristupanju Crne Gore EU u ovakvoj situaciji nameće se kao izvjesna.

Na drugoj strani, nepostojanje kapaciteta NVO (ali i javnih institucija) za apsorbovanje sredstava iz fondova EU značiće i ogromne iznose nepotrošenog novca iz EU fondova koji su mogli biti uloženi u unaprjeđenje života građana/ki Crne Gore, nezavisno od toga u kojoj se fazi u procesu pridruživanja EU nalazimo.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše jednoj strani opišite opšti cilj plana i programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Opšti cilj projekta je: Aktivan doprinos građana/ki nevladinih organizacija procesu evropskih integracija Crne Gore

Zajedno sa predstavničkom demokratijom, participativna demokratija predstavlja temelj na kojem se zasniva moderno demokratsko društvo. U tom smislu, važno je napomenuti da participativna demokratija nije zamjena za predstavničku demokratiju već je u funkciji njene veće efikasnosti. Glavni nosioci funkcionisanja participativne demokratije su nesumnjivo građani/ke, a kvalitet funkcionisanja iste zavisi od stepena njihove osviješćenosti o tome da proces evropskih integracija Crne Gore proces koji nužno podrazumijeva njihovo aktivno učešće. Stoga opšti cilj projekta predstavlja stanje u kojem građani, samostalno ili putem udruživanja u formi nevladinih organizacija, aktivno sudjeluju u svim fazama procesa evropskih integracija Crne Gore i stoga su pripremljeni za aktivno sudjelovanje i u demokratskom životu Evropske unije onda kada Crna Gora postane njena članica. Na ovaj način biće zadovoljen i  čl.10 stav 3 Lisabonskog ugovora u skladu sa kojim »Svaki građanin ima pravo da učestvuje u demokratskom životu Unije«.

Specifični cilj projekta je: Ojačani kapaciteti NVO za aktivno učešće u procesu evropskih integracija Crne Gore

Ostvarenje specifičnog cilja projekta podrazumijeva stanje u kojem NVO posjeduju adekvatne stručne kapacitete za aktivno praćenje pregovora o pristupanju Crne Gore EU, redovno izvještavaju najširu javnost o toku pregovora i podnose zakonodavne i druge inicijative Vladi Crne Gore. Na ovom nivou, nevladine organizacije su takođe svjesne važnosti blagovremenog zagovaranja stava da sama Evropska komisija treba otvoriti proces konsultacija sa civilnim društvom već od početka pregovora i kod definisanja mjerila za pojedina poglavlja acquis-a.Takođe, NVO su svjesne da je ovo posebno važno kada je u pitanju poglavlje 23. budući da se tu mjerila ne odnose samo na konkretne djelove acquis-a već se radi i o političkim kriterijumima  koji stoga moraju biti prilagođeni situaciji u svakoj pojedinoj zemlji.

Ne manje važno, ojačani kapaciteti NVO za prikupljanje sredstava iz fondova EU pruža im mogućnost da svoje ideje pretoče u konkretne projektne aktivnosti od značaja za zajednice u kojima djeluju, ali i da se strateški postave prema planiranju projektnih ideja nakon uvođenja akreditovanog decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU.

Za ostvarivanje specifičnog cilja projekta, biće neophodno ostvariti sljedeće rezultate:

- Povećan nivo znanja 25 NVO o značaju i strukturi pregovora i pregovaračkih poglavlja i važnosti uključivanja javnosti u proces pregovora;

- Povećan nivo znanja 25 NVO o zahtjevima za reformama u pogledu harmonizacije sa acquis-em, te su u mogućnosti sastaviti listu zakona/područja koja će se morati reformisati u sklopu pregovora;

- 25 NVO je upoznato sa osnovnim zagovaračkim alatima i komunikacijskim kanalima u sklopu pregovora sa EU;

- Povećan nivo informisanosti 25 NVO o raspoloživim fondovima za finansiranje projekata u okviru IPA te trenutnom stanju u procesu uspostavljanja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU

2.3. Ciljne grupe

Na najviše pola strane navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Ciljne grupe u ovom projektu su nevladine organizacije koje se bave pitanjima ruralnog razvoja,zaštite životne sredine i zaštite potrošača i zdravlja

Direktna ciljna grupa je: 25 predstavnika/ca NVO iz prethodno navedenih oblasti

Svjesni važnosti uloge koju nevladine organizacije trebaju da igraju u toku trajanja pregovora o pristupanju Crne Gore EU te brojnim reformama koje će biti potrebno sprovesti u cilju usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa acquis-em (35 poglavlja), odlučili smo da projektne aktivnosti usmjerimo ka jačanju kapaciteta NVO koje će im omogućiti da se blagovremeno pripreme za ovaj proces. S obzirom na ograničeno vrijeme trajanja Škole, odlučili smo da prvu generaciju Škole posvetimo NVO iz prethodno navedenih oblasti.

Sa druge strane, imajući u vidu važnost sposobnosti absorpcije sredstava iz EU fondova za programsku i finansijsku održivost NVO te brojnim mogućnostima za finansiranje projekata nakon uvođenja akreditovanog decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU, smatrali smo važnim početi sa pripremom NVO za kvalitetnije korišćenje postojećih i fondova EU koji će nam stajati na raspolaganju u narednom periodu.

Indirektna ciljna grupa (krajnji korisnici) su svi građani/ki Crne Gore koji će, kratkoročno posmatrano, i putem nevladinih organizacija kao oblika njihovog organizovanog djelovanja postati aktivni sudionici procesa pregovora o pristupanju Crne Gore EU i tako doprinijeti sprovođenju reformi koji su u skladu sa njihovim stvarnim potrebama i imaće dugoročan uticaj na kvalitet njihovih života.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

I generacija Škole za NVO o pregovorima o pristupanju EU i fondovima EU

1.1. Raspisivanje oglasa za Školu i selekcija kandidata/kinja

Poziv za pohađanje Škole biće upućen NVO putem CRNVO e-mailing liste, kao i putem jedne dnevne novine. Pravo prijavljivanja imaće NVO koje se bave pitanjima ruralnog razvoja, zaštitom životne sredine i zaštitom potrošača i javnog zdravlja. Osim detaljne biografije i opisa projekata/aktivnosti u navedenoj oblasti/ma u kojima je predstavnik/ca NVO učestvovao/la, biće neophodno dostaviti i motivaciono pismo. Pozivom će biti definisan i rok za slanje prijava (15 dana od dana objavljivanja poziva). Sa kandidatima/kinja sa uredno dostavljenim traženim informacijama biće obavljeni intervjui. Cilj intervjua je dobijanje dodatnih informacija o stručnim referencama kandidata/kinja i nivou njihovog znanja o EU i trenutnom statusu Crne Gore u procesu pridruživanja Crne Gore EU. Sa izabranim kandidatima/kinja biće potpisan Ugovor koji će, između ostalog, sadržati obavezu da prisustvuju na najmanje 80% predavanja i treninga.

Ova aktivnost će biti realizovana u prvom mjesecu realizacije projekta i za nju su odgovorni projektni koordinator i projektni asistent.

1.2. Organizovanje predavanja na temu „Sadržaj i struktura pregovora, pregovarački timovi i pravo javnosti na informisanje“

Cilj predavanja je upoznavanje polaznika/ca Škole sa pojmom pregovora o pristupanju, tokom pregovora, strukturama koje je potrebno formirati za potrebe vođenja ovog procesa kao i njihovim ulogama i odgovornostima. Poseban segment ovog predavanja biće posvećen pregledu svih pregovaračkih poglavlja i njihovih glavnih obilježja. Predavanje na ovu temu u trajanju od 45min. vodiće glavni pregovarač Republike Hrvatske, g-din Vladimir Drobnjak. Imajući u vidu specifičnost uloge građanskog društva u ovom procesu, ekspertkinja Centra za mirovne studije iz Zagreba Sandra Benčić govoriće o tome kako izbjeći lošu praksu Hrvatske i Slovenije kada je u pitanju neinformisanje javnosti o procesu i toku pregovora. Predavanje će se održati u prostorijama CRNVO u drugom mjesecu realizacije projekta (prva nedjelja). Projektni koordinator i projektni asistent su odgovorni za implementaciju ove aktivnosti.

2.1. Organizovanje predavanja na temu „Sadržaj poglavlja 11. Poljoprivreda i ruralni razvoj“

Predavanje ima za cilju upoznavanje polaznika/ca sa sadržajem ovog poglavlja kao i sa pregledom mjerila (benchmarks) za Hrvatsku za navedeno poglavlje. Poseban segment predavanja će biti posvećen predstavljanju ključnih zahtjeva za reformama u pogledu harmonizacije sa Acquis-em. U tom smislu, posebna pažnja biće posvećena zahtjevima koje je bilo neophodno ispuniti za vođenje zajedničke poljoprivredne politike (CAP). Dodatno, jedan od ciljeva ovog predavanja je i da na osnovu prethodno dobijenih informacija, učesnici/e budu u mogućnosti da sami sastave listu zakona/područja koje će biti neophodno reformisati u sklopu pregovora. Predavanje, u trajanju od 1h30min.održaće članica pregovaračke grupe RH zadužena za poglavlja: Poljoprivreda i ruralni razvoj, Ribarstvo, Sigurnost hrane, ribarstvo i fitosanitarni nadzor, g-đa Ružica Gelo.

Predavanje će biti održano u prostorijama CRNVO. Ova aktivnost će biti realizovana u drugom mjesecu realizacije projekta (druga nedjelja) i za njenu realizaciju su odgovorni projektni koordinator i projektni asistent.

2.2. Organizovanje predavanja na temu „ Sadržaj poglavlja 28.Zaštita potrošača i zdravlja“

Cilj predavanja je upoznavanje polaznika/ca sa sadržajem ovog poglavlja kao i sa pregledom mjerila (benchmarks) za Hrvatsku za navedeno poglavlje. Takođe, tokom predavanja će biti ukazano i na neophodne reforme u cilju uspostavljanja nezavisnih struktura, te odgovarajućih sudskih i vansudskih mehanizama za rješavanje sporova u cilju efikasnog nadgledanja tržišta i sprovođenja Acquis-a. Posebna pažnja biće posvećena objašnjenju obavezujućih pravila i iz područja javnog zdravlja. Na osnovu prethodno dobijenih informacija, učesnici/e će takođe biti u mogućnosti da sami sastave listu zakona/područja koje će biti neophodno reformisati u sklopu pregovora.

Ovo predavanje će takođe održati g-đa, Ružica Gelo koja je, kao članica pregovaračke grupe, bila zadužena i za ovo poglavlje.  Predavanje će biti održano u prostorijama CRNVO, u trajanju od 1h30min. Ova aktivnost će biti realizovana u drugom mjesecu realizacije projekta (druga nedjelja) i za njenu realizaciju su odgovorni projektni koordinator i projektni asistent.

2.3. Organizovanje predavanja na temu „ Sadržaj poglavlja 27. Zaštita životne sredine“

Cilj jednodnevnog predavanja je upoznavanje predstavnika/ca 25 NVO sa sadržajem ovog poglavlja kao i sa pregledom mjerila (benchmarks) za Hrvatsku za navedeno poglavlje. Poseban segment predavanja će biti posvećen dijeljenju iskustava o reformama koje je bilo neophodno sprovesti u cilju harmonizacije sa Acquis-em. Predavanje na ovu temu vodiće član pregovaračke grupe Republike Hrvatske zadužen za poglavlja Zaštita životne sredine i Energetika, g-din Nikola Ružinski. Predavanje će biti održano u prostorijama CRNVO u drugom mjesecu realizacije projekta (treća nedjelja), u trajanju od 1h30 min. Za njenu realizaciju su odgovorni projektni koordinator i projektni asistent.

3.1. Organizovanje treninga „Uloga NVO u praćenju pregovora: metodologija praćenja i izvještavanja, policy inicijative i postupak zagovaranja preporuka“

Cilj dvodnevnog treninga je upoznavanje polaznika/ca Škole sa važnošću njihove uloge u procesu praćenja pregovora o pristupanju (uključujući i definisanje vizije pozicije crnogorskih NVO u postupku pristupanja EU), mogućim načinima praćenja u odnosu na postavljena mjerila (benchmarks) za pojedina poglavlja kao i sa metodologijom praćenja i izvještavanja kreiranom od strane hrvatske ad-hoc Koalicije 15 NVO. Posebno važan segment treninga odnosiće se na predstavljanje aktivnosti koje je u okviru Koalicije sprovodila NVO Zelena akcija (koja se bavi zaštitom životne sredine) kako u toku trajanja pregovora, tako i nakon što je Hrvatska zaključila pregovore o pristupanju a koje su se prvenstveno odnosile na monitoring održivosti reformi i praćenje reformskih učinaka na polju zaštite životne sredine.

Trening će voditi ekspertkinja Centra za mirovne studije iz Zagreba, Marina Škrabalo, koja je učestvovala u razvoju metodologije praćenja i izvještavanja kao i g-din Tomislav Tomašević, iz NVO Zelena akcija. Trening će se održati u prostorijama CRNVO i u drugom mjesecu realizacije projekta (četvrta nedjelja), projektni koordinator i projektni asistent će biti odgovorni za implementaciju ove aktivnosti.

4.1. Organizovanje treninga na temu „ Fondovi EU, programsko i finansijsko izvještavanje“

Cilj osmodnevnog treninga je upoznavanje 25 polaznika/ca Škole sa dostupnim izvorima finansiranja iz fondova EU, tehnikama pisanja projekata za dostupne fondove EU kao i osnovnim načelima nefinansijskog/finansijskog izvještavanja.

Tokom prvog dana treninga, g-din Nikola Bertolini, šef Operativnog sektora u Delegaciji Evropske Unije u Crnoj Gori će imati uvodno izlaganje na temu dostupnih fondova EU za projekte NVO i uslovima za njihovo korištenje. Nakon toga, 2 trenera CRNVO tima trenera će, obratiti sljedeće teme: šta je projektni ciklus (PCM), analiza konteksta, analiza zainteresovanih strana, analiza problema, analiza ciljeva, analiza strategija. Navedene teme će biti uvod u popunjavanje grant aplikacione forme na način što će biti formirane tri grupe (od po 8 učesnika/ca) koje će tokom šest dana treninga intenzivno raditi na razradi svojih projektnih ideja koje su prethodno prošle sve neophodne faze PCM (programiranje i identifikacija) kao i na razradi predloga budžeta za svoje projektne ideje. Sedmi i osmi dan treninga će biti posvećeni upoznavanju sa formama za programsko i finansijsko izvještavanje, te pojašnjenjima vezanim za njihovo kvalitetno popunjavanje.

Trening će se održati u prostorijama CRNVO, u trećem mjesecu realizacije projekta (i to u prvoj, drugoj i trećoj nedjelji-3dana+3 dana+2 dana). Za realizaciju ove aktivnosti su odgovorni projektni koordinator i projektni asistent.

4.2. Organizovanje predavanja na temu „Uvođenje decentralizovanog sistema upravljanja (DIS) fondovima EU- gdje se trenutno nalazimo i koje se mogućnosti otvaraju NVO nakon akreditacije DISa“

Cilj ovog predavanja je upoznavanje predstavnika/ca NVO sa trenutnim stanjem kada je u pitanju proces uvođenja DISa u Crnoj Gori. Koje su faze koje moramo preći do trenutka uspostavljanja DIS, šta svaka od navedenih faza podrazumijeva, dokle se stiglo u ovom procesu, šta sadrži Uredba o organizovanju DIS-a u Crnoj Gori  kada možemo očekivati mogućnost korišćenja preostale tri komponente IPA su samo neke od tema o kojima će govoriti mr Nataša Kovačević iz Sektora za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) u okviru Ministarstva finansija Crne Gore. Nakon njenog izlaganja, g-din Dragan Đurić, profesor sa Fakulteta političkih nauka u Podgorici će upoznati učesnike/ce sa sadržajem III, IV i V komponente IPA, ciljevima ovih komponenti, mogućnostima za NVO da apliciraju i td.

Blok predavanje će biti organizovano u prostorijama CRNVO, u trećem mjesecu realizacije projekta (četvrta nedjelja) i trajaće 1h30 min. Projektni koordinator i projektni asistent će biti odgovorni za implementaciju ove aktivnosti.

4.3. Organizovanje predavanja na temu „Iskustva Hrvatske u korišćenju IPA fondova, sa posebnim osvrtom na III, IV i V komponentu“

O iskustvima Hrvatske u procesu uvođenja DISa, ulogama i odgovornostima različitih institucija u ovom procesu, problemima sa kojima su se suočavali, broju i djelatnostima NVO koje su do sada iskoristile mogućnosti finansiranja projekata iz III, IV i V komponente IPA, vrsti projekata koji su implementirani od strane NVO kroz ove tri komponente, procedurama prijavljivanja i td. su samo neke od tema o kojima će govoriti predstavnik/ca Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU, zaduženog za sveukupnu koordinaciju fondova EU otvorenih Republici Hrvatskoj.

Poseban osvrt biće dat predstavljanju inicijative Evropske zajednice za mobiliziranje i primjenu ruralnog razvoja u ruralnim zajednicama kroz lokalna partnerstva javnog i privatnog sektora (LAG) zvanoj LEADER program koji se uspješno sprovodi i u Hrvatskoj.

Predavanje će trajati 60 min. i biće organizovano u prostorijama CRNVO i to u trećem mjesecu realizacije projekta (četvrta nedjelja). Projektni koordinator i projektni asistent će biti odgovorni za implementaciju ove aktivnosti.

4.4. Objavljivanje publikacije „Pregovori o pristupanju EU i fondovi EU- šta treba znati“

Cilj objavljivanja ove publikacije je dokumentovanje svih predavanja od strane eminentnih stručnjaka, predavača/čica dvije Škole evropskih integracija. Takođe, svi zainteresovani polaznici će biti u mogućnosti da pripreme radove na temu pregovora o pristupanju kroz tretiranje različitih pregovaračkih poglavlja. Selekciju najboljih radova izršiće projektni tim u saradnji sa predavačima/cama. Publikacija će biti pripremana od samog početka realizacije projekta i biće objavljena u cetvrtom mjesecu realizacije projekta. Takođe,publikacija će biti štampana u 200 primjeraka i distribuirana na adrese relevantnih aktera iz javnog, civilnog i biznis sektora. Za realizaciju ove aktivnosti biće odgovorni projektni koordinator i projektni asistent.

4.5. Organizovanje press konferencije povodom završetka projekta i dodjela diploma polaznicima/ama obje generacije Škole

U cilju predstavljanja rezultata projekta, predstavlja i dodjele diploma uspješnim polaznicima, biće organizovana press konferencija na kojoj će govoriti projektni koordinator, predstavnik Delegacije EU u Crnoj Gori, predstavnik/ca Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, a o utiscima nakon završene Škole govoriće dva/ije polaznika/ce Škole. Nakon toga će biti uručene diplome. Ova aktivnost će se organizovati u prostoru iznajmljenom za ovu priliku i to u cetvrtom mjesecu realizacije projekta, a za njenu realizaciju su odgovorni projektni koordinator i projektni asistent.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plani program će trajati četiri mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza Aktivnost 1.1 Raspisivanje oglasa za Školu i selekcija kandidata/kinja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza realizacije Aktivnost 1.1 Raspisivanje oglasa za Školu i selekcija kandidata/kinja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pripremna faza Aktivnost 1.2 Organizovanje predavanja na temu „Sadržaj poglavlja 11. Poljoprivreda i ruralni razvoj“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza realizacije Aktivnost 1.2 Organizovanje predavanja na temu „Sadržaj poglavlja 11. Poljoprivreda i ruralni razvoj“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pripremna faza Aktivnost 2.1 Organizovanje predavanja na temu „Sadržaj poglavlja 11. Poljoprivreda i ruralni razvoj“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza realizacije Aktivnost 2.1 Organizovanje predavanja na temu „Sadržaj poglavlja 11. Poljoprivreda i ruralni razvoj“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pripremna faza Aktivnost 2.2 Organizovanje predavanja na temu „ Sadržaj poglavlja 28.Zaštita potrošača i zdravlja“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza realizacije Aktivnost 2.2 Organizovanje predavanja na temu „ Sadržaj poglavlja 28.Zaštita potrošača i zdravlja“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pripremna faza Aktivnost 2.3 Organizovanje predavanja na temu „ Sadržaj poglavlja 27. Zaštita životne sredine“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza realizacije Aktivnost 2.3 Organizovanje predavanja na temu „ Sadržaj poglavlja 27. Zaštita životne sredine“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pripremna faza Aktivnost 3.1 Organizovanje treninga „Uloga NVO u praćenju pregovora: metodologija praćenja i izvještavanja, policy inicijative i postupak zagovaranja preporuka“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza realizacije Aktivnost 3.1 Organizovanje treninga „Uloga NVO u praćenju pregovora: metodologija praćenja i izvještavanja, policy inicijative i postupak zagovaranja preporuka“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pripremna faza Aktivnost 4.1 Organizovanje treninga na temu „ Fondovi EU, programsko i finansijsko izvještavanje“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza realizacije Aktivnost 4.1 Organizovanje treninga na temu „ Fondovi EU, programsko i finansijsko izvještavanje“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pripremna faza Aktivnost 4.2 Organizovanje predavanja na temu „Uvođenje decentralizovanog sistema upravljanja (DIS) fondovima EU- gdje se trenutno nalazimo i koje se mogućnosti otvaraju NVO nakon akreditacije DISa“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza realizacije Aktivnost 4.2 Organizovanje predavanja na temu „Uvođenje decentralizovanog sistema upravljanja (DIS) fondovima EU- gdje se trenutno nalazimo i koje se mogućnosti otvaraju NVO nakon akreditacije DISa“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pripremna faza Aktivnost 4.3 Organizovanje predavanja na temu „Iskustva Hrvatske u korišćenju IPA fondova, sa posebnim osvrtom na III, IV i V komponentu“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza realizacije Aktivnost 4.3 Organizovanje predavanja na temu „Iskustva Hrvatske u korišćenju IPA fondova, sa posebnim osvrtom na III, IV i V komponentu“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pripremna faza Aktivnost 4.4 Objavljivanje publikacije „Pregovori o pristupanju EU i fondovi EU- šta treba znati“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza realizacije Aktivnost 4.4 Objavljivanje publikacije „Pregovori o pristupanju EU i fondovi EU- šta treba znati“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pripremna faza Aktivnost 4.5 Organizovanje press konferencije povodom završetka projekta i dodjela diploma polaznicima/ama obje generacije Škole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza realizacije Aktivnost 4.5 Organizovanje press konferencije povodom završetka projekta i dodjela diploma polaznicima/ama obje generacije Škole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Očekivani rezultati

Na najviše 1 strani navedite kako će plan i program uticati na poboljšanje:

- trenutne situacije ciljnih grupa;

Prema saznanjima CRNVO, zanemarljivo mali broj crnogorskih NVO uopšte (uključujući i one koje se bave oblastima koje su bile u fokusu ove dvije generacije Škole) je prošao obuke o procesu pregovora za pristupanje EU. Ipak, čak i one NVO koje su u načelu upoznate sa suštinom procesa pregovaranja nemaju dovoljno znanja o sadržajima pojedinih poglavlja , aktivnostima koje mogu preduzeti kako bi proces pregovora o pristupanju bio kvalitetan i javan od samog početka kao i iskustvima zemalja regiona i EU u ovom procesu. Postojeću situaciju dodatno otežava činjenica da  trenutno u Crnoj Gori ne postoje programi obuke na ove teme prilagođeni prirodi aktera građanskog društva, uključujući i NVO. U tom smislu, organizovanjem Škole koja će obuhvatiti predavanja o sadržaju i strukturi pregovora, sadržaju pojedinih poglavlja te ulozi NVO u praćenju pregovora omogućiće se NVO da već u ovoj fazi sastave okvirnu listu zakona/područja koje će biti neophodno reformisati. Istovremeno, NVO će usvojiti osnovne zagovaračke alate i biti upoznati sa komunikacijskim kanalima u sklopu pregovora o pristupanju i time ojačati svoje kapacitete za zagovaranje zakonodavnih i drugih inicijativa od interesa za poboljšanje uslova života građana u procesu trajanja pregovora.

Sa druge strane, odliv međunarodnih donatora i nedovoljno transparentno finansiranje NVO iz javnih fondova ukazuje na neophodnost unaprjeđenja njihovih znanja na temu pisanja predloga projekata za fondove EU te informisanja o mogućnostima finansiranja nakon uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU. Stoga Škola nudi seriju tematskih treninga i predavanja o pisanju predloga projekata i fondovima EU koje stoje na raspolaganju NVO trenutno i nakon uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja sredstvima EU.

- tehničkih i upravljačkih kapaciteta ciljnih grupa (gdje je primjenljivo).

Kroz osmodnevni trening o pisanju predloga projekata za fondove EU NVO će biti upoznate sa svim tehničkim radnjama koje moraju obaviti tokom pripreme predloga projekta (od registracije u PADOR, preko pripreme propratne dokumentacije do poštovanja ograničenja vezanih za maksimalan broj stranica prilikom opisivanja pojedinih djelova aplikacione forme, programskih i finansijskih izvještaja). Na ovaj način, polaznicima/ama Škole će biti skrenuta pažnja na važnost zadovoljenja tehničkih (administrativnih detalja) prilikom apliciranja i implementacije projekata finansiranih iz fondova EU.

Nesumnjivo je i da će tokom predavanja o poglavljima acquis-a NVO postati svjesne važnosti unaprjeđenja svojih stručnih kapaciteta za efikasno učešće u procesu praćenja i izvještavanja o toku i rezultatima pregovora o pristupanju Crne Gore EU.

2.7. Publikacije i drugi rezultati

Na najviše jednoj strani navedite publikacije i druge rezultate plana i programa, određujući ih i količinski ukoliko je to moguće.

Konkretni proizvodi (outputi) projekta:

200 primjeraka publikacije » Pregovori o pristupanju EU i fondovi EU-šta treba znati»

- Web sajt Škole za NVO o pregovorima o pristupanju EU i fondovima EU

- 200 primjeraka publikacije »Pregovori o pristupanju EU i fondovi EU- šta treba znati«

Detaljniji opis aktivnosti pripreme publikacije možete naći u dijelu 2.4.Opis aktivnosti projekta (aktivnost 4.4.)

2.8. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Praćenje realizacije aktivnosti biće vršeno kroz redovne sastanke projektnog tima na kojem će biti analiziran tok odvijanja Škole. Polaznici/ predavanja/treninga će putem evaluacionog upitnika na kraju svakog predavanja/treninga ocjenjivati nivo organizacije samih treninga/predavanja, posvećenost predavača/trenera, adekvatnost metodologije rada, zadovoljstvo sadržajem i materijalom. Takođe, lista evidencije će se popunjavati na svakom od organizovanih predavanja/treninga. Na bazi komparacije broja učesnika/ca na prvom u odnosu na naredna predavanja/treninge, dobijaju se okvirne informacije o stepenu zainteresovanosti samih polaznika/ca i u osnovi stvara prostor za analizu ispravnosti kriterijuma prilikom njihovog odabira, ali i eventualno revidiranje sadržaja samog programa obuke. Projektni koordinator će pripremati periodične izvještaje o realizaciji projektnih aktivnosti. Po završetku Škole, CRNVO će organizovati fokus grupu sa 10-12 polaznika/ca Škole u cilju dobijanja povratne informacije o stepenu njihovog zadovoljstva cjelokupnim programom te dobijanja predloga za poboljšanje istog.

Ključni pokazatelji uspješnosti realizacije projektnih aktivnosti su sljedeći:

- Broj pristiglih prijava za obje generacije Škole

- Najmanje po 20 polaznika/ca prisustvovalo svakom predavanju/treninga u okviru Skole

- Najmanje 5 projektnih ideja razrađeno kroz grant aplikacionu formu i formu budžeta od strane polaznika/ca Škole;

- 200 primjeraka publikacije ” Pregovori o pristupanju EU i fondovi EU- šta treba znati ” objavljeno i distribuirano relevantnim akterima iz javnog, civilnog i biznis sektora;

- Stepen zadovoljstva polaznika/ca Škole predavačima/trenerima i sadržajem predavanja.

- Broj objavljenih članaka/priloga o Školi i ključnim dostignućima u dnevnim novinama/TV

2.9. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Finansijski aspekt održivosti:

CRNVO će nastaviti sa ažuriranjem web sajta posvećenog Školi za NVO i po završetku projekta. Takođe, CRNVO će u sklopu svojih redovnih aktivnosti pružati besplatne konsultacije svim NVO zainteresovanim da projektne ideje razvijene tokom trajanja Škole pretoče u konkretne aplikacione forme koje će podnijeti na otvorene EU konkurse koje pružaju mogućnost i NVO da se prijave. U okviru svojih redovnih aktivnosti CRNVO će pružati i besplatne informacije NVO (uključujući i polaznike/ce Škole) o aktuelnim pozivima za projekte raspisanim od strane Evropske komisije.  Budući da do sada nije organizovan nijedan program edukacije predstavnika/ca građanskog društva o procesu pregovora za pristupanje EU, a imajući u vidu kompleksnost i dugotrajnost ovog procesa čiji uspjeh zahtijeva i informisane i edukovane predstavnike/ce građanskog društva o pojedinim poglavljima acquis-a, izvjesno je očekivati zainteresovanost relevantnih aktera iz građanskog društva Crne Gore i zemalja članica EU (i međunarodnih organizacija kojima su evropske integracije u fokusu) da se partnerski uključe u proces realizacije narednih generacija ove Škole u cilju daljeg jačanja kapaciteta predstavnika/ca građanskog društva aktivnih u javnoj sferi.

Na drugoj strani, dizajniranjem 5 konkretnih projektnih ideja tokom trajanja Škole pruža se mogućnost NVO da uz izvjesne dorade podnesu svoje projektne ideje na konkretne pozive za projekte raspisane od strane Evropske komisije, uključujući i one ideje koje se tiču projekata jačanja kapaciteta relevantnih aktera iz javnog, biznis i civilnog sektora za proces pregovaranja, a kada su u pitanju poglavlja vezana zao oblasti njihovog djelovanja. Na ovaj način se potencijalno doprinosi unaprjeđenju njihove programske i finansijske održivosti.

Institucionalni aspekt održivosti: Po završetku projekta, 25 predstavnika/ca NVO biće u prilici da znanja stečena tokom Škole primjene u okviru svojih organizacija i blagovremeno krenu u planiranje aktivnosti za aktivno uključivanje u proces praćenja i izvještavanja najšire javnosti o toku i rezultatima procesa pregovora o pristupanju.

Politički nivo održivosti: Organizovanjem dvije generacije Škole evropskih integracija prije otpočinjanja pregovora o pristupanju Crne Gore EU biće povećan nivo svijesti predstavnika/ca NVO ne samo o kompleksnosti cijelog procesa, već i o važnosti blagovremenog i aktivnog  zagovaranja neophodnosti uključivanja javnosti u proces pregovora. S tim u vezi, same NVO su dodatno osvješćene o važnosti blagovremenog izvještavanja javnosti o sadržaju, rezultatima i učincima reformi preduzetih kroz proces harmonizacije sa acquis-em .

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. | Cijena/ | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori:Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mjere | jed. mjere |  |  |  |  |
|  | I generacija Škole za NVO o pregovorima o pristupanju EU i fondovima EU |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktivnost 1.1- Raspisivanje oglasa za Školu i selekcija kandidata/kinja |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Oglas u dnevnim novinama | po oglasu | 1 | 250.00 | 250.00 |  | 250.00 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 250.00 | - | 250.00 |
|  | Aktivnost 1.2 - Organizovanje predavanja na temu „Sadržaj i struktura pregovora, pregovarački timovi i pravo javnosti na informisanje“ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Osveženje za učesnike | osoba/dan | 30 | 2.00 | 60.00 |  | 60.00 |
| 3 | Putni troškovi za učesnike van Podgorice | osoba/put | 15 | 20.00 | 300.00 |  | 300.00 |
| 4 | Putni troškovi za predavače iz Hrvatske | osoba/put | 2 | 210.00 | 420.00 |  | 420.00 |
| 5 | Smješta i hrana za predavače iz Hrvatske | osoba/dan | 2 | 70.00 | 140.00 |  | 140.00 |
| 6 | Honorar za predavače (bruto iznos) | dan/ osoba | 2 | 250.00 | 500.00 |  | 500.00 |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 1,420.00 | - | 1,420.00 |
|  | Aktivnost 2.1- Organizovanje predavanja na temu „Sadržaj poglavlja 11. Poljoprivreda i ruralni razvoj“ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Osveženje za učesnike | osoba/dan | 30 | 2.00 | 60.00 |  | 60.00 |
| 8 | Putni troškovi za učesnike van Podgorice | osoba/put | 15 | 20.00 | 300.00 |  | 300.00 |
| 9 | Putni troškovi za predavače iz Hrvatske | osoba/put | 1 | 210.00 | 210.00 |  | 210.00 |
| 10 | Smješta i hrana za predavače iz Hrvatske | osoba/dan | 2 | 70.00 | 140.00 |  | 140.00 |
| 11 | Honorar za predavače (bruto iznos) | dan/ osoba | 1 | 250.00 | 250.00 |  | 250.00 |
|  | Podzbir III: |  |  |  | 960.00 | - | 960.00 |
|  | Aktivnost 2.2- Organizovanje predavanja na temu „ Sadržaj poglavlja 28.Zaštita potrošača i zdravlja“ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Osveženje za učesnike | osoba/dan | 30 | 2.00 | 60.00 |  | 60.00 |
| 13 | Putni troškovi za učesnike van Podgorice | po osobi | 15 | 20.00 | 300.00 |  | 300.00 |
| 14 | Honorar za predavače (bruto iznos) | dan/ osoba | 1 | 250.00 | 250.00 |  | 250.00 |
|  | Podzbir IV: |  |  |  | 610.00 | - | 610.00 |
|  | Aktivnost 2.3- Organizovanje predavanja na temu „ Sadržaj poglavlja 27. Zaštita životne sredine“ |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Osveženje za učesnike | osoba/dan | 30 | 2.00 | 60.00 |  | 60.00 |
| 14 | Putni troškovi za učesnike van Podgorice | osoba/put | 15 | 20.00 | 300.00 |  | 300.00 |
| 15 | Putni troškovi za predavače iz Hrvatske | osoba/put | 1 | 210.00 | 210.00 |  | 210.00 |
| 16 | Smješta i hrana za predavače iz Hrvatske | osoba/dan | 1 | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |
| 17 | Honorar za predavače (bruto iznos) | dan/ osoba | 1 | 250.00 | 250.00 |  | 250.00 |
|  | Podzbir V: |  |  |  | 890.00 | - | 890.00 |
|  | Aktivnost 3.1- Organizovanje treninga „Uloga NVO u praćenju pregovora: metodologija praćenja i izvještavanja, policy inicijative i postupak zagovaranja preporuka“ |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Osveženje za učesnike (30 učesnika*2dana) | osoba/dan | 60 | 2.00 | 120.00 |  | 120.00 |
| 19 | Ručak za učesnike (30 učesnika*2dana) | osoba/dan | 60 | 15.00 | 900.00 |  | 900.00 |
| 20 | Putni troškovi za učesnike van Podgorice | osoba/put | 15 | 20.00 | 300.00 |  | 300.00 |
| 21 | Putni troškovi za predavače iz Hrvatske | osoba/put | 2 | 210.00 | 420.00 |  | 420.00 |
| 22 | Smještaj za učesnike van Podgorice(15 učesnika*1 dan) | osoba/dan | 15 | 50.00 | 750.00 |  | 750.00 |
| 23 | Smješta i hrana za predavače iz Hrvatske | osoba/dan | 4 | 70.00 | 280.00 |  | 280.00 |
| 24 | Materijal za učesnike(komplet-blok, olovka, fascikla) | osoba/komplet | 30 | 2.00 | 60.00 |  | 60.00 |
| 25 | Honorar za trenere (bruto iznos) | dan/ osoba | 4 | 250.00 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |
|  | Podzbir VI: |  |  |  | 3,830.00 | - | 3,830.00 |
|  | Aktivnost 4.1- Organizovanje treninga na temu „ Fondovi EU, programsko i finansijsko izvještavanje“ |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Osveženje za učesnike (30 učesnika*8dana) | osoba/dan | 240 | 2.00 | 480.00 |  | 480.00 |
| 27 | Ručak za učesnike (30 učesnika*8dana) | osoba/dan | 240 | 15.00 | 3,600.00 |  | 3,600.00 |
| 28 | Putni troškovi za učesnike van Podgorice(15 osoba-3 dolaska) | osoba/put | 45 | 20.00 | 900.00 |  | 900.00 |
| 29 | Smještaj za učesnike van Podgorice(15 učesnika*7 dana) | osoba/dan | 105 | 50.00 | 5,250.00 |  | 5,250.00 |
| 30 | Materijal za učesnike(komplet-blok, olovka, fascikla) | osoba/komplet | 30 | 2.00 | 60.00 |  | 60.00 |
| 31 | Honorar za CRNVO trenere (bruto iznos) | dan/ osoba | 16 | 150.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |  |
|  | Podzbir VII: |  |  |  | 12,690.00 | 2,400.00 | 10,290.00 |
|  | Aktivnost 4.2- Organizovanje predavanja na temu „Uvođenje decentralizovanog sistema upravljanja (DIS) fondovima EU- gdje se trenutno nalazimo i koje se mogućnosti otvaraju NVO nakon akreditacije DISa“ |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Osveženje za učesnike | osoba/dan | 30 | 3.00 | 90.00 |  | 90.00 |
| 33 | Putni troškovi za učesnike van Podgorice | po osobi | 15 | 20.00 | 300.00 |  | 300.00 |
| 34 | Honorar za predavače (bruto iznos) | dan/ osoba | 2 | 150.00 | 300.00 |  | 300.00 |
|  | Podzbir VIII: |  |  |  | 690.00 | - | 690.00 |
|  | Aktivnost 4.3 Organizovanje predavanja na temu „Iskustva Hrvatske u korišćenju IPA fondova, sa posebnim osvrtom na III, IV i V komponentu“ |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Osveženje za učesnike | osoba/dan | 30 | 3.00 | 90.00 |  | 90.00 |
| 36 | Putni troškovi za učesnike van Podgorice | po osobi | 15 | 20.00 | 300.00 |  | 300.00 |
| 37 | Putni troškovi za predavače iz Hrvatske | osoba/put | 1 | 210.00 | 210.00 |  | 210.00 |
| 38 | Smješta i hrana za predavače iz Hrvatske | osoba/dan | 1 | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |
| 39 | Honorar za predavače (bruto iznos) | dan/ osoba | 2 | 250.00 | 500.00 |  | 500.00 |
|  | Podzbir IX: |  |  |  | 1,170.00 | - | 1,170.00 |
|  | Aktivnost 4.4 - Objavljivanje publikacije „Pregovori o pristupanju EU i fondovi EU- šta treba znati“mogućnosti otvaraju NVO nakon akreditacije DISa“ |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Prelom i štampa publikacije | po kopiji | 200 | 3.00 | 600.00 |  | 600.00 |
|  | Podzbir X: |  |  |  | 600.00 | - | 600.00 |
|  | Aktivnost 4.5 - Organizovanje press konferencije povodom završetka projekta i dodjela diploma polaznicima/ama obje generacije Škole |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Zakup prostora | dan | 1 | 150.00 | 150.00 |  | 150.00 |
| 42 | Osveženje za učesnike | osoba/dan | 30 | 3.00 | 90.00 |  | 90.00 |
| 43 | Štampa diploma | po kopiji | 30 | 3.00 | 90.00 |  | 90.00 |
|  | Podzbir XI: |  |  |  | 330.00 | - | 330.00 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Koordinator projekta CRNVO | mjesec | 4 | 560.00 | 2,240.00 |  | 2,240.00 |
| 45 | Asistent projekta CRNVO | mjesec | 4 | 420.00 | 1,680.00 |  | 1,680.00 |
| 46 | Finansijski menadzer CRNVO | mjesec | 4 | 345.00 | 1,380.00 |  | 1,380.00 |
|  | Podzbir XII: |  |  |  | 5,300.00 | - | 5,300.00 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Zakup prostora-doprinos | mjesec | 4 | 800.00 | 3,200.00 | 2,000.00 | 1,200.00 |
| 48 | Troškovi telefona, interneta | mjesec | 4 | 100.00 | 400.00 |  | 400.00 |
| 49 | Kancelarijski materijal | mjesec | 4 | 50.00 | 200.00 | 200.00 |  |
|  | Podzbir XIII: |  |  |  | 3,800.00 | 2,200.00 | 1,600.00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 32,540.00 | 4,600.00 | 27,940.00 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

.

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) je osnovan i počeo sa radom u septembru 1999. godine.

Naša vizija je Crna Gora kao demokratsko i građansko društvo, razvijene vladavine prava, društvo aktivnih građana u kojem nevladine organizacije igraju važnu ulogu u pitanjima društvenog razvoja.

Misija CRNVO je da pruži podršku razvoju nevladinih organizacija u Crnoj Gori i doprinese stvaranju adekvatnog okvira za učešće građana i nevladinih organizacija u pitanjima javne politike i razvoju civilnog društva.
CRNVO pruža pomoć korisnicima kroz programe edukacije, izdavaštva, informisanja, pravne pomoći, istraživanja i zastupanja interesa neprofitnog sektora.

Naši ključni ciljevi su da:
Ø izgradimo kapacitete nevladinih organizacija
Ø poboljšamo saradnju između države, nevladinog sektora i privrede
Ø povećamo razumijevanje uloge i značaja nevladinih organizacija u društvu
Ø doprinesemo razvoju demokratije, ljudskih prava i vladavine zakona.

U Centru je angažovano sedam zapošljenih, dvanaestočlani tim trenera, a povremeno i  više stručnih saradnika.

CRNVO je u proteklih 10 godina realizovao veliki broj projekata. Neki od njih su:

Poboljšanje saradnje izmedju organizacija civilnog društva i Skupštine Crne Gore

Projekat je podržala Delegacija Evropske Unije. Vrijednost projekta iznosila je 92.262€, a od Delegacije smo dobili ukupno 83.035,80€.

Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija da učestvuju u procesu odlučivanja na lokalnom nivou

Projekat traje do kraja godine, a donator je Međunarodni centar Olof Plame iz Švedske. Ukupna sredstva potrebna za realizaciju projekta iznose 46.906 €.

Smanjenje korupcije u lokalnim samoupravama u Crnoj Gori

Donator projekta vrijednog 17.984.42$ bila je Ambasada SAD-a u Podgorici, a projekat se realizovao u partnerstvu sa Zajednicom Opština i  Upravom za antikorupcijsku inicijativu.

Poboljšana saradnja između lokalnih samouprava i NVO

The Olof Palme International Centre bio je donator ovog jednogodišnjeg projekta, a sredstva potrebna za njegovu realizaciju iznosila su 34.400 €

Povećano učešće građana i transparentnost budžetiranja u lokalnoj samoupravi

Donator projekta je njemačka fondacija The Balcan Trust for Democracy, a 25.000$ je bilo neophodno za njegovo implementiranje.

NVO i građani u borbi protiv korupcije

Donator projekta čija je donacija 9831$ je bila Međunarodna kanadska agencija za razvoj- CIDA.

Bolja saradnja između NVO i Parlamenta

Donator projekta bio je USAID/ORT, a 10.880$ je bilo potrebno za realizaciju projektnih aktivnosti.

Vodič za izradu Programa i Akcionog plana za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou

Cilj projekta je bio smanjenje korupcije u lokalnim samoupravama, kroz unaprijeđenje znanja i vještina odgovarajućih predstavnika lokalnih samouprava o procesu kreiranja strateških dokumenata za borbu protiv korupcije i informisanja zainteresovanih subjekata o realizovanim aktivnostima na polju borbe protiv korupcije na lokalnom nivou. Projekat vrijedan 7810 € podržao je Program za razvoj Ujedinjenih nacija - UNDP.

Jačanje demokratskih procesa na lokalnom nivou u Crnoj Gori- poboljšanje saradnje između NVO i lokalnih vlasti

Cilj projekta je bio poboljšanje saradnje između lokalne samouprave i NVO, kroz povećanje transparentnosti u radu lokalnih samouprava, veću informisanost predstavnka NVO i lokalne samouprave o međusobnoj saradnji i mehanizmima te saradnje. Jednogodišnji projekat finansirao je Međunarodni centar Olof Palme iz Švedske, a ukupna vrijednost projekta bila je 34.201€.

Podrška učešću civilnog društva u razvoju novog sistema socijalne zaštite u Crnoj Gori

Projekat predstavlja partnerski projekat Ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja i CRNVO-a, a donator je bila Evropska agencija za rekonstrukciju (EAR). 154.881,22 € iznosio je ukupan budžet projekta, a EAR je učestvovao sa 138.626,22€.

Obuka za činovnike lokalnih uprava u upravljanju projektima iz EU fondova

Projekat je finansijski podržala Fondacija Institut za otvoreno društvo – Predstavništvo Crna Gora u iznosu od 20. 000 eura.

Promocija saradnje između Vlade i NVO

Projekat u vrijednosti od 37.176,00 $ je trajao 10 mjeseci, a realizovao se uz podršku Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED).

Jačanje demokratskih procesa na lokalnom nivou u Crnoj Gori

Projekat je podržao Međunarodni centar Olof Palme iz Švedske, a za njegovu realizaciju bilo je potrebno 31.400,41 €.

Uključivanje civilnog društva u procese razvoja javne politike na nacionalnom nivou

Projekat u trajanju od godinu dana finansirao je Balkanski fond za demokratiju (BTD), a sredstva potrebna za njegovu realizaciju iznosila su 24.766,07 $.

Kampanja za održivost nevladinog sektora u Crnoj Gori (Koalicija NVO “Saradnjom do cilja“)

Projekat u vrijednosti od 15.199,98 $ podržao je USAID/ORT.

Civilno društvo u dijalogu o budućnosti Crne Gore

Donator projekta vrednog 17.150€ je bila Fondacija Institut za otvoreno društvo- Predstavništvo Crna Gora.

Mobilizacija zajednice u impelemntaciji lokalnog akcionog plana za djecu u opštinama Bar, Bijelo Polje, Nikšić, Berane, Cetinje i Tivat

Projekat se implementirao u posljednjem kvartalu 2007.godine uz pomoć donacije UNICEF-a u iznosu od 28.380 €.

Regionalna konferencija „ Razvoj društveno odgovornog poslovanja u Crnoj Gori i regionu- primjeri dobre prakse“

Projekat je realizovan uz finansijsku podršku East East programa Fondacije Insti

tut za otvoreno društvo- Predstavništvo Crna Gora u iznosu od 10.035,00eur.

Razvoj društveno odgovornog poslovanja u Crnoj Gori

Fondacija Institut za otvoreno društvo je omogućila realizaciju ovog projekta, donacijom vrijednosti 7993,00 eur.

Početni koraci u razvoju društveno odgovornog poslovanja u Crnoj Gori

Iznos sredstava za realizaciju projekta- 12950 eur obezbijeđen je od strane Misije OSCE u Crnoj Gori.

Sastav organa upravljanja organizacije

Upravni odbor-

| Ime | Zanimanje | Položaj | Godine u Odboru |
| --- | --- | --- | --- |
| Igor Bakalbašić | Pravnik | Predsjednik | 10 |
| Dijana Vujović | Sociolog | Član | 2 |
| Daliborka Uljarević | Politikolog | Član | 2 |
| Robert Markić | Politikolog | Član | 3 |
| Vladimir Curović | Pravnik | Član | 5 |
| Milena Milunović | Profesor srpskog jezika i knjizevnosti | Član | 4 |

Izvršna direktorka: Ana Novakovic, diplomirani politikolog

Centar za razvoj nevladinih organizacija

Izvršna direktorka

Ana Novaković

Za detaljnije obrazloženje planova i programa koji potpadaju pod Kategoriju B vidjeti član 15 i 17 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću