Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija B (projekti preko 15, 000 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv programa: ODRŽIVO OBRAZOVANJE I SOCIJALNA PRAVDA

Podnosilac programa (naziv organizacije): FONDACIJA ZA STIPENDIRANJE ROMA

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa: Biljana Alković, izvršna direktorka

Adresa i kontakt telefoni:  Bratstva i jedinstva 57/I, Podgorica, Tel/Fax: 020 620 491

Žiro račun: 510-8181-38 CKB a.d.

PIB: 02422344

Mjesto:Podgorica

Vrijeme realizacije: 01.01.2012-31.12.2012.

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 35.210 €

# I – Sažetak programa

Crna Gora je unaprednoj fazi procesa evropskih integracija. Taj put zahtijeva jasan opis konteksta siromaštva i socijalne isključenosti i definisane prioritete djelovanja. Rješavanje svih izazova koji su u vezi sa romskom i egipćanskom zajednicom podrazumijevaju napore ekonomske, obrazovne, socijalne i kulturne prirode, borbu protiv rasizma i diskriminacije, javno zastupanje i stalni monitoring ljudskih prava. Fondacija za stipendiranje Roma (FSR), osnovana početkom 2005. kroz projekat „Jačanje romskih liderskih potencijala u Crnoj Gori“ koji je sprovodila Misija OEBS, važan je faktor socijalne inkluzije doprinoseći, u tom kontekstu, procesu evropskih integracija. Program stipendija već godinama predstavlja ključnu podršku Romima i Egipćanima koji su se opredijelili za obrazovanje. On predstavlja jedini nacionalni mehanizam kreiranja kadrovskih potencijala za sveukupni proces socijalne inkluzije i učešća Roma i Egipćana u javnim poslovima. Podrazumijeva partnerski pristup FSR, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava (MLJMP) i Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću (Komisije). FSR računa na podršku za redovnu isplatu stipendija prema učenicima i studentima kroz saradnju sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava. Međutim problematična je i dalje podrška koja omogućava svakodnevni rad sa korisnicima stipendija, jačanje njihovih kapaciteta, obezbjeđuje očekivani školski i akademski uspjeh i stvara potrebne organizacione i tehničke uslove za realizaciju programa pod okriljem FSR. Podrška Komisije je neophodna da bi program stipendija, pokrenut još školske 2004/05, čini u potpunosti bio zaokružen, kvalitetno postavljen i realan čime se direktno doprinosi potvđivanju uspješne i integrisane politike Vlade Crne Gore u oblasti ljudskih prava, obrazovanja i socijalne zaštite.

Ciljevi programa: prepoznavanje i širenje značaja obrazovanja u romskoj-egipćanskoj zajednici, kontinuirano praćenje pohađanja škole/nastave i postizanje što kvalitetnijeg uspjeha, jačanje kapaciteta svih korisnika i javno zastupanje njihovih interesa u društvu, otklanjanje ličnih, familijarnih tradicionalističkih barijera koje limitiraju inkluziju, povećanje, kod svih korisnika, sveukupne odgovornosti, posvećenosti i informisanosti uz redovno i kvalitetno funkcionisanje FSR kao njihovog servisa.

Glavne aktivnosti su monitoring pohađanja nastave i postizanja uspjeha uz kvalitetnu analizu i primjenu odgovarajućih korektivnih mjera, stalno unaprijeđenje kapaciteta stipendista kroz odgovarajuće obuke, poboljšanje informisanosti i znanja, tematske motivacione radionice uz funkcionisanje FSR kao savremenog, efikasnog i dostupnog servisa podrške.

Ciljna grupa programa, pored korisnika stipendija u osnovnim i srednjim školama i na Univerzitetu, su njihovi roditelji, romske strukture, uprave i nastavni kadar u školama, akademska zajednica, prosvjetne i univerzitetske vlasti, državne intitucije i javnost u cjelini.

Program se realizuje u svim opštinama u Crnoj Gori u kojoj su registrovani korisnici stipendija u osnovnim, srednjim školama i na Univerzitetu.

Ukupni budžet programa je  97.470  € dok se traži učešće Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću u iznosu od 25.810 €.

# II – Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema

O ugroženosti i društvenim potrebama romske i egipćanske populacije nećemo opet posebno i dodatno govoriti jer smo većč prepoznati kao uspjšan partner Vlade Crne Gore u naporima da se položaj i prava pripadnika ovih dviju zajednica učine boljim. Obrazovanje je dugoročno jedini održivi način izlaska iz siromaštva i postizanja socijalne pravde i za Rome i Egipćane koji žive u Crnoj Gori.

Stipendijska podrška Romima i Egipćanima je najstariji stipendijski i razvojni program Fondacije za stipendiranje Roma (FSR), pokrenut u školskoj 2004/05 godini. Početnih nekoliko godina FSR je samostalno obezbjeđivala sredstva za stipendije, uglavnom se oslanjajući na strane donacije. Zahvaljujući usvojenoj Strategiji za poboljšanje položaja RAE populacije 2008-2012, od sredine 2008. godine, program stipendija za srednje škole zajednički realizuju i finansiraju Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i FSR.

Crna Gora je postala lider u regionu po uspjehu koji postiže na polju obrazovanja srednjoškolske populacije. Međutim bez osnvne sigurnosti za FSR i dodatnog rada sa srednjošklcima i studentima iz romske i egipćanske populacije program stipendija nema smisla i svodio bi s ena klasično socijalno davanje, bez proizvodnje očekivanih promjena i kadrova.

Ukoliko se učenicima i studentima, kao korisnicima stipendija, tokom čitave školske godine, ne posveti kontinuirana i kvalitetna pažnja i stalna podrška i nadzor njihov će uspjeh izostati a država će na kraju godine samo konstatovati negativne trendove po pitanju napuštanja škole i lošeg upsjeha. Zahvaljujući naporima FSR mi smo gotovo suzbili drop out odnosno stopu napuštanja srednjih škola i iz godine u godinu povećavamo broj osoba koje upisuju Univerzitet.

FSR je trenutno suočena sa mogućnošću gubitka svog poslovnog prostora. Zakup istog prestaje sredinom decembra 2011. godine a direktorka FSR, inače bivša stipendistkinja, koja je uspješno završila FPN, volonterski obavlja tu dužnost i nalazi se na evidenciji biroa rada. To šalje lošu poruku i preporuka je i kabineta premijera da se kroz ovaj konkurs pomogne programski rad FSR sa korisnicima stipendija ali i stvore minimalni uslovi za redovno funkcionisanje u pogledu obezbjeđivanja funkcionalnog prostora i nadoknade za rad, i život dodajemo, profesionalca iz romske i egipćanske populacije.

Tradicionalni ključni izazovi koji se negativno odražavaju na uspjeh stipendista/kinja su: neadekvatni uslovi života, nepostojanje optimalnih uslova za rad i učenje, nepismenost i nedovoljna obrazovanost roditelja i nemogućnost pružanja podrške i pomoći u učenju, siromaštvo i socijalna isključenost, nedostatak samopouzdanja, nekvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje, nedovoljno poznavanje službenog jezika, tradicionalističko i diskriminatorsko nasleđe. Svi oni limitirajući faktori koji se javljaju kod romske i egipćanske populacije uopšte prisutni su i na ovom mikroplanu kada se radi o srednjoškolskoj ili studentskoj populaciji. U slučaju studenata/kinja kao izazov se javlja nedovoljno kvalitetno ranije obrazovanje koje nije kompatibilno sa konkretnim studijskim programima.  Zbir svih navedenih elemenata značajno usložnjava položaj ove populacije što se reflektuje i na obrazovni proces. Zbog toga prilikom ocjenjivanja napretka i uspjeha učenika/ca romske nacionalnosti u školi, treba uzeti u obzir sve probleme i ograničavajuće faktore sa kojima se oni i njihove familije suočavaju u svom svakodnevnom životu. Zato je i rad svakodnevni sa njima i pružanje podrške za eliminisanje i najmanje prepreke od izuzetnog značaja.

2.2. Ciljevi programa

- socijalni razvoj i ukupni napredak romske i egipćanske zajednice

- generisanje humanog kapitala u našoj zemlji.

- promovisanje značaja obrazovanja za dugoročni izlazak iz siromaštva,

- održivost obezbjeđenih stipendija – novčane podrške za Rome i Egipćane koji pohađaju osnovnu školu, nastavu u srednjim školama i na Univerzitetu,

- trajna podrška i jačanje kapaciteta stipendista,

- spriječavanje napuštanja obrazovnog procesa,

- osnaživanje romskih i egipćanskih domaćinstava i familija,

- rad sa roditeljima korisničkih grupa iz osnovne i srednje škole,

- istraživanje i dokumentovanje ljudskih prava,

- informativna, obrazovna i profesionalna podrška osobama iz romske i egipćanske zajednice koja su se opredijelila za obrazovanje,

- iniciranje, participacija i podrška svim aktivnostima koji doprinose boljem ekonomskom, socijalnom i društvenom statusu Roma i Egipćana,

- javno zastupanje prema donosiocima odluka

- aktivno praćenje i podrška procesu evropskih integracija Crne Gore

- praćenje politika i mjerenje efekata preduzetih mjera

2.3. Ciljne grupe

- korisnici stipendija u osnovnim i srednjim školama i na Univerzitetu

- korisnici u obrazovanju odraslih i stručnom osposobljavanju

- Komisija Vlade Crne Gore za implementaciju Strategije za poboljšanje položaja RAE populacije 2008-2012

- Ministarstvo prosvjete i nauke

- Prosvjetna inspekcija

- Univerzitet Crne Gore

- Fond za manjine

- Akademska zajednica, istraživači, mediji, broje NVO

2.4. Detaljan opis aktivnosti

2.4.1. Osnovna škola

Radionice sa đecom:

U cilju podsticanja kreativnosti đece, motivacije, samopouzdanja i druženja sa pripadnicima većinskih etničkih zajednica organizovaće se radionice iz glume, plesa i tolerancije. Sve aktivnosti podrazumijevaju ravnopravno uključenje romske i neromske đece uz dodatno angažovanje nastavnog kadra. Sve ove aktivnosti završiće se jednim brojem javnih događaja što doprinosi popularizaciji i promovisanju kredibiliteta i i ugleda osnovne škole „Božidar Vuković Podgoričanin“ (O.Š. BVP) u društvu.  FSR značajnu pažnju tokom 2009., 2010. i 2011. godine je posvetila jačanju kapaciteta ove osnovne škole o čemu više možete viđeti u prilogu.

2.4.2. Srednja škola

- Terenske posjete i dijalog sa stukturama škola. Ove aktivnosti su ključne da FSR bude odgovarajuće i pouzdano informisana o školovanju RE učenika/ca. To pomaže da se na vrijeme prepoznaju problemi poput odsustvo iz škole, negativne ocjene, neprimjereno ponašanje, konflikti u školi i odnos okruženja prema našim korisnicima.

- Posjete RE familijama i roditeljski sastanci. Bliska komunikacija i rad sa korisnicima pomaže identifikaciju određenih personalnih i familijarnih problema i kreiranju slike o /ne/postojanju podrške za obrazovanjem. Animiranje roditelja i njihovo uključenje u program ključni su za održivost programa, izgradnju povjerenja posebno roditelja u đecu /čest problem kod roditelja posebno prema ženskom dijelu korisnika/ kao i za odbacivanje negativnog, tradicionalističkog, nasljeđa koji sputava razvoj ličnosti i napredak RE zajednica ali i društva u cjelini. Posjete doprinose i sagledavanju ukupnih socijalnih prilika domaćinstava iz kojih dolaze naši korisnici.

- Neke RE sredine su jako zatvorene i u njima je dominantna uloga lidera/autoriteta.   Za rješavanje nekih pitanja i problema njihovo konsultovanje i pomoć su neophodni. Nastavićemo, već razvijenu, saradnju sa Romskim savjetom u Crnoj Gori i NVO sektorom. Praksa potvrđuje da su navedene aktivnosti ključne za uspjeh programa stipendija.

- Mentorska, supervizorska, podrška RE studenata korisnicima programa stipendija za srednju školu. Povezivanje RE učeničke i akademske zajednice je važno. RE studenti su već prepoznati kao uspješni primjeri i određeni autoriteti. Svaki student biće zadužen da prati određenih broj RE učenika u srednjim školama, sa njima da razvija blisku komunikaciju i postane im prva linija podrške. Mogućnost da budu mentori biće ponuđena samo redovnim i uspješnim studentima. To znači da se te osobe odnosno njihova profesionalna pažnja zadržava u sektoru obrazovanja i kao određeni dodatak na stipendiju mogao bi da doprinese smanjenju njihovog angažovanja u civilnom društvu na različitim programa što odvraća pažnju od obrazovanja i studiranja. Nivo obaveza koje predviđa FSR za njih je zaista minimalan.

- Podrška pojedinim predmetima kroz plaćanje privatnih časova. U toku školske godine dodijelićemo ukupno 10 podrški za plaćanje privatnih časova za pojedine predmete (uglavnom sporni su matematika, fizika, hemija, jezici i drugi stručni predmeti). Korisnici će sami aplicirati za ovaj vid podrške. Odluke će donositi Odjeljenje za stipendiranje učenika i studenata u skladu sa postavljenom procedurom (konstantnost negativne jedinice, mišljenje predmetnog nastavnika, redovnost pohađanja škole i profil zanimanja sa aspekta mogućeg nastavka školovanja).

- Radionice i kontinuiran rad sa korisnicima su vodeći segment komunikacije i jačanja motivacije i odgovornosti. One doprinose unaprijeđenju kohezije grupe, podstiču druženje, solidarnost i izgradnju povjerenja prema FSR. Važne su i zato što podižu nivo samopouzdanja kod srednjoškolaca kao i motivaciju da uče i nastave dalje školovanje. Radionice su značajne i zato što pružaju priliku da uče iz sopstvenih i tuđih iskustava kao i da se upoznaju sa pozitivnim primjerima iz RE zajednice. Program rada su osmislli sami članovi Omladiskog kluba. Pristupiće se organizaciji brojnih gostovanja. U sklopu ovog segmenta organizovaće se druženja korisnika sa poznatim ličnostima, sportistima, glumcima, pjevačima, predstaviće se zanimanja i profesije koje su njima interesantne, a jedan broj radionica predstavljaće psiho-socijalnu podršku. Zbog jačanja motivacije organizovaće se i pet izleta, dva turnira u malom fudbalu, i brojne volonterske akcije sa izborom najboljeg volontera mjeseca. Uz ove sadržaje ide i organizovan odlazak u pozorišta, bioskop i sportske događaje kroz razvijanu mrežu saradnje sajavnim kulturnim ustanovama (CNP, Gradsko pozorište, KIC...).

- Radionice i drugi sadržaji održavaće se dva puta mjesečno u nastavnim mjesecima školske godine. Iz finansijski razloga, izbjegavanja plaćanja putnih troškova, radionice će se održavati i u Nikšiću jer je tamo najbrojnija grupa korisnika. Od ove školske godine tamo je preko 25 naših korisnika.

- Cleaning servis. Započet u prvoj polovini 2010 godine ovaj program će biti i dalje na usluzi korisnicima programa stipendija. Učenici i studenti koji nemaju takvu mogućnost, svakog petka, tokom cijelog dana, mogu oprati svoju garderobu i veš u sjedištu FSR i koristiti usluge FSR dok čekaju završetak procesa pranja i sušenja (biblioteka, Internet, pristup računaru, muzika ili gledanje nekog filma uz osvježenje kao što su čaj ili kafa). Ovo je izuzetno važno za bolju higijenu korisnika i njihovo zadovoljstvo, prijatniji i sigurniji osjećaj u sredini ali i za rasterećenje roditelja i njih samih sobzirom da su do sada to radili ručno. FSR ima sve kapacitete za realizaciju ovog dodatog sadržaja. Od marta 2010. ovu uslugu koriste studenti u Podgorici (trenutno ukupno 2), učenici srednjih škola (trenutno ukupno 5), i 3 roditelja djece romskih izbjeglica.

2.4.3. Univerzitet

- Dosadašnje iskustvo pokazuje da ova grupa korisnika treba snažniju podršku tokom studija u pogledu praćenja nastave i pripreme ispita. Kvalitet i obim ranije stečenog znanja nije odgovarajuća pretpostavka za konkretni studijski program. To i dovodi do povećanja dužine studiranja i usporavanja studija na pojedinim godinama, zbog više ili jednog konkretnog predmeta. Uspostavljeni vid podrške, kroz mentore, kolege sa studija, (neromske nacionalnosti) dao je izvjesne rezultate. Iz svojih rezervi, jako limitiranih, reagovala je u pojedinačnim situacijama. Ipak cijeli pristup mora biti profesionalnije postavljen. Uz angažovanje mentora neophodno je i plaćanje privatnih časova/kurseva za pojedine predmete i ispite. Istaknuti problem ne javlja se samo kod završnog dijela ispita, već i pri izradi seminarskih radova, polaganja kolokvijuma, vježbi.

- Jedan broj novijih studenata nema uslova za kontinuiran i uspješan rad na fakultetu zbog neposjedovanja neophodne IT opreme. To se odražva na blagovremenost u pripremi i realizaciji vježbi, kolokvijuma, seminarskih radova, pristupa pošti i pretraživačima. Konačno to se negativno odražava i na polaganje završnog ispita. U sklopu ove dodatne aktivnosti, koja ime veze sa samim pohađanjem akademskih studija ali i jačanjem kapaciteta korisnika nabaviće se ukupno 4 lap topa kojim će korisnici biti zaduženi do kraja školske godine. Oni studenti koji prihvate korišćenje lap topa, potpisaće izjavu da su saglasni da im posljednje dvije stipendije budu isplaćene po konačnom ishodu školske godine. Ukoliko postignu rezultat koji je zadovoljavajući, slijedi isplata stipendija a lap top se dodjeljuje na trajno korišćenje. U protivnom, za isplatu zaostalih stipendija potrebno je lap top vratiti FSR u ispravnom stanju. Sa opremom će potom biti zaduženi drugi korisnici.

- FSR će kao i do sada, kroz svoj program, zastupati interese studenata. Pokušaće da najveći broj njih smjesti u studentske domove. Oni koji to ne budu dobijaće mjesečnu pomoć za plaćanje sobe. Primjedbe korisnika su bile da međusobno nijesu ravnopravni u pogledu rasplaganja neto stipendijskim iznosom.

- Za rad sa studentima, kao i do sada, biće korišćen prostor FSR u Podgoici. Prostor je maksimalno uslovan, sa svim zaokruženim tehničkim karakeristikama. Zato ga je važno zadržati. Skupovi Romskog omladinskog kluba, Romskog studentskog kluba, Nacionalnog Tima DecadeWatch održavaće se takođe redovno u FSR  pružiće im se puna administrativna i tehnička podrška.

- Očekujemo da se u toku realizacije ovog programa, kroz saradnju sa Ministarstvom za informacono društvo, otvori i računarska sala i u sklopu jačanja kapaciteta i svi korisnici, kojima je potrebno, prođu kroz odgovarajuću obuku.

- Grupne aktivnosti sa korisnicima Univerziteta održavaće se jednom mjesečno u formi sastanaka Romskog studentskog kluba, Nacionalnog Tima DecadeWatch-a, debata i radionica.

- Cleaning servis je već objašnjen u sklopu aktivnosti za Srednju školu.

    - Vidljivost programa stipendija i njegovog sadržaja

Program stipendija do sada je veoma zapaženo participirao u stučnoj i široj javnosti. Cijenimo važnim kreirati određene standardne procedure za svaku školsku godinu. To su sljedeće aktivnosti:

- Prezentacije programa, na početku školske godine, u srednjim školama sa značajnim učešćem RE populacije. Partner je sama škola i njihova pedagoško-socijalna podrška u školama. Učesnici prezentacija su i studenti i već diplomirana lica kao pozitivni primjeri. Cilj je animiranje školske zajednice, 100% pokrivenost stipendijama svih lica iz RE populacije u srednjim školama i dobijanje veće podrške školskih struktura pri realizaciji programa.

- Priprema i izdavanje godišnjeg almanaha. Detaljan izvještaj o programu stipendija za konkretnu školsku godinu za srednju školu i Univeritet. Publikacija uključuje konkretno predstavljanje svakog korisnika, veliki broj foto priloga i prezentaciju Komisije i Ministarstva kao pokrovitelja. Besplatno će se distribuirati korisnicima, partnerima, medijima, bibliotekama, korisnicima odluka.

- Dokumentarni video film o školskoj godini u trajanju od 25 minuta.

    - Organizacione-tehničke pretpostavke za realizaciju stipendijskog programa

Uspješna i kvalitetna realizacija programa stipendija podrazumijeva odgovarajuće kapacitete. FSR sa svoje strane, definišući partnersku ulogu, doprinosi podjeli odgovornosti i obaveza. Podrška kapacitetima FSR je neophodna kako bi program tekao na efikasan i kvalitetan način i uz eliminisanje svih izazova i problema u radu. Ove godine tražimo kompetan iznos za pokrivanje rentiranja prostora u kojem se sprovode sve aktivnosti FSR, u kojem se jačaju kapaciteti naših korisnika, održavaju sastanci sa roditeljima, radionice i ostalo. S obzirom da je Biljana Alković i od strane Vlade prepoznata kaoupsjšan primjer inkluzije ovaj programpredviđa obezbjeđenje na gopdinu dana nadoknade za njen rad, zaade u bruto iznosu, za period od godinu dana. Izuzetno je važno da koordiniranje rada FSR nastavi da radi špripadnik same populacije, bivši korinsik koji je preko FSr završio srednjoškolu i stekao VSS.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

Projekat će trajati 12  mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osnovna škola – radionice sa đecom i roditeljima |  | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X |
| Radionice sa učenicima u Podgorici |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |
| Radionice sa učenicima u Nikšiću |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |
| Motivacione, vanškolske i rekreativne aktivnosti | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Priprema , štampa i distribucija almanaha- srednja škola |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Dokumentarni program |  |  | X | X |  | X | X |  |  | X | X |  |
| Radionice i sastanci Romskog studentskog kluba |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Servis podrške svim korisnicima u svim stip. programima | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

2.6. Očekivani rezultati

Na najviše 1 strani navedite kako će plan i program uticati na poboljšanje:

- trenutne situacije ciljnih grupa;

- tehničkih i upravljačkih kapaciteta ciljnih grupa (gdje je primjenljivo).

A)

- Za preko stotinu korisnika, kroz rad FSR, obezbijeđen moderan, efikasan i pouzdan servis podrške

- Povećano samopouzdanje i motivacija kod svih korisničkih grupa

- Unaprijeđena znanja, vještine i informisanost svih korisničkih grupa

- Pozitivno prepoznavanje korisničkih grupa u javnosti

- Smanjeno napuštanje obrazovnog procesa bilo da je riječ o osnovnoj/srednjoj školi ili Univerzitetu

- Povećan broj osoba iz zajednice koje uspješno završavaju osnovnu školu, upisuju i završavaju četvorostepene srednje škole i nastavljaju sa univerzitetskim obrazovanjem

- Povećana podrška roditelja za obrazovanje njihove đece

- Spriječeni i procesuirani primjeri diskriminacije i kršenja prava

- Unaprijeđena dostupnost, kvalitet i efekti obrazovanja romske i egipćanske zajednice

- Unaprijeđen intenzitet i kvalitet socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori

- Povećani kapaciteti osnovne škole „Božidar Vuković Podgoričanin“ u Podgorici

- Pripremljeno, štampano i distribuirano oko 2.000 primjeraka publikacije o toku stipendijskog programa u osnovnoj i srednjoj školi sa detaljnom analizom, izazovima, nalazima, zaključcima i preporukama sa lisitom svim korisnika i njihovog školskog uspjeha.

- Pripremljeno najmanje 6 izdanja magazina INKLUZIJA koji govore o programu i isti distribrani na više od 4000 adresa

- Crna Gora pozitivno prepoznata po rješenjima i rezultatima u oblasti obrazovanja Roma i Egipćana među državama Dekade uključivanja Roma i EU

B)

- stavoreni uslovi za redovno funkcionisanej FSR kao programa podrške

- nastavljen razvoj manadžerskih kapaciteta kadrova iz RE zajednice

- stvoreni uslovi za rad i život prve pripadnice RE populčacije koja je diplomirala na državnom Univerzitetu

2.7. Publikacije i drugi rezultati

Pored redovnog izdavanja saopštenja i sakupljanja materijala iz medija koji govore o programu kao što je prethodno rečeno u sklopu programa biće produkovani  – almanah za srednju školu kao i jedan dokumentarni film. U toku trajanja programa biće pripremljeno i objavljeno najmanje šest brojeva magazina »Inkluzija« koji se distribuira na oko 4.000 adresa u zemlji, regionu i svijetu.

2.8. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Projekat će pratiti jasan plan monitoringa i evaluacije za čiju realizaciju će biti zaduženi koordinacija projekta. U zavisnosti od konkretnih aktivnosti koristiće se sljedeće tehnike: fokus grupa, intervju, upitnik, završni krug, posmatranje i evidencija. Projektovani su i sljedeći (kvantitativni i kvalitativni) pokazatelji uspješnosti projekta:

- broj održanih sastanka i prezentacija i kvalitet istih,

- broj lica obuhvaćenih projektom i kvalitet dobijenih informacija i komentara od njih,

- broj i kvalitet izdatih izvještaja i saopštenja

- redovno pohađanje Nastase i broj drop-outa

- broj planiranih i održanih predavanja, seminara i radionica,

- broj postavljenih pitanja i iznijetih komentara,

- zadovoljstvo predavačima,

- zadovoljstvo predavača grupom,

- broj lica koja su upisal aškoslku godinu i broj onih koji su uspješno završili školsku godinu,

- kvalitet stečenih informacija i iskustva,

- broj priloga u medijima o projektu,

- broj distribuiranih izvještaja, informacija i publikacija i zapažanja o istima,

2.9. Održivost

Program je održiv u intitucionalnom, programskom i finansijskom smislu. Program je već održiv jer on bez prekida funkcioniše i razvija se od školske 2004/05 godine. Punih dakle sedam godina. Pitanje obrazovanja Roma i Egipćana prisutno je u nizu strateških dokumenata Vlade Crne Gore što takođe doprinosi njegovoj održivosti a ovo pitanje važan je segment našeg pristupanja EU u kontekstu socijalne inkluzije, vladavine prava i ljudskih prava. Program će neminovno biti nastavljan sve dok traju i postoji potreba za mjerama afirmativne akcije prema romskoj i egipćanskoj populaciji a proizvodi potencijal na kojima će počivati dalji napredak ove populacije.

3.	Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Osnovna škola |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Radionice sa učenicima - gluma | mjesec | 250.00 | 10 | 2.500 |  | 2.500 |
| 2. | Radionice sa učenicima - ples | mjesec | 200.00 | 10 | 2.000 |  | 2.000 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 4.500 | - | 4.500 |
|  | Srednja škola |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Terenske posjete školama | mjesec | 100 | 10 | 1.000 | 0.00 | 1.000 |
| 4. | Putni troškovi korisnika programa | mjesec | 100 | 10 | 1.000 | 0.00 | 1.000 |
| 5. | Radionice sa korisnicima u Podgorici | mjesec | 100 | 8 | 800 | 0.00 | 800 |
| 6. | Radionice sa stipendistima u Nikšiću | mjesec | 200 | 10 | 2.000 | 0.00 | 2.000 |
| 7. | Programska i logistička podrška radionicama i radu FSR u Nikšiću | mjesec | 150 | 10 | 1.500 | 0.00 | 1.500 |
| 8. | Motivacione, vanškolske i rekreativne aktivnosti | mjesec | 300 | 10 | 1.000 | 0.00 | 3.000 |
| 9. | Nagrade najboljim stipendistima | nagrada | 150 | 2 | 300 | 300 FSR | 0.00 |
| 10. | Cleaning servise | mjesec | 50 | 11 | 550 | 550 FSR | 0.00 |
| 11. | Podrška - privatni časovi iz pojedinih predmeta | osoba | 150 | 10 | 1.500 | 500 | 1.000 |
| 12. | Prezentacije u školama | tribina | 70 | 10 | 700 | 0.00 | 700 |
| 13. | Priprema, prijelom, štampa i distribucija godišnjeg almanaha - srednjoškolci | kom | 1.35 | 1.000 | 1.350 | 0.00 | 1.350 |
| 14. | Dokumentarni zapis o šk. godini | film | 1.600 | 1 | 1600 | 0.00 | 1.600 |
| 15. | E-magazin “Inkluzija” | broj | 100 | 6 | 600 | 600.00 FSR | 0.00 |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 14.900 | 1.950 | 12.950 |
|  | Univerzitet |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Putni troškovi korisnika programa | mjesec | 60 | 11 | 660 | 0.00 | 660 |
| 27. | Pomoć u plaćanju stanarine - van Podgorice | osoba | 50 | 2 x 11 mj | 1.100 | 0.00 | 1.100 |
| 28. | Radionice studentskog kluba | mjesec | 150 | 10 | 1.500 | 500.00 | 1.000 |
|  | Podzbir III: |  |  |  | 3.260 | 500 | 2.760 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
|  | Asistent -u svim stip programima i na radionicama | osoba | 200 | 12 | 2400 | 0.00 | 2.400 |
|  | Izvršni diorektor FSR – model dobre prakse | osoba | 450 | 12 | 5400 | 0.00 | 5.400 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 7.800 |  | 7.800 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Kancelarijski materijal i pribor | mjesec | 50 | 12 | 600 | 0.00 | 600 |
| 30. | Knjigovodstvene usloge - doprinos | mjesec | 200 | 12 | 2.400 | 1.200 FSR | 1.200 |
|  | Zakup prostora za sjedište FSR i održavanje radiionica i seminara | mjesec | 450 | 12 | 5.400 | 0.00 | 5.400 |
|  | Režijski troškovi (struja, voda), Internet telefon | mjesec | 150 | 12 | 1.800 | 600 FSR | 1.200 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 9.000 | 1.800 | 7.200 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 39.460 | 4.250 | 35.210 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše tri strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora. Takođe, navedite resurse koje organizacija ima (kancelarije, opremu, broj zaposljenih itd.).

Posebno navedite kapacitete organizacije za realizaciju podnešenog prijedloga plana i programa i ranije iskustvo u sličnim aktivnostima.

Pouzdan socijalni partner

Fondacija za stipendiranje Roma (FSR) osnovana je početkom 2005. godine kao dio projekta “Razvoj romskog liderskog potencijala u Crnoj Gori” koji je sprovodila Misija Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) u Crnoj Gori, a finansijski podržan od strane Vlade Kraljevine Holandije.

FSR je danas nezavisna organizacija jedistvena po svom mandatu.

Vizija: Crna Gora, građansko društvo, sa obrazovanom i integrisanom romskom i egipćanskom zajednicom.

Misija: Podrška integraciji Roma i Egipćana u Crnoj Gori kroz obezbjeđivanje pristupa obrazovanju i zapošljavanju na svim nivoima.

FSR želi se razviti u regionalno prepoznatljiv Institut socijalne inkluzije (ISI) specijalizovan za različite izazove društvenog uključivanja Roma i Egipćana.

Zadaci:

- promovisanje značaja obrazovanja za dugoročni izlazak iz siromaštva,

- sakupljanje građe i prezentacija kulturne baštine Roma i Egipćana u Crnoj Gori

- obezbjeđivanje stipendija – novčane podrške za Rome i Egipćane koji pohađaju    osnovnu školu, nastavu u srednjim školama i na Univerzitetu u Crnoj Gori,

- obezbjeđivanje pristupa finansijskim sredstvima za Rome i Egipćane u različitim obrazovnim procesima koji obezbjeđuju ili podstiču njihovu integraciju u formalne tokove obrazovanja, kulture, zapošljavanja ili društvo u cjelini,

- trajna podrška i jačanje kapaciteta stipendista/kinja,

- osnaživanje romskih i egipćanskih domaćinstava i familija,

- rad sa roditeljima korisničkih grupa iz osnovne i srednje škole,

- istraživanje i dokumentovanje ljudskih prava,

- uloga informativnog, obrazovnog i centra za profesionalnu podršku,

- iniciranje, participacija i podrška svim aktivnostima koji doprinose boljem ekonomskom, socijalnom i društvenom statusu Roma i Egipćana,

- javno zastupanje prema donosiocima odluka

- aktivno praćenje i podrška procesu evropskih integracija Crne Gore

- watch dog uloga u primjeni politika i mjerenje efekata preduzetih mjera

Ključni partneri: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, UNHCR, Ministarstvo prosvjete i nauke, Komisija Vlade Crne Gore za implementaciju Strategije za poboljšanje položaja RAE populacije, Komisija Vlade Crne Gore za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, Centar za stručno obrazovanje, Prosvjetna inspekcija, Zavod za školstvo, Ministarstvo kulture, sporta i medija, Romski savjet u Crnoj Gori, DVV International, COSV, Koalicija „Romski krug“, Institut za otvoreno društvo, DecadeWatch Tim, CRNVO, Akcija za ljudska prava, ERRC i dr.

www.isi-mne.org

Radionice sa roditeljima takođe su predviđene ali one nijesu predmet ovog programa. FSR posljednje dvije godine pruža podršku i novac kako bi O.Š. BVP, kao licencirani provajder, organizovala stalne kurseve za nepismene roditelje. To je podsticaj roditeljima da pruže snažniju podršku obrazovanju svoje đece ali i da sami učestvuju u obrazovanju odraslih i boljem , sopstvenom, profilisanju, na tržištu rada.