Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: “Neformalna  edukacija mladih za interkulturalno razumjevanje   i unapređenje  etničkih relacija u zajednici“

(sa partnerima-Pedagoškim Centromom u Podgorici i Gimnazija u Tuzima)

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije):

NVO« KREATIVNO VASPITANJE»

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

programa: Nadežda Marković

Adresa i kontakt telefoni Mitra Bakića 126    tel.069716129

Žiro račun:Crnogorsko komercijalna banka

510000000001859724

PIB:02389517-302

Mjesto: Tuzi

Vrijeme realizacije: 9 mjeseci

Ukupno potraživani iznos 6760

od Komisije:5460€

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

- ciljne grupe,

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije, i

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Cilj

Mjesto realizacije- Podgorica, Gimnazija Tuzi,mješovita odjeljenja

- Povećati osjetljivost mladih za razumjevanje različitosti  drugih  i unapređenje   etničkih relacija  u  zajednici.

Ciljne grupe  sa kojima planiramo da radimo su učenici Gimnazije »25 Maj« u Tuzima  škole  gdje smo dobili podršku za naše projektne  aktivnosti (prilažemo potvrdu direktora škole o saglasnosti sa našima radom)

Glavne aktivnosti- kontakti sa školom, medijska prezentacija programa i organizovanje press konferencije, organizovanje radionica za učenike/ce o interkulturalnosti, organizovanje tribina i okruglog stola na temu interkulturalnosti,organizovanje akcija i đačke debate za podršku interkulturalnosti mladih ,izrada i podjela flajera,obilježavanja važnijih datauma vezanih za antidiskriminaciju , monitoring i evaluacija rada, prezentacija rezultata, pisanje  završnog izvještaja Komisiji

Ukupni budjet6760

Traženi iznos od Komisije 5460

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti iko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Interkulturalnost  uvažava i podržava različitost u svim oblastima ljudskog života. Ono učenike/ce čini osjetljivim na ideju da su ljudi prirodno razvili različite načine života, običajе i pogled na svijet i da ta raznolikost ljudskog života sve nas obogaćuje. Istovremeno, riječ je  o konceptu   koji  promoviše ravnopravnost i ljudska prava, obezbjeđuje jednake mogućnosti, suprotstavlja se nepravdi i diskriminaciji i zalaže za vrijednosti na kojima se izgrađuje ravnopravnost.

Crnogorsko društvo je višenacionalno i multikulturalno. Prema zvaničnim podacima republičkog Zavoda za statistiku preko 1/5 ukupne populacije sačinjavaju nacionalne manjine. Saradnja i  razmjena međusobno kulturna i druga dobra  etnokulturnih grupa u crnogorskom društvu nije na zadovoljavajućem nivou.Iz tih razloga periodično mjerenje etničke distance je veoma važno, prije svega kako bi se uočili eventualni problemi u odnosima imeđu različitih etničkih grupa i na njih adekvatno i pravovremeno reagovalo.Nansen dijalog centar i Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) objavili su rezultate istraživanja Etnička distanca u Crnoj Gori (april-maj 2007.).( Za ovu svrhu korišćena je modifikovana Bogardusova skala koja se sastoji iz devet ajtema)

Istrazivanja pokazuje da u Crnoj Gori postoji ukupan rast distance po etničkom kriterijumu, odnosno da se povećala socijalna distanca u odnosu na istraživanje iz 2004.god.Činjenica je da povećanje etničke distance može dovesti do latentne netrpeljivosti, a ključni problem nije u samom stepenu distance već u trendu koji je negativan i koji treba da upozori,  da se ovim problemom blagovremeno treba baviti i preduzeti sve mjere, kako bi se stepen etničke distance smanjio, a povećalo povjerenje između pripadnika različitih etničkih zajednica

Takođe,do sličnih pokazetalja u svom istraživanja o etničkoj distanci mladih u zajednici došla je  nevladina organizacija Akcija za ljudska prava (NVO Akcija za ljudska prava,2010)

Zapravo, ovi rezultati istraživanja ukazuju, da mladi ne žive interkulturalizam u svakodnevnom zivotu.Očigledno je da se u  Crnoj Gori  susreću  mladi ljudi  različitih kultura, religija, jezika, ali  često su u pasivnom odnosu.Žive jedan pored drugoga,  kontaktiraju  na nivou formalnosti. To je stanje koje se može nazvati multikulturalnost i koje  nema  ni  razvijene   gradjanske inicijative i  odgovornost.Odgovori sa ankete zabrinjavaju, jer mladi nemaju u dovoljnoj mjeri razvijenu svijest o pomješanosti kultura, o onome sto je u njima zajedničko, ni o onome što čini njihove  specifičnosti i što ih razlikuje jedne od drugih.

Osnovni uzrok ovako opisanog stanja je nedovoljno  znanje i pogrešna uvjerenja  mladih o drugima i različitima od sebe. RAZLOG  prije svega treba tražiti  ŠTO U ŠKOLAMA NEMA ORGANIZOVANOG  INTERKULTURALNOG    OBRAZOVANJA  ZA BOLJE   RAZUMJEVANJE ETNIČKE   RAZLIČITOSTI.

OTUDA  SMO MI  ZA ŠPKRENULI OVAJ  PROJEKT U CILJU PODRŠKE MLADIMA, DA OSVJESTE  INTERKULTURALNOST, DA GA ŠTO PRIJE PRAKTIKUJU U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU, RADI STVARANJA SIGURNOG, TOLERANTNOG I KREATIVNOG AMBIJENTA U SVOJOJ ZAJEDNICI  U ODNOSU  RAZLIČITOSTI.

Smatramo,ukoliko se ovaj problem ne počne organizovano rješavati posljedice ce biti produbljavanje nepovjerenje u  ljude pored nas, naše komšije, kolege, prijatelje, kao i  održavanje  pasivnosti gradjana u zajednici i stvaranje zatvorenog, izolovanog, samodovoljnog  društva.

ČLANOVI/ce NVO „KREATIVNOG VASPITANJE“  SU  VISOKO  MOTIVISANE  DA SVOJ INTERKULTURALNI, MIROVNI , GRADJANSKI AKTIVIZAM ŠIRIMO MEĐU MLADE I    PRETOČIMO GA U DJELO.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

1.Povećati osjetljivost mladih za razumjevanje različitosti i smanjenja etničke distance

Podciljevi

1. Bolje razumjevanje sopstvene kulture kao i kulturu drugih  u našoj zajednici

2.Poboljšanje  komunikacije između mladih koji pripadaju različitim kulturama.

3.Fleksibilniji stav prema kulturnim različitostima u društvu i otvorenost da se testiraju različiti pogledi na svet, načini mišljenja i rješavanja problema.

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Ciljna grupa  sa kojima planiramo da radimo su 80 učenika  Gimnazije« 25 Maj« u Tuzima za koju smo dobili  podršku za  naše projektne  aktivnosti (prilažemo potvrdu direktora školeo saglasnosti sa našima radom)

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

Planiramo da realizujemo sljedeće projektne aktivnosti:

1. kontakti i susreti sa Upravom škole i pedagoško-psihološkom službom radi upoznavanje sa projektom i saglasnosti za naš rad u toj školi i odabir učenika,mješovitih etničkih grupa

2.Medijsko predstavljanje projekta i održavanje press konferencije

3.organizovanje radionica,formiranje grupa  za radionice koje će voditi  dvije edukatorice,pedagogice

4. Pravljenje protokola rada za svaku radionicu od strane voditelja radionica, analiza protokola rada, intervizija-uočavanje problema i zajedničko rješavanje.

4.organizovanje tribine uškoli  9. novembra i obilježavanje Dana borbe protiv fašizma,pozivanje tri eminentna predavača iz ove oblasti

5.organizovanje druge tribine i obilježavanja 2.marta, Dana borbe protiv rasne diskriminacije

6.učestvovanje u radio emisiji -Antena M, sa temom- Rasne i sve naše  diskriminacije  prema drugima

7.organizovanje okruglog stola u PR centru i pozivanje eminentnih stručnjaka na temu:“Mladi, razgradnja etničkih stereotipa i predrasuda i jačanje interkulturalizma u zajednici“

8.saradnja sa romskom organizacijom i obilježavanje Dana 8 Maja    –svjetskog dana Roma, muzičkom manifestacijom „Širenje interkulturalizma kroz muziku Roma“.Jednu tačku romske muzike će izvesti i učenici muzičke škole“Andre Navara“

9.Obilježavanje 17.maja-Dana protiv homofobije i organizovanje tribine na temu-Intrenalizovana homofobija- pozivanje eminentnih gostiju za ovu temu

10.JEDNODNEVNA PROMOTIVNA AKCIJA učenika posvećena  razlicitosti  suživota  kroz predstavljanje zajedničkog portfolija u školi“Razlike koje spajaju i bogate“ i pozivanje medija-

11.Đačka debata „Multikulturalnost i interkulturalnost“i pozivanje i roditelja na debatu

12. Evaluacija i  zavrsna anketa na kraju edukativnog ciklusa, pozivanje profesora ove škole i sumiranje rezultata o radionicama iz interkulturalnosti

13Anketa za građane

14,prezentovanje rezultata u radio Mir u Tuzima i drugim štampanim i elektronskim medijima

14.Praćenje realizacije svih projektnih   aktivnosti i evaluacija

15.Pisanje narativnog i finansijskog izvjestaja na osnovu svih kvalitativnih i kvantitativnih indikatora u cilju podnošenja izvještaja donatoru

KLJUČNE TEME ZA UČENIKE na radionicama

Multikulturalnost i inerkulturalnost,pojam, definisanje i razumjevanje   interkulturalnosti, sličnosti i razlike, stereotipi i predrasude, prevazilazenje predrasuda, barijere u interkulturalnoj komunikaciji,konflikt i konstruktivno rjesavanje konflikta, identitet i pripadnost, rod i pol, drustvena raspodjela moći,diskriminacija,suprotstavljanje diskriminaciji,razvoj interkulturalne osjetljivosti, decentracija i dijalog,građanska odgovornost za interkulturani sklad , građanski aktivizam,  mjere javne politike i koraci u rjesavanju zajedničkog  problema za dobro svi u zajednici,  rad na  portfoliju  i prezentacija portfolija po grupama u cilju sagledavanja timskog rada na rješavanju problema u zajednic,završni rad-vajanje statue-izražavanje  smanjenja etničke distance u zajednici

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati __9_ mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 saradnja Gimnazijom u Tuzima gdje planiramo implementaciju projekta,kao i sa Pedagoškim centrom Crne Gore |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| 1.2. medijska prezentacija projekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Implementacija projekta: 2.1.organizovanje radionica o interkulturalnosti, formiranje grupa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 2.2.zvođenje radionica,priprema materijala za radionice,priprema protokola rada za moderatore radionica | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x |
| 2.3. organizovanje tribine uškoli 9. novembra i obilježavanje Dana borbe protiv fašizma,pozivanje tri eminentna predavača iz ove oblasti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 2.4.organizovanje druge tribine i obilježavanja 2.marta, Dana borbe protiv rasne diskriminacije |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. organizovanje okruglog stola u PR centru i pozivanje eminentnih stručnjaka na temu:Mladi i razgrađivanje etničkih stereotipa i predrasuda |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. učestvovanje u radio emisiji -Antena M i radio Mir iz Tuzi sa temom- Rasne i sve naše diskriminacije prema drugima... |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.saradnja sa romskom organizacijom i obilježavanje Dana 8.Maja –svjetskog dana Roma „Širenje interkulturalizma kroz muzika Roma“ uz podršku muz.škole“Andre Navara“ |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.Obilježavanje 17.maja-Dana protiv homofobije i organizovanje tribine na temu-Intrenalizovana homofija i pozivanje eminentnih gostiju za ovu temu |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.JEDNODNEVNA PROMOTIVNA AKCIJA učenika posvećena razlicitosti suživota kroz predstavljanje zajedničkog portfolija u školi“Razlike koje spajaju i bogate“ i pozivanje medija- |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.učenička debata “Multikulturalnost i inerkulturalnost“ i pozivanje roditelja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.Veče poezije mladih na svim jezicima uz pratnju na gitari i pozivanje medija, roditelja i svih građana u Centar za kulturu u Tuzima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. Evaluacija i zavrsna anketa na kraju edukativnog ciklusa,pozivanje roditelja, profesora,predstavnike klokalne vlasti i sumiranje rezultata o radionicama iz interkulturalnosti |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.Praćenje svih aktivnosti i evaluacija rada | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Pisanje narativnog i finansijskog izvjestaja na osnovu svih kvalitativnih i kvantitativnih indikatora radi podnošenja izvještaja donatoru |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Praćenje našeg  projekta je kontinuiran proces prikupljanja i analize podataka na osnovu kojih ćemo donijeti zaključke kako se projekat sprovodi u odnosu na očekivane rezultate.

NVO »Kreativno vaspitanje« će uspješnost ovog projekta pratiti preko evoluacionih listova koje ćemo ponuditi učesnicima  radionica u svim fazama rada, protokola rada voditelja radionica, zapisnika o prisustvovanju učesnika radionica, zapisnika sa intervizije i supervizije našeg rada,medijskim prezentovanjem projekta i novinskim člancima o realizaciji projekta, fotografiskim zapisima sa radionica i tribina,dokazima o isplati honorara, pisanje i predaja  programskog i  finansijskog izvještaja donatoru

Za monitoring i evaluaciju projekta zaduženi su koordinator i asistent projekta.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Održivost našeg projekta je moguć iz više razloga:

1. projekat zadovoljava identifikovane  potrebe mladih

2.  projektne aktivnosti su tako dizajnirane da su otvorene za edukaciju učenika   drugih skola

3. institucije ne nude organizovanu kontinuiranu edukaciju mladima iz oblasti intrkulturalnosti i etničkog razumjevanja, pa otuda veliki prostor za naš rad

4.članovi naše organizacije prepoznatljivi po svom uspješnom  radu u školi   na neformalnoj edukaciji mladih, uspjesno i transparentno  ce realizovati i  ovaj projekat  i potvrditi povjerenje u nas rad.

5. Sve ove aktivnosti nakon ovog projekta planiramo da  nastavimo u drugim školama,sa novim korisnicim naših projektnih aktivnosti, aplicirajuci  projekat  Opstini Podgorici kao Donatoru.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zakup prostora u PR centru za Press konferenciju sa osvježenjem za učesnike .. | Konfer. | 150 | 1 | 100 | Naša NVO | O |
| 2. | .1.tribina .. | Pred. | 50 | 3 | 150 | Kre.vas. | 0 |
| 3. | ..2.tribina | Pred. | 50 | 3 | 150 | Kreat.v. | 0 |
| 4. | ..3.tribina. | Pred. | 50 | 3 | 150 | Kreat.v. | 0 |
|  | 4.tribina | Pred.. | 50 | 3 | 150 | Kreat.v. | 0 |
| 5. | .zakup prostora u PR centru za okrugli sto..sa osvježenjem za učesnike | Okr.sto | 150 | 1 | 150 | Krea.v. | 0 |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  |  | 0€ |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Radionica,radion.materijal za učenike | Mjes. | 50 | 9 | 450,00 | 0 | 450,00 |
| 7. | 1.moderator rad. | Mjes. | 120 | 9 | 1080,00 | 0 | 1080,00 |
|  | 2.moderat.rad | Mjes. | 120 |  | 1080,00 | 0 | 1080,00 |
| 8. | Osvrženje poslije radionice za učenike | Mjes. | 50 | 9 | 450,00 | 0 | 450,00 |
|  | Podzbir II: |  |  |  |  |  |  |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Koordinatorka projekta | Mjes. | 180 | 9 | 1660 | 0 | 1660,00 |
| 13. | Asistent koordinatora proj. | Mjes. | 160 |  | 1440 | 0 | 1440,00 |
| 14. | Administt-računov. | Mjes. | 60 | 9 | 540 | 0 | 540,00 |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  |  |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Kancelarijski materijal | Mjes. | 50 | 9 | 450 |  | 450,00 |
| 16. | Osvježenje za volontere | Mjes. | 50 | 9 | 450 | Kreat.v. | 0.00 |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  |  | 1300 | 5460€ |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

NVO« Kreativno vaspitanje » broji pet članova koje su se okupili sa ciljem da kroz neformalnu edukaciju utiču na mlade ljude, da unapređuju svijest o otvorenom,slobodnom i  demokratskom društvu koje uvažava različitost.Otuda su  i naši projekti vezani uglavnom za škole, odnosno učenike koji su motivisani da razvijaju svoje demokratske kapacitete i dalje šire ideju etničke bliskosti i saradnje u svojoj multikulturalnoj sredini,da imaju doživljaj da žive jedni sa drugima .a ne jedni pored drugih.

Vizija naše organizacije

Interkulturalnost u zajednici  i aktivni suživot sa razlikama.

Misija

Unaprijediti svijest mladih za interkulturalnost i lićnu odgovornost u zajednici

Podsticati mlade da uzmu aktivno učešće  mladih u zajednici

Senzibilisati zajednicu za potrebe mladih i podršku za aktivnu ulogu mladih

Cilj programa

Unaprijediti svijest mladih za interkulturalnost  i promociju interkulturalnosti u mulikulturnoj zajednici.

Najznačajniji projekti

1.Rana ekološka edukacija, donator Skupština

2.Edukacija mladih za vrijednosti građanskog društva, Komisija Skupštine

3.Mladi i vjera, Muslimanski savjet

4.Upravljanje konfliktima ,Skupština

Naša organizacija je tako organizovana da je najveće tijelo Skupština koju čine pet članova,a odgovorno lice koje predstavlja organizaciju je Nadežda Marković, socijalna radnica

Članovi Skupštine su: Ersan Spahić,profesor filosofije, Verica Perović. profesorka, Jovana Božović,sociološkinja,Veselinka Ćetković,pedagog, Markuš Nada,vaspitač,Boro Marković nastavnik

Realizatori projekta

Nada Marković,kordinatorka projekta Ersan Spahić,profesor filosofije,voditelj radionice

Jovana Božović,sociološkinja,voditeljka radionice,Makuš Nadam vaspitč,asistentkinja projekta, Veselinka Ćetković,pedagogica

Na tribini-Ranka Krivokapić,sociološkinja, Amela Ramusović, sociološkinaa,Darka Petanović,pedagogica,Vitora Ljuljđuraj,filosofkinja

Okrugli sto:dr Biljana Maslovarić,Pedagoški centar Crne GORE, sociološkinja,Kerim  Međedović,NVO« Agencija za lokalna demokratiju« Ivana Gajević«Nansen dijalog centar«

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću