Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (projekti do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv programa: „Fizioterapijom do unapređenja psihofizičkog stanja djece sa smetnjama u razvoju“

Podnosilac programa (naziv organizacije): NVO „Udruženje fizioterapeuta za pomoć djeci i omladini sa smetnjama u razvoju“

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa: Predsjednik Udruženja – Darko Jovović, koordinator projekta.

Adresa i kontakt telefoni: Trg Nikole Kovačevića br.6. Podgorica, tel: 067-407-484

Žiro račun: 550-10452-58

PIB: 02756552

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: 10 mjeseci , (2011/2012)

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 4 150, 00 eura

# I – Sažetak programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o programu:

- cilj programa,

Cilj programa je poboljšanje psihofizičkog stanja 10-oro djece sa smetnjama u razvoju i edukacija njihovih roditelja za pravilno izvođenje fizioterapijskih vježbi sa njihovom djecom.

- ciljne grupe,

Ciljne grupe su djeca sa smetnjama u razvoju i njihovi roditelji.

- glavne aktivnosti,

Glavne aktivnosti su: okupljanje i druženje desetoro djece sa smetnjama u razvoju svakog radnog dana po 4 časa u trajanju od deset mjeseci, stručni rad od strane 1 fizioterapeuta i edukacija roditelja od strane stručnog lica za pravilan rad sa tom djecom.

- mjesto realizacije,

Mjesto realizacije je u Podgorici, u prostorijama koje koristi Udruženje..

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Ukupni budžet projekta je 5 800,00 eura a traženi iznos od Komisije je 4 150, 00 eura

# II – Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

U Podgorici postoji značajan broj djece i omladine sa smetnjama u razvoju, kojima je potrebna svakodnevna i kontinuirana fizikalna terapija, radi očuvanja postojećeg i poboljšanja njihovog sveukupnog  psihofizičkog stanja. U Kliničkom centru Crne Gore sprovodi se oblik fizikalne terapije, međutim, to je ustanova u kojoj se sprovode usluge fizikalne terapije za sve ostale pacijente, ( pa i za one koji nemaju smetnji u razvoju) , usled čega ustanova nije u mogućnosti da se potpuno posveti djeci sa smetnjama u razvoju i ne pruža im kontinuiranu terapiju tokom cijele godine, na način i obimu koliko je to potrebno djeci.

Odobrenjem ovog Projekta, stvaraju se realne mogućnosti da se sa 10-oro djece sa smetnjama u razvoju sprovodi fizikalna terapija svakodnevno, kontinuirano, koliko je to potrebno svakom djetetu pojedinačno u vremenskom periodu od devet mjeseci a što treba da dovede do značajnog poboljšanja psihofizičkog stanja ove ciljne grupe.

Projekat će sprovoditi jedno stručno lice – viši fizioterapeut, član udruženja koji ima višegodišnje iskustvo u radu sa djecom i omladinom sa teškoćama u razvoju, gdje su se pored iskustva koja su stekli u KC – Podgorica i Institutu „ Simo Milošević“ u Igalu, dodatno usavršili za kvalitetan rad sa ovom populacijom djece radeći u pojedinim udruženjima roditelja djece s teškoćama u razvoju.

Eventualnim neodobrenjem projekta, ova djeca će ostati i dalje bez kvalitetnog stručnog fizioterapeutskog rada, bez realne mogućnosti za poboljšanje njihovih sposobnosti a roditelji bi bili uskraćeni za kvalitetnu obuku i edukaciju.

2.2. Ciljevi programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

OPŠTI CILJ:

Opšti cilj je poboljšanje psihofizičkih sposobnosti djece sa smetnjama u razvoju kroz primjenu fizioterapeutskih metoda.

KONKRETNI CILJ:

Konkretni cilj je poboljšanje funkcije lokomotornog aparata, psihofizičkih funkcija, koordinacije pokreta i osposobljavanje djece i omladine za svakodnevne životne aktivnosti. Takođe je cilj Projekta edukacija roditelja za pravilno izvođenje fizioterapeutskih vježbi za svoje dijete.

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika programa.

Direktna ciljna grupa su djeca sa smetnjama u razvoju a indirektna ciljna grupa su roditelji te djece.

Loše psihofizičko stanje ove populacije djece i činjenica da se njih 10-oro iz ovog udruženja nalazi van redovnog fizioterapeutskog tretmana, kao i to da roditelji te djece nijesu edukovani i osposobljeni za pružanje fizioterapeutskih usluga su razlozi koji su nas motivisali da odaberemo ove ciljne grupe.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

Aktivnosti projekta bi se realizovale na sledeći način:

1.1. Organizovanje individualnog i grupnog fizioterapeutskog rada za 10-oro djece

Ova aktivnost podrazumijeva pružanje individualnih i grupnih fizioterapeutskih tretmana za 10 – oro djece i omladine sa smetnjama u razvoju od strane jednog fizioterapeuta. Cilj je poboljšanje psihofizičkih sposobnosti  koje će se unaprijediti kroz individualni i grupni rad  i na način predviđen programom rada stručnog lica. Aktivnost će se sprovoditi svakog radnog dana, u prostorijama koje koristi Udruženje u trajanju od 10 mjeseci.

Terapiju djeci bi propisao i istu kontrolisao svakih 30 dana  dr. fizijatar Sonja Nejkov, kojeg će Udruženje angažovati u toku cijelog Projekta.

Odgovoran za realizaciju ove aktivnosti je koordinator projekta.

1.2. Praćenje i izvještavanje o Projektu

Roditelji djece koji su korisnici Projekta će biti u situaciji da svakodnevno prate realizaciju Projekta, da u istoj učestvuju i da daju eventualne predloge i sugestije. Takođe projekat će pratiti i usmjeravati doktor-fizijatar koji ima iskustvo u radu sa djecom sa posebnim potrebama. Po završetku Projekta koordinator će sačiniti konačan izvještaj i dostaviti ga donatoru.

Odgovoran za realizaciju ove aktivnosti je koordinator projekta.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Projekat će trajati 10 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje projekta.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. ... dogovor sa roditeljima i stručnim kadrom o realizaciji projekta | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. realizacija aktivnosti po planu projekta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.2. koordinacija i monitoring aktivnosti | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.3.evaluacija |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Proces monitoringa realizacije projektnih aktivnosti biće vršen u kontinuitetu i za svaku pojedinačnu projektnu aktivnost. Metode koje će biti korišćene za praćenje uspješnosti realizacije pojedinih aktivnosti su: lista evidencije, neposredno posmatranje i upitnik sproveden među roditeljima.

Biće praćen broj djece koja prisustvuju fizioterapeutskim tretmanima.

Od strane fizioterapeuta i dr. fizijatra biće vršena procjena o stepenu napretka svakog djeteta pojedinačno, 5 puta u toku trajanja jednog projekta.

Biće praćen i stepen zadovoljstva same djece fizioterapeutskim tretmanom kroz neposredno posmatranje od strane stručnog lica. Takođe, biće praćen i stepen zadovoljstva roditelja napretkom kroz organizovanje upitnika.

Kvantitativni indikatori

- 10-oro djece  sa smetnjama u razvoju prisustvovalo fizioterapeutskim tretmanima.

Kvalitativni indikatori

- Poboljšanje psihofizičkog stanja 10-oro djece sa smetnjama u razvoju.

- Stepen zadovoljstva djece fizioterapeutskim tretmanom.

- Stepen zadovoljstva roditelja ostvarenim napretkom kod djece nakon fizioterapeutskog rada.

- Realizovana edukacija roditelja djece sa smetnjama u razvoju.

- Stepen zadovoljstva roditelja ostvarenim napretkom.

Projektni koordinator će po završetku realizacije projektnih aktivnosti napraviti finalni programski izvještaj o realizovanim projektnim aktivnostima i dostaviti ga Komisiji Vlade CG.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Organizovanje fizioterapeutskog rada za djecu sa smetnjama u razvoju nakon završetka projekta će biti obezbijeđeno kroz aplikacije samog Udruženja na konkurse domaćih i međunarodnih donatora. Odnosno, sredstva je moguće obezbijediti učešćem Udruženja na konkursima kod Komisije Vlade, Komisije Skupštine CG i Komisije Glavnog grada za raspodjelu sredstava NVO. Dio daljih aktivnosti biće organizovan kroz saradnju sa sličnim udruženjima.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  | Udruže-nje |  |
| 1. | ... zakup prostorije za rad fizioterapeuta | mjesec | 100,00 | 10 | 1 000,00 | 1000,00 |  |
| 2. | ... troškovi električne energije | mjesec | 40,00 | 10 | 400,00 | 400,00 |  |
| 3. | ...troškovi telefona | mjesec | 30,00 | 10 | 300,00 |  | 300,00 |
| 4. | ... troškovi osvježenja za djecu (sokovi, čajevi, kolači i sl) | mjesec | 50,00 | 10 | 500,00 |  | 500,00 |
| 5. | ... sanitarni troškovi (maramice, sapun, toalet papir, sredstva za dezinfekciju..) | mjesec | 30,00 | 10 | 300,00 | 100,00 | 200,00 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 2 500, 00 | 1 500,00 | 1 000,00 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Honorar fizioterapeuta (BRUTO) | mjesec | 300,00 | 10 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| 7. | Doktor fizijatar | mjesec |  | 10 | V O L | O N T | E R |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
|  | Ostali troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Knjigovođa | mjesec | 30,00 | 10 | 300,00 | 150,00 | 150,00 |
| 10. | Koordinator projekta | mjesec |  | 10 | V O L | O N T | E R |
|  | Podzbir: |  |  |  | 300,00 | 150,00 | 150,00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  | 10 | 5 800,00 | 1 650,00 | 4 150,00 |

# Napomena: Pored obezbjeđenja 1650,00 eura, volonterskog rada  koordinatora projekta i doktora fizijatra, učešće Udruženja je i u nematerijalnim sredstvima jer Udruženje posjeduje: 1 strunjaču i jedan fizioterapeutski krevet, valjak, loptu i švedske ljestve, odnosno svu potrebnu fizioterapeutsku opremu za realizaciju ovog projekta.

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

Udruženje fizioterapeuta za pomoć djeci i omladini sa smetnjama u razvoju je Udruženje registrovano početkom maja 2009. godine. Cilj Udruženja je razne vrste pomoći prevashodno kroz fizioterapeutski rad djeci i omladini sa metnjama u razvoju. Takođe cilj Udruženja je da se izvrši edukacija velikog broja roditelja, koji  imaju djecu sa smetnjama u razvoju, da bi isti znali pružiti kvalitetnu fizioterapeutsku pomoć svojoj djeci.

Vizija Udruženja je da su sva djeca zdrava, odnosno, da su djeca sa posebnim potrebama izjednačena u svemu sa ostalom djecom. Partneri ovog Udruženja su udruženja slična ovom koja imaju za cilj okupljanje i pružanje pomoći djeci sa smetnjama u razvoju.

Imamo posebno dobru saradnju sa Udruženjem roditelja djece sa teškoćama u razvoju iz Podgorice i sa Savezom »Naša inicijativa« iz Podgorice.

Udruženje okuplja fizioterapeute, roditelje djece sa smetnjama u razvoju, ostale ljude dobre volje, humaniste i donatore i sve one koji svojim aktivnostima žele da pomognu akcije ovog Udruženja i koji prihvataju Statut ovog NVO.

Za sada u Udruženju ima 5 fizioterapeuta, svi su volonteri i niko nije u radnom odnosu u Udruženju. Pored njih Udruženje ima još 25 članova roditelja djece sa teškoćama u razvoju i drugih prijatelja Udruženja.

Na čelu Udruženja je predsjednik Udruženja – Darko Jovović, fizioterapeut, a njegov zamjenik je Desanka Vuković, roditelj djeteta sa smetnjom u razvoju.

Upravni odbor čine:

- Miljanić Marija, predsjednik, fizioterapeut

- Vuković Vanja, član, fizioterapeut

- Jovović Vedrana, član, fizioterapeut

- Đurašković Mariana, član, fizioterapeut

- Ostojić Velibor, član – roditelj djeteta sa smetnjama u razvoju.

Predsjednik, potpredsjednik Udruženja i svi članovi Upravnog odbora imaju iskustva u organizaciji rada sa djecom, budući da su bili članovi drugih sličnih udruženja i da su učestvovali u organizaciji sličnih projekata. Konačno, predsjednik i podpredsjednik Udruženja su bili koordinatori tri projekta u jednom sličnom udruženju, a projekti su se odnosili na masažu i fizioterapeutske vježbe za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju.

Lica odgovorna za realizaciju projekta su : fizioterapeut Darko Jovović, predsjednik Udruženja, fizioterapeut koji će biti angažovan u ovom projektu u radu sa djecom, korisnicima ovog projekta. Imenovani je rođen 1981 godine u Podgorici gdje je završio srednju školu- Gimnaziju, a kasnije višu fizioterapeutsku a nakon toga u Igalu završava još jednu godinu studija po bolonjskoj deklaraciji. On sada ima zvanje bechelor primijenjene fizioterapije. Pripravnički staž kao fizioterapeut odradio je u  KC Podgorice. Ima petogodišnje iskustvo u radu sa djecom sa posebnim potrebama.

Drugo lice koje će biti angažovano u radu u ovom Projektu je Miljanić Marija, koordinator ovog projekta, bechelor primijenjene fizioterapije, rođena 1982 godine, u Podgorici, gdje završava srednju Medicinsku školu, nakon čega upisuje i završava fizioterapeutske studije u Igalu. U Igalu, u Institutu »Simo Milošević« je odradila pripravnički staž i već 5 godina radi sa djecom sa smetnjama u razvoju.

Doktor fizijatar koja će volonterski biti angažovana u ovom Projektu je doktorka Sonja Nejkov. Ona će propisivati fizikalne vježbe za djecu i vršiće evaluaciju projekta.

P R E D S J E D N I K

Darko Jovović

Za detaljnije obrazloženje projekata koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 9 i 10 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću