Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (projekti do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa:_Škola narodne pjesme i igre_2012/13_

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije):__Folklorna grupa „Crna Gora“_

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: Kaluđerović Sreten

Adresa i kontakt telefoni:_“Danila Kiša“ br 2, Podgorica; 00 382 67 474 508

Žiro račun:550-3678-10    SOCIETE GENERALE BANKA MONTENGRO AD

PIB: MB: 02200562_

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: 11 mjeseci_(od 1.novembra 2012. do 31 septembra 2013.god) _

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 11800,00€

# I – Sažetak programa

CILJ PROGRAMA

Cilj ovog programa je podsticanje djece omladine u prenošenju i vrednovanju folklornog i kulturnog stvaralaštva Crne Gore.

CILJNE GRUPE

Ciljna grupa su 150 djece uzrasta od 7 do 14 godina a indirektni korisnici su roditelji djece i omladine kao i ostali građani sa ovog područja.

GLAVNE AKTIVNOSTI

Javno oglašavanje i obavještavanje učenika osnovnih škola, Škola narodne pjesme i igre, Jednovnevni izlet, Kostimirani koncert.

MJESTO REALIZACIJE

Treitorija Crne Gore- Zeta, Kotor, Cetinje, Bar, Žabljak, Rijeka Crnojevića, Virpazar.

UKUPNI BUDŽET I TRAŽENI IZNOS OD KOMISIJE

Ukupan i traženi budžet iznosi 11800,00€.

# II – Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema

Realizacijom ovog programa, po prvi put se u Crnoj Gori na jedan sistematizovan način pristupa izučavanju narodnih pjesama i igara iz svih krajeva Crne Gore, čime se djeca ekukuju i vrši se popularizacija folklora. Dugogodišnje iskustvo i znanje eminentnih osoba iz pomenute oblasti, prenosiće se na nove generacije na kvalitetan način. Folklorni ansambli na ovom području su dosta često radili periodično, dok mi imamo jasan cilj da stvorimo skolu koja će generacijama raditi čitave godine. Veliki broj polaznika dokazuje da interesovanje za folklorom i našom školom postoji ali i nameće odgovornost da obezbijedimo tim članovima za početak solidne uslove za rad.

2.2. Ciljevi programa

Ciljevi programa su:

- razvijanje osjećaja ljubavi, razumijevanja i tolerancije prema pripadnicima svog i drugih naroda koji žive na ovim prostorima;

- pružanje djeci i omladini mogućnost za aktivno druženje uz igru i muziku;

- smanjenje mogućnosti štetnih uticaja alkohola i narkotika na djecu i omladinu;

- upoznavanje prirodnih i kulturnih ljepota Crne Gore, kao mjesta na kojima su nastale igre po kojima je naša zemlja prepoznatljiva;

- održavanje fizičke aktivnosti članova kroz treninge i vježbe;

- pjevačkim probama razvijaju svoje glasovne mogućnosti

2.3. Ciljne grupe

Za realizaciju programa je predviđen rad sa 150 djece uzrasta od 7 do 14 godina. Inirektnu korist će imati roditelji te djece i omladine, kao i odtali građani ovog područja. Djeca će imati pravo učešća bez obzira na etničku i vjersku pripadnost.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

1.Javno oglašavanje i obavještenje učenika osnovnih škola

Kako bi informisali svu djecu o mogućnostima i terminima upisa, koji će se održati u Sali KIC-a Golubovci, javni oglas će biti prisutan cijeli prvi mjesec na Radio »ZETA« kako bi se što širi auditorijum upoznao sa našim budućim radom sa novim polaznicima. Takođe ćemo po osnovnim školama dijeliti liflete svim učenicima sa jasnim informacijama o daljem radu naše škole.

2.Škola narodne pjesme i igre

U okviru ove aktivnosti, predviđen je rad u 5 grupa po 30 djece, dva puta nedjeljno, u trajanju od 1:30h, 11 mjeseci u godini. Časove će voditi licencirani koreograf koji se tim poslom bavi već punih 30 godina, koji je u svom igračkom periodu bio istaknuti igrač i i scenski solista. Mjesto asistenta pokriva član koji je već sa 17 godina na festivalu folklora 2003.god u Podgorici, dobio titulu najboljeg soliste folklora a koji je u ovom ansamblu već punih 12 godina. Prezentovaće se i učiti  igre i pjesme svih nacionalnosti koje su zastupljene u Crnoj Gori.

3.Jednodnevni izlet

U cilju upoznavanja prirodnih i kulturnih ljepota Crne Gore kao i mjesta na kojima su nastale igre:

- grada Kotora, gdje je u XII vijeku prvi put na »Trgu od oružja« odigrano čuveno kolo bokeljške mornarice;

- Cetinja, gdje bi se u muzejima upoznali sa originalnim narodnim kostimima iz XIX vijeka;

- Bara i njegove okoline gdje je nastala igra Vrsuta

- Žabljaka i Rijeke Crnojevića gdje je nastalo najstarije crnogorsko kolo »Zetsko oro«

- Virpatzara gdje je nastalo »Crmničko oro«

Tokom izleta će biti angažovano stručno lice, etnolog, koji će na jednostavan način ovom uzrastu prenijeti prave i istorijski tačne informacije a organizovaće se susret sa folklornim ansamblima iz tim gradova.

Autobus je predviđen da vozi jednog dana grupu od 50 djece gdje bi im obezbijedili i lunch paket, pa je potrebno 3 autobusa za sve polaznike. Djeca bi pored turističkog obilaska znamenitosti, mogla i da se druže tog dana sa članovima drugih ansambala i učvršćivala drugarske i prijateljske veze sa svojim drugarima iz naše folklorne škole.

4.Kostimirani koncert

Planirani koncert će se održati u velikoj Sali KIC-a Golubovci u 11.mjesecu, na kraju planiranog folklornog obučavanja za tu godinu, igraće sve grupe i svi polaznici škole. Ukupan broj igrača će biti 150 i oni će shodno uzrastu biti u različitim sekcijama. Biće zastupljeni koraci i igre svih nacionalnosti iz različitih krajeva Crne Gore,  što će biti potrebno da prate i odgovarajući kostimi koji su prilagođeni tom uzrastu i mjestu odakle igra potiče.

Na koncertu ćemo pozvati već poznate kao i mlade talente-pjevače koji će obogatiti taj program. U ulozi gledalaca, biće pozvani direktori škola, kao i koreografi, direktori i tehnički rukovodioci svih ansamabla iz Podgorice, Nikšića i Cetinja sa kojima imamo jako dobru saradnju.

5.Medijsko praćenje

Na svim našim aktivnostima biće pozvani elektronski i štampani mediji koji će biti upućeni u naš rad. Mediji će posebno pratiti kostimirani koncert koji će u vidu kratke reportaze ili video priloga biti prikazan široj publici uz mogućnost gostovanja u nekom jutarnjem programu na jednoj od naših televizija.

6.Evaluacija i monitoring

Nakon realizacije projekta ćemo uraditi narativni i finansijski izvještaj za donatora, a tokom realizacije programa ćemo praviti upitnike za 300 roditelja i 150 djecu i izvršiti ispitivanje dva  puta u cilju ispitivanja njihovog zadovoljstva realizovanom školom folklora.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Projekat će trajati _11_ mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Javno oglašavanje i obavještenje učenika osnovnih škola | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Škola narodne pjesme i igre |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.Jednodnevni izlet |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 4.Kostimirani koncert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 5.Medijsko praćenje |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
| 6.Evaluacija i monitoring |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Uspješnost realizacije ćemo pratiti preko kvalitativnih i kvanitativnih pokazatelja.

Kvalitativni pokazatelji:

- izvještaji sa obrađenih upitnika za roditelje

- izvještaji sa obrađenih upitnika za djecu

- prikupljanje utisaka predsjednika i drugih upravnika gradske opštine Golubovci i direktora osnovnih škola putem razgovora

Kvanitativni pokazatelji:

- broj djece učesnika škole folklora

- broj prisutnih gledalaca na koncertu

- broj roditelja koji prate probe škole folklora

- broj priloga u medijima

2.7. Održivost

Škola folklora planira da nastavi duži niz godina da se bavi ovim aktivnostima gdje će tokom vremena da se stvara sve ozbiljniji ansambal. Sve veće interesovanje polaznika a stalan broj starih članova uz zadovoljstvo roditelja, ova škola ima dobre predispozicije za održivost.  Mi ćemo i dalje preko projekata pokušavati da obezbjeđujemo određena finansijska sredstva i naš rad učinimo kvalitetnim i reprezentativnim.

3.	Budžet

| Rb | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Javno oglašavanje i obavještenje učenika osnovnih škola |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kopiranje i štampa lifleta | list | 0,05 | 2 000 | 100,00 |  | 100,00 |
| 2. | Razglas na radio „Zeta“ | mjesec | 50,00 | 1 | 50,00 |  | 50,00 |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  | 150,00 |
|  | 2.Škola narodne pjesme i igre |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Komunikacija (telefon) | mjesec | 30,00 | 11 | 330.00 |  | 330,00 |
| 4. | Prevoz (gorivo) | mjesec | 50,00 | 11 | 550,00 |  | 550,00 |
| 5. | Evaluacije (anketa) | list | 0,05 | 900 | 45,00 |  | 45,00 |
| 6. | Članarina u organizaciju CIOFF | god | 200,00 | 1 | 200,00 |  | 200,00 |
| 7. | Članarina u organizaciju UFACG | god | 100,00 | 1 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  | 1225,00 |
|  | Jednodnevni izlet |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Angažovanje autobusa | kom | 250,00 | 3 | 750,00 |  | 750,00 |
| 9. | Ulaznice za muzej | kom | 8,00 | 150 | 1200,00 |  | 1200,00 |
| 10. | Lunch paket | kom | 2,50 | 150 | 375,00 |  | 375,00 |
| 11. | Etnolog | dan | 50,00 | 3 | 150,00 |  | 150,00 |
|  | Podzbir |  |  |  |  |  | 2475,00 |
|  | Kostimizirani koncert |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Pozivnice | kom | 1,00 | 50 | 50,00 |  | 50,00 |
| 14. | Snimanje i montaža koncerta | dan | 200,00 | 1 | 200,00 |  | 200,00 |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  | 250,00 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Koordinator programa | mjesec | 350,00 | 11 | 3850,00 |  | 3850,00 |
| 17. | Muzički korepetitor | mjesec | 300,00 | 11 | 3300,00 |  | 3300,00 |
| 18. | Knigovođa | mjesec | 50,00 | 11 | 550,00 |  | 550,00 |
|  | Podzbir |  |  |  |  |  | 7700,00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  |  |  | 11800,00 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu programa

Folklorna grupa »Crna Gora« je osnovana 1994.godine, od kada se kontinuirano bavi radom sa starijim selekcijama. Od 2009.godine, organizacija obavlja svoje aktivnosti i sa mladima sa područja Gradske opštine Golubovci. Cilj udruženja je njegovanje i polularizacija igara i pjesama, nacija i etničkih grupa na teritoriji Crne Gore. Djelatnost udruženja su upoznavanje i popularizacija kulturne tradicije i običaja evropskih i drugih naroda, organizovanje koncerata, smotri, festivala, izdavačka djelatnost, izrada nošnji i pomaganje narodne radinosti. Ansambal je gostovao na internacionalnim festivalima folklora u Bugarskoj, Grčkoj, Slovačkoj, Turskoj, kao i u svim republikama bivše Jugoslavije. Na svom repertoaru ima korografije stare Crne Gore, Vrsute, Boke Kotorske, igre  Rožaja i Gusinja, kao i koreografije iz bivših republika: Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine. Nadamo se da ćemo u narednom periodu kompletirati nošnju što će nam omogućiti da igre na naše zadovoljstvo budu na stalnom repertoaru društva, što za sad iz navedenih razloga nije moglo biti. Folklorni ansambal je od marta 2010.godine, član svjetske asocijacije folklora (CIOFF). Odlukom stručne komisije te organizacije zadovoljili smo sve kriterijume koji su bili traženi: kvalitet igre, brojnost članova i kontinuitet rada. Napominjemo da je i veliki doprinos našem prijemu dala uspješno završena škola folklora u prošloj godini.

Tokom dosadašnjeg rada ansambal je imao veliku podršku od uprave Gradske opštine Golubovci i KIC-a Zeta. Ta podrška se ogleda u korišćenju prostorija za rad ansambla. Takođe imamo dobru saradnjiu sa ostalim folklornim ansamblima iz Crne Gore što se u našem slučaju ogleda u posuđivanju određenih narodnih kostima kao i našim zjedničkim nastupima i druženjima.

Osnivači su:

- Kaluđerović Sreten

- Vladimir Vuksanović

- Predrag Vujačić

- Jovica Kaluđerović

- Vladana Kaluđerović

Umjetnički direktor folklorne grupe je Sreten Kaluđerović. Folklorom se bavi od 1971.godine kao član KUD “Špiro Kaluđerović” iz Mataguža. Od 1978.godine je bio član AKUD “ Mirko Srzentić” iz Podgorice, gdje se kao igrač zadržao 8 godina. Od 1983.godine je počeo da se ozbiljnije bavim folklorom kao umjetnički rukovodilac KUD “Agrokombinat 13.jul”, do 1986 godine. A od 1986. do 1999. kao koreograf i umjetnički rukovodilac KUD “ Aluminijum “ iz Podgorice. Od 2000.god pa još uvijek radi kao koreograf i  umjetnički rukovodilac FA”Crna Gora”. Od januara 1986.godine do jula 1990.godine je bio student u Saveznoj školi folklora u Zagrebu, gdje su se izučavale igre i običaji naroda bivše Jugoslavije. Kao član udruženja koreografa Crne Gore i Srbije, od istih posjeduje licencu za svoj dugogodišnji rad u oblasti folklora, stručnog predavača.

U prilog prijedlogu projekta treba dostaviti:

- dokaz  o registraciji organizacije kod nadležnog organa i to:

- za NVO, kopija riješenja o upisu u registar NVO iz državnog organa zaduženog za vođenje registra nevladinih organizacija;

- za sportske organizacije, kopija riješenja o upisu u registar sportskih organizacija iz državnog organa zaduženog za vođenje registra sportskih organizacija;

- za privredna društva i javne ustanove, potvrda o registraciji iz CRPS-a;

- za ostale neprofitne organizacije, kopije odgovarajućih riješenja izdatih od nadležnih organa;

- dokaz o predaji finansijskog izvještaja (potvrda o predaji finansijskog izvještaja Poreskoj upravi ili adekvatan dokaz ukoliko organizacija nema obavezu predaje izvještaja Poreskoj upravi);

- kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2011. godinu;

- izvještaj o realizaciji sredstava dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, sa kopijama računa, ugovora i izvoda banke po kojima su plaćani, kao i narativni izvještaj sa tabelarnim pregledom troškova za utrošena sredstva za dvije godine prije toga). Ukoliko organizacija u navedenom periodu nije koristila sredstva po osnovu odluka Komisije, dostaviti izjavu o tome;

- izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

- izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

- tri štampane i jedna elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje projekata koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 9 i 10 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću