Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (projekti do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

5)Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

Naziv programa:

PJEVAJMO ,CRTAJMO ,RASTIMO

Podnosilac programa (naziv organizacije): NVO“ Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama“ Bar

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa: Popović Čedo

Adresa i kontakt telefoni: Anta Đedovića 16 Bar  tel. 067 333023

Email:d.roditelja@t-com.me

Žiro račun:  510-7298-68 CKB Bar

PIB:    02355175                                                                                                                                             Mjesto:  Bar

Vrijeme realizacije: (6)  šest mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 5390 eur

# I – Sažetak plana i programa

- cilj programa,

Cilj programa je da se kroz rad sa djecom u radionici poboljša psihofizičko stanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju, kao i njihovo opšte zdravstveno,vaspitno i obrazovno stanje i olakša njihovo uklapanje u svakodnevni rad i život.Uz pomoć stručnih lica (profesora likovnog,  profesora muzičkog, vaspitača) sa djecom bi se radilo na  podsticanju kreativnog i umjetničkog izraza radi izgrađivanja svjesnosti o svojim kvalitetima i vrijednostima.

ciljne grupe,

Ciljna grupa su  : djeca sa kombinovanim smetnjama u psihofizičkom razvoju

Njihovi roditelji , braća i sestre     .

Djeca iz lokalne zajednice bez smetnji u razvoju

- glavne aktivnosti :

okupljanje djece culjne grupe ovog projekta

Stručni rad u kreativnoj radionici bi se sastojao od kombinacije odgovarajućih likovnih tehnika (crtanje, vajanje plastelinom i glinom,modeliranje i dr.) . Slušanje muzike ,sviranje na muzičkim instrumentima, horsko pjevanje i druge aktivnosti u režiji profesora muzike .Kreativne radionice  koje bi u korelaciji sa profesorima muzičkog i likovnog provodili vaspitači. Sve aktivnostiili bi bile prilagođene svakom djetetu ponaosob, u skladu sa njihovim mogućnostima, ali i grupni rad sa drugom djecom slicnih ili istih smetnji u razvoju,kao i uključivanje roditelja,brace i sestara zbog osnovne obuke i nastavka samostalnog rada sa ovom djecom po  završetku projekta. Na ovaj način dobijamo produzeno dejstvo projekta jer će član porodice postati instruktor.Svo vrijeme u projektu bi bila angažovana i djeca koja nemaju smetnje u razvoju. U toku trajanja projekta sa djecom bi napravili i jednodnevni izlet  na teritoriji Bara  .

mjesto realizacije,

Mjesto realizacije je u Baru u prostorijama udruženja i na adekvatnim mjestima po procjeni  angažovanih stručnjaka u programu .

ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Ukupan budžet projekta iznosi  6330 eur

# II – Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

U našem udruženju ima veliki broj djece sa smetnjama u razvoju (oko 50) koja redovno ili povremrno dolaze u udruženje na različite tretmene (psihološke,defektološke ,fizioterapeutske ...) Za socijalizaciju djece sa smetnjam u razvoju su vrlo bitna druženja u grupi i kombinovani ,individualjni i grupni rad sa njima.Grupu bi sačinjavala djeca sa smetnjama 15-oro i 5-oro djece bez smetnji.Djeca su starosne dobi od 2-20 godina . Većina pohadja specijalnu školu , nekoliko djece je predškolskog uzrasta ,a njih mali broj ne ide ni kakvu školu (prerasli godinama) i zbog ograničene mentalne sposobnosti rad sa stručnjacima  im je neophodan.Bez obzira na specijalno obrazovanje ovoj djeci je potreban i individualni rad,okupljanje i druzenje van nastavnih aktivnosti. Na kreativnim radionicama u društvu svojih vršnjaka kao i najblizih clanova porodice i djece bez smetnji u razvoju iz lokalne zajednice oni se osjećaju sigurno, prihvaćeno i kao svoji na svome. Kroz svoju kreativnost vodjenu stručnim licima,tezimo da im  razvijemo maštu, poboljšamo psihofizičke sposobnosti  i ojačamo njihovu ličnost .

2.2. Ciljevi programa

Ciljevi projekta:

Da se uzpomoć stručnjaka (profesora likovnog ,muzičkog obrazovanja,vaspitača,)poboljša psihofizičko stanje i socijalizacija djece sa smetnjama u razvoju.

Ovim projektom će biti značajno potpomognut i kućni budzet jer u porodicama gdje imamo djete sa smetnjama u razvoju uglavnom radi samo jedan rodtelj. Na ovaj način omogućićemo im kvalitetnu, kontinuiranu i stručnu pomoć i obuku,  koja će svoju primjenu naći u svakodnevnom zivotu.

Izgradnja svjesnosti o sopstvenim vrijednostima kroz radionice likovne muzičke i vaspitačke kod djece sa psihofizičkim smetnjama kao razvijanju svijesti o potrebi humanosti kod djece bez smetnji u razvoju

2.3. Ciljne grupe

Direktne ciljne grupe su : djeca i omladina sa smetnjama u razvoju   (15)

Indirektne ciljne grupe: njihove porodice (20)

djeca bez smetnji u razvoju iz lokalne zajednice.(5)

Loše psihofizičko stanje pomenute djece,njihove intelektualne poteškoće, kao i društvena odbačenost i nedovoljna prilagođenost u društvu su razlozi koji su nas motivisali da odaberemo ove ciljne grupe.

Jedan od motiva je i razbijanje predrasuda o ovoj populaciji

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Projekat bi trajao 6 mjeseci

Po odobrenju sredstava pristupilo bi se angazovanju profesora likovnoe umjetnosti,profesora muzičke umjetnosti ,vaspitača koji bi ili angazovani na projektu, a defektolog se vec nalazi u udruženju tako da bi i on kao saradnik  bio uključen po potrebi kao savjetnik u radu radionice.

Grupom od 15-toro djece starosne dobi od 2do 20 godina sa kombinovanim psihofizičkim smetnjama bi se pristupilo prvo individualnim, a potom i grupnim radionicama na kojima bi se djeca uz stručni nadzor družila i kreativno izražavala.

Stručni tim će raditi i radionice sa roditeljima koje podrazumjevaju rješavanje individualnih problema sa kojima se susreću, ali i tema koje se tiču djece sa smetnjama uopšte (neprihvaćenost, rad na jačanju ličnosti djece, ličnog samopoštovanja djece i sl.)

Dio projekta koji se odnosi na rad sa roditeljima bi se sprovodio u vidu okruglog stola gdje bi bili prisutni svi članovi udruženja sa mogućnošću postavljanja pitanja stručnom timu i dobijanje adekvatnih odgovora.

Radionica  bi se obavljala  tri puta nedeljno u trajanju dva sata tokom 6 mjeseci.

Radionice za članove porodice (roditelje, braću, sestre) održavale bi se jedan put mjesečno.

Utoku 6. Mjeseca bi bio izveden jednodnevni izlet .

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

| Mjesec Aktivnost | 1. | 2. | 3. | 4. 4. | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza | X |  |  |  |  |  |
| Angazovanje stručnog tima | X | X | X | X | X | X |
| Prof.muzičkog | X | X | X | X | X | X |
| Prof.likovnog | X | X | X | X | X | X |
| Vaspitač | X | X | X | X | X | X |
| Dogovor o radu | X |  |  |  |  |  |
| Jednodndnevni izlet |  |  |  |  |  | X |
| Kupovina didaktičkog materijala neophodnog za rad | X | X | X | X | X | X |
| Aktivnosti: |  |  |  |  |  |  |
| Koordinacija projekta | X | X | X | X | X | X |
| Završna faza izvještavanja |  |  |  |  |  | X |
| Monitoring i evaluacija |  | X | X |  | X | X |
| Pravljenje izvještaja |  |  |  |  |  | X |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Stručno osoblje i roditelji  će svakodnevno biti u situaciji da prate realizaciju projekta, da u istoj učestvuju,te da daju primjedbe i sugestije radi kvalitetnijeg sprovođenja projekta. Na kraju projekta bi sproveli anketu među roditeljima i stručnim osobljem koji bi ocijenili uspješnost projekta. Projekat bi bio javan i transparentan i dostupan za praćenje i uvid svakom zainteresovanom licu.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Projekat bi se realizovao uz stručni tim čiji zadatak bi bio da pomogne djeci  i njihovim roditeljima na olakšavanju svakodnevnih problema sa kojima se susreću. Roditelji bi dobili trening tako da bi mogli i po prestanku projekta da samostalno nastave rad sa svojom djecom. Djeca će kroz kontinuirani rad sručnog tima poboljšati svoje sposobnosti ili ih održati na istom novou što je za ovu djecu uspjeh jer veoma brzo zaboravljaju tako da se stalno mora raditi na obnavljanju vještina.

Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena /jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sastanci | 16 rodi- telja | 20 | 6 | 120 | 80 | 40 |
|  | Podzbir I |  |  |  | 120 | 80 | 40 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Troškovi struje | mjesec | 50 | 6 | 300 | 300 |  |
| 3 | Telefon internet i faks | mjesec | 50 | 6 | 300 | 150 | 150 |
| 4 | Troškovi sanitarnog materijala | Mjesec | 20 | 6 | 120 | 60 | 60 |
| 5 | Monitoring i evaluacija | mjesec | 15 | 6 | 90 | 90 |  |
| 6 | Troškovi školskog pribora |  | 100 | 6 | 600 |  | 600 |
| 7. | Troškovi goriva | Mjesec | 20 | 6 | 120 |  | 120 |
|  | Podzbir II |  |  |  | 1550 | 600 | 930 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Koordinator programa | mjesec | 160 | 6 | 960 |  | 960 |
| 9 | Asistent na programu | mjesec | 130 | 6 | 780 |  | 780 |
| 10. | Profesor likovnog | mjesec | 100 | 6 | 600 |  | 600 |
| 11 | Defektolog | tretman | 10 | 6 | 60 | 60 |  |
| 12 | Profesor muzičkog | mjesec | 100 | 6 | 600 |  | 600 |
| 13 | vaspitač | mjesec | 200 | 6 | 1200 |  | 1200 |
|  | Podzbir III |  |  |  | 4200 | 60 | 3940 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Knjigovodstveni troškovi | Mjesec | 80 | 6 | 480 |  | 480 |
|  | Podzbir IV |  |  |  | 480 |  | 480 |
|  | UKUPNO |  |  |  | 6330 | 740 | 5390 |

UKUPAN BUDŽET PROJEKTA:    6330 €

NAŠ DOPRINOS:                                 740 €

UKUPNO  OD KOMISIJE :              5390 €

Napomena  SVI IZNOSI SU SA ZARAČUNATIM POREZIMA I DOPRINOSIMA

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu programa

O UDRUŽENJU:

Osnovani i registrovani kao neprofitabilna i nestranačka NVO u Baru januara 2002.g. sa 16 članova. U okviru društva otvorena je Biblioteka igračaka,podržana projektom „Save the children“ koju posjećuju djeca sa smetnjama u razvoju, kao i zdrava djeca, a sve u cilju njihove socijalizacije i integracije u redovne tokove života. Jedni smo od osnivača saveza „Naša inicijativa“ koja okuplja 18 udruženja na nivou Crne Gore sa ciljevima isticanja značaja ostvarivanja prava djece sa poteškoćama u razvoju, njihove rehabilitacije i socijalizacije.i   edukacija članstva organizovanjem seminara radionica za članove društva.Danas naše udruženje ima 52 člana (djece).Udruženje ima dobru saradnju sa NVO koje se bave socio-humanitarnim radom,osnovali smo sa njima koaliciju „Maslina“radi boljeg zastupanja osoba sa invliditetom u Baru.Naše Udruženje ima  dobru saradnju sa UNICEF i Save the children (od njih smo dobili Biblioteku igračaka).Sa lokalnom samoupravom smo uspostavili dobre odnose tako da smo na buđžetu Opštine (1375€ na godišnjem nivou) kao NVO koja je prepoznata po kvalitetnom radu i rezultatima.Takođe imamo dobru saradnju sa CSR za Bar i Ulcinj.Posjetili su nas i poslanici Skupštine Crne Gore iz odbora za prosvetu i nauku.

U toku 2012.godine smo u saradnji sa ZZCG S.O. Bar i O.Š.“Jugoslavija“ realizovali projekat „Personalna asistencija u nastavi kao pomoć djeci sa smetnjama u razvoju“

Društvo roditelja posjeduje didaktičku opremu ,igračke ,stolove i stolice prilagođene djeci sa posebnim potrebama,ljuljaške trombolinu,mini koš.sobno biciklo,strunjače fizioterapeutski polu-valjak i sl...Zatim TV,dvd uređaj.muzički kasetofon,desktop računar,2 lap-topa,mini kuhinju.

- Ciljevi i zadaci udruženja su :

- -Okupljanje roditelja koji imaju djecu sa smetnjama u razvoju(tjelesnom i mentalnom)građana,humanista,donatora,sponzora i stručnjaka koji žele da pomognu u akciji druženja radi socijalizacije,rehabilitacij,integracije u društvenu i radnu sredinu djece sa posebnim potrebama.

- - Evidentiranje djece,omladine i lica sa posebnim potrebama

- -Sprovođenje aktivnosti na utvrđivanju i razvoju sistema socijalne,zdravstvene i invalidske zaštite

- -Iniciranje i pružanje pomoći u organizovanju posebnih ustanova za dnevni boravak djece i lica sa posebnim potrebama.

- -Rad na informisanju šire javnosti o svim problemima koji su vezani za razvoj djece i omladine sa posebnim potrebama.

- -Pružanje pomoći djeci i omladini sa posebnim potrebama,njihovim porodicima u ostvarivanju njihovih zakonskih i drugih prava.

- -Isticanje značaja igre i druženja u razvoju i stimulisanju djece.

- -Iniciranje novih ideja i aktivnosti u radu za savremeni pristup razvoja i školovanja djece i omladine sa posebnim potrebama.

- -Ostvarivanje sasradnje sa JU za obrazovanje i osposobljavanje i uključivanje u proces proizvodnje.

- -Organizovanje skupova roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama radi razmjene iskustava i sumiranje rezultata sprovedenih akcija.

- -Upoznavanje šire javnosti sa mogućnostima razvoja ovih lica.

SASTAV ORGANA UPRAVLJANJA ORGANIZACIJE:

-Skupština (predsjednik skupštine Branka Vuković)

-Predsjednik Udruženja kao lice ovlašćeno za zastupanje(Čedo Popović)

PODACI O REALIZOVANIM PROJEKTIMA

2008.g nijesu nam odobrena sredstva za kandidovani projekat za dodjelu dijela sredstava od igara na sreću.

2009.g realizovan projekat " Rad stručnih lica sa djecom ometenim u psihofizičkom razvoju“ " odobren od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

2009.g.realizovan projekat „Napredak“ odobrena Skupštine Vlade Crne Gore.

2008/ 2009/2010.godine podržani su Programi rada od SO Bar

2010.god.odobren projekat i realizovan od Komisije za dodjelu dijela sredstava od igara na sreću.

2011.realizovan projekat „Sigurniji Korak“ od Komisije za dodjelu dijela sredstava od igara na sreću.

U toku 2012 je realizacija programa u saradnji sa ZZZCG, S.O. Bar i O.Š.“Jugoslavija“ „Personalna asistencija u nastavi kao pomoć djeci sa smetnjama u razvoju“.

Lice odgovorno za realizaciju projekta je Čedo Popović,predsjednik Društva roditelja.

Bar . 07.09.2012.g                                               „Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama“

Čedo Popović

__________________

predsjednik NVO