2 0 1 2

Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: Dokumentarni film “Tata, ja sam gej!”

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): NVO KOALA PRODUCTION

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: Danilo Marunović

Adresa i kontakt telefoni: Vaka Djurovića BB. 069221149

Žiro račun: 540-2730-06 ERSTE  BANK AD PODGORICA

PIB: 02755904

Mjesto: Podgorica, Crna Gora

Vrijeme realizacije: 12 mjeseci

Ukupno potraživani iznos  od Komisije: 12.350 EUR

# I – Sažetak plana i programa

Dokumentarni film pod radnim nazivom “Tata, ja sam gej” pokušaće filmski da istraži i dokumentuje stepen tolerancije crnogorskog društva na različitosti, kao i kontraverze koje prati najava i moguća organizacija prve Parade ponosa. Scenaristički sinopsis može se ukratko definisati kao hronološko praćenje tri strane ove priče.Prva  strana su akteri, organizatori i zagovornici održavanja parade sa naglaskom na LGBT Forum Progres i g-dina Zdravka Cimbaljevića, kao i aktivnostima NVO-a koji predstavljaju podršku ovom istorijskm događaju u Crnoj Gori. Druga strana su sve one organizacije, institucije i pojednici koji se protive održavanju parade. Treću stranu predstavljaju  Vlada Crne Gore,  Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije, kao i predstavništva evropskih institucija i organizacija u Crnoj Gori.

Neizvjesnost oko održavanja parade  jedan je od momenata koji svakako daje određenu dramaturšku notu ovom filmu. Ne manje zanimljive su i sudbine pripadnika LGBT populacije, način života u Crnoj Gori i izazovi sa kojima se suočavaju. Dokumentaristički pristup teži da vjerno “uhvati” momente koji na najbolji način opisuju kako i zašto, u kom pravcu će se kretati sama organizacija ovog događaja, reakcije na nju. Naravno, osnovna vizura  će se odvijati kroz predstavnike LGBT populacije koji žele biti dio ovog dokumentarnog filma.  Ciljne grupe ovog projekta su mladi, ali i ukupna javnost u Crnoj Gori koja pokazuje priličnu rezervu prema seksualnim manjinama, a u nekim slučajevima i govor mržnje. Ukupno se od Komisije potražuje 12,350 EUR, a projekat će trajati 12 mjeseci.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Crna Gora je i dalje društvo, u kome je religijski, odnosno crkveni dogmatizam u kombinaciji sa konzervativnim društvenim svjetonazorom dominantan kulturološki model, podređeno raznim vrstama nesenzitivnosti kada su u pitanju zaštite onih ljudskih prava koje su i zvanično, ali prećutno, uprkos intezivnom procesu integracija na različitim nivoima, ostali tabui. Jedan od najtransparentnijih  primjera ovog retrogradnog, ujedno I opasnog odnosa prema stvarnosti jeste žestoka diskriminacija LGBT populacije, na što ukazuju nalazi Akcije za ljudska prava, ali i druga istraživanja poput kredibilnih domaćih i međunarodnih organizacija. Dodatno, Evropska komisija je svojim Mišljenjem iz 2010. godine u okviru sedme preporuke podvukla potrebu uspostavljanja antidiskriminacionih politika i praksi, kao jedan od uslova dobijanja datuma pregovora i dalje demokratizacije države.

Crna Gora je jedna od rijetkih zemalja u kojoj se u 21. vijeku samo 1 jedna osoba deklarisala kao pripadnik LGBT populacije. Razlozi za to su mnogi. Jedan od najvećih, svakako, je strah od javnog etiketiranja koji pojedincu sigurno donosi društvenu marginalizaciju na profesionalnom i ličnom planu, kao i ugrožavanje lične sigurnosti. Dakle, pripadnici LGBT populacije osuđeni su na paralelni lični i društveni život kojeg karakteriše neprekidnistrah da će biti “otkriveni”. Jedan od glavnih krivaca za to jeste i religijska dogmatizacija društva koja podrazumijeva apsolutnu marginalizaciju LGBT osoba, kao dio tradicionalističkih, konzervativnih vrijednosti koje crkve propagiraju. Značaj  religije u životu crnogorskih građana može se jasno prepoznati i u istraživanju Galup-a iz 2010 godine (http://www.balkan-monitor.eu/files/BalkanMonitor-2010_Summary_of_Findings.pdf ), u kome se na pitanje "Da li je religija važan dio vaše svakodnevice?", procenat crnogorskog stanovništva koje je odgovorilo sa "DA" povećao za 14%. Naime, 2010. godine je bio 60%, u odnosu na 2006. godinu kada je bio 46%.

Posljednji u nizu incidenata jeste i napad na direktora naše organizacije (Danila Marunovića) i još 2 njegova prijatelja od strane pripadnika navijačke grupe "Varvari" na ulicama Podgorice, a sve zbog spota koji je rađen prije osam mjeseci na temu homoseksualizma ("Mi smo dio ekipe"), spota koji je čak dobio i nekoliko nagrada u regionu za najbolji spot. Da stvar bude još gora, niko od momaka koji su prebijeni i nije pripadnik LGBT populacije, već su prebijeni glumac i režiser spota, kao i novinar RTCG koji čak nema veze ni sa spotom. Sve ovo je dokaz duboko ukorijenjene homofobije i mržnje pojedinaca u Crnoj Gori, a posebno čudi da je takva mržnja usađena u umove mladih ljudi od strane roditelja i društva. Iako su ovaj napad osudili mnogi borci za ljudska prava, uključujući pojedine državne organe i NVO, ali ostaje pitanje zašto se nijedna politička partija nije oglasila povodom ovog incidenta, vjerovatno ne želeći da rizikuje izbroni rezultat na predstojećim izborima, što opet ukazuje na ogroman broj ljudi (birača) čiju svijest je neophodno mijenjati.

U rezultatima istraživanja koje je sprovela Akcija za ljudska prava, a koje je  predstavljeno oktobra 2009.  održana na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, u okviru panel rasprave „Homofobija i transfobija na Balkanu i iskustvo u drugim zemljama”, na konferenciji „Out of the Darkness”- pravda na Balkanu: jednakost za seksualne manjine(http://www.hraction.org/wp-content/uploads/prezentacija-istrazivanje_stavova_opste_populacije_o_homofobiji-pdf.pdf), preko 50% ispitanika navodi da je doživjelo nasilje u vidu psihičkog maltretiranja, kamenovanja ili silovanja, ali da nijedan slučaj nije policiji prijavljen zbog straha od reakcije i policije i okoline.

Crnogorsko društvo je podređeno raznim vrstama nesenzitivnosti kada su u pitanju zaštite onih ljudskih prava koja su i zvanično, uprkos intezivnom procesu integracija na različitim nivoima, ostali tabui. Naša zajednica uporno odbija da se suoči sa sopstvenim predrasudama i na ovaj način još više tone u samoizolaciju, koja nas konstantno odvaja od modernih tekovina savremene civilizacije.

Podizanje svijesti građana o očiglednom problemu diskriminacije LGBT populacije kao i edukacija stanovništva o homoseksualizmu, obaveza je prije svega države i njenog resornog ministarstva. Čak 71% stanovnika Crne Gore misli da je homoseksualnost bolest, a svaki drugi stanovnik slaže se i sa tvrdnjom da je homoseksualnost veoma opasna za društvo i da državne institucije treba da rade na njenom suzbijanju. Nažalost, zvaničnim homofobičnim stavom ministra za ljudska i manjinska prava, Ferhata Dinoše, koji je za TV Vijesti izjavio „Loša je vijest za Crnu Goru postojanje ijedne homoseksulane osobe“,  kao predstavnika države koji na prvom mjestu treba da štiti ljudska prava, teza o podršci koju država treba da pruži u zaštiti prava LGBT populacije dovedena je u pitanje.

Aktivisti LGBT Foruma „Progres“, a posebno njen izvršni direktor Zdravko Cimbaljević,  hrabro i vrijedno se zauzimaju za sprovođenje svoje misije koja podrazumijeva: „Kreiranje sigurnog, inkluzivnog i podsticajnog okruženja za sve LGBTIQ osobe kroz obezbjeđivanje obrazovnih mogućnosti, izgradnju zajednice, javno zastupanje, političku participaciju i povećanje pristupa različitim servisima koji doprinose kvalitetnijem životu i zdravlju  (http://lgbtprogres.me/o-nama-2). Kao glavni organizatori prve „Parade Ponosa“ u Crnoj Gori, nijesu naišli na podršku resornog ministra da bude na čelu ove parade. Ministar Dinoša je odbio da bude na čelu „Parade ponosa“ uz obrazloženje da ne misli da je to korisno za LGBT populaciju(http://www.vijesti.me/vijesti/dinosa-zahvaljujem-odbijam-necu-celo-gej-parade-clanak- 12886), ali ni građani nijesu tolerantni prema ispoljavanju homoseksualne orijentacije u javnosti.

U izvještaju Stejt Dipartmenta o ljudskim pravima u Crnoj Gori.za 2010 godinu (www.state.gov/g/drl/rls/afdr/2010/eur/129784.htm) konstatuju se između ostalog: oštre kritike NVO sektora i aktivista za ljudska prava na račun izjava ministra Dinoše, antipatije crnogorskog društva prema LGBT populaciji, nekoliko slučajeva diskriminacije i nasilja nad gej populacijom.

Ovakva “crnogorska situacija” upućuje na selektivnost u poštovanju ljudskih prava od strane države i usporavanje društvene integracije pripadnicima LGBT populacije. Postoji strah od javnog etiketiranja koji pojedincu sigurno donosi društvenu marginalizaciju na profesionalnom I ličnom planu, kao i ugrožavanje lične sigurnosti. Dakle, pripadnici LGBT populacije osuđeni su na paralelni lični i društveni i najčešće žive u strahu da će biti “otkriveni”, na što opet jasno upućuje istraživanju Akcije za ljudska prava, (http://www.hraction.org/wpcontent/uploads/prezentacijaistrazivanje_stavova_opste_populacije_o_homofobiji-pdf.pdf

2.2. Ciljevi plana i programa

Opšti cilj ovog projekta jeste: Doprinijeti zaštiti ljudskih prava u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na marginalizovane grupe.

Specifični/konkretni ciljevi projekta su:

1. Jačanje svijesti i edukacija mladih ljudi i šire populacije Crne Gore i regiona o životu pripadnika LGBT populacije kod nas, o njihovim svakodnevnim problemima i potrebama.

2. Objektivno i realno istraživanje i prikazivanje stavova i aspekata 3 različite strane društva o LGBT zajednici (Države i njenih institucija, LGBT zajednice i protivnika ideje homoseksualizma).

3. Doprinos EU integracijama Crne Gore kroz jačanje svijesti/znanja građana o evropskim vrijednostima - poštovanju vladavine zakona i ljudskih prava i sloboda svakog pojedinca.

4. Smanjiti nivo homofobije u Crnoj Gori.

Svi ovi ciljevi biće ostvareni kreiranjem i prikazivanjem prvog dokumentarnog filma na date teme u Crnoj Gori.

2.3. Ciljne grupe

Ovakav tip projekta ima uticaj na sve društvene grupe. Ciljne grupe su: srednjoškolci, studenti, predstavnici Vlade Crne Gore, predstavnici medija.

Direktne ciljne grupe su: pripadnici LGBT populacije u Crnoj Gori, Vlada Crne Gore, institucije i zvaničnici EU u Crnoj Gori, međunarodne institucije i organizacije, nevladine organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava i pitanjima vezanim za LGBT populaciju (Centar za građansko obrazovanje, LGBT Forum Progres, NVO OKC Juventas, Akcija za ljudska prava,itd.), pripadnici crnogorske policije, vjerske zajednice i njihovi predstavnici, politički predstavnici, edukativne ustanove.

Indirektne ciljne grupe su: stanovništvo Crne Gore, mediji, crnogorska diplomatska predstavništva u Crnoj Gori, međunarodne kulturne institucije i fondacije.

Od ovog projekta se čekuje da će podstaći evropski sluh za ljudske varijetete, aktuelizovati društveni problem, otvoriti debate i medijsku zainteresovanost da se o ovom problemu razgovara, uključiti mlade kod podizanja svijesti građana o ovom problemu kao i svih nadležnih institucija i pojedinaca. Planirano je da se film kandiduje na nacionalne i internacionalne festivale i da na ovaj način zainteresuje i internacionalne strukture kako bi u skladu sa svojim mogućnostima doprinijele i pomogle da se na pravi način razgovara o homoseksualizmu. Uspješno će se  predstaviti prvi veliki značajni projekat koji se analitično bavi ovom temom.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Aktivnosti koje će dovesti do ispunjenja ciljeva projekta su sljedeće:

- Pripremna faza

- Konsultacije sa stručnim saradnicima na izradi scenarija.

Reditelj i dramaturg (ko-scenarista) će napraviti listu potencijalnih interesantnih ličnosti i događaja potrebnih za film.Kako se radi o dokumentarnoj formi i s obzirom na to da su nepredviđeni događaji mogući, takva lista bi se stalno dopunjavala.

- Uspostavljanje saradnje sa relevantnim državnim institucijama.

Poziv na saradnju se upućuje: Vladi Crne Gore i resornim ministarstvima, lokalnim  samoupravama, pravosudnim organima, javnim ustanovama, fondovima, sekretarijatima.

- Konsultacije sa pripadnicima LGBT populacije i Odabir konkretnih sagovornika koji će se naći u filmu i govoriti o sopstvenim primjerima diskriminacije. Potrebne aktivnosti:obavljanje razgovora sa predstavnicima LGBT populacije,udruživanje I razmjena informacija sa organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava

- Odabir sagovornika iz društvenih zajednica koje najčešće sprovode diskriminaciju: navijačke grupe, konzervativne političke partije, pripadnici vjerskih zajednica.

- Odabir sagovornika koji podržavaju organizovanje parade i koji se zalažu za prava LGBT populacije u Crnoj Gori

2. Izrada scenarija

Angažovanje ko-scenariste koji će u saradnji sa rediteljem i  stručnim konsultantima (jednim sociologom, jednim psihologom i ekspertom za zaštitu ljudskih prava) raditi kontinuirano na izradi i doradi , kao i promjenama u scenariju.

3. Pred-produkcija

Odabir kreativnog tima: organizator, direktor fotografije, 2 snimatelja, ton majstor, svjetlo majstor, montazer, dizajner.

4.Snimanje filma

Dvadesetak snimajućih dana u specifičnim uslovima koje podrazumijeva snimanje dokumentarnog filma.

5.Postprodukcija

- Montaža filma ili slaganje sirovog filmskog materijala.

Ovaj proces podrazumijeva odabir sekvenci i povezivanja kadrova za koje reditelj smatra  da će na najbolji način zaokružiti rediteljsku koncepciju. Montaža će se raditi u posebnom studiju kako bi se nakon sklapanja dobio cjeloviti film.

- Kolor korekcija.

Kada se snima digitalnom kamerom, često se kolor korekcija vrši pri samom snimanju, no i takva slika je skoro netaknuta u post-produkciji. Međutim, uzimajući  u obzir činjenicu da će se za dokumentarni film vjerovatno koristiti i neki arhivski snimci, na kompjuteru se vrši filterovanje kako bi se izbjegle velike razlike u snimljenom materijalu.

- Dodavanje audio podloge.

Ova faza podrazumijeva dodavanje kompozicija koje su dodatno sredstvo da bi se postigao dramski efekat u filmu.

- Tonska korekcija

Tokom ove korekcije, u muzičkom studiju se filtrira i sređuje tonski zapis filma.

- Dizajn filma

U ovom procesu se obavlja titlovanje, izrada špica za film,itd.

6. Medijska promocija filma i samog problema:

- NVO Coala Production će kroz komunikaciju sa medijima obezbijediti prikazivanje filma na makar jednoj TV sa nacionalnom pokrivenešću

- Organizovanje najmanje 6 javnih projekcija filma koje će biti praćene organizovanjem predavanja na ovu temu.

8. Distribucija filma

- Izrada 500 primjeraka filma koji ce biti donirani školama, institucijama, građanima.

- Slanje filma na festivale, nacionalne i internacionalne.

- Plasman filma na TV stanicama, kroz saradnju NVO Coala production sa TV stanicama

Dostupnost: zahvaljujući medijima projekat će biti dostupan javnosti i najširem umjetničkom i medijskom krugu u regionu i ne samo.

Medijska pokrivenost: U dogovoru sa TV stanica ma emitovaće se cjelovečernji film.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati 12 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrada scenarija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predprodukcija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Snimanje filma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Postprodukcija, kolor korekcija, audio podloga,tonska korekcija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montaža |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dizajn filma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medijska promocija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distribucija filma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Rad na projektu će pratiti monitoring tim, sačinjen od stručnjaka iz oblasti ljudskih prava, koji će svojim intervencijama značajno doprinijeti uspješnosti realizacije. Broj emitovanja na televizijama, broj učesnika promocija, plasman filma na lokalnim i regionalnim festivalima će svakako biti mjerljivi indikatori uspjeha filma. Takođe, uključenje filma u programe formalnog i neformalnog obrazovanje će ukazati i na njegov sadržinski kvalitet. Evaluacija će biti rađena od strane cijelog tima i direktora organizacije, na osnovu evaluacionog plana, kreiranog na pošetku projekta.

2.7. Održivost

Ovaj projekat, odnosno Film, kao njegov glavni proizvod će biti prikazivan na nacionalnim TV stanicama, na festivalima i edukativnim manifestacijama, internetu, društvenim mrežama kao i ostalim komunikacionim kanalima i nakon završetka projekta. Uzimajući u obzir cilj samog projekta kao i broj ljudi koji se informiše putem ovih komunikacionih kanala, jasno je da je ovakav projekat održiv, s obzirom na to da nakon distribucije i plasmana putem medija, interneta, javnog predstavljanja itd, može opstati bez dodatnih finansijskih sredstava. Kao takav, garantuje trajne efekte u podizanju svijesti građana o ovom problemu, ali i suočavanju sa homofobičnom dimenzijom crnogorskog društva. Film će biti stavljen  na raspologanje nadležnim institucijama iz oblasti ljudskih prava i univerzitetima u edukativne svrhe.

III	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I Produkcija dokumentarnog filma |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Reditelj dokumentarca | mjesec | 500 | 5 | 3000 | 1000 | 2000 |
| 2. | Scenarista | mjesec | 600 | 1 | 600 | 600 | 0 |
| 3. | Direktor fotografije | po danu | 100 | 20 | 2000 | 1000 | 1000 |
| 4. | Kamerman | po danu | 70 | 20 | 1400 | 700 | 700 |
| 5. | Ton majstor i iznajmljivanje opreme | Za cijeli film | 600 | 1 | 600 | 600 | 0 |
| 6. | Svjetlo majstor | Za cijeli film | 700 | 1 | 700 | 700 | 0 |
| 8. | Montaza | Za cijeli film | 600 | 1 | 600 | 600 | 0 |
| 9. | Izrada promotivnog materijala za dokumentarac i umnožavanje materijala (dizajn, DVD omot, poster, ...) | Za cijeli film | 400 | 2 | 800 | 400 | 400 |
| 10. | Eksperti konsultanti | Po osobi | 300 | 3 | 900 | 600 | 300 |
| 11 | Iznajmljivanje opreme (kamere) | Po danu | 50 | 20 | 1000 | 0 | 1000 |
| 12. | Organizovanje javnih projekcija na fakultetima i u srednjim školama sa diskusijama | Po Projekciji | 150 | 6 | 900 | 300 | 600 |
|  | Podzbir I |  |  |  | 12500 | 6500 | 6000 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Projektni menadzer | mjesec | 350 | 12 | 4200 | 1200 | 3000 |
| 14 | Projektni asistent | mjesec | 300 | 12 | 3600 | 1100 | 2500 |
| 15. | Finansijski menadzer | mjesec | 100 | 12 | 1200 | 600 | 600 |
|  | Podzbir II |  |  |  | 9000 | 2900 | 6100 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Troškovi telefona | mjesec | 35 | 12 | 420 | 170 | 250 |
|  | Podzbir III |  |  |  | 420 | 170 | 250 |
|  | Total: |  |  |  | 21.920 | 9.570 | 12.350 E |

# IV – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Organizacija »Koala production« je osnovana 26.05. 2009.godine sa ciljem da istražuje prostor pozorišnog, filmskog, izdavačkog i generalno kreativnog i umjetničkog djelovanja. Projekat »Sad Song«, dokumentarni film o problemu heroinske zavisnosti, bio je prvi projekat koji je ova organizacija realizovala, iako u kapacitetu partnera, a reditelj Danilo Marunović, izvršni direktor NVO Coala Production je dobio specijalnu nagradu žirija za taj film na prošlogodišnjem Internacionalnom filmskom festivalu u Baru. Ovaj film je ušao među 4 projekta iz Crne Gore za nagradu ERSTE fondacije za socijalnu integraciju, među preko 150 prijavljenih projekata. Nakon toga je uslijedio rad na predstavi »Koza, ili ko je Silvija?«, u saradnji sa Crnogorskim narodnim pozorištem i Fakultetom dramskih umjetnosti. U međuvremenu je NVO Coala Production učestvovala u izradi dokumentarnog filma »Montenegrin Beauty«, u produkciji Centra za građansko obrazovanje, koji je do sada emitovan na gotovo svim crnogorskim TV stanicama, a ušao je i u zvaničnu selekciju ovogodišnjeg Internacionalnog filmskog festivala u Baru. Jedan od najpoznatijih projekata organizacije (u partnerskoj formi) jeste TV spot “ Mi smo dio ekipe”produciran od strane Centra za građansko obrazovanje I LGBT foruma progress u okviru projekta “U redu je biti drugačiji”. Spot je izazvao žestoke reakcije raznih slojeva crnogorskog društva i poljuljao tabue koje i danas vladaju našom zajednicom.Spot je podrzala Kanadska ambasada.

Najnoviji partnerski projekat NVO Koala production, jeste dokumentarni film “Evropa u mom gradu” koji na zanimljiv i zivotan nacin govori o procesu evropskih integracija u kontekstu raznih drustvenih slojeva Crne Gore. Projekat je radjen u saradnji sa Centrom za gradjansko obrazovanje uz podrsku Delegacije EU u Crnoj Gori.Svi projekti organizacije rađeni u sopstvenoj produkciji ili partnerskoj formi, se provokativno, sredstvima drustveno angazovane kritike, obračunavaju sa tabuima i konzervativnim elementima crnogorskog društva.

Za manje od dvije godine postojanja, u društvu u kojem se ne ulaže mnogo u kulturu, a još manje u društveno angažovane umjetničke projekte NVO Koala Production je ostvarila zapažene rezultate i ima stabilnu tendenciju daljeg razvoja.

U prilog predlogu plana i programa treba dostaviti:

- dokaz  o registraciji organizacije kod nadležnog organa i to:

- za NVO, kopija riješenja o upisu u registar NVO iz državnog organa zaduženog za vođenje registra nevladinih organizacija;

- za sportske organizacije, kopija riješenja o upisu u registar sportskih organizacija iz državnog organa zaduženog za vođenje registra sportskih organizacija;

- za privredna društva i javne ustanove, potvrda o registraciji iz CRPS-a;

- za ostale neprofitne organizacije, kopije odgovarajućih riješenja izdatih od nadležnih organa;

- dokaz o predaji finansijskog izvještaja (potvrda o predaji finansijskog izvještaja Poreskoj upravi ili adekvatan dokaz ukoliko organizacija nema obavezu predaje izvještaja Poreskoj upravi);

- kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2011. godinu;

- izvještaj o realizaciji sredstava dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, sa kopijama računa, ugovora i izvoda banke po kojima su plaćani, kao i narativni izvještaj sa tabelarnim pregledom troškova za utrošena sredstva za dvije godine prije toga). Ukoliko organizacija u navedenom periodu nije koristila sredstva po osnovu odluka Komisije, dostaviti izjavu o tome;

- izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

- izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

- tri štampane i jedna elektronska verzija plana i programa na CD.