2 0 1 2

Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: KOMUNIKACIJA U SLUŽBI PREVAZILAŽENJA KONFLIKTA

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije):

NVO „SAVJET RODITELJA ŠKOLE    PAVLE    ROVINSKI“

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: Ljubinka Nedić

Adresa i kontakt telefoni Stari aerodrom bb OŠ“Pavle Rovinski“

Žiro račun 530-16154-51 NLB Montenegro banka

PIB:027455887

Mjesto: PODGORICA

Vrijeme realizacije: 5 mjeseci

Ukupno potraživani iznos  od Komisije: 3.810,00

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

Da budemo što bliže svakom djetetu ;

Da sa svojim kolegama u razvijenoj komunikaciji predstavimo svijet odraslih, bez jezika mržnje ;

Da pokažemo djeci siguran put ka očuvanju različitih stavova, a da se pri tom njihova načela ne sukobe ;

Da naučimo dijete saosjećanju, kako bi „sliku“ vidjelo i iz perspektive drugoga

Da ih naučumo da samopotvrđivanje može imati dva rezultata :

Pobjeda stava zbog izražene visoke komunikacione vještine

Uništenje svoga stava i neprihvatanje stava sagovornika ,zbog   neuvažavanja sagovornika

- ciljne grupe

Mladi koji pohađaju Osnovnu školu »Pavle Rovinski«, i to po dva razreda šestih, sedmih, osmih i devetih odjeljenja., što čini ukupno 8 odjeljenja po 30 učenika, ukupno 240 direktnih korisnika.

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije,PODGORICA, prostor Osnovne škole »Pavle Rovinski«

- ukupni budžet, 3.810,00

- kao i traženi iznos od Komisije.  3.810,00

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Svjedoci smo današnjeg vokabulara mladih, koji  iz krajnosti psovki do jezičkog siromaštva veoma lako polaze putem svađe, a manje putem nenasilne komunikacije. Ovaj projekat ima za cilj da se sa mladima radi sa više aspekata: rad sa psihologom u otkrivanju uzroka jezičke neoplemenjenosti, rad sa logopedom usljed jezičkih nedostataka, te rad sa predavačima, takođe mladim osobama sa Pravnog fakulteta u Podgorici koji su višegodišnji učesnici retorskih takmičenja i osvajači visokih priznanja. Put mladih danas, više nego ikad zavisi od pomoći starijih, a komunikacija im je prva spona ka ostvarivanju životnih ciljeva.

Do sada se niko nije značajnije bavio ovom temom, te nam je želja da nenasilna i razumna komunikacija postanu sastavni segment u životima mladih ljudi.. Suočavajući se sa ovim problemom, možemo reći da bi ovaj projekat umnogome obilježio vokabular korisnika i sigurno bi prerastao uprogram koji bi se mogao implementirati u svim osnovnim i srednjoškolskim ustanovama.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Opšti ciljevi plana i programa:

- Poboljšanje nenasilne komunikacije;

- Smanjenje nasilja kod djece:

- Osposobljavanje retorskih vještina;

- Rad u grupi, osjećaj pripadnosti;

- Uočavanje devijantnih izraza i rad na njihovom iskorjenjivanju;

- Rad logopeda doprinosi rastu samopouzdanja kod djece.

KONKRETNI CILJEVI

- Naučiti djecu da je suština života zasnovana na komunikaciji;

- Ukazati na značaj lijepe izgovorene riječi;

- Približiti djeci svijet odraslih;

- Podstaknuti djecu da sami sebe ispravljaju u govoru.

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Mladi koji pohađaju Osnovnu školu »Pavle Rovinski«, i to po dva razreda šestih, sedmih, osmih i devetih odjeljenja., što čini ukupno 8 odjeljenja po 30 učenika, ukupno 240 direktnih korisnika.

Ovaj projekat uključuje i takmičenje mladih u retorici, kojem će prisustvovati i njihovi roditelji, tako će ovaj projekat imati jaku povratnu informaciju od starijih, što je u osnovi i poruka roditeljima da što više pažnje posvete djeci i njihovom izražavanju.

Ukupan broj korisnika prelazi 500.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koje će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

Suočavajući se sa mnogim izazovima mladih, sa sigurnošču smo odabrali efekte koji imaju višestruki značaj u ovom projektu, a koji sa sobom povlače određene ciljeve:

PRVI NIVO  ciljevi

Ovaj projekat se zasniva na dva nivoa komunikacijskih vještina , gdje je svaki nivo podijeljen teoretski i praktični nivo, dok su treći i četvrti nivo, rezime usvojenih znanja i studija svrsishodnosti projekta.

PRVI NIVO

- Naučiti dijete osnovnim vještinama verbalne komunikacije/ tzv.Vučji i žirafeći oblik komunikacije/  ;

- Naučiti dijete osnovnim vještinama neverbalne komunikacije ;

- Ukazati na potrebu i značaj aktivnog slušanja ;

- Rješavanje konflikta;

- PRAKTIČNI DIO LIČNE PREZENTACIJE

DRUGI NIVO

- Djeca uče stilove komunikacije/ intervju, javni govor, telefonsko komuniciranje/ ;

- Davanje povratnih informacija ;

- PRAKTIČNI DIO LIČNE KOMUNIKACIJE

SOCIJALNI EFEKTI i ciljevi

Reci mi i ja ću zaboraviti, pokaži mi i ja ću se sjetiti, uključi me i ja ću razumjeti.

Konfučije

TREĆI NIVO

TAKMIČARSKI TRIO: TRI VEČERI ZA REDOM U HOLU OSNOVNE ŠKOLE „PAVLE ROVINSKI“ ODRŽAVAĆE SE TAKMIČENJE MLADIH RETORIČARA. POBJEDNICI ĆE BITI NAGRAĐENI VRIJEDNIMNAGRADAMA.

ČETVRTI NIVO

U ZAVRŠNICI PROJEKTA ŠTAMPAĆE SE EDUKATIVNA BROŠURA KOJA ĆE DATI KOMLETAN UVID U PROJEKAT I OZNAČITI VRIJEDNOSTI SPROVEDENOG PROJEKTA, KAO I REZULTATE.

Svako dijete će istrgnuto iz porodičnog miljea, različito reagovati na novonastalu situaciju. Ovim projektom se djeca , bez obzira na ekonomske i/ili socijalne razlike, ravnopravno uključuju u proces komunikacije, učeći model nenasilne komunikacije kroz teoretski i praktični dio. Praktični dio je ocjena djetetovog uspješnog pohađanja radionica, na kome će se najbolje ispoljiti njegova ličnost, karakter, mišljenje i aktivnost učenja.

Naša škola je promoter nenasilne komunikacije i zato se ovaj projekat zasniva na određenim  principima, koji imaju zajedničko ime- ime naše škole.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati  5 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza Obavještavanje dje ce i formiranje grupa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rad sa djecom-PRVI NIVO USVAJANJA ZNANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rad sa djecom DRUGI NIVO USVAJANJA ZNANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TREĆI NIVO-TAKMIČARSKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ČETVRTI NIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Djeca će tokom projekta ispunjavati evalucione listiće, koji će kasnije biti obrađeni kroz publikaciju u završnici projekta. Takođe, na trćem-takmičarskom nivou, kao i na prezentaciji publikacije biće pozvani novinari, a pres kliping ćemo Vam dostaviti  nakon realizovanog projekta.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Institucionalno i strateški imamo podršku Osnovne škole „Pavle Rovinski“ u čijem prostoru ćemo održavati radionice svih nivoa, uključujući treći i četvrti nivo.

III	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kupovina čarter papira za radionice | kom | 10 | 20 | 200,00 |  | 200,00 |
| 2. | Kupovina markera za radionice | Komplet/6 | 2,00 | 40 | 80,00 |  | 80,00 |
| 3. | Kupovina kanc.materijala/stikeri, olovke, hameri/ | mjesec | 25,00 | 5 | 125,00 |  | 125,00 |
| 4. | Kupovina CD za prezentacije učenika | komad | 0,50 | 30 | 15,00 |  | 15,00 |
| 5. | Nabavka specijalizovanih diskova sa retoričkim vježbama | komad | komad | 5 | 5,00 |  | 25,00 |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  |  | 445,00 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zakup ozvučenja za tri takmičarske večeri | sat | 80,00 | 3 | 240,00 |  | 240,00 |
| 7. | Uredništvo brošure nakon završenog projekta |  | 200,00 |  |  |  | 200,00 |
| 8. | Štampanje brošure u boji | komad | 3,00 | 200 | 600,00 |  | 600,00 |
|  | Podzbir II: |  |  |  |  |  | 1.040,00 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Honorar logopedu | mjesec | 200 | 3 | 600,00 |  | 600,00 |
| 13. | Honorar predavaču 1 | mjesec | 200 | 3 | 600,00 |  | 600,00 |
| 14. | Honorar predavaču 2 | mjesec | 200 | 3 | 600,00 |  | 600,00 |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  | 1.800,00 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Prostor I komunalije | / | / | / | / | / | / |
| 16. | Internet i telefon | mjesec | 70,00 | 5 | 300,00 |  | 300,00 |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 3.810,00 |  | 3.810,00 |

# IV – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

NVO«Savjet roditelja škole Pavle Rovinski« Podgorica osnovano je u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama 21.01.2009.godine pod brojem 05-0069/08-14266/1. Nevladina organizacija registrovana je kod Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave u Podgorici, sa sjedištem u Podgorici,Stari aerodrom bb.

Organizacija je izvršila obavezu usklađivanja statuta i drugih akata u skladu sa odredbama novog Zakona o nevladinim organizacijama »Sl.list CG«br.39/11,09.08.2012.godine.

Osnivači su roditelji djece koja pohađaju nastavu u Osnovnoj školi »Pavle Rovinski« u Podgorici.

Udruženjem upravljaju osnivači, a isto predstavlja i zastupa ovlašćeno lice i predsjednik Upravnog odbora Gordana Dajković,dipl ing iz Podgorice mat.br.1211963185035.

Članovi Upravnog odbora su:

Sekulić Nataša,sertif.računovođa

Milutinović Ana, dipl.pravnik

Agović Miftar, vojna akademija

Bajić Darko,doc.dr.mašinstva

Papić Marijana,direktorica škole

Osnovni ciljevi kao i djelatnost Udruženja su

-rad na poboljšanju sveukupnog ambijenta boravka djece u školi

-poboljšanje kvaliteta realizacije nastave

-organizacija vannastavnih aktivnosti djece u školi i van nje u cilju razvijanja takmičarskog duha kod djece

-povezivanje sa lokalnom zajednicom i pokretanje zajedničkih projekata iz oblasti dječijih prava

Udruženje nema stalno zaposlenih već se djelatnost Udruženja obavlja isključivo na dobrovoljnoj osnovi članova Udruženja.

Udruženje stiče sredstva za finansiranje rada iz sponzorskih prihoda pojedinaca, preduzeća i ustanova, dobrovoljnih priloga, poklona i drugih vidova pomoći.

Veći donatori: »Arms company« doo Podgorica, »doMen«doo Podgorica, »Studio Mouce« doo podgorica, Erste banka, NLB banka, Osmanagić doo Podgorica, Televex doo Podgorica,«Prev&ing” doo Podgorica.

Realizovane aktivnosti:

-Projektom »Učimo za ljepšu budućnost« Podržan od strane Ministarstva finansija CG u dijelu prihoda od igara na sreću izvršena je klimatizacija škole i time stvoreni komforniji uslovi za rad i vaspitanje djece. Projekat je realizovan uz punu saradnju i uvažavanje uprave škole sa kojom Nevladino udruženje »Savjet roditelja škole Pavle Rovinski« djeluje i radi na partnerskoj osnovi.

-Projektom »Zbornik dječijih radova LET« podržan od Ministarstva kulture kao sufinansijer

Prikupljeni i selektovani dječiji radovi odštampani i distribuirani u obliku zbornika.

-Projektom »Uljepšajmo zajedno« podržanim od strane FAKT-a održano donatorsko veče na kojem su prikupljena značajna sredstva koja su kasnije iskorištena za adaptaciju prostorija škole

U prilog predlogu plana i programa treba dostaviti:

- dokaz  o registraciji organizacije kod nadležnog organa i to:

- za NVO, kopija riješenja o upisu u registar NVO iz državnog organa zaduženog za vođenje registra nevladinih organizacija;

- za sportske organizacije, kopija riješenja o upisu u registar sportskih organizacija iz državnog organa zaduženog za vođenje registra sportskih organizacija;

- za privredna društva i javne ustanove, potvrda o registraciji iz CRPS-a;

- za ostale neprofitne organizacije, kopije odgovarajućih riješenja izdatih od nadležnih organa;

- dokaz o predaji finansijskog izvještaja (potvrda o predaji finansijskog izvještaja Poreskoj upravi ili adekvatan dokaz ukoliko organizacija nema obavezu predaje izvještaja Poreskoj upravi);

- kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2011. godinu;

- izvještaj o realizaciji sredstava dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, sa kopijama računa, ugovora i izvoda banke po kojima su plaćani, kao i narativni izvještaj sa tabelarnim pregledom troškova za utrošena sredstva za dvije godine prije toga). Ukoliko organizacija u navedenom periodu nije koristila sredstva po osnovu odluka Komisije, dostaviti izjavu o tome;

- izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

- izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

- tri štampane i jedna elektronska verzija plana i programa na CD.