2 0 1 2

Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Kategorija B (planovi i programi preko 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: Značaj porodice i zdravlja mladih

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): Sigurna Ženska Kuća

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa:Ljiljana Raičević

Adresa i kontakt telefoni: bulevar Ivana Crnojevica br.89., Podgorica; +382 20 232 352; 069 013 321

Žiro račun: 530 – 12687-73

PIB: 02291622

Mjesto: Podgorica, Crna Gora

Vrijeme realizacije: 15.10.2012 - 15.10.2013

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 49200 EUR

# I – Sažetak plana i programa

Opšti Cilj ovog projekta jeste: Doprinijeti obrazovanju i znanju mladih ljudi u Crnoj Gori o značaju i preduslovima zdrave porodice i poštovanju osnovnih ljudskih prava. Smatramo da porodica, kao stub društva mora biti zasnovana na zdravim osnovama, a posebno da se mladi ljudi koji zasnivaju porodicu adekvatno informišu o budućim pravima i obavezama, kao i mogućim sankcijama u slučaju kršenja prava supružnika ili djece, da se nauče da planiraju porodicu, da su zreli i spremni za brak, kao i da u brak i zasnivanje porodice ulaze slobodnom voljom i željom. Konkretni ciljevi projekta jesu: 1. Sprovesti istraživanje o navikama, znanju i stavovima mladih ljudi o njihovom reproduktivnom zdravlju i seksualnosti; 2. Povećati znanje i svijest mladih ljudi o reproduktivnom zdravlju i značaju/mogućnostima planiranja porodice kroz izradu priručnika, mjesečnih predavanja i prikazivanje edukativnih filmova; 3. Smanjiti broj žrtava nasilja u porodici kroz promovisanje značaja zdrave porodice i otvaranja savjetovališta ("telefonske linije/websajta") za građane, sa posebnim akcentom na mlade i žene; i 4. Smanjiti broj neželjenih brakova (a time i razvoda) putem javnog zastupanja prava na planiranje porodice kod cijele populacije i prava na izbor mladih ljudi.

Glavne aktivnosti koje vode realizaciji datih ciljeva su: 1. Sprovođenje Istraživanja među mladima i nadležnim osobama; 2. Povećanje znanja i svijesti mladih (2.1 Izrada i štampa 2-og izdanja Priručnika o reproduktivnom zdravlju i planiranju porodice; 2.2 Održavanje redovnih, mjesečnih predavanja u kancelarijama SŽK i drugim gradovima za mlade na gorepomenute teme; 2.3 Prikazivanje edukativnih filmova za mlade u školama, dvoranama (npr. KIC "Budo Tomović"); 3 Promociju značaja zdrave porodice i otvaranja savjetovališta za mlade (3.1 Izrada lifleta za mlade na temu nasilja u porodici i njihovo dijeljenje ciljnim grupama; 3.2 Otvaranje savjetovališta (kontakt telefona/websajta) za mlade i žene (posebno žrtve nasilja); 4. Kampanja javnog zastupanja (pravo na planiranje porodice i pravo na izbor mladih. Projekat će se realizovati u srednjim školama u Podgorici i drugim gradovima, a traženi iznos od Komisije je 49200 EUR.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Porodica je stub svakog društva, a posebno tradicionalnog i patrijarhalnog, kakvo je još uvijek društvo u Crnoj Gori. Pored međusobnog poštovanja i ljubavi, opšte kulture i vaspitanja bračnih drugova i mentalne zrelosti, kao preduslova i faktora na koje je teško uticati spolja, da bi porodica kao takva bila zdravi stub društva, potrebno  je ispuniti i pojedine uslove na koje je moguće uticati spolja:

- da se mladi ljudi koji zasnivaju porodicu adekvatno informišu o budućim pravima i obavezama, kao i mogućim sankcijama u slučaju kršenja prava supružnika ili djece;

- da se porodica planira;

- da su budući bračni supružnici zreli i spremni za brak i zasnivanje porodice (u psihološkom, seksualnom i reproduktivnom smislu);

- da je ulazak u brak i zasnivanje porodice zasnovano na slobodnoj volji i želji mladih ljudi;

- da postoje adekvatna savjetovališta za trenutne i buduće supružnike za slučaj mogućih problema u braku i porodici;

- da supružnici imaju osnovne materijalne preduslove za život i podizanje djece, i drugi faktori.

Nas kao organizaciju, koja se uglavnom bavi ženskim i dječjim ljudskim pravima,  poštujući, uvažavajući i promovišući međunarodna načela, posebno zanimaju ovi uslovi na koje svi možemo uticati, udruženim snagama i resursima. Naime, poseban akcenat treba staviti na mlade ljude - buduće supružnike, one koji će tek zasnivati porodice, kao i na njihove roditelje i šire okruženje. Osnovnu prepreku za srećan, zdrav i uspješan porodični život u Crnoj Gori predstavlja nedovoljna svijest i znanje mladih i njihovih roditelja o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, što neminovno vodi ka nezdravim seksualnim navikama, nekorišćenju zaštite i neželjenoj trudnoći, a vrlo često (usljed pritisaka roditelja i društvenog okruženja) i ka neželjenom i nametnutom braku, a kasnije i nezdravoj porodici, nasilju i na kraju razvodu. Sve ove pojave najčešće i najviše pogađaju djecu, koja u ovako nezdravoj, "porodičnoj" atmosferi postaju žrtve i kolaterlana šteta raznih socioloških, psiholoških i mentalnih uticaja spolja, koja su se mogla pravovremeno riješiti. Da bi se izbjegle sve štetne posljedice nezdravih brakova i porodica, potrebno je uključiti sve stubove sistema (državne organe, nevladine organizacije, obrazovne institucije, sudstvo, policiju, zdravstvo...), kako bi se podigla svijest i pospješilo znanje građana, sa posebnim akcentom na mlade o značaju njihovog reproduktivnog zdravlja, mogućih rizika, a posebno o potrebi planiranja porodice, koji su već odavno standard u razvijenim zemljama.

Projekti rađeni u ovoj oblasti od strane Sigurne Ženske Kuće, Instituta za javno zdravlje, UNICEF-a, Juventasa, Cazasa i drugih organizacija su uključivale vršnjačku edukaciju, javne kampanje, kao i izradu prvog crnogorskog priručnika za seksualno i reproduktivno zdravlje (od strane SŽK kroz projekat podržan od strane FOSI Crna Gora). Svi ovi projekti su doprinijeli razvoju i poboljšanju stanja u ovim oblastima, međutim, generacije koje su bile ciljna grupa ovih projekata su već stasale, a došle su novije generacije kojima je, takođe potrebna podrška i pomoć prilikom kreiranja njihovog identiteta i istraživanja sopstvene seksualnosti. Zbog toga što sličnih projekata nema već nekoliko godina, kao i činjenice da je prethodni priručnik izazvao veliko interesovanje i pohvale, SŽK smatra da je pravo vrijeme za realizaciju jednog ovakvog projekta, koji bi se primarno odnosio na mlade ljude iz srednjih škola Crne Gore, a sekundarno na njihove roditelje i širu populaciju.

Prema istraživanjima koje je SŽK ranije radila među mladima, došli smo do zaključka da je znanje mladih o reproduktivnom zdravlju i planiranju porodice na vrlo niskom nivou, posebno među muškom populacijom. Tako je na pitanja osnovnim pomovima seksualnog i reproduktivnog zdravlja, samo 39,47% djevojaka odgovorilo tačno a muškaraca još manje - 30,39%, što najbolje govori u prilog činjenici da je novijim generacijama neophodna dodatna obuka. Takođe, poražavajuća je i činjenica da više od trećine mladih ljudi u Crnoj Gori ne koristi kondom kao sredstvo zaštite. Od ukupnog broja ispitanih mladih ljudi, imali smo 39,32% seksualno aktivnih djevojaka, a najviše uzrasta od 16 godina. Među 15-godišnjakinjama gotovo da nije bilo seksulano aktivnih. Najveći skok u procentu seksualno aktivnih djevojaka je u uzrastu od 16 godina (prelazak iz prvog u drugi razred srenje škole) i u uzrastu od 18 do 19 godina (ovo vezujemo za period nakon maturske ekskurzije i prvu godinu fakulteta.). Sa druge strane, među momcima imamo 65,45% seksualno aktivnih. Najveći skok u procentu nalazimo na uzrastu od 18 godina. U ukupnom uzorku, 19,66% djevojaka od 16 godina je posjetilo ginekologa, a samo 1,82% muškaraca je bilo kod urologa.

Na osnovu ovih rezultata, jasno se vidi da su određene aktivnosti NVO-a, međunarodnih organizacija i državnih organa dale rezultate u bliskoj prošlosti, ali da je potreba za daljnjim uticajem na mlade ljude i njihovom edukacijom itekako neophodna, da bi buduće porodice bile postavljene na jednoj zdravoj osnovi, a crnogorsko društvo imalo jake i uspješne temelje za njen budući razvoj i međunarodne integracije. Možda i najbolji dokaz potrebe za jednim ovakvim projektom jesu i sami mladi, koji su sami izrazili želju da znaju više o ovim temama, a nepostojanje predmeta seksualno obrazovanje u školama označili kao glavni razlog njihovog neznanja. Ukoliko se ništa ne preduzme po ovom pitanju, posljedice će biti višestruko poražavajuće, a uglavnom će se ogledati u: desocijalizaciji ljudi, razvodima brakova, povećanju seksualno prenosivih bolesti,  povećanju broja neželjenih trudnoća i abortusa, povećanju broja razvoda, većem broju mladih delikvenata i nasilnika, i mnoge druge.

2.2. Ciljevi plana i programa

Opšti cilj ovog projekta jeste: Doprinijeti obrazovanju i znanju mladih ljudi u Crnoj Gori o značaju i preduslovima zdrave porodice i poštovanju osnovnih ljudskih prava.

Konkretni ciljevi projekta:

1. Sprovesti istraživanje o navikama, znanju i stavovima mladih ljudi o njihovom reproduktivnom zdravlju i seksualnosti.

2. Povećati znanje i svijest mladih ljudi o reproduktivnom zdravlju i značaju/mogućnostima planiranja porodice kroz izradu priručnika, mjesečnih predavanja i prikazivanje edukativnih filmova.

3. Smanjiti broj žrtava nasilja u porodici kroz promovisanje značaja zdrave porodice i otvaranja savjetovališta ("telefonske linije/websajta") za građane, sa posebnim akcentom na mlade i žene.

4. Smanjiti broj neželjenih brakova (a time i razvoda) putem javnog zastupanja prava na planiranje porodice kod cijele populacije i prava na izbor mladih ljudi.

Aktivnosti koje vode realizaciji datih ciljeva:

1 Istraživanje

1.1 Izrada metodologije istraživanja;

1.2 Vršenje istraživanja među mladima kroz upitnike, fokus grupe i intervjue sa nadležnim osobama;

1.3 Analiza istraživanja i objavljivanje rezultata.

2 Povećanje znanja i svijesti mladih

2.1 Izrada i štampa 2-og izdanja Priručnika o reproduktivnom zdravlju i planiranju porodice;

2.2 Održavanje redovnih, mjesečnih predavanja u kancelarijama SŽK i drugim gradovima za mlade na gorepomenute teme;

2.3 Prikazivanje edukativnih filmova za mlade u školama, dvoranama (npr. KIC "Budo Tomović");

3 Promocija značaja zdrave porodice i otvaranja savjetovališta za mlade

3.1 Izrada lifleta za mlade na temu nasilja u porodici i njihovo dijeljenje ciljnim grupama;

3.2 Otvaranje predbračnog/bračnog savjetovališta (kontakt telefona/websajta) za mlade;

4 Kampanja javnog zastupanja (pravo na planiranje porodice i pravo na izbor mladih)

4.1 Izrada lifleta za mlade na temu prava na izbor i planiranja porodice i njihovo dijeljenje;

4.2 Kampanja javnog zastupanja putem medija i interneta namijenjena svim građanima u cilju promovisanja prava na izbor i prava na planiranje porodice.

2.3. Ciljne grupe

Direktna ciljna grupa ovog projekta su mladi ljudi, uglavnom učenici srednjih škola u Podgorici i ostatku Crne Gore, koji zbog perioda adolescencije u kom se nalaze moraju shvatiti značaj brige o sopstvenom reproduktivnom zdravlju, neželjenim posljedicama nesigurnog seksa i planiranju porodice.

Indirektna ciljna grupa su ostali građani Crne Gore, a posebno roditelji srednješkolaca, a posebno oni koji se vode još uvijek tradicionalnim i patrijarhalnim shvatanjima i koji bitno utiču na vaspitanje i razvoj mladih ljudi u Crnoj Gori.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Aktivnosti koje vode realizaciji datih ciljeva:

Grupa aktivnosti 1: Istraživanje među mladima

1.1 Izrada metodologije istraživanja; SŽK će angažovati eksperta - metodologa, koji će biti zadužen za kreirajne uzorka istraživanja, broja ispitanika, praćenja istraživanja, analize rezultata istraživanja, a koji će, zajedno sa projektnim timom raditi i na sastavljanju upitnika za istraživanje. Ova osoba će biti angažovana na 2 mjeseca.

1.2 Vršenje istraživanja među mladima kroz upitnike, fokus grupe i intervjue sa nadležnim osobama; Nakon izrade upitnika i uzorka od strane metodologa, SŽK će odrediti 5 osoba koje će biti zadužene za realizaciju istraživanja na terenu, putem intervjua, nalaženja ispitanika i fokus grupa. Bitno je napomenuti da će, na ovaj način biti obuhvaćeno oko 300 mladih ljudi i njihovih roditelja/nastavnika... Ova aktivnost će se sprovoditi u nekoliko gradova u Crnoj Gori, u sve 3 regije (sjever, jug i centar).

1.3 Analiza istraživanja i objavljivanje rezultata. Nakon što medolog obradi prikupljene podatke i analizira reultate istraživanja, SŽK (tj. projektni tim SŽk-a) će napraviti pregledan izvještaj, koji će biti predstavljen medijima i široj javnosti na konferenciji za štampu. Takođe, isti izvještaj će biti postavljen i na našem websajti u socijalnim mrežama, kako bi bio dostupan što većem broju korisnika.

2 Povećanje znanja i svijesti mladih

2.1 Izrada i štampa 2-og izdanja Priručnika o reproduktivnom zdravlju i planiranju porodice; Naime, SŽK je u okviru prethodnog projekta izradio prvi crnogorski priručnik za seksualno i reproduktivno zdravlje mladih, koji je naišao na ogromnu popularnost i dobi oodlične kritike. Mislimo da je došlo vrijeme za štampanje 2-og izdanja priručnika, koji bi bio dopunjen planiranjem porodice i savjetima za mlade. Priručnik će biti u boji i štampaće se u 300 primjeraka.

2.2 Održavanje redovnih, mjesečnih predavanja u kancelarijama SŽK i drugim gradovima za mlade na gorepomenute teme; Projekti tim bi, zbog velikog interesovanja mladih, organizovao redovna mjesečna (ili dvonedjeljna) predavanja na neku od navedenih tema: mladi i seksualnost, planiranje porodice, posljedice nasilja u porodici, reproduktivno zdravlje i druge. Predavanj bi vodili eminentni stručnjaci iz datih oblasti i spadali bi u vid neformalnog, vaninstitucionalnog obrazovanja svih zainteresovanih. Predavanja bi se odvijala u kancelarijama SŽK, kancelarijama lokalnih partnera, a i drugim adekvatnim salama u drugim gradovima.

2.3 Prikazivanje edukativnih filmova za mlade u školama, dvoranama (npr. KIC "Budo Tomović"); SŽK već godinama sakuplja filmove sa međunarodnih festivala i drugih manifestacija na gorepomenute teme, koje bi bile vrlo interesantne mladim ljudima, ali koje oni, na žalost nemaju gdje da gledaju. SŽK bi organizovao projekcije nekih od tih filmova za mlade, njihove roditelje i druge zainteresovane u adekvatnim salama za takve projekcije (KIC B. Tomovic, lokalni bioskopi, fakulteti...).

3 Promocija značaja zdrave porodice i otvaranja savjetovališta za mlade

3.1 Izrada lifleta za mlade na temu zdrave porodice i nasilja u porodici i njihovo dijeljenje ciljnim grupama; Projektni tim, u saradnji sa ekspertima - autorima planira izradu 1000 lifleta posvećenih mladima, a na temu značaja zdrave porodice i posljedice nasilja u porodici. S obzirom na tradicionalna i patrijarhalna shvatanja kod nas, ovaj liflet predstavlja veoma bitan dio projekta. On bi bio dijeljen mladim ljudima u srednjim školama širom Crne Gore i predstavljao bi prvi liflet ove vrste kod nas.

3.2 Otvaranje predbračnog/bračnog savjetovališta (kontakt telefona/websajta) za mlade: Zbog velikog interesovanja, kako mladih ljudi, tako i onih starijih, SŽK planira otvaranje posebnog savjetovališta za moguće žrtve nasilja, predbračne i bračne savjete i slične teme. Naime, SŽK već godinama pruža slične savjete, ali ovim projektom želimo da nađemo dodatna sredstva za formalizovanje i unaprijeđenje jednog ovakvog savjetovališta. Svi zainteresoavni bi mogli da nam se obrate putem interneta, lično ili putem telefona, koji bi otvorili u svrhu projekta.

4 Kampanja javnog zastupanja (pravo na planiranje porodice i pravo na izbor mladih)

4.1 Izrada lifleta za mlade na temu prava na izbor i planiranja porodice i njihovo dijeljenje; Projektni tim, u saradnji sa ekspertima - autorima planira izradu 1000 lifleta posvećenih mladima, a na temu značaja planiranja porodice i prava na izbor. I ovaj liflet bi bio dijeljen mladim ljudima u srednjim školama širom Crne Gore i predstavljao bi prvi liflet ove vrste kod nas.

4.2 Kampanja javnog zastupanja putem medija i interneta namijenjena svim građanima u cilju promovisanja prava na izbor i prava na planiranje porodice; S obzirom na tradicije ugovorenih brakova i miješanja roditelja u živote mladih, smatramo da je ova tema izuzetno važna za sve građane Crne Gore, a posebno mlade ljude, buduće supružnike, reoditelje i nosioce porodičnih obaveza. Stoga je projektni tim planirao veću medijsku i internet kampanju kako bi promovisao pravo na izbor mladih i značaj planiranja porodice.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

Plan i program će trajati 12 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Izrada metodologije istraživanja; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Vršenje istraživanja među mladima kroz upitnike, fokus grupe i intervjue sa nadležnim osobama; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Analiza istraživanja i objavljivanje rezultata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Izrada i štampa 2-og izdanja Priručnika o reproduktivnom zdravlju i planiranju porodice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Održavanje redovnih, mjesečnih predavanja u kancelarijama SŽK i drugim gradovima za mlade na gorepomenute teme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Prikazivanje edukativnih filmova za mlade u školama, dvoranama (npr. KIC "Budo Tomović") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Izrada lifleta za mlade na temu prava na izbor i planiranja porodice i njihovo dijeljenje; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Kampanja javnog zastupanja putem medija i interneta namijenjena svim građanima u cilju promovisanja prava na izbor i prava na planiranje porodice. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Izrada lifleta za mlade na temu nasilja u porodici i njihovo dijeljenje ciljnim grupama; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Otvaranje predbračnog/bračnog savjetovališta (kontakt telefona/websajta) za mlade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Očekivani rezultati

Na najviše 1 strani navedite kako će plan i program uticati na poboljšanje:

a) trenutne situacije ciljnih grupa;

Nakon što se projekat implementira i sve aktivnosti budu sprovedene u skladu sa datim planom, ciljna grupa projekta - mladi ljudi (uglavnom srednjoškolci), koji vudu obuhvaćeni projektom će steći nova znanja i razviti svijest o:

- načinima istraživanja i ispoljavanja svoje seksualnosti;

- značaju redovne posjete ginekologu/urologu;

- potrebi dijeljenja informacija sa roditeljima ili radnicima u savjetovalištima;

- načinima i sredstvima gdje mogu doći do adekvatnih informacija koje ih zanimaju;

- potrebi planiranja porodice i korišćenja zaštite;

- pravima i obavezama u braku;

- nasilju u porodici i posljedicama takvog ponašanja;

- mnoge druge zanimljive i važne informacije.

Takođe, ostatak populacije, kao i roditelji mladih u adolescenciji će biti upoznati sa sličnim temama, prilagođenim njihovim ulogama.

Nova znanja sa kojima će mladi biti upoznati tokom ovog projekta, posredno će dovesti do: većoj socijalizaciji mladih, uspječnijih brakova, smanjenja seksualno prenosivih bolesti i oboljelih, smanjenja broja neželjenih trudnoća i abortusa, smanjenja broja razvoda, manjeg broja mladih delikvenata i nasilnika, i mnoge druge posljedice.

b) tehničkih i upravljačkih kapaciteta ciljnih grupa (gdje je primjenljivo).

Nije primjenljivo

2.7. Publikacije i drugi rezultati

Ovim projektom planirana je izrada, štampa i dijeljenje sljedećih materijala:

- 1500 primjeraka Priručnika o reproduktivnom zdravlju mladih;

- 200 izvještaja o istraživanju među mladima;

- 1000 lifleta za mlade na temu nasilja u porodici;

- 1000 lifleta za mlade na temu prava na izbor i planiranja porodice.

2.8. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Projekat će biti realizovan od strane projektnog tima (projekt koordinatora i projekt asistenta), dok će finansije voditi finansijski koordinator. Projektni tim će timski planirati i voditi relizaciju svih datih aktivnosti, dok će monitoring projekta raditi izvršni direktor organizacije. Evaluacija projekta će biti rađena od strane svih učesika u projektu, putem upitnika, diskusija i drugih sredstava (fotografije, spiskovi učesnika, upitnici, snimanje...), nakon kojih će se vršiti procjena uspješnosti samog projekta i eventualni mehanizmi promjena kako bi se otklonili nedostaci ili barijere na samom projektu.

2.9. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Iako ovaj projekat sam po sebi ne spada u kategoriju održivih projekata, mnogi njegovi rezultati i aktivnosti će biti održive. Na primjer, nova znanja stečena od strane mladih će im služiti i nakon završetka projekta, a razgovarajući sa drugim vršnjacima, to isto znanje će se širiti i dalje na veći broj ciljnih grupa, čime se stvara određeni multiplicirajući efekat samog projekta. Savjetovališta (telefon, websajt, facebook, i dr) koja će biti osnovana projektom će biti dostupna svim građanima, a posebno mladima dok god postoji potreba za tim i dok SŽK ima sredstava za redovno poslovanje. Sa druge strane, svi materijali proizvedeni samim projektom će biti dostupni putem interneta i websajta SŽK nakon završetka projekta za sve zainteresovane pojedince i buduće generacije. Takođe, rezultati istraživanja će moći poslužiti kao osnov za sva buduća istraživanja koja budu rađena na date teme. SŽK će svakako raditi prikupljanje sredstava i za buduće slične projekte na istu temu kod drugih donatora i državnih organa.

III	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnosti 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Metodolog istraživanja | mjesec | 600 | 2 | 1200 | 0 | 1200 |
| 2. | Ispitanici | Ispitanik | 1,5 | 200 | 300 | 0 | 300 |
| 3. | Putni troškovi | km | 0,2 | 1000 | 200 | 0 | 200 |
| 4. | Troškovi štampe | primjerak | 1 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| 5. | Pres konferencija | sat | 200 | 2 | 400 | 0 | 400 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 2300 | 0 | 2300 |
|  | Aktivnosti 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Štampa priručnika | primjerak | 3 | 1500 | 4500 | 0 | 4500 |
| 7. | Predavači (2 predavača po času) | čas | 20 | 50 | 1000 | 0 | 1000 |
| 8. | Zakup sale | sat | 10 | 200 | 2000 | 0 | 2000 |
| 9. | Putni troškovi | km | 0,2 | 2000 | 400 | 0 | 400 |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 7900 | 0 | 7900 |
|  | Aktivnosti 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Štampa lifleta (protiv nasilja) | primjerak | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 |
| 11. | Troškovi telefona/interneta | mjesec | 60 | 10 | 600 | 0 | 600 |
|  | Podzbir III: |  |  |  | 1600 | 0 | 1600 |
|  | Aktivnosti 4 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Štampa lifleta (planiranje porodice) | primjerak | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 |
| 13. | Zakup medijskog prostora | dan | 200 | 10 | 2000 | 0 | 2000 |
| 14. | Pres konferencija | sat | 200 | 2 | 400 | 0 | 400 |
|  | Podzbir IV: |  |  |  | 3400 | 0 | 3400 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Koordinator projekta | mjesec | 700 | 12 | 8400 | 0 | 8400 |
| 16. | Asistent projekta | mjesec | 600 | 12 | 7200 | 0 | 7200 |
| 17. | Finansijski koordinator | mjesec | 500 | 12 | 6000 | 0 | 6000 |
| 18. | Autori tekstova | tekst | 400 | 10 | 4000 | 0 | 4000 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 25600 | 0 | 25600 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Zakup kancelarija | mjesec | 500 | 12 | 6000 | 0 | 6000 |
| 20. | Struja | mjesec | 100 | 12 | 1200 | 0 | 1200 |
| 21. | Redovno održavanje | mjesec | 100 | 12 | 1200 | 0 | 1200 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 8400 | 0 | 8400 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 49200 | 0 | 49200 |

# IV – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

VIZIJA - Za život žena bez nasilja – Crna Gora bez skloništa.

MISIJA - Poštujuci, uvažavajući i promovišući  međunarodna načela o ženskim i dječjim pravima i ravnopravnosti polova, Sigurna ženska kuća radi na unapređenju pozicije žena i djece u svim društvenim procesima u Crnoj Gori kroz realizaciju programa javnog zastupanja i edukacije,  pružajuci žrtvama domaćeg nasilja i trgovine ljudima sklonište, besplatnu pravnu, psihološku i medicinsku pomoć, podršku pri kontaktu s institucijama,  obučavanje u vještinama koje će im omogućiti ekonomsko osamostaljivanje i privremeno zapošljenje.

CILJEVI ORGANIZACIJE

Cilj 1: Unapređenje zaštite žena i djece žrtava domaćeg nasilja i trgovine ljudima  u Crnoj Gori.

Cilj 2: Unaprijediti položaj zena i djece žrtava domaćeg nasilja i sex trafikinga i njihovu integraciju  u društvene tokove.

Cilj 3: Unaprijediti saradnju sa državnim institucijama.

Cilj.4: Institucionalizacija skloništa uz finansiranje iz budžeta Opštine.

REALIZOVANI PROJEKTI

■Projekat «Sklonište za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja», jedino u Crnoj Gori, počelo sa radom 1999. do sada je finansirano od strane medjunarodnih organizacija.U okviru skloništa organizujemo i psihološke radionice sa ženama i djecom koji su pretrpjeli nasilje.Do sada je smještaj u skloništu potražilo preko 2000 osoba , od kojih je veliki dio bio na evidenciji Centra za socijalni rad.

■“Sklonište z a žrtve trgovine ljudima“

■ Seminari za obuku  službenika državnih institucija (policije, pravosudja, centara za socijalni rad) na temu nasilja u porodici, održavaju se konstantno od 1999. uz finansijsku podršku medjunarodnih organizacija.Do sada je seminare prošlo preko 600 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

■Projekat «Bračno i predbračno savjetovalište» koji vodi psihološkinja SŽK  g-dja Vera Mirović,čija realizacija je , u sklopu naše kancelarije, započela 2001. god.

■Projekat izrade izvještaja CEDAW Komisiji Ujedinjenih Nacija  o položaju žena u Crnoj Gori , realizovan 2001. god u saradnji sa NVO Forum žena i NVO «Centar za majku i dijete» iz Podgorice.

■Projekat « Okrugli sto koordinatorki skloništa za žrtve domaćeg nasilja iz regiona Jugoistočne Evrope», realizovan 2001.godine uz finansijsku podršku Instituta za otvoreno društvo.

■ Inicijativa za usvajanje zakona o zastiti svjedoka 2003/4

■ Seminar za Turističku inspekciju, Inspekciju rada,graničnu policiju i Agencije za zapošljavanje iz Crne Gore ,Srbije i BiH otrgovini ljudima u svrhu prinudnog rada.

■ Prirucnik za seksualno i reproduktivno zdravlje 2007/8

■ Stari protiv nasilja u porodici 2011/2012

■ Sigurna zenska kuca - skloniste za zrtve porodicnog nasilja 2011/2012

■ Naming, blaming and framing the economic violence against women in intimate relationships 2011/2013

■ Osnaživanje mladih žena za praćenje vladinih politika u oblasti rodne ravnopravnosti 2011/2013

Kratak istorijat organizacije

Nakon tri godine rada na SOS telefonu za žene i djecu žrtve porodicnog nasilja i prikupljanja i obrade statističkih podataka dobijenih na osnovu 2000 SOS poziva,koji su ukazivali da je svaka druga žena u Crnoj Gori primorana da napusti kuću, ukazala se jasna potreba za osnivanjem skloništa za zrtve porodičnog nasilja.

U avgustu 1999. dotadašnja koordinatorka SOS telefona Ljiljana Raičević, osnovala je prvo skloniste u Crnoj Gori , pod nazivom «Sigurna ženska kuća». Organizacija se konstantno razvijala i danas broji 5 aktivnih članova i 5 volontera,koji svojim učešćem u radu Skupštine organizacije doprinose donošenju svih važnijih odluka.

Organizacijom upravlja Odbor direktora koji broji 15 clanova aktivnih u raznim oblastima društvenog zivota Crne Gore. Rad organizacije počiva na medjunarodnim standardima o radu nevladinih organizacija, a njen cilj je promocija i zaštita ženskih i dječjih ljudskih prava.

Pored pružanja privremenog smještaja žrtvama domaćeg nasilja i trgovine ljudima, »Sigurna ženska kuća» se bavi i edukacijom službenika državnih institucija (Policije, Sudstva, Tužilaštva i Centara za socijalni rad), sa ciljem  podizanja svijesti javnosti o problemu domaćeg nasilja i trafikinga kao i inicijativom za uspostavljanje mehanizama za zaštitu svjedoka u Crnoj Gori.

«Sigurna ženska kuća» sarađuje sa brojnim međunarodnim i domaćim organizacijama. Član je Balkanske mreže za ljudska prava i Regionalne antitrafiking mreže «ACTA »,kao i mreže domaćih NVO. Ljiljana Raičević je kao direktorica SŽK u dva navrata bila proglašavana za ličnost godine. Neđeljnik VREME i AMNESTY INTERNACIONAL su SŽK prepoznali kao organizaciju koja je u svojoj zemlji pokrenula teme koje su smatrane u patrijarhalnom društvu kao tabu i inicirali nekoliko zakona koja su bila neophodna. Zakon o zaštiti svjedoka i Zakon o zaštiti od nasilja kao i Zakon protiv diskriminacije. Organizacija raspolaže službenim vozilom, džipom Toyota koji je dar kancelarije UN, kancelarijom i kancelarijskom opremom koja uključuje 3 računara, 2 Lap top-a skener, fotokopir, kancelarijski i drugi namještaj.

Donatori i projekti za prethodne 2 godine:

| Izvor/donator | Oblast podrske | Godina 2011 (ukupan iznos) | Godina 2012 (ukupan iznos) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vlada Crne Gore | Sklonište za žene žrtve porodičnog nasilja | 20 000 |  |
| Američka ambasada | Prevencija nasilja nad starijim osobama | 7 420 |  |
| Evropska komisija | Ekonomsko nasilje nad zenama |  | 12 878,80 |
| Evropska komisija | Osnazivanje mladih žena za praćenje javnih politika iz oblasti rodne ravnopravnosti |  | 15 300 |
| Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću | Skloniste za zrtve porodicnog nasilja | 9 500 |  |
| Ukupno |  | 36 920 | 28 178,80 |

Ostali donatori:

Sklonište za žrtve domaćeg nasilja (nosilac i implementator SŽK, teritorija Crne Gore), USAID ,20.000 $(zakup skloništa,komunalije, Avgust1999- Avgust 2000), KVINNA TILL KVINNA, 23.327,00 DM (zakup skloništa,komunalije ,honorari osoblja, avgust – decembar 2000., KVINNA TILL KVINNA ,47.092,00 DM , zakup skloništa,komunalije ,honorari osoblja januar- decembar 2001. ), KVINNA TILL KVINNA ,22.663,53 € , zakup skloništa,komunalije ,honorari osoblja januar- decembar 2002. ), HOLANDSKA AMBASADA,25.000,00 €, zakup skloništa,komunalije ,honorari osoblja januar- decembar 2003., OPSTINA PODGORICA, 800,00 € ´(hrana i oprema za bebe, hrana iodjeća za sklonište, septembar 2002.), Edukacija policije i centara za soc. rad o domaćem nasilju i trgovini ljudima (nosilac i implementator SŽK,partneri MUP i Centar za socijalni rad, teritorija Crne Gore), OSCE  - 16.700,00 DM ,Avgust-septembar 2001., Americka ambasada 16.440 €, jul- novembar 2002., Finska ambasada, 25.000 €, 2003., USAID /ORT Montenegro Advocacy Program  - 25.000,00 $ - Organizational Development Training, Board of Directors Training, Advocacy Skills Training, Leadership Training, Study Tour, Advocacy , Initiative for adopting Law on Witness protection Program, 5.Geneva Global Fund – 40.000 $, 2004,          2005, Danish Embassy 800 Euro, Swiss Embassy 2000 Euro, Canadian Embassy 6.500,    UNHCR office in Pogorica 3000 Eur

ZAPOSLENI i AKTIVISTI:

Ljiljana Raičević, izvršna direktorica

Mira Saveljić, finasijska menadžerka

Jovana Hajdukovic, socijalna radnica

Milka Jovanovic, pravna savjetnica

Andrea Jokmanović, studentkinja treće godine poslovne psihologije

Odbor direktora čine :

1. Nada Drobnjak

2. Goran Djurovic

3. Neven Gosovic

4. Koca Pavlovic

5. Ljupka Kovacevic

6. Mirjana Kuljak

8. Tea Gorjanc Prelević

U prilog predlogu plana i programa treba dostaviti:

1) dokaz  o registraciji organizacije kod nadležnog organa i to:

- za NVO, kopija riješenja o upisu u registar NVO iz državnog organa zaduženog za vođenje registra nevladinih organizacija;

- za sportske organizacije, kopija riješenja o upisu u registar sportskih organizacija iz državnog organa zaduženog za vođenje registra sportskih organizacija;

- za privredna društva i javne ustanove, potvrda o registraciji iz CRPS-a;

- za ostale neprofitne organizacije, kopije odgovarajućih riješenja izdatih od nadležnih organa;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja za prethodnu godinu (potvrda o predaji finansijskog izvještaja Poreskoj upravi ili adekvatan dokaz ukoliko organizacija nema obavezu predaje izvještaja Poreskoj upravi);

3) kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2011. godinu;

4) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodnih pet  godina ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu sa kopijama računa, ugovora i izvoda banke po kojima su plaćani, kao i narativni izvještaj sa tabelarnim pregledom troškova  za utrošena sredstva za četiri godine prije toga). Ukoliko organizacija u navedenom periodu nije koristila sredstva po osnovu odluka Komisije, dostaviti izjavu o tome;

5) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

6) izjava organizacije da posjeduje kancelarije za rad i da ima zaposlene (dostaviti list nepokretnosti ili ugovor o zakupu prostorija, kao i M4 obrazac za zaposlene u organizaciji, obrazac IOPPD ili potvrda poslodavcu o zaposlenom sa dodatkom B: Registracija fizičkog lica koju pri zaposlenju svakog lica poslodavcu izdaje Poreska uprava);

7) izjava organizacije da su informacije navedene u prijedlogu plana i programa tačne;

8) tri štampane i jedna elektronska verzija plana i programa na CD;

9) izjava partnera o prihvatanju učešća u planu i programu u visini iznosa sredstava koja su navedena u planu i programu, ukoliko u planu i programu postoje partneri.

10) izjava da se sredstva dobijena na osnovu Konkursa neće koristiti za pokriće gubitaka ili drugih obaveza organizacije.