

**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA STRATEGIJE SOCIJALNE INKLUZIJE ROMA I EGIPĆANA 2021-2025.**

**ZA 2023. GODINU**

Podgorica, mart 2024. godine

Sadržaj

[Uvodni rezime 3](#_Toc160759427)

[Informacija o napretku u postizanju operativnih ciljeva 10](#_Toc160759433)

[Diskriminacija i anticiganizam 10](#_Toc160759434)

[Kultura, identitet i informisanje 12](#_Toc160759435)

[Siromaštvo 15](#_Toc160759436)

[Politička i društvena participacija 17](#_Toc160759438)

[Stanovanje 19](#_Toc160759439)

[Zapošljavanje 24](#_Toc160759441)

[Zdravlje 27](#_Toc160759442)

[Građanski status i lična dokumenta 28](#_Toc160759444)

[Socijalna i porodična zaštita 31](#_Toc160759448)

[Tabelarni izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za 2023. godinu 34](#_Toc160759449)

[Preporuke 84](#_Toc160759459)

# I - UVODNI REZIME

U septembru, 2021. godine, Vlada Crne Gore je donijela „Strategiju socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2021 - 2025“[[1]](#footnote-1) (u daljem tekstu Strategija) i usvojila Akcioni plan za sprovođenje iste za 2021. godinu.

**Ključni cilj Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana 2021-2025 je poboljšanje socio-ekonomskog i pravnog položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori, kroz izgradnju inkluzivnog i otvorenog društva zasnovanog na borbi i eliminisanju svih oblika diskriminacije, anticiganizma i siromaštva.** U cilju praćenja realizovanih aktivnosti predmetne Strategije, Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava je formiralo Komisiju za praćenje sprovođenja Strategije**.** Da bi se ostvario glavni strateški cilj, identifikovano je više ključnih oblasti djelovanja:

* Diskriminacija i anticiganizam;
* Kultura, identitet i informisanje;
* Siromaštvo;
* Politička i društvena participacija;
* Stanovanje;
* Obrazovanje;
* Zapošljavanje;
* Zdravlje;
* Pravni status;
* Nasilje u porodici, dječiji brak i prosjačenje;

U okviru svake od ovih oblasti, formulisani su operativni ciljevi i aktivnosti za ostvarenje tih ciljeva, uz prateće indikatore učinka i rezultata kojima se mjeri uspješnost njihovog sprovođenja i njihov doprinos ostvarivanju ciljeva Strategije.

# **Stepen realizacije i obrazloženje**

Akcionim planom za 2023. godinu za sprovođenje Strategije bila je predviđena realizacija 92 aktivnosti kako je prikazano na grafikonima 1 i 2. Od 93 aktivnosti realizovano je 61 aktivnost ili 66,3%, djelimično realizovano je 16 aktivnosti ili 17,4%, dok je nerealizovano 15 aktivnosti ili 16,3%.

# Zašto se aktivnosti nijesu realizovane u roku

Aktivnosti koje nisu realizovane u 2023. godini su uglavnom aktivnosti koje su se trebale realizovati uz podršku Savjeta za regionalnu saradnju (RCC). Međutim, kako je ova međunarodna organizacija trenutno iskljućena iz svih dešavanja, očekuje se u narednom periodu da podršku za navedene aktivnosti koje nisu podržane od strane Savjeta za regionalnu saradnju zamjeni neki drugi donator, odnosno druga međunarodna organizacija.

# Osvrt na najvažnije postignute rezultate i izazove

Diskriminacija i anticiganizam:

* Stepen diskriminacije prema Romima i Egipćanima je i dalje visok i iznosi 21,3%, iako je niži za 0,9% u odnosu na 2020. godinu, kada je iznosio 22,2%.[[2]](#footnote-2) S druge strane, na osnovu vrijednsoti indikatora učinka se može uočiti smanjenje etničke distance prema RE populaciji, koja na kraju 2023. iznosi 0,356,[[3]](#footnote-3) u odnosu na 0,55 u 2021. godini.
* Završena je izrada lincenciranog akreditovanog programa „*Borba protiv anticiganizma i svakog oblika diskriminacije prema Romima i Egipćanima*“, a početak njegovog sprovođenja se planira tokom 2024-2025. godine.
* Obilježen je 2. avgust - Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve Holokausta. Ovom prilikom je za 10 studenata iz Crne Gore organizovana posjeta Memorijalnom centru Auschwitz-Birkenau, od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, u saradnji sa NVO „Koračajte sa nama – Phiren amenca“.
* U periodu 5 - 27. oktobar 2023, u Podgorici je organizovana *Izložba o Holokaustu Roma*[[4]](#footnote-4), koju je posjetilo 1 500 ljudi.

Kultura, identitet i informisanje:

* **U oblasti kulture**, istraživanje CEDEM-a [*Obrasci i stepen diskriminacije u Crnoj Gori, 2022.*](https://www.cedem.me/wp-content/uploads/2023/02/MNE-10.02.2023-2.pdf) je pokazalo da je **procijenjeni nivo diskriminacije RE populacije čak 32,1% u 2022. godini**, što je za 1,2% manje u odnosu na 2020, kada je iznosio 33,3%.
* Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore objavio *Rječnik romsko-crnogorskog i crnogorsko-romskog jezika* čija je autorka dr Hedina Tahirović-Sijerčić, u 300 primjeraka koji su distribuirani širom Crne Gore. Rječnik je promovisan u Podgorici i na Cetinju, a promociju je posjetilo 50 ljudi.
* Obilježen je 5. novembar, *Svjetski dan romskog jezika* i tim povodom je u KIC-u „Budo Tomović“ u Podgorici organizovana Svečana akademija romskog jezika[[5]](#footnote-5), na kojoj je učestvovalo 400 polaznika i polaznica.
* Podržana su ukupno 44 projekta u 2023. godini u oblasti unapređenja inkluzije RE zajednice i to:
  + Od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava 27 projekata u iznosu od 400.000 eura koje su aplicirale nevladine organizacije.
  + Od strane Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava 17 projekata u iznosu od 108.975,00 eura, na kojoj su aplicirale i nevladine organizacije i fizička lica.
* Objavljen Javni poziv za postavljanje *tumača za romski jezik*[[6]](#footnote-6). Jedno lice (pripadnik romske populacije) prijavilo se na konkurs, međutim, on nije ispunjavao uslove Javnog konkursa. Naredne godine biće ponovljen konkurs.

Politička i društvena participacija:

* Skupština Glavnog grada Podgorica je u oktobru 2023. godine kao odbornika imenovala predstavnika romske populacije u lokalnom parlamentu
* U susret obilježavanju 8. aprila, Svjetskog dana Roma, u Skupštini Crne Gore je 6. aprila 2023. održano *prvo zasijedanje Romskog parlamenta*.[[7]](#footnote-7)
* Vlada Crne Gore na 54. sjednici, održanoj 26. maja 2023, donijela Odluku o obrazovanju *Koordinacionog tjela za praćenje sprovođenja Deklaracije partnera Zapadnog Balkana o integraciji Roma/kinja* u sklopu procesa proširenja Evropske unije.[[8]](#footnote-8)

Stanovanje

* U Beranama se za romsko naselje Riversajd očekuje izgradnja novih stambenih jedinica i premještanje na drugu lokaciju, čime će se rješiti stambeno pitanje za 50 porodica, odnosno 300 pripadnika romske i egipćanske populacije.
* Podrška građanima romske i egipćanske populacije u procesu legalizacije objekata koji nemaju smetnju za legalizaciju.
* Formirana je komisija za odabir porodica koje će dobiti podršku za legalizaciju objekata. Pripremljen javni poziv na kojem je vršen odabir za 18 porodica koji su i dalje u procesu legalizacije.

Obrazovanje

* U dijelu obrazovanja, u školskoj 2023/2024. godini:
  + U predškolsko vaspitanje upisano je 295 djece RE populacije (151 dječak i 144 djevojčice)[[9]](#footnote-9).
  + U osnovne škole, od I do IX razreda, upisano je 1 809 RE osnovaca (921 dječak i 888 djevojčica).
  + Srednje škole pohađa 191 srednjoškolac/ka iz RE zajednice (103 dječaka i 88 djevojčica).
  + Na univerzitete je, prema konkursu za dodjelu stipendija, upisano 18 studenata i studentkinja RE populacije.

Zapošljavanje

* Povećan broj saradnika u oblasti obrzovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite i socijalne zaštite za 47 lica, u odnosu na ukupan broj u prethodnom periodu.
* Obezbjeđeno je plaćeno stažiranje u Opštini Nikšić za tri pripadnika/pripadnice iz RE populacije, od kojih će jedno sa najboljim rezultatima imati mogućnost zaposlenja u Opštini Nikšić.
* Krajem maja 2023. godine je započela izrada *Nacionalnog programa za transformaciju neformalne zaposlenosti Roma i Egipćana u Crnoj Gori*.[[10]](#footnote-10)

Zdravlje

* Po svim istraživanjima, više od 95% pripadnika romske i egipćanske populacije ima regulisano zdrastveno osiguranje.

Građanski status i lična dokumenta

* U periodu od 07.11.2009. godine (datum stupanja na snagu Zakona o dopunama Zakona o strancima), zaključno sa 30.12.2023. godine, raseljena lica i interno raseljena lica su podnijela ukupno 15.273 zahtjeva za odobravanje stalnog nastanjenja i privremenog boravka do tri godine. Od ovog broja riješeno je 15.161 zahtjeva, dok je za 112 zahtjeva postupak u toku.

# **KLJUČNI IZAZOVI**

* I pored velikog broja edukacija i seminara na temu borbe protiv anticiganizma i diskriminacije Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u cilju suzbijanja ovih pojava, pomaci su veoma spori i teško vidljivi.Napredak usocijalnoj inkluziji, zaštiti i promovisanju ljudskih prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki nezadovoljavajuć, a ključni problem i dalje ostaje **nepovoljan položaj romske i egipćanske populacije**. Sve to za posljedicu ima siromaštvo, prisustvo stigmatizacije i diskriminacije Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki, odsustvo afirmacije, nedovoljne efekte informativne i obrazovne dimenzije romske i egipćanske populacije u suživotu građana i građanki Crne Gore.
* Kada je u pitanju **romsko stvaralaštvo i prikazivanje romske kulture,** i dalje **ne postoji kadar u RE zajednici** – pojedinci, pripadnici RE populacije, kao i organizacije - koje će se posebno posvetiti ovoj oblasti. Projekti koji se sprovode su na ad-hoc bazi, sa nedostatkom organizacije, bez dugoročnog plana, strateškog pristupa i jasno definisanog programa.
* U prethodnom periodu nijesu urađene izmjene i dopune **Zakona o izboru odbornika i poslanika** **u cilju definisanja cenzusa za političke predstavnike RE populacije na 0,35%** kako bi se obezbjedilo da, uprkos njihovoj brojnosti, RE zajednica bude predstavljena u nacionalnom parlamentu. Isključenost RE zajednice u ovom kontekstu je prepoznata i u izvještaju Evopske komisije.
* **Nedostatak programa za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih porodica** ostaje kao jedan od najvećih izazova. Pored toga, i dalje postoji veliki broj nebezbjednih, neuslovnih i nelegalizovanih naselja i objekata u kojima žive građani RE populacije, a veliki broj tih naselja su bez struje, vode i infrastrukture.
* Na svim nivoima obrazovanja je **nedovoljno razvijena svijest o važnosti obrazovanja** **među pripadnicima romske i egipćanske populacije** usljed loše socio-ekonomske situacije u kojoj se nalaze. Takođe, jedan od izazova za nadležne institucije u narednom periodu je nedovoljno poznavanje i korišćenje službenog jezika, posebno za učenike I-III razreda osnovne škole. Izazov za veće učešće djece RE populacije u predškolsko obrazovanje predstavlja i obezbjeđivanje redovnog prevoza od predškolske ustanove do kuće i obratno.
* **Regulisanje** **zdravstvene zaštite je povezano sa regulisanjem građanskog statusa i ličnih dokumenata.** Radi se o problemima u čijem rješavanju je u prethodnom periodu ostvaren značajan napredak, međutim i dalje određeni broj građana/građanki RE populacije nema regulisanu zdrastvenu zaštitu, a najčešći je slučaj kod trudnica koje su prilikom porođaja često u nezavidnoj situaciji iz razloga što nijesu u mogućnosti platiti troškove porođaja.
* **Rješavanje problema građanskog statusa i ličnih dokumenata** je planirano da se završi u potpunosti do kraja 2025. godine. Iako je u prethodnom periodu ostvaren značajan napredak, i dalje određeni broj građana/građanki RE populacije nema regulisan građanski status i ne posjeduje lična dokumenta, odnosno **postoji određeni broj apatrida**.
* **Dječiji/prisilni/ugovoreni brakovi, nasilje u porodici i prosjačenje** su i dalje evidentni problemi, i pored značajnog broja aktivnosti, prvenstveno informativnih i edukativnih, na smanjenju ovih pojava među RE populacijom.

## **Informacija o odnosu planiranih i utrošenih sredstava**

Od ukupno planiranih sredstava za 2023. godinu potrošeno je 75,5%, dok nije utrošeno 25,5%.

U odnosu na ukupna realizovana sredstva, 64,9% čini budžet države, zatim budžet NVO organizacija za realizaciju aktivnosti (23,8%) dok budžet resora iznosi 11,3%.


# Informacija o napretku u postizanju operativnih ciljeva

# Diskriminacija i anticiganizam

* **Operativni cilj 1: Unapređenje institucionalne i društvene borbe protiv svih oblika diskriminacije i aniticiganizma sa kojima se suočava romska i egipćanska zajednica**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***2021*** | ***2023*** | ***2025*** |
| **Indikator učinka 1:** Smanjiti procenat pripadnika romske i  egipćanske zajednice koji su se suočili sa nekim od oblika diskriminacije | *58,6%* | *56%[[11]](#footnote-11)* | *53%* |
| **Indikator učinka 2:** Smanjiti procenat Roma i Egipćana koji su bili žrtve govora mržnje | *49,5%* | *47%* | *45%* |
| **Indikator učinka 3:**  Smanjiti procenat etničke distance prema građanima romske i egipćanske zajednice | *0,55*  *(na ljestvici od 0 do 1)* | *Trenutna vrijednost: 0,356[[12]](#footnote-12)* | *0,50* |

Grafik 1: Istraživanje CEDEM-a, [Obrasci i stepen diskriminacije u Crnoj Gori, 2022.](https://www.cedem.me/wp-content/uploads/2023/02/MNE-10.02.2023-2.pdf) Finansirano od strane Evropske unije i Savjeta Evrope.



**Stepen diskriminacije prema Romima i Egipćanima je i dalje visok i iznosi 21,3%, iako je niži za 0,9% u odnosu na 2020. godinu, kada je iznosio 22,2%. S druge strane, na osnovu vrijednsoti indikatora učinka se može uočiti smanjenje etničke distance prema RE populaciji, koja na kraju 2023. iznosi 0.356, u odnosu na 0.55 2021. godine.**

Na isti zaključak navodi i *Izvještaj o položaju Roma i Egipćana u Crnoj Gori,[[13]](#footnote-13)* koji je pripremio Zaštitnik ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori (Ombudsman). Položaj Roma i Egipćana je i dalje nepovoljan u svim ključnim aspektima života, od socio-ekonomskog statusa do obrazovanja i političke participacije. Pripadnici romske i egipćanske populacije su i dalje izolovani od ostatka stanovništva i uglavnom žive u naseljima koja su odvojena od naselja sa neromskim stanovništvom, pa usljed takve fizičke odvojenosti raste i svaki vid socijalne distance i isključivanja.

Određeni napredak u okviru ovog operativnog cilja napravljen je i kroz sprovođenje sljedećih aktivnosti:

* **Završena je izrada lincenciranog akreditovanog programa *„Borba protiv anticiganizma i svakog oblika diskriminacije prema Romima i Egipćanima“***

U cilju zaštite romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori od rasizma, anticiganizma i svih oblika diskriminacije, Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje i civilnim sektorom je završilo izradu licenciranog akreditovanog programa za **borbu protiv anticiganizma i svakog oblika diskriminacije prema Romima**, koji će se koristiti za rad sa državnim službenicima javnih ustanova, prosvjetnim radnicima i mladima.

* **Obilježen je 2. avgust - Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve Holokausta[[14]](#footnote-14)**


**Za 10 studenata iz Crne Gore je organizovana posjeta Memorijalnom centru Auschwitz-Birkenau**, od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, u saradnji sa NVO „Koračajte sa nama – Phiren amenca“. Ova posjeta je važan je čin za sve ljude, a ne samo za potomke žrtava.

**U Podgorici je organizovana Izložba o Holokaustu Roma "Rasna dijagnoza: Ciganin - genocid nad Sintima i Romima i duga borba za priznanje".[[15]](#footnote-15)** Ova zbirka predmeta i fotografija je, nažalost, dirljiv podsjetnik na 500 hiljada evropskih Roma koji su stradali u Evropi okupiranoj od strane nacista tokom Drugog svjetskog rata. Ova zapanjujuća brojka činila je najmanje četvrtinu ukupne romske populacije u to vrijeme. Ono što je upečatljivo jeste da je genocid nad Romima, koji se naziva i ‘zaboravljeni holokaust’, bio izostavljen iz istorijskih knjiga Drugog svjetskog rata dugi niz godina nakon njegovog završetka.

**Prepoznati izazovi:** *I pored velikog broja edukacija i seminara na temu borbe protiv anticiganizma i diskriminacije Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u cilju suzbijanja ovih pojava, pomaci su veoma spori i teško vidljivi,**napredak u**socijalnoj inkluziji, zaštiti i promovisanja ljudskih prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki nezadovoljavajuć, a ključni problem i dalje ostaje* ***nepovoljan položaj romske i egipćanske populacije****. Sve to za posljedicu ima siromaštvo, prisustvo stigmatizacije i diskriminacije Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki, odsustvo afirmacije, nedovoljne efekte informativne i obrazovne dimenzije romske i egipćanske populacije u suživotu građana i građanki Crne Gore.*

# Kultura, identitet i informisanje

# Grafik 2: Istraživanje CEDEM-a, [Obrasci i stepen diskriminacije u Crnoj Gori, 2022.](https://www.cedem.me/wp-content/uploads/2023/02/MNE-10.02.2023-2.pdf) Finansirano od strane Evropske unije i Savjeta Evrope.



**Kada je u pitanju oblast kulture, istraživanje CEDEM-a** [***Obrasci i stepen diskriminacije u Crnoj Gori, 2022.***](https://www.cedem.me/wp-content/uploads/2023/02/MNE-10.02.2023-2.pdf) **koje je finansirano od strane Evropske unije i Savjeta Evrope je pokazalo da je procijenjeni nivo diskriminacije RE populacije čak 32,1% u 2022. godini. Ovaj stepen jeste za 1,2% niži u odnosu na 2020, kada je iznosio 33,3%, ali je veći u odnosu na diskriminaciju u kulturi po svim ostalim kategorijama**, kao što se može vidjeti na grafiku 2.

Svakako, brojne aktivnosti su sprovedene u cilju unapređenja položaja romske i egipćanske kulture, identiteta i informisanja:

* Ministarstvo kulture je u 2023. godini kroz Fond za zaštitu pluralizma i raznovrsnosti medija - podfond za nedeljne i štampane medije i internetske publikacije - **finansiralo 54 projekta u dnevnim i nedeljnim štampanim medijima** koje će realizovati sadržaje od javnog interesa iz člana 20 Zakona o medijima, kojima se između ostalog definiše **zaštita i informisanost manjinskih naroda i drugih manjinskih zajednica.**
* **Izdat je *Rječnik romsko-crnogorskog i crnogorsko-romskog jezika,* čija je autorka dr Hedina Tahirović-Sijerčić.** Promocija je održana u Podgorici i na Cetinju, a promociji je prisustvovalo **50 ljudi [[16]](#footnote-16)** uz podrškuJavne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore. Na taj način je još jednom iskazana programska posvećenost kulturi, duhovnosti i identitetu romske zajednice u Crnoj Gori. Rječnik će biti nezaobilazno pomagalo u učenju romskog jezika, proučavanju, prezentovanju i očuvanju kulture i identiteta Roma u Crnoj Gori, ali i jedan od mehanizama zaštite od asimilacije i gubljenja identitetskih prepoznatljivosti.
* **Pripremljen je *Romski pojmovnik i mnogo više od toga****,* kaosvojevrsni tip leksikona koji u sebi sadrži osnovne odrednice o kulturi Roma, ali i drugih etničkih manjina koji se često vezuju za Rome, ali sa njima ne dijele isti etnički identitet.
* **Obilježen je 5. novembar, Svjetski dana romskog jezika.** Tim povodom jeu Podgorici, u KIC-u “Budo Tomović”, održana Svečana akademija romskog jezika i poseban kulturno – umjetnički program koji je pripremilo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava u saradnji sa Romskim savjetom, Delegacijom Evropske unije, Ministarstvom prosvjete, Glavnim gradom Podgorica.[[17]](#footnote-17)
* **Emisija na romskom jeziku** pod nazivom ***Savore* na TVCG** **je u 2023. godini emitovana svakog drugog ponedeljka u trajanju od 30 minuta**, što ukupno čini **18 emisija**. *Savore* je emisija o romskoj kulturi, tradiciji, portretima poznatih ličnosti, pozitivnim primjerima, integraciji i aktuelnostima. Teme su unaprijed određene po kvartalima i prate sve značajnije događaje u pomenutim temema o životu RE u Crnoj Gori.
* **Radijska emisija na RCG, *Romski glas***, emisija informativno zabavnog karatera, **emitovana je svakog drugog ponedeljka u trajanju od 25 minuta. U toku godine je premijerno emitovano 14 emisija**.

Pored ovih emisija na romskom jeziku o RE su bile prikazivane brojne reportaže, kako u informativnim emisijama (vijesti, dnevnik), tako i u jutarnjem programu, ostalim emisijama u sklopu Redakcija za manjine Javnog servisa (*Agrosaznanje, Putevi Života, Mostovi*) koje su prikazivale život i aktuelnosti RE i bile prikazivane u redovnom programu RTCG.

* **Izdat je časopis za književnost, kulturu i nauku „Kod“ broj 22, na kojem je izdat jedan članak o Ruždu Sejdoviću** koji radove svojih saradnika objavljuje na crnogorskom i jezicima manjinskih naroda u našoj zemlji.
* Objavljen **Javni poziv za postavljanje tumača za romski jezik**.[[18]](#footnote-18) Jedno lice pripadnik romske populacije prijavljeno je na konkurs, međutim, on nije ispunjavao uslove Javnog konkursa. Naredne godine biće ponovljen konkurs.

Posebno značajan segment očuvanja kulture i identiteta RE u Crnoj Gori predstavljaju i značajna finansijska sredstva koja se izdvajaju iz **Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava i finansiranje projekata u cilju unapređenja položaja RE u Crnoj Gori.**

**Tabela 1.** Pregled broja finansiranih projekata od strane Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godina** | **Ukupan broj prijavljenih projekata** | **Ukupan iznos** | **Ukupan broj podržanih projekata** | **Ukapan iznos za Rome i Egipćane** |
| 2018. | 97 projekata | 755.293,00€ | 6 projekata | 56.758,00€ (8%), |
| 2019. | 189 projekata | 984.847,81€ | 15 projekata | 112.343,06€ (11,4%) |
| 2020. | 196 projekata | 1.128.315,60€. | 17 projekata | 110.700,00€ (10%). |
| 2021. | 185 projekata | 1.066,000,00€. | 13 projekata | 93.200,00€ (9%). |
| 2022. | 195 projekata | 1.049,723,00 €. | 10 projekata | 48.973,00€ (5%). |
| 2023. | 209 projekata | 1.409.880,00 € | 17 projekata | 108.975,00 € (8%). |

**Ukupan iznos finansijskih sredstava za projekte unapređenja položaja RE u Crnoj Gori podržane od Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u periodu 2018 – 2023. iznosio je 530.947.06 eura.** Konkretno, u toku 2023. je podržano 17 projekata, u iznosu od 108.975,00 eura, što je više nego duplo u odnosu na 2022. godinu, kada je u pitanju finansijska podrška. Svakako, podrška projektima očuvanja RE zavisi i od broja i kvaliteta prijava, zbog čega njihov broj varira iz godine u godinu.

Pored Fonda, **MLjMP svake godine podržava projekte NVO i u periodu od 2018-2023. godine je za svrhu realizacije projekata za unapređenje položaja RE u Crnoj Gori utrošeno 1.582.000,00 eura**, **najviše upravo 2023. godine, kada je budžetom MLjMP planirano 400.000 eura**. Uz povećanje budžeta, **povećan je i broj podržanih projekata na 27 u 2023. godini.**

MINISTARSTVO LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA

**Prepoznati izazovi:**Kada je u pitanju **romsko stvaralaštvo i prikazivanje romske kulture,** i dalje **ne postoji kadar u RE zajednici** (pojedinci, pripadnici RE populacije, kao i organizacije) koji će se posebno posvetiti ovoj oblasti. Projekti koji se sprovode su na ad-hoc bazi, s nedostatkom organizacije, bez dugoročnog plana, strateškog pristupa i jasno definisanog programa. Različite nevladine organizacije koje nisu upoznate dovoljno sa svojom kulturom i istorijom prezentuju informacije na neadekvatan način, a ono što prikazuju i aktivnosti koje obavljaju su vema oskudne.

# **Siromaštvo**

* **Operativni cilj 2: Smanjiti nivo siromaštva, socijalne ekskluzije i postojećeg socio-ekonomskog jaza između romske i egipćanske populacije i većinskog stanovništva**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *2021* | *2023* | *2025* |
| **Indikator učinka 1**: Smaniti materijalnu deprivaciju romske i egipćanske populacije kao i razliku u izloženosti siromaštvu u odnosu na generalnu populaciju | *91% Roma I Egipćana*  (56% jaz) | *88%[[19]](#footnote-19)*  *52%* | *85%*  *(Roma i Egipćana) (47% jaz)* |
| **Indikator učinka 2:** Multidimenzionalno (siromaštvo djece) | *65% (0-2 godina)* | *60%* | *55% (0-2)* |
| Smanjiti preklapanja tri najčešće deprivacije za djecu 0-2, 0-5, 5-17 godina | *53% (0-5 godina)* | *48%* | *43% (0-5)* |

Kao što je naznačeno u dijelu izazova, socio-ekonomski status RE populacije je i dalje nezadovoljavajuć, iako je u toku 2023. godine realizovano više aktivnosti koje bi doprinijele realizaciji ovog opertivnog cilja. Konkretno:

* **Kancelarija Crvenog krsta Crne Gore** (CKCG) na nedeljnom nivou vrši podjelu **polovne donirane garderobe, obuće i odjeće**, stanovnicima koji se jave sa takvim zahtjevom. U kontinuitetu se obezbjeđuju **pelene i hrana za bebe**. Aktivnosti personalnog poslovnog savjetovanja su dostupne za odrasle građane/građanke RE populacije i ovu uslugu svakodnevno mogu zatražiti u kancelariji CKCG u naselju Konik.
* **Romski savjet** je u saradnji sa **Sekretarijatom za socijalno staranje Glavnog grada**, **Kancelarijom za RE**, organizovao **besplatno klizanje za 30 pripadnika i pripadnica RE zajednice**, sa ciljem jačanja socijalne inkluzije i podsticanja aktivnog učešća RE u društvenim tokovima.
* **Međunarodna organizacija Help** je:
  + kroz projekat **podržala više od 120 odraslih i djece iz RE zajednice na Koniku**, sa ciljem da unaprijedi njihove jezičke vještine i obrazovne izglede kako bi se povećao stepen integracije tj. smanjio stepen diskriminacije.
  + Kroz modelad-hoc pomoći tokom 2023. godine, preko mreže RE medijatora u okviru projekta *Socioekonomski razvoj na Zapadnom Balkanu 2023-2024*(donator: Vlada SR Njemačke)**, za oko 110 porodica iz RE zajednice koji većim dijelom nisu u zvaničnim evidencijama nadležnih institucija pružila podršku u zdravstvenoj zaštiti** (nabavka lijekova, obezbijeđivanje pregleda u privatnim zdravstvenim ustanovama), **nabavci hrane**, kao i **nabavci sredstava za njegu novorođenčadi.** Kroz isti projekat je pružena pomoć u **rješavanju pravnog statusa za 20 lica iz RE zajednice.**
  + Pružila podršku za **80 djece u osnovnom obrazovanju i 20 srednjoškolaca** i **obezbijedila sredstva za rad** **u predškolskoj ustanovi** JPU „Đina Vrbica“ – *Srcolovka,* na Koniku.
* U periodu 25 – 26. maj 2023. godine, u organizaciji medijatora za socijalnu zaštitu, Dejvida Sejdovića, **za 30 djece RE populacije** je organizovana **studijska posjeta srednjim školama u Podgorici**: ekonomskoj, ugostiteljskoj, medicinskoj, mašinskoj, građevinskoj, hemijskoj i elektrotehničkoj školi, sa ciljem upoznavanja sa njihovim aktivnostima, radom škola, predmetima, nastavnim sadržajem, kao i povećanjem interesovanja za upis u srednje škole.
* U okviru projekta *Socijalna zaštita djece u RE zajednici*koji je finansiraoUNICEF, organizovane su **obuke za jačanje kapaciteta RE medijatora u socijalnoj zaštiti sa posebnim fokusom na zaštitu djece**. Dodatno su organizovane info sesije **za preko 150 roditelja u opštinama Podgorica i Nikšić** **na temu unapređenja zaštite djece i prevencije različitih rizika sa kojima se suočavaju.** Projekat je obuhvatio i **kampanju na unaprijeđenju mehanizama za zaštitu korisnika/ca od seksualne eksploatacije i zlostavljanja**.

# **Politička i društvena participacija**

* **Operativni cilj 3: Povećati nivo političke participacije i zastupljenosti romske i egipćanske zajednice u procesu izrade, sprovođenja i monitoringa javnih politika**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***2021*** | ***2023*** | ***2025*** |
| **Indikator učinka 1:** Povećati učešće Roma i Egipćana u političkom životu na lokalnom i nacionalnom nivou | Predstavici RE zajedice nisu zastupjeni u lokalnim i nacionalnom parlamentu | Trenutna vrijednost: Izmjene i dopune Zakona o izboru odbornika i poslanika u cilju definisanja cenzusa za politicke predstavnike za 0,35% nisu ostvarene | Obezbijeđen cenzus |
| **Indikator učinka 2:** Unaprijediti i osigurati učešće predstavnika  Romskog savjeta i romskih i egipćanskih NVO organizacija u kreiranju nacionalnih/lokalnih politika koje se bave unapređenjem položaja  građana romske i egipćanske zajednice | Uključeno 10 predstavnika NVO | Uključeno 15 predstavnika[[20]](#footnote-20) | U svim politikama koje se bave unapređenjem položaja Roma i Egipćana uključeni su  predstavnici romskih i egipćanskih NVO organizacija |

Iako u prethodnom periodu, pored planova i rada na izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika u okviru Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, **nije bilo pomaka u pogledu snižavanja cenzusa za ulazak u parlament predstavnika/ca RE populacije na 0,35%, sa 0,7%,** postignuti su drugi zapaženi rezultati.

* **Usvojen je *Predlog Izveštaja o sprovođenju Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana 2021-2025. za 2022. godinu*,[[21]](#footnote-21)** na 46. sjednici Vlade Crne Gore održanoj 30. marta 2023. godine, kojim je dat pregled realizacije prethodnog akcionog plana.
* **Mensur Šaljaj, lider Demokratske partije Roma, postao je odbornik u Skupštini Glavnog grada Podgorica**, u oktobru 2023, čime Romi dobijaju svog predstavnika u jednom lokalnom parlamentu.
* U susret obilježavanju 8. aprila, Svjetskog dana Roma, **u Skupštini Crne Gore je 6. aprila 2023. održano prvo zasijedanje Romskog parlamenta,** u organizaciji Odbora za ljudska prava i slobode, a u saradnji sa Ministarstvom ljudskih i manjinskih prava i Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda Crne Gore**.**[[22]](#footnote-22)Njemu su prisustvovali predstavnici ministarstava u Vladi Crne Gore, predstavnici diplomatskog kora, predstavnici međunarodnih i nevladinih organizacija, te predstavnici RE populacije.
* Vlada Crne Gore na 54. sjednici, održanoj 26. maja 2023, donijela **Odluku o obrazovanju Koordinacionog tjela za praćenje sprovođenja Deklaracije partnera Zapadnog Balkana o integraciji Roma/kinja u sklopu procesa proširenja Evropske unije**.[[23]](#footnote-23) Prva sjednica Koordinacionog tijela je održana 26. jula 2023.[[24]](#footnote-24)
* Održan je drugi sastanak **Savjetodavne grupe zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope ROMACTED II u Crnoj Gori** – *Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou*, 24. oktobra 2023. godine.[[25]](#footnote-25) Cilj sastanka je bio sagledavanje realizovanih i planiranih aktivnosti u okviru ROMACTED II programa, i analiza preduslova za unapređenje saradnje ključnih aktera na lokalnom i centralnom nivou.
* **U Crnoj Gori prezentovan program „Integracije Roma III“, koji** će doprinijeti socio-ekonomskoj integraciji RE populacije na Zapadnom Balkanu i Turskoj. Takođe, podržaće i Vlade u regionu i osnažiti njihove kapacitete da efektivno adresiraju višestruke izazove sa kojima se suočava romska zajednica, kroz implementaciju sveobuhvatnih javnih politika u oblasti: obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja, zdravlja, obezbjeđivanja ličnih dokumenata, kao i zelene i digitalne tranzicije.[[26]](#footnote-26)

**Prepoznati izazovi:** *U Crnoj Gori još uvijek nijesu počele izmjene i dopune Zakona o izboru odbornika i poslanika u cilju definisanja cenzusa za političke predstavnike RE populacije na 0,35% kako bi se obezbjedilo da, uprkos njihovoj brojnosti, RE zajednica bude predstavljena u nacionalnom parlamentu. Isključenost RE zajednice u ovom kontekstu je prepoznata i u izvještaju Evopske komisije*

# **Stanovanje**

* **Operativni cilj 4: Obezbijediti stalno, pristojno, pristupačno i desegregirano stanovanje za pripadnike romske i egipćanske zajednice**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2021** | **2023** | **2025** | |
| **Indikator učinka 1:** Smanjiti procenat stambene segregacije romske i  egipćasnke zajednice u  odnosu na većinsku populaciju | 42,2% | 41% | *40%* | |
| **Indikator učinka 2:** Smanjiti nivo prenaseljenosti stambenih objekata u kojima žive pripadnici romske i  egipćanske zajednice | 5,5  članova domaćinstva | 5,3[[27]](#footnote-27) | *5* |

Jedno od ključnih pitanja u oblasti stanovanja koje obuhvata i RE populaciju odnosi se na **izradu stambene politike** za period do 2034. godine. Da bi Stambena politika Crne Gore bila što bolje odrađena, čekaju se podaci popisa stanovništva 2023. Stambenom politikom će se definisiati i okvir izrade **Zakona o stambenoj podršci** (nekadašnji Zakon o socijalnom stanovanju). S druge strane, nacrt **Zakona o legalizaciji bespravnih objekata** je završen, završena je i javna rasprava, ali se zbog promjene Vlade Crne Gore čekaju nove smjernice za nastavak ovog procesa.

* U cilju podrške građanima i građankama RE populacije u procesu legalizacije objekata koji nemaju smetnju za legalizaciju, **formirana je komisija za odabir porodica koje će dobiti podršku za legalizaciju objekata.** U toku 2023. je pripremljen javni poziv i izabrano **18 porodica koje su u procesu legalizacije**.
* Ministarstvo rada i socijalnog staranja je u septembru 2022. angažovalo **dva asistenta za pružanje podrške korisnicima stambenih jednica** i njihov angažman je nastavljen tokom cijele 2023. godine.
* Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, Opštinom Berane, Ministarstvom finansija i NVO Udruženje za podršku Romima i Egipćana obezbjedilo je sredstva u cilju **izgradnje novih stambenih jedinica i premještanje romskog naselja „Riversajd“** na drugu lokaciju. Vlada Crne Gore će izdvojiti 800.000,00 eura iz tekućih budžetskih rezervi za ovu namjenu, odnosno 400.000,00 eura iz tekuće budžetske rezerve i 400.000,00 eura iz Egalizacionog fonda, u okviru prava koje ostvaruje oština Berane, kao jedna od opština čiji je stepen razvijenosti ispod 100% prosječne vrijednosti indeksa razvijenosti. **Ovim projektom rješiće se stambeno pitanje za 50 porodica, odnosno 300 pripadnika RE populacije.** U toku izbor parcele gdje će se izgraditi navedeni objekat.[[28]](#footnote-28)


**Prepoznati izazovi:*****Nedostatak programa za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih porodica*** *ostaje kao jedan od najvećih izazova. Pored toga, i dalje postoji veliki broj nebezbjednih, neuslovnih i nelegalizovanih naselja i objekata u kojima žive građani RE populacije, a veliki broj tih naselja su bez struje, vode i infrastrukture.*

**Obrazovanje**

* **Operativni cilj 5: Unaprijediti dostupnost, efektivnost i kvalitet obrazovanja za sve pripadnike romske i egipćanske zajednice**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2021** | **2023** | **2025** |
| **Indikator učinka 1:**  Povećati procenat romske i egipćanske djece koja pohađaju program obrazovanja u ranom djetinjstvu | 16% | ~~23%~~  61.%[[29]](#footnote-29) | 30% |
| **Indikator učinka 2:**  Povećati procenat pripadnika romske i egipćanske zajednice koji su završili osnovnu školu | 56% | ~~65%~~  88,5 %[[30]](#footnote-30) | 75% |
| **Indikator učinka 3:**  Povećati procenat pripadnika romske i egipćasnke zajednice koji su završili srednju školu | 3% | ~~10%~~  14,4%[[31]](#footnote-31) | 20% |
| **Indikator učinka 4:**  Povećati broj pripadnika romske i egipćanske zajednice koji  upisuju visokoškolske ustanove na godišnjem nivou | 4 | 8 godišnje  100% | 15 godišnje |

Grafik 3: Istraživanje CEDEM-a, [Obrasci i stepen diskriminacije u Crnoj Gori, 2022.](https://www.cedem.me/wp-content/uploads/2023/02/MNE-10.02.2023-2.pdf) Finansirano od strane Evropske unije i Savjeta Evrope



Prema istraživanju CEDEM-a, [*Obrasci i stepen diskriminacije u Crnoj Gori, 2022.*](https://www.cedem.me/wp-content/uploads/2023/02/MNE-10.02.2023-2.pdf) finansiranog od strane Evropske unije i Savjeta Evrope, pokazalo se da je **u oblasti obrazovanja povećan stepen diskriminacije prema RE populaciji i to za 4,5%, pa je on u 2022. iznosio 35,6% u odnosu na 31,1% u 2020.**

I pored toga, određeni pozitivni trendovi i rezultati u oblasti obrazovanja se mogu zapaziti.

* ***Promocija*** – Ministarstvo provjete, nauke i inovacija je u saradnji sa MLjMP, Zavodom za školstvo, Nacionalnim romskim savjetom i NVO koje se bave pitanjima pripadnika/ca RE zajednice, promovisalo upis u predškolsko vaspitanje i obrazovanje, prvi razred osnovne škole i srednje škole u Podgorici, Nikšiću, Beranama i Tivtu. Dodijeljeni su flajerina crnogorskom, romskom i albanskom jeziku u cilju informisanja roditelja o mogućnostima upisa RE djece u predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje za školsku 2023/24. godinu.

Dakle, kao što je već ukazano, iako stepen diskriminacije prema RE u obrazovanju donekle obeshrabruje, **iz godine u godinu se bilježi uglavnom pozitivan trend kada je u pitanju upis u predškolsko i osnovno obrazovanje.** Konkretno, **u školskoj 2023/24.[[32]](#footnote-32) je u predškolsko vaspitanje i obrazovanje upisano 295 djece RE populacije, od čega 151 dječaka i 144 djevojčica, što je za 29 više u odnosu na školsku 2022/2023. godinu. Broj djece RE populacije u osnovnim školama u školskoj 2023/2024. godini iznosi 1809, od čega 921 dječak i 888 djevojčica.** Ovdje je situacija nešto drugačija jer je broj za 71 manji u odnosu na školsku 2022/2023, ali se može konstatovati stabilan trend pohađanja RE učenika i učenica u osnovne škole.

***Proces srednjeg i visokog obrazovanja Roma i Egipćana u Crnoj Gori po godinama***

Kada su u pitanju srednje i visoko obrazovanje, i tu se može uočiti relativno stabilan trend.

**U školskoj 2023/24, broj učenika RE populacije u srednjim školama iznosi 191, od čega 103 dječaka i 88 djevojčica**, što je za 20 manje, odnosno 9,5% u odnosu na prethodnu školsku godinu.

Na univerzitete je **u studijskoj 2023/24. upisano i podržano kroz stipendije 18 studenata i studentkinja RE populacije – četvoro više u odnosu na prethodnu studijsku godinu.**

U tabeli niže se mogu naći detaljniji podaci o RE učenicima za školsku 2022/23. godinu.



Mada se iz brojki uočava nešto niži broj pripadnika RE populacije na kraju školske godine u odnosu na upis, kao i niži broj učenika koji su završili razred, **ohrabruje činjenica da je u završnim razredima osnovne i srednjih škola na početku i kraju godine broj učenika i učenica RE isti, te da je broj onih koji završe razred visok u odnosu na ukupan broj – 139 onih koji završe, u odnosu na ukupno 155 učenika i učenica.** Dodatno, primjetno je da je **broj upisanih djevojčica u osnovno i srednje obrazovanje skoro isti kao i broj upisanih dječaka RE populacije**, što je takođe napredak i pozitivan trend kada je u pitanju uključenost ženske djece u formalno obtazovanje.

* ***Prevoz*** - Obezbijeđen je besplatan prevoz za 600 učenika/ca osnovnih škola RE populacije u Podgorici, Nikšiću, Beranama i na Cetinju.
* ***Saradnici (medijatori***) - Nastavilo se sa angažovanjem saradnika/ca (medijatora) u socijalnoj inkluziji RE u obrazovanju, shodno normativu. Ova praksa se pokazala kao izuzetno korisna za obuhvat djece RE populacije sistemom obrazovanja, kao i za smanjenje drop-outa. Angažovano je 26 saradnika i saradnica (medijatora) u osnovnim školama u Podgorici, Nikišiću, Baru, Beranama, Ulcinju, Herceg Novom i Tivtu.
* **Stipendije** - U skladu s mjerom broj 5.8 i mjerom 5.11 iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2021-2025, MPNI je raspisalo konkurs za školsku i akdemsku 2023/2024. godinu za dodijelu stipedija srednjoškolcima/kama i studentima/kinjama RE zajednice, u periodu 1-31. oktobra 2023. godine.
* ***Studentski domovi*** *–* Dom u okviru svojih smještajnih kapaciteta namjenski opredjeljuje do 5% kapaciteta za smještaj studenata sa invaliditetom, studenata RE populacije i korisnike materijalnog obezbjeđenja. Ukupan broj studenata koji koriste domove je dvoje.

**Pored ovih, značajno je navesti aktivnosti koje su organizovane u cilju veće informisanosti o RE populaciji, njihovoj kulturi i identitetu, pa je tako realizovano:**


* **Obilježavanje 8. aprila, Svjetskog dana Roma**, kada su organizovane radionice na temu osjetljivosti žena i djevojčica na trgovinu ljudima u osnovnim školama u Baru, Beranama, Podgorici, Nikšiću, Herceg Novom i Tivtu. Prema povratnim informacijama, realizovano je 45 radionica, predstava, debata, likovne i literarne aktivnosti, kao i ostale aktivnosti koje se odnose na obilježavanje 8. aprila, kao i opšte o ljudskim pravima.
* U okviru aktivnosti Centra za stručno obrazovanje je realizovan**:**
  + **Program opismenjavanja i osnovnog obrazovanja odraslih pńpadnika Roma i Egipćana, za ukupno 177 polaznika/ca,** u četiri licencirane ustanove za obrazovanje odraslih - JU Osnovna škola »Pavle Žižić«, Bijelo Polje, JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje »Sergije Stanić« Podgorica, JU Osnovna škola »Marko Miljanov« Podgorica i JU Osnovna škola »Radoje Čizmović« Nikšić.
  + U cilju unapređenja informisanosti i podizanja svijesti roditelja RE populacije o značaju obrazovanja i cjeloživotnog učenja je **organizovano pet radionica za RE roditelje u** Nikšiću u JU OŠ “Radoje Čizmović na temu „Uloga roditelja u vaspitanju i školovanju djece“ i JU Osnovna škola „Mileva Lajović“ na temu „Brak"; u Baru, u prostorijama Crvenog krsta Bar na temu: „Porodica kao agens socìjalizacije“, na Cetinju u JU OŠ “Njegoš“ na temu: „Značaj obrazovanja za lični i porodlčni razvoj“, u Kotoru u JU OŠ “Nikola Đurković“ na temu: „Uloga roditelja u životu i školovanju djece“.
* **Obilježavanje Međunarodnog dana pismenosti** organizacijom okruglog stola na temu „Podsticanje Roma i Egipćana za ukjucvanje u obrazovanje“. Učesnici okruglog stola su biti predstavnici MLjMP, MPNI, Romskog savjeta, Crvenog krsta Crne Gore, Help Moritenegra i medijatora za RE u obrazovnim ustanovama.
* Kreiran je *program obrazovanja za sticanje ključnih vještina za borbu protiv anticiganizma i svih oblika diskriminacije prema Romima i Egipčanima.*
* Pripremtjen je i *Program obrazovanja za stručno usavršavanje nastavnika koji rade u stručnom obrazovanju i obrazovanju odrastih za borbu protiv anticiganizma i svih oblika diskńminacije prema Romima i Egìpćanima*.

# Zapošljavanje

* **Operativni cilj 6: Obezbijediti pristup kvalitetnom i održivom zapošljavanju za pripadnike romske i egipćanske zajednice**


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2023 | 2025 |
| **Indikator učinka 1:** Smanjiti procenat nezaposlenosti pripadnika romske i egipćanske populacije | 70,7% | ~~65%~~  64,1%[[33]](#footnote-33) | 60.7% |
| **Indikator učinka 2:** Povećati procenat Roma i Egipćana zaposlenih u javnom sektoru | 10,1% | ~~11%~~  11,2%[[34]](#footnote-34) | 12% |
| **Indikator učinka 3:** Smanjiti procenat Roma I Egipćana zaposlenih u neformalnom sektoru | 61%16 | 59%[[35]](#footnote-35) | 55% |
| **Indikator učinka 4:** Smanjiti nivo stope neaktivnosti Romkinja i  Egipćanki | 59,6% | 52% | 45% |

Grafik 4: Istraživanje CEDEM-a, [Obrasci i stepen diskriminacije u Crnoj Gori, 2022.](https://www.cedem.me/wp-content/uploads/2023/02/MNE-10.02.2023-2.pdf) Finansirano od strane Evropske unije i Savjeta Evrope

******

Stepen diskriminacije RE u oblasti zapošljavanja je u 2022. 57,6% - za 2,5% manji nego 2020. godine. Iako je prilično visok, stepen diskriminacije prema RE u oblasti zapošljavanja je manji u odnosu na neke druge kategorije poput političkog uvjerenja, godina ili invaliditeta.

**Ukupan broj saradnika u oblasti obrzovanja, zapošljavanja, zdrastvene zaštite i socijalne zaštite je 47.**

****

U oblasti zapošljavanja i operativnog cilja 6, postignuti su sljedeći značajni rezultati:

* **Zaposlenje saradnika -** u cilju poboljšanja socio-ekonomskog i pravnog položaja RE u Crnoj Gori, kroz izgradnju inkluzivnog i otvorenog društva zasnovanog na borbi i eliminisanju svih oblika diskriminacije, anticiganizma i siromaštva, MLJMP, u saradnji sa MRSS, MZ, ZZZCG, je potpisalo ugovor sa saradnicima socijalne inkluzije RE u oblastima zapošljavanja, socijalne i zdravstvene zaštite. Ugovor, koji je nastavak projekta “Socijalno uključivanje Roma i Egipćana uz posredovanje saradnika za inkluziju”, potpisali su 21 saradnik/saradnica, na godinu dana.
* **Plaćeno stažiranje u Opštini Nikšić -** Opština Nikšić je u IV kvartalu 2023. godine objavila Javni konkurs za plaćeno stažiranje od tri mjeseca za tri pripadnika/pripadnice iz RE populacije za rad u lokalnoj samoupravi u Opštini Nikšić. Kandidat ili kandidatkinja koji budu pokazali najbolje rezultate nastaviće s radnim angažmanom u Opštini Nikšić. Opština Nikšić ima otvorenu kancelariju za pripadnike RE populacij, gdje je zapošljeno jedno lice RE zajednice.
* **Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore na dan 25.12.2023. godine nalazilo se 1170 Roma i Egipćana**, **od čega su 653 žene**. U periodu od 01.01.2023 – 25.12.2023. godine u evidenciju Zavoda prijavljeno je 77 pripadnika RE populacije (42 žene). Sva novoprijavljena lica informisana su o uslugama za tržište rada, mjerama aktivne politike zapošljavanja, pravima i obavezama za vrijeme nezaposlenosti.

Kvalifikaciona struktura nezaposlenih Roma i Egipćana:

* 1.097 lica ili 96,74% - I nivo kvalifikacije obrazovanja (601 žena ili 54,78%).
* 5 lica ili 0,44% - II nivo kvalifikacije obrazovanja (2 žene ili 40%).
* 21 lice ili 1,85% - III nivo kvalifikacije obrazovanja (9 žena ili 42,86%).
* 9 lica ili 0,79% - IV nivo kvalifikacije obrazovanja (6 žena ili 66,67%).
* 2 lica ili 0,17% - VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja (2 žene)

Prilikom prvog individualnog savjetovanja, na osnovu karakteristika nezaposlenog lica i tržišta rada izvršeno je profilisanje lica, tj. svrstavanje prema stepenu zapošljivosti. **Sa svim licima zaključen je individualni plan zapošljavanja** i istovremeno su informisani o posljedicama neispunjavanja definisanih aktivnosti i obaveza prema utvrđenim rokovima. Praćenje izvršavanja aktivnosti dogovorenih planom zapošljavanja sa svim nezaposlenim pripadnicima RE populacije se odvijalo kroz konsultacije u dogovorenim terminima, a najmanje jednom u 45 dana.


* **U Zavodu za zapošljavanje Crne Gore (u četiri biroa rada) u toku 2023. godine angažovano je 5 romskih medijatora u oblasti zapošljavanja i to dva u Birou rada Podgorica i po jedan u biroima rada Nikšić, Bar i Bijelo Polje.** Medijatori se finasniraju od strane MLJMP. Njihova glavna uloga je pomoć prilikom informisanja i motivisanja pripadnika nezaposlenih Roma i Egipćana. Osim navedenog, uključeni su i u obavljanje poslova u šalter salama i arhivama biroa rada, zatim u proces posredovanja prilikom uključivanja pripadnika Roma i Egipćana u mjere APZ i zapošljavanja. Treba naglasiti da su romski medijatori izuzetno motivisani da se, osim osposobljavanja na konkretnim poslovima u biroima rada, uključuju u sve raspoložive obuke koje organizuju brojne nevladine i ostale organizacije, a u cilju promocije prava Roma i Egipćana.
* **U izvještajnom periodu u mjere aktine politike zapošljavanja uključeno je 17 Roma i Egipćana (11 žena), i to:**
  + Programi javnih radova - 12 lica (devet žena);
  + Program »Osposobljavanje za rad kod poslodavca« - četiri lica (jedna žena);
  + Program »Osposobljavanje za samostalan rad« - jedno lice ženskog pola.
* **Usluga posredovanja za nezaposlene RE se pružala u skladu sa iskazanim potrebama poslodavaca i rezultirala je zapošljavanjem 46 lica (27 žena) u izvještajnom periodu i to uglavnom na sezonskim poslovima.**
* Centar za stručno obrazovanje je pripremio programe obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija koji su adekvatni za uključivanje prìpadnike RE populacije:
  + Pomoćnik/ca operatera na CNC mašinama (nivo II)
  + Pomoćni/a prodavač/ica prehrambene robe (nivo II)
  + Pomoćni/a prodavač/ica neprehramberie robe (nivo II) i
  + Saradnik/ca u socijalnoj inkluziji (nivo IV), koji je bitan za pružanje podrške ranjivim grupama.

# **Z****dravlje**

# **Operativni cilj 7: Unaprijediti zdravstvenu zaštitu romske i egipćanske zajednice i povećati jednak pristup kvalitetnom zdravstvenom sistemu i socijalnim uslugama**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2023 | 2025 |
| **Indikator učinka 1:**  Povećati prosječno trajanje životnog vijeka pripadnika romske I egipćanske zajednice | 55,9 godina | ~~57,4 godina~~  61,1 godina[[36]](#footnote-36) | 58,9 godina |
| **Indikator učinka 2:** Smanjiti nivo diskiminacije sa kojim se suočavaju pripadnice romske i egipćanske zajednice prilikom korišćenja usluga zdravstvenog sistema | 25,8% | 22%[[37]](#footnote-37) | 20% |

Grafik 5: Istraživanje CEDEM-a, [Obrasci i stepen diskriminacije u Crnoj Gori, 2022.](https://www.cedem.me/wp-content/uploads/2023/02/MNE-10.02.2023-2.pdf) Finansirano od strane Evropske unije i Savjeta Evrope



Imajući u vidu da zdravstvena zaštita u značajnoj mjeri zavisi i od rješavanja pravnog statusa lica, **ohrabruje činjenica da 95% RE populacije ima obezbijeđenu zdravstvenu zaštitu**. S druge strane, **stepen diskriminacije u oblasti zdravstvene zaštite je prema RE veći u odnosu na ostale kategorije** iz CEDEM-ovog istraživanja o obrascima i stepenu diskriminacije u Crnoj Gori iz 2022. **On iznosi 32,3% i veći je za 6,5% u odnosu na 2020. godinu**.

* Izmjenjene akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Saradnika u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti zdravstva) jedno mjesto u DZ Nikšić, i jedno mjesto u DZ Bijelo Polje i DZ Ulcinj). JZU Dom zdravlja Bijelo Polje izvršio je izmjenu akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kojim je predvidjeno radno mjesto Medijator/ Saradnik.
* Kampanja “Upoznaj svog Saradnika” je organizovana i uspješno sprovedena u DZ Bijelo Polje. Iz Doma zdravlja Mojkovac predlažu da se izvrši obuka, odnosno stručno usavršavanje Saradnika u oblasti zdravstva. Smatra se da zdravstveni radnici nijesu dovoljno upoznati o ulozi i načinu komunikacije sa pripadnicima romske i egipćanske zajednice za njihovo uključivanje u sistem zdravstvene zaštite.
* Omogućavanje stručnog usavršavanja Saradnika u oblasti zdravstva: U JZU Dom zdravlja Bijelo Polje, u saradnji sa NVO “ Romski pokret” i ZZZ Crne Gore, u trajanju od četiri mjeseca boravila je prpadnica RAE populacije, koja je od strane zaposlenih upućena u način funkcionisanja ustanove, koji su joj bli na raspolaganju, obezbijedili radni prostor, kao i sve neophodne uslove za rad. Ista je pokazala zainteresovanost za rad, saradnju, i pomagala nam u organizaciji radionica. Kao i pripadnicima RAE pomagala u prevazilaženju jezičke barijere.
* Organizovanje vakcinacije djece romske i egipcanske populacije sprovodi se u više domova zdravlja na teritoriji Crne Gore, u DZ Bijelo Polje medicinski tim obavio je zdravstveni nadzor nad djecom Romske populacije do 18 godina, u naseljima Rakonje, Strojatanica, Ploča i Nedakusi. Tom prilikom izvršeno je evidentiranje, kontolisanje vakcinalnog statusa i obavljeni su pregledi istih pacijenata uz davanje savjeta za ishranu i obaveznu imunizaciju protiv zaraznih bolesti. U DZ Cetinje, terenskih vakcinacija nije bilo. U ustanovi je vakcinisano troje djece romske populacije. U DZ Mojkovac uspješno se sprovodi vakcinacija i sva pozvana djeca se odazivaju vakcinaciji. U DZ Herceg Novi skoro sva djeca, pripadnici Romske i Egipćanske zajednice imaju zdravstveno osiguranje i izabrane doktore i uredno su vakcinisana za svoj uzrast. U 2022. godini na teritoriji Opštine Herceg Novi vakcinisano je 35-oro djece Romske populacije.
* Organizovanje kampanje za pripadnike romske i egipćanske populacije o mogućnostima liječenja bolesti zavisnosti u specijalizovanim ustanovama se uspješno sprovodi.
* Škole za trudnice i škole roditeljstva koje se organizuju u domovima zdravlja, namijenjene su cjelokupnoj poplulaciji, uključujući i pripadnice romske i egipćanske zajednice. Ipak, ne postoji posebna škola namijena pripadnicama romske i egipćanske zajednice.
* Organizovanje Škole roditeljstva za pripadnike Romske i egipćanske populacije domovi zdravlja ne organizuju posebnu školu za ovu populaciju, već je edukacija dostupna svima po jednakim uslovima. U Domu zdravlja Bijelo Polje organizovanje Škole roditeljstva za pripadnike romske i egipćasnke populacije Centru za djecu sa posebnim potrebama, u okviru programa “Brižne porodice” jedan od polaznika ovog programa bio je i pripadnik RAE populacije. Takodje oranizovano je i predavanje “ Prevencija COVID-19 infekcije i post-Covid sidrom”.

**Prepoznati izazovi**: ***Regulisanje******zdravstvene zaštite je povezano sa regulisanjem građanskog statusa i ličnih dokumenata.*** *Radi se o problemima u čijem rješavanju je u prethodnom periodu ostvaren značajan napredak, međutim i dalje određeni broj građana/građanki RE populacije nema regulisanu zdrastvenu zaštitu, a najčešći je slučaj kod trudnica koje su prilikom porođaja često u nezavidnoj situaciji iz razloga što nijesu u mogućnosti platiti troškove porođaja*.

# **Građanski status i lična dokumenta**

* **Operativni cilj 8: Unaprijeđenje položaja romske i egipćanske zajednice kroz rješavanje pitanja građanskog statusa i posjedovanja ličnih dokumenta**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2023 | 2025 |
| **Indikator učinka 1:** Smanjiti procenat Roma i Egipćana koji ne posjeduju lične dokumente | 10% | 5% | 0% |
| **Indikator učinka 2:** Obezbijediti da Romi i Egipćani upisani u matične knjige rođenih | 5,7% Roma i Egipćana ne posjeduje izvod iz matične knjige rođenih | 3% Roma i Egipćana ne posjeduje izvod iz matičnog registra rođenih[[38]](#footnote-38) | 0% |

**Rješavanje pravnog statusa raseljanih i interno raseljenih lica**

U periodu od 07.11.2009. godine (datum stupanja na snagu Zakona o dopunama Zakona o strancima), zaključno sa 30.09.2023. godine, raseljena lica i interno raseljena lica su podnijela ukupno 15.273 zahtjeva za odobravanje stalnog nastanjenja i privremenog boravka do tri godine. ***Od ovog broja riješeno je 15.161 zahtjeva, dok je po 112 zahtjeva postupak u toku.[[39]](#footnote-39)*** Od 15.161 riješenih predmeta, za 12.413 lica zahtjev je usvojen i odobren je stalni boravak ili privremeni boravak do tri godine, 297 zahtjeva je odbijeno, dok je 2.451 predmeta odbačeno/obustavljeno (u pitanju su dupli ili nepotpuni zahtjevi).

Razvrstano po kategorijama ova statistika izgleda na sljedeći način:

* **Interno raseljena lica** **su podnijela ukupno 8.585 zahtjeva** za odobravanje stalnog nastanjenja. Od ovog broja **riješeno je 8550 zahtjeva, dok je po 35 zahtjeva postupak u toku**. Od 8550 riješenih predmeta, *za 7369 lica zahtjev je usvojen i odobren im je stalni boravak, 252 zahtjeva je odbijeno, dok je 929 predmeta odbačeno/obustavljeno* (u pitanju su dupli ili nepotpuni zahtjevi).
* **Raseljena lica su podnijela ukupno 4737 zahtjeva za odobravanje stalnog nastanjenja.** Od ovog broja, **riješeno je 4736 zahtjeva, dok je po 1 zahtjevu postupak u toku.** *Od 4736 riješenih predmeta, za 4352 lica zahtjev je usvojen i odobren im je stalni boravak, 24 zahtjeva je odbijeno, dok je 360 predmeta odbačeno/obustavljeno* (u pitanju su dupli ili nepotpuni zahtjevi).
* Privremeni boravak do tri godine - **interno raseljena lica su podnijela ukupno 1.543 zahtjeva za odobravanje privremenog boravka do tri godine**. Od ovog broja, **riješeno je 1.479 zahtjeva, dok je po 64 zahtjeva postupak u toku**. *Od 1.479 riješenih predmeta, za 445 lica zahtjev je usvojen i odobren im je privremeni boravak, 17 zahtjeva su odbijena, dok je 1017 predmeta odbačeno/obustavljeno* (u pitanju su dupli ili nepotpuni zahtjevi).
* Privremeni boravak do tri godine - **raseljena lica su podnijela ukupno 320 zahtjeva za odobravanje privremenog boravka do tri godine**. Od ovog broja, **riješeno je 315 zahtjeva, dok je po 5 zahtjeva postupak u toku**. *Od 315 riješenih predmeta, za 171 lice zahtjev je usvojen i odobren im je stalni boravak, 3 zahtjeva je odbijeno, dok je 141 predmeta odbačeno/obustavljeno* (u pitanju su dupli ili nepotpuni zahtjevi).**Shodno članu 220 novog Zakona o strancima raseljena lica i interno raseljena lica su podnijela ukupno 88 zahtjeva za odobravanje stalnog nastanjenja**. Od ovog broja **riješeno je 81 dok je po 7 zahtjeva postupak u toku**. *Od 81 riješenih predmeta, za 76 lica zahtjev je usvojen i odobren im je stalni boravak, 1 zahtjev je odbijen, dok je 4 predmeta odbačeno* (u pitanju su dupli ili nepotpuni zahtjevi).

Među 15.161 riješenih zahtjeva nalazi se i jedan broj lica kojima je odobren privremeni boravak do 3 godine, kao prelazna mjera do sticanja statusa stranca sa stalnim boravkom. U skladu sa strateškim opredjeljenjem Vlade, situacija ovih lica će se individualno preispitati kako bi se pružila pomoć za sticanje statusa stranca sa stalnim boravkom onim licima kojima je pomoć potrebna.

Sa ciljem uspostavljanja mehanizama saradnje u rješavanju statusnih pitanja interno raseljenih lica sa Kosova koja borave u Crnoj Gori, u dijelu naknadnog upisa u osnovne registre (rođenih, vjenčanih i umrlih) i registar državljana Republike Kosova, 2013. godine potpisan je.

U skladu sa Sporazumom između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosova o naknadnom upisu interno raseljenih lica sa Kosova koja borave u Crnoj Gori u osnovne registre i registar državljana Republike Kosova, potpisanim 2013. godine, kombinovani mobilni biometrijski timovi MUP-a Crne Gore i MUP- a - Agencije za civilnu registraciju Kosova, od maja 2014. godine intenzivno pružaju pravnu i praktičnu pomoć IRL sa Kosova koja borave u Crnoj Gori. Uz podršku UNHCR-a i OEBS-a, organizovano je 22 posjeta mobilnog tima MUP-a Kosova Crnoj Gori, tokom kojih je tretirano oko 1.380 lica. Ovaj broj lica je podijeljen u tri kategorije, i to:

* završeni zahtjevi - lica kojima je uručena putna isprava Kosova – 1.221
* preostali slučajevi – lica koja su u radu – 39
* odloženi slučajevi – umrla i lica koja su odselila iz Crne Gore– 120

# **Reintegracija povratnika po readmisiji**

Usljed kadrovskih promjena u lokalnim institucijama, početkom marta 2023. godine je počela procedura delegiranja članova lokalnih timova za pružanje pomoći u ostvarivanju prava crnogorskih državljana prilikom povratka u Crnu Goru u skladu sa obavezama utvrđenim sporazimima o readmisiji. Lokalni tim čine imenovane kontakt osobe iz lokalnih institucija zaduženih za socijalno staranje, zapošljavanje, lokalnu samoupravu, zdravlje, prosvjetu, unutrašnje poslove, policiju, kao i predstavnici Crvenog krsta i CARITASa.

**U 2023. godini u Crnu Goru je vraćeno ukupno 42 lica shodno sporazumima o readmisiji, uključujući i jedan grupni povratak.** Naime, dana 15. 05. 2023. godine, letom na relaciji Hanover-Podgorica, a shodno prethodnoj najavi, izvršena je readmisija kao i prihvat 19 lica, državljana Crne Gore i drugih lica, za koja je shodno Sporazumu između Crne Gore i Evropske zajednice o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka, utvrđena obaveza prihvatanja.

Najveći broj povratnika je vraćeno iz SR Njemačke i to ukupno 37 lice, a potom iz sljedećih država: Švedska - dva lica, Norveška - jedno lice, Grčka – jedno lice, Francuska - jedno lice. Među njima je bilo šest punoljetnih žena, osam maloljetnih žena, tri maloljetna muškarca (od toga jedna samohrana majka sa djetetom).

Prihvat lica se vrši na aerodromu Podgorica, gdje službenice Odsjeka za reintegraciju povratnika (MUP)[[40]](#footnote-40) sa povratnicima obavlju intervju na osnovu kojega popunjavaju upitnik, a na osnovu upitnika pristupaju izradi plana reintegracije za konkretno lice ili za porodicu. Takođe, povratnicima se uručuje Informator koji sadrži sve informacije koji će im pomoći da se lakše snađu, sa kontaktima nadležnih insitucija u procesu ostvarivanja prava i obaveza. Odrađen Plan reintegracije službenice Odsjeka za reintegraciju povratnika dostavljaju koordinatorima lokalnih timova za pružanje pomoći povratnicima, koji imaju zadatak da određene aktivnosti iz plana realizuju i pruže pomoć licima, te ispunjeni plan vrate Odsjeku, a radi sačinjavanja izvještaja, monitornga i evaluacije cjelokupnog procesa. **U toku 2023. godine je odrađeno 39 individualnih planova reintegracije, i tri porodična plana** (za desetočlanu, četvoročlanu i dvočlanu porodicu). Po preporukama međunarodnih eksperata, proces reintegracije se prati najmanje godinu dana od dana prihvata lica na teritoriju Crne Gore, u posebnim slučajevima i dvije godine, te po tom osnovu je **trenutno 92 lica u procesu reintegracije**. U toku 2023. je odrađen monitoring za 21 lice koji su bili u procesu reintegracije u toku 2022. i 2023.

Prema podacima Zavoda za zapošljavaje Crne Gore, u toku 2023.godine tri povratnika po readmisiji su bili prijavljeni na evidenciji, od toga je jedno lice zasnovalo radni odnos.

**Romi u procesu reintegracije**

**Od ukupnog broja povratnika u toku 2023.godine, 28 je pripadnika romske populacije. Proces reintegracije u toku 2023. godine je prošlo 36 Roma i Romkinja, od toga 25 djece.** U toku godine 13 povratnika se nije obraćalo zvaničnim institucijama za pomoć, postoje pretpostavke da su ponovo napustili Crnu Goru. Podaci prikupljeni od koordinatora lokalnih timova pokazuju da je devet lica promijenilo lično ime i prezime, što predstavlja veliki izazov u procesu reintegracije. Svi povratnici su imali obezbiješen smještaj, na način da su neki imali svoj stambeni objekat, a neki su bili smješteni kod rođaka. Regulisanu zdravstvenu zaštitu je imalo 23 povratnika. Sva lica su posjedovala neki od identifikacionih dokumenata. Pravo na materijalno obezbjeđenje porodice su ostvarile tri porodice, dječiji dodatak je ostvarilo devet porodica, dok su pravo za dodatak za njegu i pomoć ostvarila tri povratnika; jednokratne novčane pomoći su dodijeljne za 20 povratnika (porodica i pojedinaca). Školski i predškolski program je pohađalo 15 djece. Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje bilo je troje lica koja su tražila aktivno zaposlenje.

**Prepoznati izazovi: *Rješavanje problema građanskog statusa i ličnih dokumenata*** *je planirano da se završi u potpunosti do kraja 2025. godine. Iako je u prethodnom periodu ostvaren značajan napredak, i dalje određeni broj građana/građanki RE populacije koji nema regulisan građanski status i ne posjeduje lična dokumenta, odnosno* ***postoji određeni broj apatrida****.*

# **Socijalna i porodična zaštita**

**Operativni cilj 9: Unapređenje pravne i institucionalne zaštite Romkinja i Egipćanki od rodno zasnovanog nasilja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2023 | 2025 |
| **Indikator učinka 1:** Smanjiti procenat odraslih u romskim i egipćasnkim naseljima koji opravdavaju fizičko nasilje nad  suprugom | MICS:  25% žena  21 % muškaraca | 20 % žena[[41]](#footnote-41)  16 % muskaraca | 15% žena  11 % muškaraca |
| **Indikator učinka 2:**  Procenat žena starosti 20- 24 godine su stupile u brak prije svoje 15 odnosno prije svoje 18 godine [SDG  5.3.1] | 22% (prije 15. godine)  55% (prije 18. godine) | 16 %(prije 15)  40% (prije 18) | 10% (prije 15. godine)  20% (prije 18. godine) |

**Operativni cilj 10: Obezbjeđenje socijalne i pravne zaštite romske i egipćanske djece od nasilja u porodici, dječjeg braka i prosjačenja**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2023 | 2025 | |
| **Indikator učinka 1:** Smanjiti procenat romske i egipćanske djece koja su bila izložena nekom obliku psihološkog ili fizičkog kažnjavanja od strane odraslih članova domaćinstva | 64% | 62% | 59% | |
| Smanjiti procenat romske i egipćasnke djece koja su bila izložena teškom fizičkom kažnjavanju | 11% | 10%[[42]](#footnote-42) | | 9% |
| **Indikator učinka 2:** Povećanje broja identifikovanih i  procesuiranih slučajeva  dječjeg ugovorenog braka i dječjeg prosjačenja (muškog pola). | 7 slučajeva dječjeg ugovorenog braka 32 slučaja dječjeg prosjačenja kao oblika nasilja u porodici  \*M (21)  Ž(11) | 10  50 | | 15  80 |
| **Indikator učinka 3:**  Unaprijediti rani dječji  razvoj romske i egipćanske djece od 0-6 godina | Indeks ranog razvoja djeteta (ECDI): romska naselja: 77  Procenat djece 0-5 mjeseci koja su isključivo dojena (MICS): 14%  Procenat djece 25-59 mjeseci u romskim naseljima sa kojima se majka, otac ili bilo koji odrasli član domaćinstva učestvovao u najmanje 4 aktivnosti:  Sa majkama 36%  Sa očevima 18%. | 80  17%  Sa majkama 43%  Sa ocevima 27% | | 85  20%  Sa majkama 50%,  Sa očevima 40% |
| **Indikator učinka 4:** Uspostavljanje specijalizovanih servisa za djecu žrtve dječjeg nedozvoljenog i ugovorenog braka i djecu koja žive i/ili rade na ulici  ili su u riziku da to postanu. | 2021  1 Svratište u Opstini Niksic | 2023  2 Svratišta | | 2025  3 Svratišta |

U okviru socijalne i dječje zaštite su definisana dva operativna cilja, imajući u vidu situaciju u kojoj su ova pitanja posebno važna za veću inkluziju RE populacije.

**Obučeno je 18 zdravstvenih radnika sa više nivoa zdravstvene zaštite iz više crnogorskih opština** u okviru obuke na temu „Prezentacija zdravstvenih indikatora i regionalnih standardnih operativnih procedura za identifikaciju žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima“, koju su organizovali Odjeljenje za borbu protiv trgovine ljudima MUP i Ministarstvo zdravlja, uz podršku Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, u Budvi 17-18. maja 2023. **Obučeno je još 13 zdravstvenih radnika** u okviru obuke na temu “Uloga zdravstvenih radnika u borbi protiv trgovine ljudima“, održane 15. decembra 2023. godine, u organizaciji Uprave za ljudske resurse i Ministarstva unutrašnjih poslova.

U Sarajevu (Bosna i Hercegovina) je 3. marta 2022. godine održan bilateralni sastanak ključnih aktera u oblasti borbe protiv trgovine ljudima Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Na sastanku su razmatrane mogućnosti potpisivanja bilateralnog Sporazuma o saradnji u borbi protiv trgovine ljudima BiH i Crne Gore, a takođe su razmjenjena iskustva u pogledu vođenja statističkih podataka o slučajevima trgovine ljudima. S tim u vezi MUP/ Odjeljenje za borbu protiv trgovine ljudima je pripremilo *nacrt Sporazuma o saradnji u borbi protiv trgovine ljudima* koji je dostavilo nadležnom Direktoratu za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte na dalju proceduru. Direktorat za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte Ministarstva unutrašnjih poslova uputio je  elektronsku verziju nacrta teksta Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima nadležnim organima Bosne i Hercegovine u cilju usaglašavanja. Razlog što se ova procedura nije mogla ranije sprovesti je sajber napad na Vladinu IT infrastrukturu i izazov vraćanje podataka iz sistema.

**Prepoznati izazovi: *Dječiji/prisilni/ugovoreni brakovi, nasilje u porodici i prosjačenje*** *su i dalje evidentni problemi, i pored značajnog broja aktivnosti, prvenstveno informativnih i edukativnih, na smanjenju ovih pojava među RE populacijom.*

TABELARNI IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU AKCIONOG PLANA ZA 2023. GODINU

Tabelarni prikaz izvještaja za oblast - Diskriminacija

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STRATEŠKI CILJ I**: Poboljšanje socio-ekonomskog i pravnog položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori, unapređenjem inkluzivnog i otvorenog društva zasnovanog na promociji jednakosti, borbi i eliminisanju svih oblika diskriminacije, anticiganizma i siromaštva | | | | | | | | |
| **Operativni cilj 1:** | Unapređenje institucionalne i društvene borbe protiv svih oblika diskriminacije i aniticiganizma sa kojima se suočava romska i egipćanska zajednica | | | | | | | |
| **Indikator učinka 1:**  Smanjiti procenat pripadnika romske i egipćanske zajednice koji su se suočili sa nekim od oblika diskriminacije | *2021*  *58,6%* | | | *2023*  *56 %[[43]](#footnote-43)* | | *2025*  *53%* | | |
| **Indikator učinka 2:**  Smanjiti procenat Roma i Egipćana koji su bili žrtve govora mržnje | *2021*  *49,5%* | | | *2023*  *47 %* | | *2025*  *45%* | | |
| **Indikator učinka 3:**  Smanjiti procenat etničke distance prema građanima romske i egipćanske zajednice | *2021*  *0.55 (na ljestvici od 0 do 1)* | | | *2023*  *Trenutna vrijednost: 0.356[[44]](#footnote-44)* | | *2025*  *0.50* | | |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1** | **Indikator**  **rezultata** | **Nadležne institucije** | **Status realizacije**  **indikatora rezultata i**  **obrazloženje djelimično realizovanih i nerealizovanih aktivnosti[[45]](#footnote-45)** | | **Planirana / utrošena finansijska sredstva** | | **1- Početni/ krajnji rok realizacije**  **2 - Novi rok realizacije** | **Preporuke** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Obilježavanje 2. Avgusta - Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve Holocausta | Učećše 15 mladih iz romske i neromske zajednice u programu ,,Vidi i ne zaboravi” (Dikh he na Bister) u posjeti koncetracionom logoru u Aschwitzu i Krakovu. | **Nosilac**:  Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava  **Partner**:  Romska organizacija mladih “Koračajte sa nama - Phiren Amenca” | Realizovano | Planirano:  3.000,00 €  Utrošeno:  2.964,50 eura | **Početni/ krajnji rok realizacije:**  III kvartal – 2023 - IV kvartal 2023. | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Formiranje radne grupe za izradu i akreditovanje programa borbe protiv Anticiganizma za rad sa državnim službenicima i mladima | Formirana grupa za izradu programa brobe protiv Anticiganizma za dvije ciljne grupe, rad sa državnim službenicima i mladima | **Nosilac**:  Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava  **Partneri:**  Sudovi;  Tužilaštva;  Ombudsman;  CSO[[46]](#footnote-46);  Romska organizacija mladih “Koračajte sa nama - Phiren Amenca”; | Realizovano | Nisu potrebna sredstva  Utrošena sredstva:  1000.00 € | **Početni/ krajnji rok realizacije:**  III kvartal – 2022 -IV kvartal 2023. | -  MLJMP  CSO  NVO Koračajte sa nama |
| 1.3. Realizacija trodnevnog treninga za trenere na temu Anticiganizma | 10 osoba osnaženo da realizuju obuke prema akreditovanom programu brobe protiv Anticiganizma | **Nosilac**:  Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava  **Partneri**:  Sudstvo  Tužilaštvo  Ombudman  Romska organizacija mladih “Koračajte sa nama - Phiren Amenca” | Nije realizovano  Nije bio završen program za trenere, koji je završen u 2023. godini. | Planirano:  3.500.00 € | **Početni/ krajnji rok realizacije:**  kvartal  2022 - II kvartal 2023 | Realizovati trodnevni trenig za trenere na temu Anticiganizam u 2024 -2025 godini |
| 1.4.Uraditi izvještaj o broju prijavljenih i procesuiranih slučajeva govora mržnje, diskriminacije i nasilja | Izrađen izvještaj koji sadrži prikaz ukupno prijavljenih i procesuiranih slučajeva u 2022 i 2023. godini, sa preporukama za unapređenje postupanja svih insitucija u borbi protiv govora mržnje, diskriminacije i nasilja | **Nosilac**:  Ombudsman;  Relevantna ministarstva;  **Partneri**:  MUP; Sudstvo i Tužilaštvo | Realizovano | Planirano:  Nisu potrebna dodatna sredstva | **Početni/ krajnji rok realizacije:**  II kvartal  2022 - IV kvartal 2023 | - |
| 1.5. Edukovati urednike i novinare za senzibilno izvještavanje prema Romima i Egipćanima i borbi protiv anticiganizma | Edukovano najmanje 20 novinara/novinarki i urednika/urednica iz raznih dnevnih i nedeljnih štampanih i onlajn medija iz više gradova u Crnoj Gori | **Nosilac**:  Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava  **Partner**:  OMBUDSMAN;  Agencija za elektronske medije;  Javni servis;  Novinari | Nije realizovano  Nije bio završen program za trenere, koji je završen u 2023. godini. | Planirano: 3,000.00 € | **Početni/ krajnji rok realizacije:**  IV kvartal 2022 - IV kvartal 2023 |  |
| 1.7. Unapređenje institucionalne i društvene borbe protiv svih oblika diskriminacije i aniticiganizma sa kojima se suočava romska i egipćanska zajednica | Obučeno 120 pripadnika romske i egipćanske populacije | **Nosilac:**  Help – Hilfe zur Selbsthilfe**;** | Realizovano |  | Početni/ krajnji rok realizacije:  II kvartal  2023- IV kvartal 2023 | - |
| 1.8. Pružanje humanitarne pomoći porodicama u socijalnoj potrebi koji nijesu u zvaničnim evidencijama nadležnih institucija | Podržano 110 porodica pripadnika romske i egipćanske populacije. | Nosilac:  Help – Hilfe zur Selbsthilfe; | Realizovano. |  | II kvartal 2023  IV kvartal 2023 | - |
| Tabelarni prikaz izvještaja za oblast: Kultura, identitet i informisanost | | | | | | |
| 1.9. Organizovanje nedjelje promocije romske kulture | Organizovana najmanje jedna manifestacija pod nazivom „Upoznajmo Rome“ kojom će se većinska populacija bolje upoznati sa kulturom, tradicijom i običajima Roma i Egipćana | **Nosilac**:  Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava  CEKUM[[47]](#footnote-47)  **Partneri**:  Ministarstvo kulture;  Romski savjet;  NVO;  Lokalna samouprava; | Realizovano | CEKUM-a  Planirano: 400,00 €  Utošeno:  8.799,04 €  1.231,47 €  Ukupno: 10.030,51 €  Nije bilo troškova. | **Početni/ krajnji rok realizacije:**  Realizovano:  IV kvartal 2023 | - |
| 1.10. Organizovati manifestaciju povodom 8. aprila, Svjetskog dana Roma. | Održana manifestacija povodom 8. Aprila, Svjetskog dana Roma | **Nosilac**:  Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava  CEKUM[[48]](#footnote-48)  **Partner**:  NVORomska organizacija mladih “Koračajte sa nama – Phiren Amenca” | Realizovano | (CEKUM)  Planirano: 400,00 €  Utošeno:  864,53 € | **Početni/ krajnji rok realizacije:**  I kvartal 2023 |  |
| 1.11. Snimanje i emitovanje serijala na nacionalnom servisu o Romima i njihovoj kulturi i identitetu | Emitovano najmanje 10 emisija godišnje | **Nosilac**:  Javni servis | Realizovano | Planirano:  Redovna budžetska sredstva | **Početni/ krajnji rok realizacije:**  II kvartal  2023. - IV kvartal 2023 | - |
| 1.12. Proizvodnja i emitovanje radio emisija na romskom jeziku | Emitovano najmanje 12 radio emisija godišnje | **Nosilac**:  Javni servis  Romski radio  **Partneri:**  Romski savjet  NVO  Agencija za radio-difuziju | Realizovano | Planirano:  Redovna budžetska sredstva | **Početni/ krajnji rok realizacije:**  II kvartal  2023 - IV kvartal 2023 |  |
| 1.13. Finansirati projekte značajne za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti Roma i Egipćana u oblasti nacionalnog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta, finansiranjem projekata nevladinih organizacija, pravnih i fizičkih lica | Godišnje finansijski podržano najmanje 10 projekata koji se odnose na očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti Roma i Egipćana | **Nosilac**:  Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava | Realizovano | Planirano:  III kvartal 2023  Godišnje minimum 10% od 70% sredstava opredjeljenih za finansiranje Fonda shodno Zakonu o manjinskim pravima i slobodama[[49]](#footnote-49) | **Početni/ krajnji rok realizacije:**  III kvartal  2023 - IV kvartal 2023 |  |
| 1.14. Obilježavanje 5 novembra – Svjetskog dana Romskog jezika | Organizovan prigodan događaj u cilju ukazivanja na značaj očuvanja Romskog jezika | **Nosilac**:  Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava  **Partneri**:  Centar za očuvanje i razvoja kulture manjina Crne Gore;  Romski savjet;  NVO; | Realizovano | Planirano:  1.000.00 € | **Početni/ krajnji rok realizacije:**  III kvartal  2022 - IV kvartal 2022 |  |
| 1.15. Organizovanje kursa računara za Saradnike/saradnice u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti obrazovanja u cilju sprovođenja digitalne agende | Najmanje 22 Saradnika/saradnice u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti obrazovanja uspješno završilo kurs računara | **Nosilac**:  Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava  **Partner**:  Ministarstvo prosvjete | Nije realizovano  Trebaolo je Savjet za regionalnu saradnju ( RCC) donirati aktivnost. | Planirano:  Budžet RCC  3000.00 eura | **Početni/ krajnji rok realizacije:**  II kvartal 2023 – IV kvartal 2023 |  |
| 1.16. Organizovanje obuke za članove Komisije za pisanje izvještaja po važećoj metodologiji za Vladu Crne Gore i zainteresovane međunarodne subjekte o sprovođenju Strategije,  kao i obuke za praćenje i izveštavanje u skladu sa strateškim okvirom EU | Organizovana najmanje jedna obuka za najmanje 15 članova/članica Komisije | **Nosilac**:  Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava  **Partner**:  Uprava za kadrove | Nije realizovano.  Trebalo je Savjet za regionalnu saradnju ( RCC) da donira aktivnost | Planirano:  Budžet RCC  5000.00 eura | **Početni/ krajnji rok realizacije:**  II kvartal 2022 - IV kvartal 2023 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.17. Obezbjediti finansijsku  podršku aktivnostima značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti Roma i Egipćana u oblasti nacionalnog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta. | Finansijski podržano najmanje 10 projekata nevladinih organizacija, pravnih i fizičkih lica | Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava | Realizovano | Planirano:  Minimum 10% od 70% sredstava opredjeljenih za finansiranje Fonda shodno Zakonu o manjinskim pravima i slobodama  Utrošeno:  108.975,00€ (8%)  Budžet Crne Gore | IV kvartal  2023. |  |
| 1.18. Obilježavanje međunarodnog dana Roma | Održana tribana | CEKUM[[50]](#footnote-50) | Realizovano. | Sredstva koja su potrošena za ovaj program iznose: 864,53 € | II kvartal  2023 |  |
| 1.19. Izdavanje Rječnika romsko-crnogorskog i crnogorsko-romskog jezika/Rromengo alavari | Objavljen rječnik romsko-crnogorski I crnogorski romski jezik | CEKUM | Realizovano. | Sredstva koja su potrošena za ovaj program iznose: 8.799,04 € | IV kvartal  2023 |  |
| 1.20. Promocija Rječnika romsko-crnogorskog i crnogorsko-romskog jezika Hedine Tahirović Sijarić | Promocija Rječnika romsko-crnogorskog i crnogorsko-romskog jezika Hedine Tahirović Sijarić u Podgorici I Cetinju | CEKUM | Realizovano. | Sredstva koja su potrošena za ovaj program iznose: 1.231,47 € |  |  |
| 1.21. Izdavanje Časopis za književnost, kulturu i nauku „Kod“ broj 22. | Izdavanje časopis a “Kod” | CEKUM | Realizovano. | Sredstva koja su potrošena za ovaj časopis iznose: 1.985,21 € | IV kvartal 2023 |  |
| 1.22. Pripremljen “Romski pojmovnik i mnogo više od toga” | Pripremiti romski pojmovnik | CEKUM | Djelimično realizovano  Pojmovnik je bio u pripremi. | Program je u realizaciji i biće završen u 2024. godini | IV kvartal  2023 | Realizovati istu aktivnost u 2024 godini. |

Tabelarni prikaz izvještaja za oblast - Siromaštvo

|  |  |
| --- | --- |
| **Operativni cilj 2:** | Smanjiti nivo siromaštva, socijalne ekskluzije i postojećeg socio-ekonomskog jaza između romske i egipćanske populacije i većinskog stanovništva |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikator učinka 1:  Smaniti materijalnu deprivaciju romske i egipćanske populacije kao i razliku u izloženosti siromaštvu u odnosu na generalnu populaciju | *2021*  *91% Roma i Egipćana*  (56% jaz) | *2023*  *88%*  *52%* | *2025*  *85% (Roma i Egipćana)*  *(47% jaz)* |
| Indikator učinka 2:  (Multidimenzionalno siromaštvo djece)  Smanjiti  preklapanja tri najčešće deprivacije za djecu 0-2, 0-5, 5-17 godina | *2021*  *65% (0-2 godina)*  *53% (0-5 godina)*  *35% (5-17 godina)2021* | *2023*  *60%*  *48%*  *30%* | *2025*  *55% (0-2)*  *43% (0-5)*  *25% (5-17)* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 2** | **Indikator**  **rezultata** | **Nadležne institucije** | **Status realizacije**  **indikatora rezultata i**  **obrazloženje djelimično realizovanih i nerealizovanih aktivnosti** | **Planirana / utrošena finansijska sredstva** | **1- Početni/ krajnji rok realizacije**  **2 - Novi rok realizacije** | **Preporuke** |
| 2.1.Pružanje humanitarne pomoći porodicama u socijalnoj potrebi koje nijesu u zvaničnim evidencijama nadležnih institucija | Dodijeljeno najmanje 200 paketa pomoći | **Nosilac**:  Crveni krst  Lokalne samouprave  **Partneri**:  NVO | Realizovano. | Planirano:  Redovna budžetska sredstva LS | **Početni/ krajnji rok realizacije:**  II kvartal 2022 - IV kvartal 2023 |  |
| 2.2.Raditi na razvijanju metodologije (centralizovanog istraživanja) prikupljanja podataka o položaju građana romske i egipćanske zajednice | Obavljene pripremne radnje i napravljena lista indikatora za prikupljanje podataka, nakon obavljenih konsultacija sa stejkholderima | **Nosilac**:  Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava  **Partner**:  Uprava za statistiku | Nije realizovano.  Predviđenu aktivnost trebalo je finansirati Savjet za regionalnu saradnju. | Planirano:  2.000,00 € | **Početni/ krajnji rok realizacije:**  II kvartal  2022 - I kvartal  2023 |  |
| 2.3. Sprovesti istraživanje o Socio-ekonomskom položaju Roma i Egipćana u Crnoj Gori u cilju mjerenja indikatora iz Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana 2021-2025 | Sprovedeno i publikovano istraživanje | **Nosilac**:  Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava  **Partneri**:  Romski savjet  NVO | Nije realizovano.  Predviđenu aktivnost trebalo je finansirati savjet za regionalnu saradnju. | Planirano:  5.000.00 € | **Početni/ krajnji rok realizacije:**  II kvartal 2023 - IV kvartal 2023 |  |
| 2.4. Koordinacija između aktera koji sprovode zelenu agendu i obezbeđivanje  učešće poslovne zajednice i mladih Roma i Romkinja za podršku “zelenih” preduzeća, održivo finansiranje i cirkularnu ekonomiju | Uspostavljena koordinacija i razvijen najmanje jedan projekat koji će sadržati komponente zelene agende | **Nosilac**:  Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava  **Partneri**:  Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma;  Javno komunalno preduzeće;  Agencija za zastitu životne sredine; | Nije realizovano.  Predviđenu aktivnost trebalo je da finansira Savjet za regionalnu saradnju. | Planirano:  4,000.00 €[[51]](#footnote-51) | **Početni/ krajnji rok realizacije:**  III kvartal 2022. - IV kvartal 2023 |  |
| 2.5.Uraditi nacionalni program za transformaciju neformalne zaposlenosti Roma/Romkinja u Crnoj Gori | Urađen program | **Nosilac**:  Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava  Partneri:  Ministarstvo rada i socijalnog staranja;  Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma;  ZZZCG;  Unija poslodavaca;  Privredna komora CG; | Pokretanje Nacionalnog programa za transformaciju neformalne zaposlenosti Roma i Egipćana u Crnoj Gori.  Program je i dalje u radu. Do kraja trećeg kvartala biće završen program. | Planirano: 5,000.00 €  Utrošeno:  Nije bilo troškova | **Početni/ krajnji rok realizacije:**  III kvartal 2022. - IV kvartal 2023. |  |
| 2.6. Formalizovati radno mjesto Sakupljača sekundarnih sirovina | Formalizovana profesija Sakupljača sekundarnih sirovina | **Nosilac**:  Centar za strucno obrazovanje  **Partneri**:  Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava;  Ministarstvo rada i socijalnog staranja;  ZZZCG; | Radno mjesto za Sakupljača sekundarnih sirovina biče formalizovan tokom drugog kvartala 2024 godine. | Planirano:  Redovna budžetska sredstva | **Početni/ krajnji rok realizacije:**  II kvartal 2022. - IV kvartal 2022. |  |
| 2.7. Organizovanje dvodnevne obuke za 30 sakupljača sekundarnih sirovina kako bi se podigla svijest o očuvanju životne sredine, a u cilju sprovođenja zelene agende | Održana dvodnevna obuka za 30 pripadnika romske i egipćanske populacije | **Nosilac**:  Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava;  **Partneri**:  Centar za strucno obrazovanje ;  Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma;  Javno komunalno preduzeće;  Agencija za zastitu životne sredine; | Nije realizovano.  Navedenu aktivnost je trebalo da podrži Savjet za regionalnu saradnju. | Planirano:  4000.00 eura  Utrošeno: | **Početni/ krajnji rok realizacije:**  IV kvartal 2022 - IV kvartal 2023 |  |

Tabelarni prikaz izvještaja za oblast - Politička i društvena participacija

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni cilj 3:** | Povećati nivo političke participacije i zastupljenosti romske i egipćanske zajednice u procesu izrade, sprovođenja i monitoringa javnih politika | | | | | | | |
| **Indikator učinka 1:**  Povećati učešće Roma i Egipćana u političkom životu na lokalnom i nacionalnom nivou | *2021*  *Predstavici RE zajedice nisu zastupjeni u lokalnim i nacionalnom parlamentu* | | | *2023*  Izmjene i dopune Zakona o izboru odbornika i poslanika u cilju definisanja cenzusa za politicke predstavnike za 0,35% | | *2025*  Obezbijedjen cenzus | | |
| **Indikator učinka 2:**  Unaprijediti i osigurati učešće predstavnika Romskog savjeta i romskih i egipćanskih NVO organizacija u kreiranju nacionalnih/lokalnih politika koje se bave unapređenjem položaja građana romske i egipćanske zajednice | *2021*  *Uključeno 10 predstavnika NVO* | | | *2023*  *Uključeno 15 predstavnika* | | *2025*  *U svim politikama koje se bave unapređenjem položaja Roma i Egipćana uključeni su predstavnici romskih i egipćanskih NVO organizacija* | | |
| **Aktivnost** | **Indikator**  **rezultata** | **Nadležne institucije** | **Status realizacije**  **Indikatora rezultata i**  **Obrazloženje djelimično realizovanih i nerealizovanih aktivnosti** | | **Planirana / utrošena finansijska sredstva** | | **1-Početni/krajnji rok realizacije**  **2 - Novi rok realizacije** | **Preporuke** |
| 3.1 Organizovati edukaciju za predstavnike romske i egipćanske populacije o vaznosti političke participacije i učešća u formiranju javnih politika od znacaja za Rome i Egipćane | Organizovana jedna dvodnevna edukacija za najmanje 20 predstavnika/predstavnica romske i egipcanske zajednice | **Nosilac**:  Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava;  **Partneri**:  Skupština CG NVO | Realizovano. | | Planirano:  2.000,00 €  Utrošeno:  1.000.00 | | **Početni/ krajnji rok realizacije:**  II kvartal 2022. |  |
| 3.2. Aktivno funkcionisanje lokalnih akcionih grupa, koje okupljaju predstavnike romske i egipćanske zajednice | Najmanje 8 lokalnih akcionih grupa sa najmanje 80 predstavnika aktivno (u Glavnom gradu i 7 opština) | **Nosilac**:  Savjet Evrope  **Partneri**:  Lokalne samouprave | Realizovano. | | Planirano:  ROMACTED program | | **Početni/ krajnji rok realizacije:**  II kvartal 2023 –  IV kvartal 2023[[52]](#footnote-52) |  |
| 3.3. Angažovanje fasilitatora koji će raditi na povezivanju članova romske zajednice sa predstavnicima lokalnih institucija | Angažovano najmanje 8 fasilitatora (u Glavnom gradu i 7 Opština) | **Nosilac**:  Savjet Evrope  **Partneri**:  Lokalne samouprave | Realizovano. | | Planirano: ROMACTED program | | **Početni/ krajnji rok realizacije:**  II kvartal 2023  IV kvartal 2023[[53]](#footnote-53) |  |
| 3.4. Ojačani kapaciteti predstavnika romske i egipćanske zajednice da aktivnije učestvuju u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou i na ostale teme koje prepoznaju kao značajne | Ojačani kapaciteti najmanje 8 lokalnih akcionih grupa kroz realizaciju edukacija/obuka za najmanje 80 predstavnika/ca romske i egipćanske zajednice | Savjet Evrope  Lokalne samouprave | Realizovano. | | Planirano:  ROMACTED program | | **Početni/ krajnji rok realizacije:**  II kvartal 2023  IV kvartal 2023 |  |

Tabelarni prikaz izvještaja za oblast - Stanovanje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni cilj 4:** | Obezbijediti stalno, pristojno, pristupačno i desegregirano stanovanje za pripadnike romske i egipćanske zajednice | | | | | | | | | |
| **Indikator učinka 1:**  Smanjiti procenat stambene segregacije romske i egipćasnke zajednice u odnosu na većinsku populaciju | *2021*  42,2% | | | *2023*  *41%* | | *2025*  *40 %* | | | | |
| **Indikator učinka 2:**  Smanjiti nivo prenaseljenosti stambenih objekata u kojima žive pripadnici romske i egipćanske zajednice | *2021*  5,5 članova domaćinstva | | | *2023*  *5,3* | | *2025*  *5* | | | | |
| **Aktivnost** | **Indikator**  **rezultata** | **Nadležne institucije** | **Status realizacije**  **Indikatora rezultata i**  **obrazloženje djelimično realizovanih i nerealizovanih aktivnosti** | | **Planirana / utrošena finansijska sredstva** | | **1-Početni/krajnji rok realizacije**  **2 - Novi rok realizacije** | **Preporuke** | |
| 4.1 Edukacija korisnika romske i egipćanske zajednice o načinu korisćenja i održavanja socijalnih stanova | Održan sastanak sa predstavnicima ulaza zgrada (Sektor liderima) sa ciljem edukacije korisnika romske i egipćanske zajednice o načinu korišćenja i održavanja socijalnih stanova. | **Nosilac**:  Glavni grad Podgorica  **Partneri**:  Lokalne samouprave;  Romski savjet;  NVO; | Realizovano. | | Planirano:  Redovna budžetska sredstva Glavnog grada | | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal  2022 - IV kvartal 2023 |  | |
| 4.2.Angažovanje Asistenata za podršku korisnicima stambenih jedinica | Angažovan najmanje jedan asitent | **Nosilac**:  Ministarstvo rada i socijalnog staranja | Realizovano. | | Planirano.  Redovna budžetska sredstva MRSS | | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal  2022 - IV kvartal  2022 | Budzet MRSS | |
| 4.3.Izrada Stambene Politike Crne Gore za period 2022 - 2030 godine | Izrađen predlog Stambene Politike Crne Gore za period 2022 - 2030 godina | MEPPU[[54]](#footnote-54) | Rezultati popisa stanovništva biće objavljeni u drugoj polovini 2024. godine | | Planirano:  Nisu potrebna dodatna sredstva | | **Početni/krajnji rok realizacije**  III kvartal 2021 - IV kvartal  2023 | |  | | |
| 4.4.Izrada Zakona o stambenoj podršci ( Zakon o socijalnom stanovanju**)** | Izrađen predlog Zakona o stambenoj podršci | MEPPU[[55]](#footnote-55) | Zakon o stambenoj podršci je u izradi. Čeka se izrada Stambene Politike Crne Gore radi preuzimanja smjernica za izradu predmetnog zakona. | | Planirano:  Nisu potrebna dodatna sredstva | | **Početni/krajnji rok realizacije**  III kvartal 2021 - IV Kvartal  2023 |  | |
| 4.5.Izrada Zakona o legalizaciji bespravnih objekata | Izrađen zakon | MEPPU | Nacrt zakona je završen završena je i javna rasprava ali se zbov promjene Vlade Crne Gore čekaju nove smjernice | | Planirano:  Redovna budžetska sredstva MEPPU | | **Početni/krajnji rok realizacije**  III kvartal 2021 - IV Kvartal  2023 |  | |
| 4.6.Podrška građanima romske i egipćanske populacije u procesu legalizacije objekata koji nemaju smetnju za legalizaciju | Legalizacija najmanje 30 objekata | **Nosilac**:  Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava  NVO “Mladi Romi” | Formirana komisija za odabir porodica koje će dobiti podršku za legalizaciju objekata  Pripremljen javni poziv za odabir 18 porodica. | | Planirano:  25.000.00 €  Utrošeno: | | **Početni/krajnji rok realizacije**  III kvartal  IV kvartal 2023 |  | |

Tabelarni prikaz izvještaja za oblast - Obrazovanje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni cilj 5:** | Unaprijediti dostupnost, efektivnost i kvalitet obrazovanja za sve pripadnike romske i egipćanske zajednice | | | | | | | |
| **Indikator učinka 1:**  Povećati procenat romske i egipćanske djece koja pohađaju program obrazovanja u ranom djetinjstvu | 2021  16% | | | 2023  23% | | 2025  30% | | |
| **Indikator učinka 2:**  Povećati procenat pripadnika romske i egipćanske zajednice koji su završili osnovnu školu | 2021  56% | | | 2023  65% | | 2025  75% | | |
| **Indikator učinka 3:**  Povećati procenat pripadnika romske i egipćasnke zajednice koji su završili srednju školu | 2021  3% | | | 2023  10% | | 2025  20% | | |
| **Indikator učinka 4:**  Povećati broj pripadnika romske i egipćanske zajednice koji upisuju visokoškolske ustanove na godišnjem nivou | 2021  4 | | | 2023  8 godišnje | | 2025  15 godišnje | | |
| **Aktivnost** | **Indikator**  **rezultata** | **Nadležne institucije** | **Status realizacije**  **indikatora rezultata i**  **obrazloženje djelimično realizovanih i nerealizovanih aktivnosti** | | **Planirana / Utrošena finansijska sredstva** | | **1- 2 - Novi rok realizacije** | **Preporuke** |
| 5.1. Organizovati kampanju na crnogorskom, romskom i albanskom jeziku u cilju informisanja roditelja o mogućnostima upisa djece romske i egipćanske zajednice uu vrtićima, osnovnim i srednjim školama ( u četri opštine: Podgorica, Nikšić, Berane I Tivat)u kojoj će učestvovati predstavnici relevantnih institucija I NVO sektora | Organizovana kampanja u četri opštine (Podgorica, Nikšić, Berane i Tivat). kojom je obuhvaćeno 300 pripadnika romske i egipćanske zajednice u osnovnim školama u Podgorici, Nikšiću i Beranama | **Nosilac**:  Ministarstvo prosvjete  MPNI[[56]](#footnote-56) | Realizovano. | | Planirano:  1,000.00 €  Na godišnjem nivou  **Utrošena sredstva:**  500€ | | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal  2022  II kvartal 2023 |  |
| 5.2.Organizovati besplatan prevoz učenika/učenica, romske i egipćanske populacije za polaznike u osnovnim školama. | 600 romske i egipćanske djece obuhvaćeno besplatnim prevozom (Podgorica, Nikšić, Cetinje, Berane i Budva) | **Nosilac**:  Ministarstvo prosvjete  **Partner**:  LS | Realizovano. | | Planirano:  60,000.00 €  Na godišnjem nivou  Utrošeno:  65.000.00 € | | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal  2023.  IV kvartal  2023 |  |
| 5.3 Izraditi istraživanje o efektima primjene Protokola o postupanju i prevenciji ranog napuštanja školovanja u osnovnoj školi | Istraživanje je izrađeno i evidentirani nalazi su predstavljeni javnosti | **Nosilac**:  Ministarstvo prosvjete/Zavod za školstvo | Istraživanje nije izrađeno za ovu godinu o efektima uticaja primjene Protokola o postupanju i prevenciji dropout djece romske i egipćanske populacije iz obrazovnog sistema. | | Planirano:  Sredstva nisu potrebna | | **Početni/krajnji rok realizacije**  IV kvartal  2023  IV kvartal  2023 |  |
| 5.4. Realizovati Program opismenjavanja i osnovnog obrazovanja odraslih pripadnika romske i egipćanske populacije | 60 polaznika romske i egipćanske populacije uključeno u Program | **Nosilac**:  Ministarstvo prosvjete/Centar za stručno obrazovanje | Realizovano. | | Planirano:  90,000.00 €  Na godišnjem nivou | | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal  2022  IV kvartal  2023 |  |
| 5.5 Izraditi evidenciju o broju učenika/učenica osnovnih škola koji su uspješno završili školsku godinu u odnosu na broj upisanih | Izrađena evidencija | Nosilac:  Ministarstvo prosvjete | Realizovano. | | **Planirano:** Sredstva nijesu potrebna  **Utrošeno**:  Sredstva nijesu bila potrebna | | **Početni/ krajnji rok realizacije:**  II kvartal – IV kvartal 2022. |  |
| 5.6. Dodijeliti stipendije srednjoškolcima/srednjoško lkama romske i egipćanske populacije | Dodijeljeno 174 stipendija srednjoškolcima/sre dnjoškolkama romske i  egipćanske zajednice | MP | Realizovano. | | **Planirano**: 108,000.00 €  Budžet MP  **Utrošeno**: 104,400.00 € | | **Početni/ krajnji rok realizacije:**   1. kvartal – 2. kvartal 2021. |  |
| 5.7 Dodijeliti stipendije studentima/studentkinjama romske i egipćanske populacije | Dodijeljeno 20 stipendija studentima/ studentkinjama romske i  egipćanske populacije | MP | Realizovano. | | **Planirano**: 35,000.00 €  Budžet MP94  **Utrošeno**: 31,500.00 € | | **Početni/ krajnji rok realizacije:**  III kvartal – IV kvartal 2023.  **Početni/ krajnji rok realizacije:**  I kvartal – II kvartal 2023. |  |
| 5.8. Obezbijediti besplatan boravak studentima/studentkinjama romske i egipćanske populacije u studentskom domu | Obezbijeđen besplatan boravak u studentskom domu za najmanje četiri studenata/studentkinje iz romske i egipćanske zajednice | **Nosilac**:  Ministarstvo prosvjete  MPNI[[57]](#footnote-57) | Realizovano. | | Planirano:  7,000.00 €  Na godišnjem nivou  Utrošena sredstva:  2.350.00 € | | **Početni/krajnji rok realizacije**  III kvartal  2023  II kvartal  2023 |  |
| 5.9.Organizovati obuku za Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina Romologija | Realizovana obuka za najmanje 2 modula –  Ukupno 15 polaznika po obuci | **Nosilac**:  Ministarstvo prosvjete/Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava | Nije bilo zaiteresovanih osoba. | | Planirano:  4.000,00 € MP,  4.000,00 € RCC[[58]](#footnote-58)  **Utrošena sredstva**:  4.000,00 € RCC  4.000,00 € MP, | | **Početni/ krajnji rok realizacije:**  II kvartal  2022  IV kvartal  2023 |  |
| 5.10. Otvaranje lokalnog omladinskog servisa (omladinskog kluba ili centra) pristupačnog mladima iz romske i egipćanske zajednice | Otvoren omladinski centar u dijelu grada koji je pristupačan mladima iz romske i egipćanske zajednice | **Nosilac**:  Glavni grad u saradnji sa organizacijama civilnog društva | Realizovano. | | Planirano:  Redovna sredstva | | **Početni/ krajnji rok realizacije:**  II kvartal  2022  IV kvartal 2022 |  |
| 5.11.Inicirati prijedlog za stvaranje odeljenja za Rome i Egipćane u Ministarstvu prosvjete | Iniciran predlog | **Nosilac**:  Romski Savjet | Iniciranje predloga Romskog savjeta za otvaranje Odjeljenja za Rome i egipćane i Ministarstvu prosvjete nije bilo pokrenuto u 2023 godini. | | Planirano:  Nijesu potrebna sredstva | | **Početni/ krajnji rok realizacije:**  II kvartal 2022  IV kvartal 2022 |  |
| 5.12. Organizovati kampanju za upis u srednje i visoko obrazovanje | Organizovana kampanja u najmanje 3 Opštine | **Nosilac**:  Romski Savjet  **Partneri**:  Ministarstvo prosvjete;  Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava; | U 2023. godini nije bilo organizovane kampanje | | Planirano:  Nijesu potrebna sredstva | | **Početni/ krajnji rok realizacije:**  II kvartal 2022  IV kvartal 2022 |  |
| 5.13 Inicirati proces izmjene Zakona o visokom obrazovanju u cilju  unapređenja dostupnosti visokog obrazovanja za studente/studentkinje  romske i egipćanske zajednice | Formirana radna grupa za izmjene Zakona o visokom obrazovanju | MP/Univ erzitet CG | U toku izmjena Zakona o visokom obrazovanju biće razmotrena aktivnost u vezi dostupnosti visokog obrazovanja za student/studentkinje romske i egipćanske zajednice. | | **Planirano**: Nijesu potrebna dodatna sredstva  **Utrošeno**: 0 € | | **Početni/ krajnji rok realizacije:**  III kvartal – IV kvartal 2023. |  |
| 5.14. Obezbijediti podršku putem javnog konkursa za sufinansiranje projekata iz domena kulturno-  umjetničkog stvaralaštva | Broj realizovanih projekata | MP,  Lokalne ustanove kulture, privredna društva Umjetnici pojedinci | Realizovano. | | **Planirano**:  /  **Utrošeno**: | | **Početni/ krajnji rok realizacije:**  II kvartal – IV kvartal 2021. |  |
| 5.15. Organizovati kampanju za upis u srednje i visoko obrazovanje | Organizovana kampanja u najmanje 3 Opštine | **Nosilac**:  Romski Savjet  **Partneri**:  Ministarstvo prosvjete;  Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava; | U 2023. godini nije organizovana kampanja | | Planirano:  Nijesu potrebna sredstva | | **Početni/ krajnji rok realizacije:**  II kvartal 2022  IV kvartal 2022 |  |
| 5.15. Promocija i podrška upisa romske i egipćanske djece u osnovnu školu, kroz obezbjeđenje potrebnog pribora, sredstava za higijenu, IT sredstava za praćenje onlajn nastave. | Podrška za 80 djece i 20 srednjoškolaca |  | Realizovano. | | Planirano: | | **Početni/ krajnji rok realizacije:**  II kvartal  2023  IV kvartal  2023 |  |
| 5.16. Organizovanje Info sesija za učenike devetih razreda u Srednjim školama u cilju podrške u odabiru zanimanja i nastavka školovanja. | Organizovanje studiske posjete za 30 učenika. |  | Realizovano. | | Planirano: | | **Početni/ krajnji rok realizacije:**  II kvartal  2023  IV kvartal  2023 |  |

Tabelarni prikaz izvještaja za oblast - Zapošljavanje

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni cilj 6:** | Obezbijediti pristup kvalitetnom i održivom zapošljavanju za pripadnike romske i egipćanske zajednice | | | | | | |
| **Indikator učinka 1:**  Smanjiti procenat nezaposlenosti pripadnika romske i egipćanske populacije | 2021  70,7% | | 2023  65% | | 2025  60.7% | | |
| **Indikator učinka 2:**  Povećati procenat Roma i Egipćana zaposlenih u javnom sektoru | 2021  10,1% | | 2023  11% | | 2025  12% | | |
| **Indikator učinka 3:** Smanjiti procenat Roma I Egipćana zaposlenih u neformalnom sektoru | 2021  61%[[59]](#footnote-59) | | 2023  59% | | 2025  55% | | |
| **Indikator učinka 4:**  Smanjiti nivo stope neaktivnosti Romkinja i Egipćanki | 2021  59,6% | | 2023  52% | | 2025  45% | | |
| **Aktivnost** | **Indikator**  **rezultata** | **Nadležne institucije** | **Status realizacije**  **indikatora rezultata i**  **obrazloženje nerealizovanih i djelimično realizovanih aktivnosti** | **Planirana / Utrošena finansijska sredstva** | | **1-Početni/krajnji rok realizacije**  **2 - Novi rok realizacije** | **Preporuke** |
| 6.1. Uključivanje Roma i Egipćana u program javnih radova | 20 pripadnika/ca romske i egipćanske zajednice uključeno u program javnih radova (na osnovu individualnog plana zapošljavanja I iskazane zainteresovanosti nezaposlenih lica za uključenje u ove programe) | **Nosilac**:  Zavod za zapošljavanje Crne Gore | U programima javnog rada, u trajanju do četiri mjeseca, zaposleno je 12 nezaposlenih lica romske i egipćanske populacije , od kojih 9 čine žene | Planirano:  35.000,00 €  Utrosena sredstva za programe javnih radova 15.905,96€ | | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal  2023  IV kvartal 2023 |  |
| 6.2. Uključivanje Roma I Egipćana u programske aktivnosti namjenjene povećanju zaposlenosti u okviru mjera APZ-a | 30 pripadnika/ca romske i egipćanske zajednice uključeno u druge programe aktivne politike zapošljavanja namijenjene povećanju zaposlenosti( na osnovu individualnog plana zapošljavanja I iskazane zainteresovanosti nezaposlenih lica za uključenje u pojedine programe) | **Nosilac**:  Zavod za zapošljavanje Crne Gore | Ukupno pet pripadnika romske i egipćanske zajednice uključeno je kroz programe osposobljavanja za rad kod poslodavca i osposobljavanje za samostalan rad. Četiri pripadnika uključeno je u program osposobljavanja za rad kod poslodavca (od kojih 1 žena), a jedno lice ( žena) kroz osposobljavanje za samostalan rad | Planirano:  43.000,00 €  Utrošena sredstva:  21.070,52€ | | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal  2023  IV kvartal 2023 |  |
| 6.3. Pružanje stručne pomoći radi sticanja znanja i vještina potrebnih za uključivanje na tržište rada, odnosno osposobljavanja za rad | Za 50 pripadnika/ca romske i egipćanske populacije pružene usluge pripreme za zapošljavanje – individualno savjetovanje/individualni plan zapošljavanja | **Nosilac**:  Zavod za zapošljavanje Crne Gore | Realizovano. | Planirano:  Redovna budžetska sredstva | | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal  2023  IV kvartal 2023 |  |
| 6.4. Posredovanje u zapošljavanju licima romske i egipćanske populacije iz evidencije Zavoda za zapošljavanje Crne Gore | Za sve građane/građanke romske i egipćanske populacije koji se nalaze na evidenciji ZZZCG  na osnovu iskazane potrebe poslodavaca | **Nosilac**:  Zavod za zapošljavanje Crne Gore | Realizovano. | Planirano:  Redovna budžetska sredstva | | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal  2023  IV kvartal 2023 |  |
| 6.5. Podržati uključivanje na tržište rada nezaposlenih lica romske i egipćanske nacionalnosti, kroz mjere aktivne politike zapošljavanja: obuke za aktivno traženje posla, treninge samoefikasnosti, klub za traženje posla, sajmove | Broj Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki koji su uključenih u mjere aktivne politike zapošljavanja | **Nosilac**:  Help – Hilfe zur Selbsthilfe  **Partneri**:  Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava;  Ministarstvo rada i socijalnog staranja | Realizovano. | Planirano:  100.000 EUR | | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal  2023  IV kvartal 2023 |  |
| 6.6. Biznis planovi za 10 odraslih pripadnika romske i egipćanske zajednice | 10 odraslih građana/građanki romske i egipćanske populacije nastavilo da privređuje u okviru biznis inkubatora na Koniku;  10 građana romske i egipćanske zajednice registrovano I legalno posluju kao preduzetnici | **Nosilac**:  Crveni krst Crne Gore | Realizovano. | Planirano:  Sredstva iz donacija | | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal  2023  IV kvartal 2023 |  |
| 6.7. Tutorstvo za 20 odraslih pripadnika romske i egipćanske zajednice na temu zapošljavanja (asistencija u pisanju CV-a, infrmisanje o dostupnim poslovima...) | Pružena pomoć za 20 građana/građanki romske i egipćanske zajednice da samostalno aplicira za posao | **Nosilac**:  Crveni krst Crne Gore | Realizovano. | Planirano:  Sredstva iz donacija | | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal  2023  IV kvartal 2023 |  |
| 6.9. PSP[[60]](#footnote-60) trening za volontere i zaposlene u Crvenom krstu na temu zapošljavanja | 15 volontera i zaposlenih obučeno da pruži psiho-socijalnu podršku građanima romske i egipćanske zajednice (korisnicima) u zapošljavanju | **Nosilac**:  Crveni krst Crne Gore  **Partner**:  Crveni krst R. Italije | Realizovano. | Planirano:  Sredstva iz donacija | | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal  2023  IV kvartal 2023 |  |

Tabelarni prikaz izvještaja za oblast - Zdravlje

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni cilj 7:** | Unaprijediti zdravstvenu zaštitu romske i egipćanske zajednice i povećati jednak pristup kvalitetnom zdravstvenom sistemu i socijalnim uslugama | | | | | | |
| **Indikator učinka 1:**  Povećati prosječno trajanje životnog vijeka pripadnika romske i egipćanske zajednice | 2021  55,9 godina | | | 2023  57,4 godina | 2025  58,9 godina | | |
| **Indikator učinka 2:**  Smanjiti nivo diskiminacije sa kojim se suočavaju pripadnice romske i egipćanske zajednice prilikom korišćenja usluga zdravstvenog sistema | 2021  25,8% | | | 2023  22% | 2025  20% | | |
| **Aktivnost** | **Indikator rezultata** | **Nadležne institucije** | **Status realizacije indikatora rezultata i obrazloženje djelimično realizovanih i nerealizovanih aktivnosti** | | **Planiranja / Utrošena finansijska sredstva** | **1-Početni/krajnji rok realizacije**  **2 - Novi rok realizacije** | **Preporuke** |
| **7.1.** Izmijeniti akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kako bi se sistematizovala 3 radna mjesta Saradnika u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti zdravstva (jedno radno mjesto u DZ Nikšić, i jedno radno mjesto u DZ Bijelo Polje i DZ Ulcinj) | Izmijenjeni akti o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta | **Nosilac**:  Ministarstvo zdravlja  **Partneri**:  Zdravstvene ustanove | Realizovano. | | Planirano:  Redovna budžetska sredstva | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal 2022.  IV kvartal 2023. |  |
| 7.2 Organizovati i sprovesti kampanju “Upoznaj svog Saradnika” | Realizovane kampanje u najmanje 3 Opštine | **Nosilac**:  Ministarstvo zdravlja  **Partneri**:  Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava;  Zdravstvene ustanove;  Romski savjet;  NVO; | Kampanja “Upoznaj svog Saradnika” je organizovana i uspješno sprovedena u DZ Bijelo Polje. Iz Doma zdravlja Mojkovac predlažu da se izvrši obuka, odnosno stručno usavršavanje Saradnika u oblasti zdravstva. Smatra se da zdravstveni radnici nijesu dovoljno upoznati o ulozi i načinu komunikacije sa pripadnicima romske i egipćanske zajednice za njihovo uključivanje u sistem zdravstvene zaštite. | | Planirano:  Redovna budžetska sredstva  . | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal 2022.  IV kvartal 2023 |  |
| 7.3 Stručno usavršavanje Saradnika u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti zdravstva | Organizovan najmanje jedan seminar/edukacija/stručno usavršavanje za najmanje 5 saradnika/saradnica | **Nosilac**:  Ministarstvo zdravlja;  Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava;  **Partneri**:  Zdravstvene ustanove;  Ministarstvo prosvjete;  NVO; Međunarodne organizacije; | Realizovano. | | Planirano:  Redovna budžetska sredstva | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal 2022.  IV kvartal 2023. |  |
| 7.4 Organizovati vakcinaciju djece romske i egipcanske populacije | Broj terenskih vakcinacija romske i egipćanske djece u naseljima  Broj vakcinisane djece, po polu, uzrastu i mjestu boravka | **Nosilac**:  Ministarstvo zdravlja  **Partneri**:  Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava;  Zdravstvene ustanove;  Institut za javno zdravlje; | Realizovano. | | Planirano:  2.000,00 € godišnje  Ministarstvo zdravlja | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal 2022.  IV kvartal 2023. |  |
| 7.5 Organizovati kampanje za pripadnike romske i egipćanske populacije o mogućnostima liječenja bolesti zavisnosti u specijalizovanim ustanovama | Realizovane kampanje u najmanje 3 opštine sa značajnim brojem romske i egipćanske populacije (Bar, Nikšić, Bijelo Polje) | **Nosilac**:  Ministarstvo zdravlja  **Partneri**:  Ministarstvo za ljudska i manjinska prava;  Nevladine organizacije; | U Domu zdravlja Bijelo Polje u Centru za mentalno zdravlja u okviru supstitucione terapije buprenorfinom uključena su bila dva pripadnika Romske populacije. | | Planirano:  Redovna budžetska sredstva | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal 2022.  IV kvartal 2023. |  |
| 7.6 Motivisati putem savjetovanja trudnice pripadnice romske i egipćanske zajednice za pohađanje Škole za trudnice | Školu pohađalo minimum 3% pripadnica romske i egipćanske populacije od ukupnog broja trudnica koje su koristile usluge zdravstvenog sistema | **Nosilac**:  Ministarstvo zdravlja  **Partneri**:  Domovi zdravlja | Škole za trudnice i škole roditeljstva koje se organizuju u domovima zdravlja, namijenjene su cjelokupnoj poplulaciji, uključujući i pripadnice romske i egipćanske zajednice. Ipak, ne postoji posebna škola namijena pripadnicama romske i egipćanske zajednice. | | Planirano:  Redovna budžetska sredstva | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal 2022.  IV kvartal 2023. |  |
| 7.7 Motivisati putem savjetovanja pripadnike/ce romske i egipćanske populacije za pohađanje Škole roditeljstva | Školu pohađalo minimum 3% roditelja romske i egipćanske populacije od ukupnog broja roditelja koji su koristili usluge zdravstvenog sistema | **Nosilac**:  Ministarstvo zdravlja  **Partneri**:  Domovi zdravlja | Organizovanje Škole roditeljstva za pripadnike Romske i egipćanske populacije domovi zdravlja ne organizuju posebnu školu za ovu populaciju, već je edukacija dostupna svima po jednakim uslovima. Škola roditeljstva funkcioniše u sklopu Savjetovališta za reproduktivno zdravlje, kojoj mogu da prisustvuju sve trudnice. Domovi zdravlja izvještavaju da je odziv pripadnica romske i egipćasnke zajednice i dalje na niskom nivou, | | Planirano:  Redovna budžetska sredstva | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal 2022.  IV kvartal 2023. |  |
| 7.8. Sprovesti edukacije za medicinske radnike/ce o njihovoj ulozi u borbi protiv trgovine ljudima uz osvrt na važnost senzibilnog pristupa u radu potencijalnim i žrtama trgovine ljudima iz romske i egipćanske zajednice | Broj sprovedenih edukacija za medicinske radnike/ce  Broj edukovanih medicinskih radnika/ca | **Nosilac**:  Uprava za kadrove;  Ministarstvo zdravlja;  **Partner**:  MUP | Realizovano. | | Planirano:  1.100,00 € godišnje  Utrošeno:  397 €  Sredstva budžeta. | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal 2023  IV kvartal 2023 |  |
| 7.9 Organizovati preventivne radionce Porodičnog centra za 70 pripadnica romske i egipćanske zajednice | 70 pripadnica romske i egipćanske zajednice informisano o prenosivim bolestima, zdravlju djeteta, žene i porodice | **Nosilac**:  Crveni krst Crne Gore  **Partner**:  Institut za javno zdravlje | Realizovano. | | Planirano:  4,490.00 EUR | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal 2022.  IV kvartal 2023. |  |
| 7.10 Projektno angažovanje Saradnika/ca u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti zdravstva | Projektno angazovano najmanje 10 Saradnika na period od godinu dana | **Nosilac**:  Help – Hilfe zur Selbsthilfe  **Partneri**:  Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava;  Ministarstvo zdravlja; | Realizovano. | | Planirano:  Finansijska sredstva su prikazana kod aktivnosti 6.13  . | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal 2022.  IV kvartal 2023 |  |
| 7.11 Istraživanje o uticaju rada Saradnika u socijalnoj inkluziji Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u oblasti socijalne zaštite, zdravstva, zapošljavanja i obrazovanja u Crnoj Gori | Sprovedena 2 istraživanja o uticaju rada saradnika u socijalnoj inkluziji Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u oblasti socijalne zaštite, zdravstva, zapošljavanja u Crnoj Gori. | **Nosilac**:  Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava;  Agencija za odnose sa javnošću P.R.A. doo; | . Problem je nastao u pripremi ovog istraživanja jer je trebalo ispitati iste one saradnike koji su bili uključeni u istraživanje na početku projekta, ali kako je samo 7 ostalo da radi na projektu, to je rezultovalo samo jednu focus grupu. | | Planirano:  Finansijska sredstva su prikazana kod aktivnosti 6.13 | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal 2022.  IV kvartal 2022.[[61]](#footnote-61) |  |
| 7.12 Omogućiti pristup romskim i egipćanskim roditeljima i starateljima programima roditeljstva poput Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlja za malu djecu (Parenting for Lifelong Health for Young Children) kroz ojačanu saradnju između implementatora programa, romskih i egipćanskih nevladinih organizacija, i medijatora/saradnika | Broj roditelja Roma i Egipćana koji završavaju programe roditeljstva (npr. Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlja za malu djecu) | **Nosilac**:  UNICEF  **Partneri**:  Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo rada i socijalnog staranja;  Vrtići,  Domovi zdravlja, NVO | Realizovano. | | Planirano:  6,000.00 € | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal 2022  IV kvartal 2023 |  |
| 7.13 Radionice u romskim naseljima o zdravstvenom vaspitanju kako bi se povećalo znanje roditelja I staratelja o podsticajnoj njegi (nurturing care) I povećala potražnja za generalnim zdravstvenim uslugama i uslugama iz oblasti prehrane djeteta | Broj Roma i Egipćana koji koriste generalne zdravstvene usluge  (minimum jedna posjeta godišnje izabranom ginekologu, minimum 4 posjete zdravstvenom radniku tokom trudnoće, sa izabranim pedijatrom, itd) | **Nosilac**:  Institut za javno zdravlje | Nije realizovana  aktivnost koju je UNICEF podržavao se završila 2021. godine, kada je istekao ADA projekat. | | Planirano:  12,000.00 € | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal 2022  IV kvartal 2023 |  |

Tabelarni prikaz izvještaja za oblast - Građanski status i lična dokumenta

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni cilj 8:** | Unaprijeđenje položaja romske i egipćanske zajednice kroz rješavanje pitanja građanskog statusa i posjedovanja ličnih dokumenta | | | | | | | |
| **Indikator učinka 1:**  Smanjiti procenat Roma i Egipćana koji ne posjeduju lične dokumente | 2021  10% | | | 2023  5% | | 2025  0% | | |
| **Indikator učinka 2:**  Obezbijediti da su svi Romi i Egipćani upisani u matične registre rođenih | 2021  5,7% Roma i Egipćana ne posjeduje izvod iz matične knjige rođenih | | | 2023  3% Roma i Egipćana ne posjeduje izvod iz matičnog registra rođenih | | 2025  0% | | |
| **Aktivnost** | **Indikator**  **rezultata** | **Nadležne institucije** | **Status realizacije**  **indikatora rezultata i**  **obrazloženje djelimično realizovanih i nerealizovanih aktivnosti** | | **Planirana / Utrošena finansijska sredstva** | | **1-Početni/krajnji rok realizacije**  **2 - Novi rok realizacije** | **Preporuke** |
| 8.1. Nastaviti sa primjenom pojednostavljenih procedura za pribavljanje identifikacionih dokumenata za raseljena i interno raseljena lica čiji su zahtjevi za status stranca i dalje u radu | Broj identifikacionih dokumenata za raseljena i interno raseljena lica čiji su zahtjevi za status stranca i dalje u radu | **Nosilac**:  Ministarstvo unutrasnjih poslova  **Partneri**:  UNHCR  NF Gradjanska alijansa | Realizovano. | | Planirano:  Nijesu potrebna sredstva | | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal  2023  IV kvartal  2023 |  |
| 8.2. Nastaviti saradnju sa nadležnim organima država porijekla u rješavanju statusa IRL[[62]](#footnote-62) i ostalih lica koja imaju potrebu za ovom vrstom podrške. | Izvještaj o broju posjeta nadležnih organa Kosova  Izvještaj o broju održanih koordinacionih sastanaka između MUP-a CG i MUP-a Kosova  Broj lica kojima je pružena pomoć od strane kombinovanih mobilnih biometrijskih timova | **Nosilac**:  Ministarstvo unutrasnjih poslova  **Partneri**:  UNHCR  NF Gradjanska alijansa | Realizovano. | | Planirano:  Sredstva obezbijeđena po potrebi | | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal  2023  IV kvartal  2023 |  |
| 8.3. Pružanje pomoći licima u rješavanju statusa IRL i ostalih lica koja imaju potrebu za ovom vrstom podrške u Crnoj Gori, posredstvom Ambasade Republike Srbije/ Ambasade Republike Kosovo | Broj lica kojima je pružena pomoć od strane Ambasade Republike Srbije i Ambasade Republike Kosovo u Crnoj Gori  Vrste dokumenata/procedura registracije koje se mogu pokrenuti u Ambasadi Republike Kosovo u Crnoj Gori | **Nosilac**:  Ministarstvo unutrasnjih poslova  **Partneri**:  UNHCR  NF Gradjanska alijansa | Realizovano. | | Planirano:  Sredstva obezbijeđena po potrebi od slučaja do slučaja | | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal  2022  IV kvartal  2022 |  |
| 8.4. Pružanje podrške ranjivim I/RL licima u regulisanju pravnog statusa u Crnoj Gori | Broj lica kojima je pružena pravna ili finansijska pomoć za regulisanje pravnog statusa u Crnoj Gori | **Nosilac**:  Ministarstvo unutrasnjih poslova  **Partneri**:  UNHCR  NF Gradjanska alijansa | Realizovano. | | Planirano:  Sredstva obezbijeđena po potrebi od slučaja do slučaja | | **Početni/krajnji rok realizacije**  I kvartal  2023  IV kvartal 2023 |  |
| 8.5. Obići sva RL I IRL ciji su zahtjevi za status stranca sa privremenim ili stalnim boravkom I dalje u radu, odnosno koji su stekli status stranca sa privremenim boravkom do 3 godine. Obici RL I IRL koji su stekli status stranca sa stalnim boravkom na reprezentativnom uzorku | Broj realizovanih informativnih posjeta I sastanaka  Broj lica koja su se dobrovoljno vratila u zemlju porijekla | **Nosilac**:  Ministarstvo unutrasnjih poslova  **Partneri**:  UNHCR  NF Gradjanska alijansa | U 2023. godini nije bilo zvaničnih posjeta i sastanaka i nije bilo organizovanog dobrovoljnog povratka RL i IRL. | | Planirano:  Sredstva obezbijeđena po potrebi od slučaja do slučaja | | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal  2022  IV kvartal  2022 |  |
| 8.6.Podizati svijest i informisanost o pravu na dobrovoljni povratak u zemlju porijekla i obezbjeđivanje dobrovoljnog povratka, sa posebnim naglaskom na Kosovo za sva zainteresovana lica organizacijom okruglih stolova ili putem medija | Broj lica i broj okruglih stolova o pravu na dobrovoljni povratak u zemlju porijekla i obezbjeđivanje dobrovoljnog povratka, sa posebnim naglaskom na Kosovo za sva zainteresovana lica. | **Nosilac**:  Ministarstvo unutrasnjih poslova  **Partneri**:  UNHCR  NF Gradjanska alijansa | Realizovano. | | Planirano:  Nijesu potrebna sredstva | | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal  2022  IV kvartal  2022 |  |
| 8.7. Pružanje podrške građanima romske i egipćanske zajednice u regulisanju pravnog statusa u Crnoj Gori u skladu sa Mapom puta za okončanje apatridije Roma i Egipćana u Crnoj Gori | Obezbjeđena pravna pomoć za najmanje 20 građana/građanki romske i egipćanske zajednice u rešavanju pravnog statusa | **Nosilac**:  Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava;  NVO “Phiren amenca”  **Partne**r:  MUP | Realizovano. | | Planirano:  9. 975.00 eura  Utrošeno:  9. 975.00 eura | | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal  2022  IV kvatral  2022 |  |
| 8.8. Unaprijeđenje položaja romske i egipćanske zajednice kroz rješavanje pitanja građanskog statusa i posjedovanja ličnih dokumenta | Rješen pravni status za 20 lica RE populacije | **Nosila:**  HELP | Realizovano. | | Planirano:  Utrošeno: | | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal  2023  IV kvatral  2023 |  |
| 8.9. Obezbjediti obuku socijalne i pravne zaštite romske i egipćanske djece od nasilja u porodici, dječjeg braka i prosjačenja | Broj lica koja su prošla obuku | Nosila:  HELP | Realizovano. | | Planirano:  Utrošeno: | | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal  2023  IV kvatral  2023 |  |

Tabelarni prikaz izvještaja za oblast - Socijalna i porodična zaštita

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni cilj 9:** | | Unapređenje pravne i institucionalne zaštite Romkinja i Egipćanki od rodno zasnovanog nasilja | | | | | | | |
| **Indikator učinka 1:**  Smanjiti procenat odraslih u romskim i egipćasnkim naseljima koji opravdavaju fizičko nasilje nad suprugom | | 2021  MICS:  25% žena  21 % muškaraca | | | 2023  20 % žena  16 % muskaraca | | 2025  15% žena  11 % muškaraca | | |
| **Indikator učinka 2:**  Procenat žena starosti 20-24 godine su stupile u brak prije svoje 15 odnosno prije svoje 18 godine [SDG 5.3.1] | | 22% (prije 15. godine)  55% (prije 18. godine) | | | 16 %(prije 15)  40% (prije 18) | | 10% (prije 15. godine)  20% (prije 18. godine) | | |
| **Aktivnost** | **Indikator**  **rezultata** | | **Nadležne institucije** | **Status realizacije indikatora rezultata i**  **Obrazloženje nerealizovanih i djelimično realizovanih aktivnosti** | | **Planirana / Utrošena finansijska sredstva** | | **1-Početni/krajnji rok realizacije**  **2 - Novi rok realizacije** | **Preporuke** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. Edukacija za osnaživanje zajednice u suzbijanju nasilja u porodici i dječijih ugovorenih brakova u Crnoj Gori. | Realizovano najmanje 30 radionica | **Nosilac**:  Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava;  NVO “Centar za romske inicijative” Nikšić | Realizovano. | Planirano:  18.201,74 €  Utrošeno:  18.201.74 € | **Početni/krajnji rok realizacije**  I kvartal 2022  IV kvartal 2022 |  |
| 9.2. Sprovođenje radionica u cilju povećanja znanja o rizicima i posljedicama dječijeg prosjačenja i senzibilisanja na adekvatno procesuiranje slučajeva dječijeg prosjačenja unutar romske i egipćanske zajednice i relevantnih institucija | Realizovano 15 interaktivnih radionica za 375 pripadnika/ca romske i egipćanske zajednice | **Nosilac**:  Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava;  NVO „Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore - Defendologija“ iz Nikšića; | Realizovano. | Planirano:  17.200,00€,  Utrošeno:  17.200.00 | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal 2022  IV kvartal 2022 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni cilj 10** | Obezbjeđenje socijalne i pravne zaštite romske i egipćanske djece od nasilja u porodici, dječjeg braka i prosjačenja | | | | | | | |
| **Indikator učinka 1:**  Smanjiti procenat romske i egipćanske djece koja su bila izložena nekom obliku psihološkog ili fizičkog kažnjavanja od strane odraslih članova domaćinstva  Smanjiti procenat romske i egipćasnke djece koja su bila izložena teškom fizičkom kažnjavanju | 2021  64%  11% | | | 2023  62%  10% | | 2025  59%  9% | | |
| **Indikator učinka 2:**  Povećanje broja identifikovanih i procesuiranih slučajeva dječjeg ugovorenog braka i dječjeg prosjačenja (muškog pola). | 2021  7 slučajeva dječjeg ugovorenog braka  32 slučaja dječjeg prosjačenja kao oblika nasilja u porodici  \*M (21)  Ž(11) | | | 2023  10  50 | | 2025  15  80 | | |
| **Indikator učinka 3:**  Unaprijediti rani dječji razvoj romske i egipćanske djece od 0-6 godina | 2021  Indeks ranog razvoja djeteta (ECDI)[[63]](#footnote-63): romska naselja: 77  Procenat djece 0-5 mjeseci koja su isključivo dojena (MICS): 14%  Procenat djece 25-59 mjeseci u romskim naseljima sa kojima se majka, otac ili bilo koji odrasli član domaćinstva učestvovao u najmanje 4 aktivnosti:  Sa majkama 36%  Sa očevima 18%. | | | 2023  80  17%  Sa majkama 43%,  Sa ocevima 27% | | 2025  85  20%  Sa majkama 50%,  Sa očevima 40% | | |
| **Indikator učinka 4:** Uspostavljanje specijalizovanih servisa za djecu žrtve dječjeg nedozvoljenog i ugovorenog braka i djecu koja žive i/ili rade na ulici ili su u riziku da to postanu. | 2021  1 Svratište u Opstini Niksic | | | 2023  2 Svratišta | | 2025  3 Svratišta | | |
| **Aktivnost** | **Indikator**  **rezultata** | **Nadležne institucije** | **Status realizacije indikatora rezultata i**  **Obrazloženje djelimično realizovanih i nerealizovanih aktivnosti** | | **Planirana / Utrošena finansijska sredstva** | | **1-Početni/krajnji rok realizacije**  **2 – Novi rok realizacije** | **Preporuke** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1. Sprovoditi aktivnosti i kampanje o mehanizmima prevencije i pomoći žrtvama dječijeg ugovorenog braka uključujuci direktno djecu i porodice u aktivnosti | Broj kampanja | **Nosilac**:  UNICEF  **Partneri**:  MUP  Uprava policije  Centri za socijalno rad | Realizovano | Planirano:  15,000.00 €  Utrošeno: | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal 2022  IV kvartal 2022 |  |
| 10.2. Organizovanje obuke za stručne radnike u centrima za socijalni rad, koji bi prošli ove obuke  u skladu sa akreditovanom obukom o dječjem ugovorenom braku u cilju senzibilisanja stručnjaka za rad sa pripadnicima romske i egipćanske zajednice | Organizovane obuke za 15 stručnih radnika koja će se obučavati vezano za „ugovorene dječje brakove“ | **Nosilac**:  Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu  **Partneri**:  Ministarstvo rada i socijalnog staranja,  Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava,  MUP,  Obrazovne ustanove,  Tužilastva,  Sudovi,  Uprava policije, NVO | Realizovano. | Planirano:  3,000.00 €  Utrošeno:  Obuku je akreditovala NVO Centar za romske inicijative iz Nikšića, koja je sprovela obuke u skladu sa njihovim projektnim zadacima te Zavod nije imao dodatnih troškova. | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal  2022  IV kvartal 2022 |  |
| 10.3. Organizovanje obuke unutar škola za rano otkrivanje i postupanje u cilju prevencije i srječavanja dječjih brakova/ekonomske eksploatacije djece i trgovine djecom | Broj škola u kojima je održana obuka na godišnjem nivou;  Broj identifikovanih i procesuiranih slučajeva, na godišnjem nivou. | **Nosilac**:  Ministrastvo prosvjete  **Partneri**:  MUP,  Minstarstvo ljudskih i manjinskih prava, NVO, Međunarodne organizacije | Realizovano. | Planirano:  10.000,00 €  Utrošeno:  3.087.60 €. | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal  2022  IV kvartal 2022 |  |
| 10.4. Sprovesti promociju Protokola o postupanju organa, ustanova i organizacija u Crnoj Gori sa djecom uključenom u život i rad na ulici – na lokalnom nivou | Predstavljen Protokol u lokalnim zajednicama | **Nosilac**:  MUP  **Partneri**:  Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava,  Ministarstvo prosvjete,  Ministarstvo zdravlja,  Ministarstvo rada i socijalnog staranja,  NVO | Realizovano. | Planirano:  5.500,00 € | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal  2022  IV kvartal 2022 |  |
| 10.5. Pokretanje socijalnog servisa Svratište- privremeni smještaj za djecu sa ulice | Obezbijeđen privremeni smještaj za djecu sa ulice u vidu socijalnog servisa - Svratište | **Nosilac**:  Glavni grad Podgorica  **Partner**:  NVO “Udruženje Roditelji” | Realizovano. | Planirano:  10,000.00 €  Utrošeno:  . | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal  2022  IV kvartal 2023 |  |
| 10.6. Realizovati obuke za predstavnike insitucija koje u skladu sa opisom posla koji obavljaju mogu doći u kontakt sa žrtvama trgovine ljudima u odnosu na identifikaciju i zaštitu žrtava i efikasno krivično gonjenje izvršilaca | Realizovana obuka za najmanje 20 socijalnih radnika, 20 predstavnika policije, sudstva i tužilaštva u odnosu na identifikaciju, pružanje pomoći i procesuiranje slučajeva trgovine ljudima | **Nosilac**:  Uprava za kadrove,  **Partneri**:  Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu,  MUP,  Policijska akademija | Realizovano | Planirano:  19.100,00 €  Utrošeno: | **Početni/krajnji rok realizacije**  III  kvartal 2022  IV kvartal 2022 |  |
| 10.7. Potpisati bilateralne sporazume o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima (prevencija, identifikacija, zaštita I dobrovoljni povratak). | Potpisan Sporazum o saradnji sa dvije zemlje regiona | **Nosilac**:  Ministarstvo unutrašnjih poslova | Dana 12. septembra 2023. godine nadležni Direktorat za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte Ministarstva unutrašnjih poslova uputio je elektronsku verziju nacrta teksta Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima nadležnim organima Bosne i Hercegovine u cilju usaglašavanja predmetnog Sporazuma. Razlog što se ova procedura nije mogla ranije sprovesti je sajber napad na Vladinu IT infrastrukturu i izazov vraćanje podataka iz sistema. | Planirano:  5 000 eura  Utrošeno:  Utrošeno:  Nije bilo troškova | **Početni/krajnji rok realizacije**  II kvartal 2023  III kvartal 2023 |  |

## PREPORUKE

* U okviru oblasti „Diskriminacija“ i operativnog cilja 1, a u nadležnosti MLjMP, Potrebno je pokrenuti poseban „Program o zaštiti romske i egipćanske populacije od diskriminacije i borbe protiv Anticiganizma“ u cilju edukacija službenika, prosvetnih radnika, mladih i građana Crne Gore.
* U okviru oblasti „Stanovanje“ i operativnog cilja 4, neophodno je da nadležne institucije osmisle i apliciraju sa IPA III projektima kako bi se ovaj problem riješio i ostvario operativni cilj 4, s obzirom da se radi o oblasti gdje su za poboljšanje stanja potrebna značajna finansijska sredstva.
* U okviru oblasti „Obrazovanje“ i operativnog cilja 5, a u nadležnosti MPNI i lokalnih samouprava, potrebno je **obezbijediti prevoz** za djecu RE populacije predškolskog uzrasta kako bi što veći broj njih pohađalo vrtiće. Uz aktivno uključivanje NVO, a uz podršku MPNI, za učenike je potrebno **nastaviti sa mentorskom podrškom**, s obzirom da se u prethodnom periodu ovaj način rada pokazao djelotvornim. U cilju prevazilaženja problema nedovoljnog poznavanja **službenog jezika**, posebno za učenike I-III razreda osnovne škole, potrebno je **kreirati posebne programe** (MPNI).
* Kada je u pitanju oblast „Zdravlje“ i operativni cilj 6, potrebno je iznaći rješenje da se trudnice RE populacije ne suočavaju sa problemom neregulisane zdravstvene zaštite i nemogućnošću plaćanja troškova porođaja (nadležnost MZ i MUP-a). Takođe, treba naći način da se pripadnice RE populacije motivišu da u većem broju pohađaju **savjetovanja za trudnice i *Školu roditeljstva***. U tom dijelu je potrebno dodatno angažovanje nadležnih institucija – MZ, MPNI – kao i nevladinih organizacija i međunarodnih partnera koji podržavaju ove aktivnosti.
* U dijelu „Građanskog statusa i ličnih dokumenata“ i operativnog cilja 8, potrebno je da nadležni resori, prvenstveno MUP, u saradnji sa domaćim i međunarodnim organizacijama pojačaju napore **kako bi svi građani bili upisani u matične knjige rođenih i riješili svoj pravni status.**
* Za oblast „Socijalna i porodična zaštita“, odnosno operativne ciljeve 9 i 10, i u narednom periodu je neophodno **obezbijediti više dnevnih centara – prihvatilišta za djecu koja prose** (nadležnost MRSS, uz podršku i partnerstvo s lokalnim samoupravama, NVO i međunarodnim partnerima). Takođe, značajan doprinos mogu pružiti i NVO te je potrebno u skladu sa mogućnostima **finansirati kvalitetne projekte NVO koje se bave rješavanjem problema dječijih/prisilnih/ugovorenih brakova, nasilja u porodici i prosjačenja.**

1. <https://wapi.gov.me/download/ac62f522-fc63-4408-b164-546aefa52a4b?version=1.0> [↑](#footnote-ref-1)
2. Istraživanje CEDEM-a, [Obrasci i stepen diskriminacije u Crnoj Gori, 2022.](https://www.cedem.me/wp-content/uploads/2023/02/MNE-10.02.2023-2.pdf) Finansirano od strane Evropske unije i Savjeta Evrope [↑](#footnote-ref-2)
3. Istraživanje CEDEM-a, *Etnička distanca u Crnoj Gori*, decembar 2023, dostupno na: <https://www.cedem.me/wp-content/uploads/2024/02/Etnicka-distanca-u-Crnoj-Gori-Decembar-2023.-2.pdf> (pristupljeno: 7. 3. 2024) [↑](#footnote-ref-3)
4. Više na: <https://romanet.me/vijesti/nvo-phiren-amenca-otvorice-prvu-izlozbu-o-holokaustu-roma-u-crnoj-gori/> (pristupljeno: 7. 3. 2024) [↑](#footnote-ref-4)
5. Više na: <https://www.gov.me/clanak/obiljezavanje-svjetskog-dana-romskog-jezika> (pristupljeno: 7. 3. 2024) [↑](#footnote-ref-5)
6. Javni poziv objavljen 29. 5. 2023: <https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-postavljenje-za-tumaca-za-romski-jezik> (pristupljeno: 7.3. 2024) [↑](#footnote-ref-6)
7. Više na: <https://www.skupstina.me/me/clanci/odrzano-prvo-zasijedanje-romskog-parlamenta> (pristupljeno 7. 3. 2024) [↑](#footnote-ref-7)
8. Dostupno na: <https://www.gov.me/dokumenta/8c66bbf5-5158-4acf-89e0-4312b42fbba5> (pristupljeno: 7. 3. 2024) [↑](#footnote-ref-8)
9. Portal školska statistika(školska statistika.edu.me) <https://skolskastatistika.edu.me/> [↑](#footnote-ref-9)
10. Više na: <https://www.gov.me/clanak/za-punu-ukljucenost-roma-romkinja-i-egipcana-egipcanki-na-formalno-trziste-rada-crne-gore> (pristupljeno: 7. 3. 2024) [↑](#footnote-ref-10)
11. Poslednje istraživanje je realizovano 2022. godine. Nije bilo novog istraživanja pa su indikatori ostali isti za ovu oblast. [↑](#footnote-ref-11)
12. Istraživanje CEDEM-a, *Etnička distanca u Crnoj Gori*, decembar 2023, dostupno na: <https://www.cedem.me/wp-content/uploads/2024/02/Etnicka-distanca-u-Crnoj-Gori-Decembar-2023.-2.pdf> (pristupljeno: 7. 3. 2024) [↑](#footnote-ref-12)
13. Dostupno na: <https://www.ombudsman.co.me/img-publications/53/coe%20polozaj%20roma%20i%20egip--ana%20u%20cg%20200x290%20final.pdf> [↑](#footnote-ref-13)
14. Više na: <https://www.gov.me/clanak/obiljezavanje-2-avgusta-medunarodnog-dana-sjecanja-na-romske-zrtve-holocausta> [↑](#footnote-ref-14)
15. Više na: https://romanet.me/vijesti/lice-i-istorija-progona-roma-u-doba-nacizma/ [↑](#footnote-ref-15)
16. Više na: <https://cekum.me/objavlljen-rjecnik-romsko-crnogorskog-i-crnogorsko-romskog-jezika/> [↑](#footnote-ref-16)
17. Više na: <https://www.gov.me/clanak/obiljezavanje-svjetskog-dana-romskog-jezika> [↑](#footnote-ref-17)
18. Javni poziv objavljen 29. 5. 2023: <https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-postavljenje-za-tumaca-za-romski-jezik> (pristupljeno: 7.3. 2024) [↑](#footnote-ref-18)
19. Nije bilo novog istraživanja pa su indikatori ostali isti. [↑](#footnote-ref-19)
20. Nije bilo novog istarživanja pa su indikatori ostali isti. [↑](#footnote-ref-20)
21. Više na: <https://www.gov.me/clanak/saopstenje-sa-46-sjednice-vlade-crne-gore> [↑](#footnote-ref-21)
22. Više na: <https://www.skupstina.me/me/clanci/odrzano-prvo-zasijedanje-romskog-parlamenta> (pristupljeno 7. 3. 2024) [↑](#footnote-ref-22)
23. Dostupno na: <https://www.gov.me/dokumenta/8c66bbf5-5158-4acf-89e0-4312b42fbba5> (pristupljeno: 7. 3. 2024) [↑](#footnote-ref-23)
24. Više na: <https://www.gov.me/clanak/formirano-koordinaciono-tjelo-za-pracenje-deklaracije-partnera-za-zapadni-balkan-o-integraciji-re> [↑](#footnote-ref-24)
25. Više na: <https://www.gov.me/clanak/odrzan-drugi-sastanak-savjetodavne-grupe-zajednickog-programa-evropske-unije-i-savjeta-evrope-romacted-ii-u-crnoj-gori> [↑](#footnote-ref-25)
26. Više na: <https://www.gov.me/clanak/u-crnoj-gori-prezentovan-program-integracije-roma-iii> [↑](#footnote-ref-26)
27. Nije bilo novog istraživanja pa su indikatori ostali isti. [↑](#footnote-ref-27)
28. Više na: <https://www.gov.me/clanak/nacionalni-koordinator-za-rome-u-sluzbenoj-posjeti-opstini-berane> [↑](#footnote-ref-28)
29. Broj djece koja su pohađala vrtić u 2021 godini (180),ukupan broj djece koji trenutno phađa vrtić (295) pa se pomnoži sa 100 I dobija se % ( 180:295x 100 = 61%) Porast u odnosu na 2021 je za 45% [↑](#footnote-ref-29)
30. Broj učenika koja su završila Osnovniu školu (108) broj učenika koji trenutno pohađaju osnovnu školu (122) pa se pomnoži sa 100 i dobija se % (108:122x100 =88,52%) Porast u odnosu na 2021 je za 32,52%. [↑](#footnote-ref-30)
31. Broj učenika koji su završili srednju školu treći i četvrti stepen(31) ukupan broj učenika koji trenutno pohađa srednju školu(214) pa se pomnoži sa 100 i dobija se %(31:214x100 = 14,4%). Porast u odnosu na 2021 godinu je za 11,4%. [↑](#footnote-ref-31)
32. Podaci preuzeti sa portala Školska statistika: <https://skolskastatistika.edu.me/> [↑](#footnote-ref-32)
33. Socioekonomski položaj roma u Crnoj Gori <https://www.cedem.me/wp-content/uploads/2024/01/Socioekonomski-polozaj-Roma-u-Crnoj-Gori-web.pdf> [↑](#footnote-ref-33)
34. Socioekonomski položaj roma u Crnoj Gori <https://www.cedem.me/wp-content/uploads/2024/01/Socioekonomski-polozaj-Roma-u-Crnoj-Gori-web.pdf> [↑](#footnote-ref-34)
35. Nije bilo novog istraživanja pa su indikatori ostali isti.. [↑](#footnote-ref-35)
36. Socioekonomski položaj roma u Crnoj Gori <https://www.cedem.me/wp-content/uploads/2024/01/Socioekonomski-polozaj-Roma-u-Crnoj-Gori-web.pdf> [↑](#footnote-ref-36)
37. Nije bilo novog istraživanja pa su indikatori nepromenjevi. [↑](#footnote-ref-37)
38. Nije došlo do znatne promjene vrijednosti, te je ista kao I za 2022. Godinu. [↑](#footnote-ref-38)
39. Navedeni podaci za raseljena I interno raseljena lica se odnose na pripadnike RE populacije. [↑](#footnote-ref-39)
40. U Odsjeku za reintegraciju povratnika po readmisiji (MUP) vrše se poslovi koji se odnose na pružanje pomoći pri reintegraciji povratnika po readmisiji u društvo; koordiniranje u ostvarivanju zakonom propisanih prava povratnika ( socijalna zaštita, zdravstvena zaštita, obrazovanje, humanitarna pomoć, pravna pomoć, novčana pomoć, rad, spajanje porodice i dr.); pružanje podrške za uključivanje u društveni, ekonomski, kulturni život. [↑](#footnote-ref-40)
41. Za sve indikatore koje su za ovu oblast nije bilo novog istraživanja pa su indikatori nepromijenjeni. [↑](#footnote-ref-41)
42. Za sve indikatore za navedenog poglavlja nije bilo novog istraživanja pa su indikatori nepromijenjeni. [↑](#footnote-ref-42)
43. Za sve navedene indikatore za ovu oblast nije bilo novog istraživanja. [↑](#footnote-ref-43)
44. Istraživanje CEDEM-a, *Etnička distanca u Crnoj Gori*, decembar 2023, dostupno na: <https://www.cedem.me/wp-content/uploads/2024/02/Etnicka-distanca-u-Crnoj-Gori-Decembar-2023.-2.pdf> (pristupljeno: 7. 3. 2024) [↑](#footnote-ref-44)
45. Zelena boja -realizovana aktivnost, žuta boja – djelemično realizovana, crvena boja – nije realizovana aktivnost. [↑](#footnote-ref-45)
46. Centar za stručno obrazovanje [↑](#footnote-ref-46)
47. Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore [↑](#footnote-ref-47)
48. Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gor [↑](#footnote-ref-48)
49. Član 36gstav 2 ZakonapredviđadasezafinansiranjeFondaopredjeljujenajmanje 0,15% odtekućegbudžetaCrneGore. [↑](#footnote-ref-49)
50. Centar za očuvanje i razvoj kultura manjina [↑](#footnote-ref-50)
51. Za ovu aktivnost će se angažovati konsultant od strane RCC [↑](#footnote-ref-51)
52. Program ROMACTED koji će se realizovati do IV kvartala 2024. godine [↑](#footnote-ref-52)
53. Program ROMACTED koji će se realizovati do IV kvartala 2024. godine [↑](#footnote-ref-53)
54. Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma [↑](#footnote-ref-54)
55. Ministarstvo ekologije,prostornog planiranja I urbanizmaa [↑](#footnote-ref-55)
56. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije. [↑](#footnote-ref-56)
57. Ministarstvo prosvjete,nauke i inovacije. [↑](#footnote-ref-57)
58. Regionalni savjet za saradnju (RCC) [↑](#footnote-ref-58)
59. Podaciza 2017. godinu [↑](#footnote-ref-59)
60. Psiho-socijalna podrška [↑](#footnote-ref-60)
61. Projekat će se sprovoditi do IV kvartala 2022. [↑](#footnote-ref-61)
62. Interno raseljena lica [↑](#footnote-ref-62)
63. ECDI: Indeksranograzvojadjeteta; procenatdjecestarosti 3–4 godineuromskimnaseljimakojasenalazenaodgovorajućemstepenurazvojaupogledupismenosti/poznavanjabrojeva, fizičkih, socijalno-emocionalnihdomenaidomenakojiseodnosenaučenje [↑](#footnote-ref-63)