**AKCIONI PLAN ZA 2020. GODINU**

**ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA SISTEMA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE ZA PERIOD OD 2018. DO 2022. GODINE**

|  |
| --- |
| **STRATEŠKI CILJ****Unaprijeđen kvalitet života korisnika socijalne i dječje zaštite i njihova osnaženost za samostalan i produktivan život.** |
| **Operativni cilj 1: Unaprijeđen normativni okvir u socijalnoj i dječjoj zaštiti.** |
| **Indikator učinka: Izmijenjeno najmanje 10 podzakonskih akat u oblasti socijalne i dječje zaštite.** |
| **Vrijednost u 2018. godini: izmijenjeno 0 podzakonska akta.****Vrijednost u 2020. godini: izmijenjen 3 podzakonski akat.****Vrjednost u 2022. godini: izmijenjeno 10 podzakonskih akata.** |
| ***Mjera 1.2. Unaprijediti funkcionisanje centara za socijalni rad i standarde usluga socijalne i dječje zaštite.***  |
| **Grupe aktivnosti** | **Indikatori** | **Početak realizacije**  | **Kraj realizacije** | **Odgovorni akter za realizaciju zadatka**  | **Potrebni resursi (izvor)** |
| Grupa aktivnosti 1.2.4. U skladu s rezultatima analize (zadatak 1.2.3.), izvršiti izmjene i dopune podzakonskog akta kojima su propisani minimalni standardi za pružanje usluge podrške za život u zajednici, savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge.Aktivnost 1. Formirati radnu grupu za izradu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnikao kriterijumima i mjerilima za učešće korisnika, roditelja odnosno srodnika u plaćanju troškova usluga podrške za život u zajednici, savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga i usluga smještaja.Aktivnost 2. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnikao kriterijumima i mjerilima za učešće korisnika, roditelja odnosno srodnika u plaćanju troškova usluga podrške za život u zajednici, savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga i usluga smještaja. | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:** Usvojen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnikao kriterijumima i mjerilima za učešće korisnika, roditelja odnosno srodnika u plaćanju troškova usluga podrške za život u zajednici, savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga.**Indikator rezultata:**Formirana radna grupa za izradu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnikao kriterijumima i mjerilima za učešće korisnika, roditelja odnosno srodnika u plaćanju troškova usluga podrške za život u zajednici, savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga i usluga smještaja. **Indikator rezultata:**Izrađen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnikao kriterijumima i mjerilima za učešće korisnika, roditelja odnosno srodnika u plaćanju troškova usluga podrške za život u zajednici, savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga i usluga smještaja. | 01.01. 2020. godine01.01. 2020. godine31.01. 2020. godine | 30.09. 2020. godine31.01. 2020. godine30.06. 2020. godine | Aktivnost 1. i 2.MRSSPartneri: ZSDZUIP – Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštiteJUSDZOCD | Aktivnost 1. i 2.Nisu potrebna sredstva |
| ***Mjera 1.3. Unapređenje materijalnih davanja i mjera aktivacije za korisnike materijalnog obezbjeđenja.***  |
| **Grupa aktivnosti** | **Indikator rezultata** | **Početak realizacije**  | **Kraj realizacije** | **Odgovorni akter za realizaciju zadatka**  | **Potrebni resursi (izvor)** |
| *Grupa aktivnosti 1.3.1*. Praćenje broja korisnika materijalnih davanja u cilju preispitivanja sistema materijalnih davanja. Aktivnost 1: Sprovođenje  projekta Informacioni sistem socijalnog staranja – ISSS.  | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:** Najmanje 50.000 korisnika su korsnici materijalnih davanja **Indikator rezultata:**Sproveden projekat Informacioni sistem socijalnog staranja, po planu realizacije za 2020.godinu. | 01.01. 2020. godine01.01. 2020. godine | 31.12. 2020. godine31.12. 2020. godine |  MRSSPartneri:CSR JUSZDZSDZ | Budžet MRSS319.800,00 eura |
| Grupa aktivnosti 1.3.2. Uspostaviti funkcionisanje individualnih planova aktivacije u cilju socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika materijalnog obezbjeđenja.Aktivnost 1. Izrada individualnih planova aktivacije za radno sposobne korisnike materijalnog obezbjeđenja. | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:** Razvijene mjere aktivacije za uključivanje u programe zapošljavanja i radnog angažovanja.**Indikator rezultata:**Za najmanje 15 korisnika materijalnog obezbjeđenja su izrađeni individualni planovi aktivacije. | 01.01. 2020. godine01.01. 2020. godine | 31.12. 2020. godine31.12. 2020. godine | MRSSPartneri:CSR ZZZCG | Nisu potrebna sredstva |
| **Operativni cilj 2: Unaprijeđen sistem kvaliteta u socijalnoj i dječjoj zaštiti.** |
| **Indikator učinka:Povećanje broja licenci za obavljanje djelatnosti pružalaca usluge u obalsti socijalne i dječje zaštite za najmanje 50%.** |
| **Vrijednost u 2018. godini: 0.****Vrijednost u 2020. godini: 20%.****Vrijednost u 2022. godini: 50%.** |
| ***Mjera 2.1. Unaprijediti uslove za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti pružalaca usluge u oblasti socijalne i dječje zaštite i licence za rad za stručne radnike.*** |
| **Grupe aktivnosti** | **Indikator** | **Početak realizacije** | **Kraj realizacije** | **Odgovorni akter za realizaciju zadatka**  | **Potrebni resursi (izvor)** |
| Grupa aktivnosti 2.1.1. Unaprijediti sistem licenciranja za pružaoce usluga i stručne radnike i vršiti praćenje njegove primjene (bližih uslova za izdavanje licence, obnavljanje licence, privremeno ukidanje i oduzimanje licence organizacijama i stručnim radnicima, i dr.), i unaprijediti rješenja u vezi sa sertifikacijom saradnika. Aktivnost 1. Licencirati trideset stručnih radnika u obalsti socijalne i dječje zaštite.Aktivnost 2. Licencirati pet pružaoca usluga u oblasti socijalne i dječje zaštite.  | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:** Izdato pet licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti socijalne zaštite;izdato trideset licenci stručnim radnicima u oblasti socijalne zaštite.**Indikator rezultata:**Izdato trideset licenci stručnim radnicima u oblasti socijalne i dječje zaštitena kraju IV kvartala 2020. godine. **Indikator rezultata:**Izdato pet licenci za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite na kraju IV kvartala 2020. godine. | 01.01. 2020. godine01.01. 2020. godine01.01. 2020. godine | 31.12. 2020. godine31.12. 2020. godine31.12. 2020. godine |  Aktivnost 1. ZSDZPartneri: MRSSAktivnost 2. MRSSPartneri:UIP – Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštiteOCD | Aktivnost 1. Budžet ZSDZ1.000,00 euraAktivnost 2. Budžet MRSS1.000,00 eura |
| Grupa aktivnosti 2.1.2. Izvršiti analizu o obavljanju stručnih poslova u oblasti socijalne i dječje zaštite. Aktivnost 1. Formiranje tima za pripremu analize o obavljanju stručnih poslova u oblasti socijalne i dječje zaštite.Aktivnost 2. Održavanje sastanaka tima za pripremu analize o obavljanju stručnih poslova u oblasti socijalne i dječje zaštite. | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:** Izrađen nacrt analize o obavljanju stručnih poslova u oblasti socijalne i dječje zaštite. **Indikator rezultata:**Formiran tim za pripremu analize o obavljanju stručnih poslova u oblasti socijalne i dječje zaštite.**Indikator rezultata:**Održana najmanje 2 sastanka tima za pripremu analize o obavljanju stručnih poslova u oblasti socijalne i dječje zaštite. | 01.01. 2020. godine01.01. 2020. godine01.04. 2020. godine | 31.12. 2020. godine31.03.2020.godine30.09. 2020. godine | Aktivnost 1. i 2.ZSDZPartneri: MRSS UIP – Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštiteJUSDZOCDPrivredna društva  | Aktivnost 1. i 2.Budžet ZSDZ3.500,00 eura |
| ***Mjera 2.2. Preispitati akreditaciju programa obuke*** ***u oblasti socijalne i dječje zaštite i jačati mehanizme primjene Etičkog kodeksa za zaposlene u oblasti socijalne i dječje zaštite.*** |
| **Grupe aktivnosti** | **Indikatori**  | **Početak realizacije**  | **Kraj realizacije** | **Odgovorni akter za realizaciju zadatka**  | **Potrebni resursi (izvor)** |
| Grupa aktivnosti 2.2.1. Izraditi analizu o načinu i sprovođenju postupka akreditacije programa obuke u oblasti socijalne i dječje zaštite.Aktivnost 1. Formiranje tima za pripremu analize o načinu i sprovođenju postupka akreditacije programa obuke u oblasti socijalne i dječje zaštite.Aktivnost 2. Održavanje sastanaka tima za pripremu analize o načinu i sprovođenju postupka akreditacije programa obuke u oblasti socijalne i dječje zaštite.  | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:** Izrađena analiza o načinu i sprovođenju postupka akreditacije programa obuke u oblasti socijalne i dječje zaštite.**Indikator rezultata:**Formiran tim za pripremu analize o načinu i sprovođenju postupka akreditacije programa obuke u oblasti socijalne i dječje zaštite.**Indikator rezultata:**Održana najmanje 2 sastanka tima za pripremu analize o načinu i sprovođenju postupka akreditacije programa obuke u oblasti socijalne i dječje zaštite. | 01.01. 2020. godine01.01. 2020. godine31.01.2020. godine | 31.12. 2020. godine31.01.2020.godine30.09. 2020. godine |  Aktivnost 1. i 2. ZSDZPatneri:MRSSCZSRJUSDZPružaoci usluga | Aktivnost 1. i 2. Budžet ZSDZ3.500,00 eura |
| ***Mjera 2.3. Obezbjeđivati kontinuiranu obuku u oblasti socijalne i dječje zaštite za stručne radnike, stručne saradnike i saradnike.***  |
| **Grupe aktivnosti** | **Indikatori** | **Početak realizacije**  | **Kraj realizacije** | **Odgovorni akter za realizaciju zadatka**  | **Potrebni resursi (izvor)** |
| Grupa aktivnosti 2.3.1. Razvijati programe obuke za stručne radnike, stručne saradnike, saradnike, volontere radi održavanja i unapređivanja stručnih kompetencija i kvaliteta stručnog rada.Aktivnost 1. Akreditovati programe obuke u oblasti socijalne i dječje zaštite za stručne radnike, stručne saradnike, saradnike, volontere radi održavanja i unapređivanja stručnih kompetencija i kvaliteta stručnog rada. | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:** Akreditovano pet programa obuke. **Indikator rezultata:**Akreditovano pet programa obuke u oblasti socijalne i dječje zaštite za stručne radnike, stručne saradnike, saradnike, volontere radi održavanja i unapređivanja stručnih kompetencija i kvaliteta stručnog rada na kraju IV kvartala 2020. godine. | 01.01. 2020. godine01.01. 2020. godine | 31.12. 2020. godine31.12. 2020. godine | ZSDZPartner:MRSS | Budžet ZSDZ18.000,00 eura |
| Grupa aktivnosti 2.3.2. Jačati kadrovske kapacitete inspekcije za socijalnu i dječiju zaštitu, kroz učešće u obukama. Aktivnost 1. Obučiti inspekciju za socijalnu i dječju zaštitu za primjenu propisa u oblasti socijalne i dječje zaštite. | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:** Ojačani kadrovski kapaciteti inspekcije za socijalnu i dječju zaštitu.**Indikator rezultata:**Sprovedene najmanje tri obuke za primjenu propisa u oblasti socijalne i dječje zaštite koje su namijenjene inspektorima socijalne i dječje zaštite. | 01.01. 2020. godine01.01. 2020. godine | 31.12. 2020. godine31.12. 2020. godine | ZSDZPartner:MRSSUIP – Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštiteCZSRJUSDZPružaoci uslugaOCD | Budžet ZSDZ1.500,00 eura |
| ***Mjera 2.4. Unaprijediti sistem supervizije stručnog rada zaposlenih stručnih radnika u centrima za socijalni rad.*** |
| **Grupe aktivnosti** | **Indikatori** | **Početak realizacije**  | **Kraj realizacije** | **Odgovorni akter zarealizaciju zadatka**  | **Potrebni resursi (izvor)** |
| Grupa aktivnosti 2.4.2. Modifikovati ulogu Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu u pravcu razvoja modela za eksternu superviziju, bez podrške na nivou predmeta (slučajeva), koja ima dominantno administrativnu komponentu. Aktivnost 1. Organizovati obuku za zaposlene u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu za primjenu odgovarajućeg oblika eksterne supervizije.  | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:** Sprovedene dvije obuke za zaposlene u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu za primjenu odgovarajućeg oblika eksterne supervizije.**Indikator rezultata:**Održane dvije obuke za zaposlene u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu za primjenu odgovarajućeg oblika eksterne supervizije. | 01.01. 2020. godine01.01. 2020. godine | 30.09. 2020. godine30.09. 2020. godine | ZSDZ | Budžet ZSDZ4.000,00 eura |
| Grupa aktivnosti 2.4.4. Razviti superviziju kod pružalaca usluga socijalne i dječje zaštite. Aktivnost 1. Formiranje tima za pripremu analize za utvrđivanje potreba i očekivanja zaposlenih kod pružaoca usluga kod eksterene supervizijske podrške u oblasti socijalne i dječje zaštite.Aktivnost 2. Održavanje sastanaka tima za pripremu analize za utvrđivanje potreba i očekivanja zaposlenih kod pružaoca usluga kod eksterene supervizijske podrške u oblasti socijalne i dječje zaštite.Aktivnost 3. Izrada analize za utvrđivanje potreba i očekivanja zaposlenih kod pružaoca usluga kod eksterene supervizijske podrške u oblasti socijalne i dječje zaštite.  | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:** Izrađena analiza za utvrđivanje potreba i očekivanja zaposlenih kod pružaoca usluga kod eksterene supervizijske podrške.**Indikator rezultata:**Formiran tim za pripremu analize za utvrđivanje potreba i očekivanja zaposlenih kod pružaoca usluga kod eksterene supervizijske podrške u oblasti socijalne i dječje zaštite.**Indikator rezultata:**Održana najmanje dva sastanka tima za pripremu analize za utvrđivanje potreba i očekivanja zaposlenih kod pružaoca usluga kod eksterene supervizijske podrške u oblasti socijalne i dječje zaštite.**Indikator rezultata:**Izrađena analiza za utvrđivanje potreba i očekivanja zaposlenih kod pružaoca usluga kod eksterene supervizijske podrške u oblasti socijalne i dječje zaštite. | 01.01. 2020. godine01.01. 2020. godine31.01. 2020. godine31.01. 2020. godine | 30.06. 2020. godine31.01. 2020. godine30.06. 2020. godine30.06. 2020. godine | Aktivnosti 1, 2. i 3.ZSDZPartneri:MRSSPružaoci usluga | Aktivnosti 1, 2. i 3.Budžet ZSDZ3.500,00 eura |
| **Operativni cilj 3: Unapređenje usluga socijalne i dječje zaštite i stvoreni preduslovi za nastavak deinstitucionalizacije.** |
| **Indikator učinka: Povećan broj korisnika usluge podrške za život u zajednici za 15%.** |
| **Vrijednost u 2018. godini: 1.500 korisnika.****Vrijednost u 2020. godini: 5%.****Vrijednost u 2022. godini: 15%.** |
| ***Mjera 3.1. Mapirati potrebe korisnika usluga socijalne i dječje zaštite radi unapređenja strateškog lokalnog planiranja u oblasti socijalne i dječje zaštite.*** |
| **Grupe aktivnosti** | **Indikatori** | **Početak realizacije**  | **Kraj realizacije** | **Odgovorni akter za realizaciju zadatka**  | **Potrebni resursi (izvor)** |
| Grupe aktivnosti 3.1.1. Izraditi analizu o potrebama građana za uslugama u socijalnoj i dječjoj zaštiti u svim opštinama. Aktivnost 1. Održavanje sastanaka tima za pripremu analize o potrebama građana za uslugama u socijalnoj i dječjoj u opštinama Petnjica, Plav, Gusinje, Berane, Mojkovac i Žabljak.Aktivnost 2. Identifikovati potrebe za uslugama socijalne i dječje zaštite i izraditi Mapu usluga socijalne i dječje zaštite u opštinama Petnjica, Plav, Gusinje, Berane, Mojkovac i Žabljak. | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:** Sačinjena analiza o potrebama građana za uslugama u socijalnoj i dječjoj zaštiti u opštinama Petnjica, Plav, Gusinje, Berane, Mojkovac i Žabljak.**Indikator rezultata:**Održano najmanje 2 sasatanka tima za pripremu analize o potrebama građana za uslugama u socijalnoj i dječjoj u opštinama Petnjica, Plav, Gusinje, Berane, Mojkovac i Žabljak.**Indikator rezultata:**Identifikovane usluge socijalne i dječje zaštite i izrađena Mapa usluga socijaln i dječje zaštite u opštinama Petnjica, Plav, Gusinje, Berane, Mojkovac i Žabljak.  | 01.01. 2020. godine01.01. 2020. godine01.01. 2020. godine | 30.09. 2020. godine31.03. 2020. godine30.09. 2020. godine | Aktivnosti 1. i 2.JLSUPartneri:MRSSCZSRMZPružaoci uslugaOCD | Aktivnosti 1. i 2.Budžet JLSU6.000,00 eura |
| Grupe aktivnosti 3.1.2. Revidirati i donijeti nove lokalne planove socijalne i dječje zaštite u opštinama Petnjica, Plav, Gusinje, Berane, Mojkovac i Žabljak.Aktivnost 1. Formirati radne grupe za izradu lokalnih planova socijlane i dječje zaštite za opštine Petnjica, Plav, Gusinje, Berane, Mojkovac i Žabljak.Aktivnost 2. Izrada lokalnih planova socijalne i dječje zaštite za opštine Petnjica, Plav, Gusinje, Berane, Mojkovac i Žabljak.  | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:**Doneseno šest novih lokalnih planova socijalne i dječje zaštite u opštinama Petnjica, Plav, Gusinje, Berane, Mojkovac i Žabljak.**Indikator rezultata:**Formirane radne grupe za izradu lokalnih planova socijalne i dječje zaštite za opštine Petnjica, Plav, Gusinje, Berane, Mojkovac i Žabljak.**Indikator rezultata:**Izrađeni lokalni planovi socijalne i dječje zaštite za opštine Petnjica, Plav, Gusinje, Berane, Mojkovac i Žabljak. | 01.01. 2020. godine01.01. 2020. godine01.01. 2020. godine | 30.06. 2020. godine31.03. 2020. godine30.06. 2020. godine | Aktivnost 1. i 2.JLSUPartneri:CZSRPružaoci uslugaOCD | Aktivnost 1. i 2.Budžet JLSU6.000,00 eura |
| ***Mjera 3.2. Nastaviti sa razvojem i uspostavljanjem usluga socijalne i dječje zaštite za korisnike na lokalnom nivou.*** |
| **Grupe aktivnosti** | **Indikatori**  | **Početak realizacije**  | **Kraj realizacije** | **Odgovorni akter za realizaciju zadatka**  | **Potrebni resursi (izvor)** |
| Grupa aktivnosti 3.2.5. Razviti sistem monitoringa, evaluacije i izvještavanja za pružanje usluga od sredstava javnih prihoda (iz budžeta).Aktivnost 1. Održavanje sastanaka sa predstavnicima lokalnih samouprava i pružaocima usluga.Aktivnost 2. Izvršiti monitoring usluga socijalne i dječje zaštite u jedinicama lokalne samouprave. | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:** Izvještaj o pružanju usluga socijalne i dječje zaštite koje se finansiraju iz budžeta CG.**Indikator rezultata:**Održano najmanje 2 sastanka sa predstavnicima JLSU i pružaocima usluga.**Indikator rezultata:**Izvršen monitoringusluga socijalne i dječje zaštite u jedinicama lokalne samouprave. | 01.01. 2020. godine01.01. 2020. godine01.01. 2020. godine | 31.12. 2020. godine31.12. 2020. godine31.12. 2020. godine | Aktivnost 1. i 2. MRSSPartneri:LSUCSRPružaoci usluga socijalne i dječje zaštiteOCD  | Aktivnost 1. i 2.Budžet MRSS1.000,00 eura |
| Grupa aktivnosti 3.2.6. Obezbijediti da organizacije, preduzetnici, privredna društava i fizička lica, koji pružaju usluge socijalne i dječje zaštite iz sredstava javnih prihoda, ove usluge pružaju preko centara za socijalni rad. Aktivnost 1. Donošenje rješenja o korišćenju prava na uslugu iz socijalne i dječje zaštite za svakog korisnika usluga u oblasti socjalne zaštite. | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:** uspostavljena veza između organizacija, preduzetnika, privrednih društava i fizičkih lica koji pružaju usluge socijalne i dječje zaštite iz sredstava javnih prihoda i centara za socijalni rad.**Indikator rezultata:**Donijeto najmanje dvadeset rješenja o korišćenju prava na uslugu iz socijalne i dječje zaštite na kraju IV kvartala 2020. godine. | 01.01. 2020. godine01.01. 2020. godine | 31.12. 2020. godine31.12. 2020. godine | MRSSPartneri:CSRPružaoci usluga socijalne i dječje zaštite | Budžet MRSS3.200.000,00 eura |
| ***Mjera 3.3. Nastavak deinstitucionalizacije, podrška porodici i unapređenje nesrodničkog hraniteljstva.*** |
| **Grupe aktivnosti** | **Indikatori**  | **Početak realizacije**  | **Kraj realizacije** | **Odgovorni akter za realizaciju zadatka**  | **Potrebni resursi (izvor)** |
| Grupe aktivnosti 3.3.1. Intenziviranje procesa deinstitucionalizacije, posebno za djecu sa smetnjama u razvoju.Aktivnost 1. Uspostavljanje usluge podrške za život u zajednici za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju.Aktivnost 2. Održavanje kampanje Dani otvorenih vrata sa temom deinstitucionalizacije djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju. | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:** Najmanje 50 djece su korosnici usluge podrške za život u zajednici i savjetodavno-terapijske. **Indikator rezultata:**Najmanje 5 pružaoca usluge pružaju usluge podrške za život u zajednici.**Indikator rezultata:**Održano 13 kampanja sa temom deinstitucionalizacije djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju. | 01.01. 2020. godine01.01. 2020. godine01.01. 2020. godine | 31.12. 2020. godine31.03. 2020. godine30.06. 2020. godine | Aktivnost 1.MRSSPartneri:LSUCSRPružaoci usluga socijalne i dječje zaštiteOCD Aktivnost 2.MRSSPartneri:CSRJLSU  | Aktivnost 1. i 2.Nisu potrebna sredstva |
| Grupa aktivnosti 3.3.2. U okviru transformacije JU Dječji dom „Mladost” Bijela, razvijati uslugu porodični saradnik i prelazna stambena jedinica. Aktivnost 1. Uspostavljanje usluge socijalne i dječje zaštite - porodični saradnik.Aktivnost 2. Uspostavljanje prelazne stambene zajednice u okviru JU Dječji dom „Mladost” Bijela. | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:** Uspostavljene usluge porodični saradnik i prelazna stambena jedinica.**Indikator rezultata:**Najmanje 40 korisnika koristi uslugu porodični saradnik.**Indikator rezultata:**Uspostavljena prelazne stambene zajednice u okviru JU Dječji dom „Mladost” Bijela. | 01.01. 2020. godine01.01. 2020. godine01.01. 2020. godine | 31.03. 2020. godine31.03. 2020. godine31.03. 2020. godine | Aktivnost 1. MRSSPartner:Pružaoci usluge Aktivnost 2. MRSSPartneri:JU Dječji dom „Mladost” Bijela | Aktivnost 1. Budžet MRSS49.300,00 euraAktivnost 2. Budžet MRSS30.000,00 eura |
| Grupa aktivnosti 3.3.7. Nastaviti s transformacijom ustanova za smještaj starijih. Aktivnost 1. Održavanje sastanaka radne grupe za izradu Plana transformacije za JU Zavod „Komanski most“.Aktivnost 2. Donijeti Plan transformacije za JU Zavod „Komanski most“.  | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:** Sačinjen plan transformacije za JU Zavod „Komanski most“.**Indikator rezultata:**Održano najmanje 2 sastanka radne grupe za izradu Plana transformacije za JU Zavod „Komanski most“**Indikator rezultata:**Donešen Plan transformacije za JU Zavod „Komanski most“ | 01.01. 2020. godine01.01. 2020. godine01.01. 2020. godine | 30.06. 2020. godine31.03. 2020. godine31.03. 2020. godine | Aktivnost 1. i 2.MRSSPartneri:JU Zavod „Komanski most“  | Aktivnost 1. i 2.Nisu potrebna sredstva |
| ***Mjera 3.4. Uspostavljanje inovativnih usluga u oblasti socijalne i dječje zaštite.***  |
| **Grupa aktivnosti** | **Indikatori** | **Početak realizacije** | **Kraj realizacije** | **Odgovorni akter za realizaciju zadatka**  | **Potrebni resursi (izvor)** |
| Grupa aktivnosti 3.4.1. Podsticati razvoj inovativnih usluga socijalne i dječje zaštite, na državnom i lokalnom nivou, u skladu s obezbijeđenim sredstvima iz budžeta i drugih izvora. Aktivnost 1. Finansiranje inovativnih usluga u cilju pomoći starijim licima. Aktivnost 2. Finansiranje inovativnih usluge u cilju pomoći žrtvama nasilja u porodici. Aktivnost 3. Finansiranje inovativnih usluge u cilju pomoći OSI. | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:** Uspostavljeno šest inovativnih usluga socijalne i dječje zaštite.**Indikator rezultata:**Uspostavljene dvije inovativne usluge u cilju pomoći starijim licima i njihovo finansiranje.**Indikator rezultata:**Upostavljena jedna inovativna usluga u cilju pomoći žrtvama nasilja u porodici i njeno finansiranje.**Indikator rezultata:**Uspostavljene tri inovativne usluga u cilju pomoći OSI i njihovo finansiranje. | 01.01. 2020. godine01.01. 2020. godine01.01. 2020. godine01.01. 2020. godine | 31.03. 2020. godine31.03. 2020. godine31.03. 2020. godine31.03. 2020. godine | Aktivnost 1, 2. i 3.MRSSPartneri:OCD  | Aktivnost 1, 2. i 3.Budžet MRSS452.638,00 eura |
| ***Mjera 3.5. Unaprijediti obezbjeđenje ljudskih prava i zaštitu lica lišenih poslovne sposobnosti.***  |
| **Grupa aktivnosti** | **Indikatori** | **Početak realizacije** | **Kraj realizacije** | **Odgovorni akter za realizaciju zadatka**  | **Potrebni resursi (izvor)** |
| Grupa aktivnosti 3.5.1. Obezbijediti da centri za socijalni rad izvrše reviziju starateljstva i iniciraju postupke za vraćanje poslovne sposobnosti korisnicima na smještaju u ustanovama socijalne i dječje zaštite.Aktivnost 1. Pokretanje postupaka za preispitivanje posloven sposobnosti za korisnike JU Zavod „Komanski most“. | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:** Inicirano najmanje pet postupaka za vraćanje poslovne sposobnosti korisnicima smještenim u ustanovama socijalne i dječje zaštite.**Indikator rezultata:**Inicirano najmanje pet postupaka za vraćanje poslovne sposobnosti korisnicima smještenim u ustanovama socijalne i dječje zaštite. | 01.01. 2020. godine01.01. 2020. godine | 31.12. 2020. godine31.12. 2020. godine | MRSSPartneri:CSRJU Zavod „Komanski most“  | Nisu potrebna sredstva |