**AKCIONI PLAN ZA 2020. GODINU**

**ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA SISTEMA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE ZA PERIOD OD 2018. DO 2022. GODINE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STRATEŠKI CILJ**  **Unaprijeđen kvalitet života korisnika socijalne i dječje zaštite i njihova osnaženost za samostalan i produktivan život.** | | | | | | | | | |
| **Operativni cilj 1: Unaprijeđen normativni okvir u socijalnoj i dječjoj zaštiti.** | | | | | | | | | |
| **Indikator učinka: Izmijenjeno najmanje 10 podzakonskih akat u oblasti socijalne i dječje zaštite.** | | | | | | | | | |
| **Vrijednost u 2018. godini: izmijenjeno 0 podzakonska akta.**  **Vrijednost u 2020. godini: izmijenjen 3 podzakonski akat.**  **Vrjednost u 2022. godini: izmijenjeno 10 podzakonskih akata.** | | | | | | | | | |
| ***Mjera 1.2. Unaprijediti funkcionisanje centara za socijalni rad i standarde usluga socijalne i dječje zaštite.*** | | | | | | | | | |
| **Grupe aktivnosti** | **Indikatori** | | | **Početak realizacije** | **Kraj realizacije** | | **Odgovorni akter za realizaciju zadatka** | **Potrebni resursi (izvor)** | |
| Grupa aktivnosti 1.2.4. U skladu s rezultatima analize (zadatak 1.2.3.), izvršiti izmjene i dopune podzakonskog akta kojima su propisani minimalni standardi za pružanje usluge podrške za život u zajednici, savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge.  Aktivnost 1. Formirati radnu grupu za izradu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika  o kriterijumima i mjerilima za učešće korisnika, roditelja odnosno srodnika u plaćanju troškova usluga podrške za život u zajednici, savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga i usluga smještaja.  Aktivnost 2. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika  o kriterijumima i mjerilima za učešće korisnika, roditelja odnosno srodnika u plaćanju troškova usluga podrške za život u zajednici, savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga i usluga smještaja. | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:** Usvojen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika  o kriterijumima i mjerilima za učešće korisnika, roditelja odnosno srodnika u plaćanju troškova usluga podrške za život u zajednici, savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga.  **Indikator rezultata:**  Formirana radna grupa za izradu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika  o kriterijumima i mjerilima za učešće korisnika, roditelja odnosno srodnika u plaćanju troškova usluga podrške za život u zajednici, savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga i usluga smještaja.    **Indikator rezultata:**  Izrađen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika  o kriterijumima i mjerilima za učešće korisnika, roditelja odnosno srodnika u plaćanju troškova usluga podrške za život u zajednici, savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga i usluga smještaja. | | | 01.01. 2020. godine  01.01. 2020. godine  31.01. 2020. godine | 30.09. 2020. godine  31.01. 2020. godine  30.06. 2020. godine | | Aktivnost 1. i 2.  MRSS  Partneri:  ZSDZ  UIP – Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite  JUSDZ  OCD | Aktivnost 1. i 2.  Nisu potrebna sredstva | |
| ***Mjera 1.3. Unapređenje materijalnih davanja i mjera aktivacije za korisnike materijalnog obezbjeđenja.*** | | | | | | | | | |
| **Grupa aktivnosti** | | **Indikator rezultata** | | **Početak realizacije** | **Kraj realizacije** | | **Odgovorni akter za realizaciju zadatka** | **Potrebni resursi (izvor)** | |
| *Grupa aktivnosti 1.3.1*. Praćenje broja korisnika materijalnih davanja u cilju preispitivanja sistema materijalnih davanja.  Aktivnost 1: Sprovođenje  projekta Informacioni sistem socijalnog staranja – ISSS. | | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:** Najmanje 50.000 korisnika su korsnici materijalnih davanja  **Indikator rezultata:**  Sproveden projekat Informacioni sistem socijalnog staranja, po planu realizacije za 2020.godinu. | | 01.01. 2020. godine  01.01. 2020. godine | 31.12. 2020. godine  31.12. 2020. godine | | MRSS  Partneri:  CSR  JUSZD  ZSDZ | Budžet MRSS  319.800,00 eura | |
| Grupa aktivnosti 1.3.2. Uspostaviti funkcionisanje individualnih planova aktivacije u cilju socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika materijalnog obezbjeđenja.  Aktivnost 1. Izrada individualnih planova aktivacije za radno sposobne korisnike materijalnog obezbjeđenja. | | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:** Razvijene mjere aktivacije za uključivanje u programe zapošljavanja i radnog angažovanja.  **Indikator rezultata:**  Za najmanje 15 korisnika materijalnog obezbjeđenja su izrađeni individualni planovi aktivacije. | | 01.01. 2020. godine  01.01. 2020. godine | 31.12. 2020. godine  31.12. 2020. godine | | MRSS  Partneri:  CSR  ZZZCG | Nisu potrebna sredstva | |
| **Operativni cilj 2: Unaprijeđen sistem kvaliteta u socijalnoj i dječjoj zaštiti.** | | | | | | | | | |
| **Indikator učinka:Povećanje broja licenci za obavljanje djelatnosti pružalaca usluge u obalsti socijalne i dječje zaštite za najmanje 50%.** | | | | | | | | | |
| **Vrijednost u 2018. godini: 0.**  **Vrijednost u 2020. godini: 20%.**  **Vrijednost u 2022. godini: 50%.** | | | | | | | | | |
| ***Mjera 2.1. Unaprijediti uslove za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti pružalaca usluge u oblasti socijalne i dječje zaštite i licence za rad za stručne radnike.*** | | | | | | | | | |
| **Grupe aktivnosti** | | **Indikator** | **Početak realizacije** | | **Kraj realizacije** | | **Odgovorni akter za realizaciju zadatka** | **Potrebni resursi (izvor)** | |
| Grupa aktivnosti 2.1.1. Unaprijediti sistem licenciranja za pružaoce usluga i stručne radnike i vršiti praćenje njegove primjene (bližih uslova za izdavanje licence, obnavljanje licence, privremeno ukidanje i oduzimanje licence organizacijama i stručnim radnicima, i dr.), i unaprijediti rješenja u vezi sa sertifikacijom saradnika.  Aktivnost 1. Licencirati trideset stručnih radnika u obalsti socijalne i dječje zaštite.  Aktivnost 2. Licencirati pet pružaoca usluga u oblasti socijalne i dječje zaštite. | | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:** Izdato pet licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti socijalne zaštite;  izdato trideset licenci stručnim radnicima u oblasti socijalne zaštite.  **Indikator rezultata:**  Izdato trideset licenci stručnim radnicima u oblasti socijalne i dječje zaštite  na kraju IV kvartala 2020. godine.  **Indikator rezultata:**  Izdato pet licenci za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite na kraju IV kvartala 2020. godine. | 01.01. 2020. godine  01.01. 2020. godine  01.01. 2020. godine | | 31.12. 2020. godine  31.12. 2020. godine  31.12. 2020. godine | | Aktivnost 1.  ZSDZ  Partneri: MRSS  Aktivnost 2.  MRSS  Partneri:  UIP – Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite  OCD | Aktivnost 1.  Budžet ZSDZ  1.000,00 eura  Aktivnost 2.  Budžet MRSS  1.000,00 eura | |
| Grupa aktivnosti 2.1.2. Izvršiti analizu o obavljanju stručnih poslova u oblasti socijalne i dječje zaštite.  Aktivnost 1. Formiranje tima za pripremu analize o obavljanju stručnih poslova u oblasti socijalne i dječje zaštite.  Aktivnost 2. Održavanje sastanaka tima za pripremu analize o obavljanju stručnih poslova u oblasti socijalne i dječje zaštite. | | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:** Izrađen nacrt analize o obavljanju stručnih poslova u oblasti socijalne i dječje zaštite.  **Indikator rezultata:**  Formiran tim za pripremu analize o obavljanju stručnih poslova u oblasti socijalne i dječje zaštite.  **Indikator rezultata:**  Održana najmanje 2 sastanka tima za pripremu analize o obavljanju stručnih poslova u oblasti socijalne i dječje zaštite. | 01.01. 2020. godine  01.01. 2020. godine  01.04. 2020. godine | | 31.12. 2020. godine  31.03.  2020.  godine  30.09. 2020. godine | | Aktivnost 1. i 2.  ZSDZ  Partneri:  MRSS  UIP – Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite  JUSDZ  OCD  Privredna društva | Aktivnost 1. i 2.  Budžet ZSDZ  3.500,00 eura | |
| ***Mjera 2.2. Preispitati akreditaciju programa obuke*** ***u oblasti socijalne i dječje zaštite i jačati mehanizme primjene Etičkog kodeksa za zaposlene u oblasti socijalne i dječje zaštite.*** | | | | | | | | | |
| **Grupe aktivnosti** | | **Indikatori** | | **Početak realizacije** | **Kraj realizacije** | | **Odgovorni akter za realizaciju zadatka** | **Potrebni resursi (izvor)** | |
| Grupa aktivnosti 2.2.1. Izraditi analizu o načinu i sprovođenju postupka akreditacije programa obuke u oblasti socijalne i dječje zaštite.  Aktivnost 1. Formiranje tima za pripremu analize o načinu i sprovođenju postupka akreditacije programa obuke u oblasti socijalne i dječje zaštite.  Aktivnost 2. Održavanje sastanaka tima za pripremu analize o načinu i sprovođenju postupka akreditacije programa obuke u oblasti socijalne i dječje zaštite. | | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:**  Izrađena analiza o načinu i sprovođenju postupka akreditacije programa obuke u oblasti socijalne i dječje zaštite.  **Indikator rezultata:**  Formiran tim za pripremu analize o načinu i sprovođenju postupka akreditacije programa obuke u oblasti socijalne i dječje zaštite.  **Indikator rezultata:**  Održana najmanje 2 sastanka tima za pripremu analize o načinu i sprovođenju postupka akreditacije programa obuke u oblasti socijalne i dječje zaštite. | | 01.01. 2020. godine  01.01. 2020. godine  31.01.  2020. godine | 31.12. 2020. godine  31.01.  2020.  godine  30.09. 2020. godine | | Aktivnost 1. i 2.  ZSDZ  Patneri:  MRSS  CZSR  JUSDZ  Pružaoci usluga | Aktivnost 1. i 2.  Budžet ZSDZ  3.500,00 eura | |
| ***Mjera 2.3. Obezbjeđivati kontinuiranu obuku u oblasti socijalne i dječje zaštite za stručne radnike, stručne saradnike i saradnike.*** | | | | | | | | | |
| **Grupe aktivnosti** | | **Indikatori** | | **Početak realizacije** | **Kraj realizacije** | | **Odgovorni akter za realizaciju zadatka** | **Potrebni resursi (izvor)** | |
| Grupa aktivnosti 2.3.1. Razvijati programe obuke za stručne radnike, stručne saradnike, saradnike, volontere radi održavanja i unapređivanja stručnih kompetencija i kvaliteta stručnog rada.  Aktivnost 1. Akreditovati programe obuke u oblasti socijalne i dječje zaštite za stručne radnike, stručne saradnike, saradnike, volontere radi održavanja i unapređivanja stručnih kompetencija i kvaliteta stručnog rada. | | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:** Akreditovano pet programa obuke.  **Indikator rezultata:**  Akreditovano pet programa obuke u oblasti socijalne i dječje zaštite za stručne radnike, stručne saradnike, saradnike, volontere radi održavanja i unapređivanja stručnih kompetencija i kvaliteta stručnog rada na kraju IV kvartala 2020. godine. | | 01.01. 2020. godine  01.01. 2020. godine | 31.12. 2020. godine  31.12. 2020. godine | | ZSDZ  Partner:  MRSS | Budžet ZSDZ  18.000,00 eura | |
| Grupa aktivnosti 2.3.2. Jačati kadrovske kapacitete inspekcije za socijalnu i dječiju zaštitu, kroz učešće u obukama.  Aktivnost 1. Obučiti inspekciju za socijalnu i dječju zaštitu za primjenu propisa u oblasti socijalne i dječje zaštite. | | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:**  Ojačani kadrovski kapaciteti inspekcije za socijalnu i dječju zaštitu.  **Indikator rezultata:**  Sprovedene najmanje tri obuke za primjenu propisa u oblasti socijalne i dječje zaštite koje su namijenjene inspektorima socijalne i dječje zaštite. | | 01.01. 2020. godine  01.01. 2020. godine | 31.12. 2020. godine  31.12. 2020. godine | | ZSDZ  Partner:  MRSS  UIP – Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite  CZSR  JUSDZ  Pružaoci usluga  OCD | Budžet ZSDZ  1.500,00 eura | |
| ***Mjera 2.4. Unaprijediti sistem supervizije stručnog rada zaposlenih stručnih radnika u centrima za socijalni rad.*** | | | | | | | | | |
| **Grupe aktivnosti** | | **Indikatori** | | **Početak realizacije** | **Kraj realizacije** | | **Odgovorni akter zarealizaciju zadatka** | **Potrebni resursi (izvor)** | |
| Grupa aktivnosti 2.4.2. Modifikovati ulogu Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu u pravcu razvoja modela za eksternu superviziju, bez podrške na nivou predmeta (slučajeva), koja ima dominantno administrativnu komponentu.  Aktivnost 1. Organizovati obuku za zaposlene u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu za primjenu odgovarajućeg oblika eksterne supervizije. | | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:** Sprovedene dvije obuke za zaposlene u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu za primjenu odgovarajućeg oblika eksterne supervizije.  **Indikator rezultata:**  Održane dvije obuke za zaposlene u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu za primjenu odgovarajućeg oblika eksterne supervizije. | | 01.01. 2020. godine  01.01. 2020. godine | 30.09. 2020. godine  30.09. 2020. godine | | ZSDZ | Budžet ZSDZ  4.000,00 eura | |
| Grupa aktivnosti 2.4.4. Razviti superviziju kod pružalaca usluga socijalne i dječje zaštite.  Aktivnost 1. Formiranje tima za pripremu analize za utvrđivanje potreba i očekivanja zaposlenih kod pružaoca usluga kod eksterene supervizijske podrške u oblasti socijalne i dječje zaštite.  Aktivnost 2. Održavanje sastanaka tima za pripremu analize za utvrđivanje potreba i očekivanja zaposlenih kod pružaoca usluga kod eksterene supervizijske podrške u oblasti socijalne i dječje zaštite.  Aktivnost 3. Izrada analize za utvrđivanje potreba i očekivanja zaposlenih kod pružaoca usluga kod eksterene supervizijske podrške u oblasti socijalne i dječje zaštite. | | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:**  Izrađena analiza za utvrđivanje potreba i očekivanja zaposlenih kod pružaoca usluga kod eksterene supervizijske podrške.  **Indikator rezultata:**  Formiran tim za pripremu analize za utvrđivanje potreba i očekivanja zaposlenih kod pružaoca usluga kod eksterene supervizijske podrške u oblasti socijalne i dječje zaštite.  **Indikator rezultata:**  Održana najmanje dva sastanka tima za pripremu analize za utvrđivanje potreba i očekivanja zaposlenih kod pružaoca usluga kod eksterene supervizijske podrške u oblasti socijalne i dječje zaštite.  **Indikator rezultata:**  Izrađena analiza za utvrđivanje potreba i očekivanja zaposlenih kod pružaoca usluga kod eksterene supervizijske podrške u oblasti socijalne i dječje zaštite. | | 01.01. 2020. godine  01.01. 2020. godine  31.01. 2020. godine  31.01. 2020. godine | 30.06. 2020. godine  31.01. 2020. godine  30.06. 2020. godine  30.06. 2020. godine | | Aktivnosti 1, 2. i 3.  ZSDZ  Partneri:  MRSS  Pružaoci usluga | Aktivnosti 1, 2. i 3.  Budžet ZSDZ  3.500,00 eura | |
| **Operativni cilj 3: Unapređenje usluga socijalne i dječje zaštite i stvoreni preduslovi za nastavak deinstitucionalizacije.** | | | | | | | | | |
| **Indikator učinka: Povećan broj korisnika usluge podrške za život u zajednici za 15%.** | | | | | | | | | |
| **Vrijednost u 2018. godini: 1.500 korisnika.**  **Vrijednost u 2020. godini: 5%.**  **Vrijednost u 2022. godini: 15%.** | | | | | | | | | |
| ***Mjera 3.1. Mapirati potrebe korisnika usluga socijalne i dječje zaštite radi unapređenja strateškog lokalnog planiranja u oblasti socijalne i dječje zaštite.*** | | | | | | | | | |
| **Grupe aktivnosti** | | **Indikatori** | | **Početak realizacije** | **Kraj realizacije** | | **Odgovorni akter za realizaciju zadatka** | **Potrebni resursi (izvor)** | |
| Grupe aktivnosti 3.1.1. Izraditi analizu o potrebama građana za uslugama u socijalnoj i dječjoj zaštiti u svim opštinama.  Aktivnost 1. Održavanje sastanaka tima za pripremu analize o potrebama građana za uslugama u socijalnoj i dječjoj u opštinama Petnjica, Plav, Gusinje, Berane, Mojkovac i Žabljak.  Aktivnost 2. Identifikovati potrebe za uslugama socijalne i dječje zaštite i izraditi Mapu usluga socijalne i dječje zaštite u opštinama Petnjica, Plav, Gusinje, Berane, Mojkovac i Žabljak. | | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:** Sačinjena analiza o potrebama građana za uslugama u socijalnoj i dječjoj zaštiti u opštinama Petnjica, Plav, Gusinje, Berane, Mojkovac i Žabljak.  **Indikator rezultata:**  Održano najmanje 2 sasatanka tima za pripremu analize o potrebama građana za uslugama u socijalnoj i dječjoj u opštinama Petnjica, Plav, Gusinje, Berane, Mojkovac i Žabljak.  **Indikator rezultata:**  Identifikovane usluge socijalne i dječje zaštite i izrađena Mapa usluga socijaln i dječje zaštite u opštinama Petnjica, Plav, Gusinje, Berane, Mojkovac i Žabljak. | | 01.01. 2020. godine  01.01. 2020. godine  01.01. 2020. godine | 30.09. 2020. godine  31.03. 2020. godine  30.09. 2020. godine | | Aktivnosti 1. i 2.  JLSU  Partneri:  MRSS  CZSR  MZ  Pružaoci usluga  OCD | Aktivnosti 1. i 2.  Budžet JLSU  6.000,00 eura | |
| Grupe aktivnosti 3.1.2. Revidirati i donijeti nove lokalne planove socijalne i dječje zaštite u opštinama Petnjica, Plav, Gusinje, Berane, Mojkovac i Žabljak.  Aktivnost 1. Formirati radne grupe za izradu lokalnih planova socijlane i dječje zaštite za opštine Petnjica, Plav, Gusinje, Berane, Mojkovac i Žabljak.  Aktivnost 2. Izrada lokalnih planova socijalne i dječje zaštite za opštine Petnjica, Plav, Gusinje, Berane, Mojkovac i Žabljak. | | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:**  Doneseno šest novih lokalnih planova socijalne i dječje zaštite u opštinama Petnjica, Plav, Gusinje, Berane, Mojkovac i Žabljak.  **Indikator rezultata:**  Formirane radne grupe za izradu lokalnih planova socijalne i dječje zaštite za opštine Petnjica, Plav, Gusinje, Berane, Mojkovac i Žabljak.  **Indikator rezultata:**  Izrađeni lokalni planovi socijalne i dječje zaštite za opštine Petnjica, Plav, Gusinje, Berane, Mojkovac i Žabljak. | | 01.01. 2020. godine  01.01. 2020. godine  01.01. 2020. godine | 30.06. 2020. godine  31.03. 2020. godine  30.06. 2020. godine | | Aktivnost 1. i 2.  JLSU  Partneri:  CZSR  Pružaoci usluga  OCD | Aktivnost 1. i 2.  Budžet JLSU  6.000,00 eura | |
| ***Mjera 3.2. Nastaviti sa razvojem i uspostavljanjem usluga socijalne i dječje zaštite za korisnike na lokalnom nivou.*** | | | | | | | | | |
| **Grupe aktivnosti** | | **Indikatori** | | **Početak realizacije** | **Kraj realizacije** | | **Odgovorni akter za realizaciju zadatka** | **Potrebni resursi (izvor)** | |
| Grupa aktivnosti 3.2.5. Razviti sistem monitoringa, evaluacije i izvještavanja za pružanje usluga od sredstava javnih prihoda (iz budžeta).  Aktivnost 1. Održavanje sastanaka sa predstavnicima lokalnih samouprava i pružaocima usluga.  Aktivnost 2. Izvršiti monitoring usluga socijalne i dječje zaštite u jedinicama lokalne samouprave. | | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:** Izvještaj o pružanju usluga socijalne i dječje zaštite koje se finansiraju iz budžeta CG.  **Indikator rezultata:**  Održano najmanje 2 sastanka sa predstavnicima JLSU i pružaocima usluga.  **Indikator rezultata:**  Izvršen monitoring  usluga socijalne i dječje zaštite u jedinicama lokalne samouprave. | | 01.01. 2020. godine  01.01. 2020. godine  01.01. 2020. godine | 31.12. 2020. godine  31.12. 2020. godine  31.12. 2020. godine | | Aktivnost 1. i 2.  MRSS  Partneri:  LSU  CSR  Pružaoci usluga socijalne i dječje zaštite  OCD | Aktivnost 1. i 2.  Budžet MRSS  1.000,00 eura | |
| Grupa aktivnosti 3.2.6. Obezbijediti da organizacije, preduzetnici, privredna društava i fizička lica, koji pružaju usluge socijalne i dječje zaštite iz sredstava javnih prihoda, ove usluge pružaju preko centara za socijalni rad.  Aktivnost 1. Donošenje rješenja o korišćenju prava na uslugu iz socijalne i dječje zaštite za svakog korisnika usluga u oblasti socjalne zaštite. | | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:** uspostavljena veza između organizacija, preduzetnika, privrednih društava i fizičkih lica koji pružaju usluge socijalne i dječje zaštite iz sredstava javnih prihoda i centara za socijalni rad.  **Indikator rezultata:**  Donijeto najmanje dvadeset rješenja o korišćenju prava na uslugu iz socijalne i dječje zaštite na kraju IV kvartala 2020. godine. | | 01.01. 2020. godine  01.01. 2020. godine | 31.12. 2020. godine  31.12. 2020. godine | | MRSS  Partneri:  CSR  Pružaoci usluga socijalne i dječje zaštite | Budžet MRSS  3.200.000,00 eura | |
| ***Mjera 3.3. Nastavak deinstitucionalizacije, podrška porodici i unapređenje nesrodničkog hraniteljstva.*** | | | | | | | | | |
| **Grupe aktivnosti** | | **Indikatori** | | **Početak realizacije** | **Kraj realizacije** | | **Odgovorni akter za realizaciju zadatka** | **Potrebni resursi (izvor)** | |
| Grupe aktivnosti 3.3.1. Intenziviranje procesa deinstitucionalizacije, posebno za djecu sa smetnjama u razvoju.  Aktivnost 1. Uspostavljanje usluge podrške za život u zajednici za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju.  Aktivnost 2. Održavanje kampanje Dani otvorenih vrata sa temom deinstitucionalizacije djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju. | | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:** Najmanje 50 djece su korosnici usluge podrške za život u zajednici i savjetodavno-terapijske.  **Indikator rezultata:**  Najmanje 5 pružaoca usluge pružaju usluge podrške za život u zajednici.  **Indikator rezultata:**  Održano 13 kampanja sa temom deinstitucionalizacije djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju. | | 01.01. 2020. godine  01.01. 2020. godine  01.01. 2020. godine | 31.12. 2020. godine  31.03. 2020. godine  30.06. 2020. godine | | Aktivnost 1.  MRSS  Partneri:  LSU  CSR  Pružaoci usluga socijalne i dječje zaštite  OCD  Aktivnost 2.  MRSS  Partneri:  CSR  JLSU | Aktivnost 1. i 2.  Nisu potrebna sredstva | |
| Grupa aktivnosti 3.3.2. U okviru transformacije JU Dječji dom „Mladost” Bijela, razvijati uslugu porodični saradnik i prelazna stambena jedinica.  Aktivnost 1. Uspostavljanje usluge socijalne i dječje zaštite - porodični saradnik.  Aktivnost 2. Uspostavljanje prelazne stambene zajednice u okviru JU Dječji dom „Mladost” Bijela. | | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:**  Uspostavljene usluge porodični saradnik i prelazna stambena jedinica.  **Indikator rezultata:**  Najmanje 40 korisnika koristi uslugu porodični saradnik.  **Indikator rezultata:**  Uspostavljena prelazne stambene zajednice u okviru JU Dječji dom „Mladost” Bijela. | | 01.01. 2020. godine  01.01. 2020. godine  01.01. 2020. godine | 31.03. 2020. godine  31.03. 2020. godine  31.03. 2020. godine | | Aktivnost 1.  MRSS  Partner:  Pružaoci usluge  Aktivnost 2.  MRSS  Partneri:  JU Dječji dom „Mladost” Bijela | Aktivnost 1.  Budžet MRSS  49.300,00 eura  Aktivnost 2.  Budžet MRSS  30.000,00 eura | |
| Grupa aktivnosti 3.3.7. Nastaviti s transformacijom ustanova za smještaj starijih.  Aktivnost 1. Održavanje sastanaka radne grupe za izradu Plana transformacije za JU Zavod „Komanski most“.  Aktivnost 2. Donijeti Plan transformacije za JU Zavod „Komanski most“. | | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:** Sačinjen plan transformacije za JU Zavod „Komanski most“.  **Indikator rezultata:**  Održano najmanje 2 sastanka radne grupe za izradu Plana transformacije za JU Zavod „Komanski most“  **Indikator rezultata:**  Donešen Plan transformacije za JU Zavod „Komanski most“ | | 01.01. 2020. godine  01.01. 2020. godine  01.01. 2020. godine | 30.06. 2020. godine  31.03. 2020. godine  31.03. 2020. godine | | Aktivnost 1. i 2.  MRSS  Partneri:  JU Zavod „Komanski most“ | Aktivnost 1. i 2.  Nisu potrebna sredstva | |
| ***Mjera 3.4. Uspostavljanje inovativnih usluga u oblasti socijalne i dječje zaštite.*** | | | | | | | | | |
| **Grupa aktivnosti** | | **Indikatori** | | **Početak realizacije** | **Kraj realizacije** | | **Odgovorni akter za realizaciju zadatka** | **Potrebni resursi (izvor)** | |
| Grupa aktivnosti 3.4.1. Podsticati razvoj inovativnih usluga socijalne i dječje zaštite, na državnom i lokalnom nivou, u skladu s obezbijeđenim sredstvima iz budžeta i drugih izvora.  Aktivnost 1. Finansiranje inovativnih usluga u cilju pomoći starijim licima.  Aktivnost 2. Finansiranje inovativnih usluge u cilju pomoći žrtvama nasilja u porodici.  Aktivnost 3. Finansiranje inovativnih usluge u cilju pomoći OSI. | | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:** Uspostavljeno šest inovativnih usluga socijalne i dječje zaštite.  **Indikator rezultata:**  Uspostavljene dvije inovativne usluge u cilju pomoći starijim licima i njihovo finansiranje.  **Indikator rezultata:**  Upostavljena jedna inovativna usluga u cilju pomoći žrtvama nasilja u porodici i njeno finansiranje.  **Indikator rezultata:**  Uspostavljene tri inovativne usluga u cilju pomoći OSI i njihovo finansiranje. | | 01.01. 2020. godine  01.01. 2020. godine  01.01. 2020. godine  01.01. 2020. godine | 31.03. 2020. godine  31.03. 2020. godine  31.03. 2020. godine  31.03. 2020. godine | | Aktivnost 1, 2. i 3.  MRSS  Partneri:  OCD | Aktivnost 1, 2. i 3.  Budžet MRSS  452.638,00 eura | |
| ***Mjera 3.5. Unaprijediti obezbjeđenje ljudskih prava i zaštitu lica lišenih poslovne sposobnosti.*** | | | | | | | | | | |
| **Grupa aktivnosti** | | **Indikatori** | | **Početak realizacije** | **Kraj realizacije** | **Odgovorni akter za realizaciju zadatka** | | | **Potrebni resursi (izvor)** | |
| Grupa aktivnosti 3.5.1. Obezbijediti da centri za socijalni rad izvrše reviziju starateljstva i iniciraju postupke za vraćanje poslovne sposobnosti korisnicima na smještaju u ustanovama socijalne i dječje zaštite.  Aktivnost 1. Pokretanje postupaka za preispitivanje posloven sposobnosti za korisnike JU Zavod „Komanski most“. | | **Indikator rezultata za grupu aktivnosti:** Inicirano najmanje pet postupaka za vraćanje poslovne sposobnosti korisnicima smještenim u ustanovama socijalne i dječje zaštite.  **Indikator rezultata:**  Inicirano najmanje pet postupaka za vraćanje poslovne sposobnosti korisnicima smještenim u ustanovama socijalne i dječje zaštite. | | 01.01. 2020. godine  01.01. 2020. godine | 31.12. 2020. godine  31.12. 2020. godine | MRSS  Partneri:  CSR  JU Zavod „Komanski most“ | | | Nisu potrebna sredstva | |