**Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću**

* 1. **Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)[[1]](#footnote-2)**

**Za:** Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

**Oblast:** (zaokružite oblast za koju konkurišete)

1. Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2. Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom
3. **Razvoj sporta**
4. Kultura i tehnička kultura
5. Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine
6. Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

**Naziv plana ili programa: ''EKO- BICIKLISTIČKI MARATON – ROŽAJE 2011.''**

**Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): BICIKLISTIČKI KLUB ’’AHMICA’’**

**Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i**

**programa: Dževdet Luboder**

**Adresa i kontakt telefoni: ul. Carine bb, Rožaje 84310; 069/794-108;**

**e-mail: kokan\_77@hotmail.com**

**Žiro račun: 510-24230-03; Crnogorska komercijalna banka – filijala Rožaje**

**PIB: 02741806**

**Mjesto: Rožaje**

**Vrijeme realizacije: tri mjeseca**

**Ukupno potraživani iznos**

**od Komisije: 3110 eura**

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

1. cilj plana i programa,
2. ciljne grupe,
3. glavne aktivnosti,
4. mjesto realizacije, i
5. ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

**Cilj programa** je promocija i popularizacija biciklizma, jačanje kapaciteta biciklističkog kluba ''Ahmica'', izgradnja maratonske staze koja će omogućiti uvid u raznolikosti koje opština Rožaje može da ponudi, različite vrste smještaja, život i običaje stanovnika seoskih područja, upoznavanje i sklapanje prijateljstava između takmičara iz raznih krajeva Crne Gore. **Ciljne grupe** projekta su osim djece takmičara biciklističkih klubova i učenici osnovnih i srednjih škola iz opštine Rožaja. **Glavne aktivnosti:** poziv Biciklističkom Savezu Crne Gore da obavijesti klubove o terminu maratona, medijska promocija maratona, izrada medalja, pehara i diploma, priprema i markacija maratonske staze, smještaj učesnika i sudija, zvanični trening, takmičenje, proglašenje pobjednika po kategorijama i podjela priznanja. **Mjesto realizacije** opština Rožaje: Giljevo polje – Kula – Štedim – Kaluđerski Laz – Daciće (ukupno 51 km). **Ukupan budžet** 3460 eura, **traženi iznos od Komisije:** 3110 eura.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

**2.1** **Opis problema**

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Istraživanja i statistički podaci ukazuju na to da brdski biciklizam (mountain biking) nastavlja da bude sve popularniji na globalnom nivou, a naročito u Evropi, zbog čega je ova ciljna grupa izuzetno zainteresovana za nove destinacije i eko-turizam. Za Crnu Goru i naravno opštinu Rožaje je od esencijalne važnosti razvitak novih i inovativnih sportova i turističkih proizvoda, ko što su biciklističke ture i biciklistički maratoni koji bi bili prilagođeni ovoj ciljnoj grupi i koji bi donosili profit turističkim biznisima. U opštini Rožaje aktivnostima našeg kluba je odrađena biciklistička staza u dužini više od 60 km koja će uz manje održavanje zadovoljiti internacionalne standarde. Biciklistički klub ’’Ahmica’’ iz Rožaja je pripremila program ’’EKO-BICIKLISTIČKI MARATON – ROŽAJE 2011.’’u dužini 51 km kroz prelijepe predjele rožajske prirode pune kontrasta. Ovaj maraton će okupiti sve Biciklističke klubove iz Crne Gore i biće prilika da istaknemo običaje održivog turizma uključujući kulturu putovanja, odgovornosti i doslednosti, i sve to u manjim grupama kako bi se minimizirao uticaj na prirodu i lokalne zajednice, sa garancijom da je ovaj vid sporta koristan za sve koji se odluče da učestvuju.

**2.2.** **Ciljevi plana i programa**

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Cilj programa je promocija i popularizacija biciklizma, jačanje kapaciteta biciklističkog kluba ''Ahmica'', izgradnja maratonske staze koja će omogućiti uvid u raznolikosti koje opština Rožaje može da ponudi, različite vrste smještaja, život i običaje stanovnika seoskih područja, upoznavanje i sklapanje prijateljstava između takmičara iz raznih krajeva Crne Gore

**2.3. Ciljne grupe**

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Ciljne grupe projekta su osim djece takmičara biciklističkih klubova i učenici osnovnih i srednjih škola iz opštine Rožaja. Zbog nevelikog broja biciklističkih klubova u Crnoj Gori odlučili smo se za maraton koji će okupiti sve uzraste: PIONIRI, KADETI, JUNIORI, UNDER-23, MASTERSI, HOBBY SPORT, HOBBY FUN. Broj korisnika će biti oko 50 takmičara i oko 150 rekreativaca iz Rožaja i okolnih gradova.

**2.4. Detaljan opis aktivnosti**

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

Prva aktivnost će biti poziv Biciklističkom Savezu Crne Gore da obavijesti klubove o terminu maratona, zatim:

**Medijska promocija maratona:** biće urađeni tv spotovi, obavještenja, posteri, bilten takmičenja. Izrada Biltena na MTB biciklističkim maratonima je obavezna. Pored predstavljanja Države, organizatora, sponzora i institucija, Bilten će sadržati propozicije biciklističkog maratona, opis i presjek staze na kojoj se takmičenje održava, imena Organizacionog komiteta, sudija, Direkcije trke kao i sve druge što je predviđeno tehničkim pravilnikom UCI.

**Izrada medalja, pehara i diploma:** Na MTB biciklčističkim maratonima uobičajeno je da se uručuju adekvatna sportska priznanja koja se sastoje od pehara pobjednicima po kategorijama u muškoj i ženskoj konkurenciji. Pored pehara uručuju se medalje za osvojeno: prvo, drugo i treće mjesto. Na medaljama će biti graviran lik bicikliste sa grbom Crne Gore. Za takmičenje je potrebno obezbijediti diplome, medalje i pehare za klubove koji pokažu najbolje rezultate. Potrebno je obezbijediti 50 diploma za sve učesnike, 30 medalja i 10 pehara.

**Priprema i markacija maratonske staze:** staza je urađena prošle godine tako da je potrebno da se izvrši dodatno krčenje, čišćenje i markiranje u skladu sa propisima Biciklističkog saveza Crne Gore. Trka će se voziti po planinskim i šumskim stazama, kolskim i zemljanim putevima, kamenim terenima. Staza će sadržavati i manju asfaltiranu dionicu.

**Smještaj učesnika i sudija:** projektom je predviđeno učešće 50 takmičara koji će doći iz drugih crnogorskih klubova, 8 sudija za koje je potrebno obezbijediti 1 noćenje u motelu, kao dvodnevnu ishranu.

**Zvanični trening:** Prije zvaničnog treninga će biti popunjeni prijavni listići tako da će učešće moći da uzmu osobe koje posjeduju važeću licencu za tekuću takmičarsku godinu: takmičari i njihova pratnja, organizatori, delegati i sudije. Trening će se održati kako bi takmičari saznali karakteristike staze. Staza koja će se voziti će biti jasno određena, a njen oblik i konfiguracija istaknuti na mjestu prijave takmičara prije starta trke.

**Takmičenje:** delegati će 24 sata prije održavanja takmičenja obići stazu. Biciklistički marton će suditi sudijski kolegijum na čelu sa Glavnim sudijom. Obezbijedićemo mjesto za zagrijavanje takmičara neposredno u blizini starta trke. U ovoj disciplini gdje se primjenjuje masovni start, takmičari će biti pozvani najviše 20 minuta prije vremena starta, a da to vrijeme bude dovoljno da se svi takmičari poređaju na startnoj liniji.

**Proglašenje pobjednika po kategorijama i podjela priznanja:** U cilju afirmacije Biciklističkog sporta sprovešćemo kvalitetno otvaranje i zatvaranje biciklističkog maratona i stvorićemo uslove za rad medija kroz organizaciju PRESS konferencija i na adekvatan način organizovati uručenje sportskih priznanja. U tom smislu obavezno je postavljanje bine kao i kvalitetnog ozvučenja i angažovanje kvalitetnog spikera koji će davati informacije i proglasiti imena pobjednika,

**2.5. Vremenski okvir aktivnosti**

* Plan i program će trajati \_\_3\_ mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mjesec**  **Aktivnost** | **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X** | **XI** | **XII** |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. medijska promocija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. izrada medalja, pehara i dploma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. priprema i markacija staze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. smještaj i  ishrana učesnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. maraton, proglašenje pobjednika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije**

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Monitoring programa ''EKO-BICIKLISTIČKI MARATON – ROŽAJE 2011.'' ćemo vršiti na osnovu broja učesnika programa, broja učesnika na biciklističkom maratonu. Evaluacija će se vršiti na osnovu upitnika koji će anonimno popuniti svi biciklistički klubovi učesnici maratona gdje će iskazati svoj sud o kvalitetu organizovanja takmičenja.

**2.7. Održivost**

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Program ''EKO-BICIKLISTIČKOG MARATON – ROŽAJE 2011.'' će se realizovati uz pomoć odobrenih sredstava Komisije za raspodjelu dijela prihodaod igara na sreću i sponzora kao i volonterskog rada članova Biciklističkog kluba ''Ahmica''. Troškove za pripremu i markaciju maratonske biciklističke staze u dužini 51 km smo obezbijedili iz sopstvenih sredstava od sponzora kluba ''Aldi'' za 2010. godinu. Za pet dana krčenja potrebno nam je ukupno 250 eura (5 dana po 50 eura). Ozvučenje i razglas za koji će s ekoristiti za otvaranje, zatvaranje i proglašenje pobjednika biciklističkog maratona ćemo obezbijediti od sponzora Studija ''MBSK'' u vrijednosti 100 eura za jednodnevno korišćenje

3. **Budžet**

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Kategorija troškova** | **Jed.**  **mjere** | **Cijena/**  **jed. mjere** | **Broj** | **Ukupno EUR** | **Drugi izvori:** | **Potražuje se od Komisije** |
|  | **Aktivnost 1** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Medijska promocija | dan | 5 | 30 | 150 |  | 150 |
| 2. | Izrada medalja, pehara i diploma | komad | 10 | 30 | 300 |  | 300 |
| 3. | Priprema i markacija maratonske biciklističke staze | dan | 50 | 5 | 250 | 250, sopstvena sredstva |  |
| 4. | Smještaj za takmičare i sudije | dan | 10 | 60 | 600 |  | 600 |
| 5. | Ishrana za takmičare i sudije | obrok | 5 | 180 | 900 |  | 900 |
|  | **Podzbir I: 2200** |  |  |  | **2200** |  | **1950** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Aktivnost 2** |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Izrada bine |  | 100 | 1 | 100 |  | 100 |
| 7. | Štampanje biltena | komad | 1 | 300 | 300 |  | 300 |
| 8. | Ozvučenje | dan | 100 | 1 | 100 | 100, studio MBSK |  |
|  | **Podzbir II: 500** |  |  |  | **500** |  | **400** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Honorari** |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Sudije | takmičenje | 70 | 8 | 560 |  | 560 |
| 13. | Spiker | takmičenje | 50 | 1 | 50 |  | 50 |
| 14. | Ljekarski tim | dan | 150 | 1 | 150 |  | 150 |
|  | **Podzbir: 760** |  |  |  | **760** |  | **760** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Administrativni troškovi** |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Podzbir:** |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupni troškovi 3460 |  |  |  | **3460** | **350** | **3110** |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

Biciklistički klub ''AHMICA'' iz Rožaja je upisan u registar sportskih organizacija 10. 10. 2008. godine u knjigu broj IV pod rednim brojem 141/08. Ciljevi i zadaci našeg kluba su razvoj i unapređenje biciklističkog sporta na teritoriji Opštine Rožaje,organizovanje treninga i takmičenja, učešće u zvaničnim i drugim manifestacijama, stvaranje takmičarskog i stručnog kadra iz vlastitog pogona, saradnja sa drugim klubovima, društvima i savezima. Naš klub koji je prvi biciklistički klub u našoj opštini podstiče i razvija biciklistički sport kroz treninge i organizovanje biciklističkih takmičenja za sve kategorije takmičara na opštinskom nivou ali i organizuje takmičenja koja mu povjeri Biciklistički savez Crne Gore.

Vizija našeg kluba je da se razvijemo u značajnog i relevantnog subjekta u društvu koji će biti prepoznatljiv prema svojim aktivnostima, ali i brojem svojih članova. Naša vizija je da se biciklizam promoviše ne samo kao sportska aktivnost već i kao važan dio sveobuhvatne turističke ponude. Misija našeg kluba je promocija i razvoj biciklizma, afirmacija bicikla kao svojevrsnog turističkog, rekreativnog, ekološkog, takmičarskog i ekonomičnog rekvizita.

Biciklistički klub ’’AHMICA’’ je organizovao 18. i 19. 10. 2008. godine prvo biciklističko takmičenje na stazi dugoj 17 kilometara gdje je starija kategorija vozila dva kruga. Takmičenje je održano u osam kategorija a najviše uspjeha su imali biciklisti bjelopoljskog ’’Ciklomonta’’, koji su osvojili 10 odličja, od čega po četiri zlatna i srebrna i dva bronzana. Slijedio je ’’Perun’’ iz Nikšića, pa ’’Rudar’’ iz Pljevalja a najbolje vrijeme na izuzetno teškoj stazi, dugoj 34 kilometra, postigao je Božidar Knežević iz Pljevalja. Ova trka u Rožajama je bila nastavak serije takmičenja u planinskog biciklizmu u cilju afirmacije sporta i prirodne ljepote Crne Gore. U kategoriji kadeta na stazi od 17 kilometara najbolje vrijeme je imao Mladen Bubanja, član Ciclomonta iz Bijelog Polja. Drugo i treće mjesto je pripalo njegovim klupskim drugovima, Stefanu Nedoviću i Emiru Ramoviću. Oni su osvojili prva tri mjesta istim redosledom i u konkurenciji starijih kadeta. U kategoriji juniora na stazi dugoj 34 kilometra prvo mjesto je osvojio Božidar Knežević, ( Rudar), drugo Muamer Salković, (Ciklomont) a treće Goran Gačević (Rudar). Prvi na cilj u kategoriji UNDER-23 na stazi od 34 kilometra stigao je Borisav Marković (Ciklomont) a iza njega Zoran Tepavčević (Perun). Oni su u kategoriji Elite na istoj stazi osvojili ista mjesta. U kategoriji Mastersi na stazi od 34 kilometra prvi na cilj je stigao Branko Cerović (Perun) a iza njega je njegov klupski kolega Slavko Bakoč. U kategoriji Hoby sport na stazi od 17 kilometara prvi je stigao Zoran Cimbaljević (Nik Bajk), drugi je bio Jasmin Mekić (Ciklomont) a treći Semir Kalač (Ahmica), dok je u konkurenciji Hobby fun na istoj dužini prvi bio Darko Golubović (Perun), drugi Danko Mršović (Rudar) a treći Zoran Zečević (Perun).

Dosadašnji naši donatori, sponzori i partneri organizovane trke i rada našeg kluba je bilo Hotel ’’Rožaje’’ a pomogli su i Opština Rožaje, Dom zdravlja, Sportski centar, Kafe bar ’’Central’’, Planinarski klub Ahmica, i JU OŠ Dacići.

Najznačajniji projekat u 2009. godinu smo realizovali BICIKLISTIČKI MARATON 2009. u okviru Septembarskih dana kulture.

Markirali smo biciklističku stazu u dužini od 23 km od grada do podnožja planine Hajla.

**Sastav upravnog odbora**: Dževdet Luboder – predsjednik. Članovi upravnog odbora: Ferizović Almir, Palamar Rejhan, Luboder Šabo i Fetahović Elvedin.

**U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:**

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

**IZJAVA BK ’’AHMICA’’ ROŽAJE**

Izjavljujem da BK ’’Ahmica’’ iz Rožaja za traženi iznos nije već dobila sredstva od drugog donatora.

U Rožajama, 15 . 09. 2011. godina predsjednik kluba BK ’’Ahmica’’

Dževdet Luboder

**IZJAVA BK ’’AHMICA’’ ROŽAJE**

Izjavljujem da su navedene informacije u prijedlogu programa tačne.

U Rožajama, 15. 09. 2011. godina predsjednik kluba BK ’’Ahmica’’

Dževdet Luboder

1. Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću [↑](#footnote-ref-2)