  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: Crnogorski Aikido Savez – punopravni član Internacionalne Aikido Federacije

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): Crnogorski Aikido Savez - CAS

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

programa: dipl. Ing. Predrag Burić, glavni instruktor  CAS-a,

Adresa i kontakt telefoni: Crnogorski Aikido Savez; Poslovni centar VIRAGE – Josipa Broza Tita 17,     20000 Podgorica Telefon, fax i E-mail:+382 20 610085 ,   +382 20 656488,_ aikido.mn@t-com.me

Žiro račun: 510 – 9957 – 45 kod CKB banke

PIB:________________________

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: 01. 01. 2012. do 30.10. 2012. godine

Ukupno potraživani iznos

od Komisije:15.000€

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa

Ostvarivanje punopravnog članstva Crnogorskog Aikido Saveza u Internacionalnoj Aikido Federaciji na kongresu koji će se održati u Tokiju u septembru mjesecu 2012. godine

- ciljne grupe,

Aikido sportisti svih kategorija i uzrasta, dobijaju mogućnost učešća na međunarodnim manifestacijama, igrama i takmičenjima pod pokroviteljstvom IAF-a, GAISF-a i MOK-a.

- glavne aktivnosti,

Sticanje sertifikata o ,,prepoznavanju'' (recognition) od strane Aikiaki Hombu-a, nakon toga aplikacija i prijem CAS-a u punopravno članstvo IAF-a na kongresu u Tkiju 17.-24. septembar 2012.

- mjesto realizacije

Tokio –Japan, Podgorica - Crna Gora

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije

Ukupni budžet i traženi iznos od komisije je 15.000€

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Aikido je japanska borilačka vještina – sport, namijenjen  za odbranu od neprvociranih napada. Aikido tehnike zasnovane su na sistemu poluga i bacanja, a principi na korišćenju energije protivnika. Zbog toga aikido mogu da vježbaju svi, nezavisno od pola i doba starosti. U Aikidou ne postoji napad, vještina je zasnovana na odbrani. To je po svom konceptu jedinstven primjer u porodici borilačkih sportova.  Aikido danas uživa u veliki ugled u svijetu, posebno zahvaljujući činjenici da je prepoznat od GAISF Generalne asocijacije sportova i bio je na programu I Combat games (olimpijade borilačkih sportova) u Pekingu prošle godine.

Aikido kao borilačka vještina u Crnoj Gori egzistira od 1995. godine, kada je i osnovan prvi crnogorski aikido klub PODGORICA. Od tada je u kontinuitetu organizovan veliki broj domaćih i međunarodnih sportskih aikido događaja i seminara, a takođe su naši članovi učestvovali i na brojnim sportskim manifestacijama u Zemlji i inostranstvu. Za to vrijeme Aikido je stekao puno pristalica u Crnoj Gori. Crnogorski Aikido savez je od 05. 09. 2005. godine,  zvanično upisan u Registar sportskih organizacija pod rednim brojem 214/05.

Na Generalnoj skupštini Evropske Aikido Federacije EAF, održanoj u Gracu 05. i 06. maja 2007. godine, Crnogorski Aikido Savez je primljen u punopravno članstvo.

Crnogorski Aikido Savez u ovom momentu ispinjava sve potrebne uslove da postane član Internacionalne Aikido Federacije. Na taj način bi naši sportisti u svim kategorijama stekli pravo učešća na međunarodnim sportskim manifstacijama pod okriljem IAF-a, što bi našim aikido talentima pružilo priliku da se dokažu i afirmišu širom svijeta, sebe, CAS i Crnu Goru.

Za razliku od drugih borilačkih sportova gdje je veoma jasno izražena želja za dominacijom i individualnim dokazivanjem Aikido je prepoznat kao nenasilna i neagresivna borilačka vještina zasnovana na odbrani i kao takva predstavlja jedinstven primjer u svijetu. Mnoge studije ukazuju na karakterističan i specifičan psiholski aspekt ove ciljne grupe koja profiliše pojedince kao subjekte koji teže ka pozitivnim društvenim vrijednostima. Naime ovaj vid borilačke vještine proizvodi samouvjerene snažne, borbeno osposobljene pojedince, izuzetnih moralnih kvaliteta čiji je potencijal pozitivno usmjeren. Aikido uveliko može pomoći omladini i djeci da izgrade jaku ličnost i doprinesu sopstvenom zdravlju i zdravlju društva u cjelini.

Kongres IAF-a se održava svake četvrte godine, tako da bi propuštanje ove prilike za prijem CAS-a u članstvo IAF-a, na duži vremenski period eliminisalo naše sportiste sa međunarodne sportske scjene.

2.2. Ciljevi plana i programa

2.2.1. Dobijanje sertifikata o prepoznavanju (recognition) od strane Aikikai Hombu-a

2.2.2. Kongres IAF-a, septembar 2012. godine – prijem CAS-a u punopravno članstvo

2.3. Ciljne grupe

Ciljna grupa su aikido sportisti svih kategorija i uzrasta. Ulaskom nacionalnog aikido saveza – Crnogorskog Aikido Saveza u IAF, naši sportisti dobijaju mogućnost učešća na međunarodnim manifestacijama, igrama i takmičenjima pod pokroviteljstvom IAF-a, GAISF-a i MOK-a.

Ne ostvarivanje ovog cilja negativno će se odraziti na razvij aikido sporta u Crnoj Gori, jer će našim sportistima biti uskraćena mogućnost međunarodne afirmacije kako lična tako i našeg nacionalnog aikido tima.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Internacionalna aikido federacija je direktno povezana sa Aikikai Hombu-om (glavni centar za aikido u svijetu) i prema svom statutu od nacionalnih aikido organizacija kao uslov za prijem zahtijeva sertifikat o  ,,prepoznavanju'' koji izdaje Aikikai Hombu. Da bi neka organizacija dobila ovakav sertifikat mora da ima više klubova koji u različitim salama praktikuju aikido u dužem vremenskom periodu u kontinuitetu, kao i glavnog nstruktora u organizaciji koji mora biti nosilac crnog pojasa 4. dan aikikai. Glavni instruktor treba da provede u Tokiju u Aikikai Hombu dvije nedelje na kursu koji će mu držati Jošiaki Jokota 7. dan (šef instruktora), kako bi ostvario pravo na licencu kojimo može da svojim učenicim dodjeljuje crne pojaseve. To se potvrđuje sertifikatom o ,,prepoznavanju''. Naš glavni instruktor Predrag Burić je nosilac 4. dana i krajem marta mjeseca će biti pozvan od strane Jošiaki Jokote na pomenuti kurs. Na voaj način će CAS dobiti neophodni sertifikat o ,,prepoznavanju''.

Drugi korak je podnošenje aplikacije za prijem u IAF, učešće naše delegacije (4 člana) na kongresu u Tokiju septembra 2012. i prijem CAS u punopravno članstvo IAF-a. Poželjno da u našoj delegaciji bude predsavnik Ministarstva sporta.

Organizacija međunarodnog aikido seminara povodom učlanjenja u IAF, koji će voditi Jošiaki Jokota 7. dan – Podgorica, oktobar 2012 (opcija)

2.5. Vremenski okvir aktivnostia

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza | 2012 X | 2012 X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specijalizacija Tokio 2 sedmice |  |  | 2012 X | 2012 X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kongres IAF |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 X |  |  |  |
| Međunarodni aikido Seminar |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 x |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Za praćenje, evaluaciju i monitoring programa koristićemo standardne a povremeno i kombinovane metode koji se primjenjuju u ovoj oblasti. Zavisno od visine sredstava kako materijalno  finansijskih tako i tehničkih i kadrovskih potencijala upotrebićemo po mogućnosti i najsavremenije metode za analizu praćenje i normiranje sprovedenih rezultata i aktivnosti. Stvaranjem adekvatnih uslova rada koji bi uz minimalna ulaganja mogli dati značajan doprinos ovom sportu, i stvoriti zdrave i snažne i prvenstveno korisne društvene ličnosti.

2.7. Održivost

Održivost programa moguća je u punom smislu ako se u obzir uzme sama vrijednost koju program i ovaj borilački sport ima. Za očekivati je da bi se projekat u velikoj mjeri održao uz odgovarjuću podršku i stvaranja najboljih rezultata za najkraće vrijeme.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Specijalizacija Tokio |  |  | 1 | 4.000 |  | 4.000 |
| 2. | ... |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ... |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ... |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  |  | 4.000 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kongres IAF Tokio |  |  | 4 | 2.500 |  | 10.000 |
| 7. | Seminar Podgorica |  |  |  | 1.000 |  | 1.000 |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir II: |  |  |  |  |  | 11.000 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  |  |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  |  |  | 15.000 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

- NAZIV SAVEZA 	CRNOGORSKI AIKIDO SAVEZ

- OSNOVAN 		05.09.2005

- ADRESA ZA SLUŽBENU POŠTU (sa poštanskim brojem grada)

Poslovni centar VIRAGE – Josipa Broza Tita 17,   81000   Podgorica

- TELEFON 	+382 20 610055		 , FAX 		+382 20 656488

- WEB-SAJT : 	www.aikido.org.me

- E-MAIL : 	aikido.mn@t-com.me

- PREDSJEDNIK SAVEZA 	PREDRAG M. BURIĆ

7.1. Mob.tel. 					 , Tel.

- PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 	DRAGAN VUKOVIĆ

8.1. Mob.tel. 					 , Tel.

- TEHNIČKI DIREKTOR 	PREDRAG Lj. BURIĆ

9.1. Mob.tel. 	+382 67 242942		 , Tel. 	+382 20 402863

- GENERALNI SEKRETAR 		SLAVKO GAČEVIĆ

10.1. Mob.tel. 	+382 67 253450		 , Tel.

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću