Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast : (zaokružite oblast za koju konkurišete)

1) Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

2)  Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

3)  Razvoj sporta

4) Kultura i tehnička kultura

5) Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

6) Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: " School of Ju Jitsu Duklja "

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije):

Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: ing. Rašović Zoran

Adresa i kontakt telefoni:

ul."4 jul “ br.10 Podgorica tel/fax : 020 648-241 mob: 067 353-291

e-mail:docleabushido@t-com.me

Žiro račun: 535-7364-06

PIB: 02684411,

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: 10 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije :  14.929,74  €

I. – Sažetak programa,

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

a) cilj plana i programa,

Osnovni razlog za donošenje ovog projekta je taj što se projekat uklapa u planirane ciljeve i zadatke Ju Jitsu kluba "Duklja"  i što

predstavlja dio strateškog plana naše sportske organizacije koji se odnosi na eviidentiranje aktuelnih problema kao i u pokušaju njihovog rješenja a sve u cilju razvoja našega kluba kao i Ju Jitsu sporta u Crnoj Gori

Cilj programa School of Ju Jitsu "Duklja"ogleda se  u detaljnoj prezentaciji usvojene Strategije razvoja Ju Jitsu kluba "Duklja"  čijom se realizacijom  podrazumijeva zadovoljavanje potreba kod svojih članova za sportskim izražavanjem i stvaralaštvom.

Program obuhvata detaljnu elaboraciju o realizovanim aktivnostima, trenutnom stanju i sveobuhvatan plan Aktivnosti predviđenih Strategijom razvoja i djelovanja Ju Jitsu kluba "Duklja".

b) ciljne grupe,

- direktna ciljna grupa ovog projekta su:

sportisti direktno uključenih u realizaciju projekta rada škole Ju Jitsu-a "Duklja" i  reprezentativci članovi kluba,

- indirektna ciljna grupa su :

ostali članovi kluba,

c) glavne aktivnosti,

- Sprovođenje u djeloa usvojene Strategije razvoja Ju Jitsu kluba"Duklja,koja prije svega podrazumijeva :

- realizacija plana i program funkcionisanja School of Ju Jitsu "Duklja"

- izvođenje trenažnih procesa,

- nastupi reprezentativaca članova Ju Jitsu kluba "Duklja",

- edukaciji svojih članova,

- obezbjeđivanja finansiskih sredstava na način predviđen Zakonom o sportu u stavu IX Finansiranje sporta, članovi 87 i 88 a u cilju nesmetane realizaciju planiranih aktivnosti u cilju zadovoljavanju potreba svojih članova za sportskim izražavanjem i stvaralaštvom,

d) mjesto realizacije,

- Sportski objekti,

Po planu projekta predviđeno je da se planirane aktivnosti realizuju:

- nastupi na međunarodnim Kamp-takmičenjima i turnirima,

- državna prvenstva i turniri u organizaciji članova JSCG u sportskim objektima na teritoriji Crne Gore,

- predavanja u sportskom objektu,klubova borilačkih sportova "Duklja" ,

- kampovi i seminari u turističkim objektima,

e) ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Komisije od  igara na sreću za 2011 god  - 14.929,74  €

Sobstvenih sredstava - 10,485,00

Ukupan buđžet - 25.424,00 €

II. - Detaljnije informacije o planu i programu,

2.1. Opis problema,

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa,koristeći  relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Samovolja,lični interesi,sujeta,neznanje, neorganizovanost,neprofesionalizam,grupašenje su proizveli sukobe unutar Ju-Jutsu Saveza Crne Gore.Takav sistem funkcionisanja pojedinaca i klanova  je proizveo nezdrave međuljudske odnose u okviru Saveza. Nažalost to se najviše odrazilo na one radi kojih i postojimo to jest sportski funkcionišemo,takmičare, a oni to ničim nijesu zaslužili.

Ovakvoj situaciji u mnogomeme doprinijelo nepostojanje Inspekcije za sport,koja je bila predviđena sad već starim Zakonom o sportu, objavljenom u "Službenom listu RCG",broj 49/04 i "Službeni list CG,broj 13/07 ,stav X. Nadzor, član 66 i član 67. Inspekcija za sport je predviđena i Nacionalnim programom sporta,u stavu VI,Upravljanje sportom na nivou Nacionalnog progama, pa se u tački 7. navodi "Inspekcija za sport vrši poslove inspekciskog nadzora shodno zakonu".

U krajnoj liniji nadležni organ za sport je Saveze i klubove  registrovao pod uslovom da poštuju između ostalog Zakon o sportu i normativne akte svojih organizacija,pa shodno tome je u obavezi i da ih kontroliše i sprovodi kaznene odredbe definisane Zakonom o sportu u koliko ne ispunjavaju prihvaćene obaveze.

Ju Jitsu klub"Duklja"je konkurisao na Konkursu  raspisanom u dnevnom časopisu Pobjeda subota 31.jul 2010 godine i www.infomladi.

me,od strane  Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2010 god sa projektom "World gold medal".Od Komisije smo putem tog projekta potraživali sredstva u visini od 8.710,00 €. Komisija je  neistinito u javnosti objavila veličine potraživanih sredstava za realizaciju projekata podnešenih od strane većeg broja učesnika Konkursa.

Tako da je zvanično na web siteu objavljeno od strane Komisije da je Ju Jitsu klub "Duklja" potraživao sredstva u visini 4.000,00 € za projekat "World gold medal" što ne odgovara činjeničnom stanju jer smo od Komisije potraživali sredstva u visini 8.710,00€.Komisija je opredijelila sredstva u visini od 2.400,00 €.Komisija je bila u obavezi da opredijeli sredstva u rasponu od 5.226,00 € do  8.710,00 €. potraživanog iznosa.

Uredba o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću,donešena je 22 jula 2010 godine od strane Vlade Crne Gore,U članu 16,Uredbe, decidno stoji, citiram "Komisija vrši pregled i ocjenu prispjelih prijava na konkursu,odabir programa i projekata za raspodjelu sredstava i vrši evaluaciju programskih izvještaja.Komisija na osnovu kvaliteta programa,a u skladu sa utvrđenim kriterijumima i bodovnom listom,dodjeljuje organizaciji po osnovu odobrenog programa na konkursu iznos koji ne može biti  manji od 60% traženih sredstava" završen citat.

Takvim neprofesionalnim i nekorektnim odnosom Komisije prema pojedinim učesnicima konkursa predsjednik komisije je još jedanput  demonstrirao samovolju. Kandidati i crnogorska javnost su smišljeno stavljeni u zabludu to jest prevareni od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.Veliki broj kandidata je dozvolio prevaru na svoju štetu bojeći se kasnijih reakcija predsjednika Komisije Pr.dr. Dragana Drobnjaka.

Apostrofiramo činjenicu da osim što je predsjednik Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću on je  i predsjednik Komisije za sufinansirane programa crnogorskih sportskih saveza i predsjednik Komisije za sufinansiranje sportskih organizacija.

Osnovni uzroci postojanja problema,

1.Neorganizovaan i  nesistemski rad u Ju Jitsu savezu Crne Gore,

U Crnoj Gori Ju Jitsu postaje sve popularniji,naročito među đecom.O oraganizovanom i sistematskom radu na selektiranju i školovanju đece za Ju Jitsu sport  u svim njegovim segmentima kod nas u Crnoj Gori niko nije razmišljao a kamoli započeo. Nedostatak razrađenih sistema obuke i pripreme kvalitetnih takmičara u Ju Jitsu sportu,počevši od najranijeg do zrelog takmičarskog doba,ima kao logičnu posljedicu improvizovani rad u skoro svim klubovima.Naročit problem predstavlja nedostatak jasno definisanih upustava za prelazak iz jedne u drugu uzrasnu kategoriju ,čime bi se osigurao kontinuitet višegodišnjih priprema Ju Jitsu sportista. Dosadašnje lično iskustvo iz prakse kao i naučni radovi i eksperimentalna istraživanja renomiranih sportskih eksperata i institucija ,dokazuju usku povezanost između planski sprovedene rane sistematizovane  obuke i  kasnije postignutih vrhunskih rezultata sportista.

2. Nepostojanje  razrađenih sistema obuke i pripreme kvalitetnih takmičara u Ju Jitsu sportu ,

Danas kada su sportski rezultati sve manje plod  slučajnosti, smatramo da je potrebno  planski i organizovano pristupiti stvaranju masovne sportske baze putem  Ju Jitsu škole "Duklja". Kako Jitsu sport  kombinuje ono najbolje iz drugih borilackih vještina (Judo-a, Karate-a i Aikido-a) uz izgradjen sistem sportskih pravila u kome su udarci rukom i nogom, bačanja i parterna tehnika (zahvati držanja, poluge i gušenja) dostigli izuzetno visok nivo efikasnosti.

Tehnike koje se koriste slicne su tradicionalnim tehnikama drugih borilackih veština koje zajedno pružaju nevjerovatan arsenal jake i mocne tehnike izuzetne efikasnosti,kao rezultat, dobijen je  fenomenalan metod takmicenja u sportskim borbama i Duo-sistemu (cilj je da se prikaže odbrana od više unapred odredjenih i definisanih napada), koja stice sve vecu popularnost u svijetu i kod nas.

Počevši od najranijeg do zrelog takmičarskog doba,ima kao logičnu posljedicu improvizovani rad u skoro svim klubovima.Naročit problem predstavlja nedostatak jasno definisanih pravila polaganja za Zvanja kao i upustava za prelazak iz jedne u drugu uzrasnu kategoriju,čime bi se osigurao kontinuitet višegodišnjih priprema Ju Jitsu sportista.

Dosadašnja praksa na turnirima kod nas je pokazala da takmičari koji nastupaju na takmičenjima u borbama ili su poznavaoci Judo ili Karate sporta to jest nijesu kompletno obučeni za Ju-Jitsu takmičare. Praksa je takođe pokazala da takmičari članovi Ju-Jitsu savezu Crne Gore nastupaju ili u duo-sistemu ili u borbama,veoma je rijedak slučaj da takmičar nastupi  u duo-sistemu i borbama.

Naši takmičari na međunarodnoj sceni jedino slučajno mogu postići značajniji rezulta, jer se na tim takmičenjima susrijeću sa majstorima izuzetnim poznavaocima obadva ova sporta.

Tako da ovaj naš projekat doživljavamo kao  pionirski poduhvat u . Potrebno je prije svega planski i organizovano prostupiti stvaranju masovne sportske baze putem planski organizovanih pionirskih Ju jitsu škola. Rana sportska specijalizacija đece kroz pionirsku Ju Jitsu školu "Duklja" planirana je u cilju organizovane i sistematske pripreme za buduća vrhunska sportska ostvarenja,što predstavlja jedan je  od glavnih strateških ciljeva Ju Jitsu kljuba "Duklja".

Želja nam je da svi naši takmičari nezavisno od ličnih specijalnosti usavrše što veći fond efikasnih tehnika.

3. Nedostatak kvalitetno obučenog trenerskog kadra za profesionalan rad sa Ju Jitsu sportistima,

Danas u Crnoj Gori pa tako ni u našem klubu ne postoji  trener koji je  kompletno i adekvatno edukovan i tehnički obučen za samostalno izvođenje trenažnog procesa u Ju Jitsu sportu.

Za  izvođenje stručnih trenažnih procesa u Ju Jitsu sportu, u svim njegovim disciplinama,to jest u Borbama ,DUO sistemu i Jiu Wazi neophodno je osim osnovnih znanja koje treba da posjeduje jedan trener vezano za trenažne procese i maksimalno poznavanje bazičnih tehnika kao i specifičnostima borenja u tri grane borilačkog sporta Ju Jitsu, Judo-u,Karate-u i savršenom poznavanju i  primjeni tradicionalne Japanske vještine Aikido-a (vještine koja se ne koristi u borbama ali bez  čijeg se znanja nebi mogla odvijati takmičenja u DUO sistemu (Goshin - Jitsu / Samoodbrana od napada prema listi napada zadatoj od strane Internacionalne Ju Jitsu Federacije,kao ni prilikom demonstracije Jiu Waze ,načinu demonstracija samoodbrane slobodnim izborom tehnika,simulacija borbe protiv više nenaoružanih napadača.,ima za cilj da ilustruje bogastvo Ju Jitsu tehnika,uvježbanost demonstratora i osnovne principeJu Jitsu samoodbrane i borenja / fluidna adaptibilnost,pravilna upotreba inercije,momenta sile i kretanja,adekvatna primjena blokova,udaraca,

bačanja i imobilizacije,itd.).

Kako bi Jiu Waza mogla da se odvija  u najpogodnijim uslovima ,bezbjedno po učesnike,uz omogućavanje kontinuiranog i harmoničnog prikaza, usvojeni su principi i pravila njenog izvođenja.

4. nedovoljna informisanost klubova borilačkih sportova po pitanju rada međunarodnih sportskih organizacija,

Razlog za pokretanje ovog projekta je taj što u Crnoj Gori ne postoji internet portal na kome bi zainteresovani sportisti  mogli naći sve neophodne informacije koje se tiču Ju Jitsu sporta,tako da se nametnula , potreba za unapređenjem korišćenja IT tehnologija,a naročito u oblasti sportskih organizacija, gdje je sada upotreba IT tehnologija na poražavajuće niskom nivou.

Uzimajući u obzir navedene razloge naš klub je došao na ideju pokretanja ovog projekat kako bi pokrenuli rad u okviru ove oblasti i na taj način dali doprinos u prevazilaženju postojećih problema, koji postoje u radu kluba , a tiču se oblasti i ciljne grupe kojoj se projekat obraća to jest sportistima Ju Jitsu kluba"Duklja".

- nepostojanje adekvatnog web portala / sitea koji bi pružao prave informacije vezane za borilačke sportove.

- nedovoljna informisanost klubova i saveza u CG po pitanju rada međunarodnih sportskih organizacija

- nedovoljno korišćenje mogućnosti IT tehnologija u CG od strane klubova i saveza kojima je web site/portal namjenjen

- potreba za postojanjem internet mjesta koje će u sebi objediniti sve relevantne informacije vezane za rad Ju Jitsu kluba "Duklja".       Izradom informacionog sistema za zaintersovane subjekte-cilj ove aktivnosti je doprinos još efikasnijem poboljšanju nivoa stručnosti sportskih  resursa,čime će se na posredan način doprinijeti unapređenju konkretne tehnološko-trenažne prakse i postizanju što efektnijih  sportskih ostvarenja;

5. Nedostatak finansiskih sredstava za podržku reprezentativcima članovima Ju Jitsu kluba "Duklja"

Od kancelarije JJSCG smo dobili uobičajno "Obavještenje"da zbog nedostatka finansijskih sredstava JJSCG neće finansirati reprezentaciju za odlaske na predstojeća takmičenja"- (23 -25 September Larnaka,Cyprus- VIII Balkans Ju Jitsu Championship  i 11-13. November - Ju Jitsu World Championship 2011 Juniors and  Aspirants Ghent Belgium).

Iz tog razloga i nemogućnosti da u sopstvenoj režiji obezbijedimo neophodna finansijska  sredstva otkazali smo nastup na VIII Balkanskom Ju Jitsu prvenstvu .

Sada su četvorica naših takmičara  od selektora reprezentacije Crne Gore dobili poziv za nastup na prvenstvu svijeta za Kadete i Juniore koje planira da se održi u organizaciji JJIF u  periodu od 10-14.11. 2011 godine Ghent / Belgium.

Za nastup četvorice naših takmičara i trenera neophodna sredstva iznose 4.000,00 .Ju Jutsu Savez Crne Gore je od osnivanja našeg kluba 01.12. 2004 godine jedino snosio troškove nastupa za reprezentaciju petorici od sedmorice naših takmičara koji su nastupili na svjetskom prvenstvu održanom u Atini  27 29.11.2009 godine.

2.2. Ciljevi plana i programa,

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Osnovni ciljevi ovoga programa se ogledaju  u  prezentaciji problema koji prate ovu granu sporta pa samim tim i naš klub, trenutnom stanju kako na nivou našeg kluba tako i na nivou u Ju Jitsu saveza,kao i naše viđenje mogućeg rešenja tih problema kroz realizaciju usvojene Strategije razvoja Ju Jitsu kluba "Duklja".Smatramo da  na taj način utiremo kvalitetnu strategiju razvoja kluba a samim tim i Ju Jitsu sporta u Crnoj Gori.,kako bi  naš klub realizacijom usvojene Strategije razvoja Ju Jitsu kluba "Duklja" postao reper za ostale klubove članove Ju Jitsu Europen Union i International Ju Jitsu Federation u svim elementima koji prate ovu granu sporta.

1. Sprovođenje razrađenih sistema obuke i pripreme mladih  sportista Ju Jitsu kluba"Duklja" kroz  program School of Ju Jitsu "Duklja"

koji se ogleda u povezanosti  između planski sprovedene rane sistematizovane  obuke i  kasnije postignutih vrhunskih rezultata sportista

2. Edukacija trenerskog kadra,

3. Izrada i postavljanje web site-a/portala Ju Jitsu kluba"Duklja"

4. Reprezentativne takmičarske aktivnosti

2.3. Ciljne  grupe,

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

- direktna ciljna grupa ovog projekta su :

a) Dvanaest članova sportskih klubova "Duklja" koji su započeli obuku po Projektu Ju Jitsu kluba "Duklja" ,Obuka podrazumijeva izvođenje trenanžnih procesa i polaganja za učenička i majstorsko zvanje I DAN po programima granskih Nacionalnih saveza borilačkih sportova Ju Jitsu-a, Judo-a ,Karate-a i Aikido-a.

b) 24 reprezentativci Crne Gore u svim uzrasnim kategorijama članovi Ju Jitsu kluba "Duklja",

- indirektne ciljne grupe ovog projekta su:

Sportisti,rukovodeći kadar Ju Jitsu kluba "Duklja" i treneri-saradnici.Trenutna veličina indirektne ciljne grupe je 58 članova,Svi, posredno, učestvuju u projkektu i krajnji rezultati projekta će imati uticaja na profenionalizam i kvalitet u radu Ju Jitsu kluba "Duklja".

2.4. Detaljan opis aktivnosti,

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti. Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (viđeti 2.5).

Postoji više razlog zbog čega je naš klub pokrenuo ovaj projekat. Prvi razlog je taj što se projekat uklapa u planirane ciljeve i zadatke kluba i što projekat predstavlja dio strateškog plana razvoja i organizacije koji se odnose na razvoj kluba, a samim tim mišljena smo i na sami  razvoj Ju Jitsu sporta u Crnoj Gori.

Tehnike koje se koriste slicne su tradicionalnim tehnikama drugih borilackih veština koje zajedno pružaju nevjerovatan arsenal jake i mocne tehnike izuzetne efikasnosti,kao rezultat, dobijen je  metod takmicenja u sportskim borbama i Duo-sistemu (cilj je da se prikaže odbrana od više unapred odredjenih i definisanih napada), koja stice sve vecu popularnost u svijetu i kod nas. Obuka polaznika Ju Jitsu škole "Duklja" za samostalnim izvođenje trenažnih prosesa vezano za tradicionalnu Ju Jitsu vještinu kao i za Ju Jitsu sport podrazumijeva primjenu tehnika i sistem takmičenja prepoznat  od strane Ju Jitsu Europen Union i International Ju Jitsu Federation, podržan  od strane MOK-a i COK-a,

Sama činjenica da je Ju Jitsu sport,dodir triju najpopularnijih japanskih borilačkih vještina,Judo-a,Karate-a  Aikido-a nam govori o kompleksnosti ovoga sporta,kao i o tome da  je za izvođenje kvalitetnih trenažnih procesa i pripremu takmičara za nastupe neophodna osoba obučena za izvođenje trenažnih procesa sa kvalitetnim znanjem elemenata  tri sporta kao i iskustvo u nastupima na Ju Jitsu takmičenjima kako u Borbama tako i u DUO-sistemu.

Smatrajući da samo ona osoba to jest trener koji je redovno odradio treninge i polaganja za majstorska zvanja iz Ju-Jitsu-a, Judo-a , Karate-a i Aikido-a po programima tih granskih sportskih Saveza može biti osposobljena da samostalno održava treninge Ju-Jitsu-a na profesionalnom nivou u duo- sistemu ,borbama i jiu wazi,je razlog što je naš klub pokrenuo akciju obuke sopstvenog trenerskog kadra,koji će u budućem periodu realizovati program rada kako Ju Jitsu škole tako i Ju Jitsu kluba "Duklja".

Planom koji se realizuje predviđenim tempom već četiri godine  dvanaest članova sportskih  klubova "Duklja" se obučava i polaže za zvanja po  programima Nacionalnih sportskih saveza Ju-Jitsu-a, Judo-a ,Karate-a i Aikido-a.

Tako da će naš klub realizacijom ovog projekta iz oblasti organizacije, teoriske edukacije i samog trenažnog procesa biti reper za ostale  klubove članove Ju Jitsu Europen Union i International Ju Jitsu Federation.

Nakon osposobljavanja sopstvenog trenerskog kadra planiramo da počnemo sa Pionirskom školom Ju Jitsu kluba "Duklja" po internom programu  urađenom od strane Stručnog savjeta našeg kluba. uz stručnu  podršku kopetetnih i dokazanih  stručnjaka  iz oblasti borilačkih sportova, sportske medicine,psihologije,pedagogije i sociologije.

Detaljniju prezentaciju Radne verzije plana i programa rada Ju Jitsu škole "Duklja" uz rizik da ostupimo od forme ovog konkursa elaborirat ćemo u Dodatku ovom Projektu  želeći da članove Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću  detaljnije upoznamo sa svim segmentima ovog izuzetno kompleksnog sporta kao i da  obrazložimo našu viziju razvoja Ju Jitsu kluba "Duklja"smatrajući da ćemo na taj način u mnogome članovima Komisije približititi ljepotu i atraktivnost i kompleksnost  ovog sporta,

Aktivnost 1.  Rad  School of Ju Jitsu "Duklja",

.Sprovođenje razrađenih sistema obuke i pripreme mladih  sportista kroz  program Ju Jitsu kluba"Duklja"koji se ogleda u povezanosti  između planski sprovedene rane sistematizovane  obuke i  kasnije postignutih vrhunskih rezultata sportista.

U Crnoj Gori Ju Jitsu postaje sve popularniji,naročito među đecom.O oraganizovanom i sistematskom radu na selektiranju i školovanju đece za Ju Jitsu sport u svim njegovim segmentima kod nas u Crnoj Gori niko nije razmišljao a kamoli započeo.Tako da ovaj naš projekat doživljavamo kao  pionirski poduhvat. Potrebno je prije svega planski i organizovano prostupiti u stvaranju masovne sportske baze putem planski organizovane pionirske Ju jitsu škole "Duklja". Rana sportska specijalizacija đece krozp pionirsku Ju Jitsu školu "Duklja" planirana je u cilju organizovane i sistematske pripreme za buduća vrhunska sportska ostvarenja,što predstavlja jedan od glavnih strateških ciljeva Ju Jitsu kljuba "Duklja".

Dosadašnje lično iskustvo iz prakse kao i naučni radovi i eksperimentalna istraživanja renomiranih sportskih eksperata i institucija, dokazuju usku povezanost između planski sprovedene rane sistematizovane  obuke i  kasnije postignutih vrhunskih rezultata sportista.

Nedostatak razrađenih sistema priprema kvalitetnih takmičara u Ju Jitsu sportu,počevši od najranijeg do zrelog takmičarskog doba,ima kao logičnu posljedicu improvizovani rad u skoro svim klubovima.Naročit problem predstavlja nedostatak jasno definisanih upustava za prelazak iz jedne u drugu uzrasnu kategoriju ,čime bi se osigurao kontinuitet višegodišnjih priprema Ju Jitsu sportista.Želja nam je da svaki naš takmičar nezavisno od ličnih specijalnosti usavrši što veći fond efikasnih tehnika.

Danas kada su sportski rezultati sve manje plod  slučajnosti, smatramo da je potrebno  planski i organizovano pristupiti stvaranju masovne sportske baze putem pionirske Ju Jitsu škole "Duklja".

I Faza, Planom koji se već četiri godine realizuje obuhvaćeni su 12 članova sportskih  klubova "Duklja". Obuka i polaganja za Zvanja se odvijaju po programima granskih nacionalnih saveza borilačkih sportova.Polaganja za Zvanja se održavaju pred komisijama granskih saveza određenog borilačkog sporta po njihovim pravilnicima,tako da će oni  postaju majstori Ju-Jitsu-a,Judo-a, Karate-a i Aikdo-a. Smatramo da samo ona osoba to jest trener koji je redovno odradio treninge i polaganja za majstorska zvanja  po programima tih granskih sportskih saveza može biti adekvatno osposobljena da samostalno i kvalitetno održava treninge Ju-Jitsu-a na  profesionalnom nivou u Borbama, Duo- sistemu i Jiu Wazi.

Planom je predviđeno da ovi kandidati prođu obuku i polaganja za sudijska zvanje kod granskih sportskih saveza a da nakon završene srednje škole,napunjenih osamnaest godina statosti ,dobijenog I Kyu pojasa u Ju Jitsu sportu kod komisije za Zvanja formirane od strane Ju Jitsu kluba "Duklja"steknu uslove  polaganja za Operativnog trenera u Ju Jitsu sportu kod nadležne obrazovne institucije u Crnoj Gori ili okruženju kako bi na taj način bili osposobljeni da održavaju treninge po planu i programu Ju Jitsu kluba"Duklja".

II Faza, Sama činjenica da je Ju Jitsu sport,dodir triju najpopularnijih japanskih borilačkih vještina,Judo-a,Karate-a i Aikido-a nam govori o kompleksnosti ovoga sporta,kao i o tome da nam je za izvođenje kvalitetnih trenažnih procesa neophodna osoba obučena za izvođenje trenažnih procesa sa kvalitetnim znanjem elemenata sva tri sporta.

Osim te činjenice pored brojnih sličnosti među poznatim internacionalnim Ju Jitsu stilovima i asocijacijama svakako postoje i bitne razlike.Ove razlike se najbolje ogledaju u metodama treninga.Čak i onda kada se ciljevi treniranja,klasifikacija tehnika,terminologija i način rangiranja uglavnom poklapaju,mogu da se pojave znatne neusaglašenosti u trenažnim procesima.Potrebno je imati u vidu da se pod ovim pojmom podrazumijevaju kako programi obuke,tako i programi polaganja za određenja zvanja.

U najvećem broju slučajeva-baš kao i u drugim budo vještinama i sportovima-postoje razlike između programa polaganja za zvanja i onoga što se prethodno trenira u sali.

Programom polaganja za pojase u Ju Jitsu klubu "Duklja" je predviđeno da sportisti prikažu sve ono što su  vježbali.Da se najprije  savladaju osnovne tehnike ( Kihon waza) ,da  se kasnije one modifikuju,uklope i iskombinuju ( Renzoku waza) i primijene u sportskoj borbi (Shiai),ili primjena u Duo-sistemu i Jiu -Wazi.  Prva i najvažnija varijacija u metodama treniranja odnosi se na pitanje osnovnih bazičnih tehnika (Kihon waza).

Ovom fazom je predviđena izrada Plana i programa rada School of Ju Jitsu "Duklja", kao i izrada kodifikovanog Internog programa polaganja za pojaseve Ju Jitsu kluba"Duklja", po uzoru na Go Kyu program iz Judo-a (  Go Kyu doslovce prevedeno znači pet principa,a ustanovio ga je Jigoro Kano 1895 godine,a nakon apsorbovanja i poslednjih škola Ju Jitsu-a u sistem Judo-a i višegodišnjeg iskustva,daje mu konačnu formu 1920 godine.Taj Go Kyu je  važeći u cijelom svijetu ).

Programom Ju Jitsu kluba"Duklja" su obuhvaćene tehnike koje se koriste u Judo-u,Karate-u Brazilskom Jij Jitsu -u i Aikido-u a nijesu zabranjene od strane Internationalne Ju Jitsu Federacije.

U radu na donošenju sprovođenja Plana i programa rada School of Ju Jitsu "Duklja",  učestvuju članovi stručnog savjeta Ju Jitsu

kluba "Duklja" uz stručnu  podršku kopetetnih i dokazanih  stručnjaka  iz oblasti borilačkih sportova, sportske medicine, psihologije, pedagogije i sociologije sporta.

Posebnu pažnju vodimo o činjenici da je sportski trening  pedagoški proces vaspitanja ,učenja i povećavanja funkcionalnih mogućnosti sportista u uslovima pravilnog režima rada.

Prilikom osmišljavanja i realizacija sportskog treninga vodili smo prije svega računa da se trenažni proces zasniva  na principima svestranosti ,ponavljanja ,  postupnosti ,očiglednosti i individualnosti,ovi principi su uglavnom važeći smatrajući da je sportski trening  pedagoški proces i oni obezbijeđuju dalji razvoj postupaka i podataka u uslovima sportskog treninga.

Tako da će naš klub realizacijom ovog projekta iz oblasti organizacije, teoriske edukacije i samog trenažnog procesa biti reper za ostale  klubove članove Ju Jitsu Europen Union i International Ju Jitsu Federation.

III Faza,

Ovom fazom je predviđeno da se nakon osposobljavanja sopstvenog kadra formiraju  četiri sekcije pri Ju Jitsu klubu "Duklja",tako da bi Ju Jitsu klub "Duklja" svoje aktivnosti obavljao na četiri različite lokacije u Podgorici.Treninge bi držali  treneri koji su završila predviđenu obuku i sprovodili usvojeni plan i  program škole Ju Jitsu -a "Duklja" , kojim je između ostalog predviđeno da :

- se treninzi  održavaju šest puta nedeljno po 120 minuta po Programu Ju Jitsu kluba "Duklja",

- polaznici ravnopravno uvježbavaju i učestvuju na takmičenjima u duo-sistemu i ,borbama i Jiu Wazu,

- polaznici ravnopravno uvježbavaju i učestvuju u demostraciji Jiu Wazu,

- učestvuju na takmičenjima iz Ju Jitsu-a,Judo-a i Karate-a ,

Ciljevi pionirske Ju Jitsu škole"Duklja",

Cilj pionirske Ju Jitsu škole se zasniva  da otkrije i usmjeri metodama selekcije đece sa izraženim smislom za borilačke sportove, i stručno ih vodi kroz odgovarajući proces razvoja specifičnih fizičkih i psihičkih sposobnosti ,kako bi stekili stabilnu osnovu za postizanje visokih sportskih dostignuća u Ju Jitsu sportu.Prema tome,osnovni cilj rada sa đecom u  Ju Jitsu školi "Duklja" planiran je da bude u cilju sprovođenja opšterazvojnog treninga i učenja osnova bazičnih tehnike ,a ne treninga kojim se priprema organizam za velike napore. Opštih i posebni ciljevi Ju Jitsu škole"Duklja" imaju za cilj da pravilno  usmjere i  pripreme mlade Ju Jitsu sportiste za korisnu djelatnost

u periodu sportske zrelosti .

Planiranje trenažnog procesa Ju Jitsu škole"Duklja",

Planiranjem t renažnih procesa u Ju Jitsu školi "Duklja",podrazumijeva se određivanje ciljeva,zadataka,termina,postizanja sportskih rezultata i trenažnih kontrolnih normativa.

Početni  Zadaci treninga  Ju Jitsu škole "Duklja",

U ovoj fazi usavršavanja i obuke mladih Ju Jitsu sportista glavni akcenat planiramo da stavimo na usavršavanje elementarnih psihofizičkih osobina (snaga,brzina,izdržljivost,okretnost,gipkost), koje treba da donesu prevagu nad vježbama specifične pripreme.

Fizička priprema

Stručni savjet kluba je predvidio da se u programu rada sa mladim Ju Jistu sportistima,sredstvima fizičke pripreme treba stvoriti osnova za opštu sposobnost, i radi toga treba savladati vježbe za opšti razvoj,koje imaju znatan udio u cjelokupnom treningu.

Tehnička priprema

U toku treninga početnika,mladi ju jitsu sportisti uče određene elemente tehničkih vještina do najsitnijih pojedinosti,da bi se tokom daljih trnažnih procesa te tehnike  usavršile i razvija do stepena kada može da bude primijenjema na takmičenjima.

Taktička priprema

Planiramo da početnike obučimo  da savlađuju elementarne taktičke situacije u kojima mogu da uspješno primijene naučenu tehniku,

Taktička priprema ima poseban značaj i predstavlja važan zadatak u obuci mladih Ju Jitsu sportista.

Intelektualna priprema

Intelektualne sposobnosti Ju Jitsu sportista dolaze vidno do izražaja i na treninzima i na takmičenjima,a to se pogotovo ispoljava u taktičkim  dostignućima,u primjeni maksimalne brzine u datom trenutku,u koncentraciji pažnje ,u primanju i obradi informacija, nalaženju odgovarajućih rešenja itd.

Intelektualne sposobnosti moraju da se razvijaju u tijesnoj vezi sa ostalim zadacima od početka rada sa mladim sportistima,kako bi  od početka bolje razvijali psihička svojstva i reakcije.

Organizacija selekcija

Poučeni dosadašnjom praksom, planiramo da sprovedemo oproban način selekcije đece koji će se sprovoditi u tri faze:Šira selekcija.,

Uža selekcija i Konačna selekcija.Ovaj način selektiranja zainteresovane dece za Ju Jitsu sport nije jedini,ali imajući u vidu uslove rada i mogućnosti  našeg kluba,za sada je najprihvatljiviji.

a) Šira selekcija

Za ovaj vid selekcije neophodna je saradnja sa nastavnicima fizičkog vaspitianja osnovnih škola,u čijoj se blizini nalazi naš klub,i njihova će nam pomoć u odabiranju talenata biti od velke koristi planirano je da neki od njih budu u stručni savjet kluba a da se neki direktno uključe u trenažne procese,.

b) Uža selekcija

Prilikom uže selekcije djece za pionirsku Ju Jitsu školu,potrebno je sakupiti i analizirati sledeće podatke:

- lični podaci sportiste

- podaci o zdravstvenom stanju sportiste na osnovu nalaza doktora sportske medicine,koji nam daje mišljenje o podobnosti sportiste da

se podvrgne povećanim fizičkim naporima.

- ocjena opšte i specijalne motorne sposobnosti,proverene standardizovanom  testiranjem.,

- rezultati psiholoških ispitivanja,koja treba da nam daju podatke o inteligenciji sportiste,moralno-voljnim osobinama,i ocjenu sposobnosti

za uklapanje u kolektivini  rad.

Stručni savjet  je izradio verziju izgleda ličnog kartona u koji planiramo sa unosimo sve bitne podatke naših sportista tokom njihovog bavljenja sportom, planirano je da se lični karton stalno  popunjavati novim podacima kako bi se što bolje mogao pratiti  razvojni put sportiste.

Sledeći postupak je formiranje četiri  grupe od po 40 polaznika,imajući u vidu da su iskustva pokazala da tokom trenažnog procesa dolazi do osipanja i do 50% polaznika tako da treba očekivati konačno formiranje četiri  grupe od po 20 polaznika Pionirske Ju Jitsu škole "Duklja".Ovim brojem garantuje optimalan trenažno-pedagoški proces, i kvalitetno savlađivanje planiranog programa.

c) Konačna selekcija

Konačnu selekciju sportista ćemo izvršiti nakon dvije  godine trenažnih procesa ,na bazi stručno-pedagoških posmatranja,praćenja putem određenih mjernih instrumenata, i sagledavanja razvojnih mogućnosti  Ju Jitsu kluba "Duklja".

Aktivnost 2.  Edukacija trenerskog kadra,

Ovaj vid problema bi se ogledao u činjenici koju je dosadašnja praksa  pokazala da  treneri (u ogromnom broju slučajeva) intuitivno

određuju obim i intezitet opterećenja na treninzima ,bez dijagnoze stanja sportiste,kontrole i praćenja efekata doziranih opterećenja.

Za sprečavanje pretjeranosti opterećenja takmičara najbolji način je sistematsko praćenje i kontrola trenažnog procesa,đe je određivanje trenažnih opterećenja kroz cikluse i periode u službi individualnih zahtjeva i mogućnosti samog sportiste,iz tog razloga želimo  da mijenjamo dosadašnju praksu i izbjegnemo improvizaciju treninga.

Na taj način želimo da  pristupimo savremenom načinu treninga,oslonivši  se na tehnološka dostignuća i znanja iz oblasti modernog treninga i sportske medicine kao i da stvorimo optimalne ambijetalne uslove za nesmetano izvođenje trenažnih procesa

a) Izrada "Skripte" sa radnim naslovom Ju Jitsu za obrazovanje trenera i sportista,

Stručni savjet Ju Jitsu kluba"Duklja"započeo je rad na izradi "Skripte" sa radnim naslovom Ju Jitsu za obrazovanje trenera i sportista.

Izrada "Skripte"projektovana je sa ciljem da se može koristiti kao uđžbenik za osposobljavanje trenera i sportista prije svega u Ju Jitsu  sportu.U cjelini je planirano da "Skripta", Ju Jitsu za obrazovanje trenera i sportista,obuhvati najbitnija pitanja iz sledećih oblasti : Ju Jitsu teorije,Ju Jitsu fizičke pripreme, metodike, taktike,tehnike,Izbora vježbi oblikovanja sa posebnom primjenom u Ju Jitsu sportu,praktična primjena Ju Jitsu tehnika,Programiranja priprema za Ju Jitsu sportiste,Dijagnostika treniranosti sportista,Tehnologije sportskog treninga i oporavka,

b) Izrada pravilnika za Zvanja  Ju Jitsu kluba "Duklja"izrađenog u formi  foto i video zapisa

Realizovan je dio aktivnosti koji planira izradu pravilnika za Zvanja  Ju Jitsu kluba "Duklja u formi  foto i video zapisa.U planu je da se po programu za Zvanja sve tehnike urade na sledeći nači uz detaljno analitičko  objašnjenje načina izvođenja određenje tehnike.Planom je takođe predviđeno da naši sporisti u formi video materijala odrade komplet program za Zvanja uz objašnjenje samog principa izvođenja određene tehnike.Komplet materijal planiramo da objavimo na web/ siteu. Ju Jitsu kluba "Duklja".

Uopšteno:Kod ove tehnike porotivnika gušimo jednom rukom i obijema nogama.

Momenat za napad :Kada smo protivnika povukli prema sebi ili kada nas on upravo napada odozgo.

Gušenje:

1. desnom rukom uhvatimo desnu stranu protivnikova okovratnika.Povučemo otvor njegovog desnog  rukava svojom lijevom rukom i

povucemo  njegovo tijelo između svojih nogu gdje možemo kontrolisati.Isporužimo svoju lijevu nogu tako da se stopalo nalazi kod

njegova desnog boka.

2. Snažno povucemo protivnikovu desnu ruku prema sebi.Istovremeno ispružimo svoju desnu nogu i zakvačite ga njome oko vrata,tako da

stopalo bude iznad njegova desnog ramena (slika 1.)

3. Okrenimo bokove ulijevo i unutarnjim dijelom desnog bedra snažno pritisnemo lijevu stranu njegova vrata.Pritisnemo ga da nagne gornji

dio tijela naprijed.

4. Istovremeno stegnemo njegovu ruku i glavu zajedno

5. Savijemo desno koljeno ,desni gležanj stavimo ispod lijevog koljena i noge čvrsto stegnemo (slika 2)

6. Njegovu desnu ruku još više povučemo prema sebi

7. Istovremeno ukočimo prste  na obijema nogama i okrenemo ih prema gore.Čvrsto ga stegnemo između svojih bedara.

Poseban savjet:

1. Povučemo protivnikovu desnu ruku prema sebi što više možemo

2. Svoju desnu ruku provučemo između njegovih nogu i uhvatimo njome unutarnji dio njegova lijevog koljena da ne bi mogao podići

naše tijelo s tatamija.

Uopšteno:

Uchimata je bačanje što se izvodi na dva načina : izvedena na jedan način smatra se nožnim bačanjem ,a na drugi -danas popilarniji smatra se bočnim bačanjem .Objasnit ćemo bočnu verziju kod koje protivnika izvodimo iz ravnoteže prema naprijed ,lijevu nogu postavimo između njegovih ,a desnom nogom ga podižemo gore i bacamo na  tatami.

Momenat za napad :

1. Oboje smo u lijevom prirodnom stavu ,a naš protivnik iskoračuje naprijed lijevom nogom

2. On je lijevu nogu povukao unazad

3. Raširio je obije noge i spreman je da  se odupre

Priprema:

1. Protivnik je zauzeo  obrambeni stav sa široko raširenim nogama i sagnutim gornjim dijelom tijela (slika 1).

2. Izvučemo ga iz ravnoteže desno naprijed ,vukući ga objema rukama.

Napad:

1. U tom trenutku ,dok nam je noga ispružena,lagano savijamo lijevo koljeno,a lijevu nogu stavljamo duboko  između protivnikovih nogu s

petom prema njemu . Bokom podižemo protivnika sa tatamija   .

2. Dok je zadnji dio našeg desnog bedra čvrsto pritisnut uz unutrašnju stranu protivnikovog desnog bedra,ispružamo lijevu nogu u koljenu i

podižemo protivnika sa tatamija na našem bedru.Okrećući gornji dio  tijela oštro prema lijevoj strani ,bačamo ga na tatami.

Posebni savjet:

Kada lijevu nogu stavljamo između njegovih, treba zapamtiti da se pokret desne noge mora nastaviti u istom zamahu na prvi pokret. Desnim bedrom moramo tako zamahnuti da protivnika u prvom zamahu podignemo sa tatamija.

Ključne tačke:

1. Ako lijevu nogu ne stavimo dovoljno duboko između protivnikovih nogu,bačanje neće biti uspješno ,a svojom desnom nogom možemo

udariti i povrijediti protivnika .

2. Ako snažno povučemo objema rukama,lijeva noga će moći ući dovoljno duboko između protivnikovih nogu.

3. Vrlo je opasno ako pokušamo  protivnika prilikom bačanja čvrsto stegnuti na sebe

| Aktivnost Izrada pravilnika za Zvanja Ju Jitsu kluba "Duklja"izrađenog u formi foto i video zapisa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | nadoknada snimatelju-fotografu |  |  | 700,00 € |
| 2. | nadoknada montažeru snimljenog materijala |  |  | 500,00 € |
| 3. | izrada Video materijala Pravilnika za Zvanja u Ju Jitsu sportu |  |  | 1700,00 € |
| 4. | izrada foto materijala Pravilnika za Zvanja u Ju Jitsu sportu |  |  | 800,00 € |
| Ukupno |  |  |  | 3.700,00€ |

c) Prevođenje  stručne literature sa Engleskog , Španskog govornog područja,

Dobijena je izuzetno povoljna ponuda za prevođenje pomenute literature. Ponuđeno nam je da za 1.034 stranica prevoda izdvojimo 4.249,74 € ,što zapravo znači da bi nas jedna stranica prevoda koštala 4,11 €.

a) "Combate Supremo", Autori: Antonio Oliva Seba,Fernando Tores Baena,Jesu s Navarro Mouchet 869 strana,

b) Traditional Aikido / Morihiro Saito 165 strana,

| Aktivnost Prevod stručne literature |  | br, strana | cijena po stranici | pojedinačna cijena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Španskog jezika "Combate Supremo", | 869 | 4.11€ | 3.571,59 € |
| 2. | Engleskog jezika ,Traditional Aikido / Morihiro Saito | 165 | 4.11€ | 678,15 € |
| Ukupno |  | 1.034 |  | 4.249,74 € |

b) Štampa stručne  literature,

Postignut je dogovor između koordinatora za realizaciju ovog projekta i predstavnika renomiranog studija"Mous -Studio" iz Podgorice za pripremu i štampu kniga "Kodokan Judo" "Brazilian Jiu-Jitsu" i Pravilnika za Zvanja u Ju Jitsu sportu

| Aktivnost |  | komada | cijena po komadu | pojedinačna cijena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | "Kodokan Judo" | 50 | 18,42 € | 931,00 € |
| 2. | "Brazilian Jiu-Jitsu" | 50 | 24,98 € | 1.249,00 € |
| 3. | Pravilnika za Zvanja u Ju Jitsu sportu | 200 | 3,00 € | 600,00 € |
| 4. | Rečnika sa terminologijom borilačkih sportova, | 200 | 0,50€ | 100,00 € |
| Ukupno |  |  |  | 2.880,00 € |

Aktivnost 3. Izrada i postavljanje web site-a/portala Ju Jitsu kluba"Duklja"

Kao jedan od razloga, nameće se, potreba za unapređenjem korišćenja IT tehnologija  u oblasti sportskih organizacija, gdje je sada upotreba IT tehnologija na poražavajuće niskom nivou.

Nedovoljna informisanost bi se u mnogome riješila izradom web site-a portala Ju Jitsu kluba “Duklja”na kojem bi između ostalih podataka bili objavljeni i pravilnik za Zvanja  Ju Jitsu KLUBA "Duklja" u formi  foto i video zapisa, "Skripta"- "Ju Jitsu za obrazovanje trenera i sportista", prevedena  stručne literatura sa Engleskog , Španskog govornog područja.

Jedan od ciljeva projekta je unapređenje primjene savremenih IT tehnologija u svakodnevnom radu Ju Jitsu kluba "Duklja".Cilj  je unapređenje primjene savremenih IT tehnologija,kroz izradu i postavljanje,kao i redovno održavanje adekvatnog web site-a/ portala.Na taj način bi se u mnogome riješila nedovoljna informisanost u svakodnevnom radu kluba.Sledeći razlog za pokretanje ovog projekta je taj što je projekat u stanju da pruži veliki broj informacija u poređenju sa sredstvima koja je potrebno uložiti u njegovu realizaciju. Nadalje, sam web site će pružati korisne informacije korisnicima, u realnom vremenu, bez potrebe za čekanjem i prolaskom kroz administrativne procedure

Ovaj cilj će se sprovesti kroz realizaciju predviđenih zadataka projekta, a to su:

- unapređenje informisanosti članova Ju Jitsu kluba "Duklja" po pitanju funkcionisanja i rada međunarodnih Ju Jitsu sportskih

organizacija

- unapređenje korišćenja IT tehnologija u svakodnevnom radu članova  kluba,

- uspostavljanje web site-a/portala, koji bi bio dostupan svim korisnicima u Crnoj Gori i van nje,

- unapređenje znanja korisnika o načinu rada u web okruženju smanjenjem administrativnih i jezičkih barijera u svakodnevnom radu

JuJitsu kluba "Duklja

- pravilnik za Zvanja  Ju Jitsu KLUBA "Duklja" u formi  foto i video zapisa,

- "Skripta"- "Ju Jitsu za obrazovanje trenera i sportista",

- prevedena  stručne literatura sa Engleskog , Španskog govornog područja,

Aktivnost 4, Reeprezentativne takmičarske aktivnosti Jitsu kluba "Duklja"

Četvorica naših takmičara  od selektora reprezentacije Crne Gore dobili poziv za nastup na prvenstvu svijeta za Kadete i Juniore koje planira da se održi u organizaciji JJIF u  periodu od 10-14.11. 2011 godine Ghent / Belgium.

| r.b. | datum | #### organizator - mjesto | akcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 03 - 07.11. | JJS CG/Budva | # Pripreme reprezentacije za Svjetsko prvenstvo |
| 2. | 10 -14..11. | JJIF /Ghent - Belgium | # World Championship Juniors and Aspirants |
| 3. | 10 -11. 12. | JJS PG/ Podgorica | # "Podgorica Open 2011" |

2.5. Vremenski okvir aktivnosti,

- Plan i program će trajati ___ mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec","II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti,kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.Način praćenja i procjena uspješnosti realizacije projekta,

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

| Aktivnost | Indikatori | Metoda /izvor verifikacije | Odgovornost | ##### Mjesto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost 1. "Ju Jitsu Scool of Duklja", Sprovođenje razrađenih sistema obuke i pripreme mladih sportista kroz program Ju Jitsu kluba"Duklja"koji se ogleda u povezanosti između planski sprovedene rane sistematizovane obuke i kasnije postignutih vrhunskih rezultata sportista. | Usvojeni adekvatni programi obuke mladih sportista koji će pomoći organima kluba da na organizovan način unaprijede svoj rad | Polaganja za Zvanja,pred Nacionalnim komisijama | Stručni savjet Ju Jitsu kluba i Rukovodioci trenažnih procesa - TRENERI | ##### Sportski objekti |
|  |  | Kvartalni Izvještaj Nadzornog odbora |  | ##### Sportski objekti |
| Aktivnost 2. Edukacija trenerskog kadra, da pristupimo savremenom načinu treninga, oslonivši se na tehnološka dostignuća i znanja iz oblasti modernog treninga i sportske medicine kao i da stvorimo optimalne ambijetalne uslove za nesmetano izvođenje trenažnih proces | - Izrada "Skripte" sa radnim naslovom Ju Jitsu za obrazovanje trenera i sportista, | koordinator | Stručni savjet u saradnji sa saradnicimaa | ##### kancelarije kluba |
|  | - Izrada pravilnika za Zvanja u Ju Jitsu sportu u formi foto i video zapisa, | koordinator | Stručni savjet | ##### Sportski objekti |
|  | - Prevođenje stručne literature sa Engleskog , Španskog govornog područja, | koordinator |  |  |
| Aktivnost 3. Izrada i postavljanje web site-a/portala Ju Jitsu kluba"Duklja" | uspostavljen adekvatan web site-a/portal u predviđenom roku |  |  |  |
|  | povećanje kvaliteta rada sa sportistima u članovima JuJitsu kluba "Duklja" |  |  |  |
|  | povećanje broja učesnika u sportskim aktivnostima, |  |  |  |
| Aktivnost 4. Reeprezentativne takmičarske aktivnosti Jitsu kluba "Duklja" | Četvorica naših takmičara nastup na prvenstvu svijeta za Kadete i Juniore u organizaciji JJIF u periodu od 10-14.11. 2011 godine Ghent / Belgium. | Postignuti takmičarski rezultati | Trener i takmičari | ##### Ghent Belgium. |

-praćenje primjene stečenih znanja u praksi,

Komisije Ju Jitsu kluba "Duklja" shodno njihovim Poslovnicima o radu i Statutom kluba u saradni sa Nadzornim odborom podnose Predsjedništvu kvartalno izvještaj o radu kluba u svim njegovim segmentima.

Predsjedništvo kluba u saradnji sa komisijama kluba podnijelo je Skupštini na usvajanje Plan rada za narednu 2012 godinu Način praćena uspješne realizacije predviđenih aktivnosti podrazumijeva da Sekretar kluba pisanim putem izvještava Predsjedništvo o tempu i uspješnosti realizacije predviđenog Plana rada u zato predviđenom roku. Tako je Sekretar u obavezi da predsjedništvu početkom mjeseca Maja podnese izvještaj o realizaciji usvojenog Plana rada u periodu Januar zaključno sa krajem Apila.

Predsjedništvo nakon dostavljenog pisanog izvještaja Sekretara donosi stav po pitanju uspješnosti realizacije predviđenog Plana rada u tom periodu,sa posebnim akcentom na uspješnost realizacije planiranih aktivnosti prezentovanih u ovom Projektu pod stavom III.Vremenski okvir aktivnosti. Predsjedništvo je u obavezi da u pisanoj formi donese svoje mišljenje o stepenu realizacije predviđenih aktivnosti koje se arhivira kod Sekretara kluba a kasnije je sastavni dio Plana rada kluba koji se podnosi Skupštini na usvajanje.Isti postupak se ponavlja i u mjesecu Oktobru kada se razmatra realizacija Plana rada kluba u periodu Januar kraj Septembra .

Konačo Predsjedništvo na radovnoj Skupštini kluba koja se održava kako je predviđeno Statutom kluba do kraja Decembra podnosi delegatima na usvajane Izvještaj o radu za proteklu godinu.

Za realizaciju dijela plana rada koji se odnosi na takmičarski ,pripremni i edukativni dio koji je predhodno usvojila Skupština isključivo je zadužen Direktor kuba.

Direktor kvartalno izvještava predsjedništvo o sprovođenju i realizaciji  usvojenog plana rada za čiju je realizaciju odgovoran,dok Skupštini na kraju godine podnosi na usvajanje izvještaj o radu Kluba u  dijelu njegove nadležnosti.

Za realizaciju kompletnog usvojenog plana rada, kojim se regiliše rad kluba , zaduženi su predsjednik, sportski direktor i sekretar kluba. Oni su zaduženi da kvartalno podnose izvještaj predsjedništvu o realizaciji plana u tom kvartalnom periodu.Upoređujući usvojeni plan rada sa njihovim kvartalnim izvještajima predsjedništvo donosi mišljenje i stav o kvalitetu realizacije predviđenih aktivnosti.

Predsjednik kluba,presjednik nadzornog odbora i direktor kluba podnose skupštini kluba na usvajanje izvještajo radu kluba za protelu godinu.

Predsjednik kluba je u obavezi da Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću  na osnovu eventualno odobrenih i realizovanih sredstava, dobijenih putem Konkursa raspisanog od stane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću,dostavi izvještaj o realizaciji sredstava dodijeljenih odlukom Komisije.

Za procjenu kvaliteta programa zadužen je Stručni savjet kluba programa kojeg sačinjavaju predsjednik i četiti člana.

2.7. Održivost,

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Finansijski aspekt:- za realizaciju aktivnosti koje će predvidjeti Strategija razvoja Ju Jitsu klub "Duklja"neophdno je dalje obezbjeđenje sredstava iz javnih  fondova. Edukacija trenera sportista i sportskih radnika iziskuje stalno finansiranje.

Institucionalni aspekt:-  radna grupa koja je uradila Strategiju razvoja Ju Jitsu kluba "Duklja" nastaviće sa svojim angažovanje nakon usvajanja dokumenta u formi Tima za praćenje realizacije ovog dokumenta.Ovim Timom će koordinirati Stručni Savjet kluba  uz logističku podršku NVO  Centra za razvoj fizičke kulture "Duklja" .

Strateški aspekt:- Usvojena strategija razvoja Ju Jitsu kluba "Duklja" koja planira da se većim dijelom realizuje kroz pionirsku.Ju Jitsu  školu Duklja, predstavlja novu politiku u oblasti borilačkih sportova koja će dovesti do promjena u ponašanjima sportskih radnika,klubova i asocijacija. Strategijom se obezbjeđuje dugoročan utcaj na unapređenje rezultata u ovoj oblasti.

3. Budžet,

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| # r.b. | Kategorija troškova | Ukupno € | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost 1 - rad School of Ju Jitsu "Duklja", |  |  |  |  |
| 1. | nadoknada trenerima na godišnjem nivou | 5.760,00 € | 5.760,00 € | x |
| Podzbir I : |  |  | 5.750,00 € | x |
| Aktivnost 2 - Edukacija trenerskog kadra, |  |  |  |  |
| 1. | Izrada pravilnika za Zvanja u formi foto i video zapisa, | 3.200,00 € | x | 3.200,00 € |
| 2. | Izrada "Skripte" | 600,00 € | x | 600,00 € |
| 3. | prevođenje stručne literature | 4.249,74 € | x | 4.249,74 € |
| 4. | štampa stručne literature | # 2.880,00 € | x | # 2.880,00 € |
| Podzbir II: |  |  |  | # 10.929,74 € |
| Aktivnost 3 - Web site / portal |  |  |  |  |
| 1. | Izrada,postavljanje i održavanje web site-a/portala | 1.200,00 € | 1.200,00 € | x |
| Podzbir III: |  |  | 1.200,00 € | x |
| Aktivnost 4 - takmičarske aktivnosti |  |  |  |  |
| 1. | nastupi na turnirima van Crne Gore | 2.140,00 €. | 2.140,00 €. | x |
| 2. | učešće na pripremama | 450,00 € | 450,00 € | x |
| 3. | učešće na Svjetskom prvenstvu za Kadete i Juniore | 4.000,00 € | x | 4.000,00 € |
| 4. | nastupi na turnirima u organizaciji JJSCG | 945,00 € | 945,00 € | x |
| Podzbir IV |  |  | 3.535,00 € | x |
| Podzbir V |  |  |  | 4.000,00 € |
| Podzbir : I, III, i IV |  |  | 10,485,00 € |  |
| Podzbir : II i V |  |  |  | 14.929,74 € |
| # UKUPNO |  | # 25.424,74 € |  |  |

3.1. Neophodna sredstva za realizaciju planiranih Aktivnosti,

a) potraživana sredstva od :

Komisije od  igara na sreću za 2011 god  - 14.929,74  €

Sobstvenih sredstava - 10,485,00

II – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa,

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

a) Osnovnie informaacije o Ju Jitsu klubu "Duklja",

Ju Jitsu klub “Duklja“ iz  Podgorice, je osnovan 01.12.2004 god. Klub je registrovan kod nadležnog organa za sport u skladu sa zakonskim propisima.

Ju Jitsu klub „Duklja“ svoje aktivnosti obavlja u sali  šest puta neđeljno po dva časa pod stručnim nadzorom trenera uz redovnu medicinsku kontrolu dr.Sašenka Ćeranića.U klubu vježba oko 60 članova u svim uzrasnim kategorijama.

Klub  je amaterska društveno sportska organizacija, pionira, omladine,radnih ljudi i građana udruženih u Klub radi zajedničkog bavljenja ovim sportom.

Klub ima vaspitne,sociokulturne i humane ciljeve koje realizuje  kroz trenažni proces, edukaciju,vaspitno – sportski program, takmičarski ,organizacioni i markentiški dio.

Klub je nepolitička, neprofitna organizacija u kojoj je zabranjena diskriminacija bilo po rasi, naciji, religiji,polu, političkom opredeljenju ili po bilo kom drugom osnovu.

Klub zabranjuje svaki vid  kršenja slobode i prava čovjeka i građanina.Niti jedan član Kluba ne smije biti diskriminisan zbog toga što se u nekom svojstvu razlikuje.

Klub prepoznaje  Ju-Jitsu sport kao sistem fizičke i mentalne edukacije.

U svom radu Klub doprinosi razvoju svestrane ličnosti kod svojih članova koja se zasniva na načelima dobrovoljnosti, partnerstva, sklonosti,sposobnosti,etičnosti,naučnim i stručnim saznanjima, humanim odnosima, drugarstvu, poštovanju ličnosti,solidarnosti i pravilima sporta.

Kako je   Ju Jitsu sport  mjesto dodira triju najpopularnijih japanskih borilačkih vještina (Judo-a,Karate-a i Aikido-a)predsjedništvo kluba je iz tog razloga donijelo odluku da se aktivira već registrovani Karate klub “Duklja” (registrovan 23.05..2005god) a da se registruje i aktivira Aikido klub "Duklja" što je i urađeno 03.07.2007god.

Klubovi funkcionišu sa zajedničkom Skupštinom i zajedničkim predsjedništvom.

Misija Ju Jitsu kluba “Duklj“ je uspostavljanje autentične škole Ju-JItsu sporta kao i stvaranje kvalitetnih uslova za razvoj borilačkih sportova, kroz aktivnosti zasnovane na amaterskom principu, uključivanju što većeg broja mladih osoba u trenažne procese kao i veće profesionalizacije pojedinca i kluba.

Klub organizuje i razvija stalnu saradnju sa svim organizacijama koje doprinose razvoju fizičke kulture u Podgorici, Crnoj Gori i šire.

Broj žiro računa: Prva banka 535 - 7364 -06

PIB : : 02684411,

Odgovorna osoba za realizaciju programa:

ing.Rašović Zoran

Adresa i kontakt telefoni:

ul. "4 Jul" br.10, 81000 Podgorica Tel/fax 020 648-241;mob/tel. 067 353-291;e-mail:docleabushido@t-com.me

1.oblici organizovanja,

Za organizaciju i realizaciju programa rada kluba, Skupština je imenovala organe i stalne komisije kluba,preko kojih se odvija djelatnost kluba. Imenovanjem organa i komisija kluba utvrđen je njihov sastav,zadaci,prava , obaveze,odgovornosti i vrijeme za koje su imenovane.

2. organi i komisije kluba,

a) kolektivni organi:skupština,predsjedništvo,nadzorni odbor( shodno Rodnoj ravnopravnosti u sastav Predsjedništva se nalazi 1//3 dama)

b) inokosni organi :predsjednik,sportski direktor,sekretar,

c) komisije kluba:komisija za normativnu djelatnost,disciplinska komisija,stručni savjet, zdrastvena komisija,

3. rad i nadležnost komisija,

Rad i nadležnost komisija i radnih tijela regulisani su  poslovnicima i pravilnicima  o radu komisija i radnih tijela kluba.Poslovnike i pravilnike  o radu komisija i radnih tijela kluba donijelo je predsjedništvo kluba u saradnji sa komisijama  i komisijom za normativnu djelatnost a usvojila Skupština kluba.

a) poslovnike o radu:

Skupštine, predsjedništva, predsjednika, direktora, sekretara, nadzornog odbora, komisije za normativnu djelatnost,disciplinske komisije, stručnog savjeta, zdrastvene komisije,

b) pravilnike:

Pravilnik o osiguranju sportista,polaganja za pojaseve,registraciji  i transferu takmičara, perspektivnim sportistima,dodjeli nagrada i priznanja,

4.Odgovorna lica u Ju Jitsu klubu "Duklja" iz Podgorice :

- predsjednik             Rašović Zoran          	tel/fax   020 648 – 241 ;   mob/tel. 067 353 - 291.

- sportski direktor      Fahrudin Maljević       	tel/fax   020 648 – 241 ;   mob/tel. 067 620 - 312.

- sekretar                  Janković Slobodan           tel/fax   020 648 – 241 ;   mob/tel. 067 615 - 590.

5.Trenerski tim:

Rašović Zoran,Veselin Piletić,Dejan Đurašković, Dejan Vučević,Rašović Marko i Rašović Nikola.

6.Stručni saradnici:

Vuk Rašović,dr.Zoran Ćirković,Ing.Božidar Markuš,Driton Kuka,dr.Sergije Ostojić,dr.Sašenko Ćeranić,dr.Dragan Doder,Boris Vuković, Ranko Ždrnja, Gojko Banjević,

7. starosna, polna struktura i broj sportista Ju Jitsu kluba "Duklja"

| r.b. | uzrasna kategorija | muškarci | dame | br.po uzr. kate. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | mlađi pioniri / ke | 6 | 3 | 9 |
| 2. | stariji pioniri / ke | 8 | 3 | 11 |
| 3. | nade | 3 | 4 | 7 |
| 4. | kadeti / nje | 12 | 4 | 16 |
| 5. | juniori / ke | 8 | 6 | 14 |
| 6. | seniori / ke | 6 | % | 6 |
| broj po polnoj strukturi |  | 43 | 20 | % |
| ukupan broj sportista |  |  |  | 6 3 |

b) Vizija,

Sportom za pravo, čast i slobodu Crne Gore,

c) Misija,

Misija Ju Jitsu kluba"Duklja" je stvaranje uslova za razvoj borilačkih sportova, kroz aktivnosti zasnovane na amaterskom principu, uključenje mladih i saradnja među sektorima, u cilju veće profesionalizacije pojedinaca i samog kluba

Stručni savjet našeg kluba se rukovodio jednim od ključnih preduslova uspješnog sprovođenja formulisanja i vođenja odgovarajućeg postupka izrade strategije razvoja Ju Jitsu kluba "Duklja",valjano sprovedenim  konsultativni procesom .U cilju aktivnog uključivanja saradnika u navedene aktivnosti .Proces formulisanja strategije razvoja Ju Jitsu kluba "Duklja zamišljen je i sproveden kao otvoren i fleksibilan.

Nakon izrade osnovnog strateškog dokumenta pristupili smo izradi Akcionih planova.Aktivno uključivanje eksperata određene grane borilačkog sporta u ključne faze izrade strategije doprinijelo je boljem razumijevanju problema koji prate Ju Jitsu sport u svim segmentima,a samim tim i primjerenijem formulisanju prijedloga kako da se na što bolji način zadovolje potrebe naših sportista.

Strategija razvoja Ju Jitsu kluba "Duklja"predstavlja skup principa o upravljanju planiranim aktivnostima i njihovim strateškim usmjerenjima u budućnosti.Strategija je planska odluka predsjedništva  kojom se polazeći od zacrtane politike u oblasti edukacije, organizacionih i takmičarskih aktivnosti sporta preciziraju načini realizovanja strateških ciljeva.

Ciljevi Strategije razvoja Ju Jitsu kluba "Duklja" se realizuju predviđenim aktivnostima po strateškim oblastima.

d) Ciljevi i planirane aktivnosti,

Djelovanje i osnova strategije razvoja kluba ogleda se prije svega u :

- organizaciji  savremenih  trenažnih procesa kao i organizovanjem i vođenjem takmičenja,programiranju i sprovođenju sportskih aktivnosti,radu na opštem biološkom razvoju i poboljšavanju dostignutog nivoa, doprinosu socijalizacije i humanizacije  ličnosti svojih članova, unapređenju sportske edukacije članova  kluba, stvaranju optimalnih uslova za postizanje sportskih rezultata na svim nivoima takmičenja, stvaranju uslova za postizanje vrhunskih rezultata i dostignuća u Ju Jitsu sportu,zadovoljavanju potreba svojih članova za sportskim izražavanjem i stvaralaštvom,  radom sa polaznicima škole Ju-Jitsu kluba „Duklja“, redovne kontrole zdravstvenog stanja i unapređenju zdravstvene zaštite sportista,uvođenje tehnoloških trenažnih sredstava i medicinskih aparata u praktični rad kluba,  izradai individualnih trenažnih programa sa sve takmičare,unapređenju informisanosti članova kluba uspostavljanjem web site-a/portala,  promociji i razvoju  međugranične sportske i kulturne saradnje,  radu na formiranju svestrane ličnosti svojih članova, radu  na razvijanju patriotizma i sportskog lika kod svojih članova, radu na razvijanju pozitivnih osjećanje, kod svojih članova prema Crnoj Gori i njenim simbolima, poštovanju Evropske konvecije protiv dopinga i odredbi MOK-a,

- ciljeve i interese klub ostvaruje u saradnji sa svojim članovima,

- jedan od sistemskih ciljeva ogleda se u formiranju četiri selekcije pri Ju Jitsu klubu "Duklja",tako da bi Ju Jitsu klub "Duklja"

svoje aktivnosti obavljao na četiri različite lokacije u Podgorici.Treninge bi držali  trenera koja su završila predviđeni program škole Ju Jitsu-a "Duklja" , položila za Dan pojas i završila trenersku kurs predviđen Zakonom o sportu.

Planom je predviđeno da sa muškim članovima  rade dva trenera i to jedan trener sa mlađim uzrasnim kategorijama do Kadeta a drugi sa starijim uzrastom uz godišnju rotaciju.Takođe je planirano da sa curama isključivo rade dame uz isti sistem kao i muškarci.

Ciljeve i interese klub ostvaruje u saradnji sa svojim članovima,

e) realizovane takmičarske aktivnosti,

Takmičarima i rukovodstvu Ju Jitsu kluba "Duklja",osnovanog 01.12.2004godine,uspjelo je da ostvare vidljive takmičarske i organizacione rezultate, koji su doprinijeli i doprinose ostvarenju zadate misije u našoj realizaciji planiranih takmičarskih i organizacionih  aktivnosti.

U proteklom periodu takmičari našeg klub  postigli su značajne takmičarske rezultate:

- svjetsko prvenstvo,          1 peto mjesto

- balkanska prvenstva ,    21 medalja (10 zlatnih, 7 srebrnih ,  4 bronzane)

- državna prvenstva,        85 medalja (38 zlatne ,25 srebrne , 22 bronzanih)

- međunarodni turniri,     60 medalja (29 zlatnih, 21 srebrnih,10 bronzanih)

U Novembru mjesecu, preciznije od 27 do 29.11. u Atini-Grčka za reprezentaciju Crne Gore nastupili su sedam naših takmičara , pet u "Kadetskoj " i dva u "Juniorskoj" konkurencij.

Odlični rezultati koje postižemo kako u takmičarskom tako i u organizacionom dijelu u kontinuitetu od 2005 godine daju nam za pravo  da uz redovno praćenje i primjenu najnovijih dostignuća u trenažnom procesu i medicini sporta počnemo već ove 2011 godine da postižemo evropske i svjetske rezultate u kadetskoj, juniorskoj i seniorskoj konkurenciji kada dvanaest naših takmičara stiču pravo nastupa u tim konkurencijama.

f) dio ostalih realizovanih aktivnosti :

Usvojena je Strategija i Akcioni planovi razvoja Ju Jitsu kluba "Duklja", izvršen je izbor organa i radnih tijela kluba, usvojeni su normativni akati o sveobuhvatnom radu organa i radnih  tijela kluba.,  naši sportisti i tri trenera su uzeli aktivno učešće na predavanjima u organizaciji NVO Centar za razvoj  borilačkih sportova Crne Gore..(Teorijska nastava se održala u prostorijama kluba, đe su sportisti na video  bimu pratili predavanja., drugi dio je bio praktični prikaz primjera iz teoriske nastave.Na praktičnom dijelu polaznici su se upoznali sa  dijelom tehničkih sredstva za odvijanje trenažnog postupka., prevod zvaničnih dokumenta Evropske  i Svjetske Ju Jitsu Federacije,pomogli pri registraciji više Ju Jitsu klubova na teritoriji Crne Gore, jedan smo od organizatora i učesnika trećeg Internacionalnog festivala borilačkih sportova(WMAF MONTENEGRO OPEN 2006 ) koji se održao u Budvi 03.09.2006, organizator smo predavanja i polaganja za operativne trenere borilačkih sportova u saradnji sa Pokrainskim zavodom za sport - Novi Sad održanog u Podgorici decembra mjeseca 2007 god.i Januara mjeseca 2008 god.  kupovina jednog borilišta veličine 100 m2,, kupovina lične opreme za 20 takmičara, kupovina dijela neophodne opreme za izvođenje trenažnih procesa, putovanja na takmičenja,kotizacije,obavezne pripreme za članove Reprezentacije (sve troškove snosio je klub)zbog teške materijalne situacije kod više od sedamdeset posto članova Uprava kluba je donijela odluku  da se članarina ne naplaćuje nikome,kako bi svi imali isti tretman  klub je obezbijedio sredstva za učešće 15 svojih članova u školi skijanja na Veruši u periodu 22.01-29.02.200, najznačajnija akcija Ju Jitsu kluba “ Duklja “ je formiranje 2007god autentične škole Ju-Jitsu kluba „Duklja“  koja je zasigurno  parametar ispravnosti rada jednog sportskog kolektiva , Za realizaciju programa rada  Ju-Jitsu škole “Duklja” urađen je plan rada.Polaznici Škole Ju Jitsu-a njih 12 redovno se takmiče u Judo-u, Karate-u i Ju Jitsu.  Realizovan je dio aktivnosti koji planira izradu pravilnika za Zvanja  Ju Jitsu kluba "Duklja u foto u formi i video zapisu.

g) potencijalni donatori :

Uži Kabinet predsjednika Vlade, Crnogorski Olimpijski Komitet,Sportske kladionice „LOB“, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Prva banka Crne Gore ,Hemofarm Vršac,"Prohous",„Ribnica “,Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine,Ministarstva unutrašnjih poslova ,Ministarstvo pomorstva, saobraćaja i telekomunikacijaj,Asocijacija manjinskih akcionara E.P-CG,Restoran "Maša",Kafe "Grand", Normal Company,Plantaže A.D.

h) partneri,

Ministarstvo prosvjete i sporta, Olimpiski komitet Crne Gore, MUP,Vojska Crne Gore,Udruženje pravnika,Fakultet za sport i fizičko vaspitanja iz Nikšića,Institut fizičke kulture Univerziteta u Novom Sadu,Pokrajinski Zavoda za sport u Novom Sadu,Fakultet za menadžment u sportu Univerziteta "Braća Karić" iz Beograda,Fakultet fizičke kulture u Beogradu ,Udruženje sportske medicine Crne Gore.,NVO Agencija za antidoping u sportu, Institut za pomorsku medicinu Meljine, Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Long Island University,Brooklyn,New York,USA.

f) sastav predsjedništva,

Predsjednik : Zoran Rašović

Članovi : Zoran Ivanović,Igor Bokan,Veselin Stjepčević,Gašić Sonja i Dejan Đurašković

Predsjednik Ju Jitsu kluba "Duklja"

ing. Zoran Rašović

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za

utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću