Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: RAZVOJ HIKING-a I BIKING-a U PODGORICI I NJIHOVO STAVLJANJE U FUNKCIJU PSIHOFIZIČKOG I EDUKATIVNOG RAZVOJA ŠKOLSKE POPULACIJE

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): NVO BIS SPORT KLUB

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

programa: TODOR BRAJKOVIĆ

Adresa i kontakt telefoni: ZELENIKA B.B. 069 028 987

Žiro račun: 550-10572-86

PIB: 02759675

Mjesto: PODGORICA

Vrijeme realizacije: 9 MJESECI

Ukupno potraživani iznos

od Komisije: 3.350,00 e

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

- ciljne grupe,

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije, i

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Istraživanje mogućnosti razvoja HIKING-a i BIKING-a na teritoriji Glavnog grada Podgorica i stavljanje ovih aktivnosti u službu razvoja psihofizičke spremnosti djece uzrasta 12 – 18 godina i doprinos njihovom boljem poznavanju kulturne baštine i  istorije prostora u kojem žive.

Program je namijenjen školskoj populaciji uzrasta 12 -18 godina odnosno starijim uzrastima osnovne škole i učenicima srednjih škola.

Glavna aktivnost će se bazirati na utvrđivanju mogućih maršuta za HIKING i BIKING, prilagođavanje maršuta pojedinim starosnim grupama i uklapanje HIKING-a i BIKING-a sa obilaskom pojedinih značajnih spomenika kulture koji bi se našli na maršutama kao i utvrđivanje programa predavanja na pojedinim maršutama.

Program bi bio realizovan na teritoriji Glavnog grada Podgorica.

Ukupan budžet programa iznosi 7.150,00 eura, a NVO BIS SPORT KLUB od Komisije traži sredstva u iznosu od 3.350,00 eura

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

NVO BIS SPORT KLUB odnosno njeni članovi, nakon dugogodišnjeg rada u relevantnim kulturnim, obrazovnim i sportskim institucijama u Podgorici i drugim gradovima u Crnoj Gori, kao činjenicu su identifikovali veoma nizak nivo sportske kulture, fizičke pripremljenosti kao i poznavanja kulturne baštine i istorije prostora na kojem žive, kod djece i omladine školskog uzrasta  12 – 18 godina. Kao jednu od mogućih aktivnosti na prevazilaženju tog problema NVO BIS SPORT KLUB predlaže izradu studije koja će se baviti mogućnostima BIKING-a  i HIKING-a kao medija preko kojih će se raditi na poboljšanju psihofizičke spremnosti ciljnog uzrasta i njihove edukacije na polju poznavanja kulturne i prirodne baštine kao i istorije prostora odnosno kraja u kojem žive.

BIKING i HIKING kao relativno mlade sportske discipline pružaju izvanrednu i jedinstvenu mogućnost komunikacije sporta i kulture odnosno kombinovanje sportskih i kulturnih aktivnosti u jednu cjelinu. Takođe sve aktivnosti u toku upražnjavanja ova dva sporta će imati izražen edukativni karakter što je u krajnjem i cilj ovog programa.

Redovni školski programi i edukacija ciljnih uzrasta u školama ne zadovoljava potrebe mlađe populacije za zadovoljenjem određenih potreba za specifičnim vidovima edukacije koja bi im bila omogućena na ovaj način.

Studija ima za cilj da se prepoznaju i utvrde staze za HIKING i BIKING na teritoriji Glavnog grada Podgorica, koje bi koristili školski uzrasti od 12 – 18 godina. Prilikom utvrđivanja i određivanja staza vodiće se računa da one polaze od škola i da se završavaju u školskim dvorištima kako bi se izbjegla bilo kakva mogućnost da djeca ostanu bez nadzora vodičke službe ili nastavnog osoblja koje će biti uključeno u program.

Za usrast 12 – 16 godina biće utvrđene staze za HIKING – pješačenje koje će odgovarati njihovom uzrastu i fizičkim mogućnostima dok će za uzrast 16 – 18 godina biti utvrđene duže i teže staze kao i staze za BIKING – biciklizam koje će takođe biti prilagođene njihovom uzrastu i fizičkoj pripremljenosti. Na trasi svake staze će biti neki od značajnih spomenika kulture, kojih na teritoriji Podgorice ima jako puno, koji će omogućiti da se napravi predah i da se održi predavanje o tom spomeniku i istoriji i događajima iz istorije koji su se desili na tom prostoru. Bogatstvo prirodnih ljepota omogućiće da se učesnici u BIKINGU ili HIKINGU istovremeno upoznaju i sa bogatstvom flore i faune u mjestima kroz koja budu prolazili.

BIKING i HIKING kao relativno mlade sportske ili turističke discipline u Crnoj Gori i od Ministarstva turizma su prepoznate kao jedan od značajnih mogućnosti razvoja turizma pa će zbog toga i rezultati ovog programa biti u svrhu daljeg razvoja turizma i mogućnosti njihove implementacije u programe navedenog ministarstva ili turističkih organizacija.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Cilj programa je zadovoljenje kulturnih, kulturoloških, sportskih i psihofizičkih potreba školske omladine preko aktivnosti koje su svojstvene njihovom uzrastu i modernom vremenu u kojem žive.

BIKING i HIKING su mlade sportske grane koje se nekada ubrajaju u tzv. »ekstremne sportove« što ima posebnu draž za ciljnu grupu kojoj je ovaj program namijenjen

Cilj programa je da se utvrde staze koje će učesnicima u BIKINGU i HIKINGU pružiti mogućnost da osim izvanredne prilike za fizičkim vježbanjem tijela i kondicije uz pomoć stručnih lica, dobiju mogućnost da se obrazuju i da im se pruže različiti edukativni sadržaji.

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Program je namijenjen prvenstveno školskoj populaciji starosti 12 -18 godina, odnosno učenicima starijih razreda osnovnih škola i učenicima srednjih škola. Ova uzrasna populacija najmanje poznaje kulturnu baštinu prostora u kojem živi a poznavanje kulturne baštine okruženja u kojem žive osnova je za temeljno obazovanje.

Takođe, rezultati programa će biti, u vidu izvještaja, proslijeđeni svim školama u Podgorici kao i Ministarstvu turizma koje će rezultate ovog programa moći koristiti u svojim programima razvoja HIKING-a i BIKING-a.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

Formiranje stručne ekipe koja će raditi na realizaciji planiranih aktivnosti. U  ekipi će se naći relevantni stručnjaci iz svih oblasti vezanih za realizaciju programa. Ekipu će sačinjavati: Istoričar umjetnosti, arheolog, pedagog, prof. fizičkog vaspitanja, biciklistički trener, turizmolog i turistički vodič.

1.2.           Definisanje staza za HIKING i BIKING koje će biti predmet realizacije programa. Prilikom odabira staza i njihovog lociranja vodiće se računa da  one svojom težinom i opterećenjem koje nose budu prilagođene uzrastu djece kojoj su namijenjene. Staze za HIKING će biti prilagođene uzrastu djece od 12 – 16 godina dok će staze za BIKING biti prilagođene djeci uzrasta od 16 – 18 godina. Sve staze će imati osim sadržaja pješačenja i vožnje biciklom uključene obilaske kulturno istorijskih spomenika na trasi kojom prolaze kao i druge edukativne sadržaje koji doprinose boljem upoznavanju kulture, istorije i prirode prostora u kojem žive.

1.3.           Animiranje pojedinih osnovnih i srednjih škola u Podgorici koje će svojim učešćem pomoći u osmišljavanju i implementaciji pojedinih segmenata programa.

1.4.           Testiranje svake staze koja će u toku realizacije programa biti utvrđena. U saradnji sa školama koje iskažu spremnost da učestvuju u realizaciji programa ili sa klubovima koji imaju starosne grupe koje su cilj ovog programa biće testirane sve staze koje u programu budu prepoznate kao najpogodnije za pojedine starosne grupe. U toku testiranja staza biće utvrđeno da li težinom odgovaraju fizičkim sposobnostima određenih strosnih uzrasta koji budu učestvovali u HIKING-u ili BIKING-u. Takođe će biti utvrđen precizan program predavanja o kulturnoj i prirodnoj baštini prostora na kojem se program realizuje kako bi bio prilagođen uzrastima koji učestvuju u programu i koji će biti krajnji korisnici programa.

1.5.            Izrada izvještaja o realizaciji programa koji će biti dostavljen Ministarstvu kulture i sporta koja će finansirati ovaj program, svim srednjim i osnovnim školama u Podgorici koji će biti krajnji korisnici rezultata ovog programa, Ministarstvu turizma koje će moći uklopiti rezultate ovog programa u svoje planove razvoja HIKING-a i BIKING-a, Turističkoj organizaciji Podgorice koja će moći uklopiti rezultate programa u svoju ponudu domaćim i stranim posjetiocima Podgorice, svim turističkim agencijama u Podgorici.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati _9__ mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. ... |  | Formiranje stručne ekipe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. .... |  |  | Definisanje staza za HIKING i BIKING | Definisanje staza za HIKING i BIKING | Definisanje staza za HIKING i BIKING |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3... |  |  |  |  | Animiranje škola za učešće u programu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4... |  |  |  |  |  | Testiranje staza | Testiranje staza | Testiranje staza |  |  |  |  |
| .1.5.... |  |  |  |  |  |  |  |  | Izrada izvještaja | Izrada izvještaja |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

U realizaciju programa o kojem je riječ uključen je veliki broj stručnih lica, eksperata za svoju oblast, koji će svi zajedno dati doprinos da program bude uspješno realizovan a koji zajedno čine grupu koja će u svakom trenutku imati precizan uvid u sve aktivnosti na pripremi i realizaciji navedenog programa. Nakon završetka programa detaljan izvještaj na čijoj realizaciji će raditi svi učesnici u programu biće dostavljen Komisiji, koja će i ocjenjivati ovaj program.  Takođe organi koji upravljaju sa NVO BIS SPORT KLUB u svakom trenutku imaju uvid u sve aktivnosti koje njeni članovi sprovode prilikom realizacije pojedinih projekata.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Rezultati programa će biti dostupni svim zainteresovanim organizacijama društvenog i privatnog sektora (Ministarstva, škole, NVO sektor, turističke organizacije i agencije itd) koje će moći da ih koriste u razvoju svojih djelatnosti. Rezultati programa nisu vremenski ograničeni i mogu predstavljati benefit za navedene činioce u jako dugom vremenskom periodu.

- Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ... |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ... |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ... |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ... |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Gorivo | Lit | 1.30 | 400 | 520,00 | sponzor | 520,00 |
| 7. | Oprema i rekviziti |  |  |  | 800,00 |  | 800,00 |
| 8. | Bicikli |  | 240,00 | 10 | 2400,00 | sponzor |  |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 3.500,00 |  | 800,00 |
|  | Honorari: |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Članovima stručne ekipe |  | 200,00 | 7 | 1.400,00 |  | 1.400,00 |
| 13. | Članovima NVO BIS SPORT KLUB |  | 260,00 | 4 | 1.040,00 | sponzor | 1.040,00 |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 2.440,00 |  | 1.400,00 |
|  | Administrativni troškovi: |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Potrošni materijal |  |  |  | 250,00 |  | 250,00 |
| 16. | Izrada izvještaja |  |  |  | 900,00 |  | 900,00 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 1.150,00 |  | 1.150,00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 7.150,00 |  | 3.350,00 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

Nevladino udruzenje NVO BIS SPORT KLUB je nestranacko i neprofitno udruzenje osnovano 18. maja 2009. godine. Organizacija je zvanicno registrovana kod Ministarstva unutrasnjih poslova i javne uprave pod rednim brojem 4756 dana 29. maja 2009. godine. Udruzenje je formirano od vise obrazovanih ljudi iz raznih struka: profesori fizicke kulture, medicinski radnici, pravnici, novinari, ekonomisti... sa ciljem razvoja i ocuvanja kulturnih, istorijskih i vjerskih tradicionalnih obiljezja, organizovanja sportskih i kulurnih dogadjaja i istrazivanja, humanitarnih aktivnosti, zastite zivotne sredine, odrzavanja tradicionalnih manifestacija, kao i razvoja sportskog novinarstva. Značaj i vrijednost projekta koji priprema NVO BIS SPORT KLUB prepoznao je i Biciklistički savez Crne Gore, čiji je predsjednik istakao veoma značajnim realizaciju ove ideje, kao i nekoliko biciklističkih klubova. I neke turističke agencije iz Glavnog grada su zainteresovane za rezultate programa, kako bi na osnovu njih obogatili svoju turističku ponudu.

Lice ovlasceno za zastupanje i predstavljanje NVO BIS SPORT KLUB je sportski novinar Todor Brajkovic, diplomirani pravnik iz Podgorice, a u Upravnom odboru su jos Tamara Bozovic, Stanica Golubovic, Sekule Brajkovic i Zoran Obradovic.

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.