Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija B (planovi i programi preko 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa:  Sport - više od igre (angažovanje slobodnog vremena mladih)

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): Centar za promociju zdravih stilova življenja - CEPROS

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: Ivana Radunović,

Adresa i kontakt telefoni: Karađorđeva 16, tel. 069/303-103

Žiro račun:510-18344-07

PIB: 02681331

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: 12 mjeseci: 2011-2012

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 22300 €

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- Cilj plana i programa

Cilj ovog programa je inoviranje rada sportskih organizacija u Crnoj Gori, putem dopunjavanja njihovih planova i programa i kompletiranja infrastrukture i opreme, kako bi se postiglo obuhvatanje najmanje 20% adolescenata u lokalnim zajednicama u kojima ove organizacije djeluju, elementima fizički i socijalno aktivnog načina života.

- Ciljne grupe,

Direktne ciljne grupe su učenici 7, 8 i 9 razreda osnovnih škola i učenici srednjih škola u gradovima Crne Gore (oko 10 hiljada učenika i učenica), kao i menadžment (uključujući sportske stručnjake-trenere i profesore fizičkog vaspitanja) sportskih organizacija i škola (oko 250 osoba).

- Glavne aktivnosti,

Mapiranje rada sportskih organizacija. Utvrđivanje realnih potreba adolescenata za revitalizaciju slobodnog vremena. Projektovanje primjerenih sadržaja realizacije slobodnog vremena. Eksperimentalna evaluacija programa na uzorku sportskih organizacija. Elaborat o inkluziji mladih u sportske organizacije prilagođene zadacima revitalizacije slobodnog vremena i brošura »Sport – više od igre«.

- Mjesto realizacije,

Gradovi u Crnoj Gori sa sportskim organizacijama i školama otvorenim prema inoviranju programa rada (očekuje se uključenje oko 10 gradskih sredina).

- Ukupni budžet,

Kao i traženi iznos od Komisije. Ukupni budžet 22.300 € (traži se od Komisije)

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše dvije strane navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Ubrzana informatizacija društva dovela je do promjene načina života, posebno djece i omladine (adolescenata). Sve se rjeđe susrijeću vršnjačke družine koje, na ulici, na školskim ili klupskim terenima i salama, rekreativno upražnjavaju neku od sportskih igara (fudbal, košarku itd.). Vrijeme provedeno pred televizorom ili, sve češće, pred ekranom kompjutera, apsorbovalo je skoro čitavo slobodno vrijeme mladih ljudi. Manje je živih, neposrednih kontakata a korišćenje mobilnih telefona na svakom mjestu i u svako vrijeme, postala je opšta pojava. Stvoren je privid da je čitavo vrijeme mladih ljudi apsorbovano korišćenjem usluga elektonskih medija i mobilne telefonije koje se, pak, orijentišu komercijalnim zahtjevima a ne kulturnim, zdravstvenim i socijalnim potrebama.

Opisana situacija karakteristična je za omladinu naših gradova, pa i manjih naselja do kojih su se rasprostrli tehnički uslovi internet komunikacije i mobilne telefonije.

Porodice, škole i kulturne i sportske organizacije suočene su sa ovim problemom promjene načina života djece i omladine ali se teško adaptiraju novonastaloj situaciji.  Posebno su bez refleksa na ovaj problem škole i sportske organizacije iako upravo one raspolažu značajnim resursima i naslijeđenim ugledom kod porodica i drugih činilaca lokalnih zajednica.

Imajući u vidu opisanu društvenu situaciju, posebno razmjere problema pretvaranja slobodnog vremena djece i omladine u komercijalno eksploatisano vrijeme od strane informatičke industrije i komercijalnih medija, formulisan je ovaj projekt obnavljanja uloge sportskih organizacija kao nezaobilaznih faktora (niša) čuvanja i angažovanja slobodnog vremena mladih.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše jednoj strani opišite opšti cilj plana i programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Cilj ovog Programa je inoviranje rada sportskih organizacija u Crnoj Gori, putem dopunjavanja njihovih planova i programa i kompletiranja infrastrukture i opreme, kako bi se postiglo obuhvatanje najmanje 20% adolescenata u lokalnim zajednicama u kojima ove organizacije djeluju, elementima fizički i socijalno aktivnog načina života.

Postizanje promjena u načinu rada sportskih organizacija (klubova i sportskih objekata) ostvariće se putem sljedećih aktivnosti:

1)Mapiranje rada (ljudskih resursa, objekata, ostvarenja) sportskih organizacija radi utvrđivanja nivoa inkluzije djece i omladine (adolescenata, 14 do 19 godina starosti) u programe koji čuvaju i obogaćuju sportski, zdravstveno i socijalno, njihovo slobodno vrijeme.

2) Utvrđivanje realnih potreba adolescenata za revitalizaciju slobodnog vremena, posebno, njihove sklonosti i barijera realizacije slobodnog vremena metodima aktivnog načina života.

3)Projektovanje primjerenih sadržaja realizacije slobodnog vremena putem fizičkih – sportskih aktivnosti

4)Utvrđivanje potrebnih i mogućih organizacionih promjena (struktura, kultura, resursi) u sportskim organizacijama koje prihvataju programe revitalizacije načina života (korišćenja slobodnog vremena) adolescenata u svom okruženju.

5)Izrada i podnošenje lokalnim i republičkim institucijama elaborata o inkluziji mladih (adolescenata) u sportske organizacije prilagođene zadacima revitalizacije slobodnog vremena u realnim uslovima CG. Priprema i štampanje brošure »Sport – više od igre«.

2.3. Ciljne grupe

Na najviše pola strane navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Direktne ciljne grupe su učenici 7, 8 i 9 razreda osnovnih škola i učenici srednjih škola u gradovima Crne Gore (oko 10 hiljada učenika i učenica), kao i menadžment (uključujući sportske stručnjake-trenere i profesore fizičkog vaspitanja) sportskih organizacija i škola (oko 250 osoba).

Indirektne ciljne grupe su roditelji učenika obuhvaćeni ovim programom (oko 20 hiljada osoba)  kao i rukovodstva mjesnih zajednica i opština u kojima će se realizovati ovaj program (oko 200 osoba).

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše pet strana navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu i razloge uključenja svakog od svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

|  | Naziv aktivnosti | Opis aktivnosti | Uloga partnera, saradnika ili podugovarača |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pripreme realizacije programa | 1 Razrada programa za potrebe projektnog menadžmenta 2 Formiranje Organizacionog savjeta 3 Kompletiranje radnog sastava projekta (tima saradnika), podjela zaduženja i početak rada | 1 Rukovodilac tima saradnika 2 Podnosilac programa 3 Organizacioni odbor projekta |
| 2 | Mapiranje rada sportskih organizacija | 1 Kabinetski rad – prikupljanje i analiza adresa i podataka sportskih organizacija, škola, mjesnih zajednica, opština 2 Terenski rad – obilazak izabranih programskih jedinica (sportskih organizacija i škola koje su prihvatile saradnju i potpisale memorandum o saradnji) 3 Potpisivanje memoranduma o saradnji sa mjesnim zajednicama i opštinama | 1 Tim saradnika 2 Podnosilac programa i Tim saradnika 3 Podnosilac programa |
| 3 | Utvrđivanje realnih potreba adolescenata za revitalizaciju slobodnog vremena | 1 Anketa učenika i korisnika programa sportskih organizacija 2 Anketa/ intervjui članova menadžmenta sportskih organizacija i škola 3 Obrada podataka obavljenih anketa 4 Analiza rezultata anketa i podnošenje studije na stručnom skupu – usvajanje zaključaka | 1 Tim saradnika 2 Tim saradnika 3 Tim saradnika 4 Tim saradnika |
| 4 | Projektovanje primjerenih sadržaja realizacije slobodnog vremena | 1 Projekti inoviranog rada sportskih organizacija-programskih jedinica 2 Verifikacija projekata u diskusiji na terenu (u lokalitetima programskih jedinica) | 1 Tim saradnika 2 Tim saradnika |
| 5 | Eksperimentalna evaluacija programa na uzorku sportskih organizacija | 1 Izbor 4 projektne jedinice za izvođenje eksperimentalne evaluacije 2 Organizacija i izvođenje eksperimentalne evaluacije programa inkluzije adolescenata | 1 Podnosilac programa i tim saradnika 2 Tim saradnika |
| 6 | Elaborat o inkluziji mladih u sportske organizacije prilagođene zadacima revitalizacije slobodnog vremena | 1 Izrada elaborata 2 Razmatranje elaborata na skupu predstavnika programskih jedinica 3 Podnošenje elaborata organima lokalnih zajednica i Republike nadležnim za razvoj sporta 4 Priprema i štampanje brošure »Sport – više od igre« | 1 Tim saradnika 2 Podnosilac programa i tim sradnika 3 Podnosilac programa 4 Tim saradnika |
| 7 | Završetak programa | 1 Podnošenje izvještaja itd. 2 Usvajanje izvještaja i zaključivanje projekta | 1 Tim saradnika 2 Podnosilac programa |

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

Plan i program će trajati 12 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1 Razrada programa za potrebe projektnog menadžmenta | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Formiranje Organizacionog savjeta |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Komple-tiranje radnog sastava projekta (tima sarad-nika), podjela zaduženja i početak rada |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Kabinetski rad – prikup-ljanje i analiza adresa i poda-taka sportskih organizacija, škola, mjesnih zajednica, opština |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 2 Terenski rad – obilazak izabranih programskih jedinica (sportskih organizacija i škola koje su prihvatile saradnju i potpisale memorandum o saradnji) |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Potpisi-vanje memo-randuma o saradnji sa mjesnim zajednicama i opštinama |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 1 Anketa učenika i korisnika programa sportskih organizacija |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Anketa/ intervjui članova menadžmenta sportskih organizacija i škola |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Obrada podataka obavljenih anketa |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| 3.4 Analiza rezultata anketa i podnošenje studije na stručnom skupu – usvajanje zaključaka |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| 4. 1 Projekti inoviranog rada sportskih organizacija-programskih jedinica |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 4. 2 Verifikacija projekata u diskusiji na terenu (u lokalitetima programskih jedinica) |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 5.1 Izbor 4 projektne jedinice za izvođenje eksperimentalne evaluacije |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 5. 2 Organizacija i izvođenje eksperimentalne evaluacije programa inkluzije adolescenata |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| 6.1 Izrada elaborata |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| 6.2 Razmatranje elaborata na skupu predstavnika programskih jedinica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 6.3 Podnošenje elaborata organima lokalnih zajednica i Republike nadležnim za razvoj sporta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 1 Podnošenje izvještaja itd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 7. 2 Usvajanje izvještaja i zaključivanje projekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

2.6. Očekivani rezultati

Na najviše 1 strani navedite kako će plan i program uticati na poboljšanje:

- trenutne situacije ciljnih grupa;

- tehničkih i upravljačkih kapaciteta ciljnih grupa (gdje je primjenljivo).

Program će uticati na poboljšanje trenutne situacije učenika-adolescenata tako što će im ponuditi nove mogućnosti realizacije slobodnog vremena putem druženja tokom sportskih aktivnosti u klubovima/ sekcijama koje će biti formirane kao sinergija djelovanja klupskih/ školskih stručnjaka/ pedagoga i učenika i njihovih roditelja. Takođe će (u eksperimentalnom dijelu programa) izgradnja novih ili obnova i modernizacija postojećih sportskih terena (staza, skejting objekata i sl.) zadovoljiti potrebu vršnjačkih družina u stambenim blokovima i sl.

Sportski klubovi i škole će ojačati svoje tehničke i upravljačke kapacitete pod uticajem inoviranih programa sportskih aktivnosti učenika a pod uticajem realnih potreba da se slobodno vrijeme učenika ispuni kulturnim, zdravstvenim i socijalnim vrijednostima i sadržajima.

2.7. Publikacije i drugi rezultati

Na najviše jednoj strani navedite publikacije i druge rezultate plana i programa, određujući ih i količinski ukoliko je to moguće.

Na osnovu rezultata ankete i intervjua i izrađenog elaborata, biće izrađena posebna publikacija – brošura »Sport – više od igre« radi promocije aktivnog načina života, očekivanih efekata bavljenja sportom kao načinom ispunjavanja slobodnog vremena kreativnim sadržajima itd. Publikacija će biti objavljena u tiražu koji zadovoljava interesovanje 50 do 60% obuhvaćene učeničke populacije i njihovih roditelja.

2.8. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Monitoring će se vršiti na osnovu operativnih planova nosilaca aktivnosti i zadataka. Za svako tromjesječje će se, na Organizacionom savjetu procjenjivati planirani ishodi (deliverables) tima saradnika predviđeni planom. Planom će biti utvrđeni kriteriji evaluacije (obima, kvaliteta i troškova) za svaki ishod aktivnosti tima saradnika i drugih partnera/ podizvođača.

Zaduženi za monitoring i evaluaciju: Organizacioni savjet na čelu sa Predlagačem programa. Šef tima saradnika.

2.9. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Oblici održivosti                                                           Aspekti održivosti

1-Omladinski sportski klubovi/ sekcije u klubovima     Interes klubova za animiranjem novog

članstva

2-Opštnski/ republički sistemi takmičenja                    Strateški interes gradova/ lokalnih

zajednica za promocijom u javnosti,

putem medija

3-Sportski objekti u stambenim/ gradskim rejonima    Nove mogućnosti bezbjedne sportske

namijenjeni omladinskom sportu                              aktivnosti (ulični sport) pred očima

susjedstva, roditelja, u krugu stambenih

blokova i sl.

4-Inovirani programi sportske aktivnosti u funkciji      Obuka trenera, nastavnika fizičkog

kvalitetne realizacije slobodnog vremena                vaspitanja. Pomoć u inoviranju kurikuluma.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka materijala i obrada unutrašnjih zidova bojenjem - sve površine zidova finalno bojiti posnom bojom ujednačenim tonom po izboru investitora. U cijenu ulaze sve potrebne predradnje (struganje po potrebi), gletovanje oštećenih površina, kao i troškovi za zaštitu gotovih finalnih površina (prozora, vrata i ostalog). Obračun po m2 obrađene površine. | m2 | 5.00 | 78 | 390.00 |  | 390.00 |
| 2. | Nabavka i montaža unutrašnjih staklenih stijena od plastificiranih aluminijumskih profila bez prekinutog termomosta . Zastakljivanje izvesti termopan staklom 4+12+6mm. U cijenu je uključen sav potreban okov i ankersianje stijene u postojeće zidove. Finalana obrada profila je plastificiranje u boji po izboru Investitora.Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Obračun po komadu ugrađene bravarije. U jedinične cijene obračunati i obradu špaletni. Prije nabavke i ugradnje bravarije sve mjere provjeriti na licu mjestu. dim. 340x210(dvokrilna vrata sa sidelight-om) + 340x90 (nadsvijetlo) | kom | 2200.00 | 1 | 2200.00 |  | 2200.00 |
| 3. | Nabavka i ugradnja radnog stola dim. 70x140cm, H75cm. Ploča stola je izrađena od univera debljine 25mm kantovanog ABS trakom debljine 2mm. Noge stola su izrađene od aluminjumskih profila sa maskom u RAL boji po izboru Investitora, sa mogućnošću provlačenja kablova kroz njih. Prednja maska stola izrađenja je od univera debljine 18mm kantovanog ABS trakom debljine 2mm. Boja po izboru Investitora. Obračun po komadu. | kom | 135.00 | 2 | 270.00 |  | 270.00 |
| 4. | Nabavka i ugradnja fiokara-pokretni na metalnim točkićima sa 3 fioke I centralnim zaključavanjem.Korpus I frontovi su od univera debljine 25 mm kantovanog ABS trakom debljine 2 mm, a dno i strane fioka izrađeni su od univera debljine 18mm. Boja po izboru Investitora. Obračun po komadu. | kom | 80.00 | 2 | 160.00 |  | 160.00 |
| 5. | Nabavka i isporuka radnih stolica na točkićima sa rukonaslonom i visokim naslonom za leđa, presvučene platnom.Boja po izboru investitora. Obračun po komadu. | kom | 85.00 | 2 | 170.00 |  | 170.00 |
| 6. | Nabavka i isporuka polu-fotelja-drvena konstrukcija, presvučena platnom. Boja po izboru Investitora. Obračun po komadu. | kom | 90.00 | 3 | 270.00 |  | 270.00 |
| 7. | Nabavka i isporuka stolica na metalnoj konstrukciji, presvučene platnom .Boja po izboru Investitora. Obračun po komadu. | kom | 35.00 | 25 | 875.00 |  | 875.00 |
| 8. | Nabavka i ugradnja komjuterskog stola dim. 70x120cm, H75cm, sa postoljem za kućište i policom za tastaturu na izvlačenje. Ploča stola je izrađena od univera debljine 25mm kantovanog ABS trakom debljine 2mm.Bočne strane i prednja maska stola izrađene su od univera debljine 18mm kantovanog ABS trakom 2mm. Obračun po komadu. | kom | 80.00 | 7 | 560.00 |  | 560.00 |
| 9. | Nabavka i ugradnja podne police- izrađene od univera debljine 25mm kantovanog ABS trakom debljine 2 mm.Policu čine 4 horizontalne ploče dužine 150cm i 4 vertikalne ploče dužine 120cm sve širine 30 cm, koje na taj način formiraju *saće* strukturu.Polica je oslonjena na metalnim nogicama kvadratnog presjeka visine 2cm. Boja po izboru Investitora. Obračun po komadu. | kom | 170.00 | 1 | 170.00 |  | 170.00 |
| 10. | Nabavka i ugradnja dvokrilnog ormara dim. 90x40x210cm za odlaganje dokumentacije. Korpus ormara, vrata i police izrađeni su od univera debljine 18mm kantovanog ABS trakom debljine 2 mm. U svakom krilu postavljene su po četiri horizontalne police, sa mogućnošću različite nivelacije. Vrata su sa bravicom. Ormar je postavljen na metalnim nogicama.Boja po izboru Investitora. Obračun po komadu. | kom | 155.00 | 2 | 310.00 |  | 310.00 |
| 11. | Nabavka i ugradnja itisona. Boja po izboru Investitora. Obračun po m2. | kom | 13.00 | 35 | 455.00 |  | 455.00 |
| 12. | Nabavka i isporuka korpe za smeće- aluminijumska perforirana Ø30 cm.Obračun po komadu. | kom | 10.00 | 2 | 20.00 |  | 20.00 |
| 13. | Nabavka i isporuka - stoni čiviluk metalni sa postoljem za kišobrane.Obračun po komadu. | kom | 35.00 | 1 | 35.00 |  | 35.00 |
| 14. | Nabavka i isporuka - bijela magnetna tabla. Dim. 120*180cm. Obračun po komadu. | kom | 150.00 | 1 | 150.00 |  | 150.00 |
| 15. | Nabavka i isporuka projektora tipa Mitsubishi EX200U (DV003)ili sličnog boljih ili istih karakteristika sa projekcionim platnom sa mogućnošću kačenja na zid ili o plafonsku konstrukciju. Obračun po komadu. | kom | 885,00 | 1 | 885.00 |  | 855.00 |
| 16. | Nabavka i isporuka TV prijemnika 38inch, Sony ili dr. istih ili boljih karakteristika sa DVD uređajem i zvučnicima i metalnim nosačem zidno kačenje uređaja.Obračun po komadu. | kom | 950,00 | 1 | 950.00 |  | 950.00 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 7870.00 |  | 7870.00 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Isporuka i montaža kanalskog mono split sistema proizvođača "TOYOTOMI" ili sličnog istih ili boljih karakteristika: tip DCTI/DCTO 140 HSPO Kapacitet grijanja 15,20Kw Kapacitet hlađenja 14,00Kw Potrošnja – grijanje 4,90Kw Potrošnja – hlađenje 4,70Kw Protok vazduha 3248m3/h Dimenzije spoljanje 1245x940x340 mm Dimenzije unutrašnje 320x1350x800 mm Napajanje 380V/3f/50Hz +/- 10% na spoljašnju jedinicu Maksimalna dužina instalacija 30 m | komplet | 1534.26 | 2 | 3068.52 |  | 3068.52 |
| 18. | Isporuka i montaža Cu cijevi za povezivanje unutrašnje i spoljašnje jedinice sa odgovarajućom izolacijom od sintetičke gume sa parnom branom debljine 6mm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Cu cijev fi 18 mm | m | 4.97 | 30 | 149.10 |  | 149.10 |
|  | Cu cijev fi 12 mm | m | 3.45 | 30 | 103.50 |  | 103.50 |
|  | Izolacija 18x9 mm | m | 1.21 | 30 | 36.30 |  | 36.30 |
|  | Izolacija 12x9 mm | m | 0.98 | 30 | 29.40 |  | 29.40 |
| 19. | Isporuka i montaža PEX-Al-PEX cijevi za odvod kondenzata fi 25x2 mm | m | 2.85 | 30 | 85.50 |  | 85.50 |
| 20. | Isporuka i montaža provodnika za povezivanje unutrašnje i spoljašnje jedinice 5x2,5 mm2 | m | 1.22 | 35 | 42.70 |  | 42.70 |
| 21 | Isporuka i montaža rešetki sa regulatorom protoka za ubacivanje vazduha. proizvod "AEROGRAMMI"-Grčka ili slični istih ili boljih karakteristika. |  |  |  |  |  |  |
|  | tip T1PD 350x150 mm | kom | 29.49 | 16 | 471.84 |  | 471.84 |
|  | tip T1PD 500x200 mm | kom | 38.57 | 8 | 308.56 |  | 308.56 |
| 22. | Isporuka i montaža krovnog ventilatora za izvlačenje vazduha sa regulatorom protoka proizvod S&P-Španija ili slični istih ili boljih karakteristika. tip CTHT 4-450 | kom | 1832.60 | 1 | 1832.60 |  | 1832.60 |
| 23. | Isporuka i montaža kanala za uzimanje i ubacivanje svježeg vazduha,kao i ditribuciju vazduha, kao i kanala za izvlačenje vazduha.Kanali su izrađeni od pocinčanog lima.Cijena obuhvata i spojni i ovjesni materijal (prirubnice,tiplove,navojne šipke,dihtung traku itd). | kg | 4.65 | 1000 | 4650.00 |  | 4650.00 |
| 24. | Isporuka i montaža pločaste samoljepljive izolacije proizvođač "KAIMMANN" za izolaciju kanala za distribuciju vazduha ili slični istih ili boljih karakteristika. | m2 | 14.5 | 80 | 1160.00 |  | 1160.00 |
| 25. | Isporuka i montaža protiv kišne žaluzine za uzimanje spoljašnjeg vazduha proizvođača "AEROGRAMI" ili slični istih ili boljih karakteristika. Tip: BN dimenzija 750x300 mm | kom | 56.92 | 2 | 113.84 |  | 113.84 |
| 26. | Isporuka i montaža prestrujne rešetke za izvlacenje vazduha iz svlacionica, proizvođača "AEROGRAMI" ili slični istih ili boljih karakteristika. Tip: EX dimenzija 400x150 mm | kom | 38.75 | 2 | 77.50 |  | 77.50 |
| 27. | Probijanje otvora za prolazak kanala kroz betonska platna. | paušal | 180.00 | 1 | 180.00 |  | 180.00 |
| 28. | Funkcionalno ispitivanje instalacija kao i izrada elaborata u tri primjerka, sa rezultatima mjerenja i postavnim pozicijama automatike. | paušal | 1675.61 | 1 | 1675.61 |  | 1675.61 |
| 29. | Izrada uputstva za rukovanje i održavanje u tri primjerka. Isporuka cjelokupne dokumentacije o opremi i radovima. | paušal | 495.03 | 1 | 495.03 |  | 495.03 |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 14 480.00 |  | 14 480.00 |
|  | Aktivnost 3 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Izrada i implementacija softvera za Bazu znanja, Call centar i el.bazu podataka korisnika zdravstvenih sistematskih pregleda, provjera funkcionalnosti i održavanje sistema | softver | 20.000.00 | 1 | 20000.00 | 20000.00 |  |
| 31. | Izrada sajta | sajt | 2 000.00 | 1 | 2 000.00 | 2 000.00 |  |
|  | Podzbir III: |  |  |  |  | 22000.00 |  |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 44350.00 | 22000.00 | 22350.00 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše tri strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora. Takođe, navedite resurse koje organizacija ima (kancelarije, opremu, broj zaposljenih itd.).

Posebno navedite kapacitete organizacije za realizaciju podnešenog prijedloga plana i programa i ranije iskustvo u sličnim aktivnostima.

NVO Centar za promociju zdravih stilova življenja – CEPROS osnovana je 2007.god.

Statutom ove NVO utvrđeni su njeni ciljevi. Između ostalog to su: promocija i zaštita ljudskih prava u CG, promocija i zaštita prava djece i omladine; doprinos razvoju sistema zdravstvene zaštite u Crnoj Gori; doprinos razvoju sporta u CG, i sl.

Ciljevi ove NVO korespondiraju sa osnovnim pravima svakog građanina, koja čine pravo na vaspitanje i obrazovanje, očuvanje zdravlja i medicinske pomoći. Država ima obavezu da obezbijedi fizičko i moralno zdravlje čovjeka, da razvija fizičku kulturu i sport i da formira način života koji priliči savremenom čovjeku.

Osnova savremene civilizacije je zdrav i duhovno razvijen čovjek, a zdravlje nacije se postiže i podržava preko slobodno dostupnih medicinskih usluga, široko rasprostranjenje fizičke kulture i amaterskog sporta, zdravog načina života i pravilne ishrane i iskorjenjivanjem štetnih navika.

Polazeći od obaveze razvoja fizičke kulture i sporta, kao jednog od osnovnih prava, te i od činjenice da je savremena generacija djece i omladine izložena posljedicama negativnog stila života, kako u zdravstvenom pogledu (od pogrešne ishrane i gojaznosti do uživanja narkotika), tako i socijalno destrukvnog ponašanja, posebno adolescenata (kriminalitet, dangubljenje i zanemarivanje školovanja, neželjena trudnoća maloljetnica, depresija, suicid itd.) želimo našim aktivnostima da doprinesemo stvaranju uslova za kvalitetno drugačiji način življenja populacije mladih. To je naša misija koju nastojimo ostvariti ovim Projektom, promovišući sport i sportsko-rekreativne aktivnosti u navedenoj populaciji.

Upravni odbor NVO Cepros čine:

| Ime i prezime | Zanimanje | Funkcija |
| --- | --- | --- |
| Ivana Radunović | Prevodilac | Izvršni direktor |
| Mirko Mijajlović | PR menadžer | Član |
| Ivana Pavlićević | Profesor italijanskog jezika | Član |
| Marko Radunović | Inžinjer | Član |
| Ivan Mijović | inžinjer | Član |

Napomena: U realizaciji ovog Projekta ćemo imati neposrednu pomoć od strane više respektabilnih činilaca, koji su navedeni u detaljnom opisu aktivnosti ovog Programa.

Ovo je naš prvi projekat u oblasti sporta, za čije realizovanje nijesmo dobili sredstva ni od jednog drugog donatora, zbog čega od Komisije potražujemo ukupan iznos sredstava.

Resurse koje ima ova NVO navodimo kako slijedi prostor u kojem će se realizovati Program nalazi se u Podgorici, ul. Aerodromska bb – Atomsko sklonište koje ova NVO koristi po osnovu Ugovora o zakupu (dostavljen u prilogu). Prostor je opremljen opremom koja se sastoji od tri kompjutera, jednog skenera, jednog štampača, jednog prenosivog računara, jednog projektora, jednog multifunkcijskog aparata, jednog tel.faxa i kancelarijskog namještaja. Navedenu opslužuje sedam volontera.

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja za prethodnu godinu;

3) kopiju bilansa stanja i bilansa uspjeha;

4) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodnih pet  godina ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za četiri godine prije toga);

5) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

6) izjava organizacije da posjeduje kancelarije za rad i da ima zaposlene (dostaviti list nepokretnosti ili ugovor o zakupu prostorija, kao i M4 obrazac za zaposlene u organizaciji);

7) izjava organizacije da su informacije navedene u prijedlogu plana i programa tačne;

8) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD;

9) izjava partnera o prihvatanju učešća u planu i programu u visini iznosa sredstava koja su navedena u planu i programu, ukoliko u planu i programu postoje partneri.

10) izjava da se sredstva dobijena na osnovu Konkursa neće koristiti za pokriće gubitaka ili drugih obaveza organizacije.

Za detaljnije obrazloženje planova i programa koji potpadaju pod Kategoriju B vidjeti član 15 i 17 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću