NVO ,,Centar za podršku mladih OK“

email: tvrdisicnik@yahoo.com

VLADA CRNE GORE

Ministarstvo finansija

Ul. Stanka Dragojevića br.2

Za

Komisiju za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Predmet : Prijava Projekta na Konkurs od 5. 09.2011godine – A  kategorije

U prilogu Vam dostavljamo Prijavu Projekta na Konkurs od 5. 09.2011.godine raspisan od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, pod nazivom: ,,Stop nasilju u sportu“

Uz prijavu je priložena sva dokumentacija tražena Konkursom, kao i štampana i elektronska verzija Projekta, na CD.

S poštovanjem,

Odgovorno lice za relizaciju Projekta

Nikola Tvrdišić

Podgorica- Stari Aerodrom

Tel: 068 408-144

- Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću:

- Oblast:

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv programa:  ,, Stop nasilju u sportu”!

Podnosilac programa (naziv organizacije): ,,Centar za podršku mladih OK “

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa:  Nikola Tvrdišić Stari Aerodrom

Adresa i kontakt telefoni:  o68 408 144

Žiro račun: 550-10724-18

PIB:  02764989 šifra 302

Mjesto:  Podgorica

Vrijeme realizacije: novembar 2011 – maj 2012 godine.

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 3.750eura

I   -   SAŽETAK  PROGRAMA

CILJ PROGRAMA

Naša NVO ,,Centar za podršku mladih OK« smatra da edukativni proces treba početi sa mladima još u osnovnoj školi kako bi plansko i sistematsko razvijanje fair-play kodova ponašanja, sportske solidarnosti, poštenja, izbjegavanje konzumiranja alkohola i droga stvorilo bezbjedniji odlazak na stadione i manifestacije sporta bez nasilja i agresivnog ponašanja u kasnijim godinama života.Mora se preventivno djelovati kako bi se spriječilo da nam mladi ljudi odrastaju uz negativne primjere i loše modele ponašanja posmatrajući i učestvujući u aktima nasilja u školi , na ulici, na sportskim tribinama, u porodici, na javnim mjestima... Cilj našeg projekta je preventivno djelovati u cilju sprečavanja nasilja u sportu kroz promovisanja fair- plej i sportskog ponašanja Sve aktivnosti su usmjerene na sport bez nasilja , vraćanje igre i zabave u sport, korišćenje vaspitnih potencijala sporta i vraćanje moralnih vrijednosti u sport i društvo u cjelini. Treba podržati pozitivne primjere, nagraditi sportsko ponašanje i podsticati i promovisati kao vrijednost koja je ravna vrijednosti sportske pobjede. Treba afirmisati moral u sportu i društvu uopšte !!!Treba pomoći mladim ljudima da razviju moralni karakter i sport je pored porodice i škole najmoćniji medij za formiranje moralnih vrijednosti i karaktera mladih. No, dobar karakter i moralno ponašanje ne dobija se rođenjem- karakter se uči i stiče kroz dobre programe u porodici, školi i sportskim terenima. Pravilnom preventivnom edukacijom i kreativnom i korisnom organizacijom slobodnog vremena kod mladih- starijih adolescenata -studenata pozitivno ćemo uticati na njihovo ponašanje . To je nas izbor! Sport je cool !!! Podržite nas...! Direktne ciljne grupe su studenti III godine 2 fakulteta i to: Turizam i hotelijerstvo i Pomorskog fakulteta u Kotoru a koji se nalaze u domu: ,,Spasić Mašera“ oko 250 studenata Indirektna ciljna grupa su adolescenti, profesori, roditelji, lokalna zajednica,mediji i svi zainteresovani.

GLAVNE AKTIVNOSTI

- Anketiranje - Predavanja, psihološke radionice...(interaktivnog tipa) - Fudbalski turnir - Poklon fudbalskih lopti za 4 škole ( Lopte za pobjede) - Doniranje 30 karata za utakmicu FK Bokelj - Štampanje promotivnog materijala (flajer,poster, majice, kape...) - Medijska prezentacija i evaluacija projekta

MJESTO REALIZACIJE : Kotor

UKUPNI BUDŽET : 3.800.00

TRAŽENI IZNOS OD KOMISIJE : 3.750.00

II   -   DETALJNIJE INFORMACIJE O PROGRAMU

2.1 OPIS PROBLEMA

Problem nasilja u sportu postaje sve izraženiji problem širom svijeta,koji prijeti da uništi svaku draž sporta.Imajući u vidu da se većina pošasti savrememoga doba kontinuirano preliva i na naše prostore,može se očekivati da su povremeni agresivni ispadi na fudbalskim terenima u Crnoj Gori (Zeta,Berane,Podgorica i drugi) samo potencijalna uvertira,koja zahtijeva pravovremenu preventivnu akciju. Za mlade koji odrastaju u ovakvoj atmosferi,nasilje postaje neka vrsta subkulturnog simbola, ventila za pražnjenje frustracija i mehanizam koji se usvaja vršnjačkom identifikacijom i imitacijom sa karakterističnom mladalačkom težnjom da se uspostavi svoj ideal pravde i sistem vrijednosti. Dodatna zabrinutost kada je riječ o nasilju u sportu je i vidljiva pojava direktne povezanosti između konzumiranja alkohola i opojnih droga od strane navijača i nasilnog ponašanja.Stoga značaj ovog projekta se prepoznaje u nastojanju da se studentima dva Fakulteta uzrasta od 21-22 godine, u periodu starije adolescencije skrene pažnja na viteški duh u sportu i promovišu moralne vrijednosti a samim tim i osnaži ideja da sportsko nadmetamje nije rat i nije ispoljavanje agresije i netolerancije na sportskim terenima. Mladi su nezadovoljni i frustrirani, nemaju kanale kroz koje bi ispoljavali negativnu energiju.Sportski psiholog: Zlatko Bogatinovski ističe:,,suština problema je ponašanje tih momaka.Toje priča koja ide iz porodice,koja je institucija...to su škole, vršnjaci...Pa kad ono tu ne funkcioniše kako treba ,i kad oni budu zapušteni u nekom vaspitnom smislu,onda dođu kao gotov materijal za neke promašene teme i ponašane koje apsolutno ne bi trebalo da ima veze sa sportom." Značaj ovog projekta je u tome da što stalnom edukacijom vršnjaka-studenata ,nude određene aktivnosti u kojima vršnjaci mogu da usmjere svoju energiju i da uče što je pozitivan način navijanja i kako spriječiti nasilje i nedolično ponašanje u sportu.Stoga sve aktivnosti u ovom projektu su usmjerene na sport bez nasilja,vraćanje igre i zabave u sport,korišćenje vaspitnih potencijala sporta,vraćanje moralnih vrijednosti u sport i društvo u cjelini. Imajući u vidu da je na našim sportskim terenima agresivnost još uvijek kontrolisana ,ovaj projekat ima preventivni karakter i skrenuo bi pažnju lokalne zajednice i šireg društva. Socijalni i kulturni efekti ovog projekta biće naša nastojanja da podstičemo vršnjake-studente da sport dožive kao zadovoljstvo a sebe kao navijače koji će biti borbeni sa izraženim osjećanjem pripadnosti,kreativni jer imaju želju nešto da stvaraju,požrtvovani jer sve stvaraju iz ljubavi a za to ne očekuju nikakvu nadoknadu, kolegijalni, hrabri, zdravog duha, posvećeni, promišljeni i razboriti. Rezultati terenskog istraživanja u sklopu projekta Evropske komisije , koje je realizavano na uzorku od 1 000 ispitanika ( uzrasta od 17 – 35 godina , iz Tuzle i Bijeljine ) upućujući na sljedeće zaključke : ogromana većina ispitanika izjasnili su se da pljuju protivničke navijače, gađaju ih raznim predmetima, pale i bacaju baklje na teren, 36,5% izjasnili su da kada su isprovocirani tuku se sa porotivničkim navijačima prije utakmice, 43,1% u toku i 40,6% poslije utakmice, 54% tvrdi da se opija prije utakmice, 46% tokom i 56,9% nakon utakmice, 27,8% uziva u tuči sa policijom prije utakmice 29,1% u toku utakmikce i 32,5% nakon utakmice. Naša NVO smatra da edukativni proces treba početi sa mladima još od osnovnoškolskog uzrasta i povremeno ih pratiti i osnaživati tokom pubertetskog perioda i adolescencije kako bi plansko i sistemsko razvijanje fair-play kodova ponašanja , sportske solidarnosti, poštenja, izbjegavanje konzumiranja alkohola i drugih opijata ostvario krajnji efekat - bezbjedni odlazak na stadione i manifestacija sporta bez nasilja i agresivnog ponašanja u kasnijem periodu života . Imajući u vidu da je na našim terenima agresivnostima još uvijek kontrolisana, ovaj projekat ima preventivni karakter i skrenuo bi pažnju lokalne zajednice i šireg društva upravo zato što društveni sistem presudno utiče na sport i njegovu suštinu. Nasilje u našem ciljnom uzrastu je sve prisutnije i ponekad dođe do izražaja na ulici,kafićima,studentskom domu,sportskim terenima... - Značaj našeg projekta očituje se u reafirmaciji takvih moralnih vrijednosti koje će pomoći mladim ljudima da sport dožive kao zadovoljstvo a sebe kao navijača, koji će biti borbeni, sa izraženim osjećanjem pripadnosti, emotivni zato što burnije od ostalih ljudi reaguju na dešavanja oko sebe, kreativni, jer imaju želju nešto da stvaraju, požrtvovani zato što sve stvaraju iz ljubavi a za to ne očekuju nikakvu naknadu, kolegijalni, hrabri, zdravog duha, posvećeni, promišljeni i razboriti !!!

2.2 CILJ PROGRAMA

- Glavni cilj projekta je preventivno djelovati u cilju sprečavanja nasilja u sportu kroz promovisanja fair- plej i sportskog ponašanja - Konkretni ciljevi projekta su: - Edukacija vršnjaka-studenata s ciljem afirmacije morala u sportu i društvu uopšte - Ojačati ličnost mladih da prepoznaju prave vrijednosti - Promovisanje zdravih stilova života kroz kreativno i korisno provođenje slobodnog vremena - Podsticati mlade da njeguju prave vrijednosti, sportski , kolegijalni i zdravi duh - Medijska prezentacija svih aktivnosti - Uključivanje šire lokalne zajednice u program

2.3 CILJNE GRUPE

- Direktne ciljne grupe: Studenti dva fakulteta i to :Pomorskog fakulteta i Fakulteta za turizam i hotelijerstvo koji su u Studentskom domu :,,Spasić Mašera“

- Indirektne ciljne grupe: adolescenti,roditelji,profesori fizičke kulture, lokalna zajednica,mediji

- Ukupan broj korisnika je 250

2.4 DETALJAN OPIS AKTIVNOSTI

PROJEKAT SMO PLANIRATI REALIZOVATI KROZ VISE FAZA I AKTIVNOSTI: PRVA FAZA: - Anketiranje Ovu fazu zapoceli bi anketiranjem studenata 2 fakulteta kako bi se sagledalo stanje kad je u pitanju mišljenje studenata o nasilju na sportskim terenima.Konsrtuisali bi upitnik o tome da li studenti nasilje u sportu vide i doživljavaju kao ozbiljan društveni problem, da li su nekada prisustvovali ličnim scenama nasilja i kakvo je njihovo iskustvo, koji vidovi nasilja su najprisutniji u sportu( psovke, svađe, tuče...), ko su najčešći akteri nasilja, koji su uzroci nasilja po mišljenju studenata u našem crnogorkom sportu, koje su najefikasnije mjere za njihovo prevazilaženje...Rezultati ovog istrazivanja posluzice nam kao baza podataka, a ujedno da usmjerimo preventivni program u tom pravcu. Za ovu aktivnost zadužen je koordintor projekta a anketu sastavlja tim psihologa - Edukativne aktivnosti-( radionice ) Edukativno-kreativne radionice: - Radionica - informisanje o uzrocima nasilja, oblicima nasilja i osnovnim karakteristikama adolescencije kao kriznog životnog perioda, doprinosi prepoznavanju ponašanja koja predstavljaju neki oblik nasilja - Radionica – edukacija o tome kako drugi doživljavaju nasilje proizvodi ponovno proživljavanje sopstvenih trauma sa efektom relaksacije, kao i uživljavanje u to kako se drugi osjećaju kada pate, pojačavanje saosjećanja i razumijevanja žrtava, jačanje moralnih istanci kao što su savjesno i odgovorno ponašanje, - Radionica – mladi kao žrtve nasilja, adolescenti-nasilnici; identifikacija kao odbrambeni psihološki mehanizam, reakcija na traumu i proces oporavka, samopomoć i psihološka pomoć žrtvama nasilja tri koraka do rješavanja nasilja... - Radionica -identifikovanje alternativnih ponašanja koji će pomoći adolescentima da uvide dobit od socijalno prihvaćenih i adekvatnijih načina rešavanja konfliktnih situacija. Flajeri: konkretni produkti kreativnog dijela radionica će za efekat imati jačanje sportskog duha

Povezanost opšteg cilja i i ciljeva konkretnih aktivnosti je upravo u tome sto će se realizacijom projektivnih aktivnosti, prije svega edukativno-kreativnih radionica, ostvariti i opšti cilj, odnosno informisanje, edukacija, prepoznavanje i izgradjivanje vjestina, identifikovanje alternativnih ponašanja, sto ce doprinijeti prevenciji svih oblika nasilja u ciljnoj grupi. Ovu aktivnost realizovali bi klinički psiholozi, školski psiholozi i pedagozi koji će biti voditelji 4 radionice ( Nada Miranović, Biljana Radović,Dragana Tvrdišić) Radionice će se realizovati u klubu Studentskog doma u Kotoru.(4 radionice interaktivnog tipa) - DRUGA FAZA- Fudbalski turnir Ovaj turnir održaće se između timova 2 fakulteta. Studentima će biti podijeljene majice sa logom:,,Sport je cool! Pobjednički tim će dobiti simboličnu nagradu( pehar i loptu) a među adolesce će se promovisati sport i zdravi stil života .Studentima i svima prisutnima biće podijeljen promotivni materijal. - Poklon lopte za 3škole škole u Kotoru (2 osniovne i 1 srednja) Aktivnost donacije 21 fudbalske lopte u 3 škole u Kotoru realizovaćemo poslije održavanja fudbalskog turnira. Ideja za ovu donanaciju proistekla je iz želje da se mladi što više bave sportom kako bi kreativno i korisno provodili svoje slobodno vrijeme - Podjela 20 karata za prisustvo nekoj aktuelnoj fudbalkoj utakmici Pratićemo aktuelna fudbalska dešavanja i podijelićemo 30 karata za održavanje fudbalske utakmice koja će biti održana u Kotoru. - Štampanje promotivnog materijala i distribucija među studentima ( flajer, kape, hemijske ,,Stop nasilju u sportu“) U ovoj aktivnosti smo planirali štampanje idistribuciju promotivnog materijala sa anti-nasilje porukom,promovisanje uticaja sporta na psihofizičko zdravlje mladih i njihovu budućnost kao i distribuiranje istog među starijim adolescentima kao i omladinom na ulici i kafićima. Za ovu aktivnost angažovaćemo stručni tim psihologa . Cilj nam je kreiranje kvalitetnog informativno promotivnog materijala namijenjenog ciljnoj grupi a koji će imati anti nasilje poruku i promovisati sport kao zdravi životni stil. - III FAZA Evaluacija i izvještavanje rezultata i medijska prezentacija programa . Nastojaćemo da neku od ovih aktivnosti medijski propratimo putem štampanih medija ili budemo gosti radio Kotora

2.5 VREMENSKI OKVIR AKTIVNOSTI

Projekat će trajati 7 mjeseci.

| MJESEC | I | II | III | IV | V | VI | VII |  | VIII |  | IX | X | XI |  |  | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRVA FAZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISTRAŽIVANJE (anketa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / EDUKATIVNE AKTIVNOSTI Radionice predavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DRUGA FAZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPORTSKE AKTIVNOSTI Fudbalski turnir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poklon fudbalskih lopti u 4 škole-Kotor (,,LOPTE ZA POBJEDE") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podjela 30 karata za utakmicu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TREĆA FAZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Štampanje promotivnog materijala :,,Stop nasilju u sportu“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EVALUACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IZVJEŠTAVANJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6 NAČIN PRAĆENJA I PROCJENE USPJEŠNOSTI REALIZACIJE

M O N I T O R I N G P R O G R A M A : Kao metod ocjenjivanja i mjerenja rezultata koristicemo evaluacioni list za studente Koristicemo upitnike ,intervjue sa studentima i roditeljima o efikasnosti programa,zatim cek liste koje cemo konstruisati za ove prilike,reakcije zajednice,zainteresovanost i motivisanost za učešće u projektu.

E V A L U A C I J A P R O G R A M A : Projektom ,,Stop nasilju u sportu"! ne ocekujemo spektakularne i odmah vidljive rezultate! Smatracemo ga uspjesnim ako uspijemo da ovaj program opstane uz obezbjedjivanje trajnog finansiranja koja ce motivisati starije adolescente-studenata da osmisljaju dalje aktivnosti na prevenciji nasilja u sportu. Kvalitativni indikatori: - mladi će kroz radionice razviti i povećati nivo znanja o problemu nasilja u sportu i njegovoj prevenciji - šira javnost, preko elektronskih i štampanih medija upoznaće se sa programom i načinima kako pomoći mladim ljudima tokom odrastanja i na šta treba obratiti pažnju u prevenciji nasilja u sportu - preko fudbalske utakmice ciljna grupa projekta će promovisati zdravi stil života i fer-pley navijanje. - Kvalitetan i stručan sadržaj info materijala predstavljaće savjete za vršnjake i širu javnost o prevenciji nasilja u sportu i prepoznavanju pravih životnih vrijednosti - Kreativnost mladih u pripremi i izvođenju sportskih manifestacija. Kvantitativni indikatori: - broj edukovanih vršnjaka -studenata - broj izvještaja u štampanim medijima - broj priloga u elektronskim medijima - broj promotivnog materijala koji smo distribuirali (flajer ,posteri, majice,) - broj učesnika na manifestacijama

2.7 ODRŽIVOST

Mislimo da je ovaj program originalan i nov.Planirali smo više ovakvih i sličnih programa na realizaciji prevencije nasilja u sportu postavljamo sebi velike ciljeve a ovaj program je prvi u nizu.Smatraćemo ga vrlo uspješnim i korisnim ako dobijemo podršku od Vaše Komiisije. Mislimo da ćemo kroz ovaj Program uticati na: - Smanjenje nasilja u sportu - Promovisanje pravih vrijednosti i morala u sportu - Mlade naučiti da navijaju na pozitivan način - Stvoriti hrabre,požrvovane zravog duha posvećene i promišlene mlade naraštaje. - Izbjegnuti delikvetno i kriminogeno ponašanje; - Podsticati mlade da na kreativan i koristan način iskoriste slobodno vrijeme i zdravo odrastaju!

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktivnost 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Anketiranje |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Štampanje upitnika | primjeraka | 0,10e | 200 | 20.00 | 20.00 | 00.0 |
| 3. | Aktivnost 2. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Edukativno- psihološke radionice | mjesec | 50.00e | 5 x 2 za 2 grupe studenata | 500.00 | 000 | 500.000 |
| 5. | Kompleti za radionice | komada | 4.00 | 30 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| 6. | Potrošni materijal( papir A-4, bojice, fascikle,krede u boji...) | ukupno | 100.00 |  | 100.00 | 0.00 | 100.00e |
| 7. | Posluženje tokom radionica (slatkiš, grickalice...) | komada | 2.oo | 30 | 120.00 |  | 120.00e |
|  | Podzbir I |  |  |  | 860.00e | 0.00 | 840.00e |
|  | Aktivnost 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Fudbalski turnir za studente 2 Fakulteta -Kotor |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kupovina i štampa majca ,,Sport je cool-budi u igri"! | komada | 5.50 | 60 | 330 | 0.00 | 330 |
| 9. | Osvježenje tokom turnira (sokovi) | sokovi | 0.50 | 300 | 150 | 0.00 | 150 |
|  | Kupovina lopti za poklone školama | komada | 30 | 21 | 630 | 0.00 | 630 |
| 10. | Kupovina karata za utakmicu (Bokelj) | komada | 1 | 30 | 30 | 30.00 | 0.00 |
|  | Podzbir II |  |  |  | 1130.00 |  | 1100.00 |
|  | Aktivnost 4. |  |  |  |  |  |  |
|  | Štampanje promotivnog materijala (flajer, kape) |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Flajer | komada | 0,50 | 500 | 250.00e |  | 250.00e |
|  | Kape | komada | 4.00 | 60 | 240.00e |  | 240.00e |
|  | Podzbir III |  |  |  | 490.00e |  | 490.00 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Koordinator projekta | osoba | 80 | 7 | 560.00e | 0.00 | 560.00e |
| 13. | Asistent koordinatora | osoba | 60 | 7 | 420.00e | 0.00 | 420.00e |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PodzbirIV: |  |  |  | 980.00e |  | 980.00e |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Troskovi prevoza |  |  | 7 | 200.00e |  | 200 |
| 16. | internet i telefon |  | 20 | 7 | 140.00e | 0.00 | 140 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 340.00e |  | 340 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 3.800.00e | 0.00 | 3.750.00e |

III   -   DEATLJNIJE  INFORMACIJE  O  PODNOSIOCU  PROGRAMA

Kao novostvorena nevladina organizacija ,,Centar  za podršku mladima OK"saljemo Vam prijedlog Projekta na razmatranje.

Naša NVO  ,,Centar  za podršku mladima OK "salje  Vam prijedlog Projekta na razmatranje.

Ovo je naš drugi  projekat sa kojim apliciramo .Grupa smo mladih entuzijasta spremni za akciju  ali u nedostatku finansijskih sredstava nijesmo mogli realizovati nijednu aktivnost.Učestvovali smo volonterski u realizaciji projekata na prevenciji narkomanije kao vršnjački edukatori po školama na  prevenciju narkomanije.Voljeli bi da i dalje djelujemo preventivno i korisno!!!

Realizacija našeg prvog projekta ,,Sport je naš izbor“ naišla je  je na veliko interesovanje studenata vršnjaka i čitave lokalne zajednice.Donacija  lopti školama je bila i medijski propraćena i zabilježena u Ljetopisu škole.

NVO ,,Centar za podršku mladih OK“ registrovana 26.08. 2009.godine. Ovo je drugi program  sa kojim apliciramo  kod Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

Vizija NVO ,, Centar za podršku mladih OK“ je zadovoljno, demokratsko i građansko društvo u kojem su pojedinci psihofizički zdrave ličnosti, okrenute zdravim stilovima življenja i  radu, u okviru zdravih i socio-ekonomski stabilnih porodica.

Misija NVO je,, Centar za podršku mladih OK“ da preventivno i podsticajno  djeluje na populaciju mladih, koji se nalaze u specifičnom i osjetljivom razdoblju života, odnosno u pubertetu i adolescenciji, da podstičemo mlade da žive zdravo i osjećaju se OK.

Nastojaćemo da ostvarimo partnersku saradnju sa svim NVO koje sarađuju s mladima

Cilj naše organizacije je:

- promovisanje  značaja volonterskog rada

- promovisanje poštovanja ljudskih prava i sloboda , borba protiv rasizma i ksenofobije,

- pružanje neophodnih instrumenata za sarazvoj mladih i aktivno učešće u modernom društvu, uključujući i vještine potrebne na polju novih tehnologija-aktivno korišćenje interneta i učenje online

- upoznavanje mladih sa mogućnostima učenja stranih jezika i promovisanje mobilnosti mladih

- pružanje psihosocijalne podrške  i mladima studentske populacije

- edukacija mladih o problemima i izazovima odrastanja

- afirmisanje zdravog i odgovornog načina života

- organizovanje radioniica o mirnom  rješavanju konflikta

- organizovanju sportskih takmičenja

- organizovanje kreativnih radionica

- afirmisanje različitih kulturnih vrijednosti, razumijevanja i tolerancije

| Naziv organizacije: | ,,Centar za podršku mladih OK“ |
| --- | --- |
| Adresa: | Podgorica - Stari aerodrom |
| Poštanski broj i mjesto: | 81 000 Podgorica |
| Kontakt osoba i pozicija/funkcija u organizaciji: | Nikola Tvrdišić, Izvršni direktor – student i fudbalski sudija srednje fudbalske regije |
| Telefon: | 068 408-507 |
| Fax: | % |
| E-mail: | nikolatvrdisic@yahoo.com, tvrdisicnik@gmail.com |
| Website: |  |
| Registarski broj organizacije: | 4831 registrovana 26.08.2009. godine |

Sastav Upravnog odbora:

Ovo je naš drugi  projekat sa kojim apliciramo .Grupa smo mladih entuzijasta spremni za akciju  ali u nedostatku finansijskih sredstava nijesmo mogli realizovati nijednu aktivnost.Učestvovali smo volonterski u realizaciji projekata na prevenciji narkomanije kao vršnjački edukatori po školama za prevenciju narkomanije.Voljeli bi da i dalje djelujemo preventivno i korisno!!!

Naš prvi projekat kojim smo aplicirali i dobili sredstva bio je:

1.,,Sport je naš izbor-droga nikad“ za koji smo dobili sredstva od Komisije od igara na sreću2010.godine.

Sastav našeg Upravnog odbora sačinjavaju:

1.Nkola Tvrdišić –student III godine Pomorskog fakulteta u Kotoru.

2.Nevenka Vlahović - student IIIgodine  Ekonomskog fakulteta u Podgorici

3.Momčilo Jelenić  - servis menadzer

4.Jovana Papić  -profesor  razredne nastave

5. Slađana Kovačević  student  psihologije Nikšić

6.Marko Vujović- student III godine Fakulteta za turizam i hotelijerstvo Kotor

Ovo je naš drugi  projekat sa kojim apliciramo .Grupa smo mladih entuzijasta spremni za akciju  ali u nedostatku finansijskih sredstava nijesmo mogli realizovati puno  aktivnosti.Učestvovali smo volonterski u realizaciji projekata na prevenciji narkomanije kao vršnjački edukatori po školama za prevenciju narkomanije.Voljeli bi da i dalje djelujemo preventivno i korisno!!!

Naš prvi projekat kojim smo aplicirali i dobili sredstva bio je

1.,,Sport je naš izbor-droga nikad“ za koji smo dobili sredstva od Komisije od igara na sreću2010.godine.

Sastav našeg Upravnog odbora sačinjavaju:

1.Nkola Tvrdišić –student III godine Pomorskog fakulteta u Kotoru. (fudbalski sudija)

2.Nevenka Vlahović - student IIIgodine  Ekonomskog fakulteta u Podgorici

3.Momčilo Jelenić  - program  menadzer

4.Jovana Papić  -profesor  razredne nastave

5. Slađana Kovačević  student  psihologije- Nikšić

6.Marko Vujović- student III godine Fakulteta za turizam i hotelijerstvo Kotor

I Z J A V A

U ime NVO,,Centar za podršku mladih OK“ kao odgovorno lice zaduženo za realizaciju Projekta :“Stop nasilju u sportu.“ Pod  punom moralnom i materijalnoj odgovornosti izjavljujem, da su navedene informacije u prilogu programa tačne.

ODGOVORNO LICE ZA REALIZACIJU PROJEKTA

Nikola Tvrdišić -student

I Z J A V A

U ime NVO,,Centar za podršku mladih OK“ kao odgovorno lice zaduženo za realizaciju Projekta „:“Stop nasilju u sportu“ pod punom moralnom i materijalnoj odgovornosti izjavljujem, da za navedeni Projekt organizacija nije dobila donacije niti  sredstva od drugog subjekta.

ODGOVORNO LICE ZA REALIZACIJU PROJEKTA

Nikola Tvrdišić--student