**Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću**

* 1. **Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)[[1]](#footnote-2)**

**Za:** Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

**Oblast:** (zaokružite oblast za koju konkurišete)

1. Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2. Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom
3. **Razvoj sporta**
4. Kultura i tehnička kultura
5. Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine
6. Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

**Naziv plana ili programa: ''OSNOVNA PLANINARSKA ŠKOLA – 2011.''**

**Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): NVO PLANINSKA ORGANIZACIJA ’’RUNOLIST’’**

**Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: Dževdet Luboder**

**Adresa i kontakt telefoni: ul. Carine bb, Rožaje 84310; 069/794-108**

**Žiro račun: Br. zr. 510-143-6414, CKB, filijala Rozaje.**

**PIB: 02638711**

**Mjesto: Rožaje**

**Vrijeme realizacije: dva mjeseca**

**Ukupno potraživani iznos od Komisije: 1650 eura**

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

1. cilj plana i programa,
2. ciljne grupe,
3. glavne aktivnosti,
4. mjesto realizacije, i
5. ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

**Cilj programa** je promocija i popularizacija planinarstva, jačanje kapaciteta planinarske organizacije ''Runolist'', izgradnja planinarskih staza koja će omogućiti uvid u raznolikosti koje opština Rožaje može da ponudi, različite vrste smještaja, život i običaje stanovnika seoskih područja, upoznavanje i sklapanje prijateljstava između takmičara iz raznih krajeva Crne Gore. **Ciljne grupe** projekta su članovi planinarskih klubova i učenici osnovnih i srednjih škola iz opštine Rožaja. **Glavne aktivnosti:** organizovanje predavanja, izrada i podjela diploma. **Mjesto realizacije** opština Rožaje. **Ukupan budžet** 1800, **traženi iznos od Komisije:** 1650 eura.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

**2.1** **Opis problema**

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Istraživanja i statistički podaci ukazuju da planinarstvo nastavlja da bude sve popularnije na globalnom nivou, a naročito u Evropi, zbog čega je ova ciljna grupa izuzetno zainteresovana za nove destinacije i eko-turizam. Za Crnu Goru i naravno opštinu Rožaje je od esencijalne važnosti razvitak novih i inovativnih sportova i turističkih proizvoda, ko što su planinarske ture i planinarski maratoni koji bi bili prilagođeni ovoj ciljnoj grupi i koji bi donosili profit turističkim biznisima. U opštini Rožaje aktivnostima našeg kluba je odrađena planinarska staza u dužini više od 30 km koja će uz manje održavanje zadovoljiti internacionalne standarde. Naša NVO je pripremila program kako bi osposobila veći broj planinarskih vodia koji će turiste voditi bezbijedno kroz prelijepe predjele rožajske prirode pune kontrasta i biće to prilika da istaknemo običaje održivog turizma uključujući kulturu putovanja, odgovornosti i doslijednosti, i sve to u manjim grupama kako bi se minimizirao uticaj na prirodu i lokalne zajednice, sa garancijom da je ovaj vid sporta koristan za sve koji se odluče da učestvuju.

**2.2.** **Ciljevi plana i programa**

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Ciljevi projekta su ekološka edukacija srednjoškolaca I osposobljavanje za samostalno planinarenje. Akcije podrazumijeva pješačke ture po gradu i okruženju (planina Štedim) i akcije čišćenja prirode. Edukacija i upoznavanje učesnika sa svojom okolinom, uključivanje u borbu za sprečavanje zagađivanja voda u opštini Rožaje i šire, a naročito Bukeljke, uključivanje u "Osnovnu školu planinarstva" osoba svih uzrasta i različitih psihofizičkih sposobnosti, rad i život u prirodi kroz edukaciju, stvaranje svijesti kod djece o suživotu sa prirodom, predstavljanje značaja zdravog života, jačanje svijesti o neophodnosti očuvanja životne sredine.

Takođe cilj projekta jeste osim ekološke svijesti razviti i svijest o važnosti mentalnog zdravlja, zdravih stilova života i aktivizma u zajednici.

Učešćem na pješačkim turama i predavanjima podigla bi se svijest ucesnika projekta o znacaju ocuvanja prirodne sredine i važnosti uključivanja u sportske aktivnosti tipa palninarstvo, brdsko/planinski biciklizam. Smatramo da bi se kod srednjoskolaca rodile ideje o formiranju ekoloskih i planinarskih organizacija koje ce se baviti unapredjenjem i zastitom svog prirodnog okruzenja.

**2.3. Ciljne grupe**

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Ciljna grupa su srednjoškolci. Broj osoba koji planiramo da direktno obuhvatimo projektom je 50 učenika i učenica. Indirektnu korist od projekta će imati oko 2000 posjetilaca koji u toku godine dolaze na Štedim, Hajlu i druge planine a smjestaj pronalaze u planinskim selima Dacice, Bukelj i Karuđerski Laz.

**2.4. Detaljan opis aktivnosti**

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

Prva aktivnost će biti poziv Planinarskom Savezu Crne Gore da obavijesti klubove o terminu Škole planinarstva, zatim:

**OSNOVNA PLANINARSKA ŠKOLA – 2011.**

**PRVI MJESEC, 4 VIKENDA**

Prvi vikend je predviđen za okupljanje oko 50 učesnika na manifestaciji ‘’OSNOVNA ŠKOL A PLANINARSTVA - 2011’’ Sabirno mjesto za okupljanje je Sportski Centar na Bandžovom brdu na kome će se do 08:00 h okupiti svi zainteresovani polaznici Škole planinarstva, planinari kao i ljubitelji prirode i planinarenja.

Planinari će u grupama predvođeni višegodišnjim planinarskim vodičima: **Sead - Sejo Ramusović** i **Dževdetom – Kokanom Luboderom**

Planinari (pripravnici) će biti odvedeni do Seoske škole u Dacićima gdje će se postaviti kamp i gdje će se vršiti obuka, na putnom pravcu Rožaje – Kula – Peć odakle će se u dužini od oko 10 km popeti do planine Štedim koji je zborno mjesto za sve učesnike. Škole planinarstva jer se očekuje dolazak i grupe iz Berana koja će se pridružiti našim planinarima. Poslije dolaska svih predviđenih grupa učesnika Osnovne škole planinarstva biće održano predavanje o potrebi očuvanja prirodne okoline od strane **Daniela Vinceka** kao i užina i osvježenje za učesnike planinarskog pohoda i Škole planinarstva. Svi učesnici Škole planinarenja će biti smješteni u planinarskom kampu i u Osnovoj Školi „Daciće“ dok će u obližnjim katunima biti smješteni planinarski vodiči i iskusniji planinari. Smještajni kapaciteti planinarskog kampa i Osnovne Škole „Daciće“ su zadovoljavajući za predviđeni broj učesnika manifestacije koji će se kretati oko 50 učesnika uključujući i vodiče iz našeg planinarskog društva.

Treći i četvrti vikend su predviđeni za planinarenje i pohod na vrh Hajla (2403. mnv) na istoimenoj planini. Predviđeno je da učešće u pohodu uzmu svi učesnici manifestacije, odnosno polaznici ‘’Osnovne škole planinarstva – 2011.’’ koji će se ponovo podijeliti u dvije grupe shodno prethodnom iskustvu. Polazak planinara je predviđen u ranim jutarnjim časovima. Kod kampa ‘’Daciće’’ se nalazi početak markirane staze. Svi učesnici ‘’Škole planinarstva’’ će se popeti na vrh Hajla predvođeni spomenutim vodičima. Sa osnovama planinarenja će se polaznici ‘’Osnovne škole planinarstva’’ upoznati od strane iskusnog planinara i pisca planinarskog vodiča **Ratka R. Popovića**.

**DRUGI MJESEC, 4 VIKENDA**

Projektom je predviđeno vraćanje svih učesnika kod planinarskog kampa „Daciće“ gdje će se u drugom mjesecu prvog I drugog vikenda održati ’’**Osnovna škola planinarstva – 2011.’’** koju će voditi **Semir Kardović** - planinarski vodič, dr. **Sanja Beloica** ljekar opšte prakse i prof. Mirsad Murić – profesor biologije inače svi članovi Planinske organizacije ’’RUNOLIST’’ – Rožaje.

Semir Kardović će prisutne upoznati sa planinarskom opremom detaljno upoznajući polaznike kursa sa osnovnom opremom: Odjeće i obuća, Ranac i sadržaj u njemu, posebnom (dodatnom): Šator; Vreća za spavanje; Karimat; Kese za smeće; Tablete za dezinfekciju vode; Sredstva za ličnu higijenu i tehničkom opremom: Dereze; Cepin; Oprema za osiguranje. On će prisutne takođe upoznati sa savjetima za sigurno kretanje po planinama, zatim sa osnovnim saznanjima o meteorologiji; orijentaciji; opasnostima u planinama; pozivi za pomoć; međunarodni znaci za poziv helikoptera...

Trećeg I četvrtog vikenda Dr. Sanja Beloica će prisutnim učesnicima planinarskog pohoda i ’’Osnovne škole planinarstva’’ govoriti o prvoj pomoći (Promrzlinama; Sunčanica; Toplotni udar; Srčano oboljenje; Povreda glave; Oživljavanje). Dr Beloica će takođe održati predavanje o ishrani planinara.

Prof. Mirsad Murić će održati predavanje na temu očuvanja okoline. G.din Murić je najbolji poznavalac rijetkih, endemičnih i reliktnih biljaka.

Predviđeno je da cjelokupnu trodnevnu manifestaciju snima pored lokalne televizije APR i sportska redakcija TV ATLAS sa kojom naše planinarska organizacija ’’RUNOLIST’’ ima dobru saradnju. Takođe je predviđeno i održavanje dvije konferencije za štampu, na dan otvaranja i zatvaranja Škole Planinarstva.

**2.5. Vremenski okvir aktivnosti**

* Plan i program će trajati \_\_2\_ mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mjesec**  **Aktivnost** | **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X** | **XI** | **XII** |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. medijska promocija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. organizovanje časova u prirodi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. priprema i markacija staze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. smještaj u planinarskom domu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. dodjela sertifikata polaznicima škole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije**

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Monitoring programa ćemo vršiti na osnovu broja učesnika programa, broja učesnika naŠkoli planinarstva. Evaluacija će se vršiti na osnovu upitnika koji će anonimno popuniti svi Planinarski klubovi učesnici klubovi učesnici maratona gdje će iskazati svoj sud o kvalitetu organizovanja takmičenja.

**2.7. Održivost**

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Program će se realizovati uz pomoć odobrenih sredstava Komisije za raspodjelu dijela prihodaod igara na sreću i sponzora kao i volonterskog rada članova naše NVO.

3. **Budžet**

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Kategorija troškova** | **Jed.**  **mjere** | **Cijena/**  **jed. mjere** | **Broj** | **Ukupno EUR** | **Drugi izvori:** | **Potražuje se od Komisije** |
|  | **Aktivnost 1** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Medijska promocija | dan | 5 | 30 | 150 |  | 150 |
| 2. | Izrada diploma | komad | 10 | 30 | 300 |  | 300 |
| 3. | Priprema i markacija planinarske staze | dan | 50 | 3 | 150 | 150, sopstvena sredstva |  |
| 4. | Štampanje promotivnog materijala, flajera | kom | 1 | 100 | 100 |  | 100 |
| 5. | Dva obroka i osvježavajući napici za dva mjeseca škole planinarstva | dan | 3 | 150 | 450 |  | 450 |
|  | **Podzbir I:** |  |  |  | **1150** | **150** | **1000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Aktivnost 2** |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Štampanje diploma za polaznike ''Škole planinarstva'' | kom | 2 | 50 | 100 |  | 100 |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Podzbir II:** |  |  |  | **100** |  | **100** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Honorari** |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Ekolog, instruktor | dan | 50 | 3 | 150 |  | 150 |
| 13. | Planinarski vodič, instruktor | dan | 50 | 3 | 150 |  | 150 |
| 14. | Ljekar | dan | 50 | 2 | 100 |  | 100 |
|  | **Podzbir:** |  |  |  | **400** |  | **400** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Administrativni troškovi** |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Troškovi prevoza | dan | 30 | 3 | 90 |  | 90 |
| 16. | **Troškovi telefona** | dan | 20 | **3** | **60** |  | **60** |
|  | **Podzbir:** |  |  |  | 150 |  | 150 |
|  | Ukupni troškovi 1800 |  |  |  | **1800** | **150** | **1650** |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

NVO P.O. RUNOLIST su 2006. godine osnovali višegodišnji planinarski vodiči sa ciljem popularizacije orijentacije i rekreativno-izletničkog planinarenja, slobodnog penjanja (free climbing), alpinizma, snow-borda, speleologije… NVO je upisana u Registar NVO 21 .11. 2006. godine, pod rednim brojem 3742, koju zastupa i predstavlja Dževdet Luboder iz Rožaja ul. Carine bb. NVO broji 20 članova, većinom iskusnih planinara i vodiča. E-mail: kokan\_77@hotmail.com

Prema statutu NVO-a osnovni ciljevi i zadaci udruženja su:

- razvoj planinskog turizma i sporta,

- pružanje usluga planinarskih vodiča,

- smještaj u planinarskim domovima,

- zaštita prirodne okoline,

- organizovanje kurseva za vodiče,

- organizovanje škole u prirodi, škole snowboarda,

- organizovanje alpinističkih i planinarskih pohoda u zemlji i inostranstvu,

- organizovanje gorske službe spašavanja.

Planinska organizacija ‘’RUNOLIST’’ na rožajskim planinama organizuje foto-safari izlete od juna do oktobra. Kretanje je na visinama od 1010 – 2403 mnv, u prelijepim ambijentima Hajle i drugih planina. Takođe organizujemo planinarske pohode u zemlji i inostranstvu, kao i pružanje usluga planinarskih vodiča turistima koji posjećuju Rožajske planine.

Kancelarija NVO se nalazi u ulici Carine bb.

Kontakt telefon 069/794-108; e-mail: kokan\_77@hotmail.com

NVO P. O. ‘’RUNOLIST’’ je do sada uspješno realizovala sljedeće projekte:

1) **”3D karta rožajskih planina”** Projekat je podržao UNDP i Opština Rožaje za 2006. godinu. Štampana je planinarska karta rožajskih planina u formatu A3.

2) Projekat **‘’Izgradnja vještačke stijene’’**. Uz podršku Opštinskog razvojnog fonda i francuskog udruženja ‘’Betton-Montenegro’’ smo 2007. godine započeli realizovali našeg najznačajnijeg projekta izgradnje vještačke stijene koja će koristiti kako za obuku pripadnika Gorske službe spasavanja tako i za rekreaciju i edukaciju planinara i alpinista više klubova iz Rožaja i susjednih gradova

3) Takođe smo početkom 2008. godine (8, 9 i 10. januara) u saradnji sa PSD ‘’Jelenčica’’ realizovali projekat **‘’Memorijalni pohod – Safet Mavrić - Ćako 2008’’** Ovaj projekat je finansirala Opština Rožaje i TO Rožaje.

4) 2008. godine smo uz podršku Opštine i NVO ‘’Centar za posmatranje i zaštitu ptica’’ iz Podgorice realizovali projekat: **‘’HAJLA – DOM ZA PTICE’’**.

5) Projekat **’’Dani bicklizma i orijentacionog planinarstva’’** realizovan je 12. avgusta 2008. godine uz podršku Ministarstva turizma i zaštite životne sredine za 2008. godinu.

6)Projekat **’’Zaštita prirodne okoline’’** je realizovan uz podršku Opštine Rožaje – Komisije za saradnju sa NVO sektorom za 2008. godinu.

7) Projekat **“Dan čistih planina“** je realizovan 21 septembra 2008. uz podršku Skupštine Republike Crne Gore.

**8) Projekat ‘’Sačuvajmo zdravlje – sačuvajmo okolinu’’ je realizovan uz podršku Opštine Rožaje za 2009. godine.**

**9) Uz podršku Opštine Rožaje 2011. godine smo realizovali ‘’Čišćenja izletišta Vrelo Ibra’’**

Sastav upravnog odbora: Dževdet Luboder – predsjednik. Članovi upravnog odbora: Ferizović Almir, Palamar Rejhan, Luboder Aldemir i Fetahović Elvedin.

**U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:**

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

1. Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću [↑](#footnote-ref-2)