Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (projekti do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv programa: BICIKLISTIČKI POHODI

Podnosilac programa (naziv organizacije): BICIKLISTIČKI KLUB NIKBIKE - NIKŠIĆ

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa: mr. Marsenić Aleksandar

Adresa i kontakt telefoni: Jezerska 7 , 020 241 130, 068 572 474

Žiro račun: 510 – 26023 – 56

PIB: 02422322

Mjesto: NIKŠIĆ

Vrijeme realizacije: 01.10.2010 – 30.09.2011.

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 4.960 €

# I – Sažetak programa

Program »Biciklistički pohodi“ podnosi Biciklistički klub »Nikbike« (BK NIKBIKE) koji je za kratko vrijeme od osnivanja postao najmasovniji i najuspješniji domaći biciklistički klub. Program podrazumijeva stvaranje minimalnih uslova za redovan rad tokom cijele godine što uključuje obezbjeđenje kvalitetnih i redovnih treninga kako bi priprema i učešće predstavnika kluba na domaćim i regionalnim takmičenjima bilo zapaženo i uspješno. Takođe program obezbjeđuje pouzdani servis podrške članstvu u tehničkom, obrazovnom i stručnom smislu kako bi se bavljenje biciklizmom odvijalo na bezbjedan način u pogledu tehničke ispravnosti bicikala ali i u pogledu zdravog zdrastvenog koncepta. Program predviđa i organizovanje, po treći put, Trofeja »Zabran kralja Nikole« koji predstavlja jednu od najbolje organizovanih i najposjećenijih domaćih biciklističkih trka. Pored sportske ova manifestacija nosi i ekološko-turističku kompenentu, što će sigurno, za par godina, doprinijeti njenoj trajnoj održivosti. Program je jedinstvenm i po tome što populariše biciklizam kod srednjoškolske omladine, povećava bezbjednosnu kulturu u saobraćaju i promoviše upotrebu bicikla kao prijevoznog sredstva. U saradnji sa Srednjom ekonomskom školom u dvorištu te javne ustanove biće postavljeno prvo parkiralište za bicikle a u školi sprovedena obuka o bezbjednosti u saobraćaju i prezentacija prednosti bavljenja biciklizmom kao sportom. Takođe u svim srednjim školama na području opštine Nikšić realizovaće se jedinstvena Školska biciklistička liga koju klub u potpunosti pokriva iz drugog projekta odnosno izvora finansiranja. Program doprinosi i jačanju kapaciteta kluba, što takođe doprinosi njegovoj održivosti i boljem prikupljanju sredstava u budućnosti, kroz redovnost izlaženja prvog biciklističkog elektronskog magazina u Crnoj Gori (za što su tražena skromna sredstva) i pokretanje sopstvenog web sajta. Ciljna grupa programa su članovi BK, njih oko 150, učenici srednjih škola i studenti univerzitetskih jedinica sa sjedištem u Nikšiću, roditeljske strukture, Uprava policije, donosioci odluka u oblasti sporta, turizma i ekologije na lokalnom i državnom nivou i uopšte građani Nikšića. Ciljevi programa, koji će biti realizovan na području opštine Nikšić, gradsko i seosko područje, su: razvoj i afirmisanje biciklizma u Nikšiću i u Crnoj Gori u cjelini, doprinos kvalitetnijem i uspješnijem sportskom predstavljanju Crne Gore u regionu i svijetu, podrška održivom i kontinuiranom radu kluba, unaprijeđenje bezbjednosne kulture u saobraćaju i popularizacija korišćenja bicikla u školama, povećanje informisanosti javnosti o biciklizmu i povećanje transparentnosti biciklističkog sporta i konačno sportski, ekološki i turistički razvoj opštine Nikšić. Ukupni budžet programa je 9.680 eura pri čemu BK NIKBIKE od Komisije potražuje 4.960 eura.

# II – Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema

Biciklizam još uvijek nije dovoljno razvijen i afirmisan sport u našoj zemlji. Posljednjih desetak godina ulažu se značajni napori koji su proizveli brojne inicijative, manifestacije i aktiviranje par biciklističkih klubova u svega nekoliko opština. Ulaganja u biciklizam nijesu takođe dovoljna i biciklistički klubovi su uglavnom prepušteni sami sebi čak i kada je riječ o značajnim takmičenjima, regionalnog ili evropskog karaktera. Nacionalna biciklistička asocijacija, i pored napora koje ulaže, još uvijek nije uspjela da obezbijedi jednu sigurnu i održivu liniju podrške, u programskom, organizacionom i finansijskom smislu, klubovima posebno onda kada se radi o nastupima državne reprezentacije. Zato je i konkurs Komisije Vlade Crne Gore za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću jedinstvena prilika da se obezbijede određena sredstva neophodna za održiv i kontinuiran rad Biciklističkog kluba NIKBIKE, nastavak razvoja i postizanja dobrih rezultata kako je to bio slučaj u posljednje dvije godine.  Od 2008. godine, kada je utemeljen, klub je postao najmasovniji biciklistički klub u zemlji, klub sa najvećim brojem takmičara i ujedno najtrofejniji klub. Posebno na lokalnom nivou nije dovoljno prepoznata veza između biciklizma, zaštite životne sredine i razvoja turizma, naročito u crnogorskim opštinama sjeverne i centralne regije. Činjenica je da brojne opštine i pored značajnih prirodnih resursa kojima raspolažu još uvijek nijesu kreirale programe dovoljno aktraktivne za turizam. BK NIKBIKE od 2009. godine čini sve da pojedine djelove opštine Nikšić afirmiše u sportskom i turističkom smislu a određene lokacije ponudi široj sportskoj i turističkoj infrastrukturi. Sa takvim naporima treba nastaviti i to je siguran i održiv način razvoja biciklizma u Nikšiću. Takođe biciklizam, za razliku od drugih sportova, značajno počiva na individualnom entuzijazmu i teško da možemo govoriti o postojanju neke vrste finansijske motivacije. Činjenica da je klub okupio značajan broj mladih ljudi zainteresovanih i oprijedijeljenih da značajan dio svog slobodnog vremena „troše“ na sport i biciklizam daje više nego solidnu osnovu za realizaciju različitih programa i postizanje dobrih rezultata. Klub se, od osnivanja, trudi da zainteresovanim građanima, posebno mladima, obezbijedi jedan efikasan servis podrške. Čini se da je upravo taj segment našeg rada, koji treba učiniti održivim, izuzetno znači članstvu obezbjeđujući im u svakom trenutku, besplatno, kompletnu tehničku podršku koja uključuje sve vrste popravki i zamjene djelova na biciklu, kompletnu obrazovnu podršku koja podrazumijeva stručnu pripremu i stručno praćenje bavljenje biciklizmom do redovnih treninga koji se trebaju održavati bez obzira na takmičarski kalendar. Biciklizam ima izuzetne šanse za razvoj kako u Nikšiću tako i u cijeloj Crnoj Gori. Zato i treba uložiti dodatne napore kako bi se afirmisao i podstakao njegov razvoj, povećala pažnja i interesovanje javnosti a potencijali kojima raspolaže Nikšić, upravo kroz podršku biciklizmu, stavili u funkciju daljeg razvoja sporta i turizma uz unaprijeđenje brige o zaštiti životne sredine.

2.2. Ciljevi programa

- Razvoj i afirmisanje biciklizma u Nikšiću i u Crnoj Gori u cjelini

- Doprinos kvalitetnijem i uspješnijem sportskom predstavljanju Crne Gore u regionu i svijetu

- Podrška održivom i kontinuiranom radu Biciklističkog kluba NIKBIKE

- Unaprijeđenje bezbjednosne kulture u saobraćaju i popularizacija korišćenja bicikla u školama

- Povećanje informisanosti javnosti o biciklizmu i povećanje transparentnosti biciklističkog sporta

- Sportski, ekološki i turistički razvoj opštine Nikšić

2.3. Ciljne grupe

- Članovi i članice kluba, njih oko 150

- Populacija u osnovnim i srednjim školama

- Roditeljske strukture

- Akademska zajednica - studenti univerzitetskih jedinica sa sjedištem u Nikšiću,

- Nacionalna biciklistička asocijacija – BSCG

- opštinski i nacionalni donosioci odluka u vezi razvoja sporta

- Opštinske i nacionalne strukture posvećene razvoju turizma i zaštiti životne sredine

- Lokalni mediji i dopisnička mreža nacionalnih štampanih i elektronskih medija

- Građani Nikšića.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

1. Redovan rad BK NIKBIKE

Ova aktivnost podrazumijeva obezbjeđenje minimalnih uslova za redovan i kontinuiran rad Biciklističkog kluba »Nikbike«. Oko 150 članova, od kojih su više od polovine sa značajnim takmičarskim iskustvom, zahtijevaju određenu odgovornost i pažnju. Prije svega mislimo na kvalitet i kontinuitet treninga i adekvatnu pripremu za učešće na brojnim manifestacijama i takmičenjima bilo da je riječ o lokalnom, državnom, regionalnom (balkanskom i mediteranskom) i evropskom nivou. Učešće na takmičenjima podrazumijeva i osiguranje odgovarajuće opreme. Ovom aktivnošću rukovodi glavni trener kluba u saradnji sa kondicionim trenerom.

2. Servis podrške i motivacije

Izuzetno razvijena klubska infrastruktura (članstvo) zahtijevaju i izgrađivanje određenih mehanizama motivacije. Posebno zato što biciklizam nije baš jeftin sport i nikako ne bi smjeli dozvoliti da nepovoljna ekonomska situacija familije iz koje potiče neki član negativno se odrazi na njegovo bavljenje sportom. Iz tih razloga, od osnivanja 2008. godine, klub je razvio servis besplatne tehničke, obrazovne i stručne podrške koja članstvu izuzetno znači. Na taj način međusobno je razvijen odnos koji počiva na odgovornosti i povjerenju. Ovim projektom tražimo podršku za njeno minimalno funkcionisanje pri čemu će briga o opremi i rezervnim djelima, pa i nabavka novih bicikala, biti i dalje isključiva briga uprave kluba.

3. Trofej »Zabran kralja Nikole 2011«

BK Nikbike tradicionalno od 2009. organizuje sportsku, ekološku i turističku manifestaciju »Trofej Zabran kralja Nikole« koja okupi oko 100 takmičara iz cijele Crne Gore ali i do hiljadu građana ljubitelja sporta, biciklizma i prirode. Na ovaj način upravo se valorizuju sportski, turistički i ekološki potencijali Župe nikšićke i grada u cjelini. Manifestacija je uvrštena u zvanični kalendar nacionalne biciklističke asocijacije. U 2011. godini, u julu mjesecu, održan je treći Trofej »Zabran kralja Nikola« i u tom pogledu ova aktivnost podrazumijeva odgovarajuću pripremu staze, individualno i grupno kontaktiranje biciklističkih klubova, javna prezentacija trke, obezbjeđenje svih zakonskih uslova za realizaciju trke (služba hitne pomoći, služba zaštite i policija), obezbjeđenje nagrdnog fonda i nagrada. Ovom aktivnošću rukovodiće direktor kluba u saradnji sa Organizacionim odborom trke.

4. Učešće na Državnom prvenstvu i drugim domaćim i regionalnim takmičenjima

BK »Nikbike« uvijek obezbjeđuje veoma zapaženo i uspješno učešće na svim nacionalnim i regionalnim takmičenjima. Sezonu smo počeli na Ozrenskom maratonu u Soko Banji u Srbiji, gdje su naši takmičari i takmičarke uzeli 4 medalje. Na svakom sledećem odlasku na inosrtrana takmičenja smo se vraćali sa medaljama, a najdraža nam je treće mjesto na velikom fruškogorskom maratonu, gdje je naš takmičar Rajko Bezmarević bio treći posle takmičara iz Bugarski i Makedonije. Kao takav svrstio se u najbolji crnogorski rezultat postignut na ovakvim takmičenjima. Više od polovine učesnika ovogodišnjeg državnog prvenstva na Zabljaku činili su takmičari BK »Nikbike«. Oni su uzeli ukupno 11 medalja. Na ovogodišnjem Balkanskom prvenstvu (RS) veću polovinu reprezentacije činilu su članovi BK »Nikbike«. Ova aktivnost podrazumijeva obezbjeđenje minimalnih uslova, organizacionih i tehničkih, za učešće predstavnika kluba na domaćim i regionalnim takmičenjiam kao i za odgovorajuće učešće naših članova i članica u državnoj reprezentaciji Crne Gore. Politika kluba je da članovi/ce uzumaju ušćešće u što većem broju na svim takmičenja koja su uvrštena u kalendar BSCG kao i kalendare nacionalnih biciklističkih asocijacija iz regiona. Za realizaciju ovih aktivnosti odgovoran je Upravni odbor i direktor kluba.

5. »Biciklizam u škole

U saradnji sa upravama srednjih škola i saobraćajnom policijom Područne jedinice Uprave policije Nikšić BK NIKBIKE realizovaće pilot program »Biciklizam u škole«. Pored javne prezentacije programa i tribine na kojoj će govoriti sportski radnici, predstavnici kluba i Uprave policije u jednoj selektovan školi biće postavljen parking za bicikla kako bi se promovisao dolazak u školu sa biciklom i uopšte korišćenje bicikla u svakodnevnom životu i radu. Takođe organizovaće se i odgovarajuća obuka svih zainteresovanih učenika u pogledu bezbjednog učešća u saobraćaju.

6. E-magazin NIKBIKE INFO i web site

U 2010. Godini BK Nikbike je pokrenuo sopstveni elektronski magazin u kojem se publikuju sve aktuelnosti vezane za klub i biciklistilčki sport uopšte. Magazin se dostavlja na više od hiljadu elektronskih adresa a biće dostupan i na web site. Ova aktivnost podrazumijeva izradu web site i postavljanje svih relevantnih info na njemu. Sajt je u funkciji veće transparentnosti, bolje informisanosti javnosti o klubu i biciklizmu ali i fundraisinga – prikupljanja sredstava. Ukupno će biti izdato 12 brojeva magazin a NikbikeINFO a sajt će biti redovno ažuriran.

7. »Školska biciklistička liga«

Na nivou srednjih škola formiraće se školska biciklistička liga koja će trajati u nastavnom dijelu školske 2011/12 godine. Nju će konstituisati biciklistički timovi – jedinice formirane u svim srednjim školama. Liga će se realizovati kroz tri MTB (mountbike) turnira pri čemu će svaki od njih biti bodovan. Liga će se završiti svečanošću, na otvorenom, u dvorištu srednje škole i završnom vožnjom u centru grada. Za ovu godinu selektovana je Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola«. Najboljoj jedinici-timu, pojedincu i pojedinki biće uručene odgovarajuće nagrade i pružiti mogućnost za direktno učešće, kroz tim BK NIKBIKE na lokalnim i regionalnim takmičenjima kao i na državnom prvijenstvu.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

Projekat će trajati 12 mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redovan rad kluba - treninzi | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Servis podrške | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Trofej Zabran Kralja Nikole |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Državno prvenstvo, domaća i regionalna takmičenja |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| Biciklizam u škole |  | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  |
| E-magazin i web site | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Školska biciklistička liga |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Kako bi se osiguralo funkcionalno praćenje toka projekata i njegove uspješnosti jedno lice će posebno biti angažovano na poslovima Monitoringa i evaluacije. Cilj je praćenje toka projekta i planiranje i preduzimanje odgovarajućih korekcija kako bi se postigli planirani ciljevi i očekivani rezultati. Metode koje će se koristiti prilikom realizacije procesa evaluacije su: Posmatranje; Upitnik, Anketa, Evaluacioni list i Intervju. Prepoznati su i indikatori uspješnosti projekta, kako kvalitativni tako i kvantitativni: broj planiranih i održanih takmičenja, broj osvojenih priznanja, broj učesnika na sopstvenim takmičenjima i njihovo zadovoljstvo kompletnom organizacijom i podrškom, broj prisutnih učenika na prezentacijama, broj i sadržaj postavljenih pitanja i iznijetih komentara, broj priloga objavljenih ili emitovanih u projektu u medijima, i drugi.

2.7. Održivost

Program »Biciklistički pohodi« doprinosi višestrukoj održivosti posebno u programskom i institucionalnom smislu. On doprinosi daljem razvoju biciklističkog sporta u Nikšiću i Crnoj Gori i boljoj organizaciji i prezentaciji samog kluba. To dalje vodi širenju donatorske podrške i boljoj ekonomskoj situaciji, posebno privlačenju sponzora (kratkoročnih i dugoročnih). Kroz afirmisnaje sporta doprinosi se širenju kluba i povećanju članstva, posebno među srednkoškolskom populacijom. Rezultati ostvareni kroz ovaj program doprinijeće i unaprijeđenju stanja i prilika u narednim godinama kada je riječ o bezbjednosti saobraćaja i učesnika u njima, organizacije školskog života ali i kvaliteta sportske, turističke i ekološke ponude grada Nikšića.

3.	Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 – Redovan rad Biciklističkog kluba |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Treninzi | mjesec | 50 | 10 | 500 |  | 500 |
| 2. | Periodični sastanci sa članovima, roditeljima i partnerima | mjesec | 30 | 10 | 300 | 300 | 0 |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  | 300 | 500 |
|  | Aktivnost 2 – Servis podrške |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Funkcionisanje servisa podrške | mjesec | 50 | 12 | 600 |  | 600 |
| 4. | Oprema i rezervni djelovi | mjesec | 80 | 12 | 960 | 960 | 0 |
|  | Podzbir II: |  |  |  |  | 960 | 600 |
|  | Aktivnost 3 – Trofej Zabran kralja Nikole |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Priprema i organizacija trke | trka | 250 | 1 | 250 |  | 250 |
| 6. | Plakat trke | komad | 500 | 1 | 500 |  | 500 |
| 7. | Ručak | osoba | 500 | 3 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 8. | Nagrade | osoba | 15 | 50 | 750 |  | 750 |
|  | Podzbir III: |  |  |  |  | 1.500 | 1.500 |
|  | Aktivnost 4 – Državno prvenstvo i ostale domaće i regionalne trke |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Doprinos sa projekta za učešće na trkama | trka | 150 | 5 | 750 | 250 | 500 |
|  | Podzbir IV: |  |  |  |  | 250 | 500 |
|  | Aktivnost 5 – Biciklizam u škole |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Izrada i postavljanje parkirališta za bicikla | parkiralište | 200 | 1 | 200 |  | 200 |
| 11. | Prezentacija u školi | tribina | 100 | 1 | 100 | 50 | 50 |
| 12. | Press konferencija i svečanost u školi | svečanost | 200 | 1 | 200 | 100 | 100 |
| 13. | Obuka Bezbjednost u saobraćaju | obuka | 300 | 1 | 300 |  | 300 |
|  | Podzbir V: |  |  |  |  | 150 | 650 |
|  | Aktivnost 6 – E-magazin i web site |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Web site – izrada i postavljanje | site | 300 | 1 | 300 | 100 | 200 |
| 15. | E-magazin – 12 brojeva | mjesec | 50 | 12 | 600 | 100 | 500 |
|  | Podzbir VI: |  |  |  |  | 200 | 700 |
|  | Aktivnost 7 – Školska biciklistička liga – doprinos sa ovog projekta |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Prezentacije programa po školama | prezentacije | 5 | 40 | 200 | 200 | 0 |
| 17. | Organizovanje takmičarskih MTB turnira | turnir | 3 | 200 | 600 | 600 | 0 |
| 18. | Promotivni materijal lige – majice | majica | 70 | 3 | 210 | 210 | 0 |
| 19. | Završna svečanost i nagrade | svečanost | 1 | 250 | 250 | 250 | 0 |
|  | Podzbir: |  |  |  |  | 1260 | 0 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Telefon i internet | mjesec | 12 | 40 | 400 | 50 | 350 |
| 17. | Kancelarijski material i pribor | mjesec | 10 | 20 | 200 | 50 | 150 |
|  | Podzbir: |  |  |  |  | 100 | 500 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 9.680 | 4.720 | 4.960 |

LIČNA KARTA KLUBA

Biciklistički klub NIKBIKE utemeljen je u prvoj polovini 2008. godine i za relativno kratko vrijeme, od dvije godine, postao je najorganizovaniji biciklistički sportski kolektiv u Nikšiću ali i najmasovniji i najuspješniji crnogorski biciklistički klub. Jedan od najreprezentativnijih članova nacionalne biciklističke asocijacije.

Okuplja preko 200 članova, različitog uzrasta, razvrstanih u odgovarajuće takmičarske discipline. Posebna vrijednost BK NIKBIKE jeste izuzetna saradnja i komunikacija razvijena sa roditeljima i međusobno izgrađeno povjerenje. Snažan i održiv kontakt sa mladima daju više nego solidnu osnovu za kvalitetno planiranje i realizaciju različitih programa. Dodatna vrijednost Kluba jeste i snažna involviranost pripadnica ženskog pola u život kolektiva. One su zastupljene u svim takmičarskim timovima bilo da je riječ o lokalnom, državnom ili međunarodnom nivou. BK NIKBIKE je crnogorski biciklistički klub sa najvećim procentom uspješnog uključivanja žena.

BK NIKBIKE za relativno kratko vrijeme od osnivanja (2008) postao i jedan od najtrofejnijih biciklističkih klubova u zemlji. BK NIKBIKE iz Nikšića pokazao je i na ovim takmičenju svoje kapacitete i snagu nikšićkog sporta ali i profesionalan i odgovoran odnos prema biciklizmu i nacionalnoj biciklističkoj organizaciji. Biciklista Nikbike Lazar Tomić je postao i zvanični državni prvak Crne Gore u 2010 godini, već treći put za redom.  U 2011 nas takmicar Zoran Vujovic ce ove godine da uzme istu titulu. Članovi i uprava BK NIKBIKE svečano su primljeni od strane predsjednika opštine Nikšić. Klub inače uživa punu podršku i povjerenje svih opštinskih struktura na čelu sa gradonačelnikom. Klub se pojavljuje i kao organizator ozbiljnih nacionalnih takmičenja. Uspješno, 2009, 2010 i 2011 godini u saradnji sa NVO „Morakovo”, organizuje MTB trku „Trofej zabran Kralja Nikole” u Župi nikšićkoj. Ova manifestacija je jedna od masovnijih u Crnoj Gori. Godine 2010. okupila je preko 50 učesnika na koje su biciklisti NIKBIKE bili najbrojniji osvojivši ukupno 17 medalja.

Osim promocije biciklizma kao sporta, podsticanja takmičarskog duha, adekvatne pripreme (bodovanja) za ostala, posebno regionalna i međunarodna takmičenja, manifestacija ima i obrazovni te turistički i ekološki karakter. BK Nikbike ove godine se pojavljuje, u sklopu Septembarskih dana, i kao suorganizator „Dana sporta”. Na Balkanskom biciklističkom prvenstvu u 2010, u desetočlanoj državnoj reprezentaciji Crne Gore njih pet su bili članovi BK Nikbike. Od ukupno 4 medalje koje je osvojila zvanična reprezentacija njih dvije su osvojili članovi BK Nikbike. U 2011. U reprezentaciji od 11 takmicara 6 je bilo iz bk NIKBIKE, a jedino je nassa takmicarka u juniorskoj konkurenciji okitila se sa srebrnom medaljom i bila druga takmicarka na balkanu.

U 2011, bk NIKBIKE je u Crnogorskoj ligi uzeo preko 100 medalja, sto je u prosjeku oko 12 medalja po takmicenju, donijece 6 drzavnih prvaka(prosle godine 5) u razlicitim kategorijama.

Na takmicenjima u inostranstvu smo osvojili preko 15 medalja.

Klub ima svoj elektronski magazin Nikbike INFO a planira i pokretanje web site.

Podaci o stručnoj spremi i zvanju, odgovornog lica realizatora projekta i glavnih učesnika u projektu i njihove profesionalne biografije (reference):

mr Aleksandar Marsenić je glavni trener Biciklističkog kluba NIKBIKE. Osnovne i specijalističke studije zavšrio je na Fakultetu fizičke kulture. Magistrirao je na Univerzitetu u Nišu na temu. Bio je pripadnik 63. Padobranske brigade Vojske Jugoslavije upravo kao iskusni sportista i padobranac. Jedan je od reprezentativnijuh imena nikšićkog i crnogorskog padobranstva. Osnivač je BK NIKBIKE i predsjednik njegovog Upravnog odbora.

Zoran Cimbaljević kondicioni je trener i direktor Biciklističkog kluba NIKBIKE. Srednju ekonomsku školu završio je u Nikšiću a Višu trenersku školu u Novom Sadu. Aktivni je sudionik sportskog života u Nikšiću. Član je Izvršnog odbora Biciklističkog saveza Crne Gore, kao i predsjednik bodovne komisije u Biciklistickom savezu Crne Gore.

Aleksandar Dačević završio je Prirodno matematički fakultet Univerziteta Crne Gore odjsek računarske nauke. Jedan je od najaktivnijih članova BK NIKBIKE i osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim tamkičenjima. Član je Liste Internet eksperata »Crna Gora – informaciono društvo« i saradnik nekoliko magazina posvećenih IT. Aktivan je i u nekoliko nevladinih organizacija posvećenih pitanjima socijalne inkluzije.

Gordana Begović studira menadžment na Univerzitetu Crne Gore. Glavna je urednica magazina NIKBIKE INFO i PR koordinatorka kluba. Osim u BK NIKBIKE izuzetno je aktivna u radu ženskih grupa posvećenih ljudskim pravima i ravnopravnosti.