MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

- Konkurs – Igre na sreću -

Predmet: Prijava na Konkurs za raspodjelu dijela sredstava od igara na sreću za

2011. godinu.

Na osnovu Konkursa raspisanog za raspodjelu dijela sredstava od igara na sreću za 2011. godinu, NVO „Centar za razvoj sporta“ iz Podgorice kandiduje Program „Sportski život, zdravija sredina“.

Organizacija na Konkursu kandiduje projekat u Kategoriji A (projekti do 15.000,00 EUR), prepoznat u tački 3. - razvoj sporta.

Podgorica, 05. oktobar 2011. godine

Predsjednik

mr Nela Tatar

Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: Sportski život, zdravija sredina

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): 0

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: Mr Nela Tatar

Adresa i kontakt telefoni: Bul. Sv Petra Cetinjskog br. 46, Podgorica – 069-031-703

Žiro račun: 540-3408-09, ERSTE banka

PIB: 02778572

Mjesto:  Podgorica

Vrijeme realizacije: 8 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 4.100,00 eur

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

- ciljne grupe,

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije, i

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

# Projekat sportski život, zdraviji život ima za cilj promociju razvoja sporta kod djece u Crnoj Gori. Ovaj projekat je baziran na principu stvaranja relevantnih informacija o tome koliko zapravo učenici tri završne godine osnovnih škola u Podgorici vode računa o svom fizičkom zdravlju i koliko u stvari vode računa o tome da održavaju sklad između fizičkjog i duhovnog zdravlja. Činjenica je da je sport jedna od aktivnosti koja unapređuje život i stvara zdrave generacije. Ipak, dosadašnji rezultati pokazali su da veliki broj djece ne vodi računa o svom fizičkom angažmanu.

Ciljne grupe projekta su osnovci sa tri završne godine iz Podgorice. Projektom će se obuhvatitiu po jedno odjeljenje iz osnovnih škola na teritoriji Crne Gore iz sva tri razreda osnovne škole. Glavne aktivnosti projekta obuhvataju sprovođenje istraživanja u cilju dobijanja podatak a vezanih za bavljenje sportom djece koji su učenici osnovnih škola, kreiranje preporuka o budućem razvoju sporta u osnovnim školama i na kraju održavanje edukativnih radionica o značaju sporta za razvoj svake individue. Mjesto realizacije projekta je Podgorica dok je ukupan budžet 6.750,00, a potraživanja od Komisije 4,100 eura.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Sport i fizičke aktivnosti predstavljaju veoma značajno polje u razvoju svakog djeteta. Danas se u svijetu teži da se fizičke i spotrske aktivnosti uključe u svaku poru života i postoji težnja da se sportske aktivnosti targetiraju kao prioriteti u razvoju djece iz razloga stvaranja zdrave populacije. U svim naučnim djelima iz ove oblasti opisani su problemi koje nedostatak sportskih i fizičkih aktivnosti mogu stvoriti. Samo neki od tih problema su:

- Višak kilograma;

- Stvaranje asocijalnosti;

- Stvaranje lijenosti…

Prema istraživanju koje je rađeno na teritoriji Podgorice uočeno je da veliki broj djece u svojim dnevnim aktivnostima nemaju dovoljno vremena za bavljenje fizičkim i sportskim aktivnostima. Kao nastavak projekta koji je NVO Centar za razvoj sporta uradila u 2010.gdini ovim projektom se želi pokriti cjelokupna teritorija Glavnog grada - Podgorica u cilju dobijanja relevantnih podataka vezanih za sportske i fizičke aktivnosti u osnovnim i srednjim školama.

U skladu sa svim ovim u Crnoj Gori dosta je urađeno po pitanju promovizanja sportskih i fizičkih aktivnosti kod osnovaca. Međutim i danas postoji veliki procenat djece koji se ne bave fizičkim aktivnostima i koji imaju problema sa viškom kilograma. Uperavo iz ovih razloga projekat će dati jasne preporuke koje se odnose na poboljšanje situacije u ovoj oblasti. Sa druge strane, u direktnom kontaktu sa djecom stvoriće se prijateljska slika vezana za sportske aktivnosti a samim tim stvoriće se i pozitivan ambijent za razvoj ovih aktivnosti.

Na kraju jasno je da bez sportskih i fizičkih aktivnosti djeca se ne izgrađuju na pravi način. Stvaraju se zdravstveni problemi kao što su višak kilograma a sa druge strne djeca postaju manje socijalna. Projektom bi se unaprijedila situacija i kroz edukativno zabavnu radionicu djeci gdje bi se skrenula pažnja na značaj bavljenja fizičkim aktivnostima i na potrebu za istim.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Glavni cilj plana i programa je stvaranje bolje svijesti djece o potrebi da se razvije sportski duh. Tj. glavni cilj ovog projekta je da se dobiju relevantni podaci o tome šta su zapravo prioriteti u razvoju sporta i na koji način sport treba približiti djeci koja do sada nemaju interesovanja da se bave istim. Kroz istraživanje koje će se sprovesti u sklopu ovog programa biće kreirana jasna slika o tome koliko zapravo djece se bavi sportom i koliko djece ima problem sa kilogramima i da li je zapravo nedostatak sportskih aktivnosti doveo do stvaranja viška kilograma.

Ciljevi akcia se baziraju na tome da se na jasnan način dobiju informacije od osnovaca u Crnoj Gori šta je zapravo barijera za bavljenje sportskim aktivnostima i kojim bi se sportom djeca bavila. Sve ovo će se povezati sa edukativnim radionicama koje će imati za cilj da stvore pozitivnu sliku kod djece vezanu za fizičke i sportsk aktivnosti. Uprkos svemu, targetiraće se djeca koja se ne bave sportskim aktivnosima u edukativnim radionicama da bi im se skrenula pažnja na značaj i korist sportskih aktivnosti.

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Ciljne grupe projekta su dječaci i djevojčice, učenici tri završna razreda osnovne škole u Podgorici. Grupa će se kreirati po principu jednog odjeljenja iz sva tri razreda završne godine osnovnih škola iz svih osnovnih škola na teritoriji Glavnog grada - Podgorica.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Aktivnost 1: Kreiranje upitnika i uzorka.

Nakon pripremne aktivnosti na projektu uz pomoć naših stručnih saradnika, biće kreiran upitnik i uzorak koji će služiti potrebama istraživanja. Upitnik će se kreirati na osnovu više mogućih kombinacija pitanja kao što su: otvorena pitanja, da/ne pitanja, kao i pitanja sa više mogućih odgovora. Sa druge strane, uzorak će činiti 20 osnovnih škola u Podgorici, a u svakoj školi biće anketirano po 60 učenika, tj. po jedno odjeljenje iz tri završne godine učenja. U cilju dobijanja relevantnih podataka uzorak će biti napravljen takav da se poštuje polna, etička i religiozna jednakost. Ovakva stratifikacija uzorka napravljenja je u cilju dobijanja podataka po polu i po starosnom dobu. Sve ovo doprinijeće kvalitetu podataka i mogućnosti da se buduće akcije implementiraju na konkretne ciljne grupe.

Aktivnost 2: Kontaktiranje škola

Kontaktiranje škola u cilju dobijanja saglasnosti da se istraživanje obavi. Kontaktiraćemo ih dopisom koji će sadržati detaljno obrazloženje projekta i predlog da se njihova škola uključi u realizaciju projekta. Komuniciraćemo sa stručnim saradnicima u školama, to jest sa pedagozima i psiholozima, a realizaciji istraživanja prethodi odobrenje Uprave škole - direktora. Cilj ove aktivnosti je odabir učenika koji će učestvovati u istraživanju i određivanje datuma održavanja ankete .

Aktivnost 3: Anketiranje učenika

Anketiranje učenika obaviće se putem terenskog istraživanja u 20 osnovnih škola u Podgorici i za potrebe tog anketiranja biće angažovano 8 saradnika, a u radu će biti uključeni i volonteri. Anketiranje će se obaviti direktno tj. anketari će prisustvovati popunjavanju upitnika. Projektovano vrijeme popunjavanja upitnika iznosi 30 minuta.

Aktivnost 4: Kreiranje baze i unos podataka

Baza će biti kreirana u excelu, koji se koristi kao najbolji i najefikasniji softverski paket za kreiranje baza u terenskim istraživanjima. Nakon prikupljenih svih upitnika sa terena svi podaci će biti unijeti u već pripremljenu bazu. Nakon unosa svih upitnika obaviće se čišćenje baze u cilju otklanjanja mogućih grešaka koje mogu da se dese prilikom samog unosa podataka u bazu. Za čišćenje baze kao i za dalju obradu podataka biće korišćen softverski paket SPSS koji je u svijetu prepoznat kao najbolji softverski paket za statističke obrade podataka.

Aktivnost 5: Obrada podataka

Obrada podataka vršiće se uz pomoć modernih statističkih softvera. U ovom istraživanju za obradu podataka koristiće se softverski paket SPSS. Obrada podataka obuhvatiće kreiranje sirovih tabela i serija koje će kasnije u pisanju analize se koristiti kao osnovni izvor informacija za pisanje analize.

Aktivnost 6: Pisanje analize

Pisanje analize koja će osim pregleda značaja bavljenja sportom i tabelarno i grafički predstavljene rezultate istraživanja. Analiza će osim objašnjena tabela i grafika uključiti i glavne preporuke u cilju daljeg razvoja sportskih aktivnosti u osnovnim školama.

Aktivnost 7: Prezentacija rezultata naručiocu projekta

Prije javnog publikovanja i prezentacije rezultata projekta biće urađena i prezentacija rezultata projekta naručiocu projekta. Ovom prezentacijom će se obuhvatiti svi dobijeni rezultati kao i metodologija koja je korišćena u procesu obrade podataka.

Aktivnost 8: Organizovanje i održavanje PRESS-a

Na PRESS-u će se širi auditorijum upoznati sa rezultatima sprovedenog istraživanja. Press će biti organiozovan u Podgorici uz prisustvo svih elektonskih i štampanih medija iz Crne Gore kao i uz prisustvo predstavnika osnovnih škola koje su učestvovale u ovom istraživanju, kao i predstavnici pojedinih nadležnih institucija za razvoj sporta.

Aktivnost 9: Edukativna radionica za 20 učenika osnovnih škola o značaju bavljanja sportom

Edukativna radionica ima za cilj podizanje nivoa svijesti vezano za bavljenje sportom. Ovom radionicom imamo u planu da obuhvatimo oniu djecu koja su upitnikom targetirani kao djeca koja se ne bave sportskim aktivnostim.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati 8 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Praćenje projekta vršiće Savjet projekta. Savjet projekta činiće pojedinci iz NVO kao i predstavnici osnovnih škola koje će biti obuhvaćene istraživanjem.

Savjet projekta čine:

Ime i prezime: Tatar Nela – Magistar kineziologije;

Ime i prezime: Ćupić Rajko – Profesor fizičke kulture;

Ime i prezime: Mirza Mulešković – magistar ekonomskih nauka.

Imenovaće se koordinator projekta koji će biti zadužen za logističke aktivnosti za uspješnu realizaciju projekta. Koordinator projekta će imati obavezu da nakon završetka jedne aktivnosti pripremi izvještaj Savjetu projekta na osnovu kojeg će se ocjeniti rezultati i spremnost da se pređe na sledeću aktivnost. Nakon završetka aktivnosti za izbor osnovnih škola koje će učestvovati u projektu, Savjet će od svake škole tražiti da imenuje kontakt osobu za ovaj projekat.

Koordinator projekta će sa imenovanim kontakt osobama pripemati i realizovati logističke aktivnosti po pojedinim školama.Savjet će u saradnji sa svojim stručnim saradnicima pripremiti Upitnik.

Savjet projekta imaće zadatak da kroz redovne izvještaje ocjenjuje realizaciju i implementaciju projekta što će doprinijeti boljoj i efikasnijoj završnici projekta. Savjet projekta je odgovoran za praćenje implementacije svake pojedinačne aktivnosti. Na kraju će se odraditi evaluacija projekta.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Pretpostavka za održivost projekta je da će nadležna lica u osnovnim školama prepoznati značaj ovog istraživanja i prihvatiti da budu učesnici u njemu.

Rezultati projekta su dugoročno održivi jer će se koristi kao dobra osnova za unaprijeđenje planiranja nastave i programa iz oblasti sporta i sportskih aktivnosti pa samim tim stvar se i pozitivno mišljenje vezano za razvoj sporta i prihvatanje sporta od strane djece.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1: Kreiranje upitnika i uzorka |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kancelarijski troškovi | Količina | 200,00 | 1 | 200,00 | 200,00 |  |
| 2. | Kancelarijski materijal | Količina | 100,00 | 1 | 100,00 | 100,00 |  |
| 3. | Ostali troškovi (telefon, gorivo) | Količina | 50,00 | 1 | 50,00 | 50,00 |  |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 350,00 | 350,00 |  |
|  | Aktivnost 2: Kontaktiranje škola |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kancelarijski troškovi | Količina | 200,00 | 1 | 200,00 | 200,00 |  |
| 5. | Troškovi telefona | Količina | 100,00 | 1 | 100,00 | 100,00 |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 300,00 | 300,00 |  |
|  | Aktivnost 3: Anketiranje učenika |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Troškovi prevoza | Količina | 300,00 | 1 | 300,00 |  | 300,00 |
| 8. | Troškovi štampe upitnika | Količina | 0,07 | 3,000 | 210,00 |  | 210,00 |
| 9. | Ostali troškovi | Količina | 200,00 | 1 | 200,00 | 200,00 |  |
|  | Podzbir III: |  |  |  | 710,00 | 200,00 | 510,00 |
|  | Aktivnost 4: Kreiranje baze i unos podataka |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kancelarijski troškovi | Količina | 200,00 | 1 | 200,00 | 200,00 |  |
| 11. | Kreiranje uzorka | Količina | 600,00 | 1 | 600,00 |  | 600,00 |
|  | Podzbir IV: |  |  |  | 800,00 | 200,00 | 600,00 |
|  | Aktivnost 5: Obrada podataka |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Kancelarijski troškovi | Količina | 200,00 | 1 | 200,00 | 200,00 |  |
| 13. | Kancelarijski materijal | Količina | 100,00 | 1 | 100,00 | 100,00 |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir V: |  |  |  | 300,00 | 300,00 |  |
|  | Aktivnost 6: Pisanje analize |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Kancelarijski troškovi | Količina | 200,00 | 1 | 200,00 | 200,00 |  |
| 16. | Kancelarijski materijal | Količina | 100,00 | 1 | 100,00 | 100,00 |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir VI: |  |  |  | 300,00 | 300,00 |  |
|  | Aktivnost 7: Prezentacija rezultata naručiocu projekta |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Troškovi prevoza | Količina | 50,0 | 1 | 50,00 | 50,00 |  |
|  | Podzbir VII: |  |  |  | 50,00 | 50,00 |  |
|  | Aktivnost 8: Organizovanje i održavanje PRESS-a |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Sala za press | Dan | 100,00 | 1 | 150,00 |  | 150,00 |
| 20. | Štampa prezentacije i materijala | Količina | 0,07 | 3,000 | 210,00 |  | 210,00 |
|  | Podzbir VIII: |  |  |  | 360,00 |  | 360,00 |
|  | Aktivnost 9: Edukativna radionica za 20 učenika osnovnih škola o značaju bavljanja sportom |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Sala za radionice | Dan | 200 | 1 | 200,00 |  | 200,00 |
|  | Podzbir IX |  |  | 200,00 | 200,00 |  | 200,00 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Anketari | Broj upitnika | 0,50 | 1260 | 630,00 |  | 630,00 |
| 22. | Koordinator projekta | Broj mjeseci | 150,00 | 8 | 1.200,00 | 200,00 | 1.000,00 |
| 23. | Saradnici na projektu | Broj mjeseci | 100,00 | 8 | 800,00 | 400,00 | 400,00 |
| 24. | Ekonomski analitičar (statističar) | Broj mjeseci | 350,00 | 1 | 350,00 | 350,00 |  |
|  | Podzbir |  |  |  | 2.980,00 | 950,00 | 2.030,00 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| .25. | Troškovi administracije | Mjesec | 50,00 | 8 | 400,00 |  | 400,00 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 400,00 |  | 400,00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 6.750,00 | 2.650,00 | 4.100,00 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

NVO „Centar za razvoj sporta“ je neprofitno, sportsko, nestranačko i nevladino udruženje, u koje se dobrovoljno udružuju građani zainteresovani za unapređenje i razvoj sporta u Crnoj Gori.

NVO „Centar za razvoj sporta“ se bavi:

- uvidom u aktualno stanje sposobnosti, osobina i znanja sportista, kao i uvidom u specifične zahtjeve pojedinog sporta ili sportske discipline;

- utvrđivanjem stanja treniranosti, uz pomoć dijagnostikovanja, što omogućava programiranje i kontrolu treninga sa adekvatnim opterećenjima, sredstvima i metodama;

- sprovođenjem mjerenja, odnosno testiranja koja se sprovode prema određenim metodološkim pravilima u labaratoriju i na terenu, odnosno koja utvrđuju stanja treniranosti i sportske forme jednog sportiste ili sportskog tima;

- analiziranjem stanja u školskom sportu;

- organizovanjem školskih sportskih takmičenja;

- motivisanjem djece za bavljenje fizičkom aktivnošću, u cilju poboljšanja kvaliteta života djece, tj. razvijanje psihomotornih sposobnosti;

- promovisanjem vrijednosti ravnopravnosti, nenasilja, tolerancije suživota, kao i principa jednakih mogućnosti za sve;

- davanjem doprinosa izgradnji civilnog društva kroz podsticanje građanskog aktivizma u lokalnoj zajednici;

- organizacijom sportsko-rekreativnih i zabavnih manifestacija iz oblasti školskog, predškolskog i univerzitetskog sporta;

- izradom i štampanjem edukativnih brošura i časopisa;

- saradnjom i izgradnjom partnerskih odnosa sa organizacijam civilnog društva, pojedincima, grupama i institucijama kojima je bliska naša misija i koji su zainteresovani za slične ciljne grupe.

Upravni odbor Nevladine organizacije „Centar za razvoj sporta“ čine:

1. Mr Nela Tatar,

2. Prof  Rajko Ćupić,

3. Mr Mirza Mulešković

U prethodnom periodu NVO „Centar za razvoj sporta“ je realizovao projekat „Podgorica-grad zelenih površina“ – I sportom se brani priroda za potrebe Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine. Ovaj projekat je obuhvatio niz aktivnosti koje su imale za cilj da informišu što veći broj mladih o aktivnostima u oblast i zaštite i očuvanja životne sredine na ovim prostorima. U toku projekta, građanima se na interesantan način predstavila problematika našeg grada, kratkim video spotovima o raznim deponijama smeća po ulicama, o (ne)kulturi građana koji odlažu otpad na mjesta gdje ne treba, zatim organizovanje edukativnog izleta na kome se želi, praktičnim putem, pokazati kako se i izleti velikog broja ljudi koji za sobom povlače dosta nereda i otpada, kao i košarkaške, fudbalske i dr. Utakmice, mogu učiniti organizovanim tako da se mjesto, na kome se sam izlet, utakmica obavlja, ostavi u mnogo boljem stanju nego što je i zatečeno. Time bi se Podgorica predstavila kao grad koji štiti zelene površine, a sami građani učestvuju u takvom jednom obliku predstavljanja samog grada.

PROJEKAT: ANKETIRANJE UČENIKA I PROFESORA FIZIČKOG VASPITANJA O FIZIČKOJ AKTIVNOSTI UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA predstavlja pilot projekat istraživanja obavljenog na uzorku od 489 učenika. Ciljne grupe su učenici VI, VII, VIII i IX razreda osnovnih škola sa teritorije Glavnog grada Podgorice. U planu je nastavak realizacije ovog projekta koji će osim osnovnih škola na teritoriji Glavnog grada obuhvatiti i škole u Tuzima i Zeti. Takođe, druga ciljna grupa su profesori fizičkog vaspitanja koji predaju u targetiranim školama. Kao pilot projekat, istraživanje je obuhvatilo samo neke škole sa teritorije Glavnog grada - Podgorica dok je uzorak obuhvatio i 20 profesora fizičkog vaspitanja. Cilj ovog istraživanja je utvrditi postoji li svjesnost školske populacije o važnosti kretanja i tjelesne aktivnosti, upražnjavaju li sportske ili rekreativne aktivnosti u svoje slobodno vrijeme ili ih zadovoljava količina vježbanja na nastavi, kao i postoji li i koliki je interes i za uvođenje dodatnih časova nastave fizičkog vaspitanja u obaveznom ili izbornom obliku.

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću