Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija B (planovi i programi preko 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: „Mens sana in corpore sano – U zdravom tijelu zdrav duh“

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: Veselin Šturanović

Adresa i kontakt telefoni: Ivana Milutinovića 10, 81400 Nikšić

+382 (0) 40 212 484, +382 (0) 69 339 876

Žiro račun: ERSTE Bank AD Podgorica 540-1000032136461-76

PIB: 02463784

Mjesto: Nikšić

Vrijeme realizacije: 8 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 26.371,00€

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa

- ciljne grupe,

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Opšti cilj projekta je: Unaprijediti, promovisati sport i zdrave stilove života na sjeveru Crne Gore

Specifični ciljevi u ovom projektu su:

- Podići nivo svijesti u oblasti očuvanja zdravog života i osnovnog sportskog obrazovanja kod omladine, roditelja i stanovništva Crne Gore kroz popularizaciju  sporta.

- Jačanje kapaciteta obrazovnih ustanova - osnovnih škola opremanjem fiskulturnih sala sportskim rekvizitima.

- Ulaganja u razvoj djece/omladine - mladih sportista

- Razvoj, popularizacija i promocija sporta među mlađim naraštajima.

- Pravilan psihofizički razvoj i zdrava socijalizacija djece u društvu.

- Doprinijeti kvalitetnijem stručnom radu sa mladim sportistima i djecom u osnovnim školama

- Podsticanje uključivanja u sport što većeg broja djece i omladine.

- Doprinijeti prevenciji bolesti zavisnosti kod učenika osnovnih škola u sjevernom dijelu CG kroz popularizaciju sporta i zdravih stilova života.

Ciljne grupe projekta su djeca uzrasta od 6 – 14 godina u osnovnim školama kao i stanovnici naseljenih mjesta u Beranama, Nikšiću i Pljevljima.

Glavne aktivnosti u projektu su:

- Nabavka i sporuka opreme za fiskulturne sale 3 OŠ na sjeveru Crne Gore

- Medijska kampanja

- Organizovanje takmičenja učenika unutar svake škole učesnice u sklopu Dana Sporta

Ukupni budžet projekta ...................................................... 28.411,00 €

Traženi iznos od komisije................................................... 26.371,00 €

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše dvije strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

FORS Montenegro je organizacija koja implementira razvojne projekte na sjeveru Crne Gore.

Kao osnov pisanja projekata koristimo zakonska rješenja i akte koji su zvanično usvojeni u Crnoj Gori.

FORS Montenegro djeluje na teritoriji 13 opština sjevera. Istraživanjem na teritoriji ovih 13 opština određujemo prioritetne projekte.

Projekat »Mens sana in corpore sano – U zdravom tijelu zdrav duh « oslanja se na zakonska rjesenja, prvenstveno na Zakon o sportu Crne Gore u kom se navodi da je sport djelatnost od javnog interesa, a javni interes u sportu obuhvata mjere i aktivnosti kojima se obezbjeđuje:

- vaspitanje i skladan razvoj djece i omladine;

- sistemsko usmjeravanje sportista i stvaranje uslova za postizanje vrhunskih sportskih rezultata;

- potreba i interes građana za sportskom rekreacijom i pozitivno djelovanje na zaštitu I poboljšanje zdravlja.

Takođe su upotrijebljena rješenja i zaključci Nacionalnog programa razvoja sporta u Crnoj Gori.

Razvoj sporta u Crnoj Gori  treba posmatrati kao integralni dio ukupnog razvoja naše države na njenom putu uključivanja u evropske i svjetske tokove. Sport kao djelatnost od javnog interesa treba da ispuni svoju naglašenu društvenu misiju koja pored takmičarskog ima važan vaspitni, zdravstveni kulturni, socijalni i drugi sadržaj.

Sport u školama je nepresušno vrelo iz kojeg se rađaju naši potencijalni sportisti, talentovani reprezentativci, rekorderi i olimpijci. Ako nam je zaista važno da iskoristimo ovo „vrelo talenata“, onda moramo učiniti sve i obezbijediti odlične uslove i stručne ljude, da se fizička kultura u školama odvija neometano i da se razvija i usavršava iz sezone u sezonu. U školama, tvrdimo: jedan od najboljih načina da se izbjegne susret sa „porocima“ i da učenik nauči da „zdravo živi“ je da se bavi sportom.

SPORT: sklanja djecu sa ulice, uči ih pravim vrijednostima života, sportom se stiču mnogi prijatelji, kao „dragocjena podrška“ u raznim životnim situacijama. Uz ostale aktivnosti i sport je prirodan i najprikladniji način da mladi zadovolje sve one potrebe zbog kojih posežu za „drogom”. Imajući u vidu rezultate raznih istraživanja, smatramo da je alarmantna situacija kod adolescenata, kada im praktično „poroci“ kruže oko glave, pa se djeca uzrasta od 6-14 godina moraju pravilno upućivati, razvijati i odrastati u uslovima zdrave sredine.

Najveći dio sredstava iz budžeta Crne Gore, koji iznosi u strukturi budžeta Crne Gore između 0,2% do 0,3% opredjeljivan  je za programe nacionalnih sportskih saveza i Crnogorskog olimpijskog komiteta oko 70% a ostalih 30% za programe sportskih klubova, stipendije perspektivnih sportista, naknade vrhunskim sportistima i premije za ostvarene sportske rezultate. Visina sredstava za sufinansiranje pojedinih programa na nivou države, a posebno na nivou lokalne samouprave, nije dovoljna.

Veliki problem je što većina škola ima zastarjelu i dotrajalu opremu sa jedne stane i veliki  broj djece koja žele da se bave sportom sa druge strane. Zbog finansijske nemogućnosti škola da udovolje potrebama djece za bavljenjem odredjenim sportovima, djeca ostaju uskraćena da kroz boravak u školama realizuju svoja interesovanja i kroz bavljenje sportom rade na očuvanju svog zdravlja.

Organizacija FORS Montenegro - Fondacija za razvoj sjevera CG je uz pomoć partnera - direktora i profesora fizičkog vaspitanja u Beranama, Nikšiću i Pljevljima, izvršila je istrazivanje potreba  škola u ova tri grada. Istraživanje se sastojalo u tome da se provjerom utvrdi da li postoje uslovi (fiskulturne sale i sportski rekviziti) za održavanje osnovne nastave u fizičkoj kulturi. Stoga Vam iznosimo naša zapažanja:

Berane – OŠ „Vuk Karadžić“

Zgrada OŠ „Vuk Karadžić“ je napravljena 1948. godine. Renovirana je 17. februara 1992 godine velikom humanitarnom akcijom i učešćem donatora. Danas ova škola broji 1299 učenika. U sklopu objekta funkcioniše fiskulturna sala. Problem ove škole i njenih područnih škola je nedostatak opreme za fiskulturnu salu.

Nikšić - OŠ „Luka Simonović“

Osnovna škola  „Luka Simonović“ počela je sa radom 1950 godine, a u sadašnju zgradu uselila je 1975. Škola danas broji 825 učenika. Filskuturna sala je izuzetno dobro očuvana, ali nedostatak opreme i rekvizita ih sprečavaju da postižu još bolje rezultate.

Pljevlja - OŠ “Salko Aljković“

JU O.Š. „Salko Aljković“ Pljevlja počela je sa radom 1971 godine. Škola broji 1080 učenika od I-IX razreda. Od početka rada do danas, usled nedostataka materijalnih sredstava, škola je rijetko nabavlljala sportske rekvizite a neke zbog istih razloga nije bila u mogućnosti ni obnoviti, pa su i pojedini sportski rekviziti zastarjeli, neupotrebljivi, rashodovani i slično.

U predstavljanju škola prikazali smo glavne probleme sa kojima se susreću prosvjeta, djeca, roditelji i ostali. Zajednički problem za sve škole, odnosno, fiskulturne sale u školama je nedostatak i zastarjelost opreme za osnovno sportsko obrazovanje.

Fiskulturne sale u pomenutim školama se koriste u 2 smjene, a ukupan broj djece koji ih koristi je 3204.

Djeca i omladina imaju potrebu i pravo na fizičko vaspitanje kao nerazdvojiv dio kvalitetnog obrazovanja, kojim se omogućava permanentan individualan i profesionalan razvoj, uči o životu, izgrađuju etičke vrijednosti, komunikacija, saradnja, timski rad, poštovanje drugih, fer plej, prhvatanje pobjede i poraza, zajednički život u miru i harmoniji. Fizičko vaspitanje osnovni školski predmet koji je usmjeren na fizičku aktivnost, fizički razvoj i zdravlje, te je potrebna njegova dalja afirmacija kao bazično nastavnog predmeta, odnosno pedagoškog procesa kojim se obezbjeđuje integralan razvoj uma, tijela i duha.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše jednoj strani opišite opšti cilj plana i programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Programski ciljevi ovog zahtjeva, proizlaze iz stalnih nastojanja države Crne Gore, da se unaprijedi i promoviše sport i sportske aktivnosti kod osnovnih škola. Isto tako, vječita težnja sportskih radnika je unapređenje sporta, počev od osnovnog obrazovanja u sportu, kroz periode koje prolaze djeca, pa sve do stepena vrhunskih sportista.

Opšti cilj ovog projekta je »Unaprijediti, promovisati sport i zdrave stilove života na sjeveru Crne Gore«, kao i da podigne nivo svijesti o značaju osnovnog sportskog obrazovanja u školama, zdravog života, kao i da se ukaže na neadekvatno stanje u školama i nedostatak opreme za fizičko vaspitanje.

Specifični ciljevi u ovom projektu su:

- Podići nivo svijesti u oblasti očuvanja zdravog života i osnovnog sportskog obrazovanja kod omladine, roditelja i stanovništva Crne Gore kroz popularizaciju  sporta.

- Jačanje kapaciteta obrazovnih ustanova - osnovnih škola opremanjem fiskulturnih sala sportskim rekvizitima.

- Ulaganja u razvoj djece/omladine - mladih sportista

- Razvoj, popularizacija i promocija sporta među mlađim naraštajima.

- Pravilan psihofizički razvoj i zdrava socijalizacija djece u društvu.

- Doprinijeti kvalitetnijem stručnom radu sa mladim sportistima i djecom u osnovnim školama

- Podsticanje uključivanja u sport što većeg broja djece i omladine.

- Doprinijeti prevenciji bolesti zavisnosti kod učenika osnovnih škola u sjevernom dijelu CG kroz popularizaciju sporta i zdravih stilova života.

Očekivani rezultati:

- Povećan nivo informisanosti društva o značaju zdravog stila života na pravilan razvoj djece kroz medijsku kampanju koja se sastoji u emitovanju TV emisije o takmicenju u skolama i poyitivnom uticaju sporta na pravilan psihofizički razvoj djece kao i kroz distribuciju 2000 brošura u Beranama, Pljevljima i Nikšiću.  Brošura će predstavljati pregled aktivnosti predloženog projekta, sadržaće fotografije fiskulturnih sala u kojima djeca provode kavlitetno vrijeme i ukazati na značaj i korisnost fizičke aktivnosti kroz igru i druženje i na taj način će promovisati zdrave stilove života i njihov značaj na omladinu.

- Opremljene 3 fiskulturne sale u 3 osnovne škole u Beranama, Nikšiću i Pljevljima sa opremom neophodnom za adekvatno sprovođenje nastavnog plana i programa predmeta Fizička kultura, i za rad sportskih sekcija i klubova.

2.3. Ciljne grupe

Na najviše pola strane navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Direktni korisnici:

- Djeca u 3  OŠ iz Berana, Nikšića i Pljevalja

Indirektni korisnici:

Stanovnici gradova Berane, Nikšić i Pljevlja.

Direktni, indirektni korisnici predloženog projekta:

| Grad | Direktni korisnici (djeca u OŠ) |  | Indirektni korisnici (stanovnici gradova) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BERANE |  | 1299 | 35.068 |  |  |
| NIKŠIĆ |  | 825 | 72.824 |  |  |
| PLJEVLJA |  | 1080 | 21.377 |  |  |
| Ukupno | 3.204 |  | 129.269 |  |  |

Razlozi zbog čega smo odabrali ove ciljne grupe:

Djeca i omladina u Crnoj Gori provode tri četvrtine jedne godine u školi. Veliki dio dana provode u školi. Fizičko vaspitanje predstavlja ključnu komponentu kvalitetnog obrazovanja i sastavni dio neprestanog učenja kroz život. Zapostavljanje fizičkog vaspitanja umanjuje kvalitet obrazovanja, sa negativnim posledicama po javno zdravlje. Fizičko vaspitanje je obavezno za sve učenike. Svaki učenik prenosi primljeno znanje i vještinu na minimum tri svoja vršnjaka. Zbog ovih razloga smo smatrali da najmlađi zaista zaslužuju poboljšanje uslova za bavljenje sportom u okvru školskih obaveza i aktivnosti,  jer će tako razvojem i ulaganjem u taj vid obrazovanja i angažovanja djeteta i država imati koristi kroz zdrav razvoj najmlađih koji su budućnost i temelj iste.

.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše pet strana navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu i razloge uključenje svakog od svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

PRIPREMNA FAZA

FORS Montenegro je istraživanjem na terenu odredio 3 OŠ  na sjeveru Crne Gore u kojima će se sprovoditi projekat. Istraživanje se sastojalo u obilasku škola u ova tri grada i utvrđivanja postojanja fiskulturnih sala kao i njihovog trenutnog stanja i opremljenosti.

.

U toku medijske kampanje  predstavićemo između ostalog i rezultate istraživanja u brošuri koja će biti distribuirana u 3 Beranama, Nikšiću i Pljevljima .Na taj način ćemo raditi na podizanju svijesti lokalnih samouprava o važnosti sporta na razvoj omladine kao i promociju sklanjanja djecesa ulica na zdrav način.

FORS Montenegro je nakon odabira škola u kojima će projekat biti sproveden uspostavio kontakte sa predstavnicima istih, a i potpisana su pisma odobrenja od direktora o sprovodjenju aktivnosti u ovim školama. Takođe kroz ovu aktivnost smo dobili informacije o potrebama škola za opremanje fiskulturnih sala.

Škole u kojma će projekat biti sproveden su:

- U Beranama -OŠ Vuk Karadžić

- U Nikšiću - OŠ „Luka Simonović“

- U Pljevljima - OŠ „Salko Aljković“

FAZA NEPOSREDNE REALIZACIJE

- Nabavka opreme

  - Priprema detaljne specifikacije opreme čija je nabavka planirana. Specifikacije se moraju slagati sa potrebama škola, precizno definisati – dimenzije sprava, rok isporuke, uslovi plaćanja, garantni period opreme koju će firme ponuditi. Specifikacije priprema FORS Montenegro na osnovu liste potreba svake škole

  - Na osnovu pripremljenih i definisanih potreba škola FORS Montenegro će pripremiti ponude za dobavljače i poslati iste.

  - Otvaranje ponuda i izbor najpovoljnije. Formiraće se komisija za otvaranje ponuda i izbor najpovoljnije. Komisiju će činiti predstavnik FORS Montenegro, min 1 predstavnik škola za koje se nabavlja oprema, a biće pozvan i predstavnik Ministarstva prosvjete.

  - Dogovor oko uslova isporuke sa odabranim isporučiocem/ma opreme

  - Potpisivanje ugovora sa dobavljačima i dogovor detalja isporuke i plaćanja

  - Dogovor oko vlasništva opreme sa korisnicima (potpisivanje ugovora)

  - Priprema fiskulturnih sala osnovnih škola za isporuku opreme (ako je potrebno). -Osnovne Škole u Beranama, Nikšiću i Pljevljima

  - Isporuka opreme za fiskulturne sale (primopredaja opreme).

- Medijska Kampanja

  - Priprema i štampanje brošura „Zdrav stil života “

Brošura će sadržati pregled aktivnosti ovog projekta, fotografije fiskulturnih sala u kojima djeca provode kavlitetno vrijeme i ukazati na značaj i korisnost fizičke aktivnosti kroz igru i druženje.

Prije usvajanja konačnog izgleda same brošure o sadržaju će završnu riječ dati škole u pomenutim gradovima.

  - Odabir najpovoljnijeg ponuđača za štampanje

FORS Montenegro će po sistemu tri ponude odabrati najpovoljnijeg ponuđača za štampanje (izradu i dizajn) 2.000 brošura.

  - Distribucija brošura

Brošura će biti distribuirana na kraju projekta stanovništvu opština u kojima se sprovodi projekat.

Mišljenja smo da će se distribucijom 2000 brošura, podići nivo svijesti kod stanovništva ova tri grada, o značaju sporta u osnovnim obrazovnim institucijama, značaju napredovanja u sportu i koristi koje imaju roditelji, prosvetni radnici, stanovništvo i institucije u zemlji. Brošure će biti podijeljene od strane FORS Montenegro tima.

  - TV prilog

Na kraju projekta će biti organizovani Dani sporta u sve tri škole i biće snimljen TV prilog o tome.

Takodje će biti pozvane na ovaj dogadjaj i lokalne radio stanice i dnevne novine. Inače tokom čitavog projekta FORS Montenegro će putem novinskih članaka obavještavati javnost o napretku projekta i značaju sporta na najmlađe. FORS Montenegro će objavljivati informacije o toku projekta i putem svog web sajta.

- Organizacija sportskih druženja u školama

  - Organizovanje takmičenja u okviru Dana sporta u školama

Školsko takmičenje će biti organizovano u svakoj školi posebno među učenicima 6, 7 i 8 razreda. Ovo druženje će postati tradicionalno i sprovodiće ga škole svake godine kao Dan sporta. Cilj ove aktivnosti je promocija zdravih stilova života i sklanjanja djece sa ulica, a svako od ova tri okupljanja biće propraćeno medijski. Zavisno od škole i opreme koja bude nabavljena profesori fizičkog vaspitanja će odrediti učesnike takmičenja i discipline u kojima će se takmičiti. Takmičenje će biti održano u najviše tri discipline, a najbolji takmičari će dobiti simbolične nagrade u vidu sportskih rekvizita.

Škole u kojima se sprovodi projekat imaju sportske sekcije u kojima učestvuje veliki broj djece. Nabavkom opreme pomažemo i školi i roditeljima kao i čitavom gradu usmjeravanjem djece na sport, igru i zabavu bez provodjenja vremena na ulici, pored TV ili kompjutera uz igrice i internet programe koji stvaraju zavisnost. Takođe će nabavkom opreme kao što su stolovi za stoni tenis u školama biti obrazovana nova sekcija, koju nisu bili u mogućnosti da osnuju iz razloga nedostatka opreme. U sve tri škole postoji veliko interesovanje za ovaj sport.

  - Nabavka majica za učesnike ovog druženja sa logom projekta.

Majice će biti podijeljene učesnicima Dana sporta. Imaće logo projekta za koji će biti urađen dizajn.

  - Za učesnike Dana sporta biće obezbijeđeno osvježenje

- Finalni izvještaj

Sastoji se od: narativnog i finansijskog izvještaja, fotodokumentacije i cd-a.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plani program će trajati 8 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| PRIPREMNA FAZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Istraživanje i određivanje škola na sjeveru Crne Gore u kojima će se sprovoditi projekat i uspostavljanje partnerskog odnosa na projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FAZA NEPOSREDNE REALIZACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Nabavka opreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Priprema detaljne specifikacije opreme čija je nabavka planirana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Slanje ponuda dobavljačima. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Otvaranje ponuda i izbor najpovoljnije. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.Dogovor oko uslova isporuke sa odabranim isporučiocem/ma opreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.Potpisivanje ugovora sa dobavljačima i dogovor detalja isporuke i plaćanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.Dogovor oko vlasništva opreme sa korisnicima (potpisivanje ugovora) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.Priprema fiskulturnih sala osnovnih škola za isporuku opreme (ako je potrebno). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.Isporuka opreme za fiskulturne sale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Medijska kampanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Priprema i štampanje brošura „Zdrav stil života “ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.Odabir najpovoljnijeg ponuđača za štampanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.Distribucija brošura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. TV prilog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Organizacija sportskih druženja u školama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Organizovanje takmičenja u okviru Dana sporta u školama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.Nabavka majica za učesnike ovog druženja sa logom projekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Osvježenje za učesnike Dana sporta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Očekivani rezultati

Očekivani rezultati:

- Povećan nivo informisanosti društva o značaju zdravog stila života na pravilan razvoj djece kroz medijsku kampanju koja se sastoji u emitovanju TV emisije o takmicenju u skolama i poyitivnom uticaju sporta na pravilan psihofizički razvoj djece kao i kroz distribuciju 2000 brošura u Beranama, Pljevljima i Nikšiću.  Brošura će predstavljati pregled aktivnosti predloženog projekta, sadržaće fotografije fiskulturnih sala u kojima djeca provode kavlitetno vrijeme i ukazati na značaj i korisnost fizičke aktivnosti kroz igru i druženje i na taj način će promovisati zdrave stilove života i njihov značaj na omladinu.

- Opremljene 3 fiskulturne sale u 3 osnovne škole u Beranama, Nikšiću i Pljevljima sa opremom neophodnom za adekvatno sprovođenje nastavnog plana i programa predemta Fizička kultura, i za rad sportskih sekcija i klubova

Na najviše 1 strani navedite kako će plan i program uticati na poboljšanje:

- trenutne situacije ciljnih grupa;

Kao što smo i ranije najavili, ciljne grupe projekta su djeca uzrasta od 6 – 14 godina u osnovnim školama, stanovnici opština Berane, Nikšić i Pljevlja i u krajnjem slučaju Država Crna Gora. Rezultati  koji se mogu garantovati projektom:

Projekat  može da garantuje da će se uz donaciju opreme za fiskulturne sale obezbijediti osnovni uslovi za neometan rad sa djecom u školama. Stvoriće se bolji uslovi za treninge i rad sa djecom uzrasta od 6-14 godina. Roditelji i građani će se bolje informisati o sportskim aktivnostima kroz koje prolaze njihova djeca, a što ih kasnije vodi ka cilju da svoje dijete upute u zdrav sportski život. Napraviće se veza između škola i sportskih klubova (sportskih radnika) na upućivanju i daljem razvijanju djeteta kao ličnosti i kasnije, kao vrhunskog sportiste. Bavljenje sportom je jedan od najefikasnijih sredstava za borbu protiv poroka (droge, alkohola,duvana).

- tehničkih i upravljačkih kapaciteta ciljnih grupa (gdje je primjenljivo).

Nabavkom opreme za fiskulturne sale se omogućava bolji i efektivniji rad prosvjetnih radnika – profesora fizičke kulture, sticanjem: boljih uslova, te motivacije i dodatnog stručnog angažovanja.

Kampanjom se unapređuje bavljenje sportom u osnovnim školama, doprinosi prevenciji bolesti zavisnosti, promoviše zdrav život, pospješuje edukacija sa sportskim manifestacijama i informisanost djece, roditelja i nastavnika (partnerstvo sa školama).

Djelovi kampanje, tj. sredstva direktne, promocije ovog projekta su: nastupi u medijima i  edukacija - brošure za učenike i roditelje.

2.7. Publikacije i drugi rezultati

Na najviše jednoj strani navedite publikacije i druge rezultate plana i programa, određujući ih i količinski ukoliko je to moguće.

U planu je štampanje 2000 propagandnih brošura, za podizanje nivoa svijesti roditelja i građana. Brošurama će se promovisati predloženi projekat i njegovi ciljevi.

1.	Broj izdatih brošura će obuhvatiti 2000 građana u Beranama, Nikšiću i Pljevljima

2.	Brošura će predstavljati pregled aktivnosti predloženog projekta

3.       Brošura će sadržati fotografije fiskulturnih sala u kojima djeca provode kavlitetno vrijeme i ukazati na značaj i korisnost fizičke aktivnosti kroz igru i druženje.

4.         Brošura će promovisati zdrave stilove života i njihov značaj za omladinu

FORS Montenegro će po sistemu tri ponude odabrati najpovoljnijeg ponuđača za štampanje i izradu 2.000 brošura.

2.8. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Izvještavanje o  projektu od strane FORS Montenegro kancelarija u Nikšiću, Beranama i Pljevljima obaviće se slanjem konačnog izvještaja koji će biti dostavljen po završetku projekta. Sastoji se od: narativnog i finansijskog izvještaja, fotodokumentacije, cd-primopredaja.

Praćenje i izvještavanje o  korišćenju projekta od strane osnovnih škola iz Berana, Nikšića i Pljevalja (službenici OŠ odnosno korisnici u tri grada), obavljaće se tokom njihovih redovnih aktivnosti u školi.

FORS Montenegro će vršiti periodične posjete školama i biti u redovnom kontaktu sa školama i nakon završetka projekta.

FORS Montenegro će obilaziti teren i vršiti procjenu situacije (pismena forma i fotografije). Izvještaje o izvršenoj nastavi i korišćenju opreme podnosiće administracija osnovnih škola, organizaciji  FORS  Montenegro.

2.9. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Projekat je održiv, jer se koristi i nakon implementacije i planiranog kraja projektnih aktivnosti. Projekat će svakodnevno koristiti sve generacije učenika od prvog do osmog razreda osnovne škole, dok je školska godina u toku.

Vlasnici projekta će biti 3 osnovne škole u Beranama, Nikšiću i Pljevljima.

U Beranama -OŠ Vuk Karadžić

U Nikšiću - OŠ „Luka Simonović“

U Pljevljima - OŠ „Salko Aljković“

Direktori škola, su odgovorni za cjelokupnu upotrebu sportskih rekvizita u salama. Za održavanje sportskih rekvizita odgovorni su profesori fizičkog vaspitanja. Profesori fizičkog vaspitanja  odgovorni su i za čuvanje opreme za vrijeme održavanja nastave i sekcija, kojim neposredno rukovode, prema rasporedu časova i planu korišćenja sportske sale. Svaku nastalu promjenu dužni su prijaviti upravljačko rukovodećem kadru škole (direktoru, pomoćniku direktora i sekretaru).

Radnici na odrzavanju higijene dužni su:

- da svakodnevno održavaju higijenu objekta, prema planu čišćenja;

- kontrolišu ulazak-izlazak grupa koje sportske dvorane koriste za rekreaciju;

Domar dužan je da se:

- brine se i kontroliše zagrijanost objekata u zimskom periodu;

- da održava metalne konstrukcije i ostalu opremu prema priloženom uputstvu

Održivost projekta se ogleda i u održavanju i unapredjenju sportskih sekcija tokom godina. Sekcije tokom svake nastavne godine uključuju i nove narastaje. Takođe će nabavkom stolova za stoni tenis za sve tri škole biti osnovane nove sekcije iz te oblasti koje će biti novina u ovom projektu i koje će doprinijeti održivosti ovog projekta uz svakodnevno korištenje ostale opreme.

Tokom organizacije Dana sporta kao  manifestacije koju će škole organizovati svake nastavne godine, škola će uključivati pored djece iz sportskih sekcija i ostalu djecu  i na taj nacin kroz sportske aktivnosti doprinijeti postizanju cilja ovog projekta.

- Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | FORS doprinos projektu | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Nabavka opreme |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka opreme za OŠ u Beranama (po specifikacijama) | komplet | 5000,00 | 1 | 5000,00 | 0.00 | 5000,00 |
| 2. | Nabavka opreme za OŠ u Nikšiću (po specifikacijama) | komplet | 5000,00 | 1 | 5000,00 | 0.00 | 5000,00 |
| 3. | Nabavka opreme za OŠ u Pljevljima (po specifikacijama) | komplet | 5000,00 | 1 | 5000,00 | 0.00 | 5000,00 |
| 4. | Visibility projekta (naljepnice za opremu, nabavka TV priloga...) | paušalno | 50,00 | 1 | 50,00 | 0.00 | 50,00 |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15.050,00 | 0.00 | 15.050,00 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 2.Medijska kampanja |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 2.1.Priprema, štampanje i distribucija brošura „Zdrav stil života “ | komad | 0,50 | 2000 | 1000,00 | 0.00 | 1000,00 |
|  | 2.1.1.Dizajn brošure | paušalno | 50,00 | 1 | 50,00 | 0.00 | 50,00 |
|  | Podzbir II: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.050,00 | 0.00 | 1.050,00 |
|  | Aktivnost 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Organizacija sportskih druženja u školama |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Organizovanje sportskih takmičenja u školi (Kupovina nagrada učesnicima) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3.1.1 Tri prva mjesta -lopta za košarku | komad | 40,00 | 3 | 120,00 | 0.00 | 120,00 |
| 8 | 3.1.2 Tri druga mjesta -lopta za rukomet | komad | 33,00 | 3 | 99,00 | 0.00 | 99,00 |
| 9 | 3.1.3 Tri treća mjesta -lopta za odbojku | komad | 19,00 | 3 | 57,00 | 0.00 | 57,00 |
| 10 | 3.2.Nabavka majica sa logom projekta | komad | 6,00 | 150 | 900,00 | 0.00 | 900,00 |
| 11 | 3.2.1.Dizajn majica | paušalno | 50,00 | 1 | 50,00 | 0.00 | 50,00 |
| 12 | 3.3.Osvježenje za učesnike | sok | 0,50 | 150 | 75,00 | 0.00 | 75,00 |
| 13 | 3.4.Visibility projekta (posteri, nabavka priloga o takmicenju...) | paušalno | 50,00 | 1 | 50,00 | 0.00 | 50,00 |
|  | Podzbir III: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.351,00 | 0 | 1.351,00 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Vođa projekta (36.46%) | mjesec | 400,00 | 8 | 3200,00 | 0.00 | 3200,00 |
| 15. | Projektni službenik (20.05%) | mjesec | 200,00 | 8 | 1600,00 | 0.00 | 1600,00 |
| 16 | Projektni službenik (20.05%) | mjesec | 200,00 | 8 | 1600,00 | 1600,00 | 0.00 |
| 17 | Asistent finansija (8.36%) | mjesec | 150,00 | 8 | 1200,00 | 0.00 | 1200,00 |
| 18 | Izvršni direktor (4.77%) | mjesec | 100,00 | 8 | 800,00 | 0.00 | 800,00 |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8.400,00 | 1.600,00 | 6.800,00 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Stanarina | mjesec | 200,00 | 8 | 1600,00 | 0.00 | 1600,00 |
| 16. | Trošak telefona | mjesec | 50,00 | 8 | 400,00 | 200,00 | 200,00 |
| 17. | Trošak struje | mjesec | 30,00 | 8 | 240,00 | 240,00 | 0.00 |
| 18. | Trošak goriva | mjesec | 40,00 | 8 | 320,00 | 0.00 | 320,00 |
|  | Podzbir: |  |  |  | 2.560,00 | 440,00 | 2.120,00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 28.411,00 | 2.040,00 | 26.371,00 |

NAPOMENA:  Nabavka opreme za fiskulturne sale nabrojana je i upisana u budžetu kao zbir. Lista opreme je dobijena od škola. Uz projekat prilažemo cijene pomenute opreme u Crnoj Gori koje smo dobili slanjem zahtjeva za ponude i na osnovu kojih smo popunili budžet. U slučaju da projekat bude odobren, sprovešće se novi zahtjevi za ponudama i uradiće se detaljna analiza istih, od kojih će najpovoljnija biti odabrana od strane formirane komisije za otvaranje i odabir ponuda.

S obzirom na to da je spisak opreme  koja se nabavlja za tri osnovne škole obiman za unošenje u budžet, slijedi spisak opreme koja se nabavlja u svakoj školi, a koje su na osnovu dobijenih cjenovnika za pomenutu opremu upisane kao zbir u budžetu:

Berane- OŠ »Vuk Karadžić«- ( 2 stola za stoni tenis, 2 mrežice za stolove, 100 loptica za stoni tenis, 6 reketa za stoni tenis, kozlić senior, kozlić junior, 3 fudbalske lopte, 3 košarkaške lopte, 3 odbojkaške lopte, 3 rukometne lopte, 10 strunjača, 2 rukometna gola drveni, rukometna mreža sa zavjesom – par, 2 pumpe za loptu, 2 štoperice, lopte medicinke od 3 kg-3 komada,

lopte medicinke 4 kg - 3 komada, lopte medicinke 5 kg – 3 komada, 2 kugle za bacanje, 2 košarkaške table, švedski sanduk, švedska klupa, konstrukcija za odbojku-mobilna).

Nikšić - OŠ »Luka Simonović«- (2 stola za stoni tenis, 2 mrežice za stolove, 100 loptica za stoni tenis, 6 reketa za stoni tenis, golovi za mali fudbal,mreža za male golove – 2 kom,  kozlić senior, kozlić junior, set vijača od 2 m, 3 m, 2,5 meraklon, 3 m meraklon, meraklon teška vijača, 3 fudbalske lopte, 3 košarkaške lopte, 3 odbojkaške lopte, 3 rukometne lopte , 10 strunjača,

2 mreže za rukometne golove, 2 pumpe za loptu, 2 štoperice, lopte medicinke od 3 kg –

3 komada, 4 kg- 3 komada, 5 kg – 3 komada, 2 kugle za bacanje, 2 košarkaške table, švedski sanduk, švedska klupa, niska greda, konstrukcija za odbojku-mobilna).

Pljevlja - OŠ “Salko Aljković« - (4 stola za stoni tenis, 4 mrežice za stolove, 100 loptica za stoni tenis, 6 reketa za stoni tenis, švedski sanduk, 2 šah garniture, 2 šah sata, kozlić junior, kozlić senior, 10 strunjača, 2 table za košarku, 2 pumpe za loptu, konstrukcija za skok u vis sa aluminijumskom ljestvicom, fudbalska mreža-par, sunđerasto doskočište, 3 fudbalske lopte, 3 košarkaške lopte, 3 odbojkaške lopte, 3 rukometne lopte, švedska klupa)

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše tri strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora. Takođe, navedite resurse koje organizacija ima (kancelarije, opremu, broj zaposljenih itd.).

Posebno navedite kapacitete organizacije za realizaciju podnešenog prijedloga plana i programa i ranije iskustvo u sličnim aktivnostima.

FORS Montenegro je regionalna razvojna agencija koja  program sprovodi  na sjeveru Crne Gore.

Proces uspostavljanja FORS Montenegro je započet od strane onih koji su najdirektnije bili uključeni u razvojne inicijative zajednica na sjeveru Crne Gore, a to su bili pripadnici CHF International kao pojedinci, zajedno sa predstavnicima opština-partnera, koji su izražavali svoju inicijativu i definisali neophodnost osnivanja jednog tijela koje bi usmjeravalo i vodilo ekonomski razvoj u regiji.

FORS Montenegro je realizovao ili započeo realizaciju različitih aktivnosti u različitim oblastima djelovanja, kroz saradnju sa medjunarodnim donatorima kao što su SNV International, Milieukontakt, američka Ambasada u Crnoj Gori, USAID, UNESCO, FAO.

U vršenju ovih aktivnosti, FORS je sarađivao sa drugim učesnicima u ekonomskom razvoju u regiji, kao što su Vladina ministarstva, predsjednici opština, poslovni ljudi, predstavnici sektora poljoprivrede, obrazovanja, kulture, turizma, zdravstva, nevladinih organizacija, kako na lokalnom, tako i na međunarodnom nivou. Kroz ovu vrijednu saradnju, FORS je počeo da zadobija povjerenje navedenih institucija i bio je konsultovan i uključivan u različite aktivnosti razvoja, prije svega u razvoj i implementaciju projekata za lokalne zajednice.

U toku svog dosadašnjeg postojanja, FORS je realizovao ili započeo realizaciju različitih aktivnosti, prvenstveno u sledećim oblastima djelovanja:

- Regionalno pozicioniranje (postavljanje prioriteta, identifikacija, podrška u implementiranju i implementiranje projekata), podrška projektima koji jačaju zajednice putem ekonomskog razvoja

- Istraživanja i analize

- Druge aktivnosti (učešće na konferencijama, studijska putovanja, itd)

Vizija

FORS Montenegro je pouzdan partner i lider u podsticanju održivog razvoja sjevera Crne Gore.

Misija

FORS Montenegro je organizacija koja aktivno sarađuje sa lokalnim institucijama i građanima, regionalnim i međunarodnim organizacijama, kako bi zajednički realizovali projekte, čiji je cilj ubrzanje održivog razvoja koji doprinosi privlačenju investicija, motivisanju razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća, promovisanju konkurentskih prednosti sjevera Crne Gore i povećanju učešća građana u projektima koji rezultiraju poboljšanjem životnog standarda i usmjereni su ka promovisanju zašite životne sredine.

Ciljevi Fondacije su: podsticanje ekonomskog razvoja, razvoj civilnog društva i zaštita životne sredine.

Upravni odbor je izvršni organ Fondacije i ima 3 člana.

Sastav Upravnog odbora po stukturi je slijedeći:

| Ime, prezime | Zanimanje | Državljanstvo | Pozicija | Mandat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Igor Noveljić | Sekretar ministarstva ekonomije | Crnogorsko | Član | 1 godina |
| Igor Golubović | Zamjenik ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja | Crnogorsko | Član | 1 godina |
| Dragana Varezić | Asistent u Svjetskoj banci, kancelarija u Crnoj Gori | Crnogorsko | Predsjednik UO | 1 godina |

FORS Montenegro logistički pokriva cjelokupnu teritoriju sjeverne Crne Gore uključujući i opštine Nikšić i Danilovgrad, preko svojih kancelarija koje su smještene u Beranama, Pljevljima, Nikšiću. FORS Montenegro trenutno ima 9 zaposlenih i posjeduje kompletno opremljene kancelarije u pomenutim gradovima, kao i 5 vozila namijenjenih programu.

Opis pozicija zaposlenih u FORS Montenegro:

| Pozicija | Br zaposlenih | Mjesto |
| --- | --- | --- |
| Izvršni direktor | 1 | Nikšić |
| Viši programski službenik | 1 | Berane |
| Programski službenik | 1 | Berane |
| Programski službenik | 3 | Nikšić |
| Programski službenik | 1 | Pljevlja |
| Asistent za finansije i administraciju | 1 | Nikšić |
| Službenik za implementaciju projekata | 1 | Nikšić |

Shodno gore navedenom, FORS Montenegro posjeduje kako ljudske, tako i materijalne resurse potrebne za realizaciju projekta „Mens sana in corpore sano – U zdravom tijelu zdrav duh“.

Slični projekti:

FORS Montenegro posjeduje neophodne reference i iskustvo da sprovede kandidovani program. U nekoliko projekata koje ćemo opisati ispod pokazat ćemo iskustvo u implementaciji projekata sličnog tipa.

Nikšić:

- Straševina- Rehabilitacija filskuturne sale u osnovnoj školi . Cijena projekta - 53.000 eura

- Uzdomir-Rehabilitacija sportskog terena. Cijena projekta - 45.743 eura

- OS Luka Simonovic-Izgradnja spotskih terena u dvorištu škole. Cijena projekta -71.600 eura.

- Rastoci- Niksic-Rehabilitacija filskuturne sale u osnovnoj skoli . Cijena projekta - 70.900 eura

- Pluzine- Rehabilitacija filskuturne sale u osnovnoj skoli . Cijena projekta - 21.153 eura

Bijelo Polje:

- Sportski turnir Pavino Polje. Cijena projekta  - $ 2446

- Rekonstrukcija školske fiskulturne sale i zubne ambulante za školu u Bistrici kod Bijelog Polja . Cijena projekta - $ 33.101,18

- Rekonstrukcija tri škole u Koritima kod Bijelog Polja Cijena projekta - $ 43.654,45

Mojkovac:

- Rekostrukcija fiskulturne sale u srednjoj školi u Mojkovcu Cijena projekta - $ 161.138

- Rekonstrukcija osnovne škole u Mojkovcu. Cijena projekta - $ 184.815,17

Plav – Gusinje

- Moćevac - Rekonsrukcija školskog igrališta. Cijena projekta - $ 45.000

Rožaje:

- Rekonstrukcija škole i školskog igrališta u Bukovici kod Rožaja.Cijena projekta.                 $61865.61

Žabljak:

- Svlačionice za sportski objekat Cijena projekta $76.651,33

Berane:

- Dogradnja igrališta i nabavka sportske opreme. Cijena projekta - $ 2486,14

Projekat koji organizacija FORS Montenegro izmedju ostalih trenutno sprovodi:

Naziv projekta: Zajedno za prirodu

Vrijeme realizacije: novembar 2010 – novembar 2011.

Donator: Delegacija Evropske Komisije

Ukupna vrijednost projekta je 273.000,00 €, a za Crnu Goru je opredijeljeno 148.720,00 €.

Opšti cilj: Dat doprinos očuvanju životne sredine kroz uklanjanje divljih deponija, uvođenje monitoring sistema i podizanje nivoa svijesti građana o pravilnom odlaganju otpada.

Projekat je finansiran od strane Evropske unije, u okviru programa prekogranične saradnje između Crne Gore i Srbije. Projekat se realizuje u opštinama Berane, Nikšić i Pljevlja u Crnoj Gori i u opštini Kraljevo u Srbiji.

U ovom projektu prekogranične saradnje glavni aplikant je FORS Montenegro, a aplikant u Srbiji je Javno komunalno preduzeće “Čistoća”, Kraljevo.

Projekat se realizuje u saradnji sa komunalnim policijama, javnim komunalnim preuduzećima i opštinskim službama za zaštitu životne sredine iz opština Nikšić, Berane i Pljevlja. Aktivnosti koje se u sklopu projekta realizuju uključuju: čišćenje i uklanjanje divljih deponija, uspostavljanje održivog sistema video nadzora nad oćišćenim lokacijama, pošumljavanje očišćenih lokacija, postavljanje kontejnera i klupica za odmor, uspostavljanje i promovisanje “zelenih” SOS telefona putem kojih građani mogu da prijave nesavjesno ponašanje, kao i intezivnu kampanju kojom se putem TV i radio spota, TV i radio emisija, pres konferencija, bilborda, brošura, letaka, postera i ostalih promotivnih materijala nastoji podići nivo svijesti građana kada je u pitanju zaštita životne sredine. Projekat takođe uključuje i istraživanje na početku i na kraju projekta koje ima za cilj da pokaže da li je došlo do povećanja nivoa svijesti građana vezano za očuvanje životne sredine

Naziv projekta: Jačanje kapaciteta za upravljanje područjima od izuzetne prirodne vrijednosti

Vrijeme realizacije: 01/12/2009 - 31/12/2011

Donator: Delegacija Evropske Komisije

Ukupna vrijednost projekta: 191, 116.98 €

Opšti cilj: Izgradnja kapaciteta zemalja Zapadnog Balkana za efikasno upravljanje područjima od izuzetne prirodne vrijednosti i očuvanje njihovih prirodnih resursa.

Zajedno sa FORS Montenegro partneri u projektu su: NVO „Centar za okolišno održivi razvoj Sarajevo“ iz Bosne i Hercegovine, Park prirode «Logarska dolina» iz Slovenije i Ekološko udruženje «Kako je zelena moja dolina» Plaški iz Hrvatske.

Za implementaciju projekta odabrana su tri pilot područja: Planina Ljubišnja u opštini Pljevlja u Crnoj Gori, područje od izuzetne prirodne vrijednosti s netaknutim planinskim predjelima, osjetljivom biološkom raznolikošću i dragocjenim prirodnim staništima, a koja je Prostornim planom Republike Crne Gore predviđena da bude zaštićena kao Regionalni park, spomenik prirode Vrelo Bosne u Bosni i Hercegovini, pravno zaštićen od strane Vlade Kantona i gornji tok rijeke Dretulje u gradu Plaški u Hrvatskoj,član ekološke mreže Hrvatske (br. HR2000609) i kandidat za Natura 2000 područje.

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja za prethodnu godinu;

3) kopiju bilansa stanja i bilansa uspjeha;

4) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodnih pet  godina ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za četiri godine prije toga);

5) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

6) izjava organizacije da posjeduje kancelarije za rad i da ima zaposlene (dostaviti list nepokretnosti ili ugovor o zakupu prostorija, kao i M4 obrazac za zaposlene u organizaciji);

7) izjava organizacije da su informacije navedene u prijedlogu plana i programa tačne;

8) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD;

9) izjava partnera o prihvatanju učešća u planu i programu u visini iznosa sredstava koja su navedena u planu i programu, ukoliko u planu i programu postoje partneri.

10) izjava da se sredstva dobijena na osnovu Konkursa neće koristiti za pokriće gubitaka ili drugih obaveza organizacije.

Za detaljnije obrazloženje planova i programa koji potpadaju pod Kategoriju B vidjeti član 15 i 17 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Nacionalni program razvoja sporta u Crnoj Gori

Nacionalni program razvoja sporta u Crnoj Gori