Formular za podnošenje plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: Razvoj amaterskog sporta – garant zdrave budućnosti mladih

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): GRUPA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE SPORTA

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa: Prof.dr Leon Lukman, Mr. Ph Zoran Knežević

Adresa i kontakt telefoni: Buda Tomovića 33; tel. : 068/270-079

Žiro račun:510-18801-91(C.K.B.)

PIB: 02397978

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: 12 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 14881,25

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o programu:

- Cilj plana i programa: Razvoj amaterskog sporta kao oblik sportskog organizovanja koji podrazumijeva što širi obuhvat djece i omladine radi organizovanog bavljenja sportskim i rekreativnim aktivnostima, kao garant zdrave budućnosti mladih.

- ciljne grupe: Djeca i omladina, kao najpotentniji dio naše društvene zajednice.

- glavne aktivnosti: Instruktaža  u više borilačkih vještina; rekreativna gimnastika; organizovanje predavanja o zdravim stilovima života, zdravom načinu ishrane, osnovnim pravilima vježbanja; organizovanje sportskih hepeninga

- mjesto realizacije: Podgorica

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije: Ukupni budžet: 14 881,25 € ; a iznos koji se traži od Komisije je 14 881,25 €.

# II – Detaljnije informacije o planu i  programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Dugotrajni proces sveobuhvatne tranzicije, sa svim problemima koje ona sobom nosi, produkovao je mnoga asocijalna i patološka ponašanja koja su u populaciji djece i omladine naročito izražena kroz alarmantni porast narkomanije ali i drugih bolesti zavisnosti. Država ima obavezu da obezbijedi fizičko i moralno zdravlje svojih građana, jer svaki građanin pojedinačno predstavlja djelić svoje države, a zdrav, vaspitan i obrazovan građanin određuje nivo civilizovanosti svoje države.

Uprkos obavezi države da razvija fizičku kulturu i sport i da formira način života koji priliči savremenom čovjeku, činjenica je da se malo ulaže u razvoj amaterskog sporta koji predstavlja prirodnu alternativu pošastima modernog doba. Naročito je izražen problem nedostatka adekvatnog sportskog prostora koji bi obezbjeđivao što veći obuhvat djece i omladine u organizovanom bavljenju sportom, zvanično je mišljenje republičkog organa uprave nadležnog za resor sporta.

Navedene činjenice opredijelile su ovu NVO, koja, u okviru razvoja i unapređenja sporta, nastoji da ostvari vaspitnu, sociokulturnu i humanu funkciju, ovo stoga što su djeca i omladina, dakle populacija mladih, ciljna grupa kojom se bavi Grupa za razvoj i unapređenje sporta.

2.2. Ciljevi plana i  programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana i  programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Realizovanjem programa Razvoj amaterskog sporta – garant zdrave budućnosti mladih ostvaruje se cilj koji se iskazuje kroz mnoge pozitivne efekte za populaciju mladih, kojoj je namijenjen, među kojima ističemo:

- što širi obuhvat djece i omladine radi organizovanog bavljenja sportskim aktivnostima, koje su predmet ovog Programa, omogućuje se i nudi populaciji mladih alternativa pošastima modernog doba. Ovo stoga što je poznato da angažovanje djece i omladine u organizovanim sportskim aktivnostima predstavlja jedan od najboljih instrumenata edukacije za zdrav socijalni život, koji ovu populaciju udaljuje od pogubnih sklonosti ka raznim vidovima patološke zavisnosti. Istovremeno, razvija kod njih duh samodiscipline, solidarnosti i usmjeravanja energije ka zdravom razvoju ličnosti;

- organizovani obuhvat populacije iz ciljne grupe omogućuje da se kroz planirane sportske aktivnosti dominantno okupiraju i realizuju “viškovi njihovog slobodnog vremena, snage i energije«;

- organizovano uključivanje djece i omladine u aktivno bavljenje sportskim aktivnostima i vještinama važno je zbog toga što ove predstavljaju neiscrpan resurs pozitivne energije, zdravog psihofizičkog i emotivnog razvoja, sticanja individualnog i kolektivnog samopouzdanja i pozitivne identifikacije;

- odavno je shvaćeno i dokazano da je svaki pridobijeni član sportske zajednice udaljen od mogućeg članstva u zajednici ljudi destruktivnih i loših navika;

- borilački sportovi, zahvaljujući specifičnoj dimenziji metodologije treninga i fizičke spreme, te i zahvaljujući specifičnostima filozofije i psihologije ovih drevnih vještina, razvijaju pozitivne dimenzije individualnosti, samouvjerenosti, plemenitosti, pravičnosti, odgovornosti, objektivnog odnosa prema sopstvenim mogućnostima, i sl.;

- borilački sportovi na specifičan način razvijaju zdrav odnos i pozitivan stav prema kategorijama kakve su poraz i pobjeda, superiornost i slabost, zdrav takmičarski duh, i sl.

- kroz širi obuhvat djece i omladine radi organizovanog bavljenja sportskim vještinama i  aktivnostima obezbjeđuje se neophodna baza – rasadnik iz koga,prema afinitetima, se regrutuju profesionalni sportisti.

Svi navedeni pozitivni efekti obezbjeđuju fizičko i moralno zdravlje najmlađih članova našega društva, tj., zdravog, vaspitanog mladog čovjeka-građanina.

Konačno, realizovanje programa Razvoj amaterskog sporta – garant zdrave budućnosti mladih ostvaruje se vaspitna, sociokulturna i humana funkcija sporta kao djelatnosti od javnog interesa, kojom se, saglasno Zakonu o sportu djeci, omladini i građanima omogućava očuvanje, unapređenje i razvoj psihofizičkih sposobnosti i sportskih znanja, zadovoljavanje potreba za kretanjem i igrom, sportsko izražavanje i stvaralaštvo i postizanje sportskih rezultata na svim nivoima takmičenja.

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i  programa.

Ciljne grupe programa Razvoj amaterskog sporta – garant zdrave budućnosti mladih su djeca i omladina iz razloga što, iako predstavljaju najpotentniji dio naše društvene zajednice, kao najranjiviji dio populacije, pogođen je posljedicama društvene tranzicije. Procjenjujemo da se kao  korisnici ovog Programa jave djeca školskog uzrasta i studenti koji se bave sportom i sportskom rekreacijom kroz razne neprofesionalne oblike sporta.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

- Instruktaža u više borilačkih vještina (ju-jutsu, karate, kendo, judo) koju će izvoditi kvalifikovani sportski kadrovi – treneri iz amaterskih klubova borilačkih sportova, »Titan« Podgorica, kao učesnici u realizovanju programa Razvoj amaterskog sporta – garant zdrave budućnosti mladih.

- Rekreativna gimnastika (aerobik, tai-bo, fitnes i drugi oblici rekreativnog vježbanja), čiji trend je u porastu u populaciji đaka i studenata.

Instruktažu u okviru aktivnosti planiranih u sklopu Programa obavljaće za to osposobljena lica, kao doprinos razvoju amaterskog sporta, a u cilju izbora zdravih stilova života.

- Organizovanje predavanja o zdravim stilovima života, zdravom načinu ishrane, osnovnim pravilima vježbanja, kao doprinos razvoju amaterskog sporta – garanta zdrave budućnosti djece i omladine.

Predavanja iz ove tačke, u okviru realizovanja Programa, realizovaće na partnerskoj osnovi NVO Grupa za razvoj i unapređenje sporta i Centar za promociju zdravih stilova života na osnovu zaključenog sporazuma o međusobnoj saradnji.

- Organizovanje sportskih hepeninga radi promovisanja aktivnog stava prema omasovljavanju sporta u populaciji djece i omladine, radi razvoja amaterskog sporta, kao garanta zdrave budućnosti populaciji mladih, kao ciljne grupe ovog Programa.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati 12 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Ekipiranje tima ekspertima – instruktorima i pratećim kadrovima | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Izvođenje:Instruktaža u svakoj pojedinačnoj sportskoj borilačkoj disciplini; svi oblici rekreativne gimnastike; predavanje o zdravim stilovima života, pravilnoj ishrani, osnovnim pravilima vježbanja |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Izvođenje:Instruktaža u svakoj pojedinačnoj sportskoj borilačkoj disciplini; svi oblici rekreativne gimnastike; predavanje o zdravim stilovima života, pravilnoj ishrani, osnovnim pravilima vježbanja |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Izvođenje:Instruktaža u svakoj pojedinačnoj sportskoj borilačkoj disciplini; svi oblici rekreativne gimnastike; predavanje o zdravim stilovima života, pravilnoj ishrani, osnovnim pravilima vježbanja |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Izvođenje:Instruktaža u svakoj pojedinačnoj sportskoj borilačkoj disciplini; svi oblici rekreativne gimnastike; predavanje o zdravim stilovima života, pravilnoj ishrani, osnovnim pravilima vježbanja |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Statistika postignutih rezultata |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Izvođenje:Instruktaža u svakoj pojedinačnoj sportskoj borilačkoj disciplini; svi oblici rekreativne gimnastike; predavanje o zdravim stilovima života, pravilnoj ishrani, osnovnim pravilima vježbanja |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 1.8. Izvođenje:Instruktaža u svakoj pojedinačnoj sportskoj borilačkoj disciplini; svi oblici rekreativne gimnastike; predavanje o zdravim stilovima života, pravilnoj ishrani, osnovnim pravilima vježbanja |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 1.9. Izvođenje:Instruktaža u svakoj pojedinačnoj sportskoj borilačkoj disciplini; svi oblici rekreativne gimnastike; predavanje o zdravim stilovima života, pravilnoj ishrani, osnovnim pravilima vježbanja |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 1.10. Izvođenje:Instruktaža u svakoj pojedinačnoj sportskoj borilačkoj disciplini; svi oblici rekreativne gimnastike; predavanje o zdravim stilovima života, pravilnoj ishrani, osnovnim pravilima vježbanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 1.11. Izvođenje:Instruktaža u svakoj pojedinačnoj sportskoj borilačkoj disciplini; svi oblici rekreativne gimnastike; predavanje o zdravim stilovima života, pravilnoj ishrani, osnovnim pravilima vježbanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 1.12. ukupna statistika postignutih rezultata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Aktivnosti koje će u okviru realizovanja Programa ostvarivati Grupa za razvoj i unapređenje sporta biće dostupne široj javnosti preko sredstava za javnu komunikaciju i informisanje.

Takođe, aktivnosti, koje će se ostvarivati u okviru realizovanja Programa, biće podložne ocjenjivanju kroz upitnike koje će popunjavati sami učesnici iz ciljne grupe kao i kroz intervjue i reakciju šire zajednice.

Iz svih navedenih razloga ovim Programa želimo da se uključimo  u složeni mozaik multidisciplinarnog pristupa i polivalentnog programa unapređenja i razvoja sporta, predstavljajući u tom mozaiku jednu zapaženu kocku.

Program Razvoj amaterskog sporta – garant zdrave budućnosti mladih predstavlja značajan projekat jer je ciljna grupa oslobođena plaćanja nadoknade, što značajno doprinosi rasterećenju kućnih budžeta korisnika i  predstavlja program jednakih šansi za sve.

Realizovanjem ovog i sličnih Programa doprinosi se očuvanju i unapređenju zdravlja populacije mladih kojoj je namijenjen, rasprostranjenju fizičke kulture i amaterskog sporta, zdravog načina života, pravilne ishrane, prevenciji asocijalnih ponašanja, stvaranju ekološki čiste i čovjeku prilagođene sredine. Stoga očekujemo da će se opredjeljenjem potrebnog iznosa traženih sredstava od 14 881, 25 € omogućiti realizovanje Programa, ovo naročito stoga što ima podršku Sportske akademije, visokoškolske ustanove, jedine licencirane i finansirane od Međunarodnog olimpijskog komiteta na prostoru jugoistočne Evrope; što je Grupa za razvoj i unapređenje sporta, zaključila Memorandum o razumijevanju i saradnji sa Ministarstvom kulture, sporta i medija, na temelju ostvarenih i budućih planiranih aktivnosti i ciljne grupe – djece i omladine, na koju se te aktivnosti odnose.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Imajući u vidu obavezu države da obezbijedi fizičko i moralno zdravlje svojih građana, da razvija fizičku kulturu i sport i da formira način života koji priliči savremenom čovjeku, zakonom je ustanovljena i obaveza države da, za navedeno obezbjeđuje finansijska sredstva, kako iz budžeta Crne Gore, tako i od igara na sreću. Takođe, pri tome pojedine aktivnosti iz Programa mogu se postaviti na komercijalnu, neprofitnu osnovu na koji način se može obezbijediti dugoročni održivi razvoj navedenog Programa.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. Mjere | Cijena / jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi Izvori | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Aktivnost 1 Nabavka opreme: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Leg esten. executive | kom. | 697 | 1 | 697 |  | 697 |
| 2. | Leg press strainght | kom. | 739,5 | 1 | 739,5 |  | 739,5 |
| 3 | Abductor mach. Isotonic | kom. | 739,5 | 1 | 739,5 |  | 739,5 |
|  | Adductor mach. isotonic | kom. | 739,5 | 1 | 739,5 |  | 739,5 |
| 4 | Leg curl executive | kom | 697 | 1 | 697 |  | 697 |
| 5 | Gluteus stan. Isotonic | kom. | 833 | 1 | 833 |  | 833 |
| 6. | Pulley executive | kom. | 697 | 1 | 697 |  | 697 |
| 7. | Pectoral isotonic | kom. | 833 | 1 | 833 |  | 833 |
| 8. | Chest press | kom | 833 | 1 | 833 |  | 833 |
| 9 | Lat vertical executive | kom. | 646 | 1 | 646 |  | 646 |
| 10. | Shoulder press strainght | kom. | 833 | 1 | 833 |  | 833 |
| 11 | Delts isotonic | kom. | 756,5 | 1 | 756,5 |  | 756,5 |
| 12. | Smith press executive | kom | 884 | 1 | 884 |  | 884 |
| 13. | Ercolina medi. | kom | 654,5 | 1 | 654,5 |  | 654,5 |
| 14. | Flat dcl horis. | kom | 280,5 | 1 | 280,5 |  | 280,5 |
| 15. | Incline bch. | kom | 280,5 | 1 | 280,5 |  | 280,5 |
| 16. | Sholder vertical KE | kom | 280,5 | 1 | 280,5 |  | 280,5 |
| 17. | Scott bench | kom | 233,75 | 1 | 233,75 |  | 233,75 |
| 18. | Universal bench | kom | 233,75 | 1 | 233,75 |  | 233,75 |
| 19. | Lower back pos. | kom | 233,75 | 1 | 233,75 |  | 233,75 |
| 20. | Abd. crunch | kom | 280,5 | 1 | 280,5 |  | 280,5 |
| 21. | Decline ext. | kom | 280,5 | 1 | 280,5 |  | 280,5 |
| 22. | Power set ultra | kom | 1495 | 1 | 1495 |  | 1495 |
| 23. | Universal set | kom | 700 | 1 | 700 |  | 700 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  |  |  |  |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i  programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

NVO »Grupa za razvoj i unapređenje sporta« upisana je kod Ministarstva pravde pod registracionim brojem 2409 od 05.02.2004. godine.

Sjedište NVO »Grupa za razvoj i unapređenje sporta« je u Podgorici, ul. Buda Tomovića 33.

NVO »Grupa za razvoj i unapređenje sporta« je osnovana radi ostvarivanja Statutom utvrđenih ciljeva, i to:

- Razvijanje pozitivnih stavova prema sportsko-rekreativnim aktivnostima u populaciji djece i omladine radi izbora zdravih stilova života;

- Preventivno djelovanje i sprečavanje stvaranja uslova za socijalno nepoželjno ponašanje djece i omladine, naročito bolesti zavisnosti;

- Izgrađivanje aktivnog stava prema životu i lične odgovornosti kod djece i omladine;

- Razvoj i unapređenje uslova za sportske i rekreativne aktivnosti, naročito kod djece i omladine.

Dakle, ciljna grupa kojom se bavi NVO »Grupa za razvoj i unapređenje sporta« su djeca i omladina, što znači da ova NVO u ostvarivanju navedenih ciljeva ima vaspitne, sociokulturne i humane ciljeve, kao i, saglasno određenju iz Zakona o sportu Crne Gore i amaterski klubovi borilačkih sportova »Titan« - Podgorica koji svojim djelovanjem učestvuju u realizovanju programa Razvoj amaterskog sporta – garant budućnosti mladih.

NVO »Grupa za razvoj i unapređenje sporta« je učestvovala u realizaciji više programa, među kojima izdvajamo »Zdrav pojedinac, zdravo društvo«, »Odrastajmo zdravo«, »Eduko info centar«.

S obzirom da su svi projekti posvećeni djeci i omladini, odnosno očuvanju i unapređenju njihovog zdravlja kroz prakticiranje fizičkih, odnosno sportskorekreativnih  aktivnosti, imali i imaju  podršku referentnih državnih organa i ustanova, među kojima ističemo: Institut za bolesti djece, Dječija hirurška klinika, Centar za nauku, Ljekarska komora CG, Farmaceutska komora CG, Sportska akademija Beograd, kao i niz međunarodnih organizacija. Takođe ističemo i saradnju sa Crnogorskim olimpijskim komitetom, kao i Memorandum potpisan sa Ministarstvom kulture, sporta i medija.

Program,kojim konkurišemo za dodjelu sredstava, će se realizovati uz učešće eksperata: Mr. Ph Zoran Knežević, Prof.dr Leon Lukman sa timom eksperata sa Sportske akademije.

Organ upravljanja NVO čine:

- Mirko Mijajlović, Podgorica, ul.Buda Tomovića 07

- Miloš  Pešić, Podgorica, ul. 4. jul TS2

- Dalibor Damjanović, Podgorica, ul.Ilije Milačića 43

- Dragan Popović, Podgorica, ul. Radosava Burića 165

- Sandra Pešić, Podgorica, ul. 4. jul TS2

Realizovanjem programa Razvoj amaterskog sporta – garant zdrave budućnosti mladih doprinosi se očuvanju i unapređenju zdravlja populacije mladih, rasprostranjivanju fizičke kulture i amaterskog sporta, zdravog načina života, pravilne ishrane, iskorjenjivanju štetnih navika, stvaranju ekološki čiste i čovjeku prilagođene životne sredine. Zbog toga očekujemo da će Komisija za dodjelu sredstava od igara na sreću za 2011. godinu, nakon što sagleda značaj i ulogu sporta i sportskih aktivnosti na zdrav psihofizički razvoj i socijalni život djece i omladine, opredijeliti ukupan traženi iznos sredstava radi realizovanja Programa.

Napominjemo, da smo sa ovim programom konkurisali za dodjelu sredstava kod iste Komisije i za prethodnu 2010 godinu, kada iz neobjašnjivih razloga nijesmo dobili mogućnost da program realizujemo jer nam Komisija nije dodijelila traženi iznos sredstava (na sajtu Komisije za 2010.g sa dostupnim informacijama o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću, naša NVO se nije našla među odbijenima NVO iz formalnih razloga, niti pak među onim NVO koje su ispunile formalne ulove a nijesu dobile sredstva, kao ni među onima koje su dobile sredstva).Zato konkurišemo ponovo s identičnim programom, upodobljenim sa novom aplikacionom formom i ispunjenim svim uslovima traženih Konkursom od 05.09. tekuće godine.Takođe, uz napomenu da ćemo program realizovati u prostoru na Starom aerodromu ul. Aerodromska bb, koji koristimo po osnovu ugovora o zakupu (koji u prilogu dostavljamo).

PREDSJEDNIK

Mirko Mijajlović

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1.rješenje o registraciji organizacije;

2.dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu                 godinu);

3.izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne 3 godine ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga;

4.izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5.izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6.štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje projekata koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 9 i 10 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću