Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (projekti do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv programa: „Zdrav duh u zdravom tijelu “

Podnosilac programa (naziv organizacije): NVO „LJEPOTA I SPORT“

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa:Sošić Aleksandra

Adresa i kontakt telefoni:Rastoci bb – Nikšić

Tel: 067 92 72 039

e – mail:ljepota.sport@yahoo.com

Žiro račun:  535-8206-02 Prva banka Crne Gore AD. Nikšić

PIB: 02701049

Mjesto:Nikšić

Vrijeme realizacije: 9 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije:10 300,00 €

Napomena: Svake godine smo konkurisali, ali nijesmo dobili Vašu podršku za ovaj projekat, kao ni odgovor na naše pismeno obrazloženje zbog čega je to tako.

N VO „Ljepota i sport“

Nikšić, 25. 09. 2011.

VLADA CRNE GORE

- Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću -

Predmet: Prijava na konkurs

Naziv projekta: „Zdrav duh u zdravom tijelu“

Oblast programa: razvoj sporta

Kategorija programa: program A

Plan i program A kategorije sadrži sljedeće elemente:

- naziv organizacije, sa osnovnim podacima (sjedište, kontakt tel./fax, e-mail, broj zaposlenih):

Udruženje omladine u Mjesnoj zajednici Rastoci došlo je na ideju da formira sportski klub. Ono ima za cilj pružanje mogućnosti bavljenja sportskim aktivnostima kao što su fudbal, košarka, rukomet, vaterpolo, aerobik i dr  ka boljem i kvalitetnijem razvoju sporta kao načinu življenja ka evropskim standardima. Održavanje kampanje, okruglih stolova, tribina na temu animiranja omladine za bavljenje sportom. Nastojimo da obezbjedimo talentovanoj djeci besplatno bavljenje sportom gdje ona mogu razvijati svoje sportske sposobnosti i tako postati vrhunski sportisti. Napominjemo da u zemlje Evropske Unije omladina je prioritetna u svim sferama sporta. Apelujući da se djeci i omladini omogući što kvalitetnije bavljanje sportom i time ih podstaći na što bolje i kvalitetnije ulaganje u sopstvene uspjehe jer time dobijamo kvalitetnije, stručnije, zdravije društvo. Često djeca i omladina na margini su zanemarena i slabo uključena kao i zainteresovana za uključivanje u sportske aktivnosti. Zbog neadekvatne porodične zaštite i nedovoljnog angažovanja države da pomogne ovoj populaciji, djeca i omladina sve više i više postaju rizična grupa ovog društva. Apelujemo da se ovaj problem što hitnije rješava.

Misija: Animiranje omladine da budu zdravi i korisni članovi društva

Podnosilac projekta: NVO „Ljepota i sport“(broj članova:300 i 2 volontera)

Adresa: Rastoci bb - Nikšić

Kontakt tel: 067 92 72 039

e – mail:ljepota.sport@yahoo.com

- naziv plana i programa: „Zdrav duh u zdravom tijelu“

- kategorija plana i programa: program A

- oblast plana i programa: razvoj sporta

5) kratak sadržaj plana i programa:

Zahvaljujući organizaciji NVO „LJEPOTA I SPORT“ koja je afirmisala organizaciju kroz upornost, rad, solidarnost, za dobijanje povjerenje institucija i klijentkinja apelovanjem u javnost skrenula je pažnju i povećala svijest o problemu ove marginalizovane grupe. Mnoge edukacije kroz volontiranje prošle smo u ovoj organizaciji i ona nam je pomogla u osnivanju sopstvene organizacije. Zahvaljujući angaživanjem u međusektorskom opštinskom timu u izradi LPA „LJEPOTA I SPORT“ dala je prioritetni akcenat kroz rad sa fokus grupama iz institucija izlistala probleme marginalizovanih grupa i definisala strateške ciljeve ka preventivnom, hronološkom, edukativnom tretmanu ove populacije. Napominjemo da je jednoglasno na skupštinskoj proceduri usvojen LPA. Da bi djeca i omladina marginalizovanih grupa bila zdrav i važan faktor društva moramo omogućiti bavljenje sportom a time i brzu zdravu socijalizaciju u društvu. Brzi povratak možemo očekivati kroz edukativne programe samopodrške i uključivanja u sportske aktivnosti. Stalno apelovanje kroz razne vidove kampanji, okruglih stolova, tribina, tv emisija, kreativnih radionica treba raditi na povećanju svjesnosti o što aktivnijem bavljenju sportom radi poboljšavanja svog životnog standara a time i društva u cjelini.

6) opis problema:

Društvo u tranziciji kakvo je naše društvo, karakteriše: dehumanizacija ličnosti, međuljudskih odnosa, povećan broj razvoda brakova, maloljetnička delikvencija, neplanirane trudnoće, nasilje u porodici, kriminalono ponašanje omladine, sve veća upotreba opojnih sredstava, zloupotreba i pogrešna politika demokratije, neadekvatne zakonske regulative i primjenjivanje istih u praksi, smanjena svijest kod ljudi, nekulturno ponašanje, seksualno nasilje, neumjeće nenasilne komunikacije čini komplokovanije i negativnije društvo. Zbog sveobuhvatnije situacije, a i same tradicije, žene, djeca i omladina se nalaze na samoj margini ovog društva. Djeca i omladina na margini često bivaju obilježena u sredini u kojoj žive i svakim danom se susreću sa neprijatnim situacijama. Često radimo radionice na temu samopodrške i prevazilaženje predrasuda sa ovom populacijom. Diskriminacija bilo koje vrste nad djecom i omladinom bitno utiču na njihov dalji psiho-fizički razvoj. Radeći projekte po školama zapazili smo da djeca i omladina lošeg materijalnog statusa slabo su, skoro nikako uključena u sportske aktivnosti, edukativne programe, volonterske radove u zaštiti životne sredine, prevenciji od poroka.

7) ciljevi plana i programa:

- u tri osnovne škole na ruralnom području (Straševina, Kočani I i Kočani II) sprovodiće se edukativni program uključivanja djece lošeg materijalnog stanja u što više sportskih aktivnosti, zaštiti životne sredine, prevenciji i edukaciji od poroka

- radiće se ankete sa ovom populacijom (djecom i omladinom  lošeg materijalnog stanja)

- time će se utvrditi sadašnje činjenično stanje marginalizovanih grupa, unaprijediti i ostvariti vizija integrisanosti ove populacije u društvu

- radiće se ankete sa profesorima i pedagozima na temu animiranja djece i omladine u sport

- ponuditi im konkretne strateške ciljeve u ostvarivanju zaštite i animiranja ove djece i omladine u svim kreativnim i konkretnim aktivnostima na očuvanju životne sredine kao i očuvanju sopstvenog zdravlja.

- u ostvarivanju zaštite i animiranja ove djece i omladine u svim kreativnim i konkretnim aktivnostima na očuvanju životne sredine kao i očuvanju sopstvenog zdravlja

- povećenje nivoa obavještenosti o dječijim i omladinskih pravima, njihovim obavezama, socijalizaciji i zaštiti

8) ciljne grupe:

-  đaci osnovnih škola (Straševina, Kočani, rodno - polno zastupljeni)

- nastavnici i pedagozi

- roditelji

9) detaljan opis aktivnosti plana i programa:

Planom aktivnosti predviđeno je da se u periodu od 8 mjeseci pripremi i sprovede upoznavanje direktora osnovnih škola sa inicijativom ovog programa.

Potpisivanje ugovora o saradnji.

Planiramo u Kočanima održati posebnu tribinu – radionicu čime ćemo informisati djecu (omladinu) i zainteresovati njihovo lično učešće u ostvarivanju ovog programa.

Stručno lice – koordinator, asistent projekta će pripremiti program i sadržaj obuke i plan za izvođenje časova radioničarskog tipa.

Pošto utvrdimo listu zainteresovanih učesnika, i na osnovu razgovora sa istima, formiramo dvije grupe od osam do šesnaest djece i omladine, održaćemo zajedničku konferenciju za štampu na kojoj ćemo predstaviti projekat, našeg donatora, sadržaj i ciljeve programa.

Sprovođenje obuke – radionica podrazumjeva obezbjećenje odgovarajućeg materijala i pribora za rad kao i adekvatnog predavača na odgovarajuće teme.

Radionice će se odvijati u dvije grupe i trajaće 6 mjeseci, svake sedmice, dva puta nedeljno u trajanju od po dva školska časa. Pošto prva grupa završi dvomjesečni program na isti način slijede i druge grupe u ostalim mjesecima.

U okviru projekta realizovaće se i brojne sportske aktivnosti, kojima će se motivisati mladi da se što više uključuju u iste, smanjiti izloženost mladih ulici i problemima, ohrabriti ih da pozitivnije misle.

Po završetku radionica planiramo organizovati malu svečanost na kojoj ćemo pozvati predstavnike donatora, predsjednika SO Nikšić i njegove saradnike, direktore škola, roditelje i predstavnike medija kako bismo javnosti predstavili konkretne rezultate našeg rada i glavne ciljeve našeg projekta.

| Mjesec\ Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost 1 | * | * | * | * | * | * | * | * |  |
| Aktivnost 2 |  |  | * | * | * | * |  |  | * |
| Aktivnost 3 | * | * | * |  |  | * |  |  | * |
| Aktivnost 4 |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| Aktivnost 5 | * | * | * | * | * |  | * | * | * |
| Aktivnost 6 | * | * | * | * | * |  | * | * |  |

10) rok za realizaciju plana i programa: 9 mjeseci

11) način praćenja i procjene uspješnosti realizacije plana i programa;

Broj anketiranih đaka, pedagoga, roditelja

Broj zainteresovanih lica koji žele da nsatave program edukacije

Zainteresovanost Ministarstva prosvete i roditelja i škole o nastavku realizacije ovog programa

Evaluacije

Evaluacije dobijemo tokom projekta će nam omogućiti da unaprijedimo sam rad na projektu i da eventualno inoviramo određene aktivnosti. Rezulatati dobijeni tokom evaluacije će biti korišćeni i sadržani u izvještaju koji će biti podnijeti donatoru.

Koristićemo metode evaluacije zahvalne za naše aktivnosti bazirajući se na kvantitativnaim i kvalitativnim indikatorima, kao i njihovoj međusobnoj kombinaciji.

12) održivost plana i programa;

- Dobra saradnja sa Ministarstvom prosvete

- Dobra saradnja sa direktorima osnovnih škola

- Iskustvo koordinatora projekta u realizaciji ove vrste projekta

- Dobra saradnja sa đacima i roditeljima

- Veliki broj članova organizacije

- Dobra saradnja sa institucijama kao i partnerska saradnja

- Dobra komunikacija i saradnja sa medijima

13) budžet plana i programa i iznos sredstava za koji se konkuriše, iznos sopstvenih    sredstava (učešća), kao i iznos sredstava koja su za isti plan i program odobrena od

strane drugih donatora, ukoliko su takva sredstva odobrena:

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnosti |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Informisanje |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Planiranje aktivnosti |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Održavanje preskonferencije |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Plaćanje marketinga | Događaj | 350,00 | 1 | 350,00 |  | 350,00 |
|  | Podzbir 1 |  |  |  |  |  | 350,00 |
| 2. | Materijal za radionice | Radionica/mjesec | 200,00 | 6 | 1 200,00 |  | 1 200,00 |
| 2.1. | Promotivni materijal | Dogadjaj | 250,00 | 1 | 250,00 |  | 250,00 |
|  | Podzbir 2 |  |  |  |  |  | 1 450,00 |
| 3. | Edukacija |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Izrada edukativnih tekstova, lektura teksta, izvještaja | Događaj | 200,00 | 1 | 200,00 |  | 200,00 |
|  | Podzbir 3 |  |  |  |  |  | 200,00 |
| 4. | Radionice |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Honorari za trenere | Osoba/mjesec | 100,00 | 6 | 600,00 |  | 600,00 |
|  | Podzbir 4 |  |  |  |  |  | 600,00 |
| 5. | Sportske aktivnosti |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Sportski treneri | Mjesec | 100,00 | 7 | 700,00 |  | 700,00 |
| 5.2. | Organizovanje aktivnosti i nagrade za učesnike | Događaj | 2000,00 | 1 | 2000,00 |  | 2000,00 |
| 5.3. | Sportska oprema | Događaj | 500,00 | 1 | 500,00 |  | 500,00 |
| 5.4. | Ostali troškovi | Dog \Mj. | 300,00 | 9 | 1800,00 | Članar. |  |
|  | Podzbir 5 |  |  |  |  |  | 3 200,00 |
| 6. | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Honorar za koordinatora | Mjesec | 300,00 | 9 | 2 700,00 |  | 2 700,00 |
| 6.2. | Honorar za asistenta | Mjesec | 200,00 | 9 | 1 800,00 |  | 1 800,00 |
|  | Podzbir 6 |  |  |  |  |  | 4 500,00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  |  |  | 10 300,00€ |

14) realizovani planovi i programi:

- kampanja: „bavimo se sportom“

- kampanja: „zdrav duh u zdravom tijelu“

- kampanja: „sačuvajmo prirodu od samih sebe“

- kampanja: „mladi protiv poroka“

- kampanja: „ekologija za sve nas“

15) ime i prezime lica odgovornog za realizaciju plana i programa sa kontakt podacima;

- Sošić Aleksandra

Tel: 067 92 72 039

e – mail:ljepota.sport@yahoo.com

16) podatke o organima upravljanja organizacije:

Upravni odbor čine:

- Boro Božović

- Angelina Rovčanin

- Sekulić Ivona

- Sandra Đurković

- Stana Šljukić

- Isidora Novović

17) broj žiro-računa i PIB organizacije.

Ž.R. 535-8206-02 Prva banka Crne Gore AD Nikšić

PIB: 02701049

Izjava:

Izjavljujemo da su svi podaci relevantni.

Izjava:

Izjavljujemo da nećemo potraživati sredstva za ovaj projekat od drugih donatora ukoliko dobijemo Vašu podršku.

Koordinator,

Sošić Aleksandra

Za detaljnije obrazloženje projekata koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 9 i 10 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću