Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (projekti do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv programa: Djeca u sportu

Podnosilac programa (naziv organizacije): NVO Sportska Školica „Agoge“

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa: Damir Kalić

Adresa i kontakt telefoni: Ul. Volodjina 16, 067-815-680

Žiro račun: 530-16756-88 NLB

PIB: 02759861

Mjesto: Ul. Volodjina 16, Bijelo Polje

Vrijeme realizacije: od 1.11.2010 do 1.4.2011

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 7320 €

# I – Sažetak programa

- Cilj programa je rano otkrivanje talenata za odredjeni sport kod djece predškolskog i ranog školskog uzrasta

- Ciljne grupe organizacije su dječaci i djevojčice uzrasta od 3 do 11 godina i njihovi roditelji

- Glavne aktivnosti. U osnovi projekta se nalazi sportska obuka djece od 3god. do 11god, čiji se proces i napredak evidentira kroz peridično testiranje. Zatim, uz korišćenje adekvatnih programa i stručnog znanja iz dobijenih rezltata se pouzdano može utvrditi u kojoj je sportskoj oblasti dijete napredovalo najbolje, tj. za koji je sport predodredjeno i talentovano.

Ne zadržavajući se na tome, zadatak projekta je da podigne zdravu svijest roditelja u odnosima Roditelj-Dijete-Sport. Zadatak će se realizovati kroz same treninge i edukaciona predavanja.

- Mjesto realizacije, Bijelo Polje

- Ukupni budžet iznosi 7320 €, kao i traženi iznos od Komisije.

# II – Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema

U našem gradu ne postoji organizacija koja bi se bavile sportskim obučavanjem djece uzrasta već od 3god, niti se izvode programi koji bi na vrijeme otkrili talente i usmjerili ih prema njihovim afinitetima i predispozicijama koje su im predodredjene.

Prvi problem možemo podijeliti na dvije stavke od kojih se prva odnosi na činjenicu da treneri neće da objasne djeci da iako se trude nisu predodredjeni za konkretni sport i zadržavajući ih troše im dragocjeno vrijeme, a druga se odnosi na roditelje koji iz ljubavi djecu puštaju da sama biraju šta će trenirati bez konsutacije stručnih lica.

Glavni činilac pri ovoj odluci bi trebala biti djetetova želja. No u odabiru bi isto tako bilo važno uzeti u obziru tjelesne karakteristike djeteta. Na primjer, ako je dijete po visini među najnižima u razredu (grupi), a roditelji su također niski rastom, male su vjerojatnosti za uspjeh tog djeteta u sportovima kao što su košarka i odbojka, u kojima je visina često odlučujući faktor za selekciju. Za djecu nižeg rasta postoji mnogo sportova između kojih mogu birati i u kojima njihova visina neće biti limitirajući čimbenik. Između ostalih, to su borilački sportovi, gimnastika, nogomet, stolni tenis, biciklizam i dr.

U odabiru sporta bi trebalo voditi računa i tome kakve su psihičke osobine djeteta. Naime, smatra se kako sportovi u kojima ima fizičkog kontakta nisu prikladni za anksiozniju djecu (sklonu tjeskobi). Stoga je tu djecu najbolje usmjeriti u sportove gdje nema fizičkog kontakta kao što su plivanje, veslanje, tenis, stoni tenis i sl.

Analizom uočili smo problem kod omladine već od 13-14g. koja se prestaju baviti sportom iz razloga nepostizanja očekivanih ciljeva i rezultata jer nisu imali dovoljno talenta za sport koji su godinama trenirali.

Sportske školice i  dječije akademije sporta postoje i uspješno rade u većim i razvijenim sredinama i postižu zavidne rezultate u sferama sporta sa puno uspješnih sportista koji su danas na tronu sportskih disciplina a svoje početne korake su napravili u sportskim školicama već sa 3 godine.

Sama ova činjenica nam je dokaz o važnosti ovakve organizacije i prioritetu realizacije projekta otkrivanja talenata.

Projekat je od velike važnosti za rješavanje problema prisustva djece i omladine na ulicama van školskih aktivnosti gdje postoji najveća opasnost od stvaranja loših navika. Taj problem rješavamo stvarajući im zdrave sportske navike i obaveze koje sa voljom prihvataju i tako se usmjeravaju ka pravim vrijednostima i zdravim stilovima života.

2.2. Ciljevi programa

-uključivanje djece predškolskog uzrasta u sporstke aktivnosti već od 3godine

-izvodjenje sportske obuke (atletika, gimnastika, fudbal, košarka, odbojka, rukomet, tenis)

-otkrivanje predispozicija kod djeteta za odredjeni sport

-razvoj motoričkih sposobnosti radi efikasnijeg postizanja sportsko-tehničkih rezultata (snaga, brzina, koordinacija, izdržljivost, ravnoteža, gipkost, preciznost)

-psihološki razvoj djece kroz njihove intelektualne sposobnosti i razvoj crta ličnosti

-socijalizacija ličnosti djece

-edukacija roditelja ali i cjelokupne zajednice o neophodnosti postojanja ovakvog programa

-upućivanje talentovane djece na sport  za koji su predodredjeni i samim tim maksimalno iskorištavanje tog  talenta

2.3. Ciljne grupe

Ciljna grupa su dječaci i djevojčice od 3 do 13 godina.

Direktni broj korisnika procjenjuje se na 100.

Indirektni korisnici  jesu roditelji djece koja ce učestvovati u programu ali i cjelokupno društvo i zajednica koja ima privilegiju da prvi put posjeduje realizaciju ovakvog sportskog programa.

Iako u školama postoji fizičko obrazovanje organizacija se fokusira na onu godišnju doba djece koja je velikom greškom zapostavljena. Predškolski uzrast od 3 god. je period najsezibilnijeg razvoja kada dijete nauči srazmjerno najviše u životu pa je potrebno posvećivati najviše pažnje i obuke. Dodatna motivacija ovog projekta je što se ovakav program ne izvodi u sklopu časova fizičkog vaspitanja u školama pa je potreba za njim evidentna.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Organizacija će svoje aktivnosti započeti okupljanjem saradnika i volontera i raspodjelom zadataka. Zatim se obavještava javnost o radu organizacije tako što se dizajniraju i izradjuju flajeri, koji se daju volonterima na dijeljenje ispred svih osnovnih škola i obdaništa i na kraju se organizuju promocije na javnim mjestima(centar grada). Zatim se vrši angažovanje lokalne televizije i radio stanice za reklamu od 30 dana. Zainteresovani roditelji i djeca na taj način dobijaju i informacije o projektu i radu školice, zatim o zakazivanju i obavljanju upisa na kome se vrši podjela dresova i upisnih knjižica i zakazivanje termina treninga.

Nakon toga se prelazi na stručnu pripremu programa rada pod nadzorom prof. Damira Kalića i prof. Fahrudina Kasumovića. Nakon razrade programa obezbjedjuje se  adekvatna oprema za izvođenje treninga, odnosno sportske obuke.

Kao početak rada obavljaju se početni motorički testovi djece koji imaju funkciju kontrolne grupe podataka. Slijedi ljekarski pregled djece od strane saradnika dr Admira Šabanovića. Zatim se izvodi konkretna obuka sportova dva puta nedeljno.

Na polovini procesa obuke se izvode ponovni ljekarski pregledi, zatim psihološki testovi i anketiranje djece i roditelja o programou rada. Na kraju trenažnog procesa se obavljaju konačni motorički i sportsko-tehnički testovi uz obavezno prisustvo ljekara i odradjuje se procjena talenta kod svakog djeteta na osnovu cjelokupnih podataka.

Projektom su predvidjene aktivnosti u prirodi u vidu izleta koji će se izvoditi jednom mjesečno. Izleti obuhvataju poludnevne šetnje (hiking), trening u prirodi, aktivnosti i igre na snijegu i odlazak na bazene.

Kao zaključak ovog programa organizuje se javni čas kako bi roditelji uvidjeli napredak svoje djece i  bila obaviještena o dobijenim rezultatima programa.

Organizacija javnog časa se svodi na obavještenje roditelja, saradnika organizacije, obezbjedjivanje medijske podrške, priprema banketa, priprema i popunjavanje anketnih listića, dijeljenje ličnih kartona dostignuća i diploma i  obavljanje razgovora u cilju edukacije samih roditelja o važnosti sportske kulture i kako da se ophode prema svojoj djeci u sportu.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Projekat će trajati 5 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje projekta.

| Mjesec | Aktivnost | Lokacija | Implementator |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjesec 1 | 1 nedelja. Obaviještavanje saradnika i volontera o početku aktivnosti i angažovanje ljekara saradnika. 2,3 nedelja. Dizajniranje i izrada flajera. Sistematska podjela flajera ispred osnovnih škola i obdaništa. Organizacija javnih promocija programa. Realizacija TV i Radio reklame. 4 nedelja. Organizacija upisa djece, zakazivanje termina treninga, podjela dresova i upisnih knjižica. Detaljna priprema izvodjenja treninga. | -Sjedište org. -Štamparija -Sve osnovne škole i obdaništa u gradu -Sjedište org. | -Vodeća NVO |
| Mjesec 2 | 1 nedelja. Izvodjenje početnog testiranja fizičkih sposobnosti i ljekarskog pregleda. 2,3,4 nedelja. Izvodjenje treninga dva puta nedeljno -Aktivnosti u prirodi (izlet na Obrov) | -Fiskulturna sala -Fiskulturna sala - Obrov | -Vodeća NVO, dr Admir Šabanović -Vodeća NVO -Vodeća NVO |
| Mjesec 3 | Januar, mjesec školskog raspusta, se odvija bez sportskih treninga. U tom periodu organizacija se priprema za nastavak rada u februaru i obradom rezultata inicijalnog testiranja i priprema ličnih kartona. U ovom mjesecu će biti obavljene aktivnosti koje eventualno nisu izvedene planiranim rasporedom. |  | -Vodeća NVO |
| Mjesec 4 | 1 nedelja. Obavljanje psiholoških testova djece i anketiranje djece i roditelja. 2,3,4 nedelja. Izvodjenje treninga dva puta nedeljno -Aktivnosti u prirodi (igre na snijegu) | -Fiskulturna sala -Fiskulturna sala - Obrov | -Vodeća NVO -Vodeća NVO -Vodeća NVO |
| Mjesec 5 | 1,2 nedelja. Izvodjenje završnih testiranja fizičkih sposobnosti i izrada procjene talenta. Prisustvo ljekara saradnika tokom jednog časa radi praćenja fizioloških odlika djece na času 3,4 nedelja. Organizacija javnog časa i održavanje predavanja roditeljima. -Aktivnosti u prirodi (odlazak na bazen) Evaluacija programa. | -Fiskulturna sala -Fiskulturna sala | -Vodeća NVO -Vodeća NVO |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Kao metod praćenja i procjene uspješnosti realizacije koristimo mjerenja i testiranja motoričkih sposobnosti i sportsko-tehničkih rezultata. Rezultati polaznika će biti evidentni u periodično izvedenim testiranjima i mjerenjima i njihovim konačnim uporedjivanjem. Zatim se na osnovi dobijenih rezultata imamo uvid o cjelokupnom napretku djeteta. Konačno, uz pomoć specijalnog programa otkrivanja talenata odredjuje se u kojoj je oblasti dijete najviše napredovalo.

Postoje upitnici za roditelje u kojima se daje mišljenje o radu organizacije, uspješnosti cjelokupnog programa i napretku njihove djece.

2.7. Održivost

Organizacija planira da nastavi sa radom i nakon realizacije projekta a finansijsku održivost će steći donacijama i od narednih konkursa. Nakon uspješne realizacije projekta u našoj opštini namjeravamo da program otkrivanja talenata proširimo i na ostale opštine u Crnoj Gori. Naravno, naša sportska organizacija se neće zadržati samo na radu sa djecom i otkrivanju talenata nego planira više različitih programa za afirmaciju spotrista i razvoj sporta u Crnoj Gori.

Našim radom i angažovanjem smo zainteresovali lokalnu samoupravu gdje očekujemo podršku ali isto tako i od sportskog saveza Crne Gore.

3.	Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Obavještavanje saradnika o početku realizacije programa | Tel. Vaučeri | 5€ | 3 | 15€ |  | 15€ |
| 2. | Dizajniranje i izrada flajera. | Kom. flajera | 0.15€ | 2000 | 300€ |  | 300€ |
| 3. | Sistematska podjela flajera ispred osnovnih škola i obdaništa i u centru grada. | Br. Promotera X Br. dana | 25€ | 3X3 | 225€ |  | 225€ |
| 4. | Televizijska i radio reklama | dana | 15€ | 30 | 450€ |  | 450€ |
| 5. | Izrada diploma za završetak trenažnog procesa | Kom. | 1.5 | 100 | 150€ |  | 150€ |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 1140€ |  | 1140€ |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Organizacija upisa djece(izrada i podjela upisnih knjižica) | Kom. | 0.50€ | 100 | 50€ |  | 50€ |
| 7. | Izrada i podjela dresova sa natpisom škole | Kom. | 6€ | 100 | 600€ |  | 600€ |
| 8. | Troškovi organizacije 2 izleta ( lunch paketi za djecu) | Kom. | 3€ | 30 | 90€ |  | 90€ |
| 9. | Troškovi organizacije odlaska na bazene ( prevoz + ulaznica ) | Kom. | 13€ | 30 | 390€ |  | 390€ |
| 10. | Troškovi organizovanja završnog časa i banketa | Ukupno | 200€ | Ukupno | 200€ |  | 200€ |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 1330€ |  | 1330€ |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Koordinator projekta | Br.mjeseci | 300€ | 4 | 1200€ |  | 1200€ |
| 12. | Asistenti projekta (2 osobe) | Br.mjeseci | ### 2x150€ | 4 | 1200€ |  | 1200€ |
| 13. | Honorar za doktora | Br.dana | 50€ | 2 | 100€ |  | 100€ |
| 14. | Profesor saradnik iz Novog Sada | Br.dana | 120€ | 4 | 480€ |  | 480€ |
| 15. | Naknada za volontere | Br. volontera x br. dana | 25€ | 4vol x 5dana | 500€ |  | 500€ |
|  | Podzbir III: |  |  |  | 3480€ |  | 3480€ |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Troškovi zakupa sale za treninge | Br.mjeseci | 250€ | 4 | 1000€ |  | 1000€ |
| 17. | Troškovi komunikacija(telefon,Internet) | Ukupno | 300€ | 1 | 300€ |  | 300€ |
| 18. | Troškovi štampanja anketnih listova za fokus grupe | Kom. | 0.05€ | 400 | 20€ |  | 20€ |
| 19. | Troškovi evaluacije |  | 50€ |  | 50€ |  | 50€ |
|  | Podzbir IV: |  |  |  | 1370€ |  | 1370€ |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 7320€ |  | 7320€ |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu programa

Naša organizacija je osnovana u martu ove godine ponesena iskustvom prof. Damira Kalića koji je tokom studija radio u Sportskoj Školici u Novom Sadu i stekao iskustva u radu sa djecom.

S.Š. Agoge kao nevladina organijzacija je aktivna u svom radu tokom čitave godine, kako na planu sportske obuke djece i omladine, tako i na mnogobrojnim seminarima, sjednicama, radionicama i edukativnim predavanjima.

Sportske školice i  dječije akademije sporta postoje i uspješno rade u većim i razvijenim sredinama i postižu zavidne rezultate u sferama sporta sa puno uspješnih sportista koji su danas na tronu sportskih disciplina a svoje početne korake su napravili u sportskim školicama već sa 4 godine.

Sama ova činjenica nam je dokaz o važnosti ovakve organizacije i prioritetu realizacije projekta otkrivanja talenata.

Projekat je od velike važnosti za rješavanje problema prisustva djece i omladine na ulicama van školskih aktivnosti gdje postoji najveća opasnost od stvaranja loših navika. Taj problem rješavamo stvarajući im zdrave sportske navike i obaveze koje sa voljom prihvataju.

Željeli bi na kraju da akcentujemo ozbiljnost ove organizacije koja svoj rad planira da nastavi i nakon izvodjenja aktuelnog projekta.

Neki od najvažnijih ciljeva organizacije jesu:

-Afirmacija talentovanih sportista

-Rano otkrivanje talenta kod djece

-Edukacija omladine o sportskim disciplinama kao ključnom faktoru zdravih stilova života

-Edukacija roditelja o značaju sporta i sportskih navika za njihovu djecu

Podaci o sastavu upravnog odbora i savjeta

Na osnovu člana 11 st.2 upravni odbor broji 7 članova - Mirsad Lukač-presjednik - Damir Kalić-član - Ivana Milićević- član - Edin Mušović-član - Damir Šabanović - član - Biljana Čović-član - Karišik Gligo- član Savjet NVO čine: - Kasumović Fahrudin - Šebek Zoran - Numanović Sead - Obradović Milutin

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

Organizacija nije dobijala sredstva raspodjelom od Igara na sreću.

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje projekata koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću