Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (projekti do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana i programa:  OPORAVAK I POPULARIZACIJA MUŠKE ODBOJKE NA SJEVERU CRNE GORE

Podnosilac plana i programa (naziv

organizacije): 	 Muški odbojkaški klub " Pljevlja "

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa:  Vraneš Igor

Adresa i kontakt telefoni: Save Kovačevića bb,    tel. 067 211  912

Žiro račun: 530 - 13585 - 95

PIB: 02316803

Mjesto: Pljevlja

Vrijeme realizacije: novembar 2011 – jul 2012

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 5.900,00 €

# I – Sažetak plana i programa

Oporavak i popularizacija odbojkaškog sporta u Pljevljima među djecom muške populacije pionirskog uzrasta organizovanjem škole odbojke, školskih sekcija, međusobnih takmičenja, kampova, učestvovanje na postojećim kampovima i turnirima za djecu pionirskog uzrasta i sl. čime bi već u pionirskom uzrastu imali djecu zainteresovanu i obučenu za odbojkaški sport. Projekat bi se sproveo u školskim salama i terenima uz saradnju školskog nastavnog osoblja.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Zbog nedostatka sredstava OK „Pljevlja“, ranije OK „Mont“ (prvak Crne Gore za 2005/06) morao je istupiti iz svih takmičenja koja su u nadležnosti Odbojkaškog Saveza Crne Gore. Samim tim kod djece  je opalo interesovanje za bavljenje ovim sportom pa je klub doveden u situaciju da se bori za sam opstanak. Za ovu vrstu aktivnostii, animacije djece stvaranjem šire baze za bavljenje odbojkaškim sportom u cilju ostvarivanja fizičke, vaspitne i socijalne kulture kod mladih klubu je neophodna podrška šire društvene zajednice. Akcija OSCG, da pripreme muške seniorske reprezentacije i utakmicu kvalifikacija za odlazak na Olimpijske igre 2012 godine u Londonu, odradi u Pljevljima je dokaz zainteresovanosti za opstanak muške odbojke u Pljevljima. Napoinjemo da je stalni član reprezentacije Crne Gore Ivan Ječmenica koji je ponikao u OK „Pljevlja“, a juniorski reprezentativac je bio i Danilo Terzić.

2.2. Ciljevi plana i programa

Animiranje djece pionirskog uzrasta formiranjem škole odbojke u cilju razvoja odbojkaškog sporta u konkurenciji mnogo popularnijh sportova kao što su fudbal, rukomet, košarka i sl. stvaranjem šire baze za bavljenje odbojkom kod mladih i uključivanja kluba u takmičenja u nadležnosti OSCG.

2.3. Ciljne grupe

Djeca pionirskog uzrasta (10 - 14 godina), a u toku višegodišnjeg klupskog iskustva primjećeno je da su djeca iz prigradskih i seoskih prostora fizički razvijenija i sa izraženijim motoričkim sposobnostima. Klub je planirao da broj polaznika kojima bi bio omogućen kvalitetan rad bude u rasponu 60 - 80 članova.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Da bi ostvarili ovu akciju neophodno je da se u školama pokrenu sekcije odbojke, a nakon toga jedan zajednički rad u okviru kluba.

Kao animatori u radu sekcija i demonstratori bili bi angažovani sadašnji i bivši igrači i treneri Odbojkaškog kluba "Pljevlja". Praktični dio rada sekcija i kampa bi se obavljao na školskim terenima i salama jednom do dva puta dnevno po dva časa u zavisnosti od nastave u školama. U toku projekta planirane su međusobne utakmice, a zavisno od uzrasta polaznika i utakmice sa odgovarajućim selekcijama OK "Pljevlja" i eventualno bližeg okruženja, (Mojkovac, Žabljak, Bijelo Polje)

Za realizaciju ovih aktivnosti potrebno je obezbijediti odbojkaške rekvizite i opremu za polaznike sekcija i kampa (lopte, mreže, konstrukcija za mreže, majice sa štampanim nazivom škole, šorts i sl.), prevoz djece na zajedničke treninge  i odigravanje utakmica, izlet.

Nakon sticanja osnovnih znanja i usvajanja elemenata odbojkaškog sporta bilo bi potrebno omugućiti talentovanim i perspektivnim polaznicima boravak na nekom od kampova i sličnih sportskih manifestacija koji se organizuju u nadležnosti OSCG, kao što su "Bar" i "Budva" .

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Projekat će trajati  9  mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. rad u sekcijama | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 1.2. takmičenje |  |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  |
| 1.3. kampovi |  | x |  | x |  | x | x | x |  |  |  |  |
| 1.4. izlet |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. rad sa klubom |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Broj djece iz gradskih osnovnih škola, broj djece sa seoskog područja i iz prigradskih područja koja će biti uključena u odbojkaške kampove.

2.7. Održivost

Formiranjem škole odbojke i upisom novih članova obezbijedili bi redovan priliv polaznika i masovnost što bi garantovalo opstanak razvoj odbojkaškog sporta. Muška odbojka u Pljevljima ima tridesetogodišnju tradiciju, sa pet godina prekida. OK "Pljevlja" ranije OK "Mont" postoji od 2000. godine. Održivost kluba ujedno je i održivost projekta.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | uređenje i adaptacija potrebnih terena |  |  |  | 2.500.00 | Opština |  |
| 2. | organizacija školskih sekcija |  |  |  | 600.00 |  | 600.00 |
| 3. | nabavka rekvizita (lopte, mreže) | kom | 50 | 20 | 1.000.00 |  | 1.000.00 |
| 4. | Nabavka majica | kom | 5 | 80 | 400.00 |  | 400 |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 4.500.00 |  | 2.000.00 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | takmičenja između polaznika sekcija |  |  |  | 500.00 |  | 500.00 |
| 7. | rad škole odbojke |  |  |  | 1.000.00 |  | 1.000.00 |
| 8. | jednodnevni izlet |  |  |  | 500.00 |  | 500.00 |
| 9. | učešće na drugim kampovima |  |  |  | 700.00 |  | 700.00 |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 2.700.00 |  | 2.700.00 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 12. | dnevnice saradnika, animatora i trenera |  |  |  | 700.00 |  | 700.00 |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 700.00 |  | 700.00 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 15. | prevoz na takmičenja i sl. |  |  |  | 300.00 |  | 300.00 |
| 16. | propagandni materijal |  |  |  | 200.00 |  | 200.00 |
| 17. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 500.00 |  | 500.00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 8.400.00 |  | 5.900.00 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu programa

Muški odbojkaški klub "Pljevlja" osnovan je 2000. godine pod imenom Odbojkaški Klub "Mont". Godinu dana nakon postojanja i rada klub se uključuje u Republičku odbojkašku ligu i odmah skreće pažnju na crnogorskoj odbojkaškoj sceni zavidnim tehničkim znanjem i perspektivnom selekcijom mladih igrača. Četiri godine nakon osnivanja, u sezoni 2004/2005, klub osvaja titulu prvaka Crne Gore. Kvalitetom i postignutim rezultatima u prethodnom periodu u sezoni 2006/2007 klub postaje član Prve odbojkaške lige Crne Gore za muškarce i mijenja ime u Odbojkaški Klub "Pljevlja". Zbog nemogućnosti obezbjeđenja finansijskih sredstava za nastavak takmičenja, nakon pet odigranih prvenstvenih kola, klub je morao istupiti iz Prve odbojkaške lige Crne Gore. Posledice istupanja iz lige odrazile su se na sledeću takmičarsku sezonu igranjem play-auta. Igrom i rezultatima u play-autu klub je uspio obezbijediti povratak i pravo nastupa u Prvoj muškoj odbojkaškoj ligi Crne Gore.

U toku dosadašnjeg postojanja klub je bio učesnik svih takmičenja mlađih kategorija na kojima su postizani zavidni rezultati u konkurenciji nosilaca odbojkaškog sporta u Crnoj Gori  OK " Budućnost " i  OK "Budvanska Rivijera".

Kao predstavnici grada na obnovljenim MOSI igarama redovno su osvajana mjesta među četiri prvoplasirene ekipe.

Potvrda dobrog i kvalitetnog rada stigla je u stalnom angažovanju igrača Odbojkaškog Kluba " Pljevlja" u mlađim kategorijama reprezentacije Crne Gore.

Stalni član reprezentacije Crne Gore je Ivan Ječmenica koji je ponikao u OK „Pljevlja“, a juniorski reprezentativac je bio i Danilo Terzić, a imamo i dvoje-troje perspektivnih osnovaca i srednjoškolaca – što je nedovoljno za ozbiljnije takmičenje.

Klub radi i opstaje isključivo na amaterskoj osnovi. Niko u klubu kako od trenera tako i igrača neprima bilo kakvu nadoknadu za angažovanje u klubu.  Kao i svi drugi "mali" klubovi iz "malih" sredina prisutan je konstantan odliv već odbojkaški odškolovanih igrača u univerzitetske centre Crne Gore i regiona.

Svjesni teške materijalne situacije u svim oblastima društva, rukovodstvo kluba ulaže velike napore u pokušaju da obezbijedi opstanak kluba.

Upravni odbor OK "Pljevlja":

|  | Miličić Zoran | JMB 1811955290021 | Predsjednik upravnog odbora |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dacić Rajko | JMB 2607953290064 | Sekretar kluba |
|  | Jurić Nikola | JMB 1104976290015 | Predsjednik skupštine kluba |
|  | Vraneš Igor | JMB 0812974290019 | Predsjednik kluba |
|  | Čović Marija | JMB 0603980295113 | član |
|  | Golubović Žana | JMB 2612973295015 | član |
|  | Jović Danko | JMB 2202962290018 | član |
|  | Miličić Dejan | JMB 1205961290095 | član |
|  | Šubarić Dragan | JMB 0506961290105 | član |
|  | Džogaz Žarko | JMB 0605961290146 | član |

OK "Pljevlja"

U prilog prijedlogu plana i projekta dostavljamo:

- kopiju rješenja o registraciji

- kopiju završnog računa

- informaciju o realizaciji sredstava, klub je jedino 2010 godine dobijao sredstva po Konkursu za dodjelu dijela prihoda od igara na sreću

- izjavu da za traženi iznos nije dobijen od drugog donatora

- izjavu organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne

- štampanu i elektronsku verzija programa na CD

- Elektronski je poslat predlog plana i programa na adresu marko.vukasevic@mif.gov.me

Za detaljnije obrazloženje planova i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću