Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (projekti do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv svih oblika zavisnosti

Naziv programa:  NABAVKA SPORTSKE OPREME I

TAKMIČENJE U PIONIRSKOJ LIGI

Podnosilac programa

(naziv organizacije):    RUKOMETNI  KLUB  "PLAV"

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa:  Balić  Alen

Adresa i kontakt telefoni: ul. Racina bb,  84325  Plav,  067 / 510  - 123

Žiro račun:      505 – 89108 - 79

PIB:      02743876

Mjesto:______PLAV____

Vrijeme realizacije:____decembar 2011. - mart 2012.

Ukupno potraživani iznos od Komisije:    6830  eura

# I – Sažetak programa

Prvi dio projekta se odnosi na sve ono osnovno, najneophodnije za rad jednog kluba, a to je nabavka opreme. Opremanje Kluba nema za cilj samo njegov materijalni karakter, već i duhovna dobrobit, u smislu motivacije članova Kluba za što bolji rad. Nabavka neophodne opreme: lopte, mreže, obuća, odjeća, štitnivi, lijepak, itd., u narednom periodu, uticaće na red, rad i disciplinu u članova Kluba, a biće i dodatna inspiracija i motivacija za razvoj tehničkih i taktičkih elemenata rukometne igre. Njihov razvoj, kauzalno, omogućio bi usvajanje ovog sporta kod mladih kategorija igrača do nivoa potrebe, koja bi rezultirala visokim sportskim rezultatima.

Sufinansiranjem Kluba od Vaše strane, na početku ovog projekta nabavili bi smo sve ono najneophodnije što jedan Klub treba da ima, a  to bi nam predstavljalo "odskočnu dasku" za realizaciju drugog dijela projekta, koji se odnosi na prenošenje znanja na mlade kategorije rukometaša, prenošenje ljubavi prema rukometu, itd.

Drugi dio projekta odnosi se na edukaciju mladih rukometaša (ica). Sam akt prisustvovanja jednom sportskom treningu nosi sa sobom mnogo korisnih efekata, od reda i discipline, preko učenja osnovnih tehničkih elemenata rukometa, taktičkih varijanti napada i odbrane, prelaska iz jedne formacije u drugu, itd., do razvijanja ljubavi prema ovom sportu u pravom smislu te riječi.

U ovom dijelu projekta, na njegovom početku, ostvarićemo saradnju sa građanima, roditeljima, medijima i lokalnom samoupravom. Dostići ćemo visok nivo interesovanja za ovaj "novi" sport u našoj Opštini. Obezbjedićemo teren (sportsku halu) za sve vidove naših aktivnosti, animiraćemo sve najbitnije elemente i faktore kako bi se postigli zadovoljavajući rezultati koji bi omogućili Klubu da otpočne ligaško takmičenje.

# II – Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema

Rukometni Klub „Plav“ je  počeo sa radom novembra 2008. godine, i u svojim počecima obezbjedio je na startu neophodnu opremu za bavljenje ovim sportom. Međutim, kao i kod većine klubova, postoje finansijski problemi za obnavljanje iste. Na samom startu i osnivanju Kluba, uspjeli smo sopstvenim snagama i pomoću ljudi koji đive i rade u inostranstvu nabaviti ono šti je neophodno. Od njih smo dobili veliku podršku, problem upotrebe alkohola, duvanskih proizvoda i narkotika kod maldih izraženi su svim gradovima u Crnoj Gori, pa tako i u plavskoj opštini. Na sreću, osim upoterbe alkohola i duvanskih proizvoda, narkotici su zastupljeni u manjem procentu. Najveći broj saobraćajnih nesreća, tuča, u kojima si

učesnici mladi, događa se usljed alkoholisanog stanja a ishodi koji su rezultat svega toga su sukob sa zakonom, razna fizička i psihička stanja koja se prolongiraju progresivno sa prolongiranjem upotrebe ovih supstanci. Takođe,  sukob sa zakonom, neprirodna psihofizička stanja, problemi u porodici, i ostalo, najčešće posljedice upotrebe narkotika. Alkohol i duvan su artikli koji su mladima dostupni na svakom koraku i lako dolaze do njih. Njihova upotreba povezana je sa „teorijom viška energije“ kod mladih ljudi, upražnjavanje slobodnog vremena, nedovoljna informisanost o bolestima zavisnosti i zloupotreba informacija. Realizacijom projekta mladi će biti informisani o štetnosti i posljedicama koje nose sa sobom navedeni poroci.

Druga važna stvar je šansa da se mladi počnu baviti sportom, u ovom slučaju, rukometom, kao najbitnijeg faktora  u prevenciji bolesti zavisnosti. Do sada su održavane određene radionice o vezi prevencije narkomanije u školama, ali nema kontinuiranih aktivnosti. Posljedice ukoliko se projekat ne realizuje su to što će mladi biti uskraćeni za kompletne informacije koje bi trebali znati, izdavanje brošure i emisija kao trajnih materijala, i organizovanje škole rukometa kroz koju će se mladi baviti sportom.

2.2. Ciljevi programa

Glavni cilj projekta jenabavka neophodne sportske opreme i učešće u takmičenju u pionirskoj ligi, kao i  unaprjeđenje i očuvanje zdravlja mladih, posebno uzrasta - učenika osnovne i srednje škole. Očekujemo da će uključivanje mladih u školu rukometa, doprinijeti njihovom daljem angažovanju kroz rukometne selekcije RK“Plav“. Time će mladi početi sa aktivnim bavljenjem sportom, pa će svoje slobodno vrijeme provoditi na sportskim terenima umjesto u kafićima, „na ulici“ ili nekom drugom mjestu, gdje bi mogli doći u iskušenje da se sretnu se različitim oblicima narkotika, ili da učestvuju u radnjam koje osim štetnosti po zdravlje mogu biti i protivzakonite. Značajno je iinformisanje mladih o štetnosti poroka, a o tome će dobiti štampane i video materijale

Poseban cilj projekta je povezivanje mladih sa područja plavske opštine sa mladima iz okolnih opština, koji često borave u ovom kraju. Osim učešća rukometnoj školi, oni će imati priliku da se druže i da jedni drugima prenesu  iskustva vezana za škole rukometa u njihovim zemljama. Krajnji cilj projekta je formiranje mladih selekcija rukometnog kluba i popularizacija rukometa emitovanjem utakmica, kojima će se priključivati novi članovi, kojima će  svoja iskustva o ovoj igri stariji drugari prenositi svoja iskustva, a slične škole i angažovanje se mogu nastaviti i nakon završetka projekta.

2.3. Ciljne grupe

Direktne ciljne grupe:

-učenici osnovne i srednje škole, - seniori rukometnog kluba,-roditelji, -lokalni mediji.

Indirektne ciljne grupe: -prosvjetni radnici,      -sportski radnici,  -lokalna samouprava – Odjel za obrazovanje, kulturu i sport,

-ostalo stanovništvo plavske opštine.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Ovim projektom su zacrtani ciljevi čija realizacija treba da omogući funkcionisanje Kluba u budućnosti. S obzirom da je Klub formiran tek prije par godina, odziv interesenata za ovaj sport je više nego zadovoljavajući, i raste od treninga do treninga, a rezultati koji su do sada postignuti navode na razvoj događaja u pozitivnom smjeru.

Funkcionisanje Kluba i njegov dalji rad je uzročno-posledično povezan sa realizacijom aktivnosti ovog projekta, a to su:

1. Animiranje mladih za učešće u projektu posredstvom javnih glasila, lokalnih elektronskih i štampanih medija.

2. Utvrđivanje standardnih termina za održavanje treninga, zakup prostora, tj. sportske hale.

3. Popularizacija rukometa putem školskih medija.

4. Nabavka najneophodnijih materijalno-tehničkih sredstava za bavljenje ovim sportom:

- lopte, mreže, lijepak, dresovi, šortsevi, patike, trenerke, štitnici za zglobove, itd...

5. Obavljanje sistematskih pregleda za sve sportiste.

6. Registracija svih članova (pionira)  prvo u Klubu, a zatim kod nadležnog sportskog Saveza (u ovom slučaju RSCG).

7. Teorijsko upoznavanje članova sa pravilima igre, suđenjem, dimenzijama terena, propozicijama takmičenja, koje bi se ostvarilo upotrebom očiglednih sredstava (tabla, kompjuter, DVD, mediji, itd...).

8. Ostvarivanje obrazovnih zadataka, u smislu učenja osnovnih tehničkih elemenata rukometa, njihovo uvježbavanje u prvom mjesecu projekta (mart).

9. Jedan od ciljeva projekta je i da u mjesecu februaru budu spojeni svi tehnički elementi igre i budu primjenjeni u kolektivnoj igri, gdje će se ostvarivati i taktičke zamisli ove igre.

10. Usvajanjem tehničko-taktičkih elemenata rukometa razvijati kreativnost u igri, podsticati socijalizaciju ličnosti kroz aktivnosti u Klubu, razvijati drugarstvo i pozitivan takmičarski duh.

11. Izvršiti selekciju ekipa (dvije ili više) po pokazanim rezultatima, zalaganju, interesovanju, realizaciji obrazovnih ciljeva od strane pojedinaca(individualno), pozicijama koje im "odgovaraju" i drugim kriterijumima.

12. Uigravati se kroz trenažne utakmice sa maksimalnim poštovanjem pravila, tzv. "učenje kroz igru".

13. Pripremiti rukometaše za odigravanje ligaških utakmica.

14. Učešće pionirske selekcije RK „Plav“ u pionirskoj lčigi Crne Gore

15. Nabavka štampača u boji, za potrebe Kluba

16. Uraditi evaluaciju projekta otvorenim razgovorom sa članovima kluba, anketnim listićima, ili nekim drugim sredstvima.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

Projekat će trajati _5__ mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I dec. | II januar |  | III februar |  | IV mart | V april |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. oglašavanj, mediji,... | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.2 Treninzi | X | X |  | X |  | X | X |
| 1.3. Nabavka opreme | X | X |  | X |  |  |  |
| 1.4 Odigravanje utakmica pionirske lige |  | X |  | X |  | X |  |
| 1.5Nabavka štampača u boji |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.6. Ljekarski pregledi i registracija igrača | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.7. Snimanje utakmica | X | X | X |  | X |  |  |
| 1.8. Zaduživanje opreme i potpisivanje ugovora o opremi | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.9. Izrada emisije o projektu |  |  |  |  | X |  | X |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  | X |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Od projekta očekujemo nekoliko najbitnijih ishoda;

-učešće do, aproksimativno,  50 djece u školi rukometa (30 dječaka i 30 djevojčica)

-angažovanje zainteresovanih roditelja, prosvjetnih i sportskih radnika, i ostalih ciljnih grupa projekta

-podizanje nivoa svijesti o blagodetima fizičkog vježbanja

-podizanje nivoa svijesti medija o neophodnosti informisanosti o

problemima mladih, i kako ih prevazići sportom

-usvajanje vrijednosti fizičkog vježbanja do nivoa potrebe

-projekat će ostvariti i medijsku pažnju dijaspore što će predstavljati svojevrsnu reklamu za nastavak, proširenje ovog projekta

Obzirom da će se sve aktivnosti projekta emitovati na RTV „Luna“, javnost će na taj način biti blagovremeno informisana od samog početka o svim fazama realizacije projekta. Sa početkom projekta biće upoznata i šira javnost Crne Gore putem štampanih medija (dnevnih novina), kao i o predavanjima koja će se održavati u okviru projekta. Nakon svake aktivnosti predstavnicima ovih medija će biti dat izvještaj i fotografije koje oni mogu iskoristiti za pisanje svojih tekstova. Obzirom da će u projekat biti uključeni predstavnici određenih institucija, i oni će imati uvid u sam tok projekta, kao i roditelji polaznika škole rukometa, i svi ostali zainteresovani. Rukovodioc projekta će nakon određenih perioda sačiniti narativni i finansijski izvještaj o realizovanim aktivnostima. Najbolji pokazatelj uspješnosti projekta biće broj djece koja se budu prijavila za školu rukometa, broj učesnika u pionirskoj ligi,, kao i ocjene ostalih učesnika projekta posebno roditelja i građana plavske opštine.

2.7. Održivost

Vjerujemo da će polaznici škole rukometa nastaviti da se bave ovim sportom tako što će formirati mlade selekcije rukometnog kluba. To će ujedno biti i pravi trajni rezultat koji će se projektom postići, jer će nastaviti s radom nakon završetka projekta. Takođe, nadamo se da će mladi usvojiti određena znanja o prevenciji bolesti zavisnosti, i da će roditelji dati podršku projektu i ovakvoj vrsti edukacije i u narednom periodu, jer oni vide i svjesni su opasnosti ovih poroka koji vrebaju njihovu djecu. Očekujemo da će i druge organizacije pokrenuti slične aktivnosti, i da će lokalna samouprava i dijaspora dati podršku takvim projektima.

- Jedno od naših očekivanja je i da lokalna samouprava prepozna naš rad i trud i kroz svoju finansijsku i stručnu participaciju omogući održivost istog.

- Kroz učešće medija, tj. svakodnevnom apsorpcijom informacija od strane građanstva, podići će se svijest o značaju ovakvih projekata.

-  Dijaspora će takođe imati udjela u realizaciji održivosti ovakvog načina neformalnog obrazovanja, jer taj dio građana (na privremenom radu u inostranstvu) je veoma dobro upoznat sa tamošnjom svakodnevnicom, i znaju za sve opasnosti koje vrebaju mlade kategorije ljudi naročito na zapadu, gdje su problemi bolesti zavisnosti na vrhu liste problema u njihovim zajednicama,

ali, takođe, vidovi borbe protiv ovih poroka su na visokom nivou. Znači, doprinos održivosti ovog projekta može se ogledati i kroz razmjenu iskustava na ovom polju, u vidu predavanja, brošura, učešćem na lokalnim medijima, itd...

Suštinska namjera ovog projekta i jeste, u esencijalnom smislu, da isti bude realizovan iz godine u godinu, u što večem obimu, na što većem nivou, i uz što veću brojnost direktnih učesnika istog.

Ukoliko projekat bude urađen na adekvatan način, tj. steknu se neophodni uslovi za njegovu realizaciju (prije svega finansijski), njegova održivost mislim da neće biti dovedena u pitanje.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Oglašavanje u medijimo o početku realizacije projekta | Reklame, brošure, itd.. |  |  | 450 | RTV „Luna“ 150e | 300e |
| 2 | Ljekarski pregledi (specijalistički zbog pionira) | 50 pionira |  |  | 500e | Klub 200 | 300 e |
| 3 | Nabavka dresova, patika i ostale sportske opreme | komplet | 12 | 50 | 2300 | 800 Roditelji, privred., dijaspora | 1500e |
| 4. | Registracija svih igrača |  | 10 | 50 | 500 | Klub 250 | 250e |
| 5. | Dovođenje eminentnog stručnjaka za teorijsko – praktično predavanje o rukometu | predavanje | 25 | 4 | 100 |  | 100e |
| 6. | Predavanje o „Zdravim stilovoima života“ | predavanje |  | 3 | 75 |  | 75e |
| 7. | Snimanje i emitovanje rukometnih utakmica i radionica | emitovanje | 25 | 25 | 625 | RTV Luna 125 | 500e |
| 8. | Izrada brošura | kom | 100 | 3 | 300 | NVO Media 200 | 100e |
| 9. | Štampanje brošura | kom | 0,15 | 2.000 | 310 |  | 310 |
| 10. | Nabavka DVD | kom | 0,40 | 200 | 80 |  | 80 |
|  | Podzbir I |  |  |  | 5240 | 1725 | 3515 e |
|  | Aktivnost II Odigravanje utakmica pionirske lige |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Sendviči | 4x70 | 1,00 | 280 | 280 |  | 280 |
| 12. | Sokovi | 4x70 | 0.70 | 280 | 195 |  | 195 |
| 13. | Troškovi organizacije utakmica | utakmica | 150,00 | 10 | 1500 | 200 škola | 1300 |
|  | Podzbir II |  |  |  | 1975 | 200 | 1775 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Rukometni treneri | trening | 6,00 | 60 | 360 |  | 360 |
| 15. | Rukovodioc projekta | mjesec | 40 | 9 | 300 |  | 300 |
| 16. | Predavač iz NVO Media | mjesec | 40 | 9 | 360 |  | 360 |
|  | Podzbir III |  |  |  | 1020 |  | 1020 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Nabavka štampača u boji | 1 | 350 |  | 350 |  | 350 |
| 18. | Prevoz (gorivo) | litar | 1,26 | 100 | 126 |  | 126 |
| 19. | Troškovi telefona | vaučer | 5,00 | 10 | 50 |  | 50 |
|  | Podzbir IV |  |  |  | 526 |  | 526 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 8755 | 1925 | 6830 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu programa

Rukometni klub "Plav" formiran je 24.11.2008. godine u Plavu, na zasjedanju ljubitelja rukometa, sportskih entuzijasta i ostalih prijatelja sporta. Na toj sjednici usvojen je Statut kluba, donešena su kadrovska rješenja Kluba, kao i njegovi organi.

Poznato je da je sportska hala u Plavu izgrađena tek prije nešto više od dvije godine, tako da su nastali neki novi momenti, materijalno - tehničko prirode, stvoreni su bolji uslovi za razvoj sporta u našoj Opštini. Iako do sada nismo imali adekvatan teren za ovaj sport, uspijevali smo animirati djecu da upražnjavaju rukomet, odlazili smo na školska i regionalna takmičenja u rukometu, a postizali smo i relativno dobre rezultate. U mladima sa kojima

radimo, uvidjeli smo potencijal i talenat više nego dovoljan za postizanje viskih sportskih rezultata, zato i pokušavamo uraditi puno toga za njih, obezbjediti im uslove koje mnoge generacije prije njih nisu imale.

U klubu trenutno rade dva trenera, Igor Vukanić i Alen Balić,  koja su ujedno i odgovorna lica za stručne poslove , a struktura (po polu) i broj članova Kluba izgleda ovako:

| pol | broj članova | uzrast osnov. škole | srednjoškolski uzrast | preko 18god. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| muškarci | 32 | 12 | 14 | 6 |
| djevojke | 20 | 9 | 8 | 3 |

S obzirom da se radi o počecima rada ovog Kluba, tako i ovaj Projekat ima svoja dva bitna odličja:

1. formiranje škole rukometa i razvoj ljubavi prema ovom sportu kao i formiranje dobrih navika,

2. edukacija mladih kroz pravilno informisanje o bolestima zavisnosti, tj. o prevenciji istih kroz ovakav oblik neformalnog obrazovanja.

Klub ima svoje organe, kao što je to i određeno Statutom Kluba, a članovi Upravnog Odbora su:

- Igor Vukanić, trener

- Aver Čelić, rukovodilac ekipe

- Sadrija Balić, sekretar Kluba

- Ramo Kolašinac, predsjednik Kluba

- Damir Radončić, sportski direktor Kluba.

Upravni Odbor obavlja svoje nadležnosti i obaveze predviđene Statutom Kluba, kao i Zakonom o sportu.

Naše strateške ciljeve ostvarujemo kroz sledeće aktivnosti:

1. U cilju razvoja rukometa:
       - omasovljavanje kluba uključujući najmlađe starosne

kategorije
       - kvalitetnim radom na edukaciji igrača i trenera
       - učešćem na ligaškim takmičenjima
       - učešćem na različitim turnirima, zvaničnim prvenstvima i

međunarodnim takmičenjima
       - saradnjom sa ostalim rukometnim klubovima
       - obezbeđenjem materijalnih sredstava za kvalitetan rad

2. U cilju stvaranja pozitivne atmosfere i pozitivnog stava javnosti prema klubu:
       - uključivanje roditelja u aktivnosti kluba
       - različiti vidovi druženja van sporta
       - rekreativno bavljenje ostalim sportskim aktivnostima
       - organizacija raznih turnira i susreta
       - kreativna propagandna delatnost "image"
3. U cilju pozitivnog razvoja ličnosti mladih (kao što su duh prijateljstva, saradnje, demokratičnosti, tolerancije, humanizma i poštovanja rezultata rada): 
       - sportska saradnja sa drugim klubovima opštine u svim

sportovima
       - okupljanje oko različitih humanih akcija
       - dobrovoljne akcije za uljepšavanje grada
       - tribine iz oblasti koje zanimaju mlade
       - kampovi različitih sadržaja (u saradnji sa drugim organizacijama mladih).
      Ukratko, klub teži da, pored uspjeha na sportskom polju, uspješno radi na pozitivnom usmeravanju mladih i smanjenju devijantnih pojava karakterističnih za mladje uzrasne kategorije.

Iako plan i program rada RK "Plav" može izgledati da je preambiciozno donešen, kroz ovaj sport je moguće u potpunosti postići planirano, na zadovoljstvo članova kluba, njihovih roditelja, kao i sredine u kojoj ostvarujemo svoje djelatnosti.

Jedan od projekata koji smo realizovali u protekloj godini je "Opremanje Kluba i edukacija mladih rukometaša", koji je odrađen do kraja u 2009-oj godini, a finansijsko-narativni izvještaj je podnesen Ministarstvu kulture, sporta i medija, koji su i sufinansirali ovaj projekat.

Donatori Kluba su uglavnom naši građani na privremenom radu u inostranstvu, koji su uglavnom donirali Klubu opremu u vrijednosti od preko 2000 eura do sada, a troškove utakmica uglavnom snosi opština Plav, tj. lokalna samouprava.

Saradnja Kluba je dobra na svim nivoima.

Koordinator projekta:

Alen Balić

m  p      _________________________

U Plavu,  28.09. 2011. godine