AKCIONI PLAN ZA IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE RAZVOJA VISOKOG OBRAZOVANJA (2024-2027)

ZA 2026-2027. GODINU

UVODNI REZIME

Strategija razvoja visokog obrazovanja Crne Gore za period 2024–2027. godine, koju je Vlada Crne Gore usvojila na 43. sjednici održanoj 26. jula 2024. godine, predstavlja ključni dokument za unapređenje sistema visokog obrazovanja u skladu sa savremenim društvenim, ekonomskim i evropskim tokovima.

U cilju sprovođenja Strategije, donesen je Akcioni plan za period 2024–2025. godine, kao operativni dokument koji definiše konkretne mjere, aktivnosti, nosioce realizacije i potrebna finansijska sredstva. Akcioni plan obuhvata tri strateška cilja, jedanaest operativnih ciljeva i četrdeset tri aktivnosti, usmjerene na unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja i njegovo bolje povezivanje sa tržištem rada i međunarodnim obrazovnim prostorom.

Prvi strateški cilj odnosi se na unapređenje usklađenosti studijskih programa sa potrebama tržišta rada, unapređenje prepoznatljivosti kvalifikacija i jačanje infrastrukture u visokom obrazovanju. U okviru ovog cilja predviđene su aktivnosti koje obuhvataju reformu studijskih programa, unapređenje studentskog standarda i zapošljivosti visokoškolaca, jačanje praktične nastave, razvoj cjeloživotnog učenja, kao i unapređenje finansiranja i infrastrukture visokoškolskih ustanova.

Drugi strateški cilj usmjeren je na unapređenje sistema visokog obrazovanja u skladu sa standardima kvaliteta Evropskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) i Evropskog istraživačkog prostora (ERA). Poseban akcenat stavljen je na unapređenje upravljanja visokoškolskim institucijama, jačanje akademskog integriteta, obezbjeđenje jednakog i inkluzivnog pristupa visokom obrazovanju za sve studente.

Treći strateški cilj odnosi se na jačanje međunarodne uloge ustanova visokog obrazovanja, kroz razvoj zajedničkih studijskih programa, povećanje mobilnosti studenata, kao i internacionalizaciju studijskih programa, posebno kroz uvođenje programa na engleskom jeziku. Tokom 2025. godine, realizacija Akcionog plana odvijala se uz visok nivo aktivnosti i posvećenosti svih relevantnih aktera, uključujući ustanove visokog obrazovanja, nadležne institucije i partnere iz privrede.

Unapređenje studijskih programa sa potrebama tržišta rada, adekvatna prepoznatljivost kvalifikacija visokog obrazovanja i unapređenje infrastrukture

Unapređenje sistema visokog obrazovanja u skladu sa standardima za obezbjeđivanje kvaliteta EHEA i ERA

Jačanje uloge ustanova visokog obrazovanja na međunarodnom planu

Slika 1. Strateški ciljevi

Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja visokog obrazovanja Crne Gore za 2024. godinu usvojen je na 84. sjednici Vlade 12. juna 2025. godine.

Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja visokog obrazovanja Crne Gore za 2025. godinu  usvojen je na 117. sjednici Vlade 12. marta 2026. godine.

Svi izrazi koji se koriste u ovom Akcionom planu u muškom rodu uključuju i muški i ženski rod osobe na koju se odnose.

| STRATEŠKI CILJ 1 | UNAPREĐENJE USKLAĐENOSTI STUDIJSKIH PROGRAMA SA POTREBAMA TRŽIŠTA RADA, ADEKVATNA PREPOZNATLJIVOST KVALIFIKACIJA VISOKOG OBRAZOVANJA I UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPERATIVNI CILJ 1 | REFORMA STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH I MASTER STUDIJA S POSEBNIM FOKUSOM NA ISHODE UČENJA |  |  |
| Indikator učinka | Početna vrijednost 2022 | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta |
| Bolja percepcija poslodavaca o kvalifikacijama visokog obrazovanja | / | Indeks percepcije o visokom obrazovanju 50 | Indeks percepcije o visokom obrazovanju 70 |
| Broj nezaposlenih visokoškolaca | 46069 | Smanjenje za 3% u odnosu na 2022. | Smanjenje za 5% u odnosu na 2022 |

| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1 | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Datum početka | Planirani datum završetka | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Priprema standarda i smjernica za akreditaciju studijskih programa u cilju unapređenja metoda nastave i učenja | Unaprijeđeni standardi i smjernice za akreditaciju studijskih programa i reakreditaciju ustanova / veća efikasnost procedura/unaprijeđeni metodi nastave i učenja. | Agencija za obezbjeđivanje kvaliteta visokog obrazovanja (AKVO), Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija ( MPNI), ustanove visokog obrazovanja. | II kvartal 2026. | IV kvartal 2026. | 8.000,00 € | Budžet AKVO 8.000,00 € (2026) |
| 1.2 Analiza i unapređenje ishoda učenja osnovnih studija kroz izradu izvještaja i sprovođenje mjera unapređenja | Pripremljen izvještaj i sprovedene mjere unapređenja ishoda osnovnih studija; broj realizovanih aktivnosti. | Ustanove visokog obrazovanja, MPNI, partnerske institucije. | I kvartal 2026. | IV kvartal 2027. | Nijesu potrebna sredstva | Nijesu potrebna sredstva |
| 1.3 Analiza i unapređenje ishoda učenja master studija kroz izradu izvještaja i sprovođenje mjera unapređenja | Pripremljen izvještaj i sprovedene mjere unapređenja ishoda master studija; broj realizovanih aktivnosti. | Ustanove visokog obrazovanja, MPNI, partnerske institucije | I kvartal 2026. | IV kvartal 2027. | Nijesu potrebna sredstva | Nijesu potrebna sredstva |
| 1.4 Analiza i unapređenje ishoda učenja specijalističkih studija kroz izradu izvještaja i sprovođenje mjera unapređenja | Pripremljen izvještaj i sprovedene mjere razvoja ishoda specijalističkih studija; broj realizovanih aktivnosti. | Ustanove visokog obrazovanja, MPNI, partnerske institucije | III kvartal 2026. | IV kvartal 2027. | Nijesu potrebna sredstva | Nijesu potrebna sredstva |
| 1.5 Analiza i unapređenje ishoda učenja doktorskih studija kroz izradu izvještaja i sprovođenje mjera unapređenja | Pripremljen izvještaj i sprovedene mjere unapređenja ishoda doktorskih studija; broj realizovanih aktivnosti. | UCG, MPNI, AKVO | I kvartal 2026. | IV kvartal 2027. | Nijesu potrebna sredstva | Nijesu potrebna sredstva |
| 1.6 Akreditacija/ reakreditacija studijskih programa odnosno ustanova visokog obrazovanja | Broj akreditovanih ili reakreditovanih studijskih programa i reakreditovanih ustanova | AKVO, MPNI, ustanove visokog obrazovanja | I kvartal 2026. | IV kvartal 2027. | 79.000,00 € EUR | Budžet AKVO 39.000,00 (2026) 40.000,00 (2027) |
| 1.7 Unapređenje sistema priznavanja i izjednačavanja kvalifikacija i usklađivanje sa nacionalnim i evropskim kvalifikacionim okvirom | - Broj studijskih programa usklađenih sa nacionalnim kvalifikacionim okvirom - Usvojene procedure za priznavanje kvalifikacija - Broj priznatih kvalifikacija | Ustanove visokog obrazovanja, MPNI, AKOKVO | II kvartal 2026. | IV kvartal 2027. | Nijesu potrebna sredstva | Nijesu potrebna sredstva |
| 1.8 Analiza i inoviranje zajedničkih studijskih programa i programa dvojnih diploma | - Broj analiziranih programa - Broj inoviranih ili novih zajedničkih programa - Broj programa dvojnih diploma | Ustanove visokog obrazovanja, MPNI, AKVO | II kvartal 2026. | IV kvartal 2027. | Nijesu potrebna sredstva. | Budžet/međunarodni projekti |
| 1.9 Unapređenje sistema evidentiranja kvalifikacija kroz upis u registar Nacionalnog okvira kvalifikacija | - Najmanje 10 kvalifikacija visokog obrazovanja uvršteno u registar Nacionalnog okvira kvalifikacija | Ustanove visokog obrazovanja, MPNI | II kvartal 2026. | IV kvartal 2027. | Nijesu potrebna sredstva. | Nijesu potrebna sredstva |

| OPERATIVNI CILJ 2 | UNAPREĐENJE STUDENTSKOG STANDARDA I ZAPOŠLJIVOSTI VISOKOŠKOLACA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikator učinka | Početna vrijednost 2023 | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta 2026 | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta 2027 |
| Porast sredstava opredijeljenih za dodjelu studentskih stipendija i kredita | 5.200.000,00 € | 30% | 50% |
| Broj oglašenih mjesta za bečelor kvalifikacije | 296 | Porast 15% u odnosu na 2023. | Porast 20% u odnosu na 2023. |

| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 2 | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Datum početka | Planirani datum završetka | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Realizacija studentskih stipendija za najbolje studente na svim organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore | Pripremljen izvještaj i realizovani ugovori potpisanih stipendija za najbolje studente/studentkinje, broj realizovanih aktivnosti. | UCG, partnerske institucije | I kvartal 2026. | IV kvartal 2027. | 150.000,00 € | Budžet Univerziteta Crne Gore/ Međunarodni projekti / Privreda 75.000,00 € (2026) 75.000,00 € (2027) |
| 2.2 Analiza programa vannastavnih aktivnosti (studentske prakse, projekti, stručne radionice) | - Izrađen izvještaj o analizi vannastavnih aktivnosti - Broj unaprijeđenih ili novih aktivnosti - Broj studenata/studentkinja uključenih u aktivnosti | Ustanove visokog Obrazovanja, MPNI, | III kvartal 2026. | IV kvartal 2027. | Nijesu potrebna sredstva | Budžet/međunarodni projekti |
| 2.3 Podrška za sufinansiranje školarine na master i doktorskim studijama u zemlji i inostranstvu | Broj podržanih master i doktorskih studenata/studentkinja | MPNI | III kvartal 2026. | III kvartal 2027. | 140.000,00 € | Budžet 70.000,00 € (2026) 70.000,00 € (2027) |
| 2.4 Dodjela studentskih stipendija | Broj dodijeljenih stipendija studentima/studentkinjama | MPNI | III kvartal 2026. | IV kvartal 2027. | 3.000.000,00 € | Budžet 1.500.000,00 € (2026) 1.500.000,00 € (2027) |
| 2.5 Dodjela studentskih kredita | Broj dodijeljenih kredita studentima/studentkinjama | MPNI | III kvartal 2026. | IV kvartal 2027. | 12.000.000,00 € | Budžet 6.000.000,00 € (2026) 6.000.000,00 € (2027) |
| 2.6 Sprovođenje programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem | Broj korisnika programa, broj žena i muškaraca | MPNI | I kvartal 2026. | IV kvartal 2027. | 27.068.400,00 € | Budžet 13.534.200,00 € (2026) 13.534.200,00 € (2027) |
| 2.7 Stipendije za izvrsnost u visokom obrazovanju | Broj dodijeljenih stipendija | MPNI | III kvartal 2026. | IV kvartal 2027. | 1.000.000,00 € | Budžet 500.000,00 € (2026) 500.000,00 € (2027) |
| 2.8 Stipendije izvrsnosti za doktorska istraživanja u Crnoj Gori | Broj dodijeljenih stipendija | MPNI | IV kvartal 2026. | IV kvartal 2027. | 2.000.000,00 € | Budžet 1.000.000,00 € (2026) 1.000.000,00 € (2027) |
| 2.9 Podrška kratkoročnoj mobilnosti mladih istraživača | Broj podržanih mladih istraživača | MPNI | I kvartal 2026 | IV kvartal 2027 | 100.000 € | Budžet 50.000 € (2026) 50.000 € (2027) |
| 2.10 Realizacija Programa finansiranja postdoktorskih istraživanja za izvrsnost | Broj podržanih postdoktoranata | MPNI | I kvartal 2027 | IV kvartal 2027 | 1.000.000 € | Budžet 1.000.000 € (2027) |

| OPERATIVNI CILJ 3 | ADEKVATNA POVEZANOST I PROHODNOST IZMEĐU SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikator učinka | Početna vrijednost 2023 | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta |
| Broj srednjoškolaca i visokoškolaca koji su dobili stručnu karijernu podršku | 49838 | 10% od ukupnog broja srednjoškolaca i visokoškolaca koji su dobili stručnu karijernu podršku | 30% od ukupnog broja srednjoškolaca i visokoškolaca koji su dobili stručnu karijernu podršku |

| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 3 | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Datum početka | Planirani datum završetka | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Realizacija aktivnosti obnovljanja starih i potpisivanja novih ugovora o saradnji između srednjih opšteobrazovnih i stručnih škola sa univerzitetskim jedinicama | Pripremljen izvještaj i sprovedene mjere potpisivanja ugovora o saradnji, broj realizovanih ugovora. | Univerzitet Crne Gore, MPNI, partnerske institucije srednjeg obrazovanja | I kvartal 2026. | IV kvartal 2027. | Nijesu potrebna sredstva | Nijesu potrebna sredstva |
| 3.2 Sprovođenje Programa obuka za karijerne savjetnike na ustanovama visokog obrazovanja | Najmanje 100 obučenih karijernih savjetnika. | MPNI, ustanove visokog obrazovanja | II kvartal 2026. | IV kvartal 2027. | 35.000,00 € | Budžet (Plan rasta) 15.000,00 € (2026) 20.000,00 € (2027) |
| 3.3 Izrada vodiča za karijerne savjetnike na ustanovama visokog obrazovanja | Izrađen vodič i distribuiran svim korisnicima. | MPNI, Karijerni centar i svi univerziteti | III kvartal 2026. | III kvartal 2027. | 3.000,00 € | Budžet (Plan rasta) 1.000,00 € (2026) 2.000,00 € (2027) |
| 3.4 Jačanje timova za karijerno vođenje na univerzitetima kroz formiranje karijernih centara | Formirani karijerni centri na svim javnim i privatnim fakultetima | MPNI, Svi javni i privatni fakulteti | III kvartal 2026. | IV kvartal 2027. | Nijesu potrebna sredstva | Nijesu potrebna sredstva |
| 3.5 Jačanje rada karijernog centra i razvoj usluga profesionalne orijentacije za studente | - Broj organizovanih karijernih radionica i obuka - Broj studenata koji koriste usluge karijernog centra | Ustanove visokog Obrazovanja, MPNI, | I kvartal 2026. | IV kvartal 2027 | Nijesu potrebna sredstva | Budžet/međunarodni projekti |

| OPERATIVNI CILJ 4 | ODRŽIVO I ADEKVATNO FINANSIRANJE JAVNIH USTANOVA I STUDENTSKIH DOMOVA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikator učinka | Početna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta |
| Uspostavljen Plan upisa u skladu sa nacionalnim razvojnim pravcima, analizama tržišta rada i ocjenom kvaliteta studijskog programa | Započet rad na unapređenju Plana upisa u skladu sa nacionalnim razvojnim pravcima, analizama tržišta rada i ocjenom kvaliteta studijskog programa | Izrađen Plan upisa u skladu sa nacionalnim razvojnim pravcima, analizama tržišta rada i ocjenom kvaliteta studijskog programa | Uspostavljen kontinuitet upisa u skladu sa definisanim planom |

| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 4 | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Datum početka | Planirani datum završetka | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Analiza upisanih studenata na svim nivoima studija | Broj upisanih studenata na svim nivoima studija na svim univerzitetima | MPNI, ustanove visokog obrazovanja | IV kvartal 2026. | IV kvartal 2027. | Nijesu potrebna sredstva | Nijesu potrebna sredstva |
| 4.2 Analiza potreba za poboljšanjem uslova u studentskim domovima | Sprovedena analiza | MPNI, ustanove visokog obrazovanja, studentski domovi | III kvartal 2026. | IV kvartal 2027. | Nijesu potrebna sredstva | Nijesu potrebna sredstva |
| 4.3 Podrška radu Univerziteta Crne Gore | Obezbijeđeni uslovi za rad | MPNI | I kvartal 2026. | IV kvartal 2026. | 80.939.000,00 € | Budžet 40.469.500,00 € (2026) 40.469.500,00 € (2027) |
| 4.4 Podrška Fakultetu za crnogorski jezik i književnost | Obezbijeđeni uslovi za rad | MPNI | I kvartal 2026. | IV kvartal 2026. | 1.760.784,00 € | Budžet 880.392,40 € (2026) 880.392,40 € (2027) |
| 4.5 Podrška radu Policijske akademije | Obezbijeđeni uslovi za rad | MPNI | I kvartal 2026. | IV kvartal 2026. | 4.419.137.16 € | Budžet 2.209.568,58 € (2026) 2.209.568,58 € (2027) |

| OPERATIVNI CILJ 5 | PRIMJENA PRAKTIČNE NASTAVE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikator učinka | Početna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta |
| Stepen zadovoljstva poslodavaca praktičnim vještinama visokoškolaca | Poslodavac ocjenjuje visokoškolce kao „relativno dobre“ | Poslodavac ocjenjuje visokoškolce kao „ dobre“ | Poslodavac ocjenjuje visokoškolce kao „vrlo dobre“ |

| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 5 | Indikator rezultata |  | Nadležne institucije | Datum početka | Planirani datum završetka | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 Analiza i unapređenje praćenja praktične nastave na svim studijskim programima UCG kroz izradu softverskog rješenja i sprovođenje mjera unapređenja |  | -Kreiran softver za praktičnu nastavu, - Pripremljen izvještaj i broj realizovanih aktivnosti. | UCG, MPNI, partnerske institucije | I kvartal 2026. | III kvartal 2027. | 60.000,00 € | Budžet (Plan rasta) 60.000,00€ (2026) Nijesu potrebna sredstva za 2027. |
| 5.2 Osigurano izvođenje praktične nastave tokom studija kroz evaluacione postupke |  | Procenat studenata koji demonstriraju poboljšano praktično znanje /poboljšano praktično znanje studenata. | Ustanove visokog obrazovanja, AKVO, MPNI | III kvartal 2026. | IV kvartal 2027. | Nijesu potrebna sredstva | Nijesu potrebna sredstva |

| OPERATIVNI CILJ 6 | POVEĆANJE UDJELA LICA STAROSTI OD 25 DO 64 GODINE UKLJUČENIH U CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikator učinka | Početna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta |
| Unapređenje promocije cjeloživotnog obrazovanja kod zadate starosne grupe | Definisanje Plana promocije cjeloživotnog učenja | Organizovanje 1 info dana za promociju cjeloživotnog učenja | Organizovanje 3 info dana za promociju cjeloživotnog učenja |

| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 6 | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Datum početka | Planirani datum završetka | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Analiza i inoviranje programa cjeloživotnog učenja (CŽU), mikrokredencijala i mikrokvalifikacija | - Broj razvijenih programa CŽU - Broj uvedenih mikrokredencijala - Broj polaznika programa | Ustanove visokog obrazovanja, MPNI, AKVO | III kvartal 2026. | IV kvartal 2027. | Nijesu potrebna sredstva | Nijesu potrebna sredstva |
| 6.2 Organizacija informativnih kampanja o dostupnim programima obrazovanja | Organizovane 2 kampanje godišnje | Ustanove visokog obrazovanja, MPNI | I kvartal 2026. | IV kvartal 2027. | Nijesu potrebna sredstva | Nijesu potrebna sredstva |
| 6.3 Promocija cjeloživotnog obrazovanja na digitalnim kanalima | Sprovedena najmanje jedna kampanja na digitalnim kanalima | Ustanove visokog obrazovanja, MPNI | I kvartal 2026. | IV kvartal 2027. | Nijesu potrebna sredstva | Nijesu potrebna sredstva |
| 6.4 Licenciranje organizacionih jedinica univerziteta kao organizatora obrazovanja odraslih | Licencirano najmanje 2 organizacione jedinice godišnje za izvođenje programa obrazovanja odraslih | Ustanove visokog obrazovanja, MPNI | I kvartal 2026. | IV kvartal 2027. | Nijesu potrebna sredstva. | Nijesu potrebna sredstva. |

| OPERATIVNI CILJ 7 | JAČANJE INFRASTRUKTURE U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikator učinka | Početna vrijednost (2024) | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta (2026) | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta (2027) |
| Broj adaptiranih i rekonstruisanih prostora na ustanovama visokog obrazovanja | 0 | 10 | 16 |
| Porast smještajnih kapaciteta za studente | 2422 | 2600 | 2800 |

| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 7 | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Datum početka | Planirani datum završetka | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 Izgradnja fiskulturne sale Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću UCG | U toku su radovi. | Univerzitet Crne Gore, Ministarstvo javnih radova, MPNI | I kvartal 2026. | IV kvartal 2027. | 910.000,00 € | Budžet (Kapitalni budžet) |
| 7.2 Rekonstrukcija objekta Tehničkih fakulteta UCG, Podgorica | U toku su radovi. Pripremni radovi i demontažni radovi na adaptaciji Tehničkih fakulteta. Realizovano 10% vrijednosti ugovorenih radova | UCG, Ministarstvo javnih radova, MPNI | II kvartal 2026. | IV kvartal 2027. | 1.020.000,00 € | Budžet (Kapitalni budžet) |
| 7.3 Uređenje prostora Biblioteke Pravnog fakulteta UCG, Podgorici | U toku je tender za izbor Izvođača radova. | UCG Ministarstvo javnih radova, MPNI | II kvartal 2026. | I kvartal 2027 | 210.000,00 € | Budžet (Kapitalni budžet) |
| 7.4 Izgradnja Filološkog fakulteta u Nikšiću, UCG | Glavni projekat predat na reviziju. Aktivnosti po pitanju projekta sprovodi UCG. | UCG, MPNI, Ministarstvo javnih radova | II kvartal 2026 | IV kvartal 2027 | 508.000,00 € | Budžet (Kapitalni budžet) |
| 7.5 Izvođenje radova na uređenju enterijera hola i sala u prizemlju Ekonomskog fakulteta UCG, Podgorica. | U toku su radovi. | Univerzitet Crne Gore, MPNI, Ministarstvo javnih radova | I kvartal 2026. | IV kvartal 2026. | 105.000,00 € | Kapitalni budžet Crne Gore: |
| 7.6 Radovi na adaptaciji Doma učenika i studenata „Spasić Mašera“- Kotor | Tender za izbor Izvođača radova bio raspisan, nije bilo pristiglih ponuda. | MPNI, Ministarstvo javnih radova | III kvartal 2026. | IV kvartal 2026. | 300.000,00 € | Budžet Kapitalni |
| 7.7 Rekonstrukcija Prve i Druge faze Studentskog doma, Podgorica. | Pokrenuta tenderska procedura za izbor izvođača radova. | MPNI, Ministarstvo javnih radova | II kvartal 2027 | III kvartal 2027 | 200.000,00 € | Kreditni aranžman sa EBRD-om 200.000,00 € (2027) |
| 7.8 Adaptacija Fakulteta likovnih umjetnosti u kompleksu objekata Akademije umjetnosti na Cetinju, UCG | U toku je ugovoranje za postupak koji se tiče izvođenja radova na adaptaciji fakulteta Likovnih umjetnosti u kompleksu objekata Akademije umjetnosti na Cetinju. | UCG, MPNI, Ministarstvo javnih radova | II kvartal 2026. | I kvartal 2027. | 5.000,00 € | Budžet Kapitalni |

| STRATEŠKI CILJ 2 | UNAPREĐENJE SISTEMA VISOKOG OBRAZOVANJA U SKLADU SA STANDARDIMA EHEA I ERA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERATIVNI CILJ 8 | UNAPRIJEĐENA ORGANIZACIJA RADA I UPRAVLJANJA NA USTANOVAMA VISOKOG OBRAZOVANJA U SKLADU SA EVROPSKOM PRAKSOM |  |  |  |
| Indikator učinka |  | Početna vrijednost (2023) | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta (2026) | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta (2027) |
| Uspješna evaluacija sistema obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja Crne Gore od strane ENQA-e |  | 0 | Formiran tim evaluatora koji treba da pripremi izvještaj o sistemu obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju u Crnoj Gori od strane ENQA-e; Započet rad na pripremi izvještaja o sistemu obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju u Crnoj Gori od strane ENQA-e | Pozitivan izvještaj o sistemu obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju u Crnoj Gori od strane ENQA-e |

| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 8 | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Datum početka | Planirani datum završetka | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 Evaluacija Agencije od strane ENQA na osnovu izvještaja o samoevaluaciji i posjete eksperata ENQA-e | Realizovane pripreme AKVO za proces evaluacije kod ENQA-e. | AKVO, ENQA, MPNI, ustanove visokog obrazovanja. | III kvartal 2027. | IV kvartal 2027. | 10.000,00 € | Budžet AKVO 10.000,00 € (2027) |
| 8.2 Analiza i unapređenje sistema interne kontrole kvaliteta i evaluacije nastavnog procesa | -Evaluacija nastave godišnje; - Broj unaprijeđenih procedura ili pravilnika za osiguranje kvaliteta. | Ustanove visokog obrazovanja, MPNI, AKVO. | II kvartal 2026. | IV kvartal 2027. | Nijesu potrebna sredstva | Nijesu potrebna sredstva |
| 8.3 Tematska analiza evaluacionih postupaka u oblasti obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja | Radionice i konsultacije sa ustanovama VO i objavljena Tematska analiza u vezi sa postupcima evaluacija. | AKVO, MPNI, ustanove visokog obrazovanja. | II kvartal 2026. | IV kvartal 2026. | Nijesu potrebna sredstva | Budžet AKVO |
| 8.4 Analiza zadovoljstva svih učesnika u sistemu obezbjeđenja kvaliteta | Sprovedena anketa svih učesnika u sistemu obezbjeđenja kvaliteta | AKVO, MPNI, ustanove visokog obrazovanja | II kvartal 2026. | IV kvartal 2027. | Nijesu potrebna sredstva | Budžet AKVO |
| 8.5 Analiza i jačanje institucionalne saradnje sa evropskim univerzitetima | -Broj potpisanih međunarodnih sporazuma - Broj mobilnosti studenata i nastavnika | Ustanove visokog obrazovanja, MPNI | I kvartal 2026. | IV kvartal 2027. | Nijesu potrebna sredstva | Nijesu potrebna sredstva |
| 8.6 Analiza i unapređenje digitalizacije nastavnih procesa i administracije | -Broj digitalizovanih studijskih procesa - Broj online ili hibridnih kurseva | Ustanove visokog obrazovanja | I kvartal 2026. | IV kvartal 2027. | Nijesu potrebna sredstva | Nijesu potrebna sredstva |

| OPERATIVNI CILJ 9 | IMPLEMENTACIJA NAČELA AKADEMSKOG INTEGRITETA MEĐU AKADEMSKOM ZAJEDNICOM I STUDENTIMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikator učinka | Početna vrijednost (2023) | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta (2026) | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta (2027) |
| Broj prijava za kršenje akademskog integriteta među akademskom i studentskom populacijom | 2 | 1 | 0 |

| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 9 | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Datum početka | Planirani datum završetka | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 Organizovati edukacije i radionice za studente i akademsko osoblje o akademskoj etici, plagijarizmu i pravilnom citiranju | Broj održanih radionica godišnje - Broj studenata i nastavnika koji su prošli obuku | Ustanove visokog obrazovanja MPNI, AKOKVO | I kvartal 2026. | IV kvartal 2027. | Nijesu potrebna sredstva | Nijesu potrebna sredstva |
| 9.2 Izrada smjernica za nastavnike i studente o etičkoj primjeni vještačke inteligencije | Usvojene smjernice | Ustanove visokog obrazovanja, MPNI, AKVO | II kvartal 2026. | IV kvartal 2027. | Nijesu potrebna sredstva | Nijesu potrebna sredstva |

| OPERATIVNI CILJ 10 | OSTVARIVANjE JEDNAKOSTI, DOSTUPNOSTI, PRAVIČNOSTI INKLUZIVNOG I KVALITETNOG VISOKOG OBRAZOVANjA ZA STUDENTE S INVALIDITETOM |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikator učinka | Početna vrijednost (2023) | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta (2026) | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta (2027) |
| Veća uključenost studenata s invaliditetom | 50 | 10% uvećan broj | 25% uvećan broj |

| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 10 | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Datum početka | Planirani datum završetka | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 Analiza, izrada preporuka i unapređenje inkluzivne prakse na UCG. | Pripremljen izvještaj i sprovedene mjere potpisivanja ugovora o saradnji Kancelarije za podršku studentima s invaliditetom sa javnim institucijama srednješkolskog obrazovanje i nevladinim sektorom | UCG, MPNI, partnerske institucije | I kvartal 2026. | IV kvartal 2027. | 50.000,00 € | Budžet Crne Gore 50.000,00 € (2026) međunarodni projekti / Erasmus+ |
| 10.2 Upotreba pristupačnog formata, didaktičkih i komunikacijskih sredstava | Primjena pristupačnog formata, didaktičkih i komunikacijskih sredstava | Ustanove visokog obrazovanja; MPNI; AKOKVO, ZZŠ | I kvartal 2026. | IV kvartal 2026. | Nijesu potrebna sredstva | Nijesu potrebna sredstva |

| STRATEŠKI CILJ 3 | JAČANJE ULOGE USTANOVA VISOKOG OBRAZOVANJA NA MEĐUNARODNOM PLANU |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPERATIVNI CILJ 11 | POVEĆANJE BROJA ZAJEDNIČKIH STUDIJSKIH PROGRAMA I PROJEKATA I POBOLJŠANJE PROCEDURA ZA MOBILNOST |  |  |
| Indikator učinka | Početna vrijednost (2023) | Ciljna vrijednost na polovini sprovođenja strateškog dokumenta (2026) | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta (2027) |
| Uvećan broj zajedničkih studijskih programa, studijskih programa na engleskom jeziku | 2 | 4 | 8 |

| Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 11 | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Datum početka | Planirani datum završetka | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 Dalji napredak u međunarodnoj saradnji u oblasti visokog obrazovanja, kroz zajedničke istraživačke, razvojne i strukturne projekte | Povećanje broja zajedničkih međunarodnih istraživačkih programa i | Ustanove visokog obrazovanja, MPNI, partnerske institucije | I kvartal 2026. | IV kvartal 2027. | Nijesu potrebna sredstva | Budžet Crne Gore / međunarodni projekti / Erasmus+ |
| 11. 2 Akreditacija novih studijskih programa na engleskom jeziku i povećan fond literature na engleskom jeziku | Broj akreditovanih novih programa na engleskom jeziku. Uvećan fond literature na engleskom jeziku | Ustanove visokog obrazovanja | I kvartal 2026. | IV kvartal 2026. | Nijesu potrebna sredstva | Nijesu potrebna sredstva |
| 11.3 Razvoj Europass digitalnih uvjerenja | Broj ili procenat korisnika koji koriste razvijeni sistem Europass digitalnih uvjerenja za potvrdu kvalifikacija. | MPNI, UVO, Privredna komora, ZZZ, Agencija | II kvartal 2026. | IV kvartal 2026. | Nijesu potrebna sredstva | Budžet MPNI |

GANTOGRAM

| STRATEŠKI CILJ 1 UNAPREĐENJE USKLAĐENOSTI STUDIJSKIH PROGRAMA SA POTREBAMA TRŽIŠTA RADA, ADEKVATNA PREPOZNATLJIVOST KVALIFIKACIJA VISOKOG OBRAZOVANJA I UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERATIVNI CILJ 1 | REFORMA STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH I MASTER STUDIJA S POSEBNIM FOKUSOM NA ISHODE UČENJA |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost | I kvartal 2026 | II kvartal 2026 | III kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | I kvartal 2027 | II kvartal 2027 | III kvartal 2027 | IV kvartal 2027 |
| 1.1 Priprema standarda i smjernica za akreditaciju studijskih programa u cilju unapređenja metoda nastave i učenja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Analiza i unapređenje ishoda učenja osnovnih studija kroz izradu izvještaja i sprovođenje mjera unapređenja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Analiza i unapređenje ishoda učenja master studija kroz izradu izvještaja i sprovođenje mjera unapređenja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Analiza i unapređenje ishoda učenja specijalističkih studija kroz izradu izvještaja i sprovođenje mjera unapređenja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 Analiza i unapređenje ishoda učenja doktorskih studija kroz izradu izvještaja i sprovođenje mjera unapređenja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 Akreditacija / reakreditacija studijskih programa odnosno ustanova visokog obrazovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 Unapređenje sistema priznavanja i izjednačavanja kvalifikacija i usklađivanje sa nacionalnim i evropskim kvalifikacionim okvirom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 Analiza i inoviranje zajedničkih studijskih programa i programa dvojnih diploma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 Unapređenje sistema evidentiranja kvalifikacija kroz upis u registar Nacionalnog okvira kvalifikacija |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OPERATIVNI CILJ 2 | UNAPREĐENJE STUDENTSKOG STANDARDA I ZAPOŠLJIVOSTI VISOKOŠKOLACA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | I kvartal 2026 | II kvartal 2026 | III kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | I kvartal 2027 | II kvartal 2027 | III kvartal 2027 | IV kvartal 2027 |
| 2.1 Realizacija studentskih stipendija za najbolje studente na svim organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Analiza programa vannastavnih aktivnosti (studentske prakse, projekti, stručne radionice) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Podrška za sufinansiranje školarine na master i doktorskim studijama u zemlji i inostranstvu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Dodjela studentskih stipendija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Dodjela studentskih kredita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 Sprovođenje programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 Stipendije za izvrsnost u visokom obrazovanju |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 Stipendije izvrsnosti za doktorska istraživanja u Crnoj Gori |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 Podrška kratkoročnoj mobilnosti mladih istraživača |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 Realizacija Programa finansiranja postdoktorskih istraživanja za izvrsnost |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OPERATIVNI CILJ 3 | ADEKVATNA POVEZANOST I PROHODNOST IZMEĐU SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | I kvartal 2026 | II kvartal 2026 | III kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | I kvartal 2027 | II kvartal 2027 | III kvartal 2027 | IV kvartal 2027 |
| 3.1 Realizacija aktivnosti obnavljanja starih i potpisivanja novih ugovora o saradnji između srednjih opšteobrazovnih i stručnih škola sa univerzitetskim jedinicama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Sprovođenje Programa obuka za karijerne savjetnike na ustanovama visokog obrazovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Izrada vodiča za karijerne savjetnike na ustanovama visokog obrazovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Jačanje timova za karijerno vođenje na univerzitetima kroz formiranje karijernih centara |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 Jačanje rada karijernog centra i razvoj usluga profesionalne orijentacije za studente |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OPERATIVNI CILJ 4 | ODRŽIVO I ADEKVATNO FINANSIRANJE JAVNIH USTANOVA I STUDENTSKIH DOMOVA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | I kvartal 2026 | II kvartal 2026 | III kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | I kvartal 2027 | II kvartal 2027 | III kvartal 2027 | IV kvartal 2027 |
| 4.1 Analiza upisanih studenata na svim nivoima studija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Analiza potreba za poboljšanjem uslova u studentskim domovima |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Podrška radu Univerziteta Crne Gore |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 Podrška Fakultetu za crnogorski jezik i književnost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 Podrška radu Policijske akademije |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OPERATIVNI CILJ 5 |  | PRIMJENA PRAKTIČNE NASTAVE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | I kvartal 2026 |  | II kvartal 2026 | III kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | I kvartal 2027 | II kvartal 2027 | III kvartal 2027 | IV kvartal 2027 |
| 5.1 Analiza i unapređenje praćenja praktične nastave na svim studijskim programima UCG kroz izradu softverskog rješenja i sprovođenje mjera unapređenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Osigurano izvođenje praktične nastave tokom studija kroz evaluacione postupke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OPERATIVNI CILJ 6 | POVEĆANJE UDJELA LICA STAROSTI OD 25 DO 64 GODINE UKLJUČENIH U CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost |  | I kvartal 2026 | II kvartal 2026 | III kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | I kvartal 2027 | II kvartal 2027 | III kvartal 2027 | IV kvartal 2027 |
| 6.1 Analiza i inoviranje programa cjeloživotnog učenja (CŽU), mikrokredencijala i mikrokvalifikacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 Organizacija informativnih kampanja o dostupnim programima obrazovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 Promocija cjeloživotnog obrazovanja na digitalnim kanalima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 Licenciranje organizacionih jedinica univerziteta kao organizatora obrazovanja odraslih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OPERATIVNI CILJ 7 |  | JAČANJE INFRASTRUKTURE U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | I kvartal 2026 |  | II kvartal 2026 | III kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | I kvartal 2027 | II kvartal 2027 | III kvartal 2027 | IV kvartal 2027 |
| 7.1 Izgradnja fiskulturne sale Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću UCG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 Rekonstrukcija objekta Tehničkih fakulteta UCG, Podgorica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 Uređenje prostora Biblioteke Pravnog fakulteta UCG, Podgorica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 Izgradnja Filološkog fakulteta u Nikšiću, UCG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 Izvođenje radova na uređenju enterijera hola i sala u prizemlju Ekonomskog fakulteta UCG, Podgorica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 Radovi na adaptaciji Doma učenika i studenata 'Spasić Mašera' - Kotor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 Rekonstrukcija Prve i Druge faze Studentskog doma, Podgorica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 Adaptacija Fakulteta likovnih umjetnosti u kompleksu objekata Akademije umjetnosti na Cetinju, UCG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| STRATEŠKI CILJ 2 UNAPREĐENJE SISTEMA VISOKOG OBRAZOVANJA U SKLADU SA STANDARDIMA EHEA I ERA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERATIVNI CILJ 8 |  | UNAPRIJEĐENA ORGANIZACIJA RADA I UPRAVLJANJA NA USTANOVAMA VISOKOG OBRAZOVANJA U SKLADU SA EVROPSKOM PRAKSOM |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost | I kvartal 2026 |  | II kvartal 2026 | III kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | I kvartal 2027 | II kvartal 2027 | III kvartal 2027 | IV kvartal 2027 |
| 8.1 Evaluacija Agencije od strane ENQA na osnovu izvještaja o samoevaluaciji i posjete eksperata ENQA-e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 Analiza i unapređenje sistema interne kontrole kvaliteta i evaluacije nastavnog procesa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 Tematska analiza evaluacionih postupaka u oblasti obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 Analiza zadovoljstva svih učesnika u sistemu obezbjeđenja kvaliteta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 Analiza i jačanje institucionalne saradnje sa evropskim univerzitetima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 Analiza i unapređenje digitalizacije nastavnih procesa i administracije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OPERATIVNI CILJ 9 | IMPLEMENTACIJA NAČELA AKADEMSKOG INTEGRITETA MEĐU AKADEMSKOM ZAJEDNICOM I STUDENTIMA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | I kvartal 2026 | II kvartal 2026 | III kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | I kvartal 2027 | II kvartal 2027 | III kvartal 2027 | IV kvartal 2027 |
| 9.1 Organizovati edukacije i radionice za studente i akademsko osoblje o akademskoj etici, plagijarizmu i pravilnom citiranju |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 Izrada smjernica za nastavnike i studente o etičkoj primjeni vještačke inteligencije |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OPERATIVNI CILJ 10 | OSTVARIVANJE JEDNAKOSTI, DOSTUPNOSTI, PRAVIČNOSTI, INKLUZIVNOG I KVALITETNOG VISOKOG OBRAZOVANJA ZA STUDENTE S INVALIDITETOM |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | I kvartal 2026 | II kvartal 2026 | III kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | I kvartal 2027 | II kvartal 2027 | III kvartal 2027 | IV kvartal 2027 |
| 10.1 Analiza, izrada preporuka i unapređenje inkluzivne prakse na UCG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 Upotreba pristupačnog formata, didaktičkih i komunikacijskih sredstava |  |  |  |  |  |  |  |  |

| STRATEŠKI CILJ 3 JAČANJE ULOGE USTANOVA VISOKOG OBRAZOVANJA NA MEĐUNARODNOM PLANU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERATIVNI CILJ 11 |  | POVEĆANJE BROJA ZAJEDNIČKIH STUDIJSKIH PROGRAMA I PROJEKATA I POBOLJŠANJE PROCEDURA ZA MOBILNOST |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost | I kvartal 2026 |  | II kvartal 2026 | III kvartal 2026 | IV kvartal 2026 | I kvartal 2027 | II kvartal 2027 | III kvartal 2027 | IV kvartal 2027 |
| 11.1 Dalji napredak u međunarodnoj saradnji u oblasti visokog obrazovanja, kroz zajedničke istraživačke, razvojne i strukturne projekte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 Akreditacija novih studijskih programa na engleskom jeziku i povećan fond literature na engleskom jeziku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 Razvoj Europass digitalnih uvjerenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |