# KOMUNIKACIONA STRATEGIJA ZA SMANJENJE DRUŠTVENE PRIHVATLJIVOSTI NEFORMALNE EKONOMIJE ZA 2026. GODINU

Oktobar 2025. godine

Sadržaj

KOMUNIKACIONA STRATEGIJA ZA SMANJENJE DRUŠTVENE PRIHVATLJIVOSTI NEFORMALNE EKONOMIJE ZA 2026. GODINU	1

1.	Analiza stanja	3

1.1.	SWOT I PESTLE ANALIZA	5

1.2.	DRVO PROBLEMA I DRVO RJEŠENJA	8

Drvo problema	8

Drvo rješenja	8

2.	Vizija, strateški i operativni ciljevi	9

3.	Ciljne publike	10

6.	Interna komunikacija	15

7.	Kanali i alati komunikacije	19

8.	Komunikacione poruke	23

9.	Multiplikatori poruka / Partneri	27

Mapa ključnih aktera i saveznika u komunikaciji	29

10.	Monitoring i evaluacija	31

8.1 Ključni pokazatelji uspješnosti (KPI)	32

11.	Budžet	33

12.	Akcioni plan	35

ANEX I - Analiza stanja društvene prihvatljivosti neformalne ekonomije u Crnoj Gori	45

## Analiza stanja

Učešće neformalne ekonomije u Crnoj Gori procijenjeno je na 20,6% BDP-a u 2022. godini, što predstavlja ozbiljan izazov za fiskalnu održivost, pravičnost tržišta i kvalitet javnih usluga. Takođe, ovako visok nivo neformalne ekonomije negativno utiče i na dolazak stranih investitora i njihova ulaganja u Crnu Goru. Iako su prethodne reforme, poput programa Evropa sad, fiskalizacije i pojačanog inspekcijskog nadzora, dovele do pozitivnih pomaka, neformalnu ekonomiju i dalje karakteriše visok nivo društvene prihvatljivosti i tolerancije.

Ključni uzroci društvene prihvatljivosti

Shodno konsultacijama sa zainteresovanom javnošću i sektorskim analizama, identifikovani su sljedeći najvažniji uzroci društvene prihvatljivosti neformalne ekonomije:

- Nizak poreski moral – nepostojanje snažne društvene osude izbjegavanja obaveza prema državi;

- Nelojalna konkurencija – legalna preduzeća su pod pritiskom da slijede praksu neformalne zone;

- Slabo povjerenje u institucije – percepcija da država ne upravlja prikupljenim sredstvima efikasno;

- Korupcija i selektivna primjena zakona – osjećaj da pravila ne važe za sve;

- Slaba informisanost građana – niska svijest o posljedicama neformalne ekonomije na javne usluge, sopstvena prava i kvalitet života.

U anketi sprovedenoj tokom izrade Programa za suzbijanje neformalne enkonomije 2024-2026 (u daljem tekstu Program), čak 68% ispitanika ocijenilo je da neformalna ekonomija u Crnoj Gori postoji u velikoj mjeri, dok je nizak stepen poreskog morala označen kao ključni uzrok problema.

Institucionalni okvir i komunikacione prakse

Program i prateći Akcioni plan definišu pet operativnih ciljeva, među kojima je OC5 – smanjenje društvene prihvatljivosti neformalne ekonomije. Time se komunikacija prepoznaje kao integralni dio borbe protiv neformalne ekonomije.

Dosadašnje komunikacione aktivnosti bile su ograničene i fragmentisane. Svaka institucija je uglavnom komunicirala svoj segment rada, bez koordinacije ili usaglašenog narativa. Fokus je najčešće bio na saopštavanju broja izvršenih kontrola, visini izrečenih kazni i vrstama utvrđenih nepravilnosti, dok su izostajala jasna obrazloženja i šira edukativna komponenta. Nedostajale su poruke koje bi građanima i privredi objasnile zašto je važno poštovati pravila, kako neformalna ekonomija utiče na njihove živote, i na koji način svi zajedno mogu doprinijeti stvaranju pravednijeg i održivijeg sistema. Kao rezultat toga, komunikacija je ostajala reaktivna sa dominantnim kaznenim diskursom, umjesto da bude strateški alat za izgradnju povjerenja i promjenu ponašanja.

Inicijativa koju su 2013. godine pokrenuli Ministarstvo finansija i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) – Budi odgovoran, s vremenom je gubila na popularnosti i efikasnosti. Vlada je 2016. godine odlučila da projekat nastavi sa Elektrotehničkim fakultetom, bez donatorske podrške UNDP-a. Iako trenutno ograničenih dometa, ovaj model predstavlja vrijednu osnovu za buduće, sistemski podržane kampanje.

Takođe, izostala je šira promocija digitalnih alata (npr. sajta za provjeru fiskalnih računa) i edukacija o pravima i obavezama.

Jedna od ključnih prepreka za efikasnu komunikaciju i angažman građana u borbi protiv neformalne ekonomije jeste razuđenost institucionalne strukture i komunikacionih kanala. Svaka institucija – bilo da je riječ o Poreskoj upravi, tržišnoj, turističkoj ili komunalnoj inspekciji – funkcioniše kroz sopstvene sisteme prijava i komunikacije. Poreska uprava, na primjer, ima svoj call centar (19707), dok ostale inspekcije, koje su se ponovo integrisale u okvire resornih ministarstava, koriste različite email adrese i interne protokole.

Ovakva decentralizovanost stvara konfuziju među građanima: kome se tačno obratiti, koji je pravi kanal, da li će prijava stići na pravo mjesto? Odsustvo jedinstvene ulazne tačke može obeshrabriti građane da prijavljuju neregularnosti, posebno u situacijama kada su obespravljeni ili nesigurni.

U tom smislu, reaktivacija i modernizacija platforme Budi odgovoran predstavlja praktično i komunikaciono efikasno rješenje – centralizovano digitalno mjesto putem kojeg građani mogu lako i anonimno prijaviti nepravilnosti, bez lutanja kroz institucionalni lavirint. Takav model pojednostavljuje komunikaciju, povećava vidljivost državnog odgovora i podiže nivo povjerenja građana u sistem.

Preporuke za komunikacionu intervenciju

Analiza jasno ukazuje na potrebu za strateškom, sveobuhvatnom i koordiniranom komunikacionom intervencijom, koja treba da:

- Dekonstruiše mitove i normalizaciju neformalne ekonomije;

- Poveže formalizaciju sa ličnim benefitima – penzijama, pravima potrošača, boljim javnim uslugama;

- Uključi lokalne zajednice;

- Promoviše pozitivne primjere i motiviše građane, radnike i poslodavce da djeluju odgovorno;

- Obezbijedi jedinstvenu poruku – da neformalna ekonomija šteti svima i da je svako može suzbijati.

Komunikaciona strategija treba da postane ključni alat za dugoročno smanjenje društvene tolerancije prema neformalnoj ekonomiji, stvarajući ambijent u kojem legalno poslovanje postaje društveni standard, a ne izuzetak.

### SWOT I PESTLE ANALIZA

Kako bi se strategija zasnivala na realnim pretpostavkama i okruženju u kojem se sprovodi, urađene su SWOT i PESTLE analize. One daju pregled unutrašnjih kapaciteta za komunikaciju, kao i vanjskih faktora koji mogu podržati ili otežati promjenu javnih stavova o neformalnoj ekonomiji.

Analize su pokazale da postoji jasna politička volja i strateški okvir za djelovanje, ali i niz slabosti poput nedostatka koordinacije, ograničenih kapaciteta i slabe povezanosti sa građanima.

Istovremeno, prepoznate su značajne prilike za korišćenje digitalnih kanala, lokalnih inicijativa i partnerstava, dok prijetnje uglavnom dolaze iz ukorijenjenih društvenih narativa koji opravdavaju neformalnu ekonomiju i nepovjerenja prema institucijama.

SWOT ANALIZA

| Snage (Strengths) • Postojanje strateškog okvira i političke podrške – komunikacija se temelji na jasno usvojenom Programu 2024–2026. • Komunikacija je eksplicitno prepoznata kao alat u borbi protiv neformalne ekonomije; • Opredijeljen određeni budžet za komunikaciju; • Pozitivna iskustva prethodnih reformi; • Mogućnost široke online i offline komunikacije; • Veliki broj uključenih institucija; • Povezanost sa EU procesom – EU narativi mogu podržati komunikaciju. | Slabosti (Weaknesses) • Nepostojanje institucionalizovanog I strateškog pristupa komunikaciji – aktivnosti su do sada bile ad hoc. • Nerazvijen narativ o benefitu legalnog poslovanja – građani ne vide ličnu korist. • Nedovoljna segmentacija ciljnih grupa – poruke nisu prilagođene. • Ograničeni ljudski i finansijski resursi – nedostatak obučenog kadra. • Slaba sinergija sa lokalnim i nevladinim akterima. |
| --- | --- |
| Prilike (Opportunities) • Revitalizacija kampanje “Budi odgovoran” • Korišćenje digitalnih kanala za mikrotargetiranje – društvene mreže za specifične ciljne grupe. • Uključivanje pozitivnih primjera i ambasadora promjena – promocija lokalnih priča. • Partnerstvo sa medijima i civilnim sektorom – povećava kredibilitet. • Partnerstva sa međunaordnim organizacijama/institucijama. • Tematsko povezivanje sa svakodnevnim pitanjima – zdravstvo, penzije, obrazovanje. • Mobilizacija građana kroz interaktivne alate – aplikacije, nagradne igre. • Regionalna razmjena iskustava – primjena uspješnih modela. | Prijetnje (Threats) • Normalizacija neformalne ekonomije – percipira se kao 'snalažljivost'. • Politizacija teme – percepcija komunikacije kao propagande. • Medijska nepismenost i dezinformacije – širenje pogrešnih narativa. • Nesistematičan odgovor na negativne poruke – nedostatak krizne komunikacije. • Zamor od institucionalnih poruka. • Nevoljnost svih relevantnih institucija da podrže komunikacione aktivnosti. • Nedovoljno budžetskih sredstava za efikasnu komunikaciju. |

PESTLE analiza

Politički faktori (Political)

- Vlada je jasno definisala borbu protiv neformalne ekonomije kao nacionalni prioritet.

- Postoji politička volja, ali i osjetljivost zbog uticaja na glasače.

- Usklađenost sa EU integracionim obavezama – dodatni podsticaj.

Ekonomski faktori (Economic)

- Visoka stopa neformalne zaposlenosti i neprijavljenog prihoda.

- Ekonomski pritisci (npr. inflacija, rast cijena) podstiču neformalno ponašanje.

- Fiskalni gubici države od neformalne ekonomije ograničavaju ulaganja u razvoj.

Socijalni faktori (Social)

- Niska svijest građana o štetnosti neformalne ekonomije.

- Neformalna ekonomija percipirana kao snalažljivost, a ne nezakonito ponašanje.

- Nedovoljna društvena osuda djelovanja u zoni neformalne ekonomije.

- Građani često ne vide direktnu korist plaćanja poreza.

Tehnološki faktori (Technological)

- Rastuća upotreba društvenih mreža – potencijal za direktnu komunikaciju.

- Revitalizacija platforme Budi odgovoran kao mjesta za centralizovanu komunikaciju.

- Potreba za većim ulaganjima u digitalnu pismenost.

Pravni faktori (Legal)

- Postojeći zakonski okvir reguliše fiskalnu i tržišnu disciplinu.

- Potrebno dodatno pojašnjenje i komunikacija novih mjera i benefita.

- Selektivna primjena zakona narušava povjerenje u sistem.

Ekološki faktori (Environmental)

- Nisu direktno dominantni, ali se komunikacija može tematski povezati sa održivošću, fer tržištem i javnim dobrima.

### DRVO PROBLEMA I DRVO RJEŠENJA

## Drvo problema

Ključni problem: Neformalna ekonomija je široko društveno prihvaćena i kulturno normalizovana.

Uzroci problema:

Nedostatak svijesti o štetnosti neformalne ekonomije

Nerazvijen i nekoordinisan institucionalni komunikacioni pristup

Niska vidljivost koristi od formalne ekonomije

Oslanjanje na tradicionalne i neefikasne komunikacione kanale

Ukorijenjena društvena opravdanja za neformalnu ekonomiju

Posljedice problema:

Održavanje visokog nivoa neformalne ekonomije

Erozija povjerenja u institucije

Neravnomjerna tržišna konkurencija

Ograničen domet reformskih mjera

## Drvo rješenja

Strateški cilj: Smanjenje društvene prihvatljivosti neformalne ekonomije kroz stratešku komunikaciju.

Mjere (zamjena uzroka):

Povećanje svijesti o štetnosti neformalne ekonomije kroz edukativne kampanje

Uspostavljanje koordinisanog komunikacionog pristupa svih institucija

Vidljivija promocija koristi od formalne ekonomije kroz primjere iz prakse

Korišćenje savremenih i digitalnih kanala za ciljanje publike

Izgradnja narativa o poštenju i javnom interesu

Rezultati (zamjena posljedica):

Smanjenje obima neformalne ekonomije

Veće povjerenje građana u institucije

Ravnomjerniji tržišni uslovi za sve aktere

Efikasnije sprovođenje reformi i veća usklađenost sa EU standardima

## Vizija, strateški i operativni ciljevi

Vizija

Građani i privreda Crne Gore razumiju štetnost neformalne ekonomije, aktivno biraju formalne tokove poslovanja i imaju povjerenje u institucije koje promovišu fer tržište, jednakost i transparentnost.

Strateški cilj

Smanjena društvena prihvatljivost neformalne ekonomije kroz podizanje svijesti, institucionalnu komunikaciju i promjenu stavova građana.

Obrazloženje: Cilj je promjena kolektivne percepcije o prihvatljivosti neformalne ekonomije, kako bi se stvorila društvena klima koja podržava formalne ekonomske tokove i jača povjerenje u institucije.

Specifični / operativni ciljevi

- Unaprijediti nivo informisanosti građana i privrednih subjekata o štetnim efektima neformalne ekonomije i koristima od formalnog poslovanja, kroz koordinisane komunikacione aktivnosti u 2026. godini

  - Fokus: podizanje svijesti, razumijevanje štete po javne finansije, radna prava i konkurenciju.

- Razviti i institucionalizovati komunikacione procedure Ministarstva finansija za dvosmjernu, transparentnu i pravovremenu komunikaciju sa zainteresovanom javnošću u vezi sa sprovođenjem Programa suzbijanja neformalne ekonomije.

  - Fokus: formalizovana interna i eksterno orjentisana komunikacija, redovni kanali.

- Osnažiti ulogu medija, lokalnih samouprava i civilnog sektora kao partnera u promociji formalne ekonomije, kroz zajedničke kampanje i lokalne inicijative do kraja 2026. godine.

  - Fokus: umrežavanje i lokalizacija poruka.

- Kreirati i realizovati integrisane komunikacione kampanje usmjerene na promjenu društvenih normi koje opravdavaju neformalnu ekonomiju, koristeći savremene formate, narative i influensere, tokom trajanja Programa.

  - Fokus: emocionalna povezanost, promjena stavova i ponašanja.

## Ciljne publike

U cilju smanjenja društvene prihvatljivosti neformalne ekonomije, Komunikaciona strategija mora biti precizno usmjerena ka različitim kategorijama aktera koji igraju ključnu ulogu u formiranju javnog mnjenja, ponašanju na tržištu i sprovođenju politika. Na osnovu analize, identifikovane su četiri glavne kategorije ciljnih javnosti, sa daljom segmentacijom:

1. Građani / opšta javnost

Ova grupa uključuje sve punoljetne građane Crne Gore, a posebno:

- Zaposleni u neformalnom sektoru (rad na crno)

  - Motivacija: Izbjegavanje poreza, potreba za dodatnim prihodom.

  - Barijere: Nisko povjerenje u institucije, osjećaj da „svi tako rade”.

- Korisnici usluga iz neformalne zone (npr. građevinske, zanatske, kozmetičke usluge bez računa)

  - Motivacija: Niža cijena, percepcija da „to nije ozbiljan prekršaj”.

- Mladi (18–30 godina)

  - Karakteristike: Visoka digitalna prisutnost, potencijalni nosioci promjena, ali često pasivni u odnosu na ovu temu.

- Stariji građani

  - Karakteristike: Tradicionalno opravdavanje rada na crno.

Komunikacioni pristup:
Naglasiti kako neformalna ekonomija utiče na njihovu svakodnevicu – slabiji kvalitet zdravstva, obrazovanja, neregulisan radni odnos, niže penzije. Ispričati emotivne, lične priče (storytelling), koristiti jasan i svakodnevni jezik.

2. Preduzetnici i privredni subjekti

Podijeljeni su u sljedeće segmente:

- Mikro i mala preduzeća, posebno u uslužnim i zanatskim djelatnostima

  - Motivacija: Preživljavanje na tržištu, izbjegavanje fiskalnih i administrativnih troškova.

  - Barijere: Percepcija da se neformalni rad isplati, nepostojanje kontrole.

- Start-up i neregistrovani digitalni preduzetnici (influenseri, freelanceri)

  - Karakteristike: Visoka online prisutnost, niska svijest o obavezama i rizicima neformalnog poslovanja.

Komunikacioni pristup:

Fokusirati se na benefite formalnog poslovanja: pristup finansijama, fondovima, većem tržištu i institucionalnoj podršci. Uključiti ih u dijalog – npr. kroz poslovne forume, konsultacije i radionice.

3. Zaposleni u javnom sektoru i donosioci odluka

- Zaposleni u Ministarstvu finansija, poreskoj i drugim inspekcijama, lokalnim samoupravama

  - Uloga: Sprovodioci mjera i komunikacije.

- Donosioci odluka (ministri, poslanici, predsjednici opština)

  - Motivacija: Politički kredibilitet, očuvanje fiskalne stabilnosti.

Komunikacioni pristup:

Interna edukacija, jasno definisane komunikacione procedure, osnaživanje da postanu ambasadori promjene. Fokus na profesionalni integritet i primjere dobre prakse.

4. Zaposleni u lokalnim samoupravama

Imaju direktan kontakt sa građanima i lokalnim preduzetnicima, često prvi institucionalni kontakt u vezi sa legalnošću poslovanja, izdavanjem dozvola, inspekcijskim nadzorom i informacijama o pravima i obavezama.

Uloga: Mogu biti ključni prenosioci poruka o važnosti poštovanja zakona i pravila na nivou zajednice. Njihovo ponašanje i komunikacija oblikuju lokalnu percepciju povjerenja u institucije, regularnosti i efikasnosti sistema.

Motivacija:

  - Profesionalna afirmacija kroz bolje rezultate i veće povjerenje građana.

  - Prepoznatljivost unutar zajednice kao institucije koja podržava zakonitost i razvoj.

  - Mogućnosti za lokalne projekte i dodatna sredstva kroz angažman u sprovođenju mjera iz PSNE.

  - Jačanje ugleda opštine kao partnera razvoja i borbe protiv neformalne ekonomije.

Komunikacioni pristup:

Fokusirati se na njihovu ključnu ulogu u zajednici – kao posrednika između građana i centralne vlasti. Kroz interne radionice, praktične vodiče i primjere dobre prakse, graditi kapacitete da sami budu multiplikatori poruka. Uključiti ih u lokalne kampanje kao domaćine događaja, predstavnike opština i ambasadore formalnog ponašanja.

5. Mediji, influenseri i organizacije civilnog društva

- Novinari, urednici i informativni programi (TV, portali, radio, lokalni mediji)

  - Uloga: Prenosioci i oblikovači narativa.

- Influenseri (posebno oni koji se bave ekonomijom, stilom života, edukacijom)

  - Uloga: Dosezanje mlađih ciljnih grupa.

- Nevladine organizacije i sindikati

  - Uloga: Zastupanje interesa radnika, edukacija građana, monitoring sprovođenja mjera.

Komunikacioni pristup:

Saradnja umjesto formalnog obraćanja. Uključivanje u kampanje, davanje ekskluzivnog pristupa podacima i pričama. Edukativne sesije za novinare. Influensere angažovati kao promotere formalne ekonomije – kroz kampanje koje promovišu odgovorno ponašanje.

6. Akademska i obrazovna zajednica

Obuhvata profesore, učenike, studente, istraživače i obrazovne institucije koje mogu doprinijeti formiranju društvenih stavova o zakonitosti, poreskoj odgovornosti i ekonomskom razvoju.

Uloga:
Dugoročno oblikovanje vrijednosti i ponašanja budućih generacija. Kroz formalno i neformalno obrazovanje, mogu doprinijeti razumijevanju značaja formalne ekonomije i pravedne raspodjele javnih sredstava.

Motivacija:

- Akademska afirmacija kroz saradnju sa državnim institucijama i istraživačkim projektima.

- Angažovanje studenata kroz praktične projekte i kampanje od javnog značaja.

- Doprinos javnom diskursu kroz naučne radove, debate i medijske nastupe.

Komunikacioni pristup:

Organizovati debate, studentske radionice i takmičenja na temu poreske etike, rada na crno i fer tržišta. Promovisati nagrade za najbolje studentske projekte. Uključiti obrazovne institucije kao partnere u javnim kampanjama.

7. Međunarodne organizacije i razvojni partneri

Obuhvata Delegaciju Evropske unije u Crnoj Gori, UNDP, Svjetsku banku, ILO, bilateralne partnere i druge organizacije koje pružaju podršku reformama.

Uloga:
Partneri u sprovođenju mjera, obezbjeđivanju tehničke pomoći, podršci komunikacionim aktivnostima i jačanju institucionalnih kapaciteta.

Motivacija:

- Uspješna implementacija zajedničkih reformskih ciljeva.

- Povećanje vidljivosti rezultata i transparentnosti javnih politika.

- Sinergija sa širim međunarodnim programima podrške.

Komunikacioni pristup:

Redovno informisati partnere o napretku i rezultatima. Uključiti ih u promotivne događaje, kampanje i javne komunikacione aktivnosti. Koristiti njihov kredibilitet za jačanje povjerenja javnosti i vidljivosti reformskih napora.

| Ciljna javnost | Profil | Komunikacione potrebe | Ponašanje | Kanali | Motivatori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Građani – opšta javnost | Zaposleni u neformalnom sektoru (npr. bez ugovora) | Znanje o pravima, šteti po javne usluge, rizicima rada na crno | Pasivno prihvatanje statusa quo, nizak nivo institucionalnog povjerenja | TV, društvene mreže, lokalni događaji, infografike | Zaštita prava, zdravlje, sigurnost, djeca i porodica |
| Građani – opšta javnost | Korisnici usluga iz neformalne zone (npr. bez fiskalnog računa) | Svijest o šteti po tržište, fer konkurenciju, poreze | Opravdavaju praksu zbog niže cijene | Portali, spotovi, kratki video sadržaji, storytelling | Solidarnost, osjećaj poštenja, javno dobro |
| Privreda | Mikro i mala preduzeća u uslužnim djelatnostima | Informacije o benefitima legalnog poslovanja, lakši pristup podršci | Kombinuju formalne i neformalne tokove, percipiraju kontrolu kao prijetnju | Privredna komora, radionice, e-mail kampanje | Pristup fondovima, tržištu, reputacija |
| Privreda | Neregistrovani digitalni preduzetnici (freelanceri, influenseri) | Jednostavno objašnjenje obaveza i pogodnosti | Niska formalizacija zbog neznanja, oslanjanje na neformalne kanale | Instagram, facebook, X, online vodiči, peer influence | Vidljivost, legitimitet, partnerstva |
| Institucije | Zaposleni u javnoj upravi i lokalnim samoupravama | Jasne procedure i standardi komunikacije sa građanima | Povremeno reaktivni, nedovoljna proaktivnost | Interna edukacija, službeni bilteni, interni forumi | Profesionalnost, ugled, efikasnost |
| Mediji i NVO | Novinari, influenseri, organizacije civilnog društva | Pristup podacima, ljudskim pričama, statistikama | Spremni za saradnju, ali često nedovoljno uključeni | Brifinzi, storytelling, saradničke kampanje | Uticaj, vidljivost, društvena odgovornost |
| Akademska i obrazovna zajednica | Profesori, istraživači, studenti, srednje stručne škole, univerziteti i istraživački centri | Relevantni i pouzdani podaci, tematske studije, primjeri dobre prakse koji se mogu koristiti u nastavi i istraživanjima | Pokazuju interes za teme od društvenog značaja, ali su često nedovoljno uključeni u javne politike i institucionalne kampanje | Akademske konferencije, studentske radionice, paneli, društvene mreže fakulteta i univerziteta | Akademska afirmacija, mogućnost saradnje s institucijama, angažovanje studenata, praktična primjena znanja, javna vidljivost doprinosa |
| Međunarodne organizacije | Delegacija EU, UNDP, Svjetska banka, ILO, bilateralni donatori i druge međunarodne institucije koje podržavaju reformske procese | Pravovremene informacije o rezultatima, mjerljivi učinci, transparentnost sprovođenja mjera, vidljivost zajedničkih aktivnosti | Spremni za saradnju i podršku, ali očekuju profesionalan pristup, jasne rezultate i stratešku koordinaciju | Zajednički događaji, saopštenja za medije, bilateralni sastanci, online platforme i izvještaji o napretku, međunarodni forumi | Kredibilitet i reputacija, uspješna implementacija reformi, sinergija sa drugim programima podrške, vidljivost doprinosa i rezultata |

## Interna komunikacija

Efikasna implementacija Komunikacione strategije za smanjenje društvene prihvatljivosti neformalne ekonomije zahtijeva jasan, dosljedan i proaktivan sistem interne komunikacije i međuinstitucionalne koordinacije. Ovaj segment strategije usmjeren je na uspostavljanje i jačanje komunikacionih mehanizama unutar institucionalne mreže zadužene za sprovođenje Programa za suzbijanje neformalne ekonomije (PSNE), kao i za podršku procesu promjene ponašanja u javnosti.

Uloga interne komunikacije

Interna komunikacija ima višestruku funkciju:

- Osiguravanje jedinstvenog narativa u javnim nastupima svih aktera,

- Razmjenu informacija, dobrih praksi i izazova između sektora i nivoa vlasti,

- Edukaciju i osnaživanje službenika koji direktno komuniciraju sa građanima i privredom,

- Jačanje povjerenja unutar sistema, kroz jasno definisane uloge, odgovornosti i pravce djelovanja.

Ključni institucionalni akteri (stakeholderi)

Na osnovu PSNE 2024–2026 i pratećeg Akcionog plana, identifikovani su sljedeći institucionalni akteri kao ključni za internu komunikaciju:

| Institucija | Uloga u sprovođenju PSNE | Komunikacioni fokus |
| --- | --- | --- |
| Ministarstvo finansija | Koordinator implementacije strategije | Središnja tačka za komunikaciju sa svim akterima; kreator poruka i kampanja |
| Poreska uprava | Sprovođenje mjera naplate i kontrole | Informisanje građana i privrede o fiskalnim obavezama i pogodnostima formalnosti |
| Inspekcije | Sprovođenje kontrolnih aktivnosti | Usklađivanje poruka o prevenciji, kontroli i mjerama |
| Lokalne samouprave | Implementacija mjera na terenu | Prenos poruka do građana i lokalnih biznisa, domaćini događaja |
| Zavod za zapošljavanje | Podrška prelasku iz neformalne u formalnu zaposlenost | Saradnja u promociji dostupnih mjera i informisanju ranjivih grupa |
| Uprava carina | Kontrola carinskih tokova | Razmjena podataka i sinhronizacija poruka prema poslovnoj zajednici |
| Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga | Politike zapošljavanja i zaštite prava radnika | Komunikacija o rizicima rada na crno i mogućnostima reintegracije |
| Ministarstvo ekonomskog razvoja (MER) | Kreiranje stimulativnog poslovnog ambijenta, razvoj preduzetništva i podrška MSP sektoru | Promocija formalnog poslovanja i programa podrške malim biznisima |
| Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera | Suzbijanje neformalne ekonomije u turizmu i zaštita životne sredine | Kampanje o legalnom smještaju i održivom turizmu |
| Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine | Sprovođenje mjera za suzbijanje nelegalne gradnje i ubrzanje procesa legalizacije; kontrola korišćenja državne imovine | Informisanje o zakonitom građenju, prednostima legalizacije i posljedicama nelegalne gradnje |
| Ministarstvo javne uprave | Jačanje kapaciteta javne uprave | Usklađivanje komunikacionih praksi i digitalnih alata |
| Institut za javno zdravlje i zdravstvene ustanove /Ministarstvo zdravlja | Relevantni u kontekstu zdravstvenih prava neregistrovanih radnika | Podrška u kampanjama koje povezuju zdravlje i legalno poslovanje |

Preporučene procedure interne komunikacije

U cilju osiguranja dosljedne i efikasne interne komunikacije, biće izrađene detaljne komunikacione procedure koje će uključivati:

- Definisanje komunikacionih tačaka u svakoj relevantnoj instituciji;

- Uspostavljanje zajedničke platforme za razmjenu informacija i materijala;

- Mjesečni brifinzi koje će voditi Ministarstvo finansija, uz učešće svih institucionalnih partnera;

- Kalendar komunikacionih aktivnosti koji će služiti kao zajednički orjentir za sve aktere;

- Standardizovani paketi poruka, Q&A dokumenti i informativni vodiči dostupni svim službenicima koji komuniciraju sa javnošću.

Ove procedure će dodatno precizirati i obaveze u vezi sa:

- Usklađivanjem vizuelnog i sadržajnog identiteta javnih nastupa,

- Načinom odobravanja javnih poruka i saopštenja,

- Unakrsnoj edukaciji (cross-training) među institucijama radi boljeg razumijevanja uloga.

Preporuke za unapređenje politika u oblasti komunikacije

Kao poseban segment će biti razvijene i preporuke za unaprjeđenje politika u oblasti komunikacije i promjene ponašanja, sa fokusom na:

- Jačanje kapaciteta javne uprave za stratešku komunikaciju,

- Uvođenje obaveznih obuka o komunikaciji za zaposlene u inspekcijskim organima i poreskoj administraciji,

- Razvijanje dugoročne politike interna + eksterna komunikacija kroz cikluse evaluacije, učenja i prilagođavanja,

- Uspostavljanje pravila za komunikaciju u kriznim situacijama koje se tiču neformalne ekonomije (npr. veliki slučajevi, medijska eksponiranost),

- Centralizaciju kanala za prijavu neregularnosti kroz digitalnu platformu Budi odgovoran, kao jedinstvenu ulaznu tačku koja građanima olakšava pristup, pojednostavljuje komunikaciju i povećava povjerenje u institucionalni odgovor.

## Kanali i alati komunikacije

Komunikacioni kanali i alati su izabrani tako da odgovaraju profilima ciljnih grupa, omogućavaju dvosmjernu komunikaciju, i osiguraju maksimalan doseg i uticaj.

#### 1. Masovni mediji (TV, radio, portali)

Namjena: Doseg do široke javnosti, posebno građana koji koriste usluge iz neformalne zone i zaposlenih u neformalnom sektoru.

- Kanali:

Televizija (npr. RTCG, Vijesti TV, Prva TV, TV E): Jutarnji programi, dokumentarne emisije, edukativni spotovi.

Radio (npr. Antena M, Elmag, DRS): Kratke edukativne poruke tokom vožnje.

Online portali (CDM, Vijesti, Analitika): PR tekstovi, intervjui, native oglasi.

- Alati:

TV spotovi

radijske reklame

članci i kolumne

gostovanja stručnjaka i zvaničnika

#### 2. Društvene mreže i digitalni alati

Namjena: Komunikacija sa mladima, digitalnim preduzetnicima, mikro biznisima i medijima.

- Kanali:

Facebook, Instagram, X: Kampanje sa storytelling pristupom, reels, edukativni postovi. Saradnja sa influenserima, izazovi, kratke poruke.

LinkedIn: Edukativni sadržaj za formalni sektor, državne službenike i analitičare.

YouTube: Serijal Šta znači rad na crno?, testimonijali i analitički sadržaji.

- Alati:

video kampanje

infografike

kvizovi i ankete

influenser sadržaj

newsletter

- Pored digitalnih kanala i alata, značajan resurs koji treba dodatno valorizovati jeste call centar Poreske uprave – broj 19707, koji već funkcioniše kao servis za prijave i informisanje građana. Ovaj broj može igrati važnu ulogu u dvosmjernoj komunikaciji sa građanima, posebno kada je riječ o prijavama neregularnosti, traženju savjeta u vezi sa legalnim poslovanjem i informisanju o poreskim obavezama.

- Takođe, koristan alat za komunikaciju mogu biti mailovi različitih institucija na koje građani/privreda mogu prijaviti neregularnosti.

#### 2a. Digitalni asistent / Chatbot servis

Brza i automatizovana komunikacija sa građanima i privredom, dostupna 24/7. Chatbot može služiti kao produžena ruka call centra, nudeći jednostavan pristup informacijama, vodičima i obrascima.

Kanali:

• Veb sajt Ministarstva finansija – integrisani chatbot sa opcijama za anonimne prijave, često postavljana pitanja i linkove ka relevantnim institucijama.
• Messenger i Viber – chatbot povezan sa društvenim mrežama i mobilnim aplikacijama.

Alati:

• Automatsko preusmjeravanje ka odgovarajućim institucijama (Poreska uprava, Uprava za inspekcijske poslove, Zavod za zapošljavanje).
• FAQ baza o fiskalnim obavezama, registraciji djelatnosti i pravima zaposlenih.
• Anonimna prijava rada „na crno“.
• Integracija sa call centrom 19707 – opcija „Želim da razgovaram sa agentom“.

#### 3. Komunikacija na lokalnom nivou

Namjena: Direktan kontakt sa zajednicama i građanima, posebno u sredinama sa visokom tolerancijom na neformalnu ekonomiju.

- Kanali:

Lokalne radio stanice i TV kanali

Bilbordi, plakati, promo štandovi

Opštinske stranice, info panoi

- Alati:

info-sesije; info dani

aktivnosti na javnim površinama

lokalni bilteni

mobilni karavani (npr. Zašto je važno tražiti račun?)

#### 4. Institucionalni kanali

Namjena: Jačanje institucionalne komunikacije i formalnih procedura između Ministarstva i javnosti.

- Kanali:

Veb sajt Ministarstva finansija (poseban segment o suzbijanju neformalne ekonomije)

Call centar za građane

Tematski bilteni i izvještaji

Interne mailing liste, informativni bilteni i brifinzi

- Alati:

Q&A sekcija

otvorena e-mail adresa

obrazovni materijali

vodiči i brošure u PDF formatu

#### 5. Partnerstva i događaji

Namjena: Aktivno uključivanje medija, NVO sektora i biznis zajednice.

- Kanali:

Panel diskusije, konferencije i radionice

Saradnja sa udruženjima preduzetnika i sindikatima

Kampanje sa školama, fakultetima i centrima za obrazovanje odraslih

- Alati:

obuke i vebinari

javno-privatne inicijative

tematski dani i kampanje

promocija legalnosti kroz benefite

#### 6. Edukativne interaktivne platforme

Namjena: Angažovanje mladih, digitalno pismenih građana i edukacija kroz iskustvo.

- Kanali:

Interaktivni veb sajt (npr. kviz 'Sivi izazov')

Mobilna aplikacija sa edukativnim zadacima i nagradama

Online escape room 'Izađi iz neformalne zone'

- Alati:

Gejmifikacija edukativnih sadržaja

Simulacije realnih situacija (šta znači ne tražiti račun)

Digitalne značke i priznanja za informisanost

#### 7. Kultura i umjetnost u funkciji komunikacije

Namjena: Apelovanje na emocije i kreativno uključivanje šire javnosti.

- Kanali:

Ulični murali sa porukama protiv neformalne ekonomije

Pozorišne predstave i performansi u zajednicama

Kampanje kroz lokalne festivale i kulturne događaje

- Alati:

Javni poziv umjetnicima za vizuelne interpretacije problema

Ulične izložbe 'Lice neformalne ekonomije'

Kratki filmovi i podcast serijali na temu legalnosti

#### 8. Edukacija kroz formalni obrazovni sistem

Namjena: Formiranje zdravih navika kod djece i mladih, stvaranje kulture legalnosti.

- Kanali:

Škole, fakulteti, centri za stručno obrazovanje

- Alati:

Nastavni moduli i prezentacije za časove ekonomije i građanskog obrazovanja

Takmičenja u znanju o pravima radnika i obavezama poslodavaca

Praktični vodiči za preduzetništvo za mlade

#### 9. Direktna personalizovana komunikacija

Namjena: Motivisanje preduzetnika i radnika kroz konkretne informacije i benefite.

- Kanali:

SMS kampanje sa lokalizovanim porukama

Direktna pošta sa vodičima o legalizaciji poslovanja

- Alati:

Kalkulatori benefita (npr. kolika bi bila penzija)

Check-liste za prelazak iz neformalnog u formalni sektor

Personalizovani e-mail newsletteri za sektore (npr. ugostitelji, frizeri)

## Komunikacione poruke

Uspješna komunikacija usmjerena na suzbijanje društvene prihvatljivosti neformalne ekonomije zahtijeva pažljivo osmišljene poruke koje odgovaraju specifičnim ciljnim grupama i motivatorima ponašanja u crnogorskom društvenom i kulturnom kontekstu. Poruke ne smiju biti puko informativne – one moraju biti transformativne, emocionalno povezane s publikom i usmjerene ka konkretnoj promjeni ponašanja.

Zato se u okviru ove Strategije razvijaju višeslojne komunikacione poruke koje:

- odgovaraju profilu ciljne grupe (građani, radnici, poslodavci, institucije, mladi),

- reflektuju specifične barijere, stavove i obrasce ponašanja,

- koriste ton i jezik prilagođen realnostima i mentalitetu stanovništva,

- oslanjaju se na racionalne, emocionalne i društvene motivatore,

- mogu se lako integrisati u različite komunikacione formate (TV, društvene mreže, događaje, medijske intervjue, PR sadržaje itd.).

Poruke su osmišljene tako da ne osuđuju, već pozivaju na odgovornost, solidarnost i povjerenje – prema sistemu, institucijama i zajednici. One nude jasan razlog i podsticaj za promjenu – bilo da je u pitanju traženje računa, prijavljivanje poslodavca, registracija firme ili širenje pozitivnog narativa.

6.1. Po ciljnim grupama

6.1.1. Građani – korisnici usluga iz neformalne ekonomije

Cilj: Razviti svijest o štetnosti podrške neregistrovanim poslovima.

Poruke:

- Kada tražiš račun, tražiš sigurnost. Za sebe i za sve nas.

- Je li stvarno jeftinije ako gubimo puteve, škole i zdravstvo?

- Neformalna ekonomija danas – skuplji život sjutra.

6.1.2. Zaposleni u neformalnom sektoru

Cilj: Ohrabriti ih da traže regularno zaposlenje i prijave neregularnosti.

Poruke:

- Radiš pošteno, a nemaš ni dan staža? Vrijeme je da se to promijeni.

- Penzija se ne dobija preko noći – svaki dan bez prijave je izgubljen. Počni da misliš na sebe na vrijeme.

- Nije sramota tražiti ugovor – sramota je što ga još nemaš.

- Zaslužuješ sigurnu platu, bolovanje i slobodan dan. A to ide uz regularan posao.

- Ne boriš se za sitnice – već za pravo da tvoj trud bude priznat.

6.1.3. Mali preduzetnici

Cilj: Podstaći ih da legalizuju poslovanje i iskoriste benefite sistema.

Poruke:

- Danas si nevidljiv za sistem – sjutra on ne vidi tebe.

- Ako pošteno radiš, zaslužuješ i da ti se pošteno prizna.

- Kada posluješ legalno, ljudi ti više vjeruju – i mušterije/klijenti i država.

- Ako misliš dugoročno, počni legalno.

6.1.4. Zaposleni u digitalnom sektoru, influenseri

Cilj: Uvesti ih u sistem i podstaći ih da budu promotori legalnosti.

Poruke:

- Stvaraš sadržaj, gradiš zajednicu – vrijeme je da gradiš i svoj biznis legalno.

- Budi influenser u svemu – i u tome kako zarađuješ.

- Ako si ozbiljan u online svijetu, budi ozbiljan i u poslu – registruj se.

- Transparentnost ti donosi kredibilitet – i prema partnerima i prema publici.

- Ako te prate hiljade ljudi, daj im i primjer kako se radi ispravno.

6.1.5. Državni službenici i inspektori

Cilj: Jačanje odgovornosti i proaktivnosti.

Poruke:

- Država se ne gradi samo propisima – već i ličnim primjerom.

- Sistem nije nešto daleko – ti si taj koji ga svakog dana čini jačim protiv neformalne ekonomije.

- Kad radiš dosljedno i pravično, šalješ jasnu poruku da za neformalnu zonu nema mjesta.

- Tvoj rad je važan koliko i zakon koji čuvaš – i svaka tvoja odluka jača borbu protiv nepravilnosti.

- Kad si posvećen onome što radiš, to osjeti cijelo društvo – posebno oni koji vjeruju da se može pošteno i legalno.

6.2. Po motivatorima

6.2.1. Racionalni motivatori

- Zdravstvo i obrazovanje se ne finansiraju aplauzom – već poreskim prihodima.

- Račun nije papir. To je tvoj ulog u bolju infrastrukturu.

- U neformalnoj zoni si sam. U sistemu si zaštićen.

6.2.2. Emocionalni motivatori

- Ne učimo djecu poštenju ako ih vodimo kod onih koji rade na crno.

- Tvoj otac nije imao penziju kakvu je zaslužio i zaradio. Hoćeš li i ti tako?

- Solidarnost počinje tamo gdje prestaje sebičnost.

6.2.3. Društveni motivatori

- Poštovanje zajednice ne ide ruku pod ruku sa varanjem sistema.

- Da li je u tvom okruženju više onih koji poštuju pravila – ili izbjegavaju sve?

- Svi treba da igramo po istim pravilima. Inače niko ne pobjeđuje.

6.3. Po formatima komunikacije

6.3.1. Slogan kampanje

Pošteno se računa!
(igra riječi – aludira na poštenje i fiskalni račun)

6.3.2. Hashtag opcije za mreže

- #BudiOdgovoran

- #RačunamNaPoštenje

- #ZaslužujemLegalno

- #UCrnojGoriNijeSivo

- #ZaRačunImaRazloga

6.3.3. Storytelling narativi

- Serija kratkih video priča: „Nekad sam radio na crno” – gdje građani govore o izazovima neformalnog rada i koristi formalizacije.

- Influenserski video: „Dan bez fiskalnog računa” – gdje poznato lice simulira dan u neformalnoj ekonomiji i suočava se s posljedicama.

6.4. Preventivne i korektivne poruke

6.4.1. Preventivne:

- Ne dozvoli da te “jeftinije” košta penzije.

- Prije nego što naručiš uslugu – zapitaj se da li je legalna.

- Kad svi krše pravila, više nema igre.

- Kad svi varaju, niko ne gradi.

- Ne pristaj na uslugu bez računa – platićeš je više nego što misliš.

- Kada zaobiđeš sistem, on sjutra zaobiđe tebe.

- Što danas uštediš na porezu, sjutra izgubiš na sigurnosti.

- Rad ‘na crno’ ne štedi novac – već briše tvoje pravo.

6.4.2. Korektivne (za one koji već rade na crno):

- Uvijek imaš šansu da uđeš u sistem – i da od toga imaš korist.

- Ne čeka te kazna – već prilika da ispraviš i kreneš bolje.

- Početi ispočetka ne znači priznati grešku, već pokazati odgovornost.

- Legalan biznis nije prijetnja – već tvoj oslonac kad ti najviše zatreba.

- Prvi korak ka boljoj budućnosti je da postaneš vidljiv sistemu.

## Multiplikatori poruka / Partneri

Za efikasnu implementaciju komunikacione strategije i ostvarenje promjene društvenih stavova prema neformalnoj ekonomiji, ključno je aktivirati pouzdane aktere iz zajednice koji mogu autentično prenijeti poruke i uticati na ponašanje ciljnih grupa. Multiplikatori poruka pomažu da ključne poruke dopru do šire javnosti kroz lični primjer, svakodnevnu komunikaciju i profesionalni ili društveni autoritet.

Poslovna udruženja, privredne komore i sindikati

Ove institucije imaju direktan pristup velikom broju mikro i malih preduzeća i zaposlenih. Kao multiplikatori poruka, mogu efikasno širiti informacije o koristima formalnog poslovanja, organizovati edukativne aktivnosti, promovisati odgovorno poslovanje i podržati institucionalne napore u suzbijanju neformalne ekonomije.

Nevladine organizacije i lokalne inicijative

Zahvaljujući prisustvu na terenu i izgrađenom povjerenju sa zajednicama, NVO sektor ima potencijal da podrži građane u prelasku u formalne tokove, organizuje lokalne kampanje, približi institucionalne mjere svakodnevnom životu i podstakne javni dijalog o ekonomskim pravima i obavezama.

Influenseri i digitalni kreatori

Svojim prisustvom na društvenim mrežama i bliskošću sa mlađim generacijama, digitalni kreatori mogu doprinijeti prenošenju poruka na savremen i kreativan način. Njihovo uključivanje daje kampanji vidljivost, emocionalni ton i uticaj u online prostoru, posebno među digitalnim preduzetnicima i freelance zajednicom.

Obrazovne ustanove

Škole i univerziteti mogu igrati značajnu ulogu u razvoju svijesti o važnosti formalnog rada i poslovanja. Kroz integraciju ovih tema u nastavne sadržaje, vannastavne aktivnosti i studentske projekte, obrazovne institucije postaju mjesto gdje se oblikuju vrijednosti odgovornosti, zakonitosti i institucionalnog povjerenja.

Zaposleni u javnoj upravi i lokalnim samoupravama

Kao najvidljiviji predstavnici institucija u svakodnevnoj komunikaciji sa građanima, državni I lokalni službenici imaju značajan potencijal da promovišu zakonito poslovanje i poštovanje pravila svojim ponašanjem, dosljednom primjenom pravila i jasnim prenošenjem poruka. Njihova proaktivnost jača povjerenje u sistem i šalje jasnu poruku da za neformalnu ekonomiju nema prostora.

Istaknuti pojedinci i lideri u zajednici

U manjim sredinama i profesionalnim krugovima, pojedinci sa visokim ličnim kredibilitetom mogu imati presudan uticaj na oblikovanje stavova i ponašanja. Njihova javna podrška reformama, lični primjer i spremnost da javno govore o važnosti legalnosti čine ih snažnim multiplikatorima poruka.

Banke i finansijske institucije

Kao promoteri bezgotovinskog plaćanja i formalne ekonomije, banke i druge finansijske institucije predstavljaju važne saveznike u borbi protiv neformalne ekonomije. Njihova uloga kao multiplikatora poruka ogleda se u mogućnosti da informišu građane i preduzetnike o prednostima transakcionog praćenja, finansijske inkluzije i sigurnosti koju donosi poslovanje u legalnim tokovima. Kroz kanale komunikacije sa klijentima, učešće u kampanjama, distribuciju promotivnog materijala i zajedničke inicijative sa institucijama, banke mogu snažno doprinijeti širenju poruka o važnosti fiskalne discipline i transparentnosti u svakodnevnim finansijskim transakcijama.

Evropska unija, međunarodne organizacije i bilateralni donatori

EU, UN agencije (UNDP, ILO, UNICEF i dr.), Svjetska banka, GIZ, bilateralne ambasade i druge međunarodne organizacije predstavljaju ključne partnere u realizaciji strateških reformi, uključujući i borbu protiv neformalne ekonomije. Njihova uloga u Komunikacionoj strategiji je višestruka – od pružanja tehničke i finansijske podrške, preko zajedničkih kampanja i ekspertskog doprinosa, do legitimisanja poruka kroz vlastiti kredibilitet i dugogodišnje prisustvo u Crnoj Gori. Kroz javne događaje, vidljivost partnerstava i strateško usklađivanje komunikacionih napora, ovi akteri mogu značajno ojačati domet, relevantnost i uticaj kampanje, kao i podstaći dodatnu podršku reformama kod domaće i međunarodne javnosti.

Strane poslovne komore i investitorske mreže (AmCham, Savjet stranih investitora, bilateralne privredne komore)

Ove organizacije okupljaju veliki broj kompanija koje posluju u skladu sa međunarodnim standardima i dobrim praksama korporativnog upravljanja. Kao multiplikatori poruka, mogu imati snažan uticaj na promociju kulture zakonitog poslovanja, posebno među velikim i srednjim preduzećima, investitorima i institucijama koje se oslanjaju na stabilno i predvidivo poslovno okruženje. Njihova uključenost u komunikacione aktivnosti kroz zajedničke inicijative, edukativne forume, publikacije i javne nastupe sa predstavnicima Vlade šalje poruku povjerenja i podrške reformama, dok ujedno jača međunarodni kredibilitet kampanje i pozicionira borbu protiv neformalne ekonomije kao dio šireg ekonomskog i investicionog razvoja Crne Gore.

# Mapa ključnih aktera i saveznika u komunikaciji

| Ključni akter/saveznik | Uloga | Sredstva uključivanja | Komunikacioni kanali |
| --- | --- | --- | --- |
| Ministarstvo finansija | Ključni donosioc odluka, koordinira implementaciju mjera, nadgleda budžet, pokreće kampanje. | Sprovođenje nacionalnih kampanja, prisustvo u medijima, interna edukacija, javna izjašnjenja ministara i službenika. | Sajt MF, mediji, zvanični nalozi na društvenim mrežama, lokalne kontakt tačke. |
| Poreska uprava i inspekcije | Operacionalizuju politiku, komuniciraju sa preduzetnicima i građanima o zakonskim obavezama. | Obuka inspektora, edukativni vodiči za poreske obveznike, kampanje sa naglaskom na prevenciju. | Vodiči i Q&A sekcije na web sajtovima, kol centar, lokalne info sesije. |
| Lokalne samouprave | Multiplikatori poruka na terenu, domaćini lokalnih aktivnosti, izvor povjerenja građana. | Lokalne info sesije, opštinski bilteni i web stranice, promo punktovi. | Opštinski info panoi, zajedničke aktivnosti sa NVO, lokalni radio/TV. |
| Privredna udruženja i komore | Glas formalne privrede, edukacija čanica, partner u kampanjama. | Forum za dijalog, radionice, edukativni e-mail bilteni. | Newsletteri, sajmovi, online konsultacije. |
| Nevladine organizacije i sindikati | Promoteri prava radnika, edukatori građana, kanal za povratne informacije. | Učešće u kampanjama, monitoring terena, javna zalaganja. | Terenski rad, debatni forumi, podcasti, radionice sa građanima. |
| Obrazovne institucije | Dugoročna izgradnja svijesti mladih, edukacija o posljedicama neformalne ekonomije. | Uvođenje edukativnih modula, gostujuća predavanja, debatni klubovi. | Školski portali, đački bilteni, učeničke kampanje. |
| Mediji i influenseri | Oblikovanje narativa, masovna vidljivost, emocija i ljudska priča. | Tematske emisije, priče iz stvarnog života, influencer kampanje. | Nacionalne TV i portali, društvene mreže (Instagram, Facebook, X) YouTube. |
| Građani i korisnici usluga | Krajnji nosioci promjene, glavni cilj promjene ponašanja. | Storytelling, fokus grupe, anketna istraživanja, interaktivne kampanje. | Društvene mreže, mobilni karavani, lokalne manifestacije. |
| Digitalni sektor i platforme | Brzorastući segment neformalne zone, ali i promoteri novih modela poslovanja. | Online vodiči, peer-to-peer edukacija, učešće u e-konferencijama. | Online zajednice, blogovi, društvene mreže. |
| Akademska i istraživačka zajednica | Proizvođači podataka, evaluatori efekata strategije. | Istraživanja, policy papiri, partnerstvo u praćenju efekata. | Publikacije, naučni časopisi, konferencije i forumi. |
| Banke i finansijske institucije | Promoteri bezgotovinskog plaćanja, formalnog poslovanja i finansijske transparentnosti. | Učešće u kampanjama, distribucija promotivnog materijala klijentima, edukativne inicijative za preduzetnike i građane. | Filijale i elektronsko bankarstvo, bankarski portali, društvene mreže, info pultovi i bilteni. |
| Evropska unija, međunarodne organizacije i bilateralni donatori | Donatori i strateški partneri u reformama, pružaju finansijsku, tehničku i reputacionu podršku komunikacionim aktivnostima. | Suorganizacija kampanja, zajednički javni događaji, ekspertski doprinos, vidljivost podrške kroz promotivne aktivnosti. | Sajtovi donatorskih organizacija, mediji, društvene mreže, bilateralne inicijative, projektne platforme. |

## Monitoring i evaluacija

Sistematski monitoring i evaluacija ključni su za razumijevanje efekata komunikacionih aktivnosti, identifikaciju izazova, te prilagođavanje pristupa tokom implementacije strategije. Ovaj proces omogućava da se mjere promjene u percepciji i ponašanju ciljne javnosti, procijeni uticaj poruka i kanala, kao i da se ojača ukupna efikasnost kampanje.

Alati za mjerenje efekata komunikacije

Monitoring i evaluacija će se sprovoditi kombinovanjem kvantitativnih i kvalitativnih metoda, sa fokusom na jasno definisane indikatore uspješnosti. Ključni alati uključuju:

- Online ankete i evaluacije kampanja – periodično sprovođenje upitnika za ciljne grupe radi procjene razumijevanja i prihvaćenosti poruka, kao i identifikacije promjena u stavovima prema neformalnoj ekonomiji.

- Medijski monitoring i analiza sentimenta – praćenje prisustva tema neformalne ekonomije u tradicionalnim i digitalnim medijima, kao i analize tona (neutralan, pozitivan, negativan) u javnom diskursu.

- Fokus grupe i dubinski intervjui – sprovođenje ciljano vođenih razgovora sa predstavnicima različitih ciljnih grupa radi boljeg razumijevanja percepcije kampanje i barijera za promjenu ponašanja.

- Analitika digitalnih kanala – korišćenje podataka sa društvenih mreža i veb stranica (broj pregleda, komentara, dijeljenja, angažmana) za procjenu dopiranja i angažovanosti korisnika.

Rezultati evaluacije koristiće se za ažuriranje strategije, optimizaciju poruka i odabir najefikasnijih kanala komunikacije. Monitoring će se vršiti kontinuirano, dok će evaluacija biti sprovedena u ključnim fazama implementacije.

## 8.1 Ključni pokazatelji uspješnosti (KPI)

Vidljivost i doseg poruka

| Pokazatelj | Ciljna vrijednost |
| --- | --- |
| Broj objavljenih medijskih sadržaja (PR tekstova, gostovanja, intervjua) | min. 20 godišnje |
| Ukupan broj prikaza TV i radio spotova | preko 100 emitovanja po kampanji |
| Broj pregleda online videa (YouTube, IG) | 10.000+ ukupno |
| Domet društvenih mreža (reach) po platformi mjesečno | min. 3.000 korisnika |
| Broj dijeljenja i komentara ključnih poruka | min. 200 interakcija po kampanji |

Učešće i angažman ciljnih grupa

| Pokazatelj | Ciljna vrijednost |
| --- | --- |
| Broj učesnika u fokus grupama i javnim događajima | min. 200 ljudi godišnje |
| Broj popunjenih online anketa | min. 1.000 tokom trajanja strategije |
| Broj preuzetih edukativnih vodiča/brošura | min. 2.000 godišnje |
| Broj posjeta posebno razvijenom dijelu sajta Ministarstva | 5.000+ godišnje |

Promjena percepcije i ponašanja

| Pokazatelj | Ciljna vrijednost |
| --- | --- |
| Povećanje broja građana koji povezuju neformalnu ekonomiju sa štetom po društvo | +10% (mjereno anketom pred i nakon kampanje) |
| Povećanje broja građana koji tvrde da bi prijavili rad na crno | +10% u odnosu na početnu vrijednost |
| Povećanje broja malih biznisa informisanih o benefitima legalnosti | +25% (putem anketa ili preko udruženja) |

Aktivacija multiplikatora

| Pokazatelj | Ciljna vrijednost |
| --- | --- |
| Broj influensera i NVO organizacija uključenih u kampanju | 10 |
| Broj zajedničkih aktivnosti sa privrednim udruženjima i komorama | min. 2 godišnje |
| Broj škola/univerziteta koje uključe temu legalnosti u svoj rad | min. 5 |

## Budžet

Za realizaciju komunikacione strategije za smanjenje društvene prihvatljivosti neformalne ekonomije, Ministarstvo finansija je obezbijedilo budžet u iznosu od 20.000 eura.

Ovaj budžet predviđen je za realizaciju prioritetnih komunikacionih aktivnosti usmjerenih na podizanje svijesti javnosti, izgradnju institucionalnih kapaciteta i promjenu ponašanja ključnih ciljnih grupa. Planirano je da sredstva budu usmjerena na različite kanale i formate, uz racionalno korišćenje kroz partnerstva sa medijima, lokalnim samoupravama i civilnim sektorom.

Međutim, imajući u vidu obim izazova koje donosi borba protiv neformalne ekonomije, kao i potrebu za sistemskom i dugoročnom komunikacionom intervencijom, jasno je da sredstva u visini od 20.000 eura nijesu dovoljna za pokrivanje svih potrebnih aktivnosti. Troškovi strateških kampanja, multimedijalne produkcije, ciljane edukacije, jačanja digitalne infrastrukture i redovne evaluacije premašuju ovaj iznos, posebno ako se želi osigurati vidljivost na nacionalnom nivou i održiva promjena ponašanja.

Zbog toga je neophodno da Ministarstvo finansija, u saradnji sa partnerima, aktivno traži dodatna sredstva putem podrške međunarodnih donatora, posebno onih koji su već angažovani u oblasti javnih finansija, reforme uprave, evropskih integracija i borbe protiv korupcije (npr. EU, UNDP, Svjetska banka, GIZ, bilateralne ambasade i fondovi).

Korišćenje ovih izvora ne samo da bi obezbijedilo veći domet i uticaj kampanje, već bi doprinijelo i transferu znanja, jačanju institucionalnih veza i osnaživanju domaćih kapaciteta za stratešku komunikaciju. Na taj način, komunikaciona strategija može prerasti iz pilot inicijative u dugoročan, strukturiran proces koji proizvodi konkretne, mjerljive i održive rezultate.

Procjena potrebnih sredstava za sprovođenje efikasne i vidljive komunikacione kampanje za smanjenje društvene prihvatljivosti neformalne ekonomije do kraja 2026. godine iznosi najmanje 150.000–200.000 eura, uz mogućnost faznog ulaganja i kofinansiranja od strane donatora.

## Akcioni plan

| Br | Aktivnost |  |  | Nosilac | Vrijeme | Indikatori | Budžet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Formiranje Operativnog komunikacionog tima i definisanje kontakt tačaka u svim relevantnim institucijama |  |  | MF | I Q 2026 | Formiran Komunikacioni tim; Definisane kontakt tačke u institucijama | - EUR |
|  | Uspostavljanje platforme za digitalnu internu komunikaciju |  |  | MF | I Q 2026 | Uspostavljena platforma za digitalnu internu komunikaciju; Kreirana pravila korišćenja platforme; | - EUR |
|  | Obuke za komunikaciju |  |  | MF | Kontinuirano; min jedna kvartalno | Broj organizovanih obuka; broj službenika koji je pohađao obuke; evaluacija efekata obuke; | 8.000 EUR |
|  | Izrada vizuelnog identiteta kampanje |  |  | MF | I Q 2026 | Izrađen vizuelni identitet kampanje; Izrađen brand book; | - EUR |
|  | Kreiranje posebnog odjeljka na sajtu MF posvećenog komunikaciji borbe protiv neformalne ekonomije; kreiranje profila na društvenim mrežama |  |  | MF | I Q 2026 | - Funkcionalan i javno dostupan odjeljak na sajtu Ministarstva finansija posvećen borbi protiv neformalne ekonomije. - Aktivirani i optimizovani profili na najmanje dvije društvene mreže (npr. Facebook i Instagram). - Najmanje 10 informativno-edukativnih objava u prva tri mjeseca od lansiranja naloga i sajta. - Minimalno 500 pratilaca i 1.000 ukupnih interakcija (lajkovi, komentari, dijeljenja) u prvih 90 dana. - Uspostavljen kanal za dvosmjernu komunikaciju sa građanima putem društvenih mreža i sajta (kontakt forma, inbox, e-mail). - Najmanje 5.000 impresija (prikazivanja) objava putem organskih i plaćenih kampanja u prvom kvartalu. | 8.000 EUR (za dizajn) 5.000 EUR za promociju |
|  | Uspostavljanje saradnje sa multiplikatorima i partnerima; Uspostavljanje saradnje sa influenserima |  |  | MF i ostale institucije | I Q 2026 | Potpisani MoU, Definisane zajedničke kampanje i aktivnosti; Potpisani Ugovori o donaciji za kampanje; | 5.000 EUR za influensere 5.000 EUR za medijske sadržaje |
|  | Izrada setova komunikacionih dokumenata (Q&A, lifleti, brošure itd) |  |  | MF i ostale institucije | I Q 2026 | Urađena komunikaciona dokumenta | 500 EUR (za dizajn) |
|  | Kick off konferencija (konferencija na kojoj će biti predstavljen plan komunikacija, ciljevi, aktivnosti) |  |  | MF i ostale institucije | I Q 2026 | Organizovana konferencija; broj prisutnih na konferenciji; broj medijskih izvještaja; statistika sa web sajta I društvenih mreža; broj edukativnih i promo materijala | 2.000 EUR (za pripremu i štampu promo materijala) |
|  | Nacionalna edukativna kampanja “Niđe nebo nije sivo” - Neformalna ekonomija zamagljuje sve – vrijeme je da raščistimo | TV I radio spot |  | MF, Poreska uprava, Ministarstvo rada; ostale institucije | II Q 2026. | - Broj emitovanih TV i radio spotova - Broj pregleda, interakcija i doseg digitalnih sadržaja (reels, postovi, infografici) - Broj influensera uključenih u kampanju i njihov ukupni doseg - Broj gradova u kojima je realizovan info karavan - Broj učesnika u aktivnostima karavana (direktan kontakt s građanima) - Broj PR objava i medijskih nastupa vezanih za kampanju - Broj objavljenih članaka/intervjua u portalima i štampanim medijima - Broj postavljenih OOH formata (bilbordi, city light, promo panoi) i lokacija - Broj korisnika koji su otvorili/pratili sadržaj kroz Viber kampanju - Povećanje informisanosti mjerena kroz anketu pre i nakon kampanje - Broj posjeta odjeljku na sajtu Ministarstva finansija posvećenom kampanji - Broj prijava/pretraga fiskalnih računa tokom trajanja kampanje (proxy za angažman) | 50.000-60.000 EUR |
|  |  | Digitalna kampanja (reels, infografici, saradnja sa influenserima) |  |  |  |  |  |
|  |  | OOH kampanja |  |  |  |  |  |
|  |  | Info karavan |  |  |  |  |  |
|  |  | PR i medijski nastupi |  |  |  |  |  |
|  |  | Viber kampanja |  |  |  |  |  |
|  | Modernizacija i promocija platforme “Budi odgovoran” kao centralizovanog sistema za građanske prijave, uključujući: - Tehničko unapređenje postojećeg sajta ili izrada nove verzije - Mobilna aplikacija za lakše prijave sa terena - Uvođenje zajedničke baze za prijave iz više institucija (PU, UIP, tržišna inspekcija, lokalne inspekcije) - Vizuelni redizajn i novi identitet kampanje - Kampanja povodom relansiranja: “Znaš gdje da prijaviš!” |  |  | MF i ostale institucije | I -IV Q 2026 | - Sprovedena analiza postojećeg rješenja i potreba korisnika - Izrađen i usvojen UX/UI prototip nove platforme i mobilne aplikacije - Funkcionalna integracija sa sistemima relevantnih institucija (PU, UIP, inspekcije) - Platforma aktivna i dostupna građanima putem web i mobilnog pristupa - Osmišljen i realizovan komunikacioni paket za relansiranje (slogan, video, vodič) - Održane obuke za službenike o korišćenju alata i upravljanju prijavama - Broj jedinstvenih korisnika platforme u prvih 6 mjeseci (cilj: min. 3.000) - Broj podnijetih prijava mjesečno (cilj: min. 300) - Smanjeno prosječno vrijeme odgovora na prijavu (mjereno kvartalno) - Broj institucija integrisanih u sistem (cilj: min. 5) - Broj preuzimanja aplikacije (cilj: min. 2.000 u prvih 6 mjeseci) | 20.000 – 25.000 EUR (u zavisnosti od potreba za redizajnom sajta i mobilnom aplikacijom) |
|  | Challenge na društvenim mrežama #RacunajNaMene jer je račun za mene Kao dio digitalne kampanje biće pokrenut izazov na društvenim mrežama koji promoviše odgovorno ponašanje građana kroz simboličan čin: plaćanje usluge/proizvoda, provjeru fiskalnog računa putem zvanične platforme i javno dijeljenje tog postupka/fotografije (screenshot-a) sa sajta provjerenog računa. Građani se pozivaju da: - Traže fisklani račun i plate proizvod ili uslugu, - Provjere fiskalni račun putem sajta [unesi link], - Objave fotografiju ili kratak video uz hashtag #RačunajNaMene, promovišući ideju da traženje i čuvanje računa znači doprinos zajedničkom dobru. |  |  | MF, Poreska uprava, inspekcije | I-II Q 2026 | - Broj objava sa hashtagom #RačunajNaMene na društvenim mrežama - Ukupan doseg kampanje (reach i impressions) na digitalnim kanalima - Broj posjeta sajtu za provjeru fiskalnih računa tokom trajanja izazova - Broj influensera i javnih ličnosti koji su se uključili u izazov - Broj pregleda i dijeljenja promotivnih video sadržaja - Broj komentara i interakcija sa objavama - Broj prijavljenih neregularnosti putem sajta ili call centra tokom kampanje | 3.000 EUR |
|  | Foto konkurs Nevidljivi rad (alternativno likovni konkurs za npr osnovne škole) Organizuje se foto konkurs za građane pod nazivom „Nevidljivi rad“, kojim se vizuelno prikazuju svakodnevne situacije neformalne ekonomije – rad bez ugovora, usluge bez računa, neregistrovani preduzetnici, ali i posljedice takvih praksi (nesigurnost, nevidljivost, uskraćena prava). Cilj je podstaći javnost da prepozna problem i simbolički ga „izvuče iz sjenke“ kroz umjetnički izraz. Fotografije se objavljuju na društvenim mrežama uz kratke price, a biće organizovana i izložba. |  |  | MF | II Q 2026 | - Broj pristiglih prijava / fotografija - Broj jedinstvenih učesnika konkursa - Broj pregleda online galerije fotografija - Broj objava na mrežama sa hashtagom kampanje (npr. #NevidljiviRad) - Broj posjetilaca fizičke izložbe - Broj uključenih opština / institucija / organizacija koje su podržale izložbu - Broj medijskih objava o konkursu i izložbi | 4.000 EUR (uključuje nagradni fond za tri najbolje fotografije) |
|  | Sticker kampanja za ugostitelje – Ovdje se servira i fiskalni račun Sticker kampanja „Ovdje se servira I fiskalni račun“ osmišljena je tako da vizuelno i duhovito podsjeti goste ugostiteljskih objekata na važnost traženja fiskalnog računa. Stikeri i mini posteri bi se postavljali na vidljiva mjesta – na stolovima, menijima, vratima ili pultovima – kako bi bili uočljivi svakom gostu tokom boravka u objektu. Cilj je da poruka bude nenametljiva, ali efektna – da kroz svakodnevnu situaciju u restoranu ili kafiću podstakne razmišljanje i promjenu ponašanja. Distribucija bi se realizovala u saradnji sa lokalnim samoupravama i ugostiteljskim udruženjima, dok bi dizajn bio javno dostupan za preuzimanje i štampu, čime bi se omogućilo da što veći broj ugostitelja lako postane dio kampanje. |  |  | MF, Poreska uprava, PKCG; lokalne samouprave | II-III Q 2026. | – Broj štampanih i distribuiranih stikera/postera – Broj ugostiteljskih objekata koji su se uključili u kampanju – Broj lokalnih samouprava koje su podržale distribuciju – Broj preuzimanja dizajna stikera sa zvanične platforme – Broj objava na društvenim mrežama koje sadrže fotografije stikera/postera – Broj medijskih objava i priloga o kampanji - Statistika sa društvenih mreža o objavama o kampanji | 5.000 EUR |
|  | Kampanja: Sve se broji – kad platiš karticom Kampanja promoviše bezgotovinsko plaćanje kao način da svaki račun uđe u sistem i doprinese budžetu za obrazovanje, zdravstvo, penzije i javne usluge. Cilj je da se građanima približi poruka da bezgotovinsko plaćanje nije samo pogodnost, već i alat za transparentnost i borbu protiv neformalne ekonomije. Kroz video spotove, edukativne reels-e, digitalne infografike, primjere iz prakse i mini “kviz kampanju” na društvenim mrežama, korisnici će imati priliku da se informišu o tome šta znači fiskalizacija, kako prepoznati validan račun i koje su prednosti bezgotovinskog načina plaćanja – i za njih kao potrošače, i za društvo u cjelini. Poseban fokus biće stavljen na saradnju sa bankama i trgovinskim lancima, kroz zajedničke promocije, oznake na prodajnim mjestima i mini nagradne igre koje podstiču korišćenje kartica. |  |  | MF, CBCG, banke | II Q 2026 | - Broj prikaza i pregleda promotivnih video i reels sadržaja - Broj korisnika koji su učestvovali u online kvizu ili nagradnoj igri - Broj partnerstava sa bankama i maloprodajnim lancima - Broj štampanih/promotivnih oznaka postavljenih na prodajnim mjestima - Rast broja bezgotovinskih transakcija u periodu kampanje (kroz podatke partnera) - Medijska pokrivenost kampanje (broj objava, domet) - Broj lokalnih promotivnih događaja ili akcija u kojima je kampanja bila prisutna | 14.000 EUR |
|  | Nacionalna kampanja “Znaš li šta gubiš? Svoje sjutra!” (opcija: “Nemoj da izgubiš svoje sjutra”; “Budućnost se ne gradi na crno”) Kampanja je usmjerena na promjenu ponašanja građana kroz emocionalno snažnu i ličnu poruku koja ističe posljedice učešća u neformalnoj ekonomiji. Kampanja podstiče razmišljanje o dugoročnoj sigurnosti, pravu na penziju, zdravstvenu zaštitu i podršku za najranjivije. |  | Testimonijali | MF, Poreska uprava, Ministarstvo rada, Uprava carina, ZZZ, sindikati, partneri | III - IV Q 2026 | - Broj proizvedenih i emitovanih video testimonijala - Broj podjela i pregleda testimonijala na digitalnim kanalima - Broj preuzimanja info vodiča - Broj prijava neformalnog radnog statusa nakon kampanje - Broj korisnika kalkulatora gubitka - Broj posjeta info danima „Od neformalne do sigurne zone“ - Broj prijava i zahtjeva za formalizaciju nakon događaja - Broj instalacija postavljenih u javnom prostoru - Broj gradova u kojima su sprovedene intervencije - Broj fotografija/videa sa instalacijama na mrežama (sa hashtagom) - Medijska pokrivenost (broj objava, TV priloga, online članaka) - Broj pregleda objava o instalacijama i interakcija na mrežama | 25.000-30.000 EUR |
|  |  |  | Info vodič za radnike koji rade na crno |  |  |  |  |
|  |  |  | Online kampanja “Računam na sebe” kojom se podstiču ljudi da prijave svoj nelegalan radni status |  |  |  |  |
|  |  |  | Kalkulator gubitka - građani mogu da unesu broj godina rada "na crno" i dobiju procjenu šta su mogli da imaju. |  |  |  |  |
|  |  |  | Od neformalne do sigurne zone – info dani u opštinama u kojima privrednici mogu dobiti savjete kako da legalizuju posao – da riješe nedoumice i preduzmu konkretne korake |  |  |  |  |
|  |  |  | Kreativne instalacije i intervencije u javnom prostoru - Kreativne instalacije i intervencije u javnom prostoru koriste vizuelno snažne, emocionalno angažujuće i lako dijeljive formate kako bi se građanima na upečatljiv način približila problematika neformalne ekonomije i važnost formalnog poslovanja. Postavljene na prometnim lokacijama, poput gradskih trgova, pijaca i ispred institucija, ove instalacije – poput “neformalne zone”, tunela ka legalnosti, interaktivnih murala ili kontrastnih pijaca – omogućavaju direktnu interakciju, podstiču diskusiju, privlače medijsku pažnju i motivišu građane da dijele poruke kampanje na društvenim mrežama. |  |  |  |  |
|  | Storytelling serijal: “Jedan račun, mnogo priča” Mini video serijal na društvenim mrežama – šta sve znači fiskalni račun (penzije, bolovanja, putevi...). |  |  | MF i ostale institucije | III Q 2026 | - Broj kreiranih video priča - Ukupan broj pregleda - Broj reakcija, komentara i dijeljenja - Doseg na društvenim mrežama - Broj novih pratilaca tokom kampanje - Medijsko praćenje (objave, preneseni sadržaji) | 7.000 EUR |
|  | Escape soba: “Izađi iz neformalne zone” Interaktivna edukativna “escape room” igra koja simulira situacije iz neformalne ekonomije – npr. neprijavljeni rad, inspekciju, izdavanje fiskalnog računa itd. Učesnici moraju “izaći iz neformalne zone” rješavanjem zadataka koji promovišu zakonito poslovanje. Posebno atraktivno za mlade. |  |  | MF | III Q 2026 | - Broj organizovanih escape room događaja u lokalnim zajednicama i školama - Broj učesnika (ukupno i po opštinama) - Broj škola / fakulteta koji su učestvovali u aktivnosti - Broj preuzimanja / korišćenja online verzije escape igre ili aplikacije - Broj riješenih scenarija (uspješno "izašli iz neformalne zone") - Broj objava učesnika na društvenim mrežama uz hashtag - Broj medijskih izvještaja o aktivnosti | 5.000 EUR |
|  | Podcast serijal – Ispod radara Serijal razgovora sa ekonomistima, preduzetnicima, penzionerima, inspektorima i mladima koji pričaju o ličnim iskustvima sa neformalnom ekonomijom. |  |  | MF i mediji (Ministarstvo kulture i medija – Fond za medijski pluralizam) | III-IV Q 2026 | - Broj snimljenih epizoda - Broj različitih sagovornika iz ciljnih grupa (ekonomisti, preduzetnici, penzioneri, inspektori, mladi) - Ukupan broj pregleda (na svim platformama) - Broj objava/promocija na društvenim mrežama i broj interakcija - Broj medijskih osvrta ili prenesenih sadržaja iz podcasta | 7.000 EUR |
|  | Closing conference Završna konferencija na kojoj će biti predstavljeni rezultati kampanje ali I ukupnih napora u borbi protiv neformalne ekonomije, ali i biti najavljeni novi koraci |  |  | MF i ostale institucije | IV Q 2026 | - Broj medijskih objava; - Analitika sa društvenih mreža; | 500 EUR |

## ANEX I - Analiza stanja društvene prihvatljivosti neformalne ekonomije u Crnoj Gori

Uvod i aktuelno stanje neformalne ekonomije

Neformalna ekonomija u Crnoj Gori obuhvata širok spektar aktivnosti koje izmiču punoj poreskoj i administrativnoj evidenciji. Prema procjenama Ministarstva finansija, učešće neformalne ekonomije iznosilo je oko 20,6% BDP-a u 2022. godini. To znači da petinu privredne aktivnosti čine transakcije i rad izvan formalnih tokova, što značajno utiče na javne finansije i fer tržišnu utakmicu. Cilj Vlade je da kroz novi Program i Akcioni plan to učešće smanji na približno 15–17% BDP-a do 2026. godine, čime bi se povećali budžetski prihodi sa sadašnjih ~40% na oko 43% BDP-a. Smanjenje obima neformalne ekonomije doprinijelo bi snažnijoj socijalnoj sigurnosti, boljoj konkurenciji privrednih subjekata i kvalitetnijim javnim uslugama za građane. Takođe, smanjenje neformalne ekonomije pozitivno bi uticalo i na odluku stranih investitora da dolaze u Crnu Goru.

Posljednjih godina preduzete su određene mjere za suzbijanje neformalne ekonomije. Na tržištu rada bilježe se pozitivni trendovi – udio neformalno zaposlenih lica smanjen je sa 22,3% (2014) na 15,7% (2022), zahvaljujući pojačanim inspekcijskim nadzorima i poreskim reformama. Ipak, izazovi ostaju: značajan dio zaposlenih i dalje prima dio zarade na ruke (tzv. plata u koverti) – prema istraživanjima, oko 22% zaposlenih prima nezvanične dodatke mimo ugovora. Ovakvi oblici djelimične nelegalnosti ukazuju da se praksa izbjegavanja dijela obaveza zadržala uprkos formalnom zapošljavanju, što zahtijeva pojačanu pažnju donosilaca politika.

Pored efekata na budžet i tržište rada, neformalna ekonomija ima i šire društvene posljiedice. Preduzeća koja posluju legalno trpe nelojalnu konkurenciju od neformalnih subjekata, što destimuliše poštovanje propisa. Radnici u neformalnom sektoru su lišeni pune radno-pravne zaštite (penzionog staža, zdravstvenog osiguranja), dok istovremeno dio njih koristi socijalnu pomoć kao nezaposleni – čak 6% zaposlenih i 8% poslodavaca u anketi smatra da mogućnost primanja socijalne pomoći podstiče rad na crno. Ove činjenice opravdavaju snažnije djelovanje države na suzbijanju neformalne ekonomije, ne samo kroz represivne mjere, već i kroz promjenu svijesti i stavova u društvu.

Institucionalni okvir za suzbijanje neformalne ekonomije

Institucionalna struktura: Borba protiv neformalne ekonomije u Crnoj Gori koordinira se na nivou Vlade. Formirana je Komisija za suzbijanje neformalne ekonomije sa sjedištem u Ministarstvu finansija, koja je zadužena za koordinaciju politika, praćenje sprovođenja mjera i izvještavanje o napretku. Sekretarijat Komisije u Ministarstvu finansija prikuplja polugodišnje izvještaje od radnih timova i relevantnih institucija, te ih objedinjuje u izvještaje za Vladu. Ovakav međuresorski pristup omogućava uključenost različitih organa – poreske uprave, inspekcija, ministarstava, lokalnih samouprava – koji svi imaju uloge u suzbijanju neformalne ekonomije.

Pravni i strateški okvir: U poslednjih nekoliko godina unaprijeđen je zakonodavni okvir koji uređuje ovu oblast. Donijet je Zakon o sprečavanju nelegalnog poslovanja, izmijenjen Zakon o radu i Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i set poreskih zakona. Posebno značajan iskorak predstavlja uvođenje sistema elektronske fiskalizacije na osnovu Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga – taj sistem od 2021. obavezuje sve izdavaoce računa da promet evidentiraju u realnom vremenu. Time se sužava prostor za utaju prometa u trgovini i uslugama.

Paralelno, sprovedena je poreska reforma (program Evropa sad, početak 2022.) kojom je smanjeno poresko opterećenje rada – ukinuti su doprinosi za zdravstveno osiguranje i povećana minimalna plata. Očekivanje je bilo da će niži nameti podstaći prelazak radnika i poslodavaca u legalne tokove. Analize Ministarstva finansija pokazuju da je reforma imala pozitivnog efekta, ali i da su neki poslodavci nastavili praksu djelimičnog prijavljivanja zarada. U tom kontekstu, Program za suzbijanje neformalne ekonomije 2024–2026 definiše nove ciljeve i aktivnosti koje trebaju ojačati ostvareni napredak.

Operativni ciljevi i Akcioni plan: Program 2024–2026 usvojio je pet operativnih ciljeva (OC1–OC5) kojima se precizira djelovanje države: (1) unapređenje poslovnog ambijenta uz pojednostavljenje poreske administracije, (2) podrška fer preduzetništvu i prelasku u formalnu ekonomiju, (3) formalizacija neprijavljenog rada s fokusom na ranjive grupe, (4) jačanje elektronskih usluga uprave i institucionalnih kapaciteta, te (5) smanjenje društvene prihvatljivosti neformalne ekonomije. Svaki od ovih ciljeva razrađen je Akcionim planom kroz konkretne aktivnosti, nosioce i indikatore. Važno je istaći da je komunikacija sa javnošću prepoznata kao alat za ostvarenje ciljeva – naročito kod OC5, koji direktno adresira promjenu stavova u društvu.

Ključni akteri: Osim Ministarstva finansija, u sprovođenje mjera uključeni su inspekcijski organi (Uprava za inspekcijske poslove – UIP), Uprava prihoda i carina (UPC), lokalne samouprave, Centralna banka (CBCG), Ministarstvo ekonomskog razvoja i drugi resori. Privatni sektor i socijalni partneri takođe su zastupljeni putem udruženja poslodavaca (PKCG, Unija poslodavaca) i sindikata, naročito kroz konsultativni proces i buduće promotivne aktivnosti. Mediji i akademska zajednica identifikovani su kao partneri u komunikacionim naporima za podizanje svijesti. Ovakav širok front aktera zahtijeva dobru koordinaciju – što je i prepoznato kao jedan od izazova – ali omogućava da se problem neformalne ekonomije adresira sistemski i na više nivoa.

Percepcije i stavovi javnosti o neformalnoj ekonomiji

Stavovi građana i privrede prema neformalnoj ekonomiji imaju veliki uticaj na uspješnost mjera države. Analize ukazuju da u Crnoj Gori postoji određeni nivo društvene tolerancije prema izbjegavanju plaćanja poreza i doprinosa. Drugim riječima, neformalno poslovanje je djelimično prihvaćeno kao način snalaženja, što podriva poreski moral. U Programu se eksplicitno navodi da u Crnoj Gori postoji društvena prihvatljivost izbjegavanja plaćanja obaveza prema državi, što se dovodi u vezu sa kulturološkim obrascima i odnosom prema državi. Ovaj fenomen nije izolovan – južnu Evropu i Balkan generalno karakteriše viši stepen tolerancije na utaju poreza nego ostatak EU, pa Crna Gora dijeli regionalne izazove u građenju kulture poštovanja finansijskih obaveza prema državi.

Nalazi konsultativnog istraživanja: U početnoj fazi izrade Programa sprovedeno je istraživanje stavova zainteresovane javnosti (državni organi, poslodavci, NVO, sindikati, akademska zajednica, mediji). Rezultati su pokazali da svi ispitanici smatraju da neformalna ekonomija postoji u Crnoj Gori, pri čemu je 68% njih ocijenilo da je prisutna u velikoj mjeri, a preostalih ~32% da postoji ali samo u manjem dijelu. Niko od učesnika nije negirao postojanje neformalne ekonomije niti odgovorio sa ne znam, što ukazuje na visoku svjesnost problema u načelu.

Grafikon 1: Percepcija rasprostranjenosti neformalne ekonomije u Crnoj Gori (rezultati konsultacija). Više od dvije trećine ispitanika navodi da neformalna ekonomija postoji „u velikoj mjeri” što potvrđuje široku rasprostranjenost ove pojave iz ugla zainteresovanih strana.

Međutim, svjesnost problema ne znači nužno i osudu takvih pojava od strane društva. Istraživanja i iskustva sugerišu da negativne posljedice neformalne ekonomije nijesu dovoljno shvaćene od strane šire javnosti, iako ih stručnjaci i Vlada dobro razumiju. Građani često neposredno tolerišu poslovanje u zoni neformalne ekonomije – npr. spremni su da plate gotovinom bez računa ako će tako proći jeftinije, ili da ne prijave poslodavca koji ih drži neprijavljenim, ukoliko i sami imaju kratkoročnu korist. Poreski moral odnosno etički stav prema plaćanju poreza, ocijenjen je kao vrlo nizak: u konsultacijama je nizak stepen poreskog morala naveden kao ubjedljivo najveći pojedinačni uzrok neformalne ekonomije (vidjeti Grafik 2). Time su sami akteri iz poslovne zajednice i institucija priznali da je mentalitet tolerancije prema utaji rasprostranjen.

Istovremeno, postoji i rezignacija javnosti prema efikasnosti države – dio građana ima utisak da svi to rade i da pojedinačno poštenje nema smisla ako sistemska nepravda postoji. U kvalitativnim odgovorima ispitanika navode se faktori poput niskog povjerenja u rad državnih organa i selektivne primjene zakona kao podloga za neformalnu ekonomiju. Mnogi smatraju da država ne troši odgovorno prikupljeni novac – zbog percepcije korupcije i neadekvatnih javnih usluga – što onda umanjuje voljnost građana da uredno izmiruju obaveze. Ovakav stav može se svesti na pitanje: Zašto da plaćam porez, kad ne vidim direktnu korist i drugi nekažnjeno varaju sistem? – što je jako važno pitanje koje je važno adresirati kroz strateške komunikacione aktivnosti.

Važno je naglasiti i perspektivu potrošača: građani često učestvuju u neformalnoj ekonomiji nesvjesno ili vođeni trenutnom koristi (npr. kupuju proizvode na crno zbog niže cijene). U anketi je istaknuto da je nedovoljna svijest potrošača o opasnostima neformalne ekonomije jedan od faktora problema. Kada građani kupuju robu bez fiskalnog računa ili angažuju radnika na “crno”, možda ne sagledavaju širu štetu – od rizika nekvalitetne usluge, preko gubitka svojih potrošačkih prava, do manjka sredstava u budžetu za škole i bolnice. Zbog toga je jedan od ciljeva Programa upravo edukacija i podizanje svijesti javnosti kako bi se neformalna ekonomija učinila društveno neprihvatljivom.

Identifikovani izazovi i uzroci neformalne ekonomije

Faktori koji podstiču ili omogućavaju neformalnu ekonomiju u Crnoj Gori su višestruki, a Program ih detaljno analizira kroz ekonomske, fiskalne, regulatorne te političko-društvene uzroke. Kroz konsultacije sa zainteresovanim stranama potvrđeni su brojni od ovih uzroka, što pruža dobar uvid u to šta koči formalizaciju poslovanja i kakve prepreke treba prevazići komunikacionim i drugim mjerama.

Ključni uzroci (po percepciji učesnika):

Grafikon 2: Ključni uzroci neformalne ekonomije prema mišljenju učesnika u konsultacijama (broj ispitanika po uzroku). Kao najčešći faktor naveden je nizak nivo poreskog morala (nevoljnost da se izmiruju obaveze), što ukazuje na problem društvene tolerancije. Slijede nelojalna konkurencija i spora, komplikovana administracija, ali i visoko poresko opterećenje. Među odgovorima pod Ostalo dominirali su korupcija, nedostatak političke volje, ograničeni inspekcijski kapaciteti, nizak nivo povjerenja u pravilnu upotrebu javnih sredstava i nedovoljna svijest o rizicima neformalne ekonomije.

Prikazani podaci (Grafik 2) jasno ukazuju da se uzroci neformalne ekonomije ne svode samo na ekonomske faktore (visina poreza, parafiskaliteti), već i na institucionalne i društvene slabosti. Učesnici su istakli:

- Previsoko poresko opterećenje i parafiskaliteti: Visoki nameti – od poreza na dohodak i dobit, do brojnih taksi i naknada – motivišu dio privrede da izbjegava formalno poslovanje. Ovo je tradicionalni ekonomski uzrok: kada su porezi percepirani kao pretjerani, raste sklonost utaji.

- Komplikovana i spora administracija: Regulatorne prepreke i birokratija (na lokalnom i centralnom nivou) sa 15 odgovora rangirane su visoko među uzrocima. Dugi i neefikasni postupci za registraciju, izdavanje dozvola i sl. guraju pojedince i firme ka neformalnom djelovanju kao bržoj opciji.

- Nelojalna konkurencija: Visok broj ispitanika (16) ukazao je da firme koje izbjegavaju obaveze stvaraju nefer konkurenciju na tržištu. Ovo je začarani krug: pojava neformalne ekonomije sama sebe hrani, jer pošteni privrednici osjećaju pritisak da i sami uđu u neformalnu zonu kako bi opstali pored onih koji imaju niže troškove poslujući nelegalno.

- Nizak poreski moral: Kao što je već naglašeno, 21 učesnik označio je slabu etičku normu plaćanja poreza kao ključni uzrok. Ovaj faktor ima direktne veze sa društvenom prihvatljivošću – ako okruženje smatra utaju snalažljivošću, pojedincu je lakše da racionalizuje sopstveno izbjegavanje propisa.

- Korupcija i nedostatak političke volje: U otvorenim odgovorima, najčešće spominjani dodatni uzroci bili su korupcija u inspekcijama i drugim organima, kao i manjak iskrene političke volje da se problem riješi. Ukoliko se zakoni selektivno primjenjuju i povlašćeni mogu nekažnjeno da krše propise, onda cjelokupan napor gubi kredibilitet.

- Slaba kontrola i blage kazne: Više ispitanika navelo je da su niske kazne i nedovoljni nadzor preduzeća doprinijeli eskalaciji neformalne ekonomije. Kada je rizik od sankcije mali, a potencijalna korist velika, logično je da dio subjekata bira nepoštovanje pravila.

- Socijalna politika i benefiti: Jedan dio nezaposlenih i poslodavaca koristi rupe u sistemu socijalne zaštite – npr. osoba može raditi neprijavljeno i istovremeno primati naknadu sa biroa. Oko 5 ispitanika je ovaj faktor prepoznalo, što se poklapa i sa analizama u Programu. Preširoka i neadekvatno targetirana socijalna davanja mogu destimulisati formalno zapošljavanje.

Izazovi u suzbijanju neformalne ekonomije: Pored uzroka, identifikovani su i glavni izazovi koji stoje na putu rješenju. Učesnici konsultacija su najviše izdvojili nedovoljnu političku i ekonomsku stabilnost (česte promjene vlade, krize) kao otežavajući okvir (17 odgovora). Takođe, nedostatak jedinstvene strategije i slaba koordinacija institucija navode se kao veliki problemi (14 ispitanika). Do sada su aktivnosti bile fragmentisane, pa je izostajao sinergijski efekat.

Drugi značajan izazov je preklapanje nadležnosti i nejasnoće u sprovođenju kaznenih mjera – 15 ispitanih istaklo je da više organa formalno pokriva kontrolu, ali bez jasne podjele odgovornosti i saradnje. Ograničeni administrativni kapaciteti (kako u broju, tako i u obučenosti kadra) muče inspekcije i druge službe – 9 učesnika ovo vidi kao kočnicu. Uz to, spomenuti su ograničeni resursi (finansijski i tehnički), kao i nedovoljna zainteresovanost šire javnosti za ovu temu (samo 4 odgovora, ali indikativno). Potonje sugeriše da građani generalno nijesu dovoljno uključeni niti glasni po pitanju neformalne ekonomije, možda jer je doživljavaju kao apstraktan pojam ili nešto što nije njihov posao.

Zaključak ovog dijela je da izazovi nijesu samo ekonomski, već i sistemski i društveni. Oni se kreću od političkog konteksta, preko kapaciteta institucija, do same svijesti javnosti. Prepoznavanje ovih prepreka je bilo ključno da bi se u Programu 2024–2026 predvidjele mjere koje ih ciljano adresiraju. Za komunikacionu strategiju je naročito relevantno što su i akteri na terenu uočili manjak strategije, koordinacije i svijesti kao probleme – dakle, strateška komunikacija ka javnosti i među institucijama došla je u prvi plan kao neophodan dio rješenja.

Postojeće komunikacione prakse u vezi sa neformalnom ekonomijom

Dosadašnje prakse komunikacije o neformalnoj ekonomiji u Crnoj Gori bile su ograničenog dometa i uglavnom reaktivne. Nije postojala posebna komunikaciona strategija posvećena ovoj temi, već se komunikacija odvijala kroz opšte Vladine kanale, sporadične kampanje i medijska obraćanja povodom akcija suzbijanja neformalne ekonomije. Neke od karakteristika postojećeg stanja su:

- Institucionalno informisanje bez proaktivne kampanje: Ministarstvo finansija i druge institucije povremeno izdaju saopštenja o rezultatima inspekcijskih nadzora, zapljenama nelegalne robe, uvođenju novih sistema (poput fiskalizacije), itd. Međutim, ti napori su više informativni nego edukativni. Do šire javnosti stižu vijesti o pojedinačnim akcijama (npr. zapljena cigareta bez akciznih markica), ali nije vođena dugoročna kampanja koja bi građanima objasnila štetnost neformalne ekonomije na svakodnevnom nivou.

- Odsustvo ciljane edukacije potrošača: Iako potrošači imaju ključnu ulogu (svaki račun koji ne uzmu i svaku uslugu na crno koju plate, oni zapravo učestvuju u neformalnoj ekonomiji), malo je bilo komunikacija direktno usmjerenih na njih. Do sada nije bilo redovnih TV ili radijskih emisija koje bi sistematski obrađivale prava potrošača u kontekstu neformalne ekonomije, niti dovoljno promotivnih materijala u javnom prostoru o ovoj temi. Tek u posljednje vrijeme prepoznata je potreba da se građani osnaže informacijama – pa Akcioni plan predviđa organizovanje TV emisija o potrošačkim pravima i rizicima neformalne ekonomije.

- Neiskorišćenost digitalnih alata za angažovanje građana: Postoje tehnološka rješenja koja mogu pomoći suzbijanju neformalne ekonomije, ali javnost o njima nije dovoljno informisana. Na primjer, u sistem elektronske fiskalizacije ugrađen je QR kod na svakom fiskalnom računu, putem kojeg građanin može pomoću mobilne aplikacije provjeriti da li je račun zaista evidentiran u poreskom sistemu. Slično, postoje načini provjere akciznih markica na proizvodima (duvan, alkohol) radi utvrđivanja da li su legalno uvezeni. Ipak, ovi alati slabo su promovisani. Planira se pokretanje informativnih kampanja o dostupnim aplikacijama za provjeru fiskalnih računa i akciznih markica, što implicira da dosad takve kampanje nijesu bile sprovođene ili bar ne u dovoljnoj mjeri.

- Komunikacija između institucija i prema privredi: Na unutrašnjem planu, evidentno je da je falila komunikacija i koordinacija među samim institucijama u vezi politike suzbijanja neformalne ekonomije. Neformalni kanali saradnje postojali su kroz radne grupe, ali nije bilo jedinstvenog protokola komunikacije sa, recimo, poslovnom zajednicom. Sada Akcioni plan nalaže izradu procedura komunikacije sa zainteresovanom javnošću, što će standardizovati način na koji organi obavještavaju i konsultuju građane, NVO, poslodavce i dr. u ovom domenu. To ukazuje da se u prošlosti komunikacija odvijala ad-hoc, bez jasno definisanih pravila o tome ko, kada i kako treba da informiše javnost o mjerama protiv neformalne ekonomije.

- Oslanjanje na medije po potrebi: Do sada, mediji su uglavnom izvještavali o neformalnoj ekonomiji kroz prizmu konkretnih događaja (npr. konferencije za štampu ministra finansija, izvještaji međunarodnih organizacija ili slučajevi iz crne hronike vezani za utaju poreza). Proaktivno uključivanje medija u kampanje podizanja svijesti nije bilo sistematsko. Tek predstojeće aktivnosti predviđaju organizovanje konferencija, okruglih stolova i foruma gdje će se, uz prisustvo medija, govoriti o najboljim praksama borbe protiv neformalne ekonomije u zemlji i regionu. Ovo će pomoći da tema dobije prostor u javnosti ne samo kada se desi neki incident, već i kroz konstruktivan dijalog.

Sve navedeno govori da postoji značajan prostor za unapređenje komunikacionih praksi. Neformalna ekonomija do sada nije bila komunikaciono brendirana kao društveno neprihvatljiva pojava – za razliku od, recimo, korupcije ili kriminala, koje su jasno osuđene u javnom diskursu. Izostanak strateškog komuniciranja doveo je do toga da građani ne povezuju neposredno neformalnu ekonomiju sa posljedicama koje osjećaju (lošije javne usluge, nelojalna konkurencija, kršenje radnih prava). Upravo zato se u novom Programu eksplicitno planira niz komunikacionih aktivnosti, uključujući i izradu posebne Komunikacione strategije.

Preporuke za kreiranje komunikacione strategije

Na osnovu prethodne analize, evidentno je da komunikaciona strategija treba da bude usmjerena na promjenu društvenih stavova i podršku ukupnim naporima suzbijanja neformalne ekonomije. U nastavku su konkretne preporuke proizašle iz uvida u dokumente i konsultacije:

1. Izraditi i sprovesti Komunikacionu strategiju (planiranu Akcionim planom): Prioritet je formalizovati komunikacioni pristup. Akcioni plan već predviđa izradu i usvajanje Komunikacione strategije za smanjenje društvene prihvatljivosti neformalne ekonomije do Q2 2025. Preporučuje se da ova strategija obuhvati jasne ciljne grupe, poruke, komunikacione kanale i evaluaciju efekata. Takođe, potrebno je definisati procedure komunikacije između institucija i prema spolja, kako bi informacije bile koherentne i blagovremene.

2. Sprovesti kampanje za podizanje svijesti javnosti: Javnost mora bolje razumjeti negativne posljedice neformalne ekonomije po društvo i lično blagostanje. Predlaže se više paralelnih kampanja:

- Kampanja za potrošače: edukovati građane o njihovim pravima (npr. šta gube ako kupuju bez računa – garanciju, mogućnost reklamacije) i o tome kako neformalna ekonomija urušava sisteme (manje novca za bolnice, škole). Koristiti realne primjere i infografike (Svaki euro u koverti je euro manje za tvoj put/školu/penziju). U tu svrhu, već je planirano pokretanje TV emisija/programa o pravima potrošača i opasnostima neformalnog tržišta – treba ih osmisliti kao serijal koji će doprijeti do široke publike.

- Kampanja za poslodavce i radnike: naglasiti prednosti formalizacije (pristup finansiranju, poslovanje bez straha od kazni, prava radnika, penzije). Iskoristiti pozitivne primjere preduzeća koja su prešla iz neformalne u formalnu zonu i ostvarila korist. Takođe, ukazati na rizike – npr. neprijavljen radnik nema zaštitu na radu, ne može ostvariti kredit i sl. U kampanju uključiti poslovna udruženja i sindikate kao partnere.

- Promocija bezgotovinskog plaćanja: gotovina je gorivo neformalne ekonomije, pa država želi da podstakne elektronske transakcije. Preporučuje se nastavak promotivnih aktivnosti u saradnji sa bankama i CBCG – npr. kampanja Plati karticom i pobijedi sa nagradnim igrama, ili popusti za kartične kupce. Akcioni plan predviđa izradu promo-materijala i brošura o prednostima bezgotovinskog plaćanja, uz edukaciju o bezbjednosti kartica. Te materijale treba učiniti vidljivim (distribucija u poštama, bankama, marketima, društvenim mrežama).

3. Uključiti medije i javne ličnosti u prenošenje poruke: Mediji su multiplikator poruka – neophodno je uspostaviti partnerstvo sa TV, radio i portalima da redovno prate ovu temu. Organizovati okrugle stolove i konferencije na kojima će se predstavljati rezultati suzbijanja neformalne ekonomije i diskutovati izazovi. Time će tema ostati prisutna u javnosti i van zvaničnih saopštenja. Takođe, angažovati javne ličnosti ili influensere koji uživaju povjerenje građana da u kampanjama prenesu ključne poruke. Autentični pristup kroz lica koja nisu političari može bolje doprijeti do apolitične publike.

4. Edukacija i informisanje kroz digitalne kanale: Iskoristiti popularnost društvenih mreža (Facebook, Instagram) za kratke edukativne sadržaje. Kreirati seriju infografika i video klipova koji razumljivim jezikom objašnjavaju pojmove: šta je neformalna ekonomija, kako te direktno pogađa, šta država radi i šta ti možeš da uradiš.

5. Lokalizovati pristup – uključiti lokalne zajednice: Neformalna ekonomija ima različite oblike u različitim sektorima i sredinama (npr. u primorju – izdavanje smještaja na crno, na sjeveru – neregistrovana trgovina drvima). Preporuka je da se komunikacija prilagodi lokalnom kontekstu. Organizovati radionice po opštinama u saradnji sa lokalnim vlastima, gdje bi se pričalo o efektima neformalne ekonomije na budžet opštine (manje komunalnih usluga, npr). Akcioni plan predvidio je izradu analize obima neformalne ekonomije na nivou opština upravo da bi se povećala svijest o njenoj prisutnosti lokalno. Te podatke treba koristiti u komunikaciji – npr. U našoj opštini svaka peta transakcija je neformalna – promijenimo to zajedno.

6. Pozitivne mjere i priznanja: Pored podizanja svijesti o negativnom, komunikacija treba da istakne i pozitivne primjere. Uvesti javno priznanje za najbolje platiše poreza ili prijatelje formalne ekonomije. Medijski promovisati te firme i koristi koje one donose zajednici. To će poslati poruku da se poštenje cijeni, a ne samo da se utaja kažnjava. U Programu je prepoznato da uredne platiše trenutno nijesu dovoljno vidljive niti nagrađene, te se planira dizajniranje mehanizama za njihovo prepoznavanje.

7. Kontinuirano mjerenje stavova i prilagođavanje poruka: Preporučuje se da strategija predvidi istraživanja javnog mnjenja tokom njenog sprovođenja, kako bi se pratilo da li se stavovi mijenjaju. Npr. nakon godinu dana kampanje ponoviti anketu sličnu onoj iz jula 2023. i vidjeti da li je porastao procenat građana koji negativno gledaju na rad na crno. Indikatori uspjeha komunikacije mogu biti i: povećan broj prijava neformalnog rada od strane građana, veći broj posjeta sajtu/aplikaciji za provjeru računa, veći broj transakcija karticama (što se već mjeri – cilj je povećanje bezgotovinskih plaćanja za 5%). Na osnovu tih podataka, treba prilagođavati poruke – ako neka poruka ne rezonuje sa publikom, mijenjati pristup, jezik ili kanal.

8. Jedinstvena poruka: Neformalna ekonomija šteti svima – prijavimo je zajedno: Kroz sve kanale, potrebno je usaglasiti osnovni slogan ili poruku kampanje. Ona treba da naglasi zajednički interes: formalna ekonomija gradi škole, puteve i radna mjesta, dok neformalna podriva budućnost. Poruka treba da poziva na akciju – građani mogu pomoći tako što će uzeti račun, prijaviti utaju anonimno (ako postoji takav mehanizam, treba ga promovisati), poslodavci tako što će registrovati radnike, a država obećava fer odnos (smanjenje nepotrebnih birokratskih barijera i pravičnu kaznenu politiku).

Dakle, Komunikaciona strategija mora biti sveobuhvatna i dugoročna, podržana političkom voljom na najvišem nivou. Njena suština je da smanji društvenu prihvatljivost neformalne ekonomije tako što će je jasno označiti kao nepoželjnu pojavu koja svakoga košta. Istovremeno, strategija treba da ponudi viziju – šta dobijamo kao društvo prelaskom u bijelu ekonomiju: bolje usluge, stabilnija radna mjesta, vladavinu prava. Kombinacijom edukacije, motivacije i javnog dijaloga, crnogorsko društvo može postepeno mijenjati ukorijenjene stavove i time pružiti snažnu podršku svim ostalim mjerama u borbi protiv neformalne ekonomije. Kroz udruženu akciju države, privrede i građana, uz efektivnu komunikaciju, neformalna ekonomija mora postati društveno neprihvatljiva – što je preduslov da se njeno učešće trajno smanji.

Mogućnost finansiranja medijskih programa kroz Fond za medijski pluralizam koji se obezbjeđuje preko Ministarstva kulture i medija Crne Gore.