
5. REALIZACIJA STRATEGIJE – AKCIONI PLAN 2013-2015.
	Cilj
	Aktivnost
	Odgovornost za realizaciju

	Rok
	Sredstva


	Indikator

	1. Institucionalni okvir za saradnju sa NVO na državnom i lokalnom nivou

	Unaprijeđeni kapaciteti Kancelarije za saradnju sa NVO

	1. Izraditi Analizu položaja, ovlašćenja i nadležnosti Kancelarije, uključujući i potencijalnu ulogu Kancelarije u odnosu na IPA fondove 
	MUP, u saradnji sa Generalnim sekretarijatom Vlade, MVPEI-om,MF-om,

NVO

	II kvartal 2014


	Budžet CG - redovni izvori


	Urađena analiza



	
	2. Povećati broj zapošljenih u Kancelariji u skladu sa Analizom 
	Generalni sekretarijat Vlade
	IV kvartal 2014


	Budžet CG - redovni izvori
	Povećan broj zapošljenih 

	
	3.Uspostaviti posebnu  internet stranicu Kancelarije u okviru gov.me domena, uključujući bazu podataka o NVO (MENGO) i obezbijediti veću pristupačnost internet stranice osobama sa invaliditetom
	Generalni sekretraijat Vlade, u saradnji sa Ministarstvom za informaciono društvo i NVO
	IV kvartal 2014

	Budžet CG - redovni izvori

Donatori (za uspostavljanje MENGO baze) -

	Uspostavljanje posebne  internet stranice
Dostupna baza podataka MENGO 



	Unaprijeđeni kapaciteti Savjeta za saradnju sa NVO


	4.Donijeti novu Odluku o obrazovanju savjeta za saradnju sa NVO


	Vlada na predlog MUP-a

	II kvartal 2014


	Budžet CG - redovni izvori 

	Donijeta Odluka



	
	5. Organizovati razmjenu komparativnih iskustava za članove Savjeta
	Kancelarija u saradnji sa relevantnim institucijama u regionu i NVO
	Kontinuirano, počev od 2014

	Donatori


	Broj održanih aktivnosti usmjerenih na razmjenu uporednih iskustava

	Definisan opis posla kontakt osoba u  organima državne uprave zaduženih za saradnju sa NVO

	6. Donijeti izmjene i dopune pravilnika o organizaciji i sistematizaciji organa državne uprave i unošenje  jedinstvenog opisa posla za službenike zadužene za saradnju sa NVO

	Vlada na predlog organa državne uprave

	IV kvartal 2014


	Budžet CG - redovni izvori

	Najmanje 80% organa državne uprave izmjenilo pravilnik



	Povećan broj opština koje su usvojile nove mehanizme saradnje sa NVO
	7.Organizovati konsultacije u opštinama zainteresovanim za usvajanje mehanizama saradnje sa NVO i izraditi model jedinstvenog opisa posla  za kontakt osobe za saradnju sa NVO

	Zajednica opština u saradnji sa

lokalnim samoupravama i

NVO

	Kontinuirano
	Donatori 
	Najmanje 15 opština usvojilo nove mehanizme saradnje sa NVO.

	2.  Učešće NVO u definisanju i implementaciji javnih politika 



	Osigurano praćenje primjene Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje između organa državne uprave i NVO i Uredbe o načinu i postupku sprovođenja javne rasprave tokom pripreme zakona


	8.Pripremiti godišnji izvještaj o primjeni uredbi
	MUP i Savjet za saradnju Vlade i NVO  u saradnji sa organima državne uprave 
	Kontinuirano, na godišnjem nivou, počev od 2014.
	Budžet CG - redovni izvori


	Izvjestaji o primjeni Uredbi dostupni na internet stranici MUP-a i Kancelarije za saradnju sa NVO

	
	9.Organizovati konsultacije  za visoki rukovodni kadar u organima državne uprave o primjeni uredbi

	MUP u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa NVO
	kontinuirano, počev od 2014.
	Budžet CG - redovni izvori


	Obavljeno konsultovanje sa najmanje 30 državnih službenika iz kategorije visokog rukovodnog kadra 



	
	10.Organizovati obuka za kontakt osobe u organima državne uprave 

	Uprava za kadrove
	kontinuirano, počev od 2014.
	Budžet Crne Gore - redovni izvori
	Najmanje 80% kontakt osoba  pohađalo obuke

	Unaprijeđen nivo informisanosti  NVO o postojećim mehanizmima učešća u procesu kreiranja i primjene javnih politika na nacionalnom nivou
	11.Organizovati 4 seminara za NVO o postojećim mehanizmima učešća u procesu kreiranja i primjene javnih politika na nacionalnom nivou 
	MUP i Kancelarija za saradnju

sa NVO u saradnji sa NVO

	kontinuirano, počev od 2014.
	Donatori, 

NVO  
	Najmanje 60 NVO prisustvovalo seminarima 

	Povećan stepen usklađenosti odluka o učešću stanovništva u vršenju javnih poslova i poslovnika o radu Skupštine opštine sa modelima ovih akata
	12.Organizovati konsultacije u opštinama zainteresovanim za usklađivanje odluke i poslovnika o radu sa predloženim modelima
	MUP i Zajednica opština u saradnji sa
lokalnim samoupravama i
NVO
	II kvartal 2014.
	Donatori, 

NVO 
	Najmanje 15 opština uskladilo akte sa predloženim modelima

	Ojačani kapaciteti lokalnih funksionera i službenika za adekvatnu primjenu propisa kojima se reguliše učešće građana i NVO u kreiranju i primjeni javnih politika i primjenu "CLEAR" instrumenta samoevaluacije
	13.Organizovati 2 obuke za glavne administratore i  kontakt osobe zadužene za saradnju sa NVO na lokalnom nivou za primjenu odluka o učešću stanovništva u vršenju javnih poslova i poslovnika o radu Skupštine, usklađenih sa Modelima ovih akata 


	MUP i Zajednica opština u saradnji sa

lokalnim samoupravama i

NVO 
	kontinuirano, počev od III kvartala 2014.
	Donatori

NVO

	Glavni administratori i kontakt osobe iz najmanje 15  opština prisustvovalo obukama 



	Ojačani kapaciteti NVO za aktivno učešće u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou
	14.Organizovati 4 obuke za NVO o načinima i postupcima učešća u vršenju javnih poslova 


	MUP i Zajednica opština u saradnji sa

lokalnim samoupravama i

NVO
	kontinuirano, počev od 2014.
	Donatori

NVO

 
	Najmanje 60 NVO prisustvovalo obukama 

Povećan broj građanskih inicijativa pokrenutih od NVO



	3. Finansijska održivost NVO



	Uspostavljen pravni i institucionalni okvir za raspodjelu sredstava NVO iz državnog budžeta 


	15.Utvrditi predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  igrama na sreću,  (usklađivanje sa Zakonom o NVO)
	Vlada, na predlog Ministarstva finansija
	do kraja 2013.

	Budžet CG- redovni izvori


	Utvrđen Predlog zakona 

	
	16. Usvojiti uredbu o utvrđivanju sastava, kriterijuma za izbor i postupak predlaganja članova Komisije za raspodjelu sredstava i o bližim kriterijumima za ocjenu projekata, odnosno programa NVO i proceduri raspodjele sredstava. 
	Vlada, na predlog Ministarstva finansija 

	do kraja 2013.
	Budžet CG - redovni izvori


	Usvojena Uredba



	
	17.Imenovati  Komisiju za raspodjelu sredstava za projekte i programe NVO
	Vlada Crne Gore
	I kvartal 2014.
	Budžet CG - redovni izvori


	Donijeto je  rješenje o imenovanju članova Komisije 



	Uspostavljen jedinstveni informacioni mehanizam za praćenje rezultata odobrenih projekata i programa NVO iz javnih izvora na nacionalnom nivou
	18. Kreirati i ažurirati javno dostupne i pretražive baze podataka o dodijeljenim bespovratnim sredstvima NVO iz javnih izvora na nacionalnom nivou i ostvarenim rezultatima podržanih projekata i programa  

	Ministarstvo finansija, Komisija za raspodjelu sredstava NVO 

	u toku 2014.

	Budžet Crne Gore – redovni izvori,
Donatori 


	Ažurirana je baza podataka dostupna na web sajtu Ministarstva finansija

	Povećan stepen usklađenosti odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava NVO sa Modelom odluke


	19.Organizovati konsultacije u opštinama zainteresovanim za usklađivanje odluke sa predloženim Modelom
	MUP i
Zajednica opština Crne Gore u saradnji sa 

NVO 
	u toku 2013.
	Lokalne samouprave

NVO 

Donatori
	Najmanje 80% opština uskladilo odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava NVO sa Modelom odluke

	Unaprijeđen nivo znanja članova komisija za raspodjelu sredstava NVO o metodologiji monitoringa, evaluacije i revizije projekata 


	20. Organizovati 6 obuka za članove lokalnih komisija za raspodjelu sredstava NVO u crnogorskim opštinama na temu „Evaluacija projekata“

	Zajednica opština u saradnji sa
NVO


	kontinuirano, počev od 2014.
	Donatori

NVO 

Lokalne samouprave 


	Najmanje 100 članova komisija iz crnogorskih opština pohađalo obuku na temu „Evaluacija projekata“ 



	
	21.Organizovati 6 obuka za članove/ice komisija za raspodjelu sredstava NVO u crnogorskim opštinama na temu „Metodologija praćenja primjene i revizije odobrenih projekata“

	Zajednica opština u saradnji sa
NVO


	kontinuirano, počev od 2014. 
	Donatori

NVO 

Lokalne samouprave
	Najmanje 100 članova komisija iz crnogorskih opština pohađalo obuku na temu „Metodologija praćenja primjene i revizije odobrenih projekata“


	Unaprijeđen zakonodavni okvir za razvoj filantropije


	22. Pripremiti analizu zakonskog okvira za  podsticanja kulture davanja


	Min.finansija u saradnji sa 

NVO


	2014.

	Donatori
NVO


	 Analiza zakonskog okvira je
pripremljena

Prijedlozi i preporuke za konkretne izmjene relevantnih zakona dati su u Analizi


	
	23. Izraditi nove i/ili izmjeniti postoje propise u skladu predlozima i preporukama iz analize
	Ministarstvo finansija  u saradnji sa
NVO
	 2015.
	Budžet Crne Gore – redovni izvori
	Usvojeni novi i/ili izmijenjeni postojeći propisi (Zakon o porezu na dobit pravnih lica, Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica

	Ispitana je mogućnost davanja prostora u državnom vlasništvu na korišćenje NVO-ima 

	24. Pripremiti Informaciju o mogućnostima davanja prostora u državnom vlasništvu na korišćenje NVO-ima
	Uprava za imovinu


	I kvartal 2015.

	Budžet Crne Gore –redovni izvori

	Informacija je pripremljena i date su preporuke


	Definisani su kriterijumi i postupak davanja prostora u državnom vlasništvu na korišćenje NVO-ima

	25. Donijeti akt Vlade kojim će se utvrditi kriterijumi i postupak davanja prostora u državnom vlasništvu na korišćenje NVO-ima
	Vlada, na predlog Ministarstva finansija
	II kvartal 2015.
	Budžet Crne Gore –redovni izvori

	Donijet akt

	4. Podsticajnost ambijenta za djelovanje NVO



	Uspostavljeni uslovi za ravnopravan pristup organima državne uprave 

osobama sa invaliditetom

	26. Obezbjediti pristupačnosti prostorija organa državne uprave za osobe s invaliditetom


	Svi organi državne uprave, inspekcijski organi

	kontinuirano, počev od 2014.
	Budžet Crne Gore– redovni izvori,

Donatori
	Svi organi državne uprave obezbijedili su pristupačnost svojih prostorija osobama sa invaliditetom 

	Uspostavljeni uslova za ravnopravan pristup internet stranicama organa državne uprave uz korišćenje čitača ekrana 


	27. Prilagoditi postojeće i izraditi nove internet stranice organa državne uprave  na način koji je dostupan čitačima ekrana


	Organi državne uprave u saradnji sa Ministarstvom za informaciono društvo i telekomunikacije
	IV kvartal 2014.
	Budžet Crne Gore –redovni izvori

	Internet stranice svih organa državne uprave prilagođene su za korišćenje pomoću čitača ekrana 

	Kreiran podsticajan normativni okvir za razvoj volonterizma u Crnoj Gori


	28. Utvrditi Predlog zakona o volonterizmu 
	Vlada, na predlog Ministarstva rada i socijalnog staranja u saradnji sa
NVO


	II  kvartal 2014.
	Budžet Crne Gore – redovni izvori

	Utvrđen Predlog zakona 



	Obezbijeđen efikasan sistem akreditacije programa neformalnog obrazovanja

	29. Organizovati konsultacije sa zainteresovanim NVO o načinima unapredjenja procesa akreditacije


	Ministarstvo prosvjete u saradnji sa Kancelarijom i NVO
	II kvartal 2014
	Budžet Crne Gore – redovni izvori


	Organizovane konsultacije uz učešće barem 40 NVO

Objavljen izvještaj sa zaključcima

	
	30. Utvrditit Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o obrazovanju odraslih 
	Ministarstvo prosvjete
	IV kvartal 2014
	Budžet CG- redovni izvori


	Utvrđen je Predlog izmjena i dopuna zakona o obrazovanju odraslih 



	Obezbijeđeni mehanizmi za informisanje o programima neformalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja
	31. Izrađen katalog akreditovanih programa neformalnog obrazovanja NVO i štampanje 300 primjeraka kataloga
	Zavod za školstvo u saradnji sa NVO
	III kvartal 2015
	Budžet CG- redovni izvori
	Odštampano i distribuirano 300 primjeraka kataloga

Katalog dostupan i online na relevantnim stranicama

	Promocija socijalnog preduzetništva
	32. Organizovati dva okrugla stola o konceptu socijalnog preduzetništva, uporednim iskustvima i iskustvima Crne Gore
	Ministarstvo rada i socijalnog staranja
	II kvartal 2014
	Budžet Crne Gore - redovni izvori

Donatori
	Broj učesnika na okruglim stolovima 

Bolje razumjevanje koncepta socijalnog preduzetništva među glavnim akterima (Vlada, socijalna preduzeća, NVO)

  

	Obezbijeđene normativne pretpostavke za uspostavljanje sistema sveobuhvatne statistike o radu NVO

	33.Pripremiti Analizu o potrebnim statističkim podacima u vezi sa radom NVO i načinu njihovog uvođenja u sistem statistike
	Zavod za  statsitiku u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje i Poreskom upravom  
	I kvartal 2015.


	Donatori, 

NVO
	Analiza je pripremljena

	
	34.Donijeti nove ili izmjeniti propise u skladu sa  Analizom 


	Ministarstvo finansija u saradnji sa Zavodom za statsitiku

	IV kvartal 2015.
	Budžet CG – redovni izvori


	Donijeti su novi ili izmjenjeni važeći propisi u skladu sa  Analizom



	5. Uloga NVO u procesu pristupanja Crne Gore EU


	NVO ravnopravno učestvuju u utvrđivanju nacionalnih prioriteta i programiranju pretprisutnih fondova EU, kao i strukturnih instrumenata
	35. Definisati ulogu NVO u Komunikacionoj strategiji pregovaračkog procesa


	Vlada Crne Gore


	U toku 2013.

	Budžet Crne Gore - redovni izvori

	Komunikaciona strategija pregovaračkog procesa definiše ulogu NVO u utvrđivanju prioriteta, programiranju pretpristupnih fondova i drugih strukturnih instrumenata



	
	36.Uključiti predstavnike NVO u programiranje i komponente IPA-e 
	MVPEI


	Jednom godišnje, počev od 2014.
	Budžet Crne Gore- redovni izvori 


	Broj NVO uključenih u programiranje I komponente IPA-e



	
	37.Uključiti predstavnike NVO u kreiranje Zajedničkog strateškog okvira i Nacionalnog strateškog programskog dokumenta za II komponentu IPA-e
	MVPEI 


	Kontinuirano, počev od 2013.
	Budžet Crne Gore- redovni izvori
	Broj NVO uključenih u programiranje II komponente IPA-e



	
	38. Obezbijediti uslove da pregovarački tim u čijem sastavu su radne grupe ima budžet za rad predstavnika NVO
	Vlada Crne Gore
	U toku 2013.


	Budžet Crne Gore- redovni izvori
	NVO predstavnici u radnim grupama imaju obezbjeđeno pokrivanje troškova kako bi ravnopravno učestvovali u procesu

	
	39. Organizovati 10 treninga za NVO na temu „Upravljanje projektima finansiranim iz fondova EU”
	MVPEI, u saradnji sa NVO 


	III kvartal 2014


	Donatori


	Najmanje 150  NVO pohađale treninge 

Broj pripremljenih predloga projekata u EU aplikacionoj formi 

	
	40. Organizovati 3 predavanja za NVO o decentralizovanom sistemu upravljanja fondovima EU i mogućnostima za dostavljanje projektnih predloga u okviru III, IV i V komponente IPA-e


	MVPEI, u saradnji sa NVO 


	I kvartal 2015
	Donatori
	Najmanje 50  NVO pohađalo predavanja 

	6. Izgradnja kapaciteta NVO



	Obezbijeđena stručna podrška za osnivanje i rad NVO
	41. Pružati pravne savjete za osnivanje i rad NVO


	MUP, Kancelarija za saradnju sa NVO u saradnji sa NVO

	Kontinuirano, počev od 2013.
	Budžet Crne Gore – redovni izvori


	Najmanje 50 NVO na godišnjem nivou dobilo pravne savjete u vezi sa osnivanjem i radom NVO


	Ojačani kapaciteti NVO u oblasti organizacijskog razvoja i u oblasti ma njihovog djelovanja
	42. Uraditi analizu potreba za obukama/konsultacijama iz oblasti organizacijskog razvoja i oblasti djelovanja NVO
	Kancelarija za saradnju sa NVO u saradnji sa NVO
	Kontinuirano, počev od 2013.
	Budžet Crne Gore – redovni izvori

Donatori

	Broj NVO koje su se učestvovale u analizi potreba  

Pripremljena analiza potreba


	
	43.Organizovati obuke/konsultacije sa NVO u skladu sa identifikovanim potrebama


	Kancelarija za saradnju sa NVO u saradnji sa NVO
	Kontinuirano, počev od 2013.
	Budžet Crne Gore – redovni izvori

Donatori
	Broj obuka/konsultacija sprovedenih u skladu sa identifikovanim potrebama 



	Obezbijeđena podrška procesu konsultovanja unutar sektora NVO 
	44.Formirati konsultativne mehanizme
	Kancelarija za saradnju sa NVO u saradnji sa NVO
	Kontinuirano, počev od 2013.
	Donatori
	Broj formiranih sektorskih mreža

Broj konsultacija između formiranih sektorskih mreža po pitanjima od zajedničkog interesa, posebno tzv.horizontalnim pitanjima (životna sredina, civilno društvo i td.) na godišnjem nivou


5

