NACRT

11. septembar 2019. godine

Crna Gora

VLADA CRNE GORE

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

AKCIONI PLAN

za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom

za 2020. godinu

Podgorica, septembar 2019. godine

S A D R Ž A J

UVOD......................................................................................................................................3

  - Granična, carinska i inspekcijska kontrola.........................................................................3

  - Sprečavanje i otkrivanje prekograničnog kriminala.........................................................14

  - Mjere prema licima kojima je potrebna međunarodna zaštita..........................................15

  - Unapređenje sigurnosti i bezbjednosti pomorske plovidbe, integrisanog sistema kontrole, nadzora i zaštite mora i granične kontrole i traganje i spašavanje na moru...................................................................................................................................16

  - Četvoroslojni model kontrole pristupa..............................................................................17

  - Izgradnja granične infrastrukture......................................................................................18

  - Šengenski informacioni sistem i SIRENE........................................................................20

  - Plan postupanja u slučaju vanrednih događaja .................................................................22

  - Razvoj Viznog informacionog sistema..............................................................................22

  - Analiza rizika ....................................................................................................................23

  - Rješavanje bilateralnih pitanja i saradnja sa susjednim i drugim  državama....................24

  - Međuresorska saradnja.......................................................................................................28

  - Pripreme za preduzimanje mjera u šengenskom prostoru................................................31

  - Vraćanje stranih državljana..............................................................................................32

  - Obuka i upotreba najsavremenijih tehnologija..................................................................33

  - Mehanizam nadzora sprovođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom............................................................................................................................35

  - Mehanizmi solidarnosti.....................................................................................................36

UVOD

Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za 2020. godinu, predstavlja izvod iz Okvirnog Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za period 2020-2024.godina.

Akcioni plan je sačinjen na osnovu ostvarenog napretka u ovoj oblasti u procesu pristupanja Crne Gore u EU, sa posebnim osvrtom na sveobuhvatne pripreme za preuzimanje odgovornosti za upravljanje spoljnim granicama Evropske unije i za usklađivanje sa zahtjevima Šengena.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, ministarstva i drugi organi uprave koji imaju nadležnost na granici, odgovorni su za sprovođenje Strategije i Akcionog plana u ovoj oblasti.

Ministarstvo unutrašnjih poslova nosilac je saradnje i koordinacije organa uključenih u sprovođenju koncepta integrisanog upravljanja granicom.

Redovno godišnje ažuriranje Akcionog plana neophodno je u cilju permanentnog praćenja napretka i realizacije mjera iz Okvirnog akcionog plana za sprovođenje Strategije IUG.

Najveći dio planiranih aktivnosti obavljaće se kroz redovnu djelatnost uključenih organa, te troškovi sprovođenja tih aktivnosti nijesu posebno iskazani.

Aktivnosti sadržane u ovom dokumentu zajednički su definisali organi uključeni u integrisano upravljanje granicom Crne Gore, a planirane mjere, kao i sistem koordinacije, obezbijediće postizanje ciljeva utvrđenih Strategijom.

| Strateški cilj: | Unapređenje sistema IUG u skladu sa novim konceptom IUG EU - Granična, carinska i inspekcijska kontrola Uključuje mjere omogućavanja zakonitog prelaska državne granice, mjere na sprječavanju i otkrivanju prekograničnog kriminala, sa osvrtom na krijumčarenje migranata, trgovine ljudima i terorizma i mjere prema licima kojima je potrebna međunarodna zaštita. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj: 1. | Efikasno upravljanje granicom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključne mjere | Aktivnosti |  |  | Odgovorni organ /uključeni organ nadležni za sprovođenje |  | Rok |  | Potrebna finansijska sredstva i izvori finansiranja |  |  |  | Indikator rezultata |  |  |
| 1.1. Unapređenje graničnih provjera u skladu sa pravilima EU kojima se uređuje kretanje lica preko granica (Zakonik o šengenskim granicama), od 9. marta 2016. godine | 1.1.1. Izvršiti analizu sprovođenja graničnih procedura od strane graničnih službi u cilju efikasnijeg prelaska državne granice, principom jednog zaustavljanja i usklađivanja standardizovanih procedura |  |  | MUP - Odjeljenje za IUG Uprava policije-Sektor granične policije (SGP) Uprava carina Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove |  | II kvartal |  |  |  |  |  | Efikasniji rad graničnih službi, brži promet putnika i vozila na graničnim prelazima |  |  |
|  | 1.1.2. Prilikom planiranja razvoja kapaciteta Granične policije, vršiti nabavku savremene opreme za vršenje graničnih provjera i nadzora granice, imajući u vidu stalan trend razvoja tehnologije i inovacija u ovoj oblasti |  |  | UP – SGP MUP - Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora UP-Odsjek za telekomunikacije |  | Kontinuirano |  | Budžet |  |  |  | Ostvaren stepen realizacije na godišnjem nivou uz obavezu realizacije aktivnosti u kontinuitetu |  |  |
|  | 1.1.3. Obezbijediti na graničnim prelazima svakodnevnu koordinaciju aktivnosti i razmjenu informacija sa ciljem preduzimanja konkretnih aktivnosti na osnovu zajedničke analize rizika |  |  | UP – SGP MUP - Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora UP-Odsjek za telekomunikacije |  | Kontinuirano |  | Budžet |  |  |  | Ostvaren stepen realizacije na godišnjem nivou uz obavezu realizacije aktivnosti u kontinuitetu |  |  |
|  | 1.1.4. Obezbijediti stabilnu uvezanost i permanentnu komunikaciju postojećih i novootvorenih graničnih prelaza u jedinstvenu računarsku mrežu MUP-a u okviru koje je implementiran sistem INTERPOL 24/7 MIND/FIND, kao i aplikacija „GRANICA” |  |  | MUP - Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora |  | Kontinuirano |  | Budžet |  |  |  | Ostvaren stepen realizacije na godišnjem nivou uz obavezu realizacije aktivnosti u kontinuitetu |  |  |
|  | 1.1.5. Dodatno opremiti granične prelaze opremom za otkrivanje falsifikovanih putnih isprava, krijumčarenih roba i za mobilne granične provjere |  |  | MUP - Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora |  | Kontinuirano |  |  |  |  |  | Ostvaren stepen realizacije na godišnjem nivou uz obavezu realizacije aktivnosti u kontinuitetu |  |  |
|  | 1.1.6. Omogućiti Carini sliku stanja sa instaliranog Sistema video nadzora graničnih prelaza |  |  | MUP - Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora |  | Kontinuirano |  |  |  |  |  | Obezbijeđena Carini slika stanja sa instaliranog Sistema video nadzora graničnih prelaza |  |  |
|  | 1.1.7. Uvođenje novih tehnologija za granične provjere (pametne granice) |  |  | UP - SGP MUP -Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora |  | Kontinuirano |  | Budžet |  |  |  | Uvedene nove tehnologije za granične provjere (pametne granice) |  |  |
|  | 1.1.8. Jačati saradnju sa operatorima u vazdušnom, pomorskom i željezničkom saobraćaju |  |  | MUP - Odjeljenje za IUG UP – SGP, Uprava carina |  | Kontinuirano |  | Budžet |  |  |  | Ojačana saradnja sa operatorima u vazdušnom, pomorskom i željezničkom saobraćaju |  |  |
|  | 1.1.9. Sačiniti Projekat jedistvenog sistema nadzora državne granice za vršenje graničnih provjera i nadzora granice |  |  | UP - SGP , Odsjek za granične provjere i Odsjek za NDG, NCC Centar, Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, Odsjek za telekomunikacije |  | 2020. (II kvartal) |  | Budžet |  |  |  | Ostvaren stepen realizacije na godišnjem nivou, uz obavezu realizacije aktivnosti u kontinuitetu i uz puno poštovanje Projekta jedistvenog sistema nadzora državne granice. |  |  |
|  | 1.1.10. Obezbijediti adekvatnu pokrivenost granice stalnim nadzorom, stalnim povećanjem ljudskih i tehničkih kapaciteta |  |  | UP - SGP Odsjek za granične provjere , Odsjek za NDG i NCC Centar u saradnji sa Centrom za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora i Odsjekom za telekomunikacije |  | Kontinuirano |  | Budžet |  |  |  | Pratiti stepen realizacije na godišnjem nivou uz obavezu realizacije aktivnosti u kontinuitetu i uz puno poštovanje Projekta jedistvenog sistema nadzora državne granice |  |  |
|  | 1.1.11. Intenzivirati učešće Granične policije u borbi protiv prekograničnog kriminala |  |  | UP - SGP u saradnji sa Sektorom kriminalističke policije |  | Kontinuirano |  | Budžet |  |  |  | Stepen realizacije na godišnjem nivou uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu |  |  |
|  | 1.1.12. Ojačati saradnju sa zemljama Jadranskog mora: operativnu i institucionalnu, i uspostaviti sopstveno IT rješenje i softver za sliku situacije na morskoj granici |  |  | UP – SGP NCC Centar, Odsjek za NDG,Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, Odsjek za telekomunikacije |  | Kontinuirano |  | Budžet |  |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj. Realizovana u potpunosti aktivnost |  |  |
|  | 1.1.13. Sačiniti plan i realizovati nastavak aktivnosti zatvaranja puteva pogodnih za nezakonite prelaske državne granice |  |  | UP - SGP Odsjek za NDG i regionalni centri GP u saradnji sa Direktoratom za nadzor |  | I kvartal |  | Budžet |  |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj. Realizovana u potpunosti aktivnost. |  |  |
|  | 1.1.14. Preduzimati adekvatne mjere sprečavanja korupcije u Graničnoj policiji i Carini, u skladu sa zajedničkim planom realizovati neophodne obuke |  |  | Uprava policije-SGP u saradnji sa Upravom carina i Agencijom za sprečavanje korupcije |  | Kontinuirano |  | Budžet |  |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj. |  |  |
|  | 1.1.15. Blagovremeno sagledati potrebu imenovanja eksperata iz sastava SGP za upravljanje granicom koji će učestvovati u osnovnim obukama za Šengen evaluaciju, kao i za učešće u misijama za evaluaciju Šengena |  |  | Uprava policije -Sektor granične policije u saradnji sa MUP-Direktorat za strateško- razvojne poslove |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja |  | Budžet |  |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj. |  |  |
|  | 1.1.16. Ostvariti blisku saradnju sa FRONTEX-om kako bi se garantovalo udruživanje resursa koji obezbjeđuju efikasno reagovanje, uz permanentnu razmjenu informacija |  |  | UP - SGP , NCC Centar u sradnji sa Odsjekom za NDG, Odsjekom za granične provjere, Centrom za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora |  | Kontinuirano |  | Budžet |  |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj. |  |  |
|  | 1.1.17. Održavati pouzdanu i sveobuhvatnu svijest o situaciji na granici, kako bi se garantovao visok stepen sposobnosti za preduzimanje adekvatnih mjera, uspostavljanjem sveobuhvatne slike situacije u realnom vremenu, uključujući praćenje stanja migracija. |  |  | UP –SGP NCC Centar u saradnji sa odsjecima SGP-a, mobilnom jedinicom i Centrom za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora |  | Kontinuirano |  | Budžet |  |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj. |  |  |
|  | 1.1.18. Izvršiti pripreme za kontrolu implementacije IUG kroz Šengen evaluaciju |  |  | MUP - Odjeljenje za IUG, UP – SGP, Uprava carina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Unaprijediti sistem nadzora (obezbjeđenja državne granice) | 1.2.1. Unaprijediti zaštitu državne granice kroz operativnu saradnju sa susjednim državama na sprečavanju nezakonitih prelazaka državne granice, posebno zajedničkim patrolama na najranjivijim djelovima državne granice |  |  | UP - SGP Odsjek za NDG u saradnji sa Odsjecima SGP-a , NCC Centrom i Mobilnom jedinicom , Centrom za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora i Odsjekom za telekomunikacije |  | Kontinuirano |  | Budžet |  |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu i uz puno poštovanje Projekta jedistvenog sistema nadzora državne granice. |  |  |
|  | 1.2.2. Opremanje granične policije savremenom opremom i tehnikom, vozilima, plovilima idr. |  |  | UP – SGP Odsjek za NDG, NCC Centar, Mobilna jedinica,MUP-Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, UP-Odsjek za telekomunikacije |  | Kontinuirano |  | Budžet |  |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu. |  |  |
|  | 1.2.4. Dalji Nastaviti sa razvijanjem Nacionalnog kordinacionog centra (NCC) |  |  | UP – SGP NCC Centar u saradnji sa MUP-Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, UP-Odsjek za telekomunikacije a uz podršku eksperata FRONTEX-a |  | Kontinuirano |  | Budžet |  |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu. |  |  |
|  | 1.2.5. Izgradnja Izgraditi nove prostorije za NCC |  |  | UP – SGP NCC Centar u saradnji sa MUP-Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora |  | 2020-privremene 2021- |  | Budžet |  |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu. |  |  |
|  | 1.2.6. Održavati Broj patrola za nadzor kopnene granice na nivou koji odgovara analizi rizika i ugroženosti rejona. |  |  | UP – SGP Odsjek za NDG u saradnji sa odsjecima u SGP |  | Kontinuirano |  | Budžet |  |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu. |  |  |
|  | 1.2.7. Modernizacija i zanavljanje specijalizovane opreme za nadzor državne granice. Raditi u kontinuitetu na osavremenjavanju tehnike (sredstva za dnevno-noćno osmatranje) i vozila koja se koriste u nadzoru (terenska vozila, ATV vozila, kros motori, motorne sanke), uz obuku i doobuku ljudstva za upotrebu |  |  | UP – SGP UP – SGP Odsjek za NDG, Mobilna jedinica uz saradnju sa NCC Centrom i MUP-Direktoratom za nadzor i MUP-Direktoratom za strateško- razvojne poslove. |  | Kontinuirano |  | Budžet |  |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu. |  |  |
|  | 1.2.8. Nastaviti sa unapređenjem IT infrastrukture za upravljanje granicom |  |  | UP – SGP NCC Centar u saradnji sa MUP Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora |  | Kontinuirano |  | Budžet |  |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu. |  |  |
|  | 1.2.9. Obezbijediti permanentnu razmjenu informacija, slike stanja na moru, između Sektora granične policije, Uprave pomorske sigurnosti i Mornarice, u skladu sa zaključenim Sporazumom |  |  | UP - SGP NCC Centar uz podršku RCC u Baru u saradnji sa Upravom pomorske sigurnosti i Mornaricom VCG, uz poštovanje Sporazuma o saradnji u okviru ZOT-a |  | Kontinuirano |  | Budžet |  |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu. |  |  |
|  | 1.2.10. U skladu sa zaključenim Sporazumom sa FRONTEX-om sačiniti operativni plan saradnje |  |  | UP – SGP NCC Centar uz podršku MUP-a direktorata za međunarodnu saradnju i evropske integracije |  | II kvartal |  | Budžet |  |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu. |  |  |
|  | 1.2.11. Funkcionisanje nacionalne kontakt tačke sa FRONTEX-om |  |  | UP – SGP , definisanje kontakt tačke, uz podršku MUP-a direktorata za međunarodnu saradnju i evropske integracije |  | Kontinuirano |  | Budžet |  |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu. |  |  |
|  | 1.2.12. Saradnja sa FRONTEX-om u aktivnostima povratka, sprovođenju obuke, istraživanju i razvoju i u analizi rizika |  |  | UP-SGP Kontakt tačka u saradnji sa odsjecima SGP, NCC Centrom I MUP direktoratom za nadzor i direktorata za međunarodnu saradnju i evropske integracije |  | Kontinuirano |  | Budžet |  |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu. |  |  |
|  | 1.2.13. Nastaviti sa razvijanjem sistema nadzora državne granice na moru |  |  | UP-SGP NCC Centar i Odsjek za NDG uz podršku RCC u Baru u saradnji sa MUP – Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, Upravom pomorske sigurnosti i Mornaricom VCG, uz poštovanje Sporazuma o saradnji u okviru ZOT-a |  | Kontinuirano |  | Budžet |  |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu. . |  |  |
|  | 1.2.14. Sačiniti plan za hitne intervencije na granici, na osnovu analize rizika, sa osvrtom na susjedne države koje su prepoznate za zemlje porijekla ili tranzita neregularnih migracija |  |  | UP – SGP MUP Odsjek za NDG u saradnji sa odsjecima SGPa, u saradnji sa MUP Direktoratom za nadzor i Direktoratom za građanska stanja i lične isprave |  | I kvartal |  | Budžet |  |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu. |  |  |
| 1.3. Unapređenje carinske kontrole | 1.3.1. Unapređenje opremljenosti carinske službe za efikasno obavljanje poslova na graničnim prelazima i u unutrašnjosti carinskog područja |  |  | UC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.2. Carinski IT sistem usklađivati sa standardima EU |  |  | UC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.3. Nastaviti aktivnosti na pojednostavljenju carinskih procedura |  |  | UC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.4. Realizovati IT strategiju Uprave carina |  |  | UC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.5. Izvršiti adekvatno opremanje za efikasan carinski nadzor i za mobilne jedinice |  |  | UC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.6. Jačati međunarodnu i regionalnu saradnju na sprečavanju nezakonite trgovine i prekograničnog kriminala |  |  | UC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.7 Učestvovati u međunarodnim zajedničkim operacijama |  |  | UC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.8. Obezbjeđenje saradnje sa inspekcijskim službama |  |  | UC, inspekcijske službe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.9. Unapređenje saradnje sa OLAF-om (Evropska kancelarija za borbu protiv prevara), u zajedničkim carinskim akcijama, permanentnoj razmjeni informacija o rizičnim pošiljkama |  |  | UC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Organizovanje rada ispekcijskih službi na graničnim pelazima u skladu sa najboljom praksom EU | 1.4.1. Unaprijediti administrativne kapacitete za bezbjednost hrane, veterinu, fitosanitarne i zdravstveno-sanitarne poslove i pripremiti plan kadrovske popune |  |  | Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.2. Stvarati uslove da inspekcijske službe preglede obavljaju i završavaju na graničnim prelazima, a u posebnim slučajevima i u unutrašnjosti zemlje |  |  | Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.3. Pripremiti predlog odluke o određivanju graničnih inspekcijskih mjesta, u pogledu lokacije i vrste (BIP) |  |  | Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.4. Prilikom planiranja i izgradnje BIP-ova ostvariti saradnju sa nadležnim organom za izgradnju i rekonstrukciju graničnih prelaza |  |  | Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.5. Obezbijediti dostupnost bazi podataka TRACES sistemu i uspostaviti sofisticirani sistem IT tehnologije za rad inspekcijskih službi |  |  | Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.6. Obuka inspektora u skladu sa procedurama i najboljom praksom |  |  | Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.7. Ažurirati priručnik za rad inspektora u obavljanju procedura na graničnim prelazima |  |  | Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.8. Obezbijediti infrastrukturu i opremu na GP u skladu sa standardima i uslovima neophodnim za vršenje ovih pregleda |  |  | Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.9. U skladu sa direktivama EU utvrditi koordinaciju i saradnju sa susjednim i drugim zemljama u vezi sa prometom na GP, važnog za nesmetani protok |  |  | Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sprečavanje i otkrivanje prekograničnog kriminala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj: 2. | Suzbijanje i otkrivanje prekograničnog kriminala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključne mjere | Aktivnosti |  | Odgovorni organ /uključeni organ nadležni za sprovođenje |  |  | Rok |  | Potrebna finansijska sredstva i izvori finansiranja |  |  |  | Indikator rezultata |  |  |
| 2.1. Unapređenje borbe protiv organizovanog kriminala | 2.1.1. Utvrđivanje potreba za unapređenje saradnje na osnovu godišnje analize rizika u oblasti sprečavanja prekograničnog kriminala |  | UP – SGP Sektor krim. policije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2. Unapređenje rada zajedničkih centara za policijsku saradnju u Plavu i Trebinju |  | UP – SGP NCC Centar u saradnji sa organizacionim cjelinama UP I MUP-a i u saradnji sa regionalnim policijama učesnicima rada u centrima u Plavu i Trebinju |  |  | Kontinuirano |  | Budžet |  |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu. |  |  |
|  | 2.1.3. Unapređenje prekogranične policijske saradnje na suzbijanju prekograničnog organizovanog kriminala u skladu sa zaključenim sporazumima uz permanentno povećanje rezultata rada zajedničkih patrola |  | UP – SGP Sektor krim. policije |  |  | Kontinuirano |  | Budžet |  |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu. Izvještaj o rezultatima broja i kvaliteta realizovanih akcija, podnesenih krivičnih prijava, osvarenih rezultata iz rada zajedničkih patrola. |  |  |
|  | 2.1.4. Unapređenje zajedničkog rada kriminalističke, granične i policije opšte nadležnosti, u oblasti analize rizika, operativnim aktivnostima i zajedničkoj obuci |  | UP – SGP Sektor krim. Policije, Sektor policije opšte nadležnosti |  |  | Kontinuirano |  | Budžet |  |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu |  |  |
|  | 2.1.5. Jačanje prekogranične carinske saradnje u borbi protiv krijumčarenja i falsifikovanja, razmjena znanja i najbolje prakse, razmjenu informacija, upravljanje rizikom na graničnim prelazima, unapređenje analize rizika i profilisanja u pogledu potencijalnih žrtava trgovine ljudima |  | UC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Mjere prema licima kojima je potrebna međunarodna zaštita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj: 3. | Poboljšanje situacione slike lica kojima je potrebna međunarodna zaštita, odnosno tražilaca azila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključne mjere | Aktivnosti |  | Odgovorni organ /uključeni organ nadležni za sprovođenje |  |  |  | Rok |  | Potrebna finansijska sredstva i izvori finansiranja |  |  |  | Indikator rezultata |  |
| 3.1. Unapređenje sistema azila | 3.1.1. Unaprijediti uslove za prihvat i smještaj većeg broja migranata |  | MUP- Direktorat za građanska stanja i lične isprave |  |  |  | Kontinuirano |  |  |  |  |  | Unaprijeđeni uslovi za prihvat i smještaj većeg broja migranata |  |
|  | 3.1.2. Uspostaviti kontejnersko naselje u krugu Karaule Božaj do njene rekonstukcije |  | MUP -Direktorat za građanska stanja i lične isprave |  |  |  | IV kvartal |  |  |  |  |  | Uspostavljeno kontejnersko naselje u krugu Karaule Božaj do njene rekonstukcije |  |
|  | - Unapređenje sigurnosti i bezbjednosti pomorske plovidbe, integrisanog sistema kontrole, nadzora i zaštite mora i granične kontrole i traganje i spašavanje na moru Podrazumijeva sprovedene aktivnosti u skladu sa Uredbom (EU) br. 656/2014 Evropskog Parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za nadzor vanjskih granica na moru, od 15. maja 2014., u kontekstu operativne saradnje kojom koordinira Evropska agencija za upravljanje operativnom saradnjom na vanjskim granicama država članica Evropske unije (FRONTEX) i međunarodnim pravom, do kojih može doći tokom operacija zaštite državne granice na moru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj: 4. | Razvijanje pouzdanog sistema nadzora granice i sistema traganja i spašavanja na moru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključne mjere | Aktivnosti |  | Odgovorni organ /uključeni organ nadležni za sprovođenje |  |  |  | Rok |  | Potrebna finansijska sredstva i izvori finansiranja |  |  |  | Indikator rezultata |  |
| 4.1. Unapređenje sigurnosti i bezbjednosti na moru | 4.1.1. U skladu sa zaključenim Sporazumom između MUP-a, Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Ministarstva odbrane obezbijediti efikasan rad Zajedničkog operativnog tima Sektora granične policije, Mornarice i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama u cilju održavanja stabilnog bezbjednosnog ambijenta na moru |  | UP – SGP, u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i pomorstva – Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama i Ministarstvom odbrane - Mornarica Vojske Crne Gore |  |  |  | Kontinuirano |  | Budžet |  |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju značajnih aktivnosti u kontinuitetu. |  |
|  | 4.1.2. Utvrditi dodatne procedure u funkcionisanju Zajedničkog operativnog tima (ZOT-a), unapređenje i uvezivanje nadzora morske granice, obavljanja akcija traganja i spašavanja i upravljanja migracijama |  | U Radni tim SGP, UPS i Mornarice uključiti Upravu carina, po potrebi |  |  |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja |  | Budžet |  |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu. |  |
|  | 4.1.3. Obezbijediti da sastavni dio nadzora morske granice budu i aktivnosti zaštite i spašavanja života lica |  | UP – SGP, u saradnji sa Upravom pomorske sigurnosti I Mornaricom VCG-uz kordinaciju članova ZOT-a |  |  |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja |  | Budžet |  |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu. |  |
| - Četvoroslojni model kontrole pristupa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj: 5. |  | Usavršavanje četvoroslojnog modela kontrole pristupa, ključnog elementa Strategije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključne mjere |  | Aktivnosti |  |  | Odgovorni organ /uključeni organ nadležni za sprovođenje |  | Rok |  |  | Potrebna finansijska sredstva i izvori finansiranja |  |  | Indikator rezultata |  |
| 5.1. Unapređenje četvoroslojnog modela kontrole pristupa |  | 5.1.1. Utvrđivanje prioriteta za postavljanje službenika za vezu / savjetnika za dokumente u skladu sa analizom rizika i sprovođenje programa obuke |  |  | UP Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.2. Saradnja sa autoprevoznicima o pružanju pomoći od strane savjetnika za dokumente i definisanje mehanizama međusobnih konsultacija u proceduri izdavanja viza |  |  | MVP |  | Kontinuirano |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.3. Saradnja u oblasti migracione politike |  |  | MVP MUP |  | Kontinuirano |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.4. Sprovođenje obuke za konzularni kadar u otkrivanju falsifikovanih dokumenata |  |  | MVP |  | Kontinuirano |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Izgradnja granične infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj: 6. |  | Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija graničnih prelaza u skladu sa Uredbom o standardima i uslovima i Katalogom preporuka i najbolje prakse EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključne mjere |  | Aktivnosti |  |  | Odgovorni organ /uključeni organ nadležni za sprovođenje |  | Rok |  |  | Potrebna finansijska sredstva i izvori finansiranja |  |  | Indikator rezultata |  |
| 6.1. Modernizacija granične infrastrukture |  | 6.1.1. Izvršiti analizu stanja i potreba za izradu plana izgradnje i modernizacije graničnih prelaza i opremanja objekata graničnih službi na graničnim prelazima i pripremiti neophodnu tehničku dokumentaciju i projektne zadatke |  |  | MUP -Odjeljenje za upravljanje objektima i graničnim prelazima |  | II kvartal |  |  | Budžet |  |  | Sačinjena Analiza stanja i potreba za izradu plana izgradnje i modernizacije graničnih prelaza i opremanja objekata graničnih službi na graničnim prelazima i pripremljena neophodna tehnička dokumentacija i projektne zadatke |  |
|  |  | 6.1.2. Sačiniti plan izgradnje i modernizacije graničnih prelaza u cilju sprovođenja preuzetih obaveza Crne Gore zaključenim međunarodnim ugovorima o graničnim prelazima sa susjednim državama: ZGP Čemerno – Granice, na teritoriji CG; ZGP Vuča – Godovo, na teritoriji R. Srbije; ZGP Šćepan Polje – Hum, na teritoriji CG; Vraćenovići – Deleuša, na teritoriji CG; Ilino Brdo – Klobuk, na teritoriji BiH; Sitnica – Zupci, na teritoriji BiH; Ckla – Zogaj, na teritoriji CG; Kotlovi – Kućište, na teritoriji R. Kosovo. Pored toga planom obuhvatiti neophodne rekonstrukcije u cilju unapređenja saobraćajne infrastrukture na GP i bržeg prelaska granice. |  |  | MUP – Odjeljenje za upravljanje objektima i graničnim prelazima |  |  |  |  | Budžet |  |  | Sačinjen plan izgradnje i modernizacije graničnih prelaza u cilju sprovođenja preuzetih obaveza Crne Gore prema zaključenim međunarodnim ugovorima o graničnim prelazima sa susjednim državama. |  |
|  |  | 6.1.3. Izvršiti analizu potreba za izgradnju, rekonstukciju, adaptaciju i opremanje infrastrukture i objekata Granične policije duž granične linije i preduzeti mjere na izgradnji i modernizaciji ovih objekata. |  |  | UP – SGP u saradnji sa MUP – Odjeljenje za upravljanje objektima i graničnim prelazima UP – SGP |  | II kvartal |  |  | Budžet |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz realizaciju aktivnosti u kontinuitetu. |  |
|  |  | 6.1.4. Obezbijediti da se granični prelazi adekvatno projektuju i opremaju u cilju nesmetanog protoka vozila, robe i putnika i efikasnog sprovođenja standardnih operativnih procedura graničnih službi, u saradnji sa Upravom carina i drugim relevantnim organima, sa jednim šalterom za usluge na graničnim prelazima (sistemsko koršćenje biometrije i automatske granične kontrole uzeti u obzir prilikom planiranja razvoja GP) |  |  | MUP – Odjeljenje za upravljanje objektima i graničnim prelazima Odjeljenje za IUG UC |  | Kontinuirano |  |  |  |  |  | Adekvatno projektovani i opremljeni granični prelazi u cilju nesmetanog protoka vozila, robe i putnika i efikasnog sprovođenja standardnih operativnih procedura graničnih službi |  |
| - Šengenski informacioni sistem i SIRENE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj: 7. |  | Harmonizacija IT sistema u cilju uvezivanja sa ŠIS-om |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključne mjere |  | Aktivnosti |  |  | Odgovorni organ /uključeni organ nadležni za sprovođenje |  | Rok |  |  |  | Potrebna finansijska sredstva i izvori finansiranja |  |  | Indikator rezultata |
| 7.1. Uspostavljanje nacionalnog dijela sistema ŠIS i unapređenje funkcionisanja Kancelarije za SIRENE |  | 7.1.1. Analiza trenutnog stanja u pogledu kompatibilnosti IT sistema sa ŠIS-om |  |  | MUP – Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora |  |  |  |  |  |  |  |  | Sačinjena Analiza trenutnog stanja u pogledu kompatibilnosti IT sistema sa ŠIS-om |
|  |  | 7.1.2. Nadogradnja postojećeg IT sistema u cilju uvezivanja sa ŠIS-om (nabavka opreme, izrada aplikativnih rješenja, uspostavljanje ili dorada postojećih baza podataka, uspostavljanje mreže infrastrukture) |  |  | MUP – Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora |  |  |  |  |  |  |  |  | Nadograđen postojeći IT sistem u cilju uvezivanja sa ŠIS-om |
|  |  | 7.1.3. Uspostavljanje 24/7 tehničke podrške za ŠIS i SIRENE Biroa |  |  | MUP – Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora UP – Sektor krim. policije – Odsjek za međunarodnu operativnu policijsku saradnju – INTERPOL – EUROPOL - SIRENE |  |  |  |  |  |  |  |  | Uspostavljena 24/7 tehnička podrška za ŠIS i SIRENE Biro |
|  |  | 7.1.4. Popuna kadra, obuka, definisanje upravljanja radnih postupaka i obezbjeđenje pristupa ŠIS-u ovlašćenim korisnicima |  |  | MUP – Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora |  |  |  |  |  |  |  |  | Popunjen kadar, realizovana obuka, definisano upravljanje radnim postupcima i obezbjeđen pristup ŠIS-u ovlašćenim korisnicima |
| - Plan postupanja u slučaju vanrednih događaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj: 8. |  | Priprema za postupanje u vanrednim događajima povećanjem kapaciteta za dogovore u oblasti kontrole granice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključne mjere |  | Aktivnosti |  |  | Odgovorni organ /uključeni organ nadležni za sprovođenje |  | Rok |  |  | Potrebna finansijska sredstva i izvori finansiranja |  |  | Indikator rezultata |  |
| 8.1. Razvijanje sposobnosti za adekvatno reagovanje u vanrednim događajima |  | 8.1.1. Sačiniti plan za postupanje u vanrednim događajima uz granicu (granični incidenti, veći priliv migranata, elementarne i druge nepogode i dr..) |  |  | UP – SGP u saradnji sa Direktoratom za nadzor, Direktoratom za građanska stanja i lične isprave i Sektorom za vanredne situacije MUP-a. |  | Kontinuorano |  |  | Budžet |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz praćenje realizacije aktivnosti u kontinuitetu. |  |
|  |  | 8.1.2. U saradnji sa FRONTEX-om sagledati operativne potrebe i mogućnost dobijanja podrške za adekvatno reagovanje u konkretnim vanrednim događajima |  |  | UP – SGP NCC Centar kroz saradnju sa odsjecima SGP i uz podršku MUP-a direktorata za međunarodnu saradnju i evropske integracije |  | Kontinuorano |  |  | Budžet |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz praćenje realizacije aktivnosti u kontinuitetu. |  |
|  |  | 8.1.3. Obezbijediti adekvatnu obuku postupanja u vanrednim događajima |  |  | MUP – Direktorat za strateško- razvojne poslove |  | Kontinuirano |  |  | Budžet |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz praćenje realizacije aktivnosti u kontinuitetu. |  |
|  |  | 8.1.4. U cilju obezbjeđenja nepovredivosti granice uspostaviti kapacitete za brzo reagovanje |  |  | UP – SGP u saradnji sa Sektorom za vanredne situacije I VCG |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja |  |  | Budžet |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz praćenje realizacije aktivnosti u kontinuitetu. |  |
| - Razvoj Viznog informacionog sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj: 9. |  | Usaglašavanje i dalji razvoj Viznog informacionog sistema sa VIS-om EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključne mjere |  | Aktivnosti |  |  | Odgovorni organ /uključeni organ nadležni za sprovođenje |  | Rok |  |  | Potrebna finansijska sredstva i izvori finansiranja |  |  | Indikator rezultata |  |
| 9.1. Dalje usklađivanje Viznog sistema CG sa Viznim sistemom EU |  | 9.1.1. Izvršiti analizu realizacije Projekta razvoja Viznog informacionog sistema i sačiniti plan konkretnih aktivnosti, sa dinamikom daljeg uvezivanja DKP CG sa nacionalnim VIS-om |  |  | Ministarstvo vanjskih poslova |  | U skladu sa rokovima utvrđenim u ŠAP-u 2017-2021. |  |  |  |  |  | Sačinjena analiza realizacije Projekta razvoja Viznog informacionog sistema i sačinjen plan konkretnih aktivnosti, sa dinamikom daljeg uvezivanja DKP CG sa nacionalnim VIS-om |  |
|  |  | - Analiza rizika Obuhvata unutrašnju sigurnost i analizu prijetnji koje mogu uticati na funkcionisanje ili bezbjednost vanjskih granica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj: 10. |  | Adekvatna analiza prijetnji od značaja za funkcionisanje bezbjednosti granice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključne mjere |  | Aktivnosti |  |  | Odgovorni organ /uključeni organ nadležni za sprovođenje |  | Rok |  |  | Potrebna finansijska sredstva i izvori finansiranja |  |  | Indikator rezultata |  |
| 10.1. Smanjiti ranjivost granice zasnovan na sveobuhvatnoj informisanosti o stanju, odnosno analizom rizika |  | 10.1.1. Razvijati sistemsku analizu rizika na granici u cilju predviđanja događaja i preduzimanja adekvatnih mjera, ostvarujući saradnju sa Mrežom za analizu rizika (RAN-s) preko službenika za vezu u FRONTEX-u |  |  | UP – SGP NCC u saradnji sa odsjecima SGP-a I uz podršku Sektora krim. policije |  | Kontinuirano |  |  | Budžet |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz praćenje realizacije aktivnosti u kontinuitetu. |  |
|  |  | 10.1.2. Održavati pouzdanu i sveobuhvatnu informisanost o praćenju stanja na granici u cilju preduzimanja adekvatnih mjera |  |  | UP – SGP NCC u saradnji sa odsjecima SGP-a |  | Kontinuirano |  |  | Budžet |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz praćenje realizacije aktivnosti u kontinuitetu. |  |
|  |  | 10.1.3. Zajedničkom analizom rizika Sektora granične policije, Sektora kriminalističke policije, Carine i nadležnim direkcijama MUP-a u čijoj je nadležnosti problematika stranaca, migracija, readmisije, azila, prihvata stranaca koji traže međunarodnu zaštitu, biti spreman za odgovor na proaktivan način, u skladu sa Metodologijom zajedničke integrisane analize rizika (CIRAM). |  |  | UP – SGP, Sektor krim. Policije, UC, MUP-Direktorat za građanska stanja i lične isprave, Direkcija za strance, migracije i readmisiju, Direkcija za azil, Direkcija za prihvat stranaca koji traže međunarodnu zaštitu i Direkcija za integraciju stranaca sa odobrenom međunarodnom zaštitom i reintegraciju povratnika po readmisiji |  | Kontinuirano |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1.4. Obuka službenika za analizu rizika i redovno ažurirati analizu rizika |  |  | UP – SGP, Sektor krim. policije |  | Kontinuirano |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1.5. Obezbijediti permanentnu analizu rizika za podršku strateškog i operativnog planiranja i donošenja adekvatnih odluka iu oblasti granične kontrole |  |  | UP – SGP, Sektor krim.policije |  | Kontinuirano |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Rješavanje bilateralnih pitanja i saradnja sa susjednim i drugim državama Fokus saradnje je na aktivnosti koje se koordiniraju sa Agencijom (FRONTEX-om). Aktivnosti su, posebno, usmjerene na zemlje koje u analizi rizika prepoznate kao zemlje porijekla i/ili tranzita za neregularne migracije. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj: 11. |  | Nastavak uspješnog rješavanja bilateralnih pitanja i saradnje sa susjednim državama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključne mjere |  | Aktivnosti |  |  | Odgovorni organ /uključeni organ nadležni za sprovođenje |  | Rok |  |  | Potrebna finansijska sredstva i izvori finansiranja |  |  | Indikator rezultata |  |
| 11.1. Nastavak aktivnosti na zaključivanju i sprovođenju zaključenih ugovora o državnoj granici, graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju sa susjednim državama. |  | 11.1.1. Sprovođenje zaključenih ugovora o državnoj granici sa Bosnom i Hercegovinom i Republikom Kosovo, odnosno obilježavanje ugovorom utvrđene državne granice: formiranje zajedničkog radnog tijela, priprema zajedničkog projekta i zajedničko obilježavanje državne granice. |  |  | Komisija MUP – Odjeljenje za IUG |  |  |  |  | Budžet |  |  | Implementirani zaključeni ugovori o državnoj granici Sa Bosnom i Hercegovinom i Republikom Kosovo |  |
|  |  | 11.1.2. Implementacija Sporazuma o obnavljanju graničnih oznaka sa Republikom Albanijom. |  |  | Komisija MUP – Odjeljenje za IUG |  |  |  |  | Budžet |  |  | Implementiran Sporazum o obnavljanju graničnih oznaka sa Republikom Albanijom. |  |
|  |  | 11.1.3. Razgraničenje, utvrđivanje državne granice i pripreme za zaključivanje međunarodnog ugovora o državnoj granici sa Republikom Albanijom, Republikom Srbijom i Republikom Hrvatskom. Nakon stupanja na snagu Sporazuma o državnoj granici, predstoji obaveza da se obrazuje zajedničko radno tijelo koje će u skladu sa Uputstvom za obilježavanje Sporazumom utvrđene državne granice, u predviđenom roku, izvršiti obilježavanje državne granice na terenu i sačiniti dokumentaciju o državnoj granici: TK sa ucrtanom graničnom linijom i koordinatama prelomnih graničnih tačaka, Tekstualni opis državne granice (sastavni dio Sporazuma); aerofotogrametrijski snimci; prikaz granične linije na listovima katastarskih planova; određivanje koordinata graničnih oznaka na graničnoj liniji na osnovu geodetske mreže obje države i urađenog projekta; nakon postavljanja graničnih oznaka na graničnoj liniji i nakon geodetskih mjerenja, na osnovu zajedničkog projekta, izvršiće se aerofotogrametrijsko snimanje u predviđenoj širini sa obje strane granične linije i pripremiće se geodetski IT za granicu u cilju stvaranja baze podataka za upravljanje podacima o graničnoj liniji. Obaveza je zajedničkog radnog tijela da održava graničnu liniju koja mora biti očišćena od stabala i drugog rastinja koje smanjuje vidljivost granične linije i graničnih oznaka u širini utvrđenoj Sporazumom, kao i da održava i obnavlja oštećene i eventualno uklonjene granične oznake. |  |  | Komisija MUP – Odjeljenje za IUG |  |  |  |  | Budžet |  |  | Zaključeni međunarodni ugovori o državnoj granici sa Republikom Albanijom, Republikom Srbijom i Republikom Hrvatskom |  |
|  |  | 11.1.4. Sprovođenje zaključenih ugovora o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju sa Kosovom, Albanijom, Srbijom i BiH i permanentno usaglašavanje sa relevantnim pravnim tekovinama EU. |  |  | Komisija MUP – Odjeljenje za IUG |  |  |  |  | Budžet |  |  | Implementirani zaključeni ugovori o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju sa Kosovom, Albanijom, Srbijom i BiH |  |
|  |  | 11.1.5. Zaključivanje sporazuma o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju sa Republikom Hrvatskom |  |  | Komisija MUP – Odjeljenje za IUG |  |  |  |  | Budžet |  |  | Zaključen sporazum o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju sa Republikom Hrvatskom |  |
|  |  | 11.1.6. Sprovođenje sporazuma o policijskoj saradnji sa susjednim državama, permanentna razmjena informacija i organizovanje zajedničkih policijskih timova za istrage krivičnih djela |  |  | UP, kroz saradnju SGP-a i Sektora kriminalističke policije, realizovati regionalnu saradnju kroz zajedničke operacije u kontroli i nadzoru državne granice sa svim susjednim zemljama Zapadnog Balkana. |  | Kontinuirano |  |  | Budžet |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz praćenje realizacije aktivnosti u kontinuitetu. |  |
|  |  | 11.1.7. Sprovođenje sporazuma o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima sa susjednim državama, saradnja u zajedničkim carinskim istragama |  |  | UC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.1.8. Sprovođenje sporazuma o veterinarskim i fitosanitarnim pitanjima sa susjednim državama, u cilju zaštite života i zdravlja ljudi |  |  | Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.1.9. Unaprijediti bilateralnu saradnju sa susjednim zemljama u oblasti zajedničke odgovornosti za bezbjednost granice, povratak u cilju suzbijanja prekograničnog kriminala |  |  | Uprava za inspekcijske poslove |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.1.10 Unaprijediti multilateralne saradnje sa susjednim zemljama Italija, Albanija i Hrvatska u oblasti zajedničke odgovornosti za bezbjednost granice na Jadranskom moru, kroz kandidovani projekat SEA GATE a sve u cilju suzbijanja prekograničnog kriminala na moru i duž obale. |  |  | UP-SGP NCC Centar |  | 2020-2024 priprema I usvajanje projekta SEA GATE analiza ostvarenog uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja |  |  |  |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz praćenje realizacije aktivnosti u kontinuitetu. |  |
|  |  | 11.1.11. Uspostavljanje I sprovođenje sporazuma o saradnji NCC-a i Frontexovog situacionog centra. (Uloga NCC-a u kontekstu EIBM-a i u implementaciji EBCG koncepta će biti veoma važna u budućnosti. Dalji razvoj NCC-a trebao bi biti pokriven strategijom IUG). |  |  | UP-SGP NCC Centar |  | 2020 godina, priprema i usvajanje sporazuma 2021-2024, analiza saradnje uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja. |  |  |  |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz praćenje realizacije aktivnosti u kontinuitetu. |  |
|  |  | - Međuresorska saradnja Podrazumijeva saradnju organa koji imaju nadležnost na granici ili za druge zadatke koji se sprovode na granicama i između relevantnih institucija, tijela, kancelarija i agencija Unije, uključujući redovnu razmjenu informacija primjenom postojećih instrumenata za razmjenu informacija kao što je Evropski sistem nadzora granica („EUROSUR”) uspostavljen Uredbom (EU) br. 1052/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća, od 22. oktobra 2013.godine. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj |  | Unapređenje međuresorske saradnje, posebno Uprave policije i Uprave carina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključne mjere |  | Aktivnosti |  |  | Odgovorni organ /uključeni organ nadležni za sprovođenje |  | Rok |  |  | Potrebna finansijska sredstva i izvori finansiranja |  |  | Indikator rezultata |  |
| 12.1. Unapređenje međuresorske saradnje |  | 12.1.1. Izmjenama Sporazuma o međusobnoj saradnji u IUG uspostaviće se jasni mehanizmi saradnje, razmjena informacija , praćenja realizacije Strategije IUG |  |  | MUP – Odjeljenje za IUG |  | I kvartal |  |  | Budžet |  |  | Sačinjene izmjene Sporazuma o međusobnoj saradnji u IUG |  |
|  |  | 12.1.2. Koordinacija aktivnosti nadležnih organa, redovni sastanci komisije i radnih timova, analiza izvještaja o saradnji i realizaciji AP za sprovođenje Strategije IUG |  |  | Komisija MUP – Odjeljenje za IUG |  | Kontinuirano |  |  | Budžet |  |  | Redovno održavani sastanci komisije i radnih timova i sačinjena analiza izvještaja o saradnji i realizaciji AP za sprovođenje Strategije IUG |  |
|  |  | 12.1.3. Koordinacija aktivnosti graničnih službi, planiranje i sprovođenje zajedničkih akcija na graničnim prelazima i u unutrašnjosti uz zajedničko korišćenje opreme |  |  | MUP – Odjeljenje za IUG UP – SGP UC Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove |  | Kontinuirano |  |  | Budžet |  |  | Koordinisane aktivnosti graničnih službi, planirane i sprovedene zajedničke akcije na graničnim prelazima i u unutrašnjosti uz zajedničko korišćenje opreme |  |
|  |  | 12.1.4. Sagledati potrebu unapređenja saradnje između Policije i Carine, kroz izmjenu potpisanog Sporazuma u cilju institucionalnog jačanja saradnje, posebno u dijelu podjele odgovornosti, principa saradnje, oblasti saradnje, kanale komunikacije, planove za slučaj vanrednih događaja radi povećanja kapaciteta za oblast u oblasti kontrole granice, kako bi se procjenjivalo sprovođenje Sporazuma i napredak. |  |  | UP UC |  | Kontinuirano |  |  | Budžet |  |  | Unaprijeđena saradnja između Policije i Carine, kroz izmjenu potpisanog Sporazuma |  |
|  |  | 12.1.5. U cilju obezbjeđenja efikasnog graničnog prometa i bezbjednosti, unaprijediti saradnju Granične policije i Carine sa operatorima u oblasti vazdušnog, željezničkog i pomorskog saobraćaja, kao i u dijelu izgradnje GP u skladu sa Uredbom i Katalogom. |  |  | MUP – Odjeljenje za IUG UP – SGP UC |  | Kontinuirano |  |  | Budžet |  |  | Unaprijeđena saradnja Granične policije i Carine sa operatorima u oblasti vazdušnog, željezničkog i pomorskog saobraćaja, kao i u dijelu izgradnje GP u skladu sa Uredbom i Katalogom |  |
|  |  | 12.1.6. Pratiti razvoj IUG u zemljama članicama EU, posebno u primjeni nove tehničke opreme i infrastrukture na graničnim prelazima i nadzoru državne granice i predlagati nabavku specijalističke opreme i određene adaptacije GP |  |  | MUP – Odjeljenje za IUG - Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora UP – SGP |  | Kontinuirano |  |  | Budžet |  |  | Redovno praćen razvoj IUG u zemljama članicama EU, posebno u primjeni nove tehničke opreme i infrastrukture na graničnim prelazima i nadzoru državne granice i Predložena nabavka specijalističke opreme i određene adaptacije GP |  |
|  |  | 13. Pripreme za preduzimanje mjera u šengenskom prostoru Odnosi se na nadzor državne granice u cilju efikasnijeg rješavanja pitanja neregularnih migracija i suzbijanja prekograničnog kriminala. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj |  | Pripreme za preduzimanje mjera u Šengenskom prostoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključne mjere |  | Aktivnosti |  |  | Odgovorni organ /uključeni organ nadležni za sprovođenje |  | Rok |  |  | Potrebna finansijska sredstva i izvori finansiranja |  |  | Indikator rezultata |  |
| 13.1. Uspostaviti integrisani sistem kontrole boravka stranih državljana |  | 13.1.1. U okviru redovnih aktivnosti Sektora policije opšte nadležnosti, bezbjednosti saobraćaja i javnog reda i mira, vršiti kontrolu kretanja i legalnosti boravka stranih državljana, posebno u blizini graničnih prelaza i pravcima pogodnim za nezakonite prelaske državne granice, kao i na gradilištima idr. |  |  | UP - Sektora policije opšte nadležnosti UP -SGP |  | Kontinuirano |  |  | Budžet |  |  | Redovno vršena kontrola kretanja i legalnosti boravka stranih državljana, posebno u blizini graničnih prelaza i pravcima pogodnim za nezakonite prelaske državne granice, kao i na gradilištima idr. |  |
|  |  | 13.1.2. Obezbijediti svakodnevnu razmjenu informacija između Sektora granične policije, Sektora policije opšte nadležnosti i Sektora kriminalističke policije, u cilju adekvatnog praćenja migracionih tokova i sprečavanja krijumčarenja migranata |  |  | UP – SGP(NCC Centar) Sektor krim. policije Sektor policije opšte nadležnosti (OKC Uprave policije) |  | Kontinuirano |  |  | Budžet |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz praćenje realizacije aktivnosti u kontinuitetu. |  |
|  |  | 14. Vraćanje stranih državljana Odnosi se na vraćanje državljana trećih država, u skladu sa odlukom o vraćanju koje je izdala država članica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj |  | Saradnja sa Evropskom agencijom za graničnu i obalsku stražu, sprečavanje neregularnih migracija, prekograničnog kriminala i olakšanje povratka lica koja nezakonito borave u Crnoj Gori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključne mjere |  | Aktivnosti |  |  | Odgovorni organ /uključeni organ nadležni za sprovođenje |  | Rok |  |  | Potrebna finansijska sredstva i izvori finansiranja |  |  | Indikator rezultata |  |
| 14.1. Unapređenje sistema povratka stranih državljana kojima nije odobren boravak u Crnoj Gori |  | 14.1.1. Zaključivanje implementacionih protokola sa ostalim državama EU na zahtjev bilo koje od stana, na osnovu člana 19 Sporazuma – između Crne Gore i Evropske zajednice o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka (pokretanje inicijative za pregovore, usaglašavanje, parafiranje i potpisivanje protokola i stupanje na snagu) |  |  | MUP – Direktorat za građanska stanja i lične isprave |  | Kontinuirano |  |  | Budžet |  |  | Unaprijeđen sistem povratka stranih državljana kojima nije odobren boravak u Crnoj Gori |  |
|  |  | 14.1.2. Djelotvorno i efikasno sprovođenje Sporazuma o readmisiji između Crne Gore i Evropske unije o redmisiji lica koja su bez dozvole boravka |  |  | MUP – Direktorat za građanska stanja i lične isprave |  | Kontinuirano |  |  | Budžet |  |  | Efikasno implementiran Sporazum o readmisiji između Crne Gore i Evropske unije o redmisiji lica koja su bez dozvole |  |
|  |  | 14.1.3. Zaključivanje, potvrđivanje kao i djelotvorno i efikasno sprovođenje sporazuma o readmisiji sa trećim državama (pokretanje inicijative za pregovore, usaglašavanje i potpisivanje sporazuma i stupanje na snagu) |  |  | MUP – Direktorat za građanska stanja i lične isprave |  | Kontinuirano |  |  | Budžet |  |  | Zaključeni, potvrđeni kao i efikasno implementirani sporazumi o readmisiji sa trećim državama |  |
|  |  | 15. Obuka i upotreba najsavremenijih tehnologija Podrazumijeva savremene informacione sisteme. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj |  | Unapređenje obuke i tehnologije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključne mjere |  | Aktivnosti |  |  | Odgovorni organ /uključeni organ nadležni za sprovođenje |  | Rok |  |  | Potrebna finansijska sredstva i izvori finansiranja |  |  | Indikator rezultata |  |
| 15.1. Usklađivanje programa obuke i njihovo sprovođenje |  | 15.1.1. Usklađivanje programa obuke sa programom FRONTEX-a, posebno za pronalaženje ukradenih vozila, plovila i falsifikovanih putnih dokumenata |  |  | Direktorat za strateško- razvojne poslove, kroz saradnju sa UP – SGP I u saradnji sa ekspertima FRONTEX-a |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja. Kontinuirano |  |  | Budžet |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz praćenje realizacije aktivnosti u kontinuitetu. |  |
|  |  | 15.1.2. Sprovođenje obuke za trenere na svim nivoima |  |  | MUP-Direktorat za strateško- razvojne poslove, kroz saradnju sa UP – SGP i u saradnji sa ekspertima FRONTEX-a |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja. Kontinuirano |  |  | Budžet |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz praćenje realizacije aktivnosti u kontinuitetu. |  |
|  |  | 15.1.3. Razviti i unaprijediti sveobuhvatan koncept sistema obuke zasnovan na evropskim standardima, u skladu sa procjenom potreba za obukom. |  |  | MUP -Direktorat za strateško razvojne poslove Policijska akademija, UP –SGP |  | Kontinuirano |  |  | Budžet |  |  | Razvijen i unaprijeđem sveobuhvatan koncept sistema obuke zasnovan na evropskim standardima, u skladu sa procjenom potreba za obukom. |  |
|  |  | 15.1.4. Razviti kombinovane metodologije učenja, uz pomoć IT tehnologije, simulacije, online obuke |  |  | UP – SGP MUP - Centar za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora |  | Kontinuirano |  |  | Budžet |  |  | Razvijene kombinovane metodologije učenja, uz pomoć IT tehnologije, simulacije, online obuke |  |
|  |  | 16. Mehanizam nadzora sprovođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom Podrazumijeva, posebno, mehanizme evaluacije šengenske pravne tekovine i nacionalnih mehanizama, kako bi se obezbijedila implementacija evropskog zakonodavstva u području upravljanja granicama. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj |  | Poboljšanje nadzora sprovođenja Strategije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključne mjere |  | Aktivnosti |  |  | Odgovorni organ /uključeni organ nadležni za sprovođenje |  | Rok |  |  | Potrebna finansijska sredstva i izvori finansiranja |  |  | Indikator rezultata |  |
| 16.1. Kontrola cjelokupnog koncepta IUG |  | 16.1.1. Razviti djelotvoran mehanizam nadzora, odnosno kontrole sprovođenja Strategije IUG, definisanjem jasnih zadataka u odluci o obrazovanju međuresorske komisije |  |  | Komisija MUP – Odjeljenje za IUG |  | Kontinuirano |  |  | Budžet |  |  | Razvijen djelotvoran mehanizam nadzora, odnosno kontrole sprovođenja Strategije IUG |  |
|  |  | 16.1.2. Sačinjavati kvartalne izvještaje o realizaciji mjera iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije IUG u cilju identifikovanja nedostataka i utvrđivanja i sprovođenja mjera na otklanjanju uočenih slabosti |  |  | Komisija MUP – Odjeljenje za IUG |  | Kvartalno |  |  | Budžet |  |  | Sačinjeni kvartalniizvještaji o realizaciji mjera iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije IUG |  |
|  |  | 17. Mehanizmi solidarnosti Odnosi se, prvenstveno, na instrumente Unije za finansiranje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj |  | Razvoj mehanizama solidarnosti u finansiranju realizacije značajnijih projekata Strategije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključne mjere |  | Aktivnosti |  |  | Odgovorni organ /uključeni organ nadležni za sprovođenje |  | Rok |  |  | Potrebna finansijska sredstva i izvori finansiranja |  |  | Indikator rezultata |  |
| 17.1. Obezbjeđenje objedinjenih kapaciteta i zajedničke odgovornosti za nadzor vanjskih granica |  | 17.1.1. Operativnim planom saradnje sa FRONTEX-om definisati kapacitete Granične policije koji se stavljaju na raspolaganje zajedničkim akcijama sa FRONTEX-om |  |  | UP – SGP NCC Centar kroz saradnju sa odsjecima SGP i uz podršku MUP-a direktorata za međunarodnu saradnju i evropske integracije |  | 2020-2024 godina, godišnja analiza uz sačinjavanje polugodišnjih izvještaja. |  |  | Budžet |  |  | Stepen realizacije-godišnji izvještaj uz praćenje realizacije aktivnosti u kontinuitetu. |  |
|  |  | 17.1.2. U duhu solidarnosti i zajedničke odgovornosti za bezbjednost vanjskih granica EU, predložiti EK konkretne projekte daljeg razvoja sistema za granične provjere, nadzor državne granice i za unapređenje granične infrastrukture, koji bi se finansirali iz sredstava pretpristupne pomoći |  |  | MUP – Odjeljenje za upravljanje objektima i graničnim prelazima Direktorat za međunarodnu saradnju ievropske integracije – Direkcija za evropse integracije i koordinaciju pretpristupne podrške EU UP – SGP |  |  |  |  |  |  |  | Predloženi EK konkretni projekti daljeg razvoja sistema za granične provjere, nadzor državne granice i za unapređenje granične infrastrukture |  |

PROCJENA TROŠKOVA

Neophodna finansijska sredstva za realizaciju mjera iz Okvirnog AP za sprovođenje Strategije IUG, planiraće se u okviru godišnjih akcionih planova i opredjeljivaće se na godišnjem nivou, u okviru tekućeg i kapitalnog budžeta Crne Gore, za  potrebe ministarstava i drugih organa uprave koji imaju nadležnost u sprovođenju AP, kako je predloženo zaključcima povodom razmatranja  i donošenja Strategije IUG i Okvirnog akcionog plana 2020-2024. godina. Dinamika obezbjeđenja sredstava zavisiće i od spremnosti međunarodne zajednice da u okviru međunarodnih fondova pretpristupne pomoći odobre donatorsku podršku za realizaciju konkretnih mjera, kao i od dinamike integracionih procesa Crne Gore.

Takođe, ŠAP-om, koji je donijet 23. februara 2017. godine, planirana su sredstva za njegovu implementaciju. ŠAP-om su definisane aktivnosti koje se odnose na usklađivanje pravnog okvira, migracije i azil, opremu, infrastrukturu, informaciono-komunikacione sisteme, obuku i kadrove, te je za sve ove stavke data procjena troškova.

Strategijom Evropske komisije za Zapadni Balkan, pod naslovom „Strategija o kredibilnoj perspektivi Zapadnog Balkana”, između ostalog, utvrđeno je da „Otvorena bilateralna pitanja između zemalja u regionu moraju biti riješena prije prijema zapadnobalkanskih zemalja u EU. Evropska unija ne može i neće uvoziti bilateralne sporove. Za neriješene granične sporove strane bi trebalo da ih bezuslovno podnesu na obavezujuću, konačnu arbitražu, kao što je Međunarodni sud pravde. Odluku o arbitraži o granicama bi trebalo obje strane da primijene i ispoštuju u potpunosti prije prijema u EU, a to bi trebalo da se uzme u obzir i prilikom pristupnog sporazuma”.