| JU CENTAR ZA STRUČNO OBRAZOVANJE PREDLOG PLANA RADA ZA 2024. GODINU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ODJELJENJE ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ KVALIFIKACIJA |  |  |  |  |
| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nosilac aktivnosti | Period realizacije | Izvor sredstava |
| IZRADA DOKUMENATA ZA RAZVOJ KVALIFIKACIJA |  |  |  |  |
| - Završetak izrade standarda zanimanja započetih u 2023. godini | - Završeno i usvojeno 32 standarda zanimanja (likovna umjetnost - 9, hortikultura – 6, ginekologija – 2, radiologija – 1, željeznički saobraćaj – 9, kuvarstvo (revizija) - 5) | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | I kvartal (likovna umjetnost, hortikultura, ginekologija, radiologija, kuvarstvo) II kvartal (željeznički saobraćaj) | Budžet CSO-a |
| - Obuka članova radnih grupa za izradu standarda stručnih kvalifikacija u skladu sa akreditovanim programom | - Obučeni svi članovi radnih grupa za odabrane sektore (likovna umjetnost, hortikultura, ginekologija, radiologija, željeznički saobraćaj, kuvarstvo) | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | I kvartal (likovna umjetnost, hortikultura, ginekologija, radiologija) II kvartal (kuvarstvo) III kvartal (željeznički saobraćaj) | Budžet CSO-a |
| - Izrada standarda stručnih kvalifikacija u skladu sa standardima zanimanja | - Urađeno i usvojeno 32 standarda stručnih kvalifikacija (likovna umjetnost - 9, hortikultura – 6, ginekologija – 2, radiologija – 1, željeznički saobraćaj - 9, kuvarstvo (revizija) - 5) | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | II kvartal (likovna umjetnost, hortikultura, ginekologija, radiologija) III kvartal (kuvarstvo) IV kvartal (željeznički saobraćaj) | Budžet CSO-a |
| - Obuka članova radnih grupa za izradu standarda kvalifikacija nivoa obrazovanja u skladu sa akreditovanim programom | - Obučeni svi članovi radnih grupa za odabrane sektore (mašinstvo, likovna umjetnost, hortikultura) | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | I-II kvartal | Budžet CSO-a |
| - Izrada standarda kvalifikacija nivoa obrazovanja uporedo sa nastavnim planovima modularizovanih obrazovnih programa | - Urađeno i usvojeno 3 standarda kvalifikacija nivoa obrazovanja (mašinstvo - 1, likovna umjetnost - 2) - Urađeno i usvojeno još 2 standarda kvalifikacija nivoa obrazovanja u zavisnosti od budžeta (hortikultura - 2) | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | II kvartal | Budžet CSO-a |
| - Obuka članova radnih grupa za izradu modularizovanih obrazovnih programa | - Obučeni svi članovi radnih grupa za odabrane sektore (mašinstvo, likovna umjetnost, hortikultura) | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | I kvartal | Budžet CSO-a |
| - Izrada modularizovanih, kreditno vrednovanih obrazovnih programa | - Urađeno i usvojeno 3 (3+2) standarda kvalifikacija nivoa obrazovanja (mašinstvo - 1, likovna umjetnost - 2) - Urađeno i usvojeno još 2 standarda kvalifikacija nivoa obrazovanja u zavisnosti od budžeta (hortikultura - 2) | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | II kvartal | Budžet CSO-a |
| - Analiza usvojenih profila i nivoa obrazovanja nastavnika i saradnika u nastavi i njihovo usaglašavanje u okviru istih ili srodnih modula | - Izvršena analiza objedinjenih profila i nivoa obrazovanja nastavnika i saradnika u nastavi - Usaglašeni profili i nivoi obrazovanja nastavnika i saradnika u nastavi u okviru istih ili srodnih modula - Profili usvojeni na Nacionalnom savjetu u okviru postojećih i novih obrazovnih programa | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | II kvartal | Budžet CSO-a |
| - Izrada modula slobodnih aktivnosti | - Pripremljeni moduli slobodnih aktivnosti sa različitim temama - Moduli usvojeni na Nacionalnom savjetu | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | I-II kvartal | Budžet CSO-a |
| - Priprema ishoda učenja iz modula sa (*) iz usvojenih modularizovanih obrazovnih programa za poslodavce koji realizuju dualno obrazovanje (u A3 formatu) | - Pripremljeni ishodi učenja za poslodavce koji realizuju dualno obrazovanje iz modularizovanih obrazovnih programa nivoa III koji su usvojeni od 2017. do 2023. godine u A3 formatu - Odštampani ishodi učenja za poslodavce | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | I-II kvartal | Budžet CSO-a |
| - Prilagođavanje i/ili izrada obrazovnih pograma ili modula koji vode sticanju stručnih kvalifikacija i kvalifikacija nivoa obrazovanja namijenjenih učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama | - Prilagođeno ili pripremljeno najmanje 15 programa ili modula iz obrazovnih programa koji vode sticanju stručnih kvalifikacija kako bi zadovoljili potrebe inkluzivnog obrazovanja, socijalnih potreba i integracije | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | II-III kvartal | Budžet CSO-a |
| - Analiza postojećih kvalifikacija radi utvrđivanja potrebe za njihovim osavremenjavanjem i/ili razvojem novih, uključujući rezultate analize tržišta rada | - Utvrđeni prioriteti i plan osavremenjavanja postojećih i razvoja novih kvalifikacija različitih tipova po sektorima | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | III kvartal | Budžet CSO-a |
| - Organizacija okruglih stolova u cilju podrške privrede razvoju kvalifikacija relevantnih za tržište rada | - Organizovani okrugli stolovi iz planiranih stručnih oblasti (najmanje 3) | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | III kvartal | Budžet CSO-a |
| - Obuka članova radnih grupa za izradu standarda zanimanja u skladu sa akreditovanim programima | - Obučeni svi članovi radnih grupa za odabrane sektore (najmanje 3) | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | IV kvartal | Budžet CSO-a |
| - Izrada novih ili revizija postojećih standarda zanimanja, zasnovanih na analizi potreba tržišta rada, u saradnji sa poslodavcima | - Započeta izrada novih ili revizija najmanje 10 standarda zanimanja | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | IV kvartal | Budžet CSO-a |
| - Izrada standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i obrazovnih programa nivoa IV2 (majstorski ispit) u skladu sa Metodologijom (ukoliko se usvoji) | - Započeta izrada standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i obrazovnog programa nivoa IV2 u skladu sa Metodologijom (ukoliko se usvoji) | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | IV kvartal | Budžet CSO-a |
| - Izrada standarda zanimanja koji vode sticanju višeg stručnog obrazovanja Policajac | - Započeta izrada najmanje 2 standarda zanimanja koji vode sticanju višeg stručnog obrazovanja Policajac | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | IV kvartal | Budžet CSO-a |
| - Obuka članova radnih grupa za izradu ispitnih kataloga za sticanje stručnih kvalifikacija u skladu sa akreditovanim programom obrazovanja odraslih | - Obučeni svi članovi radnih grupa za odabrane sektore (najmanje 3) | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija do usvajanja nove sistematizacije prema kojoj to više nije nadležnost navedenog Odjeljenja | Kontinuirano (po potrebi) | Budžet CSO-a |
| - Izrada ispitnih kataloga za sticanje stručnih kvalifikacija u skladu sa akreditovanim programom obrazovanja odraslih | - Urađeno i usvojeno najmanje 5 ispitnih kataloga za sticanje stručnih kvalifikacija, u skladu sa utvrđenim prioritetima | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija do usvajanja nove sistematizacije prema kojoj to više nije nadležnost navedenog Odjeljenja | Kontinuirano (po potrebi) | Budžet CSO-a |
| - Priprema predloga izrade udžbenika za Konkurs i predloga za dopunu recenzentske liste u skladu sa Konkurskom za pribavljanje rukopisa ZUNS-a | - Izrađena analiza i dat predlog izrade udžbenika i dopune recenzentske liste, u skladu sa modularizovanim obrazovnim programom - Usvojen predlog dopune recenzentske liste po sektorima na Nacionalnom savjetu | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | Kontinuirano (po potrebi) | / |
| IMPLEMENTACIJA - OBUKE NASTAVNIKA/KOORDINATORA/PEDAGOGA/DIREKTORA/ORGANIZATORA PRAKTIČNOG OBRAZOVANJA |  |  |  |  |
| - Obuka nastavnika stručnih modula za realizaciju modularizovanih obrazovnih programa - za planiranje nastave, vođenje odjeljenjske knjige, provjeravanje i ocjenjivanje ishoda učenja, prema akreditovanim programima | - Organizovane obuke nastavnika stručnih modula koji realizuju nastavu po modularizovanim obrazovnim programima, u skladu sa prijavama - okvirno 10 obuka - Osposobljeni nastavnici koji realizuju modularizovane obrazovne programe – okvirno 100 nastavnika | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | III-IV kvartal | Budžet CSO-a |
| - Obuka novih koordinatora za praćenje realizacije modularizovanih obrazovnih programa i organizacija godišnjih sastanaka, po sektorima | - Održana obuka novih koordinatora za praćenje realizacije modularizovanih obrazovnih programa - Održani godišnji sastanci koordinatora za praćenje realizacije obrazovnih programa, po sektorima u okviru Teams-a | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | IV kvartal (obuka novih koordinatora) Kontinuirano (godišnji sastanci) | Budžet CSO-a |
| - Obuka pedagoga/psihologa za praćenje realizacije modularizovanih obrazovnih programa i organizacija tematskih sastanaka | - Održana obuka pedagoga/psihologa za praćenje realizacije modularizovanih obrazovnih programa i dr. - Održani tematski sastanci sa pedagozima/psiholozima/koordinatorima (rad sa učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama, rad sa darovitim učenicima, planiranje i ocjenjivanje i dr.) | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | IV kvartal (obuka pedagoga/psihologa) Kontinuirano (tematski sastanci) | Budžet CSO-a |
| - Obuka/Savjetovanje direktora/pomoćnika direktora na različite teme, u skladu sa utvrđenim prioritetima i potrebama | - Održana obuka/savjetovanje direktora/pomoćnika direktora na različite teme u skladu sa prioritetima i potrebama | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | Kontinuirano (tematski sastanci) | Budžet CSO-a |
| - Savjetovanje nastavnika opšteobrazovnih predmeta za realizaciju modularizovanih obrazovnih programa – za vođenje odjeljenjske knjige | - U saradnji sa ZZŠ, organizovana savjetovanja nastavnika opšteobrazovnih predmeta koji realizuju nastavu po modularizovanim obrazovnim programima - Osposobljeni nastavnici opšteobrazovnih predmeta koji realizuju obrazovne programe – okvirno 100 nastavnika | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | IV kvartal | Budžet CSO-a |
| - Unapređenje kapaciteta školskih timova za karijernu orijentaciju | - Održane obuke za školske timove za karijernu orijentaciju, prema akreditovanom programu | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| IMPLEMENTACIJA – SAVJETODAVNA PODRŠKA ŠKOLAMA |  |  |  |  |
| - Savjetodavna podrška školama u realizaciji modularizovanih obrazovnih programa, posebno u planiranju i ocjenjivanju | - Organizovane savjetodavne posjete u najmanje 10 srednjih stručnih, mješovitih i umjetničkih škola u cilju pružanja podrške u realizaciji modularizovanih obrazovnih programa | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Savjetodavna podrška školama u radu koordinatora za praćenje realizacije modularizovanih obrazovnih programa | - Održani savjetodavni sastanci, obuke ili posjete školama u cilju pružanja podrške u radu koordinatora za praćenje realizacije modularizovanih obrazovnih programa, po potrebi - Urađena analiza Izvještaja koordinatora | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | Kontinuirano (savjetodavni sastanci) I-II kvartal (Analiza Izvještaja koordinatora) | Budžet CSO-a |
| - Savjetodavna podrška školama u radu sa učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama | - Održani savjetodavni sastanci, obuke ili posjete školama u cilju pružanja podrške u planiranju individualizovane nastave i radu sa učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama, po potrebi | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Savjetodavna podrška školama u radu sa darovitim učenicima | - Održani savjetodavni sastanci, obuke ili posjete školama u cilju pružanja podrške u radu sa darovitim učenicima, najmanje jednom u polugodištu - Izrađen izvještaj o predatim izvještajima za 2022/23. i planovima za 2023/24. školsku godinu - Sakupljeni izvještaji i planovi za 2023/24. godinu | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Savjetodavna podrška školama u radu organizatora praktičnog obrazovanja | - Održani savjetodavni sastanci, obuke ili posjete školama u cilju pružanja podrške u radu organizatora praktičnog obrazovanja, po potrebi | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Podrška školama u pripremi završnog i stručnog ispita | - Održani sastanci u cilju pružanja podrške u pripremi završnog ispita - Dopunjena i usaglašena baza pitanja i odgovora za obrazovne programe u okviru kojih se polaže završni ispit u školskoj 2023/2024. godini - Pripremljeni predlozi članova komisija za Ispitni centar i pružena podrška u organizaciji stručnog ispita | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| - Podrška školama u radu preduzeća za vježbu kroz aktivnosti Servis Centra | - Izvršena registracija novih preduzeća za vježbu i otvaranje žiro računa u školskoj 2023/2024. godini - Objavljeni rezultati poslovanja preduzeća za vježbu tokom školske 2023/2024. godine | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| TAKMIČENJA/SAJMOVI/KONFERENCIJE/PROMOCIJA |  |  |  |  |
| - Priprema plana organizacije državnih takmičenja učenika srednjih stručnih škola i definisanje koncepta i propozicija za pojedine stručne oblasti | - Pripremljen plan organizacije državnih takmičenja po stručnim oblastima - Usaglašene postojeće i po potrebi urađene nove propozicije za državna takmičenja iz oblasti muzičke umjetnosti, turizma, kuvarstva, restoraterstva, elektrotehnike, frizerskih usluga i sl. (u skladu sa budžetom za organizaciju takmičenja) - Usaglašene i odštampane propozicije i posteri za takmičenja u skladu sa planiranom dinamikom održavanja takmičenja | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | I-II kvartal | / |
| - Organizacija državnih takmičenja učenika u vještinama, po stručnim oblastima, u skladu sa pripremljenim planom i propozicijama | - Organizovano najmanje 5 državnih takmičenja iz oblasti: muzičke umjetnosti, turizma, kuvarstva, restoraterstva, elektrotehnike, frizerskih usluga i sl. (u skladu sa budžetom za organizaciju takmičenja) | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | I-II kvartal (restoraterstvo i kuvarstvo) II kvartal (muzička umjetnost, turizam, frizerske usluge) IV kvartal (elektrotehnika) | Budžet CSO-a i donacija od potencijalnih sponzora |
| - Organizacija učešća učenika na Međunarodnom takmičenju (sajmu) preduzeća za vježbu u Plovdivu | - Pripremljen plan učešća i prijavljeni takmičari - Organizovano učešće crnogorskog tima na Međunarodnom takmičenju (sajmu) preduzeća za vježbu u Plovdivu | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | II kvartal | Budžet CSO-a i donacija iz Erasmus+ projekta Bridge |
| - Organizacija učešća crnogorskog tima na CroatiaSkills takmičenju iz odabranih stručnih oblasti u Zagrebu | - Pripremljen plan i prijavljeni takmičari iz odgovarajućih stručnih oblasti - Organizovano učešće crnogorskog tima na CroatiaSkills takmičenju iz odabranih stručnih oblasti | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | II kvartal | Budžet CSO-a i donacija |
| - Promocija obrazovnih programa u stručnom obrazovanju u cilju upisa učenika u stručne škole | - Pripremljen promotivni materijal za upis učenika u srednje stručne škole - Dopunjeni, odštampani i podijeljeni flajeri učenicima osnovnih škola | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | II kvartal | Budžet CSO-a i donacija |
| - Učešće na konferencijama/događajima koji vode stručnom usavršavanju iz oblasti stručnog obrazovanja | - Obezbijeđeno učešće zaposlenih u Odjeljenju na najmanje jednoj konferenciji/događajima koji vode stručnom usavršavanju iz oblasti stručnog obrazovanja | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | Kontinuirano | Budžet CSO-a |
| REALIZACIJA AKTIVNOSTI UZ PODRŠKU PROJEKATA |  |  |  |  |
| - Organizacija mobilnosti učenika i nastavnika u okviru projekta – Connected through mobility | - Realizovane aktivnosti u okviru G-VET projekta u skladu sa dinamikom koju propisuje koordinator | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | I-II kvartal | Projekat “Connected through mobility” |
| - Učešće u aktivnostima projekta G-VET | - Realizovane aktivnosti u okviru G-VET projekta u skladu sa dinamikom koju propisuje koordinator | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | I-IV kvartal | Projekat “G-VET” |
| - Učešće u aktivnostima projekta Move to improve | - Realizovane aktivnosti u okviru Move to improve projekta u skladu sa dinamikom koju propisuje koordinator | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | I-IV kvartal | Projekat “Move to improve” |
| - Izrada reginalno usaglašenih materijala za nastavnike urađenih na osnovu regionalno usaglašenih standarda zanimanja i standarda kvalifikacija | - Urađen i usaglašen materijal za nastavnike na regionalnom nivou sa 6 zemalja za Agrotehničara i Bravara - Održani regionalni i nacionalni sastanci | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | I-II kvartal | Projekat koji vodi ERISEEE |
| - Izrada regionalno usaglašenih standarda kvalifikacija | - Urađen i usvojen 1 standarda kvalifikacija Bravar koji je usklađen na regionalnom nivou sa 6 zemalja - Održani regionalni i nacionalni sastanci | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | I-II kvartal | Projekat koji vodi ERISEEE |
| - Izrada procedura i vodiča za realizaciju praktičnog obrazovanja kod poslodavca u školskom i dualnom obliku | - Urađene procedure za realizaciju praktičnog obrazovanja kod poslodavca u školskom i dualnom obliku sa pratećim formularima - Urađen priručnik za realizaciju praktičnog obrazovanja kod poslodavca u školskom i dualnom obliku | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | I kvartal | Projekat koji vodi OeAD |
| - Obuka organizatora praktičnog obrazovanja u skladu sa urađenim procedurama i akreditovanim programom | - Održana obuka organizatora praktičnog obrazovanja u skladu sa urađenim procedurama i akreditovanim programom | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | I kvartal | Projekat koji vodi OeAD |
| - Učešće u aktivnostima projekta Eco-Social entrepreneurship | - Realizovane aktivnosti u okviru Eco-Social entrepreneurship projekta u skladu sa dinamikom koju propisuje koordinator | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | I-IV kvartal | Projekat Eco-Social entrepreneurship |
| - Učešće u aktivnostima projekta Bridge | - Realizovane aktivnosti u okviru Bridge projekta u skladu sa dinamikom koju propisuje koordinator | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | I-IV kvartal | Projekat Bridge |
| - Učešće u aktivnostima projekta EmployVET | - Realizovane aktivnosti u okviru EmployVET projekta u skladu sa dinamikom koju propisuje koordinator | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | I-IV kvartal | Projekat EmployVET |
| PRAĆENJE REALIZACIJE STRATEGIJA, PROGRAMA I AKCIONIH PLANOVA |  |  |  |  |
| - Učešće u izradi i praćenju implementacije strategija i akcionih planova | Kontinuirano praćenje aktivnosti u okviru realizacije sljedećih strategija: - Strategija razvoja stručnog obrazovanja - Strategija pametne specijalizacije - Strategija za digitalizaciju obrazovanja - Strategija za sprovođenje industrijske politike Crne Gore - Program razvoja zdravstvenog turizma - Strategija razvoja turizma - Strategija zapošljavanja - Strategija inkluzivnog obrazovanja - Program podrške darovitim učenicima - Strategija karijernog vođenja i savjetovanja - Strategija za cjeloživotno preduzetničko učenje | Odjeljenje za istraživanje i razvoj kvalifikacija | Kontinuirano | / |

| ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH I CJELOŽIVOTNO UČENJE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nosilac aktivnosti | Vremenski okvir | Izvor sredstava |
| - Izrada programa obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija i drugih programa obrazovanja | - 10 programa obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija: - Rendgenski tehničar IV1 - Recepcioner za Welness i SPA IV1 - Restoranski konobar III - Barmen III - Barista III - Instalater grijanja i klimatizacije III - Sobarica II - Servir II - I dva programa obrazovanja prilagođena starijim osobama | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | I-IV kvartal | Budžet 6.700,00€ |
| - Aktivnosti promocije obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja: - Organizacija manifestacije „XXIII Dani obrazovanja i učenja odraslih“ - Obilježavanje Međunarodnog dana pismenosti - Obilježavanje Međunarodnog dana starijih | - Izvještaj o realizovanim aktivnostima u okviru manifestacije „XXIII Dani obrazovanja i učenja odraslih“ - Izvještaj o aktivnosti koja je realizovana u cilju obilježavanja Međunarodnog dana pismenosti - Izvještaj o aktivnosti koja je realizovana u cilju obilježavanja Međunarodnog dana starijih | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | III i IV kvartal | Budžet 1.500,00€ |
| - Radionica za RE roditelje | - Izvještaj sa realizovanih radionica | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | II-III kvartal | 325,00€ |
| - Aktivnosti za promociju obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja i podsticanje širenja mreže organizatora obrazovanja odraslih | - Izvještaj sa promotivnih aktivnosti | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | I-IV kvartal | Budžet 445,00€ |
| - Obilazak i savjetodavne aktivnosti organizatora obrazovanja odraslih u centalnoj, sjevernoj i južnoj regiji (prvenstveno onih koji realizuju program osnovnog obrazovanja odraslih) | - Izvještaj sa obilaska organizatora obrazovanja odraslih | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | I-IV kvartal | Budžet 445,00€ |
| - Službena putovanja u inostranstvo | - Izvještaj sa službenog putovanja | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | I-IV kvartal | Budžet 2.500,00€ |
| - Članarina EAEA | - Dokaz o uplati članarine | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | I kvartal | Budžet 422.00€ |
| - Članarina EBSN | - Dokaz o uplati članarine | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | I kvartal | Budžet 400.00€ |
| - Praćenje unosa podataka organizatora obrazovanja u MEIS portal iz oblasti obrazovanja odraslih | - Saradnja i zajednička aktivnost sa Odjeljenjem za informaciono-komunikacione tehnologije Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | Kontinuirano | - |
| - Organizacija online savjetovanja organizatora obrazovanja odraslih o značaju blagovremnog i tačnog unosa podataka u MEIS bazu | - Izvještaj i saopštenje sa online savjetovanja | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | I i IV kvartal | - |
| - Organizacija stručnog usavršavanja zaposlenih kod organizatora obrazovanja odraslih na temu: Karijerno informisanje, savjetovanje i vođenje u obrazovanju odraslih | - Izvještaj sa stručnog usavršavanja, evaluacija i saopštenje | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | III kvartal | - |
| - Obilježavanje Međunarodnog dana kvaliteta – webinara na temu: Značaj sprovođenja interne evaluacije u ustanovama za obrazovanje odraslih | - Izvještaj sa webinara, evaluacija i saopštenje | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | IV kvartal | - |
| - Informisanje i savjetovanje organizatora obrazovanja odraslih, poslodavaca i građana o obrazovnoj ponudi za odrasle | - Pružanje informativnih i savjetodavnih usluga | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | Kontinuirano | - |
| - Poboljšanje obrazovne ponude za odrasle za sticanje i razvoj ključnih vještina i ključnih kompetencija | - Pružanje podrške zainteresovanim subjektima u izradi programa obrazovanja za razvoj ključnih vještina i ključnih kompetencija | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | Kontinuirano | - |
| - Stvaranje partnerskih mreža sa NVO sektorom u pogledu realizacije edukativnih aktivnosti | - Aktivnosti realizovane u saradnji sa NVO | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | Kontinuirano | - |
| - Realizacija programa andragoškog osposobljavanja nastavnog kadra koji radi u obrazovanju odraslih | - Broj obučenog nastavnog kadra | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | Kontinuirano | - |
| - Promotivne aktivnosti u cilju upoznavanja stručne javnosti sa značajem uvođenja mikrokvalifikacija u obrazovni sistem | - Izvještaj, evaluacija i saopštenje | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | II – IV kvartal | - |
| - Projektna aktivnost MC VET Organizacija regionalne radne grupe za definisanje mikrokvalifikacija | - Izvještaj evaluacija i saopštenje | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | I kvartal | 2.000,00€ |
| - Projektna aktivnost MC VET Učešće na kolegijalnoj aktivnosti učenja u Kragujevcu | - Izvještaj sa aktivnosti | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | IV kvartal | 300,00€ |
| - Projektna aktivnost VET WEB Program mobilnosti za jačanje vještina trenera u korišćenju EU digitalnih alata koji se održava u Barseloni, Španija | - Izvještaj sa aktivnosti | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | III kvartal | 3.000,00€ |
| - Projektna aktivnost VET WEB Program mobilnosti za poboljšanje inkluzivnosti u obrazovanju odraslih koji se održava u Pordenone, Italija | - Izvještaj sa aktivnosti | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | IV kvartal | 3.000,00€ |
| - Vođenje baze podataka o: - licenciranim ustanovama obrazovanja odraslih - usvojenim i akreditovanim programima obrazovanja - nastavnom kadru koji je završio andragoško osposobljavanje | - Ukupan broj licenciranih ustanova obrazovanja odraslih - Ukupan broj usvojenih i akreditovanih programa obrazovanja - Ukupan broj nastavnog kadra koji je završio andragoško osposobljavanje | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | Kontinuirano | - |
| - Sprovođenje istraživanja o izazovima sa kojima se suočavaju licencirane ustanove za obrazovanje odraslih | - Broj orgnaizatora obrazovanja odraslih koji su obuhvaćeni istraživanjem - Objavljena publikacija o istraživanju | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | II i III kvartal | Budžet EPALE projekta |
| - Vodič kroz transverzalne vještine za nastavnike | - Objavljen vodič u elektronskoj i štampanoj verziji | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | II i III kvartal | Budžet EPALE projekta |
| - Regionalna konferencija o obrazovanju odraslih – tema: Medijska pismenost | - Broj učesnika konferencije - Zaključci sa konferencije | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | IV kvartal | Budžet EPALE projekta |
| - Stručno usavršavanje zaposlenih | - Broj zaposlenih i broj završenih obuka | Odjeljenje za obrazovanje odraslih i CŽU | Kontinuirano | Budžet CSO |

| ODJELJENJE ZA KVALITET I KONTINUIRANI PROFESIONALNI RAZVOJ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nosilac aktivnosti | Vremenski okvir | Izvor sredstava |
| - Prilagođavanje nacionalnom sistemu standarda kompetencija za eksterne evaluatore razvijenih kroz regionalni projekat i njihovo usvajanje na Nacionalnom savjetu | - Usvojeni standardi kompetencija na Nacionalnom savjetu | CSO/ZZŠ | I kvartal | CSO, regionalni projekat |
| - Prilagođavanje nacionalnom sistemu upitnika za procjenu potreba za obukama eksternih evaluatora | - Prilagođen upitnik za procjenu potreba za eksterne evaluatore | CSO/ZZŠ | I kvartal | CSO, ZZŠ, regionalni projekat |
| - Sprovođenje upitnika za procjenu potreba za obukama eksternih evaluatora putem lime survey platforme | - Podijeljen i popunjen upitnik - Broj dobijenih odgovora | CSO/ZZŠ | II kvartal | CSO, ZZŠ regionalni projekat |
| - Na osnovu potreba eksternih evaluatora dobijenih upitnikom za procjenu potreba za obukama razviti program obuke za eksterne evaluatore za utvrđivanje kvaliteta rada ustanova | - Pripremljen dopunjen program obuke za eksterne evaluatore | Odjeljenje za kvalitet i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | III kvartal | CSO |
| - Na osnovu razvijenog programa organizovati obuke za eksterne evaluatore | - Broj organizovanih obuka | Odjeljenje za kvalitet i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | IV kvartal | CSO |
| - Sprovođenje aktivnosti praćenja učenika nakon završetka školovanja kroz pilotiranje upitnika za praćenje u tri stručne škole | - Obrađeni rezultati i urađena analiza praćenja učenika nakon završetka školovanja | Odjeljenje za kvalitet i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | II kvartal | CSO |
| - Organizovati obuke za nove evaluatore za evaluaciju ustanova po novoj metodologiji | - Broj organizovanih obuka - Broj obučenih evaluatora | Odjeljenje za kvalitet i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |
| - Pripremiti i realizovati godišnji plan eksternog vrednovanja rada ustanova i sistema osiguranja kvaliteta od strane eksternih nadzornih tijela | - Uspostavljen mehanizam za efikasno korišćenje podataka MEIS-a radi monitoringa i evaluacije rada u ustanovama - Pripremljen i usaglašen sa ZZŠ godišnji plan eksternog vrednovanja rada ustanova - Realizovane aktivnosti eksternog utvrđivanja kvaliteta, najmanje 11 škola i 10 organizatora obrazovanja odraslih, od čega pet auto-škola na godišnjem nivou - Pripremljeni odgovarajući izvještaji i preporuke | Odjeljenje za kvalitet i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |
| - Pratiti sprovođenje preporuka za poboljšanje vaspitno-obrazovnog procesa u skladu sa rezultatima eksternog vrednovanja i rezultata samoevaluacije | - Broj škola kod kojih je praćena realizacija preporuka - Broj realizovanih preporuka iz izvještaja | Odjeljenje za kvalitet i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |
| - Pratiti sprovođenje interne evaluacije u ustanovama | - 90% stručnih škola i 20% organizatora obrazovanja sprovodi internu evaluaciju | Odjeljenje za kvalitet i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika Ustanove | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO, Ustanove |
| - Omogućiti otvoreni pristup rezultatima vrednovanja | - Izvještaji o eksternom utvrđivanju kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada objavljeni na sajtu CSO-a | Odjeljenje za kvalitet i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |
| - Obići sve poslodavce i utvrditi materijalne i kadrovske uslove za obrazovanje učenika | - Izvršen obilazak svih novih poslodavaca koji se po prvi put uključuju u dualno obrazovanje. - Unapređene procedure i sadržaji evidencije o poslodavcima kod kojih se realizuje praktično obrazovanje | Odjeljenje za kvalitet i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | III kvartal | CSO |
| - Obraditi sve pristigle zahtjeve za licenciranje nastavnika | - Obrađeni svi pristigli zahtjevi za licenciranje nastavnika | Odjeljenje za kvalitet i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |
| - Pripremanje, vrednovanje i izbor programa stručnog usavršavanja nastavnika u cilju izrade Kataloga programa stručnog usavršavanja nastavnika za školsku 2023/24. i 2024/25. godinu | - Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika usvojen od strane Nacionalnog savjeta | Odjeljenje za kvalitet i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | I kvartakl | CSO |
| - Unaprijediti profesionalni razvoj nastavnika, stručnih saradnika, instruktora, organizatora praktičnog obrazovanja i direktora - Izdavanje uvjerenja | - U zavisnosti od mogućnosti i zahtjeva organizovati obuke za nastavnike i direktore. Najmanje 22 obuke iz kataloga o stručnom usavršavanju nastavnika. - (Prioritetne teme: Samoevaluacija ustanova; Obezbjeđenje kvaliteta praktičnog obrazovanja kod poslodavaca; Osposobljavanje nastavnika za rad sa učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama i tranzicioni planovi; Osposobljavanje nastavnika za primjenu savremenih metoda u nastavi; Osposobljavanje ispitivača za završni ispit kod poslodavaca; Prevencija nasilja u školama; Bezbjedno korišćenje interneta i drugih). - Pripremljeni planovi rada KPR na nivou škole. - Izrađena analiza efekata usavršavanja nastavnika u stručnom obrazovanju. - Urađena uvjerenja za održane obuke. - Utvrđena lista programa iz kataloga stručnog usavršavanja nastavnika koji su prioritetni za stručno osposobljavanje nastavnika | Odjeljenje za kvalitet i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | Kontinuirano I-IV kvartal |  |
| - Napraviti tematsko istraživanje i urađena analiza na aktuelne teme u stručnom obrazovanju i obrazovanju odraslih | - Ispraćena realizacija završnih i stručnih ispita i sprovedena analiza rezultata. - Sprovedeno istraživanje realizacije praktične nastave (školski i dualni oblik). - Sprovedena analiza i pripremljene preporuke školama radi sprovođenja preventivnih mjera radi predupređenja i napuštanja obrazovanja i osipanja učenika. - Priprema izvještaja i preporuka | Odjeljenje za kvalitet i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |
| - Evaluacija realizacije i efekata modularizovanih obrazovnih programa | - Pripremljene smjernice za evaluaciju obrazovnih programa. - Sprovedena evaluacija i pripremljena analiza sa preporukama | Odjeljenje za kvalitet i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika, Odjeljenje za razvoj kvalifikacija | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |
| - Praćenje svih konferencija i dešavanja ETF Foruma za kvalitet VET-a i EQAVET mreže | - Učestvovanje na svim konferencijama u organizaciji ETF foruma i EQAVET mreže | Odjeljenje za kvalitet i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika | Kontinuirano I-IV kvartal | CSO |

| SLUŽBA ZA PRAVNE, FINANSIJSKE I OPŠTE POSLOVE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti | Indikator rezultata | Nosilac aktivnosti | Period realizacije | Izvor sredstava |
| - Pripremanje Finansijskog plana i finansijskih izvještaja | - Urađen i usvojen Finansijski plan za 2024. godinu po prioritetima u skladu sa raspoloživim sredstvima - Urađen i usvojen Finansijski izvještaj za 2023. godinu sa obrazloženjem - Urađeni i usvojeni kvartalni finansijski izvještaji za 2024. godinu sa obrazloženjem | Služba za pravne, finansijske i opšte poslove Direktorica Upravni odbor CSO | - januar 2024. - do kraja februara 2024. - do 15. u mjesecu nakon isteka kvartala | Budžet Donacije |
| - Izrada plana Budžeta | - Urađen Plan Budžeta za 2025. godinu | Služba za pravne, finansijske i opšte poslove rukovodioci odjeljenja Kabinet Direktorica | - 2.1. III kvartal 2024 | Budžet |
| - Priprema, realizacija i izvještavanje o javnim nabavkama | - Urađen Plan javnih nabavki za tekuću godinu u skladu sa propisima - Odluke, ugovori, profakture i evidencije nabavki - Urađen i usvojen Izvještaj o realizovanim nabavkama za 2023. godinu | Služba za pravne, finansijske i opšte poslove Kabinet Direktorica Upravni odbor CSO | - do kraja januara 2024. - kontinuirano - I kvartal | Budžet Donacije |
| - Vođenje upravnih radnji i postupaka | - Broj izdatih licenci za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama u skladu sa zahtjevima - Broj donijetih rješenja po zahtjevima za Slobodan pristup informacijama - Broj donijetih rješenja po zahtjevima za priznavanje inostranih sertifikata - Broj ugovora o djelu-baza - Izrađen izvještaj o unutrašnjim kontrolama - Izrađen i usvojen izvještaj o popisu imovine za 2023. godinu - Ažuriranje registra rizika | Služba za pravne, finansijske i opšte poslove Direktorica | Kontinuirano - I kvartal - I kvartal | Budžet |
| - Tehnička obrada i lektorisanje svih dopisa i dokumenata koje razvija CSO | Tehnički obrađeni i lektorisani: Izvještaj o radu Centra - Broj standarda zanimanja - Broj standarda kvalifikacija - Broj obrazovnih programa - Broj programa obrazovanja - Broj ispitnih kataloga - Broj drugih dokumenata Centra | Služba za pravne, finansijske i opšte poslove Kabinet direktorice | Kontinuirano | Budžet |

PREDLOG PLANA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH ZA 2024. GODINU

U skladu sa članom 93 Zakona o radu ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 008/21 od 26.01.2021, 059/21 od 04.06.2021) i članom 15, stav 1 Kolektivnog ugovor za javnu ustanovu Centar za stručno obrazovanje ("Službeni list Crne Gore", br. 060/16 od 23.09.2016, 033/18 od 14.05.2018), a prema odobrenim budžetskim sredstvima za 2024.godinu za JU Centar za stručno obrazovanje, predlažem Godišnji plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih za 2024. godinu:

| R. br. | Oblast stručnog osposobljavanja i usavršavanja | Oblik stručnog osposobljavanja i usavršavanja | Broj zaposlenih koji će biti uključeni u stručno osposobljavanje i usavršavanje | Kvartal u kojem će se realizovati stručno osposobljavanje i usavršavanje | Iznos sredsatva potrebnih za stručno osposobljavanje i usavršavanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stručno usavršavanje iz oblasti javnih nabavki | Polaganje stručnog ispita za rad na poslovima javnih nabavki | 2 | Q4 | 150.00€ |
|  | Stručno usavršavanje iz oblasti računovodstva | Kongres računovođa i revizora Crne Gore | 1 | Q3 | 400.00€ |
|  | Stručno usavršavanje iz oblasti izrade i implementacije projekata | Obuka | 30 | Q2 | 250.00€ |

D I R E K T O R I C A

Aleksandra Lalević

____________________________

(M.P)