## Sheet1
| Aktivnost | Period realizacije | Nadleznost | Rezultat (indikatori) |  |  | Izvor verifikacije
|  | Pocetak |  | Indikator | Polazna vrijednost 2017. na kraju godine | Projekcija za 2020. na kraju godine
STRATEŠKI CILJ 1: UNAPRJEĐENJE POSLOVNOG AMBIJENTA
Operativni cilj 1.1. Stvaranje podsticajnog pravnog okvira i pojednostavljenje administrativnih procedura prema potrebama MSP
1.1.1. M1 - Unapređenje pravne regulative i smanjenje administrativnih opterećenja | M1. Unapređenje pravne regulative i smanjenje administrativnih opterećenja
1.1.1.1. | Unaprjeđenje kvaliteta izvršnog postupka kroz smanjenje broja procedura i smanjenje troškova | 2018-2022 | Ministarstvo pravde | 1. Izmjena i dopuna zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni list CG” broj 22/17) kojim će se precizirati norme koje se odnose na protivizvršenje, stvoriti uslovi za ubrzanje postupka izvršenja i podizanje kvaliteta i efikasnosti tog postupka., kao i usklađivanje sa evropskim pravnim tekovinama 2.Unaprijeđen rang Crne Gore u DB | Izvršni postupak je preopterećen procedurama i troškovima koji su nepotrebni, posebno u dijelu protivizvršenja, te je stoga izvršni postupak spor, neefikasan, nedovoljno kvalitetan, na šta ukazuje i Izveštaj Svijetske banke o lakoći poslovanja prema kome je Crna Gora zauzela 42. mjesto od 190 država svijeta. u DB | Izvršni postupak je rasterećen nepotrebnih procedura i troškova, a posebno u delu protiv izvršenja. Izvršni postupak je ubrzan, podignut je kvalitet i efikasnost izvršitelja i ostvaren naperdak Crne Gore za minimum tri mjesta u Izvještaju za 2020. | Službeni list Crne Gore i Izveštaj o lakoći poslovanja za 2020. godinu.
1.1.1.2. | Kreirati paket olakšica za smanjenje administrativnih opterećenja za mlade preduzetnike/ce i žene u prve 3 godine poslovanja, uz pretodnu analizu izvodljivosti i uticaja | 2019 | Ministarstvo ekonomije | Broj preduzeća koji koriste podršku za mlade preduzetnike/ce i žene u prve 3 godine poslovanja | Postoji instrument podrške kroz druge programe podsticanja razvoja biznisa - nije specijalizovan | Minimum 30 novih preduzetnika/ca godišnje među mladima i ženama i 30 postojećih koristi ovaj paket podrške | Izvještaj Ministarstva ekonomije
1.1.2. M2 - Uklanjanje regulatornih prepreka preduzećima u postupku registracije | M2. Uklanjanje regulatornih prepreka preduzećima u postupku registracije
1.1.2.1. | Uspostavljanje e-servisa sa ciljem obezbjeđivanja transparentnosti podataka od važnosti za transakcije nepokretnosti: i. Implementacija e-servisa preuzimanje e-potpisanog lista nepokretnosti/posjedovnog lista. ii. Implementacija e-servisa pruzimanje e-potpisanog uvjerenja. | i. 2018 ii. 2019 | Ministarstvo finansija Uprava za nekretnine Notarska komora | i. Pripremljeno - testiranje Uspostavljen e-servis za transakciju nepokretnosti ii. U toku (Pripremljeno – testiranje) Potpuno funkcionisanje e-servisa za transakciju nepokretnosti i to za izdavanje e-lista nepokretnosti i uvjerenja Smanjenje broja procedura u postupku Primpremljena Analiza Unaprijeđen rang u DB | Indikator "registrovanje nepokretnosti" u posljednjem Izvještaju DB zauzima 76. mjesto. | Ostvariti napredak u rangiranju indikatora "registrovanje nepokretnosti" u odnosu na prethodnu godinu i osvariti bolju poziciju CG u narednom Izvještaju DB, a najkasnije do 2020. godine | Izvještaj Uprave za nekretnine Izveštaj Svijetske banke za lakoću poslovanja
1.1.2.2. | Uspostavljanje e-servisa predaje zahtjeva od strane notara u cilju pojednostavljenja procedure registracije nepokretnosti; Za realizaciju potrebno: 1. Izmjene i dopune Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, odnosno Zakona o notarima, vezano za predaju zahtjeva od strane notara isključivo kao e-dokumenta. 2. Donošenje pravila i procedura za korišćenje web servisa. 3. Obezbjeđivanje finansijskih sredstava za održavanje sistema i licenci. | 2018 | Ministarstvo finansija Uprava za nekretnine Notarska komora | Uspostavljen one stop shop sistem registracije nepokretnosti kod notara Smanjen broj procedura u postupku Unaprijeđen rang u DB | Indikator "registrovanje nepokretnosti" u posljednjem Izvještaju DB zauzima 76. mjesto. | Ostvariti napredak u rangiranju indikatora "registrovanje nepokretnosti" u odnosu na prethodnu godinu i osvariti bolju poziciju CG u narednom Izvještaju DB | Izvještaj Uprave za nekretnine CRNA GORA KROZ MEĐUNARODNE EKONOMSKE INDIKATORE S PREDLOGOM AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE POSLOVNOG AMBIJENTA
1.1.2.3. | Kvartalno izvještavanje o primjeni Zakona o državnom premjeru i katastru u dijelu postupanja Uprave za nekretnine u skladu sa rokovima. | 2018-2022 | Uprava za nekretnine | Redovna priprema izvještaja Unaprijeđen rang u DB Smanjenje broja nezavršenih predmeta Smanjenje vremena potrebnog za registraciju nepokretnosti | Indikator "registrovanje nepokretnosti" u posljednjem Izvještaju DB zauzima 76. mjesto. | Ostvariti napredak u rangiranju indikatora "registrovanje nepokretnosti" u odnosu na prethodnu godinu i osvariti bolju poziciju CG u narednom Izvještaju DB | Izvještaj Uprave za nekretnine; CRNA GORA KROZ MEĐUNARODNE EKONOMSKE INDIKATORE S PREDLOGOM AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE POSLOVNOG AMBIJENTA
1.1.3. M3 - Unapređenje transparentnosti i predvidljivosti poreskog sistema | M3. Unapređenje transparentnosti i predvidljivosti poreskog sistema
1.1.3.1. | Sprovoditi aktivnosti za podsticanje korisnika u cilju što većeg korišćenja usluga elektronskog plaćanja poreza | 2018-2022 | Ministarstvo finansija Poreska uprava | Unaprijeđen rang u DB za 2017 - 70. mjesto | Indikator "plaćanje poreza" u posljednjem Izvještaju DB iz 2017. godine zauzima 70. mjesto. | Ostvariti napredak u rangiranju indikatora "plaćanje poreza" u odnosu na prethodnu godinu i osvariti bolju poziciju CG u narednom Izvještaju DB - 68. mjesto | Izvjestaj Poreske uprave; CRNA GORA KROZ MEĐUNARODNE EKONOMSKE INDIKATORE S PREDLOGOM AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE POSLOVNOG AMBIJENTA
1.1.4. - M4 - Realizacija preporuka predviđenih akcionim planom 'Giljotine propisa'
1.1.4.1. | Potpuno sprovođenje Akcionog plana za implementaciju preporuka "Giljotine" propisa. | 2018 | Ministarstvo ekonomije Ministarstvo finansija Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Ministarstvo rada i socijalnog staranja Ministarstvo kulture Ministarstvo održivog razvoja i turizma Ministarstvo pravde Ministarstvo prosvjete | Realizovane sve preporuke iz AP do kraja 2018. godine | Zaključno sa IV kvartalom 2017. godine, od usvajanja Akcionog plana (maj 2012) su realizovane 1.233 preporuke od ukupno prihvaćenih 1.446 preporuka, odnosno stepen realizacije iznosi 85,27%. | Ostvariti usklađivanje propisa u skladu sa implementacijom preporuka Giljotine propisa i realizovati sve preporuke, odnosno 100% preporuka. | Izvještaj Savjeta za konkurentnost o sprovođenju Akcionog plana za implementaciju preporuka
1.1.5. M5 - Nastavak rada na unapređenju e Uprave i pružanju elektronskih usluga
1.1.5.1. | Uspostavljanje integralnog informacionog sistema u cilju povezivanja i razmjenjivanja podataka po službenoj dužnosti | 2019 | Poreska uprava Uprava carina Fond PIO Uprava za inspekcijske poslove | Uspostavljen integralni informacioni sistem Unaprijeđen rang u DB | Integralni informacioni sistem za povezivanje i razmjenu podataka po službenoj dužnosti ne postoji 70. mjesto od 190 država svijeta u DB | Uspostavljen integralni informacioni sistem za povezivanje i razmjenu podataka po službenoj dužnosti do 2020. godine Ostvariti napredak u rangiranju CG u narednom Izvještaju DB. | Izvještaj PU, UC, Fonda PIO, UZP CRNA GORA KROZ MEĐUNARODNE EKONOMSKE INDIKATORE S PREDLOGOM AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE POSLOVNOG AMBIJENTA
1.1.5.2. | Uvođenje potpune elektronske registracije preduzeća | 2019 | Ministarstvo finansija Poreska uprava Ministarstvo javne uprave | Funkcionalna elektronska registracija Unaprijeđen rang u DB | Elektronska registracija preduzeća se ne sprovodi do kraja 70. mjesto od 190 država svijeta u DB | U potpunosti uspostavljena elektronska registracija preduzeća najkasnije do 2020. godine Ostvariti napredak u rangiranju CG u narednom Izvještaju DB. | Izvještaj Poreske uprave CRNA GORA KROZ MEĐUNARODNE EKONOMSKE INDIKATORE S PREDLOGOM AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE POSLOVNOG AMBIJENTA
1.1.5.3. | Povećanje broja elektronskih servisa na portalu eUprava.me | 2018-2020 | MJU | Broj servisa na portalu | 249 elektronskih servisa | 500 elektronskih servisa | Portal euprava.me ili Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja informacionog društva
1.1.5.4. | Izrada softvera i obuka ponuđača i naručilaca | 2019-2020 | Uprava za javne nabavke | Uvođenje elektronskog sistema javnih nabavki, udio korišćenja elektronskih javnih nabavki u ukupnom broju ugovora o javnoj nabavci tokom godine | Početak tenderske procedure za odabir najpovoljnijeg ponuđača | Potpisivaje ugovora i početak implementacije projekta | Izvještaj o javnim nabavkama u Crnoj Gori - Vlada Crne Gore - Uprava za javne nabavke
Operativni cilj 1.2. Uvođenje i implementacija pune RIA-e
1.2.1. M1 - Unapređenje procesa analize procjene uticaja propisa – RIA
1.2.1.1. | Uvođenje obaveze pripreme i popunjavanja RIA obrasca paralelno pri pripremi nacrta zakona,koji će biti dio materijala koji je na javnoj raspravi zajedno sa nacrtom zakona | 2018-2022 | Ministarstvo finansija Generalni sekretarijat Vlade CG Ministarstvo javne uprave | Uvedena obaveza pripreme I popunjavanja RIA obrasca paralelno pri pripremi nacrta zakona i povećan procenat zakona uz koje je izrađena RIA, paralelno sa njihovim kreiranjem na minimum 25%do 2020. godine | Donošenje Uredbe koja će u postupku sprovođenja javne rasprave propisati obavezu paralelne pripreme RIA analize zajedno sa nacrtom/predlogom zakona | Uvedena obaveza pripreme I popunjavanja RIA obrasca paralelno pri pripremi nacrta zakona i povećan procenat zakona uz koje je izrađena RIA, paralelno sa njihovim kreiranjem za minimum 25%do 2020. godin. | Izveštaj Ministarstva finansija o sprovođenju RIA
1.2.1.2. | Unapređenje kvaliteta propisa i sprovođenje obaveze izrade RIA uz sve propise | 2018-2022 | Sva ministarstva | Procenat izradjenih RIA koje su usaglašene sa standardima kvaliteta, u odnosu na ukupan broj RIA koje su dostavljene na mišljenje Ministarstvu finansija prvi put Kvalitetni i detaljni RIA izvještaji | 25% | 50% | Izvještaj Ministarstva finansija o kvalitetu primjene RIA-e CRNA GORA KROZ MEĐUNARODNE EKONOMSKE INDIKATORE S PREDLOGOM AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE POSLOVNOG AMBIJENTA; S T R A T E G I J A REFORME JAVNE UPRAVE U CRNOJ GORI 2016-2020
1.2.1.3. | Sprovođenje obuka državnih sluzbenika u cilju razvijanja vještina za obavljanje ekonomskih i finansijskih analiza u okviru RIA izvještaja | 2018-2022 | Ministarstvo finansija | Sprovođenje većeg broja obuka Kvalitetni i detaljni RIA izvještaji | 8 obuka 200 obučenih službenika | Organizovano minimum još 8 obuka i obučeno još minimum 200 državnih službenika, kako bi se unaprijedio kvalitet izvještavanja. | Izvještaj Ministarstva finansija CRNA GORA KROZ MEĐUNARODNE EKONOMSKE INDIKATORE S PREDLOGOM AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE POSLOVNOG AMBIJENTA
1.2.2. M2 - Uvođenje MSP testa i procjene narušavanja konkurencije kao sastavnog djela analize procjene uticaja propisa – RIA;
1.2.2.1. | Uvođenje MSP testa u okviru RIA-u | 2019-2020 | Ministarstvo finansija | Unapređena RIA uključivanjem MSP testa | Trenutno se samo u okviru pitanja kako propis utiče privredne subjekte a posebno na poslovanje MSP radi procjena uticaja na MSP | Razrađen MSP test u upotrebi i na njega je odgovorilo minimum 50% predlagača zakona u 2020. godini | Izvještaj Ministarstva finansija o sprovođenju RIA
1.2.3. M3 - Uvođenje standarda za mjerenje administrativnog opterećenja privrede i njegovo redovno sprovođenje.
1.2.3.1. | Unaprijediti kvalitet izvještavanja u postupku pripreme Izvještaja o sprovedenoj analizi uticaja propisa, posebno u dijelu definisanja pozitivnih, negativnih, direktnih i indirektnih uticaja na građane i privredu i sagledavanja posljedica na poslovni ambijent | 2020.god | Ministarstvo finansija | Procenat propisa koji imaju uticaj na poslovni ambijent, a kod kojih se za RIA primjenjuje Model standardnog troška (Standard Cost Model); Kvalitetni i detaljni RIA izvještaji | 0% | 30% | Izvještaj Ministarstva finansija Izvještaj o sprovođenju Strategije reforme javne uprave u CRNOJ GORI 2016-2020
Operativni cilj 1.3. Unapređenje uključivanja predstavnika privrede u kreiranje poslovnog ambijenta
1.3.1. M1 - Uključivanje predstavnika privrede u proces donošenja odluka, pre svega propisa i strateških dokumenata;
1.3.1.1. | Jačanje procesa javnih konsultacija kroz proces sprovođenja javnih rasprava | 2018-2022 | Sva ministarstva | Procenat propisa kod kojih su u postupku javne rasprave u potpunosti ispoštovana pravila javnog učešća Kvalitetni i detaljni RIA izvještaji | 41,5% | 90% | Izvještaj o sprovođenju Strategije regulatorne reforme za period 2016-2020
1.3.1.2. | Razmatranje materijala i propisa tokom faza izrade, koji su od značaja za privredu, na sjednicama Savjeta za konkurentnost gdje su članovi predstavnici privrednih udruženja. Analiziranje važećih propisa sa aspekta njihovog uticaja na poslovni ambijent i konkurentnost, iniciranje predlaganja izmjena propisa radi pojednostavljivanja, odnosno brisanja procedura koje predstavljaju barijeru za veću konkurentnost ili prestanak njihovog važenja. | 2018-2022 | Ministarstvo finansija Savjet za konkurentnost Sva ministarstva | Razmatranje i usvajanje svih komentara i sugestija zainteresovanih strana, ukoliko se ocijeni njihova opravdanost, radi izrade kvalitetnijeg i primjenjivijeg propisa/materijala. | pripremljen godišnji izvještaj | Pripremljena 3 godišnja izvještaja | Godišnji izvještaj Savjeta za konkurentnost
1.3.1.3. | Učestvovanje u donošenju pravne regulative koja se tiče biznisa | 2018-2022 | UPCG, MBA, PKCG | Učešće predstavnika privrede u radnim grupama na izradi propisa |  | Minimum za 25% povećan broj radnih grupa za pripremu propisa u koje su uključeni privrednici do 2020. godine | Izveštaj o radu Vlade
1.3.1.4. | Priprema smjernica za učešće predstavnika privrede u svim fazama pripreme propisa koji utiču na privredu i njihova primjena | 2019 | Generalni sekretarijat | Usvajanje smjernica i njihova primjena na pripremu propisa |  | Minimum 50% propisa je u toku 2020 godine pripremljeno sa učešćem predstavnika privrede od momenta donošenja odluke da se propis radi, preko konsultacija za smernice u kom pravcu će se neki propisa izrađivati, preko radnih grupa i javnih rasprava | Izveštaj o radu Vlade
1.3.2. M2 - Propisivanje obaveze konsultacija u svim fazama pripreme propisa i strateških dokumenata koji utiču na poslovni ambijent
1.3.2.1. | Potreba za organizovanje javnih konsultacija (rasprava) u različitim fazama pripreme propisa i strateških dokumenata koji utiču na poslovni ambijent | Kontinuirano | Sva ministarstva Ministarstvo javne uprave | Razmatranje i usvajanje svih komentara i sugestija zainteresovanih strana, ukoliko se ocijeni njihova opravdanost, radi izrade kvalitetnijeg i primjenjivijeg propisa/dokumenta. |  |  | Izvještaji ministarstava
STRATEŠKI CILJ 2: UNAPRJEĐENJE PRISTUPA FINANSIJAMA
Operativni cilj 2.1. Unaprjeđenje ponude i korišćenja postojećih finansijskih instrumenata
2.1.1. M1 - Poboljšanje ponude i korišćenja kreditnih i faktoring aranžmana
2.1.1.1. | Realizacija kreditnih aranžmana | 2018-2022 | Investiciono razvojni fond CG | Broj preduzeća Iznos odobrenih kreditnih plasmana Broj otvorenih radnih mjesta | Broj preduzeća: 407 preduzeća Iznos odobrenih kreditnih plasmana: 110,9 mil€ Broj otvorenih/očuvanih radnih mjesta 8.469 (uključuje i radna mjesta u okviru faktoring aranžmana) | Broj preduzeća: najmanje 1.500 Iznos odobrenih plasmana: 380 mil€ Broj otvorenih/očuvanih radnih mjesta: najmanje 7.000 godišnje | Izvještaj IRFCG
2.1.1.2. | Realizacija faktoring aranžmana | 2018-2022 | Investiciono razvojni fond CG | Broj realizovanih faktoring aranžmana Iznos odobrenih sredstava Broj očuvanih radnih mjesta | Broj realizovanih faktoring aranžmana: 32 aranžmana Iznos odobrenih sredstava: 64,65 mil€ | Broj realizovanih faktoring aranžmana: najmanje 120 Iznos odobrenih sredstava: 215 mil€ Broj radnih mjesta: u okviru 2.1.1.1. | Izvještaj IRFCG
2.1.1.3. | Implementacija Inoviranog programa za kontinuirano stimulisanje zapošljavanja i preduzetništva u Crnoj Gori, za postojeća pravna lica | 2018-2022 | Zavod za zapošljavanje Crne Gore | Broj preduzeća Vrijednost odobrenih kredita Broj novootvorenih radnih mjesta | Broj preduzeća: 5 kredita dodijeljeno preduzećima/pravnim licima Vrijednost odobrenih kredita: 40.000.00€ Broj novootvorenih radnih mjesta: 8 novih radnih mjesta | Broj preduzeća: 31 kredit dodijeljen preduzećima/pravnim licima Vrijednost odobrenih kredita: 300.000.00€ Broj novootvorenih radnih mjesta: 60 novih radnih mjesta (projekcija urađena na osnovu broja dodijeljenih kredita u prethodne 3 godine) | Izvještaj ZZZCG
2.1.2. M2 - Unapređenje ponude i mogućnosti korišćenja bespovratne podrške (grantova)
2.1.2.1. | Implementacija Programa povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti kroz usaglašavanje sa zahtjevima međunarodnih standarda poslovanja 2017-2020 | 2018-2020 | Ministarstvo ekonomije | Broj preduzeća koji je podržan Programom Vrijednost finansijske podrške kroz grantove za uvođenje standarda i akreditaciju | Broj preduzeća koji je podržan Programom: 34 preduzeća Vrijednost finansijske podrške kroz grantove: 55.435,00€ | Broj preduzeća koji je podržan Programom: najmanje 100 preduzeća Vrijednost finansijske podrške kroz grantove: 420.000€ | Izvještaj ME
2.1.2.2. | Implementacija Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih I prehrabenih proizvoda(„Službeni list CG“, broj 22/17) Uredba o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike - AGROBUDŽET | 2018 - 2020 | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja | Broj registrovanih proizvoda šemama kvaliteta Broj proizvođača koji su uveli standard kvaliteta i bezbjednosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda | Broj registrovanih proizvoda šemama kvaliteta: 2 Broj proizvođača koji su uveli standarde kvaliteta i bezbijednosti hrane: 10 | Broj registrovanih proizvoda šemama kvaliteta: 8, Broj proizvođača koji su uveli standard kvaliteta i bezbjednosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda: 30 | Službeni list Crne Gore Izvještaj MPRR
2.1.2.3. | Implementacija Programa podsticanja razvoja klastera u Crnoj Gori | 2018-2020 | Ministarstvo ekonomije | Broj klastera koji su podržani Programom Vrijednost finansijske podrške kroz grantove | Broj klastera koji su podržani Programom: 5 klastera/projekata Vrijednost finansijske podrške kroz grantove: 64.786€ | Broj klastera koji su podržani Programom: 18 klastera/projekata Vrijednost finansijske podrške kroz grantove: 450.000€ | Izvještaj ME
2.1.2.4. | Implementacija Programa podrške za modernizaciju prerađivačke industrije 2018-2020 | 2018-2020 | Ministarstvo ekonomije u saradnji sa IRFCG | Broj preduzeća koji je podržan Programom Vrijednost finansijske podrške kroz grantove Vrijednost nabavke opreme | Broj preduzeća koji je podržan u okviru Programa: 4 preduzeća Vrijednost finansijske podrške kroz grantove: 61.636,32 € Vrijednost nabavke opreme:483.866,74 € | Broj preduzeća koji je podržan u okviru Programa: 25 preduzeća Vrijednost finansijske podrške kroz grantove: 611.636,32 € Vrijednost nabavke opreme: 2.983.866,74 € | Izvještaj ME
2.1.2.5. | Implementacija Programa za unaprjedjenje inovativnosti MSP 2018-2020 | 2018-2020 | Ministarstvo ekonomije | Broj preduzeća koji je podržan Programom Vrijednost finansijske podrške kroz grantove za unaprjeđenje inovativnosti | Broj preduzeća koji je podržan Programom: 3 preduzeća: Vrijednost finansijske podrške kroz grantove: 10.425€ | Broj preduzeća koji je podržan Programom: najmanje 5 preduzeća Vrijednost finansijske podrške kroz grantove: 50.000,00€ | Izvještaj ME
2.1.2.6. | Implementacija Uredbe o podsticanju direktnih investicija ("Službeni list Crne Gore" br. 80/15) | 2018-kontinuirano | Ministarstvo ekonomije, Sekretarijat za razvojne projekte | Broj potpisanih/zaključenih ugovora/vrijednost investicionih projekata Broj finalizovanih projekata /vrijednost realizovanih investicija Povećanje broja zaposlenih kroz otvaranje novih radnih mjesta | Broj potpisanih/zaključenih ugovora: 6 projekata se realizuje u skladu sa zaključenim ugovorima/ vrijednost investicionih projekata 7,1 mil. € Broj finalizovanih projekata/vrijednost realizovanih investicija : 2 investiciona projekta iz oblasti drvoprerade i proizvodnje hrane/2,8 mil. € realizovane investicije. Povećanje broja zaposlenih kroz otvaranje novih radnih mjesta: zapošljavanje 108 lica na neodređeno vrijeme. | Broj potpisanih/zaključenih ugovora/vrijednost investicionih projekata: 15 Broj finalizovanih projekata /vrijednost realizovanih investicija: 9 Povećanje broja zaposlenih kroz otvaranje novih radnih mjesta: 500 | Godišnje izvještavanje Sekretarijata za razvojne projeite
2.1.2.7. | Implementacija Programa podsticajnih mjera u oblasti turizma | 2018-2022 | MORT, NTO CG | Broj realizovanih projekata/vrijednost podržanih projekata | 16 podržanih projekata u 2017.g. u okviru Mjere podrške ''Obogaćivanje i unapređenje ponude''Vrijednost podržanih projekata: 60.000,00€ | Podrška za mjeru "Razvoj inovativnih turističkih proizvoda koji obogaćuju turističku ponudu''se realizuje putem Javnih poziva. Broj podržanih projekata na kraju 2020 planira se na 65 (na osnovu projekcije iz 2017). Vrijednost podržanih projekata: 480.000,00 (projekcija na osnovu planiranih sredstava iz 2018.) | MORT, NTO CG
2.1.2.8. | Realizacija programa IPARD II -Mjera 3 | 2018-2020 | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja | Broj MSP preduzeća iz oblasti poljoprivredne proizvodnje podržanih Programom Vrijednost podrške Broj otvorenih radnih mjesta | Implementacija Programa je u 2018. godini | Broj preduzeća podržanih Programom: 150 projekata Vrijednost finansijske podrške: 47.386.668,00€ Broj otvorenih radnih mjesta: planirano otvaranje 120 novih radnih mjesta | MPRR
Operativni cilj 2.2. Razvoj i korišćenje novih finansijskih instrumenata
2.2.1. M1 - Razvoj modela i izdavanje kreditnih garancija
2.2.1.1. | Razvoj modela garantnih šema | 2018 | Investiciono razvojni fond CG | Uspostavljanje modela Garantnog fonda | U toku 2017. godine sprovedene su pripremne aktivnosti na osnivanju Garantnog fonda u okviru IRFCG: usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o IRFCG i statuta IRFCG | U cilju uspostavljanja Garantnog fonda u 2018. je planiranoizmjena internih akata, imenovanje članova Garantnog Odbora i obezbjeđenje početnog kapitala za funkcionisanje. Izdavanje garancija je planirano od 2019. godine | Izvještaj IRFCG
2.2.1.2. | Primjena modela garantnih šema u okviru Garantnog Fonda | 2019-2020 | Investiciono razvojni fond CG | Broj izdatih garancija za MMSP u cilju smanjenja potreba za kolateralom | Aktivnost počinje u 2019. godini | Broj izdatih garancija: 80 izdatih garancija | Izvještaj IRFCG
2.2.2. M2 - Razvoj novih instrumenata mikrokreditiranja
2.2.2.1. | Razvoj instrumenta mikrokreditiranja | 2018 | Investiciono razvojni fond CG | Uspostavljanje modela mikrokreditiranja | U toku 2017. godine sprovedene su pripremne aktivnosti na razvoju mikrokreditnog instrumenta: usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o IRFCG i statuta IRFCG | U cilju uspostavljanja novog instrumenta za mikrokreditiranje, u 2018. je planirano potpisivanje Ugovora sa Razvojnom bankom savjeta Evrope-CEB u iznosu od 30 mil€. Nakon toga slijedi plasiranje mikrokredita. | Izvještaj IRFCG
2.2.2.2. | Primjena novog instrumenta mikrokreditiranja | 2018-2020 | Investiciono razvojni fond CG | Broj izdatih mikrokreditnih plasmana pod povoljnim uslovima | Broj izdatih mikrokreditnih plasmana: najmanje 20 mikrokreditnih plasmana | Broj izdatih mikrokreditnih plasmana 100 mikrokreditnih plasmana | Izvještaj IRFCG
2.2.3. M3 - Razvoj i unaprjeđenje uslova za korišćenje instrumenta vlasničkog kapitala
2.2.3.1. | Organizacija promotivnih događaja za korišćenje vlasničkog kapitala | 2019-2022 | Investiciono razvojni fond CG | Broj organizovanih događaja u cilju promocije vlasničkog kapitala, broj prisutnih MMSP | Aktivnost planirana od 2019. godine | Broj organizovanih događaja: organizovanje najmanje 2 događaja za inovativna start up i MSP | Izvještaj IRFCG
2.2.4. M4 - Unaprjeđenje korišćenja raspoloživih finansijskih instrumenata u okviru EU programa (COSME, IPA, WB EDIF, iCreative Europe, itd)
2.2.4.1. | Učešće IRF CG u COSME programu | 2018- | Investiciono razvojni fond CG | Usvojena aplikacija IRFCG za učešće u COSME programu-instrument kreditnih garancija za finansijske posrednike | U 2017. urađene su aktivnosti pripreme aplikacije za COSME instrument kreditnih garancija. Aplikacija IRFCG je predata u EIF. | Planirana je dalja saradnja sa EIF u cilju detaljnog razmatranja aplikacije i realizacija ostalih aktivnosti kako bi se ispunili neophodni uslovi za uspjeh apliciranja | Izvještaj IRFCG
2.2.4.2. | Razvoj modela izdavanja kreditnih garancija iz COSME programa | 2018- | Investiciono razvojni fond CG | Razvijen model izdavanja kreditnih garancija | U 2017. urađene su aktivnosti pripremne aplikacije za COSME instrument kreditnih garancija. Aplikacija IRFCG je predata u EIF. | Razvijen model kreditnih garancija kao osnova za plasman proizvoda iz COSME programa | Izvještaj IRFCG
2.2.4.3. | Primjena modela COSME garantnih šema | 2019-2020 | Investiciono razvojni fond CG | Broj plasmana/kreditnih garancija bez potrebe obezbjeđenja kolaterala | Aktivnost počinje u 2019. godini | Broj plasmana: 200 izdatih kreditnih garancija | Izvještaj IRFCG
2.2.4.4. | Korišćenje instrumenata WB EDIF/ENIF fonda | 2018- | Investiciono razvojni fond CG | Promocija instrumenta ulaganja u vlasnički kapital; Broj preduzeća korisnika ENIF fonda za inovativna MSP | U 2017. promovisan je ENIF fond za ulaganja u vlasnički/rizični kapital za start up i inovativna MSP. | Promocija instrumenta ulaganja u vlasnički kapital: Učešće na najmanje jednom događaju Broj preduzeća korisnika ENIF fonda: 1 preduzeće finansirano kroz vlasnički kapital od strane ENIF fonda | Izvještaj IRFCG
2.2.4.5. | Implementacija aktivnosti iz IPA 2014-2020 za sektor Konkurentnost i inovacije; * Aktivnosti su u fazi ugovaranja. Precizni podaci u vezi sprovođenja aktivnosti će biti dostupni tokom 2019. godine, nakon ugovaranja aktivnosti. | 2019-2020 | Ministarstvo ekonomije | N/A biće poznato nakon početka projekta | N/A biće poznato nakon početka projekta | N/A biće poznato nakon početka projekta | Izvještaj ME/Godišnji izvještaj o realizaciji projekta
2.2.4.6. | Prezentacija i promocija mogućnosti učešća na konkursima EU programa za kulturu Kreativna Evropa u cilju razvoja Kreativnih industrija i preduzetništva u kulturi | 2018- | Ministarstvo kulture/Filmski centar Crne Gore | Broj podržanih projekata MMSP preduzeća u kreativnim industrijama | Broj podržanih projekata MMSP preduzeća u kreativnim industrijama: 8 projekata MMSP | Broj podržanih projekata MMSP preduzeća u kreativnim industrijama: 30 projekata MMSP | Izvjetstaj o radu MK
2.2.4.7. | Nastavak procedure za pristupanje potpornom fondu za kinematografiju Savjeta Evrope Eurimages | 2018- | Ministarstvo kulture/ Filmski centar Crne Gore | Sticanje statusa zemlje članice; Broj podržanih projekata MMSP u oblasti filma i kinematografije | Pripremne aktivnosti na pristupu fondu Eurimages | U 2018 se očekuje završetak procedure pristupa Crne Gore fondu za kinematografiju Eurimages. Sticanjem statusa zemlje članice se stiču uslovi za prijavu MMSP iz Crne Gore na konkurse fonda. Broj podržanih projekata MMSP u oblasti filma i kinematografije: 1 projekat MMSP | Izvjestaj o radu MK
Operativni cilj 2.3. Unapredjenje kapaciteta za pristup I upravljanje finansijama
2.3.1. M1 - Promocija modela finansiranja i unaprjeđenje znanja i vještina iz oblasti upravljanja finansijama
2.3.1.1. | Implementacija Programa finansijske pismenosti i investicione spremnosti-Podsticaj preduzetništva | 2018-2020 | Ministarstvo ekonomije | Broj organizovanih preduzetničkih obuka u cilju započinjanja biznisa i olakšavanja pristupa finansijama Broj polaznika (start up i MSP) | Broj organizovanih preduzetničkih obuka: 6 ciklusa Broj polaznika (start up i MSP): 11 polaznika | Broj organizovanih preduzetničkih obuka: 24 ciklusa Broj polaznika (start up i MSP): najmanje 40 polaznika | Izvještaj ME
2.3.1.2. | Advice for Small Businesses - Savjeti za mala preduzeca | 2018-2020 | EBRD | Broj preduzeća koja su prošla obuke | Broj preduzeća koja su prošla obuke: Obuka za 20 preduzeća na temu "Upravljanje zalihama" | Broj preduzeća koja su prošla obuke: Obuka za 30 preduzeca na temu "Upravljanje zalihama" | Operativni plan 2018
2.3.1.3. | Advice for Small Businesses - Savjeti za mala preduzeca | 2018-2020 | EBRD | Broj preduzeća koja su prošla obuke | Aktivnost nije realizovana u 2017 | Broj preduzeća koja su prošla obuku: Obuka za 20tak preduzeca na temu "Financial management" | Operativni plan 2018
2.3.2. M2 -Jačanje kapaciteta za ulaganje u alternativne izvore finansiranja (investiciona spremnost)
2.3.2.1. | Organizovati obuke i treninge za korišćenje alternativnih izvora finansiranja | 2019-2020 | IRFCG u saradnji sa ME | Broj organizovanih obuka cilju jačanja investicione spremnosti preduzeća, broj MMSP koji su prošli obuke | Aktivnost počinje u 2019. godini | Broj organizovanih obuka: organizovane 2 obuke | Izvještaj IRFCG, ME
2.3.2.2. | Promocija koncepta "anđeoskog investiranja" kroz rad Crnogorske mreže biznis anđela MEBAN | 2018 -2022 | MEBAN (osnovan od strane profesora Univerziteta Donja Gorica - UDG) | Promocija koncepta „anđeoskog investiranja“ odnosno investiranja ostvarenih preduzetnika u nove preduzetnike i preduzetničke projekte u najranijoj fazi. Realizovane investicije, edukacija/mentorska podrška/podrška studentima i mladima u cilju razvoja preduzetničkih ideja. | MEBAN je osnovan u 2018. godini. | U toku 2018. godine, podrška MEBAN-a preduzetničkim projektima je pružena na VIII Berzi preduzetničkih ideja održanoj na Dan pobjede odnosno Dan Evrope 9.maja na UDG-u. Investicije su iznosile po 2.000 € za projekte Treasure Hunt of Montenegro i Touristico. Planirano je učešće i predstavljanje firmi na Take Invest Summit 2019 u Istanbulu. Promocija koncepta na 4 događaja. Realizovane investicije do 15.000€, edukacija/mentorska podrška/podrška studentima i mladima u cilju razvoja preduzetničkih ideja: organizovano 6 edukacija/mentorska podrška za 6 preduzetnika/ podrška za 10 mladih i studenata. | Izvještaj MEBAN
Operativni cilj 2.4. Unaprjeđenje regulatornog okvira za pristup finansijama
2.4.1. M1 - Unaprjeđenje zakonske regulative za lakši pristup finansijama
2.4.1.1. | Donošenje i primjena Zakona o izmjenama Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama kojim će se produžiti njegova primjena za godinu dana | 2018-2019 | Centralna banka Crne Gore | Iznos kredita kod kojih je inicirano restrukturiranje / potpisani sporazumi o postignutoj saglasnosti za učestvovanje u finansijskom restrukturiranju (ukupno, pravna lica, fizička lica); Iznos realizovanih restrukturiranih kredita (ukupno, pravna lica , fizička lica). | Stanje na 31.12.2017: inicirano restrukturiranje: ukupno 4.784,1 hilj. € od čega pravna lica 4,712,5 hilj. € i fizička lica 71,6 hilj. € Iznos realizovanog restrukturiranja duga: ukupno 21.170,6 hilj. € od čega fizička lica 1.033,2 hilj. € i pravna lica 20.137,4 hilj. € | Primjena Zakona je planirana do juna 2019. Projekciju nije moguće dati jer se proces restrukturiranja zasniva na principu dobrovoljnosti. | "Službeni list Crne Gore"; izvještaji Centralne banke Crne Gore
2.4.1.2. | Implementacija Zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima | 2018- | Centralna banka Crne Gore | Kreiranje baze podataka o poslovanju subjekata sa brojem subjekata koji pružaju finansijske usluge; Unapređenje funkcionisanja Kreditnog registra, poboljšanje kvaliteta usluga, implementacija novih proizvoda (produžetak rada kreditnog registra, omogućavanje učitavanja ispravnosti dostavljenih izvještaja, izmjena i dopuna Izvještaja o zaduženju klijenta, set novih izvještaja za korisnike sistemskog karaktera, kreiranje izvještaja o istorijskim podacima o klijentu). | Broj nebankarskih finansijskih subjekata koji koriste usluge Kreditnog registra na 31.12.2017 iznosi 8; Broj proizvoda KR na 31.12.2017 dostupnih finansijskim institucijama iznosi 1 (Izvještaj o zaduženju klijenta u sistemu banaka, MFI i IRF). | Broj novih subjekata prema dosadašnjim najavama koji će najvjerovatnije podnijeti zahtjeve za licenciranje kod CBCG i otpočeti sa izvještavanjem u 2019. godini iznosi 4. Broj novih proizvoda dostupnih finansijskim institucijama do kraja 2018 iznosi 5. | "Službeni list Crne Gore" izvještaji Centralne banke Crne Gore
2.4.1.3. | Donošenje nove Odluke o kreditnom registru | 2018 | Centralna banka Crne Gore | Usvojena Odluka o kreditnom registru u cilju unaprjeđenja pružanja usluga i implementacije novih proizvoda, sa primjenom od 1.01.2019. | Sagledavanje potreba korisnika usluga za unapređenjem rada Kreditnog registra | Aktivnost realizovana u 2018. Usvojena Odluka o kreditnom registru. Primjena Odluke od 2019. godine | "Službeni list Crne Gore"; izvještaji Centralne banke Crne Gore
2.4.1.4. | Primjena nove Odluke o kreditnom registru | 2019- | Centralna banka Crne Gore | Uključivanje u Kreditni registar nebankarskih finansijskih institucija (finansijski lizing, faktoring kompanije, kompanije za otkup potraživanja i kreditno garantne poslove) po dobijanju licence za rad od strane CBCG; Kreiranje novih proizvoda i širenje palete usluga (omogućavanje razmjene podataka sa korisnicima u XML formatu, unapređenje sigurnosti podataka upotrebom digitalnih sertifikata, kreiranje novog izvještaja o plaćanjima kreditnih obaveza na dnevnoj osnovi čime se poboljšava frekventnost izvještavanja i dnevna ažurnost registra, itd) | Broj nebankarskih finansijskih subjekata koji koriste usluge Kreditnog registra na 31.12.2017 iznosi 8; Broj proizvoda KR na 31.12.2017 dostupnih finansijskim institucijama iznosi 1 (Izvještaj o zaduženju klijenta u sistemu banaka, MFI i IRF). | Puna implementacija Odluke u oblasti pružanja proizvoda i usluga Kreditnog registra. Broj novih subjekata prema dosadašnjim najavama koji će najvjerovatnije podnijeti zahtjeve za licencu kod CBCG i otpočeti sa izvještavanjem u 2019. godini iznosi 4, pa se procjenjuje da će ih biti 12 u periodu 2017-2020. Broj novih proizvoda dostupnih finansijskim institucijama u 2019. godini sada nije moguće kvantifikovati, pa se procjenjuje 6 proizvoda u periodu 2017-2020. | Izvještaji Centralne banke Crne Gore
2.4.1.5. | Unaprjeđenje kvaliteta finansijskog izvještavanja za MMSP | 2018-Kontinuirana aktivnost | Ministarstvo finansija | Usklađivanje sa EU direktivom 2013/34 | Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica ("Službeni list Crne Gore", br. 005/11 od 21.01.2011) | Potpuna usklađenost sa EU direktivom 2013/34 vezana za finansijsko izvještavanje MMSP | Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica (izmijenjeni Pravilnik), "Službeni list Crne Gore"; Izvještaj Ministarstva finansija
2.4.2. M2 Obezbijediti zakonodavni okvir za osnivanje i funkcionisanje fondova preduzetničkog kapitala.
2.4.2.1. | Usvajanje Zakona o alternativnim investicionim fondovima | 2019 | Komisija za tržište kapitala | Usvojen Zakon | Rad na izradi Zakona je počeo u 2018. | Izrada Predloga zakona je planirana u okviru tvining projekta "Podrška regulaciji finansijskih usluga", koji je otpočeo u aprilu 2018. godine. Planirano je usvajanje Zakona u Q4 2019. | "Službeni list Crne Gore"
STRATEŠKI CILJ 3: RAZVOJ PREDUEZNIČKIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA- USKLAĐENOST SA POTREBAMA TRŽIŠTA RADA
Operativni cilj 3. 1: Razvoj preduzetničkih kompetencija u obrazovnom sistemu
3.1.1. M1 - Unapređenje implementacije preduzetničkog učenja kao ključne kompetencije u sve obrazovne programe i na svim nivoima obrazovanja
3.1.1.1. | Urađeno najmanje 50 modularizovanih obrazovnih programa za stručne škole zasnovanih na ishodima učenja u kojima je data preporuka za dostizanje ključne kompetencije "preduzetništvo" | 2018-2022 | CSO UPCG | Programi usvojeni od strane Nacionalnog savjeta za obrazovanje i implementacija započeta u septembru 2018.godine Participacija UPCG u RG i tripartitnim tijelima koja odobravaju inicijative za razvoj kvalifikacija, standarde zanimanja i obrazovne programe (Nacionalni savjet za obrazovanje, Odbori, sektorske komisije...) | 18 obrazovnih programa zasnovanih na ishodima učenja | 50 obrazovnih programa | Izvještaj CSO Izvještaj o radu UPCG; Izvještaj o radu tijela; Web sajt UPCG
3.1.1.2. | Uvođenje modula preduzetništvo kao obaveznog u nastavnom planu i programu za sve obrazovne programe | 2018-2022 | Centar za stručno obrazovanje | Programi usvojeni od strane Nacionalnog savjeta za obrazovanje i implementacija započeta u septembru 2018.godine | Svaki obrazovni program sadrži modul preduzetništvo | Svaki obrazovni program sadrži modul preduzetništvo
3.1.1.3. | Međupredmetna tema preduzetničko učenje urađena u skladu sa novim evropskim okvirom ključnih kompetencija i dokumentom EntreComp za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, osnovno obrazovanje i Srednje opšte obrazovanje | 2019 | Zavod za školstvo | Formirana krovna komisija i komisije po nivoima obrazovanja | Jedna krovna komisija i tri komisije po nivoima obrazovanja |  | Rješenje o formiranju komisija
3.1.1.4. | Nastavak organizovanja obaveznog i izbornog predmeta Preduzetništvo i inovacije na većini fakultetskih jedinica Univerziteta Donja Gorica, unapređenje studijskog programa Preduzetništvo, menadžment i biznis | 2018-2022 | Univerzitet DonjaGorica - UDG | Programi usvojeni od strane NNV fakulteta | Više od 250 studenata slušalo predmet Preduzetništvo i inovacije; | Predmet se realizuje na 9 od 12 fakultetskih jedinica | Plan i program fakulteta
3.1.1.5. | Program za izborni predmeta Preduzetničko učenje za 7. ili 8. ili 9. razred osnovne škole distribuiran svim osnovnim školama | 2018 -2020 | Zavod za školstvo | Programi usvojeni od strane Nacionalnog savjeta za obrazovanje i implementacija započeta u septembru 2018.godine | 0 | Program se realizuje u 30% osnovnih škola | Usvojeni program od srane Nacionalnog savjeta za obrazovanje
3.1.2. M2 - Kontinuirana obuka nastavnika u dijelu sprovodjenja preduzectnickog ucenja kao ključne kompetencije
3.1.2.1. | Organizovana obuka iz preduzetništva za sve nastavnike koji predaju ovaj predmet/modul u stručnim školama, kao i za sve nastavnike ekonomske grupe predmeta u stručnim školama | 2018-2022 | Centar za stručno obrazovanje | Obučeno najmanje 200 nastavnika koji predaju modul/preduzetništvo, ekonomsku grupu predmeta/modula, kao i druge module/predmete. | 100 nastavnika | Najmanje 200 nastavnika | Izvjestaj o radu
3.1.2.2. | Urađeno najmanje tri Programa stručnog usavršavanja nastavnika iz Preduzetništva | 2019-2021 | Centar za stručno obrazovanje | Programi akreditovan od strane Nacionalnog savjeta i uvršten u Katalog programa koji objavljuje CSO | Jedan program | Dva programa | Izvjestaj o radu
3.1.2.3. | Organizovanje obuke (savjetovanja, treninzi, okrugli stolovi..) za implementaciju međupredmetnih tema | kontinuirano | Zavod za školstvo | Obučeno 1200 nastavnika za različite nivoe obrazovanja | Obučeno najmanje 6000 nastavnika | Obučeno najmanje 7200 nastavnika za različite nivoe obrazovanja | Spisak obučenih nastavnika
3.1.2.4. | Organizovanje savjetovanja za implementaciju izbornog predmeta | kontinuirano | Zavod za školstvo | Svi nastavnici koji predaju izborni predmet prošli program obuke | 0 | Održana 3 savjetovanja na regionalnoj osnovi | Spisak skola ili nastavnika
3.1.3. M3 - Jačanje saradnje između obrazovnih institucija i privrede u cilju usaglašavanja obrazovnih programa sa potrebama tržišta rada
3.1.3.1. | Potpisivanje sporazuma o saradnji kojim se omogućava realizacija (plaćene) prakse i jačanje preduzetničkih kompetencija mladih | 2018-2022 | UPCG Ekonomski fakultet | Nastavak saradnje UPCG i obrazovnih institucija na polju kreiranja i implementacije obrazovnih politika: unapređenje zakonodavnog okvira, upisna polkitika, realizacija praktične nastave, profesionalne prakse i dualnog oblika obrazovanja. Broj potpisanih sporazuma, broj realizovanih praksi . | Sklopljeno više od 30 sporazuma o saradnji | Potpisano više od 40 Sporazuma o saradnji | Potpisani sporazumi o saradnji, Izvjestaj o radu UPCG
3.1.3.2. | Unaprijeđen proces uključivanja preduzetnika sa uspješnom biznis praksom u praktičnu nastavu/sklapanje ugovora o saradnji između obrazovnih institucija i privrednih subjekata | 2018-2022 | PKCG MBA | Uspostavljena nova prosvjetno-poslovna partnerstva i povećan broj škola i učenika na praksi i u dualnom sistemu obrazovanja kao i povećam broj privrdnika sa uspješnom biznis praksom u praktičnoj nastavi Unaprijeđena saradnja između privatnog sektora i obrazovnih institucija | Organozovana 2 susreta privrednika i obrazovnih institucija za oko 40 ucesnika | Na sjednicama odbora udruženja Privredne komore Crne Gore biće promovisan i prezentiran dualni sistem obrazovanja i mogućnosti uključenja privrednika u dualni sistem obrazovanja i praktičnu obuku i profesionalnu praksu. Predvidja se u toku narednih godina poveća učešće poslodavaca u dualni sistem obrazovanja. Organizovano 6 susreta privrednika i obrazovnih institucija za oko 120 učesnika | Izvješta o radu MBA, PKCG
3.1.3.3. | Tradicionalno organizovanje Berze preduzetničkih ideja, 9. maja. Potpisivanje sporazuma o saradnji kojim se omogućava realizacija prakse i jačanje preduzetničkih kompetencija mladih ali i unaprijeđen proces uključivanja preduzetnika sa uspješnom biznis praksom u praktičnu nastavu. Organizacija Case Study Show u saradnji sa Studntskim biznis centom i Junior Achievement Serbia | 2018-2022 | Univerzitet DonjaGorica - UDG | Nagrađivanje studentskih biznis ideja i podsticaj za dalje razvijanje. Investiranje u ideje koje se prezentuju tokom Berze je zapravo krajnji cilj i motiv koji vodi ka otvaranju novih radnih mjesta, poboljšanju pozicije mladih ljudi na biznis sceni kao i razvijanju ekonomije.Unaprijeđena saradnja između privatnog sektora i obrazovnih institucija. | Nagrađeno 11 najboljih biznis ideja. Učestvovalo oko 30 kompanija koje su nagradile ideje. Potpisano oko 40 sporazuma o saradnji sa kompanijama. Oko 70 studenata obavilo praksu u okviru potpisanih sporazuma o saradnji. Oko 20 studenata Univerziteta Donja Gorica je osvojilo praksu u jednoj od kompanija učesnica Case Study Show događaja. | Nagrađeno više od 12 biznis ideja. Učešće oko 40 kompanija na Berzi. Potpisano oko 50 sporazuma o saradnji. Više od 100 studenata koji će obaviti praksu. Više od 30 studenata koji će osvojiti praksu kroz Case Study Show. | Potpisani sporazumi o saradnji. Izvještaji sa Berze preduzetničkih ideja, Izvještaj realizacije Case Study Show
3.1.3.4. | Implementacija Nacionalnog okvira kvalifikacija | 2018-2022 | Savjet za kvalifikacije, Sektorske komisije, Ministarstvo prosvjete | Usvojeni novi standardi zanimanja i formirane nove sektorske komisije |  |  | Izvještaj Ministarstva prosvjete
3.1.4. M4 - Promocija uvođenja preduzetništva u sve studijske programe u visokom obrazovanju;
3.1.4.1. | Nastavak promocije preduzetništva i preduzetničkog učenja na svim fakultetima Univerziteta Donja Gorica | 2018-2022 | Univerzitet DonjaGorica - UDG | Organizacija Škole preduzetništva i inovacija za mlade, Poslovni Izazov Zapadnog Balkana, Case Study Show, kao i obilježavanje Globalne nedelje preduzetništva. Takmičenje u izradi biznis planova i razvijanje biznis ideje; izrada studija slučaja; organizovanje preduzetničkih konferencija, organizacija Preduzetničke tribine na kojoj učestvuju poznati preduzetnici, organizacija radionica; učešće na prestižnim međunarodnim takmičenjima. | Više od 500 srednjoškolaca učestvovalo u Školi preduzetništva, Poslovni izazov Zapadnog Balkana kao i Case Study Show - izradi biznis plana u studijskoj 2017-18. godini; Više od 130 prijava studenata i srednjoškolaca za učešće u Berzi preduzetničkih ideja. Organizovano gostovanje za više od 20 uspješnih preduzetnika; | Više od 1000 srednjoškolaca koji će učestvovati u Školi preduzetništva, Poslovni izazov Zapadnog Balkana kao i Case Study Show - izradi biznis plana do 2022. Više od 400 prijava studenata i srednjoškolaca za učešće u Berzi preduzetničkih ideja do 2022. Više od 40 uspješnih preduzetnika koji će gostovati u okviru Preduzetničke tribine. | http://www.udg.edu.me/
3.1.4.2. | Nastavak dobre prakse promocije preduzetništva na pojedinim fakultetima (npr. Ekonomski fakultet UCG) | 2018-2022 | Ekonomski fakultet | Takmičenje u izradi biznis plana; izrada studija slučaja; organizovanje preduzetničkih konferencija, tribina i radionica; gostovanje uspješnih preduzetnika; učešće na prestižnim evropskim takmičenjima | Više od 250 studenata učestvovalo u izradi biznis plana u studijskoj 2017-18. godini; Organizovano gostovanje za više od 10 uspješnih preduzetnika; | Oko 1000 studenata koji će do 2020. godine učestvovati u izradi biznis plana na Ekonomskom fakultetu i Studijama menadžmenta u Podgorici i Bijelom Polju; više od 50 gostovanje uspješnih preduzetnika; | www.ucg.ac.me
3.2. Operativni cilj 2 - Podizanje kapaciteta pružalaca poslovnih usluga
3.2.1. M1 - Unapređenje poslovnih usluga za potrebe MSP
3.2.1.1. | Kreiranje elektronske baze podataka o pružaocima poslovnih usluga | 2018-2022 | Ministarstvo ekonomije | Povećan broj pružalaca poslovnih usluga | Kreirana baza sa oko 340 pružalaca poslovnih usluga | Kreirana baza podataka za preko 400 pružalaca poslovnih usluga | www. mek.gov.me
3.2.1.2. | Realizacija obuka u cilju sticanja kompetencija za zaposlene u institucijama koje se bave podrškom osnivanja i razvoja MMSP | 2018-2022 | PKCG, UPCG, ZZCG, Ministarstvo ekonomije | Održano preko 60 obuka u cilju podizanja kapaciteta zaposlenih | Realizovano preko 20 obuka | Realizovano više od 60 obuka u cilju podizanja kapaciteta pružalaca poslovnih usluga | Izvještaj PKCG, UPCG, ZZCG, Ministarstvo ekonomije
3.2.2. M2 - Dalji razvoj obuka za MSP
3.2.2.1. | Kontinuirano sprovođenje analize potreba za obukom u MMSP | 2018-2022 | ZZZCG PKCG | Realizovana Anketa poslodavaca | Realizovana Anketa poslodavaca na uzorku od 700 poslodavaca. Godišnje 400 polaznika edukativnih aktivnosti PKCG će ispuniti ankete i dati predloge daljih obuka. | Realizovana Anketa poslodavaca na uzorku većem od 1000 poslodavaca. Realizovano 1500 anketa | Izvještaj ZZZCG, Anketa poslodavaca. Godišnji izvještaj Sektora za obrazovanje PKCG
3.2.2.2. | Realizacija programa mentorstva | 2018-2022 | Ministartsvo ekonomije | Povećan broj obučenih mentora za 30% | Obučen 21 mentor za pružanje mentoring usluga | Obučeno više od 45 mentora za pružanje mentoring usluga | Godišnji izvještaj Ministarstva ekonomije
3.2.2.3. | Dalji razvoj obuka i konsultantskih i savjetodavnih usluga u skladu sa izraženim potrebama MSP | 2018-2022 | UPCG | Razvijeni novi servisi (obuke, konsultantske i savjetodavne usluge) za MSP | Pruženo preko 600 konsultantskih i savjetodavnih usluga za MSP/korisnike usluga na godišnjem nivou | Razvijena minimum 4 nova servisa za MSP (obuke, konsultantske i savjetodavne usluge); Broj MSP/korisnika servisa: 1000 | Izvještaj UPCG
3.2.2.4. | Advice for Small Businesses - Savjeti za mala preduzeca (Ukljucujuci Zene u biznisu) | 2018-2020 | EBRD | Broj organizovanih obuka na različite teme; Broj preduzeća/polaznika obuka | Broj organizovanih obuka na različite teme: "Upravljanje zalihama" I "Leadership in Action" Broj preduzeća/polaznika obuka: 30 | Broj organizovanih obuka na različite teme: 3-4 nove teme; Broj preduzeća/polaznika obuka: do 100 preduzeca; | Operativni plan 2018 i 2020
Operativni cilj 3.3: Promocija cjeloživotnog preduzetničkog učenja u cilju povećanja zapošljivosti ljudskih resursa u Crnoj Gori
3.3.1. M1.- Razvoj sistema neformalnog obrazovanja za unapređenje znanja i vještina;
3.3.1.1. | Organizacija i sprovođenje edukativnih aktivnosti u cilju unapređenja i jačanja preduzeničkih znanja i vještina | 2018-2022 | ZZCG, PKCG, UPCG, Ministarstvo ekonomije | Realizovano oko 100 edukativnih aktivnosti za oko od 300 učesnika. Održano 16 seminara, 8 radionica i 2 obuke u toku 2017 u PKCG | Održano 30 eduaktivnih radionica za više od 100 učesnika. Održano 25 seminara godišnje u PKCG, | Održano preko 100 radionica za više od 300 učesnika. Održano 25 seminara godišnje u PKCG | spiskovi učesnika sa radionica, Izvjestaj UPCG
3.3.2. M2 - Jačanje kapaciteta Nacionalnog partnerstva za preduzetničko učenje
3.3.2.1. | Promocija cjeloživotnog preduzetničkog učenja, preduzetništva mladih i uticaja na strateška dokumanta koja prepoznaju politiku razvoja MSP, zaposljavanja , obrazovanja i razvoja ljudskih resursa od strane Nacionalnog partnerstva | I-IV kvartal | Ministarstvo ekonomije/Nacionalno partnerstvo | Održane najmanje 2 radionice/okrugla stola u organizaciji Nacionalnog partnerstva za preduzetničko učenje | Održan 1 okrugli sto i 1 konferencija u organizaciji Nacionalnog partnerstva za preko 100 učesnika na temu razvoja preduzetništva mladih | Održane dvije radionice/okrugla stola za oko 40 učesnika | Ministarstvo ekonomije/Nacionalno partnerstvo
STRATEŠKI CILJ 4: JAČANJE KONKURENTNOSTI MMSP
Operativni cilj 4.1. Dalji razvoj sistema za podršku preduzetničkom ekosistemu
4.1.1. M1 - Jačanje institucionalne podrške za razvoj MMSP
4.1.1.1. | Uspostavljena nacionalna centralna jedinica za kreiranje i implementaciju programa podšrke MMSP | 2018-2022 | MEK | Formiran Direktorat koji predstavlja svojevrsni "one stop shop" za postojeće i potencijalne MMSP u okviru kojeg posluje 5 Direkcija za pružanje podrške MMSP: Direkcija za investicije i unapređenje poslovnog ambijenta, Direkcija za saradnju sa biznis zajednicom, Direkcija za razvoj MSP, Direkcija za upravljanje projektima finansiranim iz EU pretpristupnih fondova, Direkcija za jačanje preduzetnišva kroz međunarodne projekte. | Ministarstvo ekonomije u čijoj organizacionoj strukturi je bio operativan Direktorat za industriju i preduzetništvo i Direkcija za razvoj MSP kao organ u sastavu. Pored navedenih, podršku preduzetništvu je pružalo i nekoliko drugih Direktorata, te podrška nije bila obijedinjena na jednom mjestu. | Formiran i operativan Direktorat koji predstavlja svojevrsni "one stop shop" za postojeće i potencijalne MMSP | Zaključak Vlade CG, Sistematizacija Ministarstva ekonomije; Izještaj o radu Direktorata.
4.1.1.2. | Formiranje Savjeta za MMSP u cilju koordinacije aktivnosti sprovođenja politike MMSP, definisanja instrumenata i mehanizama za sprovođenje politike MMSP i njeno usklađivanje sa drugim strateškim dokumenatima. | 2018-2022 | MEK | Formiran Savjet; Usvojen Pravilnih o radu; Broj održanih sastanaka; Broj usvojenih dokumenata. | Nije postojao formiran Savjet za koordinaciju aktivnosti sprovođenja MMSP i praćenje implementacije | Broj usvojenih dokumenata - minimum 8; Broj održanih sastanaka - minimum 6 | Odluka o formiranju saveta Izvještaj o radu
4.1.1.3. | Koordinacija i realizacija preporuka Akt-a o MSP | 2018-2022 | MEK, resorna ministarstva | Indeks MSP | Indeks MSP 2016. godina | Indeks MSP 2018. god.i Indeks MSP 2020. godina | Izvještaj o implementaciji EU akta o MSP
4.1.1.4. | Jačanje saradnje između institucija za podršku MMSP na nacionalnom i lokalnom nivou | 2018-2022 | MEK, resorna ministarstva, JLS | Broj sastanaka; Broj zajedničkih projekata |  | Realizovano minimujm 5 zajedničkih projekata za podršku MMSP | Izjestaj o radu
4.1.1.5. | Jačanje kapaciteta JLS za pružanje podrške MMSP na lokalnom nivou. | 2018-2022 | Minijstatstvo javne uprave, Zajednica opština | Broj JLS koje imaju organizacione jedinice za podršku MMSP |  | 23 opštine u Crnoj Gori pružaju podršku MMSP u okviru formiranih odjeljenja/sekretarijata za razvoj preduzetništva | Izvještaj o radu
4.1.1.6. | Stvaranje uslova za razvoj kreativnih industrija kao pokretača ekonomskog progresa kroz uspostavljanje Direktorata za projekte od kapitalnog značaja za kulturu i promociju i razvoj kreativnih industrija | 2018-2022 | Ministarstvo kulture | Broj projekata MMS preduzeća u oblasti kreativnih industrija | Podrška projektima putem dostupnih javnih konkursa Ministarstva kulture u oblasti savremenog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva | Najmanje 50 podržanih projekata | Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva kulture
4.1.2. M2 - Dostupnost on-line informacija za potrebe MMSP;
4.1.2.1. | Uspostavljanje Preduzetničkog portala u cilju unarpeđenja dostupnosti, obima i kvaliteta informacija koje prate poslovanje MMSP ( programi podrške, treninzi, EU pozivi, javne nabavke, institucijama za podršku MMSP i sl.) | 2018-2022 | MEK, resorsna ministarstva, agencije | Broj posjeta; Broj prijavljenih preduzeća za obavještavanje putem e-maila; Broj zahtjeva za informacije. | Uspostavljen Preduzetniči portal koji sadži sve informacije neophodne za poslovanje MMSP | minimum 500 preduzeća dobila informativnu podršku putem Preduzetničkog portala | Platforma koja se redovno ažurira; Izvještaj o radu.
4.1.2.2. | Izrada i unaprijeđenje informativne platforme eRegulations Montenegro koja pruža detaljne informacije o administrativnim procedurama u Crnoj Gori. | 2018 | Nosilac projekta je Agencija Crne Gore za promociju stranih investicija (MIPA) - | Osnova za platformu postavljena 2017. godine u saradnji sa Ministarstvom finansija i UNDP-jem, ovo nije indikator. Indikator moze biti broj postupaka na platformi, broj posetilaca i sl. | Dostupna platforma koja sadrzi kompletne informacije o procedurama kao što su osnivanje preduzeća i registracija zaposlenih. | Krajem 2017. i u toku 2018. su kreirane i ostale informacije o procedurama kao što su dobijanje priključka na elektro mrežu, registracija imovine, plaćanje poreza i dobijanje građevinske dozvole | Platforma sa dostupnim on-line informacijama nalazi se na adresi https://montenegro.eregulations.org/?l=mn
4.1.2.3. | Kreiranje novih on-line sadržaja od interesa za MMSP | 2018-2022 | UPCG | Kreirani novi on-line sadržaji za MMSP (publikacije, vodiči, komentari/mišljenja) | Na veb-sajtu UPCG objavljeno 5 publikacija i više drugih on-line sadržaja od interesa za MMSP | Objavljen on-line sadržaj koji uključuje minimum 3 nove publikacije i minimum 10 komentara/mišljenja | Izvještaj UPCG, veb-sajt UPCG
4.1.3. M3 - Podrška razvoju preduzetničke infrastrukture;
4.1.3.1. | Razvoj biznis zona u Crnoj Gori | 2018-2022 | MEK | Broj jedinica lokalne samouprave koje su proglasile biznis zone od lokalnog značaja. | 2 | 5 | Baza MEK-a
4.1.3.2. | Unapređenje rada biznis centara i inkubatora | 2018-2022 | MEK, resorsna ministarstva, JLS | Broj stanara; : Broj pruženih konsultantskih usluga od strane biznis centara i inkubatora | 118 konsultatskih usluga pruženih od strane Biznis centara; 1056 usluga koje su pružili inkubatori | 200 konsultantskih usluga pruženih od strane Biznis centara; 3000 pruženih usluga od strane inkubatora | Odluka o osnivanju; Izvještaj o radu.
4.1.3.3. | Unapređenje postojećih i formirnje novih Preduzetnickih savjetovališta na lokalnom nivou | 2018-2022 | MEK, resorsna ministarstva, JLS | Broj savjetovalista; Broj pruzenih usluga savjetovanja | 1 Biznis savjetovalište u Podgorici | 5 Biznis savjetovališta; | Izvještaj o radu
4.1.3.4. | Implementacija projektnih aktivnosti u okviru trilateralnog projekta HR-BiH-CG, kroz opremanje jednog preduzetničkog centra | 2017-2019 | UPCG | Opremanje jednog preduzetničkog centra | Projektne aktivnosti UPCG u okviru programa prekogranične saradnje INTERREG IPA HR-BiH-CG 2014 – 2020 | Opremljen jedan preduzetnički centar (Trilaterala HR-BiH-CG) | Izvještaj UPCG
4.1.4. M4 - Kontinuirano statističko praćenje svih oblika preduzetništva.
4.1.4.1. | Uspostavljanje pouzdanih statističkih podataka koji će omogućiti poređenje rezultata MSP sa drugim zemljama, a u skladu sa EUROSTAT-om | 2018-2022 | MONSTAT |  | ??? | ??? | ???
4.1.5. M5 - Podrška razvoju usluga za MSP i promocija preduzetništva
4.1.5.1. | Sprovođenje programa mentoringa za preduzetnike i MMSP | 2018-2022 | MEK | Broj preduzeca korisnika mentoring usluga | 17 preduzeća | 60 preduzeća | Izvjestaj o radu
4.1.5.2. | Organizacija promotivnih aktivnosti koje se odnose na promociju preduzetništva i različitih programa podrške MSPP (Globalna nedelja preduzetništva, Biznis karavan, Poreski karavan, i sl.) | 2018-2022 | MEK, resorna ministarstva, poslovna udruženja, JLS | Broj događaja, Broj pristunih | MEK - organizovano 12 promotivnih događaja u okviru projekta "Biznis karavan" | 70 promotivnih događaja; 1000 preduzeća | Izvještaj o radu
4.1.5.3. | Organizovanje konferencija i okruglih stolova o predzetništvu i predstavljanje primjera dobre prakse | 2018-2022 | MEK, resorna ministarstva, poslovna udruženja, JLS | Broj događaja, Broj pristunih | 3 dogadjaja, 100 učesnika | 10 okruglih stolova; 3 konferencije; 200 učesnika | Izvještaj o radu
4.1.5.4. | Priprema I izrada promotivnog materijala o programima podrške za MMSP | 2018-2020 | MEK | Pripremljen promotivni materijal; Broj MMSP kojima je distribuirana brosura o programima podrske | U toku realizacije Biznis karavana, izradjena je informativna brosura koja preduzetnicima pruza informacije o dostupnim programima podrske. Distribuirano 500 komada | 4000 kom | Brosura; Izvjestaj o radu
4.1.5.5. | Izrada i distribucija edukativnog materijala iz oblasti preduzetništva (vodiči, upustva, i sl.) | 2018-2020 | MEK, resorna ministarstva, poslovna udruženja, | Teme pripremljenog edukativni materijal; Broj preduzeća kojima je materijal distribuiran | n/a | 3 tematska vodiča; distribuirano 500 preduzeća | 3 tematska vodiča; distribuirano 500 preduzeča
Operativni cilj 2. Jačanje unturašnjih performansi preduzeća;
4.2.1. | M1 - Obezbjeđenje savjetodavne-edukativne podrške za MMSP;
4.2.1.1. | Sprovođenje ciklusa edukacije za preduzetnike u cilju sticanja specificnih znanja I vještina o preduzetništvu i svakodnevnom poslovanju | 2018-2022 | MEK; | Broj sprovedenih obuka, Broj učesnika | 25 preduzeća | 30 preduzeća | Izvještaj o radu
4.2.1.2. | Organizacija i sprovođenje preduzetničkih obuka za potencijalne i postojeće preduzetnike ( pokretanje i vođenje biznisa, izrada biznis planova, fiansnijski i poreski sistem, pravna regulativa..) prebacuje se kod IVANE | 2018-2022 | PKCG ZZCG UPCG | Povećan broj preduzetničkih obuka za 10% | Održano 16 seminara, 8 radionica i 2 obuke Održano 7 seminara za 140 poslodavac Organizovan program mentorstva za 15 žena iz opštine Rožaje koje žele da započnu sopstveni biznis Organizovano 10 okruglih stolova na različite teme relevantne za polsovanje provrednih subjekata za oko 200 predsatvnika, članova UPCG | Održano 25 seminara, 10 edukativnih radionica Realizovano 7 seminara za 140 poslodavaca 30 žena iz opštine Rožaje će koristiti usluge mentorstva za otpočinjanje sostvenog biznisa Organizovano 10 okruglih stolova na različite teme relevantne za polsovanje provrednih subjekata za oko 200 predsatvnika, članova UPCG | Izvještaj ZZZCG, PKCG, UPCG,
4.2.1.3. | Obezbjeđenje sektorskih stručnih obuka za jačanje kapaciteta ljudskih resursa u privredi | 2018-2022 | MEK; MPRR, MTOR poslovna udruženja | Broj sprovedenih obuka, Broj učesnika | 3 obuke, 60 učesnika | 6 obuka; 60 preduzeća | izvještaj o radu
4.2.1.4. | Organizovanje studijskih posjeta preduzećima i organizacijama koje se bave razvojem MSPP sektora | 2018-2022 | resorsna ministarstva/poslovna udruženja | Broj studijskih posjeta; Broj učesnika |  | 3 studijske posjete; 10 preduzeća učesnika | Izvještaj o radu
4.2.1.5. | Obezbjeđenje savjetodavne podrške MMSP kroz aktinvosti EEN mreže | 2018-2022 | Ministarstvo ekonomije (koordinator EEN mreže), i partneri Konzorcijuma (Mašinski fakultet UCG, Privredna komora CG, Biznis start up centar Bar) | Broj MSP kojima je pružena savjetodavna podrška | 33 preduzeća | 102 preduzeća | Progress report EEN, Final Report EEN, Godišnji izvještaj MEK
4.2.1.6. | Implementacija Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih I prehrabenih proizvoda(„Službeni list CG“, broj 22/17) | 2018 - 2020 | MPRR za poljoprivredne I prehrambene proizvode | Broj održanih radionica, Broj savjetovanja na dnevnom nivou | Značaj održanih radionica u proteklom periodu 10 | Broj održanih radionica: 25, Savjetovanja na dnevnom nivou | Izvještaj MPRR
4.2.1.7. | Advice for Small Businesses - Savjeti za mala preduzeca( Ukljucujuci Women in Business - Zene u biznisu) | 2018-2020 | EBRD | Broj preduzeća/projekata podržanih kroz savjetodavne usluge | Broj preduzeća/projekata podržanih kroz savjetodavne usluge: Podržano 40 preduzeća kroz savjetodavne usluge, ukjucujuci 10 WIB projekata | Broj preduzeća/projekata podržanih kroz savjetodavne usluge: Podržano do 130 preduzeća (ukljucujuci 35 wib preduzeca) kroz savjetodavne usluge | Operativni plan 2018-2020
4.2.2. | M2 - Promocija uvođenja i primjene standarda kvaliteta u poslovanju i šema kvaliteta i obezbjeđivanje informacija MSP o procesu standardizacije i akreditacije
4.2.2.1. | Promocija značaja uvođenja međunardonih standarda kvaliteta i sema kvaliteta I akreditacije | 2018-2022 | MEK, MPRR, ISME, ATCG, poslovna udruzenja | Broj održanih okruglih stolova I konferencija; Broj ucesnika | 1 okrugli sto, 30 učesnika | Organizovano 10 okruglih stolova/konferencija; 100 ucesnika | Izvještaj o radu
4.2.2.2. | Organizacija seminara za pojedinacne standarde kvaliteta | 2018-2022 | MEK, MPRR, ISME, ATCG, poslovna udruzenja | Broj održanih seminara; Broj polaznika | 1 seminar, 20 učesnika | Organizovano 10 seminara;
4.2.3. | M3 - Jačanje aktivnosti na promociji primjene prava intelektualne svojine;
4.2.3.1. | Predijagnostika MMSP | 2018-2022 | ZIS CG | Broj novih prijava MMSP | Ovo je nova aktivnosti koja se nije sprovodila u prethodnom periodu | 20 prijava | Baza podataka ZIS CG
4.2.3.2. | Organizovanje seminara za primjenu prava intelektualne svojine za MMSP | 2018-2022 | ZIS CG/MEK/PKCG | Broj seminara; Broj učesnika | 2 seminara | 3 seminara, 30 ucesnika | Izvještaj o radu ZIS CG
4.2.3.3. | Uredba o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike - AGROBUDŽET | 2018 - 2020 | MPRR za poljoprivredne I prehrambene proizvode | Broj proizvođača/grupa proizvođača koji su imali aktivnosti na promociji proizvoda | Broj registrovanih šema kvaliteta 2 | Broj proizvođača/grupa proizvođača koji su imali aktivnosti na promociji proizvoda: 6 | Izvještaj MPRR
4.2.3.4. | Sprovođenje institucionalne kampanje o značaju vizuelnog identiteta proizvoda za unapređenje plasmana na tržištu | 2018-2019 | MEK/MPRR/PKCG | Broj proizvođača uključenih u kampanju; Broj organizovanih promocija; Broj održanih radionica. | n/a | Organizovano 15 promotivnih aktinvosti; Organizovan 1 okrugli sto - 40 ucesnika; Organizovane 3 radionice - 40 ucesnika | Izvještaj o radu
4.2.3.5. | Organizovanje edukacija MSP o značaju nacionalnog brenda za privredu Crne Gore, te podizanje njihove svijesti o procesu izgradnje brenda, načinu upotrebe logotipa, kao i benefitima upotrebe logotipa nacionalnog brenda; | 2018-2022 | MEK | Broj reaizovanih edukacija | Subjekti zainteresovani za edukaciju - 10 | Broj održanih edukacija - 4 | Program edukacija, kao i lista prisustva na realizovanim edukacijama
4.2.3.6. | Izrada promotivnog materijala o nacionalnom brendu u cilju unapređenja nivoa informisanosti o značaju nacionalnog brenda, benefitima svakog subjekta u društvu i sl.; | 2018-2022 | MEK | Količina podijeljenog promotivnog materijala, broj događaja na kojima je isti distribuiran | 1 realizovana nabavka promotivnog materijala godišnje | Broj događaja na kojima je podijeljen promotivni materijal - 20 | Plan javnih nabavki
4.2.3.7. | Organizovanje Info dana u svim crnogorskim opštinama sa ciljem podizanja nivoa svijesti kod svih aktera u društvu o značaju nacionalnog brenda za privredu Crne Gore | 2018-2022 | MEK | Broj održanih Info dana | 3 organizovana Info dana | Broj održanih Info dana - 23 | Broj posjećenih opština u kojima su organizovani Info dani, kao i spisak učesnika
4.2.4. | M4 - Kontinuirana edukacija i osposobljavanje MMSP za učešće u postupcima javnih nabavki;
4.2.4.1. | Obuka u okviru programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja iz oblasti javnih nabavki | 2018-2022 | UJN | Broj obuka, broj polaznika | / | 12 obuka, 300 polaznika | Izvještaj o radu, Vodič za podsticanje većeg učešća malih i srednjih preduzeća na tržištu javnih nabavki u Crnoj Gori, projekat Svjetske bake i UzJN
4.2.5. | M5 - Promocija primjene e-commerce u poslovanju MMSP;
4.2.5.1. | Sprovodjenje istrazivanje o preduzecima koja koriste e-commerce u poslovanju | 2019-2022 | MEK | Broj anketiranih preduzeca | Aktivnost nije realizovana u prethodnom periodu | minimum 100 anketiranih preduzeca | Izjestaj o radu
4.2.5.2. | Kreiranje baze podataka o preduzecima koja posluju uz primjenu e-commerce | 2019-2022 | MEK | Kreirana baza podataka; Broj preduzeca u bazi | n/a | minimum 20 preduzeca | Baza podataka, Izjestaj o radu
4.2.5.3. | Organizovanje edukacije o e-commercu | 2019-2022 | MEK | Broj organizovanih radionica, Broj ucesnika | Aktivnost nije realizovana u prethodnom periodu | 3 radinice, minimum 30 ucesnika | Izjestaj o radu
4.2.5.4. | Organizovanje podrške za MMSP u cilju ispunjavanja uslova za e-Trustmark standarde | 2020-2022 | MEK | Broj preduzeca korisnika podrske | Aktivnost nije realizovana u prethodnom periodu | 10 podrzanih preduzeca | Izjestaj o radu
4.2.6. | M6 - Olakšati pristup MSP velikim poslovnim sistemima dobavljača i davaocima franšize
4.2.6.1. | Advice for Small Businesses | 2018-2020 | EBRD | Broj preduzeća/polaznika obuke | Aktivnost nije realizovana u 2017 | Broj podržanih preduzeca: Obuka jedna obuka na temu "Agri-business – backward linkages with tourism"- do 20 preduzeća | Operativni plan 2018-2020
4.3. Operativni cilj 3. Dalji razvoj postojećih klastera i formiranje novih
4.3.1. | M1 - Nastavak aktIvnosti na formiranju novih klastera
4.3.1.1. | Nastavak promocije značaja klastera - redovne aktivnosti | 2018-2020 | MEK | Broj klastera registrovanih u MEK-u, | 40 | 48 | Baza MEK-a
4.3.2. | M2 - Unapređenje kapaciteta postojećih sektorskih klastera
4.3.2.1. | Tehnička podrška u pripremi projekata | 2018-2020 | MEK | Broj klastera korisnika podrške | 17 | 25 | Baza MEK-a
4.3.3. | M3 - Formiranje vertikalnih klastera, sa akcentom na sektore turizam I poljoprivrede
4.3.3.1. | Formiranje vertikalnih klastera | 2018-2020 | MEK, UNDP | Broj vertikalnih klastera | 0 | 4 | Baza MEK-a
4.3.4. | M4 - Povezivanje klastera sa naučno-istraživačkim institucijama
4.3.4.1. | Povezivanje klastera sa naučno-istraživačkim institucijama | 2018-2020 | MEK. UNDP, MP, MN | Broj klastera koji sarađuje sa naučno-istraživačkim institucijama Potpisani ugovori o saradnji, memorandumi o razumjevanju, zajednicko ucesce na projektima neki fizicki dokaz saradnje | 0 | 3 | Baza MEK-a
4.3.4.2. | Zaštita brenda i unapređenje kvaliteta meda u Crnoj Gori | 2018 | Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) i Savez pčelarskih organizacija CG | Razvoj i primjena aplikacije za zaštitu i unapređenje meda u Crnoj Gori | n/a | Aplikacija u primjeni kod minimum 6 pčelara i tri lokalna udruženja pčelara u opštinama Žabljak, Šavnik i Plužine | www.honey-tag.me
4.4. Operativni cilj 4. Unapredjenje inovativnosti MMSP
4.4.1 | M1 - Unaprjeđenje infrastrukture za podršku inovacijama i tehnološkom razvoju;
4.4.1.1. | Uspostavljanje NTP u Podgorici | 2017-2021 | Ministarstvo nauke i Univerzitet Crne Gore | Uspostavljen NTP, broj stanara/preduzeća u NTP | Izrađeno Idejno rješenje i Glavni projekat | Realizovan tender za adaptaciju objekta, u toku radovi na adaptaciji | Godišnji izvještaj o radu MN
4.4.1.2. | Uspostavljanje i operamnje laboratorija u IPC "Tehnopolis" u Nikšiću | 2017-2020 | Ministarstvo nauke | Uspostavljenje i opremljene 3 laboratorije | Izrađene studije izvodljivosti i realizovan tender za specifikaciju opreme | Realizovan tender za nabavku opreme | Godišnji izvještaj o radu MN
4.4.1.3. | Međunarodni institut za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope | 2017-2026 | Ministarstvo nauke za CG | Uspostavljena Asocijacija, odobren IAEA regionalni projekat, izrađen Glavni projekat, Biznis plan i uslovi za lokaciju i uspostavljen Institut | Relizovana Studija koncepta, izabrana opcija za Institut, započeta Pripremna faza | U toku Pripremna faza | Godišnji izvještaj o radu MN; Izvješta o SEEIIST za Vladu
4.4.1.4. | Uspostavljanje transnacionalnog centra za razvoj poslovnih kompetencija za MMSP, u okviru projekta "competenceNET" - program prekogranične saradnje INTERREG IPA HR-BiH-CG 2014-2020 | 2017-2019 | UPCG | Uspostavljanje centra za razvoj poslovnih kompetencija za MMSP | Realizovane pripremne aktivnosti UPCG na uspostavljanju Centra | Osnovan i počeo sa radom transnacionalni Centar za razvoj poslovnih kompetencija za MMSP u Podgorici | Izvještaj UPCG
4.4.2. | M2 - Unapređenje podrške za inovativna preduzeća i jačanje njihovog potencijala za inovacije;
4.4.2.1. | Program inovativnih grantova | 2018-2020 | Ministarstvo nauke | Broj podrzanih inovativnih projekata | 10 | 15 | Godišnji izvještaj o radu MN
4.4.2.2. | Program podsticanja start-up | 2019-2020 | Ministarstvo nauke | Broj podržanih projekata | 0 | 8 | Godišnji izvještaj o radu MN
4.4.2.3. | Program podsticanja centara izvrsnosti | 2018-2021 | Ministarstvo nauke | Broj osnovanih ili podrzanih centara | 1 | 2 | Godišnji izvještaj o radu MN
4.4.2.4. | Kreiranje programa obuke za MSP u Centru za razvoj poslovnih kompetencija za MMSP u Podgorici, kao dio aktivnosti UPCG tokom implementacije projekta "competenceNET" u okviru Interreg IPA programa HR-BiH-CG 2014-2020 | 2018-2019 | UPCG | Kreiran program obuke u Centru za razvoj poslovnih kompetencija za MMSP | Realizovane planirane projektne aktivnosti UPCG | Kreiran trening program za MMSP (oblasti: markting, PR, Projektni ciklus...) u Centru za razvoj poslovnih kompetencija za MMSP u Podgorici | Izvještaj UPCG
4.4.3. | M3 - Pružanje podrške za bolje korišćenje sredstava iz EU programa za istraživanje, razvoj i inovacije;
4.4.3.1. | Konkurs za podsticanje učešća u programima H2020 i COST | 2017-2018 | Ministarstvo nauke | Broj odobrenih projekata | 17 | 35 | Godišnji izvještaj o radu MN
4.4.3.2. | Konkurs NIID - tačka 1 "Učešće u programu Horizont 2020" | 2018-2020 | Ministarstvo nauke | Broj odobrenih prijava | 5 | 15 | Godišnji izvještaj o radu MN
4.4.3.3. | Konkurs NIID - tačka 3 "Učešće u EUREKA" programu | 2018-2020 | Ministarstvo nauke | Broj podržanih projekata | 2 | 5 | 0
4.4.4. | M4 -Jačanje svijesti MSP o značaju inovacija;
4.4.4.1. | Organizovanje obuka, treninga, seminara, radionica koje se odnose na temu inovacija | 2018-2022 | MN u saradnji sa partnerima (ostala ministarstva, ZIS, Tehnopolis, univerziteti) | Broj odrzanih događaja | 20 | 40 | Godišnji izvještaj o radu MN
4.4.4.2 | Organizovanje obuka, treninga, seminara, radionica koje se odnose na temu inovacija kroz aktivnosti EEN mreže | 2018-2020 | Ministarstvo ekonomije (koordinator EEN mreže), i partneri Konzorcijuma (Mašinski fakultet UCG, Privredna komora CG, Biznis start up centar Bar) | Broj događaja Broj učesnika | 4 153 | 16 500 | Progress report EEN, Final Report EEN, Godišnji izvještaj MEK
4.4.5. | M5 - Unapređenje statističkog praćenja inovacija.
4.4.5.1. | Sprovesti prvo statističko istraživanje u oblasti inovacija | 2018 | MONSTAT | Realizovano istraživanje | Realizovano istraživanje |  | Statistički godišnjak MONSTAT-a
4.4.5.2. | Aktivnosti na priključivanju Innovation Scoreboard-u | 2018-2020 | MONSTAT/Ministarstvo nauke | Priključena CG Innovation Scoreboard-u, svi podaci za CG u izvjestaju | Nema podataka | Objavljeni uporedni podaci za Crnu Goru | Godišnji izvještaj o radu MN
4.5. Operativni cilj 5. Podrska internacionalizaciji MMSP
4.5.1. | M1 - Obezbjedjivanje informativne i edukativne podrske o medjunarodnim trzistima;
4.5.1.1. | Organizovanje informativnih i edukativnih dogadjaja kroz aktivnosti EEN mrže | 2018-2020 | Ministarstvo ekonomije (koordinator EEN mreže), i partneri Konzorcijuma (Mašinski fakultet UCG, Privredna komora CG, Biznis start up centar Bar) | Broj odrzanih događaja Broj učesnika | 11 440 | 13 480 | Progress report EEN, Final Report EEN, Godišnji izvještaj MEK
4.5.1.2. | Priprema baze podataka o medjunarodnim sajmovima u publikovanje na web stranicama nadležnih institucija | 2018-2022 | MEK/MPRR/ poslovna udruženja | Broj pripremljenih i dostavljenih informacija o međunarodnim sajmovima | MBA -30 | Mba -30 | Godšnji izvještaji
4.5.1.3. | Organizovanje specijalizovanih trening programa u oblasti izvoznog poslovanja | 2018-2022 | MEK/MPRR/ poslovna udruženja | Broj organizovanih treninga / Broj učesnika | 1 seminar, 20 učesnika | 3 seminara, 50 učesnika | Godišnji izvještaj o radu
4.5.2. | M2 - Podrška za nastup na međunarodnim tržištima;
4.5.2.1. | Pružanje partnering usluga kroz aktivnosti EEN mreže | 2018-2020 | Ministarstvo ekonomije (koordinator EEN mreže), i partneri Konzorcijuma (Mašinski fakultet UCG, Privredna komora CG, Biznis start up centar Bar) | Broj pruženih usluga | 44 | 40 | Progress report EEN, Final Report EEN, Godišnji izvještaj MEK
4.5.2.2. | Organizacija/koorganizacija poslovnih susreta u zemlji i inostranstvu kroz aktivnosti EEN mreže | 2018-2020 | Ministarstvo ekonomije (koordinator EEN mreže), i partneri Konzorcijuma (Mašinski fakultet UCG, Privredna komora CG, Biznis start up centar Bar) | Broj b2b događaja Broj sastanaka na b2b Broj sklopljenih sporazuma o saradnji | 5 154 8 | 6 165 10 | Progress report EEN, Final Report EEN, Godišnji izvještaj MEK
4.5.2.3. | Organizacija nacionalnih standova za promociju privrede na medjunarodnim sajmovima | 2018-2022 | MEK/PKCG/MPRR/MTR/ poslovna udruženja | Broj organizacija; Broj učesnika | MEK - 1 | MEK -3 | Godšnji izvještaji
4.5.2.4. | Organizacija poslovnih susreta u zemlji i inostranstvu | 2018-2022 | MEK/PKCG/MPRR/MTR/ poslovna udruženja | Broj organizacija (Broj odrzanih susreta); Broj učesnika | MEK -1 | MEK -3 | Godšnji izvještaji
4.5.3. | M3 -Stimulisanje MMSP za ukljucivanje u medjunarodne javne nabavke;
4.5.3.1. | Obezbjeđenje savjetodavne podrške za MMSP o neophodnim procedurama za obezbjeđenje NATO standarda | 2018-2022 | Ministarstvo odbrane/ Odsijek za standarde, kvalitet i metrologiju | Broj predstavnika MMSP koji su upoznati sa procedurama | 1 | 15 | Godišnji izvještaji
4.5.3.2. | Obezbjeđenje savjetodavne podrške za MMSP o neophodnim procedurama za dodjeljivanje NATO skladišnog broja - NSN i NATO entitetskog koda - NCAGE | 2018-2022 | Ministarstvo odbrane / Odsijek za kodifikaciju | Broj predstavnika MMSP koji su upoznati sa procedurama | Polazna vrijednost 2017. godine je 5 | 60 | Godišnji izvod iz baze NMCRL - NATO Master katalog referenci logistike
4.5.3.3. | Unapređenje informativne podrške za MMSP i upoznavanje sa Uputstvom o postupcima državnih i drugih organa u pružanju podrške privrednim subjektima za učešće na NATO tenderima | 2018-2022 | MEK, Privredna komora | Broj predstavnika MMSP koji su upoznati sa Uputstvom | 1 | 20 | Godišnji izvještaji
4.5.3.4. | Organizovanje okruglih stolova i info - dana, kao i organizovanje promocije MMSP u NATO komandi i Agencijama | 2018-2022 | PK, Ministarstvo odbran/ Misija CG pri NATO | Broj organizovanih okruglih stolova, broj prisutnih MMSP | 3 | 9 | Godišnji izvještaji
4.5.3.5. | Promocija mogućnosti za zajednički nastup MMSP sa privrednicima regiona na NATO tržištu i učešća na NATO tenderima | 2018-2022 | PK | Broj promocija, broj MMSP koji su upoznati sa mogucnostima | 1 | 3 | Godišnji izvještaji
4.5.4. | M4 - Jačanje ekonomske diplomatije u funkciji uspostavljanja kontakata sa potencijalnim poslovnim partnerima i povećanja izvoza
4.5.4.1 | Učešće ekonomskih diplomata na sajmovima i uspostavljanje kontakata sa partnerima od interesa za MSP | 2018-2022, po dogovoru sa Ministarstvom ekonomije, na zahtjev MSP | Ministartsvo vansjkih poslova - Diplomatsko-konzularna predstavništva | Broj informacija o sajmovima i poslovnim forumima u inostranstvu; Broj informacija o sajmovima i poslovnim susretima u Crnoj Gori. | Pružene informacije o održavanju više od 20 sajmova i poslovnih formuma; učestvovali na najmanje 10 sajmova i najmanje 10 poslovnih foruma u zemlji i inostranstvu | Pruženo najmanje 40 informacija | Izvještaj o radu
4.5.4.2. | Aktivnosti na prezentovanju potencijala poslovne saradnje stranim kompanijama sa partnerima iz MSP sektora u Crnoj Gori | 2018-2022 | Ministartsvo vanjskih poslova - Generalni Direktorat za ekonomsku i kulturnu diplomatiju i diplomatsko-konzularna predstavništva | Broj odrzanih događaja Broj učesnika | Održano najmanje 10 događaja | Najmanje 40 održanih događaja | Izvještaj o radu
4.5.5. | M5 -Smanjenje barijera u trgovini (sa ciljem njihove eliminacije) između zemalja potpisnica CEFTA Sporazuma
4.5.5.1. | Otpočeli su pregovori o CEFTA Dodatnom protokolu 7 o unaprijeđenju mehanizma rješavanja trgovinskih sporova u CEFTA regionu (maj 2018. godine). | 2018-2020 | MEK | Stupanje na snagu Protokola. Praćenje primjene Protokola kroz broj riješenih slučajeva. | n/a | Protokol stupio na snagu | Godišnji izvještaji CEFTA radnih tijela
4.5.6. | M6 - Pojednostavljenje procedura uvoza i izvoza roba, sa posebnim osvrtom na trgovinu između zemalja potpisnica CEFTA Sporazuma
4.5.6.1. | Usvojena Strategija trgovinskih olakšica | 2018 | Ministarstvo finansija | Usvojena Strategija, pracenje indikatora Strategije | n/a | Indikatori definisani u Strategiji | web site Vlade Crne Gore
4.5.6.2. | Sprovođenje Akcionog plana za primjenu Strategije trgovinskih olakšica | 2018-2022 | Nacionalni komitet zatrgovnske olakšice, kojim kopredsjedavaju MEK i MF | vrijeme za sprovodjenje procedura za uvoz/izvoz | Rezultati Studije mjerenja prosječnog vremena puštanja roba iz 2016. godine | 2022. godina - smanjiti vrijeme potrebno za sprovođenje procedura za uvoz, izvoz i tranzit robe za najmanje 50%, a pripadajuće troškove za 20%. | Izvještaj Nacionalnog komiteta za trgovinske olakšice
4.5.6.3. | lzrađeno uputstvo za sprovodjenje pojednostavljenih postupaka na osnovu knjigovodstvenog upisa prilikom uvoza i izvoza | 2018 | Uprava carina | Broj privrednih subjekata koji imaju odobrenje za pojednostavljene postupke na osnovu knjigovodstvenog upisa | 4 privredna subjekta koja imaju odobrenje za pojednostavljeni postupka | 10 privrednih subjekta | Izvještaj o radu
4.5.6.4. | Organizovanje obuka za privredne subjekte za pojednostavljene postupke na osnovu knjigovodstvenog upisa prilikom uvoza i izvoza | 2018-2022 | Uprava carina | Broj privrednih subjekata koji podnose zahtjev za dobijanje odobrenja za pojednostavljene postupke na osnovu knjigovodstvenog upisa | 4 privredna subjekta | 10 privrednih subjekta | Izvještaj o radu
4.5.6.5. | Izrađena brošura za sprovođenje pojednostavljenih postupaka na osnovu knjigovodstvenog upisa prilikom uvoza i izvoza | 2019 | Uprava carina | Brošura predstavljena privrednim subjektima. | Aktivnost nije realizovana u 2017 | Brošura distribuirana udruženjima privrednika. | Web site Uprave carina
4.5.6.6. | Implementacija pilot projekta za ovlašćene privredne subjekte | 2019 | Uprava carina | Izrađen izvještaj o realizaciji pilot projekta | Izvršena priprema za Pilot projekat u dijelu koji se odnosi na propise, izmjenom Carinskog zakona i Uredbe o uslovima za odobravanje statusa ovlašćenog privrednog subjekta na carinskom području Crne Gore, koja je dostavljena Ministrastvu finansija na dalju nadležnost tokom usvajanja. | uspjesno realizovan pilot projekat | Izvještaj o realizaciji projekta
4.5.6.7. | Međusobno priznavanje sertifikata za ovlašćene privredne subjekte između CEFTA ugovornih strana | 2019-2022 | Uprava carina | Potpisan memorandum sa CEFTA ugovornim stranama o međusobnom priznavanju sertifikata za ovlašćene privredne subjekte | Aktivnost nije realizovana u 2017 | 2 sertifikata za ovlašćene prrivredne subjekteizdata u Crnoj Gori shodno Sporazumu između CEFTA ugovornih strana | Memorandum, Izvještaj o radu
4.5.7. | M7 -Obezbeđenje podrške za postizanje usaglašenosti sa zahtjevima tehničkih propisa i standarda.
4.5.7.1. | Advice for Small Businesses | 2018-2020 | EBRD | Broj preduzeća/polaznika obuke | Aktivnost nije realizovana u 2017 | Broj podržanih preduzeca: Obuka jedna obuka na temu "Agri-business – backward linkages with tourism"- do 20 preduzeća | Operativni plan 2018-2020
4.6. Operativni cilj 6. Razvoj zelene ekonomije
4.6.1. | M1 - Promocija primjene eco standarda;
4.6.1.1. | Organizovanje edukativnih I promotivnih radionica I seminara za MMSP u vezi sa eko oznacavanjem, dozvolama I licencma | 2019-2020 | Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine | Broj organizovanih događaja, broj preduzeća prisutnih na događajima | Aktivnost nije realizovana u prethodnom periodu | 2 radionice, do 40 preduzeća prisutnih na događajima | Godišnji izvještaj o radu
4.6.2. | M2 - Unaprjeđenje energetske efikasnosti u MMSP;
4.6.2.1. | Uključivanje MSP u realizaciju programa EE | 2018 | Ministarstvo ekonomije | Broj uključenih preduzeća u realizaciju programa | Krajem 2017. kreiran je kreditni mehanizam u cilju omogućavanja domaćinstvima da putem beskamatnih kredita primjene mjere EE u domaćinstvu, putem kupovine sistema za grijanje na biomasu. | 6 preduzeća iz sektora MSP su bili partneri u programu | Projektne procedure u okviru programa
4.6.2.2. | Identifikacija mehanizama za podršku MSP u oblasti EE i identifikacija zainteresovanih MSP za unapređenje EE | 2019-2020 | Ministarstvo ekonomije | broj MSP zainteresovanih za unapređenje EE | 0 | 50 | Analiza stanja u sektoru MSP za podršku u oblasti EE
4.6.2.3. | Realizacija programa podrške za unapređenje EE u MSP | 2021-2022 | Ministarstvo ekonomije | broj MSP podržanih kroz programe podrške | 0 | 50(2022.godine) | Izvještaj o realizaciji programa
4.6.3. | M3 - Promocija koncepta društveno odgovornog poslovanja;
4.6.3.1. | Dodjela godišnjih nagrada UPCG za društveno odgovorno poslovanje MSP | 2018-2022 | UPCG | Broj MSP - dobitnika "UPCG nagrade za društveno odgovorno poslovanje (DOP)" | 10 MSP su 2017. god postali dobitnici tradicionalne, godišnje "UPCG nagrade za DOP" | Na godišnjem nivou, dodijeljeno 10 “Nagrada UPCG za DOP” za MSP u Crnoj Gori: 1 Glavna nagrada za DOP; 9 nagrada za DOP u tri kategorije: Briga za zaposlene, Briga za životnu sredinu, Briga za zajednicu
4.6.4. | M4 - Podsticanje upotrebe zelenih javnih nabavki.
4.6.4.1. | Organizovanje radionica i promovisanje korišćenja zelenih javnih nabavki | 2018-2022 | UJN u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma | Broj radionica, Broj polaznika | krajem 2017. godine održan je sastanak za praćenje ovog indikatora uskladu sa Nacionalnom strategijom održivog razvoja do 2030. godine | 4 radionice | Vodič za podsticanje većeg učešća malih i srednjih preduzeća na tržištu javnih nabavki uVodič za podsticanje većeg učešća malih i srednjih preduzeća na tržištu javnih nabavki u Crnoj Gor Crnoj Gori, pravilnici
STRATEŠKI CILJ 5: PROMOCIJA PREDUZETNIŠTVA MLADIH, ŽENA I SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA
5.1. | Operativni cilj 1 - Unapredjenje institucionalnog okruženja i pristupa finansijama
5.1.1. | M1 - Analiza zakonodavnog okruženja, uspostavljanje definicija i statističkog praćenja ciljnih grupa;
5.1.1.1. | Izrada strateških smjernica za unapređenje regulatornog okvira za razvoj socijalnog preduzetništva | 2018-2019 | Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) | Strateške smjernice predstavljene nadležnim institucijama | n/a | Definisan strateški okvir za razvoj socijalnog preduzetništva u Crnoj Gori | www.iper.org.me
5.1.2. | M2 - Uspostavljanje i unapređenje institucionalne infrastructure potrebne za razvoj preduzetništva (inkubatori, klubovi, preduzeća…) mladih, žena i socijalnog preduzetništva na nivou sva tri regiona
5.1.2.1. | Unapredjenje sprovođenja strateških dokumenata (Strategija razvoja ŽP i PAPRR) i uspostavljanje mehanizama evaluacije i monitoringa | 2018-2020 | ME, MLJMP | Izvješaji o realizaciji akcionih planova | Urađeni izvještaji za predhodnu godinu | urađeni izvješaji o ealizaciji i monitoringu akcionih planova | Izvještaj MEK, Izvješaj MLJMP, Zaključci Vlade
5.1.3. | M3 - Unaprijediti i diversifikovati mehanizme finansijske podrške za žene, mlade preduzetnike i socijalne preduzetnike
5.1.3.1. | Aktivno promovisanje postojećih i kreiranje novih mehanizama podrške za žene,mlade preduzetnike i socijalno preduzetništvo |  | Investiciono razvojni fond CG | iznos odobrenih sredstava | 6 mil EUR | 28 mil EUR | Izvještaj IRFCG
5.1.3.2. | Dodjela i realizacija 12 grantova za organizacije civilnog društva koje realizuju projekteu oblasti socijalnog preduzetništva | 2018-2019 | Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) | Realizovane biznis ideje, u skladu sa pripremljenim aplikacijama | n/a | Minimum 12 organizacija civilnog društva održivo zahvaljujući aktivnostima socijalnog preduzetništva | Izvještaj evaluacije za svaku ideju pojedinačno
5.1.3.3 | Implementacija Inoviranog programa za kontinuirano stimulisanje zapošljavanja i preduzetništva u Crnoj Gori,krediti za žene koje osnivaju preduzeće | Program je kontinuiranog karaktera sa početkom realizacije 2008. godine | Zavod za zapošljavanje Crne Gore | Broj kredita dodijeljenih ženama koje osnivaju preduzeće, vrijednost kredita, novootvorena radna mjesta | 9 kredita dodijeljenih ženama, u vrijednosti od 60.000,00€ za otvaranje 12 novih radnih mjesta | 43 kredita, u iznosu od 280.000,00€ za otvaranje 56 novih radnih mjesta | Godisnji izvjestaj o radu
5.1.3.4. | Implementacija Inoviranog programa za kontinuirano stimulisanje zapošljavanja i preduzetništva u Crnoj Gori,krediti za mlade (do 25 godina) koji osnivaju preduzeće | Program je kontinuiranog karaktera sa početkom realizacije 2008. godine | Zavod za zapošljavanje Crne Gore | Broj kredita dodijeljenih mladim koji osnivaju preduzeće, vrijednost kredita, novootvorena radna mjesta | 1 kredit, u vrijednosti od 5.000,00€ za otvaranje 1 novog radnog mjesta | 11 kredita, u vrijednosti od 55.000,00€, za otvaranje11 novih radnih mjesta | Godisnji izvjestaj o radu
5.1.3.5. | Implementacija Inoviranog programa za kontinuirano stimulisanje zapošljavanja i preduzetništva u Crnoj Gori, za fizička lica koja osnivaju preduzeće | Program je kontinuiranog karaktera sa početkom realizacije 2008. godine | Zavod za zapošljavanje Crne Gore | Broj fizičkih lica koja osnivaju preduzeće, vrijednost kredita, novootvorena radna mjesta | 17 kredita dodijeljenih fizičkim licima, u vrijednosti od 110.00,00€ za otvaranje 21 novog radnog mjesta | 79 kredita, u vrijednosti od 465.000,00€ za otvaranje 91 novog radnog mjesta (projekcija napravljena na osnovu broja dodijeljenih kredita kroz Inovirani program samozapošljavanja u prethodne 3 godine) | Godisnji izvjestaj o radu
5.1.4. | M4 - Kreirati i promovisati posebne grant programe i garancijske sheme za mlade i žene i socijalne preduzetnike koji pokreću biznis
5.1.4.1. | Izrada analize garantnih fondova I zakonskih rjesenja zemalja EU | 2018 | MLJMP | Uradjena analiza | Uradjena analiza modela garantnih fondova za žene | osnovan pilot garantni fond u 1 opstini | UNDP izvjestaj
5.1.4.2. | Uvodjenje budzetske linije u lokalne budzete za podrsku zanskom preduzetnistvu kroz grantove | 2018 / 2019 | Opstine | Broj opstina koje su uvele posebnu budzetske liniju za zensko preduzetnistvo | 0 | 6 | Odluke SO, Izvjstaj UNDPa
5.2. | Operativni cilj 2: Obezbjeđenje potrebnih znanja i vještina
5.2.1. | M1 - Kontinuirano sprovoditi i unapređivati sadržaje za razvoj preduzetničkih vještina u formalnom i neformalnom obrazovanju za žene, mlade i socijalne preduzetnike;
5.2.1.1. | Specijalizovani edukativni programi za preduzetnice | 2018 | MLJMP I ME | Broj ukljucenih zena u edukacije | 134 | 300 | MLJMP i UNDP izvjestaj ( izvještaj o PAPRR-u)-
5.2.1.2. | Edukativni programi za lokalne uprave za pruzanje podrske zenskom preduzetnistvu na lokalnom nivou | 2018 | Opstine | Broj opstina | 2 | 6 | 0
5.2.1.3. | Trening o istraživanju tržišta namijenjen mladim preduzetnicima i mladim ljudima koji žele da započnu svoj biznis na nivou Crne Gore | godisnja aktivnost 2018-2022 | UMPCG | BROJ TRENINGA Broj treniranih mladih preduzetnika i mladih ljudi koji žele da započnu svoj biznis Steceno znanje o temi predavanja Baza podataka o mladim preduzetnicima u Crnoj Gori | BROJ TRENIRANIH 10 BROJ OBUKA 1 | BROJ TRENIRANIH 50 BROJ OBUKA 3 | godisnji izvjestaj UMPCG Baza podataka o mladim preduzetnicima u Crnoj Gori
5.2.1.4. | Okrugli sto - povezivanje organizacija koje se bave razvojem preduzetnistva mladih sa ciljem pisanja preporuka o daljem razvoju preduzetnistva mladih u CG | 2019 | UMPCG | preporuke o razvoju preduzetnistva u Crnoj Gori | broj organizacija koje su ucestvovale u okruglom stolu I pisanju preporuka | 5 organizacija na nivou Crne Gore | godisnji izvjestaj UMPCG
5.2.1.5. | Trening o vjestini komunikacije namijenjen mladim preduzetnicima i mladim ljudima koji žele da započnu svoj biznis na nivou Crne Gore | godisnja aktivnost 2018-2022 | UMPCG | BROJ TRENINGA Broj treniranih mladih preduzetnika i mladih ljudi koji žele da započnu svoj biznis Steceno znanje o temi predavanja Baza podataka o mladim preduzetnicima u Crnoj Gori | BROJ TRENIRANIH 10 BROJ OBUKA 1 | BROJ TRENIRANIH 50 BROJ OBUKA 3 | godisnji izvjestaj UMPCG
5.2.1.6. | Edukativni programi za preduzetnice na lokalnom nivou | 2018 | Opstine | Broj opstina | 2 | 6 | MLJMP i UNDP izvjestaj ( izvještaj o PAPRR-u)
5.2.1.7. | Biznis savjetovalište za žene i mlade u Glavnom gradu | 2018 | APŽ i Glavi grad | broj korisnica/ka usluga savjetovališta | 50 žena i mladih koristilo usluge savjetovališta, urađeno 10 biznis planova, osnovano 7 novih preduzeća | 150 žena i mladih koristilo usluge savjetovališta, urađeno 30 biznis planova, osnovano 20 novih preduzeća | Izvestaj o radu
5.2.1.8. | Organizovanje okruglih stolova na temu ekonomskog osnaživanja žena | godisnja aktivnost | PKCG | Broj okruglih stolova, broj posjetilaca | Realizovana 2 okrugla stola sa 40 učesnika | Realizovana 6 okrugla stola sa 120 učesnika | Izvještaj PKCG
5.2.1.9. | Realizacija treninga za preduzetnice | godisnja aktivnost | PKCG | Broj treninga, broj obučenih preduzetnica | Razvoj trening programa za MSP u saradnji sa CEFTA/DIHK Održane 2 obuke, obučeno 20 preduzetnica | Održane 6 obuka, obučeno 60 preduzetnica | Izvještaj PKCG
5.2.1.10 | Advice for Small Businesses - Savjeti za mala preduzeca (linija Women in Business - Zene u biznisu) | 2018-2020 | EBRD | Broj radionica za Žene u biznisu," Leadership in Action", "Enterprenuer to Enterprise" i različite teme Broj polaznica obuka, direktorica preduzeća obučenih kroz Women in Business na različite teme | 20 direktorica proslo cetvoro-dnevnu obuku na temu "Leadership in action" | Organizovane najmanje 4 obuke za žene u biznisu Broj polaznica obuka, direktorica preduzeća obučenih kroz Women in Business na različite teme: do 120 obučenih žena | Operativni plan 2018-2020
5.2.2. | M2 - Uvesti posebne programe mentorstva i savjetodavne podrške za žene, mlade i socijalne preduzetnike u svim fazama poslovnog razvoja
5.2.2.1. | Savjetodavna podrska preduzetnicama na lokalnom nivou | 2018 | Opstine | broj preduzetnica | 369 | 600 | MLJMP i UNDP izvjestaj ( izvještaj o PAPRR-u)-
5.2.2.2. | Program "coachinga" i mentorstva za preduzetnice na lokalnom nivou | 2018 | Opstine | Broj opstina |  | 6 | MLJMP i UNDP izvjestaj ( izvještaj o PAPRR-u)-
5.2.2.3. | Vrsnjacko mentorstvo | godisnja aktivnost 2019-2022 | UMPCG | broj mentora mladih preduzetnika, broj mladih ljudi koji su se prijavili za mentorstvo | Broj mentora mladih preduzetnika 0, broj mladih ljudi koji su se prijavili za mentorstvo 0 | 30 mladih ljudi koji su prosli obuke vrsnjackog mentorstva I 30 mladih preduzetnika koji su bili mentori | godisnji izvjestaj UMPCG
5.2.2.4. | Program "coachinga" i mentorstva za preduzetnice na lokalnom nivou | 2018 | Opstine | Broj opstina | n/a | 6 | MLJMP i UNDP izvjestaj ( izvještaj o PAPRR-u)
5.2.2.5. | Advice for Small Businesses - Savjeti za mala preduzeca (linija Women in Business - Zene u biznisu) | 2018-2020 | EBRD | Organizacija coaching program za Žene u biznisu Broj preduzeća koja su prošla coaching program | U 2017. godini aktivnost se nije realizovala | Broj preduzeća koja su prošla coaching program: do 5-6 preduzeća | Operativni plan 2018-2020
5.2.2.6. | Program mentorstva za 12 organizacija civilnog društva koje realizuju projekte u oblasti socijalnog preduzetništva | 2018-2019 | Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) | Mentorska podrška uspješno realizovana | n/a | Uspostavljena komunikacija i saradnja između odabranih organizacija i mentora | www.iper.org.me
5.2.2.7. | Program mentorstva i edukacije "Biznis mladih" | 2018 | Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) | Mentorska podrška za 18 mladih preduzetnika/ca uspješno sprovedena; organizovane obuke u skladu sa potrebama | n/a | Organizovano 8 treninga i 7 tematskih druženja u skladu sa potrebana mladih preduzetnika | www.iper.org.me
5.2.3. | M3 - Unaprijediti sistem poslovnog informisanja i obezbijediti informacije o mogućnostima i modelima razvoja i ciljane podrške za žene, mlade i socijalne preduzetnike na nacionalnom i lokalnom nivou
5.2.3.1. | Unaprijediti Prvi Preduzetnicki portal Unije mladih preduzetnika Crne Gore koji nudi sve informacije, po filterima pretrage, o svim aktuelim finansijskim I nefinansijskim podrskama namijenjene mladim preduzetnicima i preduzetnicama do 35 godina | godisnja aktivnost | UMPCG | broj posjeta portala | 30 hiljada pojedinacnih posjeta | 60 hiljada pojedinacnih posjeta | godisnji izvjestaj, posjecenost portala, animiranost mladih ljudi
5.3. | Operativni cilj 3: Promocija, umrežavanje i zagovaranje interesa žena, mladih i socijalnih preduzetnika
5.3.1. | M1 - Sprovođenje kontinuirane kampanje o značaju preduzetništva mladih i žena;
5.3.1.1. | Rad Prvog Preduzetnickog bloga I Preduzetnickog portala umpcg.me namijenjenog mladim preduzetnicima i preduzetnicama i svim mladim ljudima koji su zainteresovani za preduzetnistvo (aktuelnosti o preduzetnistvu mladih, novi biznisi, trazenje biznis partnera, edukativni tekstovi, pozitivni primjeri) | godisnja aktivnost | UMPCG | broj posjeta portala, broj mladih ljudi koji su se direktno javili na drustv.mrezama | 30 hiljada pojedinacnih posjeta, 2000 ljudi koji su direktno javili na drustv.mrezama | 60 hiljada pojedinacnih posjeta, 4000 ljudi koji su se direktno javili na drustv.mrezama | godisnji izvjestaj, posjecenost portala, animiranost mladih ljudi
5.3.1.2. | Kontinuirana promocija, umrežavanje i zagovaranje interesa žena u biznisu. | godisnja aktivnost | APŽ | broj promotivnih dogadjaja; broj ucesnika - zena preduzetnica; | 5 dogadjaja; 80 zena | 15 dogadjaja; 200 zena | Izvjestaj o radu
5.3.1.3 | Kreiranje i realizacija programa kroz koje će mladi biti aktivni učesnici u promociji značaja preduzetništva | tokom čitave godine | Ministarstvo sporta | sprovedeno najmanje 10 projekata | sprovedeno 6 projekta | sprovedeno 6 projekata | zvještaj o realizaciji akcionih planova Strategije za mlade
5.3.2. | M2 - Unapređivanje kapaciteta poslovnih udruženja žena i mladih i njihovog povezivanja i internacionalizaciji;
5.3.2.1. | Medjunarodna konferencija o preduzetnistvu - konferencija koja bi okupila organizacije koje se bave pitanjem preduzetnistva mladih kako bi se na direktan nacin razmijenila iskustva mladih preduzetnika na medjunarodnom nivou | 2019 | UMPCG | broj prisutnih organizacija, broj prisutnih preduzetnika | broj prisutnih organizacija, broj prisutnih preduzetnika | broj prisutnih organizacija, broj prisutnih preduzetnika | Godisnji izvjestaj
5.3.3. | M3 - Unapređenje vidljivosti uloge i informisanja o mogućnosti socijalnog preduzetništva u Crnoj Gori
5.3.3.1. | Formiranje Smart Stat HUB-a, odnosno formiranje Help deska koji ce pružati savjetodavne usluge organizacijama ciilnog drustva koje hoće da osnuju socijalno preduzeće | 2018-2019 | Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) | Uspostavljen servis za pružanje informacija i podrške prilikom osnivanja socijalnih preduzeća |  |  | www.iper.org.me
5.3.4. | M4 -Promocija primjera dobre prakse kroz inicijative i projekte koji promovišu žensko preduzetništvo, preduzetništvo mladih i socijalno preduzetništvo
5.3.4.1. | Nastavak projekta Promotivni film o mladim preduzetnicima "A sto ne bi mogli?" | polugodisnja aktivnost 2018 | UMPCG | broj pregleda filma | broj pregleda filma | 10.000 pregledanih filmova | godisnji izvjestaj, promo materijal
5.3.4.2. | Nastavak projekta - Sajam mladih preduzetnika Crne Gore | novembar 2018 (aktivnost koja se ponavlja svake godine) | UMPCG | broj izlagaca na sajmu, broj posjetilaca | 35 izlagaca, 20.000,00 posjetilaca | 40 izlagaca, 25.000,00 posjetilaca | godisnji izvjestaj, promo materijal
5.3.4.3. | Sprovođenje inovativnih programa za razvoj preduzetništva mladih u partnerstvu sa mladima I organizacijama civilnog društva | tokom čitave godine | Ministarstvo sporta | sprovodeno najmanje 20 projekata | sprovedeno 10 projekata | sprovedeno 10 projekata | zvještaj o realizaciji akcionih planova Strategije za mlade
5.3.4.4. | Promocije u okviru redovnih aktivnosti prezentiranja mehanizama podrške koje se odnose na kreditne linije za žene u biznisu i mlade | Tokom čitave godine | IRF CG | broj odrzanih prezentacija | 25 | 100 | Godisnji izvjestaj o radu
5.3.4.5. | Izrada publikacije o primjerima dobre prakse u oblasti socijalnog preduzetništva | 2018 | Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) | Publikacija pripremljena, štampana i distribuirana | n/a | Publikacija distribuirana zainteresovanim ciljnim grupama | www.iper.org.me