Kratak pregled Godišnjeg izvještaja o realizaciji NPZP

Zbog značaja ovog Izvještaja, isti je detaljan i sadrži odgovore na sve planirane aktivnosti, a tamo gdje je neophodno i konstatacije ili preporuke za njihovu realizaciju.

Poglavlje I Akcionog plana: Na području harmonizacije potrošačkog zakonodavstva aktivnosti su se odvijale po planiranoj dinimaci. Ministarstvo ekonomije je uz podršku AIM Projekta, sprovelo sve planirane aktivnosti i u toku je priprema novog Zakona o zaštiti potrošača i Zakona kojim će se preuzeti Direktiva o potrošačkim kredituma. Nacrti ova dva zakona biće završeni u planiranom roku, tj. do kraja ove godine, a njihovim donošenjem, Crna Gora odgovara na zahtjev iz pomenutog izvještaja EK koji se odnosi na potpuno preuzimanje jednog broja potrošačkih direktiva, kojie nijesu u potpunosti bile preuzete dosadašnjim zakonima. To su, prije svega, direktive: o nepoštenim poslovnim praksama, o sudskim i upravnim zabranama, o tajmšeringu, o prodaji finansijskih usluga na daljinu, o potrošačkim kreditima i dr.

Pored toga, Ministarstvo ekonomije je preko Tržišne inspekcije bilo posvećeno implementaciji Zakona o zaštiti potrošača. Od ukupog broja inspekcijskih pregleda na svim područjima nadležnosti, više od 44 % posvećeno je upravo zaštiti prava potrošača. Sve inspekcije nadležne za nadzor nad primjenom ovog i drugih zakona koji sadrže odredbe o zaštiti potrošača, sprovode aktivnosti po svojim planovima rada i postupaju po žalbama potrošača, o čemu govore i statistički podaci u Izvještaju. Međutim, način izvještavanja o podacima na ovom području još uvijek nije standardizovan od strane svih organa inspekcijskog nadzora, iako je  to bilo planirano. Uređeno i blagovremeno praćenje podataka i objedinjavanje informacija u funkciji su analize i ocjene stanja, kao i analize rizika, što je osnov za planiranje aktivnosti nadzora, a istovremeno i potreba za informisanje EK. Zato se u narednom periodu na ovo pitanje mora dati odgovor od strane svih onih koji su to propustili da urade u izvještajnom periodu.

Pored konkretnih aktivnosti iz svoje nadležnosti, ME kao resorno za zaštitu potrošača, preko Komisije zadužene za praćenje realizacije NPZP, koordiniralo je sve sektore angažovane na zaštiti potrošača, uključujući i saradnju sa organizacijama potrošača i Privrednom komorom.

U pojedinim oblastima, kao što su: bezbjednost neprehrambenih proizvoda i hrane, zaštita životne sredine; trgovina, turizam i ugostiteljstvo; razne javne, kao i finansijske usluge (Poglavlje II Akcionog plana), ostvareni su različiti nivoi zaštite prava potrošača, kako je i prikazano u izvještaju.

Područje u kome je najmanje urađeno u izvještajnom periodu, jeste područje obrazovanja potrošača (Poglavlja III Akcionog plana). Naime, iako je uvođenje zaštite potrošača u obrazovni sistem pokrenuto od strane NVO u periodu predhodnog Nacionalnog programa, i u saradnji sa Ministarstvom nadležnim za obrazovanje, napravljeni početni koraci, još uvijek nije otpočela implemntacija planiranih aktivnosti. Razlog je u nedostatku finansijskih sredstava.  Ipak, Zavod za školstvo je na osnovu predhodne analize, uradio pilot projekat koji je dostavljen uz izvještaj, sa predloženim novim rokovima za realizaciju istog.

Izvod iz Analitičkog izvještaju EK: „Aktivnosti na planu informisanja i podizanja svijesti o oblasti zaštite potrošača predvidjene su u nacionalnom program zaštite potrošača, ali stepen realizovanih aktivnosti do sada je ograničen. Crnogorsko društvo i dalje, u velikoj mjeri, nije svjesno prava potrošača.” Ovakav stav obavezuje da se pitanju obrazovanja i informisanja potrošača u narednom periodu posveti puna pažnja, zbog čega je pomenuti pilot projekat preporučen za realizaciju.

S obzirom na ulogu NVO sektora u informisanju potrošača, u vezi sa prethodnim je i konstatacija iz pomenutog izvještaja EK da postoje dvije NVO u obalsti potrošačke politike koje saradjuju sa Vladom ali imaju ograničen uticaj na materiju. S tim u vezi je i zaključak EK da je „potrebno promovisati podršku nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima prava potrošača, kao i podizanje svijesti javnosti o ovim pitanjima“, pa je i to područje na kome se treba još više angažovati u narednom periodu.

Na osnovu analize realizovanih aktivnosti po poglavljima AP, u izvještajnom periodu, može se konstatovati da je veći dio planiranih obaveza izvršen i da su rokovi za implemetaciju ispoštovani. Međutim, jedan dio aktivnosti nije realizovan, dok u jednom dijelu nijesu pružene informacije o stanju realizacije istih.

Iz navedenih razloga, u Izvještaju su predloženi rokovi u narednom periodu, za realizaciju aktivnosti koje nijesu realizovane, a bile su planirane za protekli period. Takođe, konstatacije date u Izviještaju odnose na dijelimično realizovane ili nerealizovane aktivnosti, a kod nekih aktivnosti date su i prepopruke za njihovu dalju realizaciju. Istovremeno, zaduženi su nosioci aktivnosti da iste realizuju u narednom periodu i da u tom cilju uspostave potrebnu koordinaciju sa svojim predstavnikom u Komisiji. Tako će se obezbijediti da se u narednom periodu realizuju aktivnosti propuštene u izvještajnom periodu, i omogućiti ostvarivanje svih planiranih obaveza  u AP za realizaciju NPZP.

Uspostavljanje sistema zaštite potrošača na svim nivoima i njegovo dalje usavršavanje, što je cilj ovog NPZP i AP za njegovu realizaciju,  teško je ostvariti bez posvećenosti svih činilaca u ispunavanju planiranih obaveza. Uslov za to je timski rad i puna saradnja na međuresorskom nivou, koju omogućava  Komisija za praćenje realizacije NPZP.

Na osnovu analize sprovođenja planiranih aktivnosti u izvještajnom periodu, a u cilju realizacije planiranih aktivnosti koje nijesu realizovane, kao i aktivnosti planiranih u narednom periodu, Komisija i Ministarstvo ekonomije kao nadležno za zaštitu potrošača, predlažili su zaključke koje je Vlada Crne Gore usvojila zajedno sa Izvještajem.