Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija B (planovi i programi preko 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: “ZAVISNOST-PROŠLOST“

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): NVO „Preporod“-udruženje za borbu protiv bolesti zavisnosti i promovisanje ispravnih načina življenja

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: Bulajić Jovan

Adresa i kontakt telefoni: Gojka Garčevića bb, +382 67 423 995 i +382 40 213 043

Žiro račun: 555-2896-94

PIB:  02619091

Mjesto: Nikšić

Vrijeme realizacije: 12 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 19 972€

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

- ciljne grupe,

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije, i

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

a) Cilj programa »Zavisnost-prošlost« je da pruži sve servise potrebne za konačno izlječenje zavisnika/ca od droga, počev od motivacije za prihvatanje dugotrajnih stacionarnih tretmana, koji za zavisnike/ce iz CG Preporod obezbjedjuje širom Evrope, do rehabilitacije, zaključno sa resocijalizacijom i integracijom u društvene tokove. Istovremeno se pomoć pruža članovima porodica zavisnika/ca u oporavku, kako bi doprinijeli u postizanju stabilne apstinencije, te članovima porodica osoba koje su u procesu resocijalizacije.

b) Ciljne grupe su sve kategorije koje trpe posledice zloupotrebe droga: zavisnici, zavisnice, zavisnice sa djecom, zavisnici koji su istovremeno i vršioci krivičnih djela, zavisnici koji su »pogodjeni« krvlju prenosivim infekcijama, i članovi njihovih porodica.

c) Glavne aktivnosti programa podrazumijevaju, da kroz „prvu“ direktnu komunikaciju, koja se postiže prilikom dijeljenja edukativnog materijala, (i koja bude dovoljna za saopštavanje najbitnijih detalja koja se tiču tretmana u terapijskim zajednicama i komunama), medijske nastupe i sl., se stupi u kontakt sa što većim brojem zavisnika/ca, kako bi ih što više upoznali sa servisima koje Preporod pruža. Potom se pristupa organizaciji i realizaciji psihološko terapeutskih razgovora sa zainteresovanim zavisnicima/cama, kako bi ih odobrovoljili i motivisali da prihvate dugotrajno stacionarno liječenje kao nužno. Slijedi priprema(terapeutski sati) i usmjeravanje za ulazak u program liječenja neke od terapijskih zajednicama i komuna sa kojom sarađujemo, dogovaramo odlazak na liječenje u neku od terapijskih zajednicama i komuna za koju procijenimo da najbolje odgovara potrebama, potom kroz dnevnu komunikaciju sa odgovornima i česte posjete pratimo tok rehabilitacije, te po potrebi iskorištavamo iskustva stečena u periodima motivacije, za rad uspješnije, potpunije i efikasnije rehabilitacije. Proces resocijalizacije radimo na kraju, po odrađenoj rehabilitaciji, u vidu individualnog i/ili grupnog savjetovanja, iskustvenog i stručnog, u vidu obezbjedjivanja informatičkih i jezičkih kurseva, prekvalifikacija, dokvalifikacija, komunikacije i posredovanja sa eventualnim poslodavcima...Savjetovanje roditelja i drugih članova porodica, o načinima ophodjenja u raznim stadijumima tretmana, je aktivnost koja prati apsolutno svaki rad sa direktno afektiranima.

d) Realizacija projekta vrši se primarno u Nikšiću i Podgorici, dok bi se distribucija promo materijala(2x1grad) vršila u Pljevljima, Beranama, Bijelom Polju, Kolašinu, Mojkovcu, Podgorici, Cetinju, Baru, Budvi, Kotoru, Tivtu i Herceg Novom.

e)Ukupni budžet projekta je 27 622 €, a od Komisije se potražuje 19 972€.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše dvije strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

-Primaran motiv za relalizacijom projekta „Zavisnost-prošlost“ je obezbjedjivanje nastavljanja pružanja pomoći svim strukturama zavisničke populacije i drugim osobama koje trpe posledice zloupotrebe droge, a to su zavisnici, zavisnice, zavisnice sa djecom, zavisnici koji su istovremeno i vršioci krivičnih djela, zavisnici koji su »pogodjeni« krvlju prenosivim infekcijama, i članovi njihovih porodica, da bi spasili mnoge mlade ljude koji su postali zavisni od PAS(psiho aktivne supstance), njihove porodice, društvo od svih posledica koje zloupotreba droga uzrokuje: prerane smrti mladih ljudi usled konzumiranja prekomjernih količina, drugih »pratećih« bolesti, krvlju prenosivih bolesti (hepatitisi i HIV), krivičnih djela koja počine zavisnici/ce, prostitucije, razvoda brakova, razrušenih cijelih porodica, materijalnih izdvajanja državnog budžeta koji obezbjedjuje funkcionisanje državnog sistema kojeg dotiče ova problematika (zdravstvo, tužilaštvo, policija, sudstvo, carine, obrazovni sistem, penalni sistem).

-Kao i svugdje u svijetu, tačan broj zavisnika u Crnoj Gori je teško utvrditi, prije svega zbog nepostojanja registra o broju zavisnika od PAS-a. Na osnovu evidencije o pregledima i liječenjima ne mogu se dobiti realni podaci, iz više razloga (npr.nema evidencije o liječenim zavisnicima u privatnim klinikama niti o liječenim van CG). Prema podacima Akcionog plana za prevenciju kod djece i omladine u Crnoj Gori, kao jednog od «najsvježijih» zvaničnih dokumenata, broj zavisnika od PAS u CG je približno isti u svim većim gradovima Crne Gore. Izraženo u procentima izgleda ovako: 17,1% odnosno 20,9% ispitanika od 15 do 25 godina starosti je probalo droge, dok 14,5% odnosno 15,5% i dalje povremeno ili stalno koristi drogu(podaci Instituta za javno zdravlje C.G.,projekat «Brza procjena i odgovor –RAR»). Činjenica je da podaci istaživanja nijesu pokazatelj stvarnog stanja, jer smo svjedoci da narkomanija iz dana u dan uzima sve više maha,tj. veći je broj zavisnika, niža starosna granica mladih koji posežu za drogom, veći broj krivičnih dijela čiji su počinioci zavisnici...

Broj registrovanih zavisnika kojim se zvanično „barata“ danas u Crnoj Gori, je između 2500 i 3000(podaci Instituta za javno zdravlje C.G.). Da bi se dobilo realno predpostavljeni broj zavisnika, neka razvijena društva posežu za metodom da zvaničnu brojku množe sa takozvanom „tamnom brojkom“ 5. Pa imamo prostora da vjerujemo da u Crnoj Gori danas nema manje od 12500 zavisnika/ca. Ako uz ovu situaciju sagledamo i vidjenje Evropskog centra za monitoring droga, koji pored „detalja“ da je „trend rasta zavisničke populacije nezaustavljiv“, kažu i da „uz jednog zavisnika prosječno „pati“ 4-5 osoba“, misleći pri tom na članove najuže porodice, dolazimo do brojke, min. 50 000 ljudi(što zavisnika što članova porodica) direktno i svakodnevno trpi posledice drogiranja.

-Najviše se osoba liječi zbog heroina, zatim zbog kokaina, extazija, marihuane... Ostala su sredstva manje zastupljena. Ukoliko heroinski zavisnik ne uzme dozu svaki dan, nastaju bolovi u cijelom tijelu i neodrživo stanje, poznati kao apstinencijelna kriza. I to je stanje od kojeg svaki zavisnik bježi. Slobodno možemo reći da je zavisnik u stanju apst.krize u fizičkoj, psihičkoj, duhovnoj, duševnoj..., agoniji. Obzirom da uglavnom nije zaposlen i da nema radne navike, zavisnik mora prosjačenjem, krađom, prostitucijom, pljačkom i raznim drugim krivičnim djelima, doći do sredstava za drogu. Dakle, opcije su kriminal, policija, zatvor, česti slučaj overdouse, bolnica, eventualno smrt. U moralnom smislu na najnižem je stepenu do kojeg može pasti ljudsko biće. Za jednu, jedinu dozu, nema stvari koju zavisnik neće učiniti. Na žalost, činjenica je da broj umrlih zavisnika raste. Vodeći  uzrok smrti kod zavisnika je predoziranje. Slijede nesreće, samoubistva, druge bolesti i intoksikacije.

-Što se uzroka cijelog problema zavisnosti u CG tiče, ubjedjenja smo da velik dio odgovornosti za nesuočavanje sa problemom proporcionalno njegovoj veličini, „leži“ u jednoj vrsti zatečenosti. Naime, početak 90ih je za Crnu Goru bio i period masovnijeg zloupotrebljavanja droga. I ako nas je, makar što se tiče regiona i ex Yu republika, pošast poslednje zadesila, ipak je nijesmo spremni dočekali.

-Tehnički i kadrovski kapaciteti zdravstvenih ustanova za zbrinjavanje zavisnika/ca u C.G. još uvijek su ograničeni. Najčešće intervencije se svode na urgentno ukazivanje pomoći i ambulantno liječenje. Na nivou primarne zdravstvene zaštite, u domovima zdravlja postoje psihijatrijske ambulante, gdje zavisnici/ce mogu dobiti pomoć i započeti liječenje. Uslovi (prostor i kadar) za neophodno dugotrajnije bolničko liječenje su limitirani i sada postoje na nivou Kliničkog centra Crne Gore i Specijalne bolnice u Dobroti a oni su nedovoljni. Istina je da danas i u Crnoj Gori postoji dva mjesta na kojima se može provesti dugotrajan stacionaran tretman, ali ne treba prenebregnuti činjenicu da mnoge porodice, opterećene stigmatizacijom i «obilježavanjem» njihove djece zbog toga što su zavisni, izbjegavaju da im se dijete liječi u C.G.

-Preporod je utemeljivač vaninstitucionalnog tretmana bolesti zavisnosti u Crnoj Gori. U cio proces pomaganja zavisnima počeli su se, uključivati osobe koje su i sami bili zavisnici i svoje iskustvo, iz prve ruke, počeli prenositi onima koji su još uvijek zavisni. Pomenuti način je metod koji se u svijetu koristi skoro 70 godina i donosi jako dobre rezultate. Obzirom da smo umreženi sa terapijskim zajednicama i komunama iz regiona i Evrope, zaživljavanjem Preporoda, zavisnicima iz Crne Gore su postali dostupni svi ti (besplatni) kapaciteti. Do tada mogućnost liječenja u pominjanim ustanovama skoro da i nije postojala. Da bi opisali šta je do sada uradjeno u ovoj oblasti, reći ćemo da: za 5 i po godina funkcionisanja, u Preporodu smo ustanovili sljedeće servise: savjetovalište za zavisnike/ce u svim fazama bolesti, iskustveno i stručno, motivaciono savjetovalište za prihvatanje dugotrajnih stacionarnih tretmana, savjetovalište za roditelje, iskustveno i stručno, resocijalizacija rehabilitovanih zavisnika, prihvat zatvorenika koji su bili zavisnici, „hitna“ intervencija kod zavisnika koji su počinioci krivičnih djela... Kako je narkomanija specifična bolest, gdje bolesnik (za razliku od ostalih bolesti) sve radi da se ne izliječi, ustanovilo se da kod samih zavisnika posebnu težinu i značaj ima riječ nekog ko je i sam nekada bio u problemu, pa odatle smo i ubijeđeni da je angažovanje Preporoda, pored državnog aparata i par organizacija civilnog društva, dovoljno važno i potrebno za rješavanje problema tretmana, rehabilitacije i resocijalizacije zavisnika/ca i njihovih porodica kod nas. Kada je o primarnoj prevenciji riječ, tu možemo govoriti o mreži opštinskih kancelarija za primarnu prevenciju, kao i nizu organizacija civilnog društva kojima je to činjenje prateće nizu drugih  i najrazličitijih aktivnosti iz različitih oblasti,  sportskih društava, i raznih drugih subjekata koji se usputno bave ovom zahtjevnom problematikom, i čiji su rezultati, na žalost, pod velikim znakom pitanja. Tako da je jako bitno da se razdvoji šta ko u ovoj problematici radi i na koji način doprinosi rješavanju problema. Uostalom sam „Nacinalni strateški odgovor na droge 2008-2012“(državna strategije za oblast droga) je postavljen na „politici 4 stuba“, prevenciji, tretmanu, smanjenju štete i policijskim i carinskim intervencijama, i istovremeno nalaže izdvajanje podjednakih sredstava na nivou države za sve 4 oblasti.

Takodje, uslovi za dugotrajan stacionaran tretman zavisnica i zavisnica sa djecom, uopšte ne postoje, tako da je angažovanje Preporoda na ovom projektu od posebnog značaja. Iskustvo i svakodnevna praksa nam govore da je posebna potreba za tretmanom zavisnica, a takodje nije mali broj onih zavisnica koje imaju djecu(najčešće vanbračnu). Detalj koji dodatno ovaj program svrstava u red prioriteta je da dugotrajan stacionaran besplatan tretman za ovu kategoriju koji obezbjedjuje Preporod, i ako se radi o stacionarnom tretmanu u trajanju od godinu i po do dvije godine, je potpuno besplatan. Takodje, nije nebitno istaći, da se stacionaran tretman, koji Preporod obezbjedjuje u komunama i terapijskim zajednicama širom regiona i Evrope(Hrvatska, Srbija, Bosna, Bugarska, Njemačka, Italija, Španija..., provodi sa najrazličitijim metodama poznatim modernom pristupu rješavanja problema zavisnosti, tako da se ne može desiti, da ne postoji program koji se nekom ko dodje u Preporod ne može obezbijediti. U tim ustanovama zavisnik nalazi i dobija svu potrebnu pomoć posle koje je spreman vratiti se normalnom životu i svojim činjenjem svjedočiti drugim zavisnicima da se problem može trajno riješiti. Opis «trajno» je jako bitan, zato što većina zavisnika živi u ubijeđenju da nikad ne mogu izaći iz začaranog kruga u koji ih je droga uvukla.

-Istina je da danas i u Crnoj Gori postoji dva mjesta na kojima se može provesti dugotrajan stacionaran tretman, ali ne treba prenebregnuti činjenicu da mnoge porodice, opterećene stigmatizacijom i «obilježavanjem» njihove djece zbog toga što su zavisnici/ce, ne žele da im se dijete liječi u C.G. Zbog ove činjenice, dodatno je važno angažovanje Preporoda. A i detalj da je većina centara sa kojima sarađujemo potpuno besplatna, dodatno opredjeljuju ljude iz Crne Gore upravo na Preporod. Nećemo saopštiti nikakvu novost ako konstatujemo da su porodice zavisnika/ca svakako, pa i materijalno totalno ruinirane, tako da je jasno koliko je značajno angažovanje Preporoda u rješavanju problema zavisničke populacije. Sve ove činjenice, uz onu da ne postoje uslovi za besplatan dugotrajan stacionaran tretman zavisnica, ni zavisnica sa djecom mogu biti i odgovor na pitanje „Koje bi bile posledice ukoliko problem ne bude riješen“?

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše jednoj strani opišite opšti cilj plana i programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

-Opšti cilj programa je da se određen broj zavisnika/ca iz Crne Gore izliječi od zavisnosti. Istovremeno, društvo, umjesto zavisnika/ca koji: kradu, varaju, pljačkaju, diluju droge, podvode..., dobija  potpuno resocijalizovane i vrijedne članove zajednice, koji bi po izlječenju, svojim životom svjedočili da postoji jasan i moguć oblik izlaska iz svijeta zavisnosti a poučeni iskustvom iz «prethodnog života» smisao tražili u istinskim životnim vrijednostima od kojih ih je droga bila udaljila.

-Podjednako je bitno da javnost uvidi da je izlaz iz svijeta droge vrlo moguć na osnovu „živih“ primjera, ne na osnovu nikakvih predpostavki i sl., već na osnovu momaka i djevojaka koji su ispoštovali kompletan program rehabilitacije, ostali vremena koliko im se savjetovalo, i danas su dobro. Na taj način će se smanjivati stigma i diskriminacija koja je jako prisutna prema osobama za koje se zna da se imale kontakata sa drogama, i koje umnogome ometaju kasniju integraciju u društvo osoba koje su se izliječile.

-Sami zavisnici/ce će dugogodišnje kontinuirano ulično preživljavanje u potrazi za drogom praćeno osjećajem lične bijede, straha, frustracija, odbačenosti ,...zamijeniti zdravim i osmišljenim životom .Osjetiće se(napokon) potrebnim i upotrebljivim za društveno okruženje;

-U porodice zavisnika/ca će se vratiti mir koji je bio nestao sa počinjanjem konzumiranja neke od droga, a djeca rodjena u vrijeme zavisnosti jednog ili oba roditelja, će dobiti roditelja koji je spreman i sposoban da se stara o njemu, i da ga podiže, vaspitava i usmjerava pravim vrijednostima, poučeni sopstvenim iskustvima i ličnim životnim padovima, kao najboljim školama;

-Smanjenje stope krvlju prenosivih infekcija;

-Podržati izliječene zavisnike o opojnim drogama da nastave živjeti zdrav život, bez droge nakon završenog programa rehabilitacije neke od ustanove sa kojom sarađujemo, kroz proces resocijalizacije;

-Podržati zavisnike koji su odslužili izdržavanje zatvorske kazne, kroz proces resocijalizacije;

-Suzbijanje predrasuda o zavisnicima/cama i rehabilitovanim zavisnicima/cama, kao i o njihovoj djeci.

-Podržati roditelje i ostale članove „zavisničkih“ porodica, i obučiti ih kako da doprinesu čvrstoj i trajnoj apstinenciji, kao uslov za povraćaj mira u njihove domove, kroz „roditeljsko“ savjetovalište, iskustveno-od strane roditelja osoba koje su već pobijedili zavisnost, i stručno-od diplomiranog psihologa.

2.3. Ciljne grupe

Na najviše pola strane navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

-Direktne ciljne grupe su nam sve kategorije koje trpe zbog droge: zavisnici, zavisnice, zavisnice sa djecom, zavisnici koji su istovremeno i vršioci krivičnih djela, zavisnici koji su »pogodjeni« krvlju prenosivim infekcijama, članovi porodica. Indirektno, cjelokupno društvo sa pravom možemo smatrati korisnikom projekta, obzirom da, ukoliko uspješno odradimo svoj dio, jedan broj zavisnika će to prestati biti, pa i društvo će biti lišeno trpljenja posledica drogiranja, počev od krivičnih djela koja naprave zavisnici(kradje, pljačke, otimačine, prevare,...), do prestajanja izdvajanja ogromnih količina novca koji se iz državnog budžeta odlivaju na institucije koje tretiraju problem zavisnosti(policija, tužilaštvo, sudstvo, tzv penalne ustanove, školstvo, zdravstvo, carine...).

-Što se odabiranja baš ove ciljne grupe tiče, možemo reći da smo u Preporodu specijalizovani da se bavimo isključivo rješavanjem problema kod bolesti zavisnosti, pa s'toga nam nijedna druga grupa ne može biti ciljna.

-Na osnovu dosadašnjeg interesovanja za Preporodove servise, i kontinuiranog trenda rasta interesovanja, za 12 mjeseci, koliko smo predvidjeli da traje projekat, očekujemo da obuhvatimo do 70 osoba iz različitih zavisničkih struktura, i to: zavisnika, zavisnica, zavisnica sa djecom, rehabilitovanih zavisnika u resocijalizaciji, zavisnika koji su završili izdržavanje zatvorskih kazni, zavisnika-počinioca krivičnih djela, zavisnika inficiranim krvlju prenosivim infekcijama, kao direktnih korisnika, a ako uzmemo u obzir da svi potiču iz (prosječno) četvoročlanih ili petočlanih porodica, može se reći da i tih oko 300 ljudi, su, takođe, direktni korisnici projekta, jer često i ti ljudi bivaju korisnici Preporodovog Savjetovališta za roditelje, kroz koje se roditelji obučavaju kako da se ophode prema svojoj djeci u raznim periodima tretmana.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše pet strana navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu i razloge uključenje svakog od svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

-Pripremna faza projekta za odpočinjanje konkretnih aktivnosti prošla bi u osmišljavanju i dizajniranju promo materijala koji bi se, kad se odštampa, distribuirao po crnogorskim gradovima, na najfrekventnijim mjestima, te mjestima za koja smo u saznanju da su okupljališta zavisničke populacije, sa ciljem ostvarivanja prve komunikacije. „Posao“ dizajna i štampe biva povjeren nekoj od provjerenih firmi iz te branše.

-Projekat bi zvanično odpočeli održavanjem press konferencije na kojoj bi bili pozvani svi crnogorski mediji, kako bi javnost animirali i uputili u naše namjere i očekivanja od ovog projekta. Inače, nedovoljna je svijest o prisustvu zavisnosti uopšte u društvu a posebno kod žena i žena sa djecom, a još se manje zna o mogućnostima tretmana za različite kategorije. Da ne govorimo o stigmi kojom su obilježeni svi koji su na bilo koji način pogođeni ovom bolešću. Na pressu bi govorili angažovani u projektu.

-U prvoj fazi projekta, (u prvih 4 mjeseca) predviđeno je da se javnost (koja još nije upoznata)obavijesti o različitim servisima koje  Preporod pruža kategorijama kojima je projekat i posvećen. Znači, zavisnicima, zavisnicama, zavisnicama sa djecom, rehabilitovanim zavisnicima u resocijalizaciji, zavisnicima koji su završili izdržavanje zatvorskih kazni, zavisnicima-počiniocima krivičnih djela, zavisnicima inficiranim krvlju prenosivim infekcijama, njihovim porodicama, ali i svim mladim ljudima koji iskažu interesovanje za činjenje Preporoda.

-Dijeljenje letaka i flajera sa detaljima o angažovanju Preporoda na ovom projektu, organizovaćemo u izabranim danima, i to na najfrekventnijim mjestima u izabranim crnogorskim gradovima i na mjestima za koja smo u saznanju da se na njima okupljaju zavisnici/ce. Za ovakve aktivnosti(tzv out reach), po pravilu, u Preporodu su zaduženi ljudi koji su imali sopstveno iskustvo sa drogama, bili u nekoj od ustanova sa kojom sarađujemo, ostali vremena koliko im se savjetovalo, iskoristili tamo provedeno vrijeme, i vratili se kao zdravi ljudi. Pri tom, kriterijumi su nam poprilično strogi kada je u pitanju sagledavanje stanja ovih ljudi, tj., neophodno je da je osoba minimalno 3 godine u apstinenciji, uz napomenu da je makar pola tog vremena provela u tretmanu  u nekoj od ustanova sa kojom sarađujemo, pa da bi smatrali da je u stabilnoj apstinenciji, i da može nositi terete drugih zavisnika/ca. Praksa pokazuje da je riječ nekog ko je bio zavisnik/ca, riječ koju sadašnji zavisnik/ca najradije čuje i najprije posluša, pa nam, je s’toga i olakšan pristup „sceni“, i kontinuirano nemamo problema sa zainteresovanošću zavisničke populacije za našim servisima. Prijateljskim pristupom i iskrenim motivom, „bivši“ zavisnici, kao pouzdani i  respektabilni poznavaoci trendova i situacija u narko miljeu i kompetentni poznavaoci zavisničkih navika i trikova sa «tvrde» gradske ulice, utiču na osvještavanje ljudi s'problemom i nude i pružaju alternativu zdravog i osmišljenog života u zamjenu za ropski i besmisleni svijet zavisnosti. Samim tim motivaciono utiču na njih da izađu iz pakla droge i krenu na put izlječenja.

Sama distribucija promo materijala odvija se u razmacima od sedmicu ili dvije izmedju gradova, što kasnije omogućava lakše planiranje i organizovanje sastanaka sa zavisnicima/ama koji/e su iskazali interesovanje i obratili se za tretman.

-Drugi način obavještavanja javnosti, biće pojavljivanje na medijima(novine, radio i TV stanice).

Bez izuzetka, naše dosadašnje angažovanje uslovljavalo je određeno interesovanje medija. Trudimo se da ništa ne prepuštamo slučaju, pa s’toga planiramo i niz radijskih emisija(radio debata na temu narkomanija), koje su zamišljene da budu otvorene za pitanja slušalaca, na kojima bi govorili i na pitanja odgovarali angažovani u projektu. Na osnovu dosadašnjeg iskustva sa ovakvim emisijama, realno je očekivati da ćemo sa njima dodatno animirati javnost o ovom problemu, istovremeno i edukovati, i konačno, i ovim putem poslati poruku nade onima koje problematika zloupotrebe droga opterećuje i koji bi mogli postati Preporodovi korisnici. Takodje bi, kratkoročno, i putem bilborda u Nikšiću i Podgorici, obavijestili javnost o mogućnostima ostvarivanja različitih servisa koji u Preporodu postoje.

-Sledeći korak je organizovanje termina za sastanke sa ljudima koji su se obratili za pomoć. Zbog boljeg razumijevanja cijelog procesa liječenja u terapijskim zajednicama i komunama, koji Preporod baštini, u najkraćem ćemo opisati taj proces. Prvo zavisnik dolazi kod nas. Naš posao je da ga odobrovoljimo pa motivišemo da prihvati dugotrajan stacionaran tretman. Negdje smo svi koji se bavimo ovom problematikom, sa institucionalnog ili vaninstitucionalnog nivoa, saglasni da je taj dio motivacije ključni za konačan povoljan rezultat cijelog liječenja. Jer, ako zavisnik nije motivisan da istraje u procesu, mala je, ili nikolika, vjerovatnoća da će se to i desiti.

Obzirom da na motivaciji za prihvatanjem dugotrajnog stacionarnog tretman radimo isključivo individualno, jasno je da se, zbog eventualnog preklapanja vremena koji bi ograničio naš kvalitetan rad i totalno posvećenje slučaju kojim se tog momenta bavimo, strogo se vodi računa o preciznom organizovanju termina za sastanke.

-Nakon usklađenih termina, pristupamo organizovanju kontinuiranih sastanaka sa zavisnicima/cama, kako bi ih što veći broj, kroz motivaciono savjetovalište, uspjeli motivisati i odobrovoljiti da prihvate dugotrajno liječenje, i time ih, umjesto dotadašnjeg uličnog preživljavanja u potrazi za drogom, usmjerimo na pravi put, put oporavka i povratka normalnim životnim vrijednostima od kojih ih je droga bila udaljila. Za ovaj dio aktivnosti paralelno su angažovani(i odgovorni) rehabilitovani zavisnik i psiholog.

Kontakte sa zavisnicima/cama  ostvarujemo u našoj kancelariji, po potrebi odlazimo na dogovoreno mjesto (npr. stan gdje zavisnik-ca živi), bolnice-ukoliko je zavisnik/ca na tretmanu u nekoj od zdravstvenih ustanova, ili bilo gdje drugdje u slučaju da procijenimo da bi kontakt pod tim okolnostima mogao biti plodonosan .

Kontakti se ostvaruju često,  koliko god treba. Svaki zavisnik/ca je osoba za sebe, i ne postoji definicija po kojoj se treba ophoditi sa njima. Znači, svakom se pristupa kako je potrebno, kako procijenimo. Ako je neko zavisnik, to ne znači da su sva osjećanja mrtva. Želimo reći da je elementarno neophodno za uspjeh da on/a(zavisnik/ca) prepozna da je nama stalo do njih, da nijesmo tu da kratko salušamo, postavimo par standard-pitanja, i jedva dočekamo da im vidimo leđa. Ne. Tu smo kad god treba. Normalno, jednim iskrenim  i korektnim pristupom, napravimo da se i naše vrijeme poštuje, objasnimo im da ima više ljudi sa kojima smo u komunikaciji i navedemo još neke detalje koji ih eventualno lišavaju potencijalnog ponašanja tipa «ja okom, a oni će skokom» . Jer, u principu, svaki ponuđeni metod za liječenje nije loš, ali je najteža stvar motivisati zavisnika/cu da prihvati pomoć i dugogodišnje «ulično preživljavanje” zamijeni dugotrajnim stacionarnim liječenjem.

Sav period motivacije od nedavno nam je olakšan zbog zaživljavanja servisa resocijalizacije u Preporodu. Zašto? Pa zbog činjenice da je zavisniku lakše da se odluči da prihvati dugotrajan stacionaran tretman kada zna da kada, i ako, uspješno završi taj dio liječenja, po izlasku iz stacionarnog dijela, čekaju ga servisi podrške u resocijalizaciji, u smislu prihvata, zatim individualnih i iskustvenih savjetovanja, od strane onih koji su se već izliječili i dipl. psihologa, prekvalifikacija, dokvalifikacija, raznih obuka i edukacija, zajednički provedenog slobodnog vremena sa osobama koje su u istoj ili sličnoj situaciji, motivacionih savjetovanja za pronalaženje posla, komunikacije sa eventualnim poslodavcima, veće mogućnosti zaposlenja, mogućnosti angažovanja u samom Preporodu...

-Sve predhodno pobrojani servisi u procesu resocijalizacije su servisi koji već utiču na učvršćavanje apstinencije onih koji su stacionarnu rehabilitaciju  već završili, tj. već funkcionišu i donose svoje rezultate. Naime, svake sedmice u Nikšiću i u Podgorici se održavaju grupe(grupno savjetovanje) sa onima koji su uspješno prošli rehabilitaciju. Na grupama se sistemski obradjuju najrazličitije teme, dragocjene i aktuelne za ljude sa završenim programima rehabilitacije od droge. Sa informatičkim i jezičkim kursevima, precizno osmišljenim slobodnim vremenom, mogućnošću pre i dokvalifikacija, utiče se na stabilnost apstinencije, istovremeno se edukuje i doškolovava, a sve to skupa utiče na bolju kotiranost na tržištu rada i povećava mogućnost zaposlenja i sticanja plate kao jednog od preduslova za trajnu apstinenciju.

Sve ovo je dostupno i rehabilitovanim zavisnicima, koji su, zbog „starih grijehova“ imali mjere izdržavanja zatvorskih kazni, zbog krivičnih djela počinjenih u periodu zavisništva. Tako da se u resocijalizaciji radi i njihov prihvat i osposobljavanje za što kvalitetniji samostalan život i rad, na isti način kao i sa ljudima koji izadju sa liječenja iz neke od terapijskih zajednica ili komuna iz regiona u kojima su završili stacionaran tretman.

-Savjetovanje i usmjeravanje na tretman hepatitisa C, kao sve češće posledice intravenskog konzumiranja droga, je takodje servis podrške koja se može dobiti u Preporodu. Obzirom da tretman hepatitisa C, u zavisnosti od genotipa, zdravstveni sistem,tj.državu košta od 12000 do 25000€, a da je uslov da se odpočne tretman, apstinencija od minimum 6-8 mjeseci, jasno je koliko je dragocjeno da tretman odpočne osoba koja je minimum godinu i pol dana u apstinenciji, kakve su upravo osobe koje su uspješno završile stacionarnu rehabilitaciju i korisnici su Preporodovog programa za resocijalizaciju. Naravno, i procenat uspješnosti terapije je veći što je apstinencija duža, a jasno je koja se onda ušteda finansijskih sredstava dešava samom selekcijom potencijalnih korisnika interferonske terapije.

-Savjetovalište za roditelje je sledeći servis obuhvaćen ovim projektom. Jedino savjetovalište za roditelje u CG, u kojem savjet, pored „bibših“ zavisnika i psihologa, dijele i roditelji izliječenih zavisnika. Kao i u komunikaciji „bivši“ sa sadašnjim zavisnikom, prenešeno na roditeljsko polje, takodje se dokazuje da roditelji osoba koje su još zavisni lakše komuniciraju sa roditeljima onih koji su već pobijedili, a kako sami kažu, njihovi savjeti su im i najdragocjeniji i najprimjenjiviji.

-Rezimirano, program „Zavisnost-prošlost“ je dio spektra najbitnijih usluga koje Preporod kontinuirano pruža, i obzirom da smo svakodnevno u prilici da utičemo na ljudske živote, da gledamo, u najbukvalnijem smislu, borbu izmedju života i smrti, teško nam je činjenje opisivati kao nekakve aktivnosti. Većina servisa koje pružamo smo pionirski uveli u CG, a takodje su to isto i dometi u svijetu, kada je vaninstitucionalni način tretiranja bolesti zavisnosti u pitanju.

-Dio tima zaduženog za realizaciju programa, čija su primanja budžetirana ovim programom:

- Bulajić Jovan, koordinator projekta. Odgovoran za ukupan tok trajanja projekta, koordinaciju među uposlenima u projektu, dijeljenje letaka i flajera, terapeutski rad sa samim zavisnicama, zavisnicama sa djecom, zavisnicima, rehabilitovanim zavisnicima/cama i zatvorenicima/cama i njihovim porodicama;

- Dipl.psiholog Vujačić Suzana, zadužena za psihološki tretman i terapeutuski rad sa  zavisnicama, zavisnicama sa djecom i zavisnicima i njihovim porodicama;

- Simonović Lazar,  dijeljenje letaka i flajera, asistent u terapeutskom radu sa zavisnicama, zavisnicama sa djecom i zavisnicima i njihovim porodicama;

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plani program će trajati 12 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Osmišljavanje letaka, flajera i ostalog promo materijala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Dizajniranje letaka, flajera i ostalog promo materijala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Press konferencija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.Distribucija promo materijala, letaka i flajera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.Radijske emisije-medijski „okrugli stolovi” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.Organizovanje termina za sastanke sa zainteresovanim zavisnicima/ama, i zavisnicama sa djecom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.Psihološko terapeutski tretman za sve zavisničke strukture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.Monitoring stacionarnog dijela tretmana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Savjetovalište za roditelje osoba koje su ušle u program stacionarnog tretmana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Motivaciono savjetovalište |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. Resocijalizacija rehabilitovanih zavisnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.Resocijalizacija zavisnika koji su zavrsili izdržavanje zatvorskih kazni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. Savjetovalište za roditelje rehabilitovanih zavisnika i zatvorenika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. Savjetovalište za zavisnike pozitivne na hepatitis C i druge krvlju prenosive infekcije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. Savjetovalište za zavisnike koji su istovremeno i počinioci krivičnih djela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Pisanje narativnog izvjestaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Pisanje finansijskog izvjestaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Evaluacija projekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Nezavisna revizija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Očekivani rezultati

Na najviše 1 strani navedite kako će plan i program uticati na poboljšanje:

- trenutne situacije ciljnih grupa;

- tehničkih i upravljačkih kapaciteta ciljnih grupa (gdje je primjenljivo).

U predhodnom dijelu teksta vidjeli ste da je Preporod začetnik vaninstitucionalnog tretmana zavisnosti u CG, pa je voljom logike začetnik i niza servisa koji se kroz cio sistem nude svim strukturama koje trpe posledice zloupotrebljavanja droga. Činjenica da smo začetnici danas i nebi bila toliko bitna da pored nje ne ide i detalj da smo jedini, koji i dalje pružamo niz servisa neophodnih za rješavanje problema zavisnosti danas u CG, i to:

-»motivaciono savjetovalište«;

-resocijalizacija rehabilitovanih zavisnika/ca;

-resocijalizacija zavisnika sa izdržanim zatvorskim kaznama;

-iskustveno savjetovalište za roditelje;

-integracija i angažovanje osoba koje su se izliječile od zavisnosti;

-stacionaran tretman za zavisnice i posebno za zavisnice koje imaju djecu, još uvijek se takodje može ostvariti isključivo u Preporodu i partnerskih medjunarodnih organizacija;.

-Odgovarati na pitanje »kako će plan i program uticati na poboljšanje trenutne situacije ciljnih grupa« nam je poprilično olakšano ako podsjetimo da se pobrojani servisi mogu dobiti samo u Preporodu.

-Činjenica da raspolažemo stacionarnim kapacitetima za smještaj i zavisnika, više regionalnih i evropskih terapijskih zajednica i komuna, sa najrazličitijim pristupima rješavanje problema zavisnosti, koji onda postaju dostupni zavisnima iz CG, i na taj način im se povećava mogućnost izlječenja.

-Generalno, smatramo da će osobe pogođene zavisnošću kojima se posvećujemo, dugogodišnje kontinuirano ulično preživljavanje u potrazi za drogom praćeno osjećajem lične bijede , straha , frustracija , odbačenosti ,...zamijeniti zdravim i osmišljenim životom. Osjetiće se(napokon) potrebnim i upotrebljivim za društveno okruženje.

- U porodice zavisnika/ca će se vratiti mir koji je nestao sa počinjanjem konzumiranja neke od droga.

-Društveno okruženje će umjesto narkomana koji su: krali , varali , pljačkali , dilovali droge , podvodili ..., dobiti  resocijalizovane i vrijedne članove zajednice, koji svojim životom svjedoče da postoji jasan i moguć oblik izlaska iz svijeta zavisnosti a poučeni iskustvom iz «prethodnog života» smisao traže u istinskim životnim vrijednostima od kojih ih je droga bila udaljila.

-Očekujemo da «posledica» ovog projekta bude smanjen broj zavisnika/ca od droga kao bezkorisnih članova društva, potencijalnih izvršioca krivičnih djela, prenisioca infektivnih bolesti (aids, hepatitisi...), smanjen broj i povremenih uživaoca droga kao potencijalnih svakodnevnih uživaoca i teških zavisnika/ca, povećan broj ljudi koji su pronašli izlaz iz pakla droge, povećan broj zavisnika/ca koji će uvidjeti da postoji izlaz iz pakla droge (ovo je jako bitno iz razloga što dosta zavisnika živi u laičkom ubjeđenju da su u problemu koji je je nerješiv ).

2.7. Publikacije i drugi rezultati

Na najviše jednoj strani navedite publikacije i druge rezultate plana i programa, određujući ih i količinski ukoliko je to moguće.

-Što se štampanja propagandnog materijala tiče, planiramo da odštampamo i izdistribuiramo 12000 letaka i flajera, sa obavijestima o servisima koje Preporod pruža ciljnim grupama kojima se obraća, kao i opasnostima i problemima koje bitisanje sa drogama neizostavno uzrokuje. Takođe, štampali bi 300 brošura, u kojim bi bila sadžana problematika koju obrađujemo, primjerena sadržaju, koje bi, izmedju ostalog , distribuirali i dijelili i učesnicima i slušaocima radijskih emisija koje smo planirali.

2.8. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

-Nadziranje implementacije aktivnosti je olakšano zbog činjenice da komune i terapijske zajednice koje imaju uslova za stacionaran tretman sa kojima imamo uspostavljenu saradnju i u koje upućujemo zavisnike/ce iz Crne Gore imaju komunikaciju  samo sa Preporodom, tako da uvećanje broja njihovih štićenika iz CG. mora biti plod činjenja uposlenih u Preporodu.

Rezultati projekta će biti lako mjerljivi zbog vođene uredne evidencije o broju obavljenih razgovora sa zavisnicima/cama i njihovim porodicama, rezultatima tih razgovora (broj otišlih zavisnika/ca u neki od centara za liječenje).

Evo i nekih kriterijumima po kojim ćemo ocjenjivati uspješnost projekta:

-vjerujemo da ćemo izdijeliti sav propagandni materijal;

-na broj objavljenih članaka o nama i broj nastupa u medijima ne možemo uticati, ali, na osnovu dosadašnjeg iskustva, ne treba se plašiti za zastupljenost Preporoda u svim medijima;

-broj porodica koje očekujemo da nas kontaktira tokom trajanja projekta ne očekujemo da će biti manji od 100,  samih zavisnika/ca do 70.

-ukupan broj ostvarenih sastanaka je jako teško predvidjeti zbog činjenice, da je nekad dovoljan samo 1 sastanak da neko prihvati da ide na liječenje, a nekada je za takav isti ishod potrebno sa čovjekom „raditi“ mjesecima, a ovog momenta ne možemo predvidjeti kakav će biti motiv onih ljudi koji će nam se javiti;

-što se tiče konkretno jednog sastanka sa zavisnikom/com ili njihovom porodicom, on skoro nikada ne traje ispod 2 sata;

-kada govorimo o osobama koje su pozitivne na hepatitis C, uredna nam je evidencija o broju onih koji su preko nas se doveli u priliku da im virus bude tretiran;

-takodje je uredna evidencija o broju zavisnika koji su počinioci krivičnih djela a koji su u Preporod došli preko Uprave policije, jer je to plod predhodnog zajedničkog činjenja Uprave policije i Preporoda.

-što se tiče održavanja grupnih savjetovanja za resocijalizovane zavisnike i zavisnike koji su završili izdržavanje zatvorskih kazni, ona se realizuju svake sedmice u Nikšiću i Podgorici;

-što se tiče procenta ljudi koji su posle prvog kontakta prihvatili da dođu ponovo na razgovor, kreće se preko 90%;

-što se tiče stepena zadovoljstva ciljne grupe pruzenim uslugama, reći ćemo da 99% ljudi koji su došli u Preporod nosi najpozitivnije utiske za odnos sa nama, i da zauzimamo posebno mjesto u životima svih tih ljudi. Pa i oni čija djeca odustanu posle nekog vremena od liječenja, „blagosiljaju“ nas na svakom koraku, iz prostog razloga, što do sada niko nije uspio da se približi njihovoj djeci, a kamoli da dovede čovjeka do realne spoznaje zašto treba prihvatiti liječenje.

2.9. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

-Glavna održivost našeg funkcionisanja jeste povećanje broja izliječenih ljudi koji po završetku svog tretmana, uz jasnu želju, postaju dio tima Preporoda. I po tome i jesmo poznati da smo prva organizacija u CG koja je pokrenuta inicijativom izliječenih zavisnika i njihovih porodica i u kojoj je taj kadar glavni oslonac i „udarna igla“. Takodje na taj način se dovodimo u priliku da upodpunjujemo servise koje smo već pokrenuli a istovremeno i da pokrećemo nove. Na taj način pratimo svjetske trendove i činimo ih dostupnim ovdašnjim prilikama.

Imajući u vidu specifičnost Preporoda, rezultate koje postiže i iskren motiv da pomogne unesrećenom, apliciranjem kvalitetnim projektima kod potencijalnih donatora kanimo nastaviti naše aktivnosti i dalje doprinositi riješenju problema kod nas.

3.Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Osmišljavanje, dizajniranje i stampa letaka i flajera | kom | 0,10 | 12000 | 1200 |  | 1200 |
| 2. | Osmišljavanje, dizajniranje i stampa brosura | kom | 1,70 | 300 | 510 |  | 510 |
| 3. | Oglašavanje putem bilborda | kom | 300 | 4 | 1200 |  | 1200 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 2910 |  | 2910 |
|  | II Aktivnosti |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Press konferencija | kom | 150 | 1 | 150 |  | 150 |
| 5. | Radijske emisije, medijski “okrugli stolovi” | emisija | 150 | 7 | 1050 |  | 1050 |
| 6. | Psihološko terapeutski tretman za sve zavisničke strukture | Terapeutski sat | 3 | 250 | 750 |  | 750 |
| 7. | Monitoring stacionarnog dijela tretmana | Terapeutski sat | 3 | 50 | 150 |  | 150 |
| 8. | Savjetovalište za roditelje osoba koje su ušle u program stacionarnog tretmana | Terapeutski sat | 3 | 130 | 390 |  | 390 |
| 9. | Motivaciono savjetovalište | Terapeutski sat | 3 | 150 | 450 |  | 450 |
| 10. | Resocijalizacija rehabilitovanih zavisnika | Održana „grupa“ | 7 | 48(jedna grupa sedmično) | 336 |  | 336 |
| 11. | Resocijalizacija zavisnika koji su zavrsili izdržavanje zatvorskih kazni | Održana „grupa“ | 7 | 24(dvije grupe mjesečno) | 168 |  | 168 |
| 12. | Savjetovalište za roditelje rehabilitovanih zavisnika i zatvorenika | Održana „grupa“ | 7 | 24(dvije grupe mjesečno) | 168 |  | 168 |
| 13. | Savjetovalište za zavisnike pozitivne na hepatitis C i druge krvlju prenosive infekcije | Terapeutski sat | 3 | 50 | 150 |  | 150 |
| 14. | Savjetovalište za zavisnike koji su istovremeno i počinioci krivičnih djela | Terapeutski sat | 3 | 70 | 210 |  | 210 |
| 15. | Evaluacija | Kom. | 100 | 1 | 100 |  | 100 |
| 16. | Pisanje narativnog i finansijskog izvjestaja | Kom. | 100 | 1 | 100 |  | 100 |
| 17. | Revizija | Kom. | 100 | 1 | 100 |  | 100 |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 4272 |  | 4272 |
|  | III Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Projekt koordinator | mjesec | 290 | 12 | 3480 |  | 3480 |
| 19. | Dipl. psiholog | mjesec | 230 | 12 | 2760 | 1110(medj.don.) | 1650 |
| 20. | Asistent na projektu I | mjesec | 200 | 12 | 2400 |  | 2400 |
| 21. | Asistent na projektu II | mjesec | 150 | 12 | 1800 | 1800(medj.don.) |  |
| 22. | Saradnik | mjesec | 120 | 12 | 1440 | 1440(medj.don.) |  |
| 23. | Porez na primanja | mjesec | 90 | 12 | 1080 |  | 1080 |
|  | Podzbir III: |  |  |  | 12960 | 4350 | 8610 |
|  | IV Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Zakup kancelarije | mjesec | 250 | 12 | 3000 | Opština Nk 2400 za kanc.u Nk i + 600€ Proactive Pg za kanc. u Pg |  |
| 25. | Kancelariski materijal | mjesec | 30 | 12 | 360 |  | 360 |
| 26. | Putni troskovi | mjesec | 100 | 12 | 1200 |  | 1200 |
| 27. | Troskovi komunikacije (telefon, fax, mob telefon i Internet) | mjesec | 110 | 12 | 1320 |  | 1320 |
| 28. | Troskovi elektricne energije | mjesec | 25 | 12 | 300 |  | 300 |
| 29. | Troskovi grijanja kancelarije | mjesec | 50 | 6 | 300 | 300 Opština Nk |  |
| 30. | Troskovi osvjezenja | mjesec | 75 | 12 | 900 |  | 900 |
| 31. | Transakciona provizija |  |  |  | 100 |  | 100 |
|  | Podzbir IV: |  |  |  | 7480 | 3300 | 4180 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 27622 | 7650 | 19972 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše tri strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora. Takođe, navedite resurse koje organizacija ima (kancelarije, opremu, broj zaposljenih itd.).

Posebno navedite kapacitete organizacije za realizaciju podnešenog prijedloga plana i programa i ranije iskustvo u sličnim aktivnostima.

-Vodeći se činjenicom da je u cijelom procesu liječenja  zavisnika najteže postići da se sam zavisnik odobrovolji i motiviše da prihvati liječenje kao nužno i njim zamijeni dugogodišnje ulično "preživljavanje" u potrazi za narednom dozom, odlučili smo osnovati Preporod.

Preporod je osnovan 26.06.2006.g. na, po UN konvenciji,  Međunarodni dan borbe protiv droga.

Preporod je specifičan zbog činjenice da je u Crnoj Gori uveo svjetsku praksu, da u sami proces motivisanja zavisnika da prihvati liječenje uvede i ljude koji su sami prošli golgotu zavisnosti, pa se smatra i da smo začetnici vaninstitucionalnog tretmana zavisnosti kod nas. Napomenuli bi i detalj da u vrijeme našeg osnivanja u Crnoj Gori nije postojala institucija koja se bavila kompletnom rehabilitacijom i resocijalizacijom zavisnika, tako da su se zaživljavanjem Preporoda, dvije, u to vrijeme, nedostajuće stvari desile i to: saradnju baš sa takvim institucijama iz bližeg i šireg okruženja (B i H, Srbija, Hrvatska, Španija, Italija) koje se bave kompletnom rehabilitacijom i resocijalizacijom zavisnika, u kojima se problem zavisnosti trajno rješava (programi traju i do dvije godine) i uključivanje ljudi koji su riješili svoj problem, u cijeli proces.

-Program rada:

-Preporod na rješavanje problema utiče sa tri strane:

- prevencija, informisanje i edukacija

- direktna pomoć zavisnicima/cama i njihovim porodicama

- resocijalizacija i reintegracija u društvo izliječenih zavisnika.

1. Što se primarne prevencije, informisanja i edukacije tiče, o pogubnosti i štetnosti bitisanja sa drogama, o podizanju nivoa svijesti cjelokupne javnosti o zloupotrebama droga, o problemima sa kojima se susreću i zavisnici i njihove porodice, zatim, o problemima na koje se nailazi po završetku rehabilitacije, i svim drugim detaljima vezanim za ovu problematiku, djelujemo “kroz”:

-tribine

-radionice

-seminare

-javne medijske nastupe

-neposredne i direktne komunikacije.

2. Što se direktne pomoći zavisnicima/cama i njihovim porodicama tiče, u neposredenoj komunikaciji sa njima, kontakte ostvarujemo u našoj kancelariji, na ulici, u zatvoru, bolnicama, ili na bilo kom drugom mjestu za koje procijenimo da bi susret pod tim okolnostima mogao biti plodonosan i uzrokovao odluku za dugotrajnim liječenjem.

U tim razgovorima cilj nam je da:

-razbijemo predrasude ljudima koje imaju o komunama i dugotrajnim liječenjima,

-anuliramo njihove razloge zašto im ne treba takav vid liječenja,

-iskustveno obrazlažemo zašto ne postoji nijedan razlog da se ta opcija ne prihvati,

-pomažemo da se istraje u čvrstoj odluci.

Paralelno savjetujemo porodice:

-kako se ophoditi prema rehabilitantu u različitim periodima njegovog tretmana,

-pomažemo u uspostavljanju odnosa narušenih iz vremena življenja sa drogama.

3. Što se resocijalizacije i reintegracije u društvo povratnika sa liječenja tiče, trudimo se da u skladu sa našim mogućnostima i kapacitetima, poslužimo “kroz” obezbijeđenje uslova za:

-besplatno doškolovovavanje,

-stvaranje uslova za pohađanje kurseva stranih jezika i informatičkog opismenjavanja,

-posredovanje u zaposlenju.

Konačno, cilj nam je i želja, da se dosegne do što većeg broja ljudi kojima je pomoć potrebna, a kojima mi možemo poslužiti “da pripremimo put” da dođu do trajnog rješenja svojih problema.

Sada, evo i nekih statističkih detalja.

Do sada su realizovani sljedeći projekti:

1. "Povezivanje sa srodnim institucijama iz okruženja"; Generalni Sekretarijat Vlade;

2. ”Iskorači, pobijedi, ti to možeš”; BCIF

3. “Savjetovalište za zavisnike i njihove porodice”; Preporod

4. “Savladaj zavisnost-budi nezavistan”; Vlada CG, Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

5. "There is a way"; USAID ORT MAP

6. «Zajedno ka cilju»; Skupština CG

7. «Smanjenje štete kod IV korisnika PAS»; UNDP

8. «Vrati život sebi, porodici, društvu»; Opština Nikšić

9. "Staze života" Opština Nikšić.

10. “Experience the victory”- Kancelarija za podršku projektima svjetske banke u CG.

11.“Još korak daj“ Vlada CG, Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću 2009.

12.”Most”- fAKT i CNF

13.“Preporod complete”- Misija OSCE u Crnoj Gori

14. Svjetski dana borbe protiv droge, 26.jun.- UNODC.

15.„Zavisnice, zavisnice sa djecom i zavisnici-put u stacionaran tretman“-jednako pravo na život bez droga oba pola, Vlada CG, Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću 2010;

16.”Centar za resocijalizaciju”-fAKT

Polazeći od predpostavke da su porodice zavisnika svakako, pa i materijalno ruinirane, svoje usluge nikad ne naplaćujemo, da nekog ko očekuje da mu se u Preporodu može pomoći eventualno ne bi doveli u situaciju da zbog nemanja novca ne zakuca na naša vrata.

Danas, posle 5 i po godina rada, Preporod je organizacija, koja je zavrijedila da se nalazi na listama partnera najpozvanijih svjetskih boraca protiv bolesti zavisnosti. Naime, UNODC, kancelarija UN za droge nas poziva na svoje seminare, a dvije poslednje godine smo u zajedničkom projektu Obilježavanja 26 juna i promoteri smo UNODC kampanje za Crnu Goru. Kancelariju Preporoda posjetili su članovi Evropskog centra za monitoring droga i zavisnosti od droga  (EMCDDA), kako oni sami kažu, jedne od prioritetnijih agencija EU.

Kod nas u Crnoj Gori naši uspjesi takođe ne prolaze neopaženo, pa smo zavrijedili da budemo dio tima koji je uradio „Nacionalni strateški odgovor na droge 2008.-2012.g.“, nacionalnu strategiju, koju je Vlada usvojila.

NVO Preporod je 2008.g. bila na Prvom svjetskom kongresu protiv droga, održanog u glavnom gradu Švedske Stokholmu. Kongres je organizovan pod patronatom Njenog Visočanstva, Kraljice Silvije od Švedske. Pošto smo potpisnici Deklaracije proizašle iz Prvog svjetskog foruma protiv droga, Preporod je i dio novoosnovane globalne mreže organizacija ujedinjenih iza konvencija UN o narkotičkim drogama.

Dodatno nam je priznanje, a i obaveza, činjenica da je, pored priznatih naučnika, ljekara, predstavnika ministarstava zdravlja raznih zemalja, Preporod je bio jedna od rijetkih NVO koja je bila pozvana na ovaj prestižni skup boraca protiv droge.

U januaru 2009. smo na poziv kancelarije Evropske Komisije, bili u Briselu i Luksemburgu i učestvalni na stručnom studiju „People to people“, sa osvrtom na bolesti zavisnosti.

Takodje smo i tvorci i članovi Balkanske unije protiv ovisnosti, skup organizacija regiona koje na sličan način doprinose rješavanju problema narkomanije.

Maja 2010e smo bili i na Drugom svjetskom kongresu protiv droga, jedini iz Crne Gore. Posle učešće na Drugom Kongresu, postali i članovi Svjetske federacije za borbu protiv droga, svjetska mreža organizacija i pojedinaca iz vladinih institucija i agencija, zdravstvenih, naučnih i organizacija civilnog društva, pa samim tim za Preporod se može podrazumijevati da ima partnere sa svih kontinenata među najpozvanijim borcima protiv opake bolesti u svojim sredinama, te smo samim tim i u prilici da svjetske domete iz ove oblasti najranije primjenjujemo kod nas.

Preporod je zavrijedio da se oficijelni podaci o njemu nadju i na zvaničnom sajtu kancelarije UN za droge i kriminal.

Delegaciji Preporoda je upriličeno i vidjenje sa Izvršnim direktorom UNODCa, Antonio Maria Costom.

Preporod je, uvodeći u Crnu Goru metod za tretman zavisnika koji su istovremeno i vršioci krivičnih dijela, svrstao Crnu Goru u red dvije države na svijetu koje imaju ovakav servis podrške zavisničkoj populaciji.

Upravni odbor čine:

- Bulajić Jovan

- Žižić Olivera

- Rojević Saša

- Bulajić Dragan

- Koprivica Boško

Vizija Preporod-a je da će naša zemlja graditi kapacitete koji će omogućiti građanima da uživaju u kvalitetnom zdravstvenom i ekonomskom napretku, i da grade bolju budućnost za mlade. Mi, takođe, snažno vjerujemo u vrijednosti kao što su pozitivna motivacija, lična odgovornost i povećanje samosvjesnosti

Misija Preporod-a je da obrazuje građane Crne Gore o zloupotrebi droga i svih problema koji proizilaze iz toga, kao i da pomogne zavisnicima u oporavku. Ovo se ostvaruje pomoću metoda efikasnog lijecenja i prevencije i pomoću saradnje sa relevantnim lokalnim, državnim i međunarodnim organizacijama.

-Što se resursa Preporoda ovog momenta tiče, napominjemo da raspolažemo kancelarijomu Nk, ustupljenoj od Opštine Nikšić, zbog, kako u ugovoru piše, prirode djelatnosti koju Preporod obavlja, te da Preporod „u značajnoj mjeri pomaže rješavanju problema narkomanije, obavljajući svoje usluge bez nadoknade...“. Kancelarija u Podgorici nam se takodje ustupa jednom sedmično za „resoc“ grupe, bez nadoknade, od strane Centra za mlade Proactive.

-Tehnički smo opremljeni sa 2 PC računara, 4 lap top, 2 štampača, skenerom, telefonom-faksom, foto aparatom...

-Što se kadra tiče, trenutno imamo stalno zaposlenih, 4 (četiri) čovjeka su „vezana“ ugovorom o djelu, dok smo u procesu primanja dva pripravnika.

-Što se ranijeg iskustva tiče, napominjemo da se Preporod od osnivanja uspješno bavi isključivo na rješavanju problema sa zloupotrebama PAS i direktnom i konkretnom pomaganju zavisnicima/cama i njihovim porodicama, tako da za efikasnost realizacije programa ne treba brinuti. Uostalom, do sada smo bili sagovornici i partneri i najpozvanijih svjetskih boraca protiv „kuge 21. vijeka“, UNODC, EMCCDA, VNGOC..., a respekt osjećamo i kod nas u CG, počev od porodica čija su djeca danas, zahvaljujući Preporodu, dobro, preko medija, ostalih organizacija i institucija koje se bave ovom problematikom, do gradjanstva uopšte.

Za Preporod

Bulajić Jovan

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja za prethodnu godinu;

3) kopiju bilansa stanja i bilansa uspjeha;

4) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodnih pet  godina ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za četiri godine prije toga);

5) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

6) izjava organizacije da posjeduje kancelarije za rad i da ima zaposlene (dostaviti list nepokretnosti ili ugovor o zakupu prostorija, kao i M4 obrazac za zaposlene u organizaciji);

7) izjava organizacije da su informacije navedene u prijedlogu plana i programa tačne;

8) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD;

9) izjava partnera o prihvatanju učešća u planu i programu u visini iznosa sredstava koja su navedena u planu i programu, ukoliko u planu i programu postoje partneri.

10) izjava da se sredstva dobijena na osnovu Konkursa neće koristiti za pokriće gubitaka ili drugih obaveza organizacije.

Za detaljnije obrazloženje planova i programa koji potpadaju pod Kategoriju B vidjeti član 15 i 17 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću