Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: „Prevencija maloletničke delinkvencije kod RAE djece u Nikšiću, Podgorici i Beranama“

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): Centra za romske inicijative

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: Fana Delija

Adresa i kontakt telefoni: Vuka Karadzica 97, tel; 040 213 086 067 828 405

Žiro račun:510-7824-42

PIB:02419491

Mjesto:Niksic

Vrijeme realizacije: 7 mjeseci

Ukupno potraživani iznos:  13.491,00 EUR

Od Komisije: 13.491,00 EUR

Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

- ciljne grupe,

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije, i

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

U periodu 01.11.2011-.30.05.2012.g, Centar za romske inicijative u saradnji sa Ženskom REA mrežom „PRVA“ će realizovati projekat „Prevencija maloletničke delinkvencije kod RAE djece u Nikšiću, Podgorici i Beranama“. Projekat za cilj ima smanjenje stope maloljetničke delinkvencije i bolesti zavisnosti RAE djece u Nikšiću, Podgorici i Beranama.

U sklopu projekta će se:

- obaviti 15 konsultativnih razgovora sa relevatnim institucijama, romskim i neromskim NVO i kreirati adekvatne smjernice za sprječavanje maloljetničke delinkvencije,

- organizovati 15 edukativnih radionica  o rizicima maloljetničkog delinkventnog ponašanja i bolestima zavisnosti za RAE djecu  i podijeliti edukativni propagandni materijal,

- organizovati 30 participativnih seminara sa roditeljima djece koja se u okviru radionica, identifikovana da pokazuju delinkventno ponašanje, kao i podijeliti propagadni  materijal.

Predvidjena sredstva za realizaciju projekta su 13.491,00 EUR i u cjelosti ih potražujemo od  Komisije.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Kako je poznato da su RAE djeca svakodnevo izložena raznim oblicima kriminaliteta i drugim rizicima, samim tim su ugrožena, marginalizovana, nezaštićena i osiromašena kategorija stanovništva što dovodi do povećanja broja krivičnih djela u našoj zajednici. Prema istraživanju MONSTAT-a 2009.g, RAE djece uzrasta od 6 do 19 g. u Crnoj Gori ima 3672.  50% njih ne ide u osnovnu školu, veoma teško žive, izloženi su raznim rizicima. Istraživanje o uticaju faktora rizika socijalne sredine na razvoj kriminaliteta kod maloljetnica/ka u RAE zajednicama u Crnoj Gori koji je sproveo mr. sc.  Milić Slavko u toku 2010. godine,  pokazalo je da ¼ koristi alkohol, 1/5 je probala neku vrstu droge, ½ je imala iskustvo sa kockanjem, a svako 6 dijete prosi. Takodje istraživanje potvrdjuje da je više 40 % ispitanica/ka dolazilo do sada u sukob sa zakonom, najčešće zbog krivičnih djela nanošenja lakših ili težih tjelesnih povreda, imovinskih delikata, korišćenja opojnih sredstava i slično.

Radi isticanja  stvarnog značaja nekih od društveno štetnih pojava kod maloljetnika u sukobu sa zakonom i predviđanja programa mjera za njihovo sprečavanje, bilo je neophodno utvrđivanje tačnog obima kriminaliteta RAE maloljetnika na određenom području, što bi se ovim programom moglo u znatnoj mjeri ostvariti. Pomoći adolescentima u izgrađivanju socijalnog okruženja možemo samo ako podstičemo takvo okruženje koje će ih učiti kontroli nagona i agresivnosti. Faktori rizika socijalne sredine obuhvataju sva ona obilježja djetetovog psiho-socijalnog okruženja koje posredno ili neposredno djeluju na razvoj delinkvencije. To su najčešće faktori porodičnog konteksta, škole koju dijete pohađa, socijalnog okruženja u kojem porodica živi i sl. Mnogobrojni faktori koji se pojavljuju u socijalnoj sredini imaju veoma direktan ali i indirektan uticaj na  nastanak i razvoj kriminaliteta kod maloljetnika. Rizični faktori su svi oni faktori, okolnosti i stanja koja doprinose vjerovatnosti nekog psihopatološkog procesa. Iako su RAE (romske, egipćanske i aškalijske) djeca u Crnoj Gori zbog brojnih društvenih faktora: siromaštva, običaja, neravnopravnog društvenog statusa i drugih društvenih faktora,  izložene većem stepenu  ranog stupanju u delinkventne pojave,  do sada se nije govorilo o tome, niti je drustvo Crne Gore to preoznalo kao problem cijelokupne zajednice.

Time se uz ugrožavanje djece, povećava stopa kriminaliteta i ugrožava cjelokupna zajednica. Rješavanjem ovog problema se doprinosi bezbjednosti djece, kao i sigurnosti zajednice od pojave kriminaliteta svih oblika.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Generalni cilj:

- Smanjiti stopu maloljetničke delinkvencije i bolesti zavisnosti romske i egipćanske djece u Nikšiću, Podgorici i Beranama.

Ciljevi projekta:

- Podići svijest lokalnih institucija o problemu kriminaliteta RAE djece kroz stvaranje  prilika za direktne rasprave i za preduzimanja adekvatnih mjera u periodu novembar- decembar, 2011. godine.

- Podići nivo svijesti RAE djece iz Nikšića, Podgorice i Berana o rizicima maloljetničkog delinkventnog ponašanja i bolestima zavisnosti kroz edukativne radionice u periodu janura – mart, 2012.

- Povećati informisanost RAE roditelja iz Nikšića, Podgorice i Berana o rizicima maloljetničke delinkvencije i bolesti zavisnosti kroz  participativne seminare u periodu janura-mart, 2012 i dalje.

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Direktna ciljna grupa su:

1.romska , aškalijska i egipćanska djeca iz pet romskih naselja  (Budo Tomović I i II, Željezara, Naselje pod  Trebjesom i Brlja) u Nikšiću, Vrela I, II i III(Konik) u Podgorici, Talum i Riversajd u Beranama,  starosne dobi od 12 do 18 godina.

2.romski, aškalijski i egipćanski roditelji i relevantne institucije (Uprava policije – podrucne jedinice u Podgorici, Niksicu i Beranama, centri za socijalni rad u opštinama Nikšić,Podgorica i Berane, romske i neromske organizacije iz  Nikšića, Podgorice i Berana

RAE (romska, egipćanska i aškalijska) djeca u Crnoj Gori zbog brojnih društvenih faktora su izložena većem stepenu  ranog stupanju u delinkventne pojave, a do sada se veoma malo ili uopšte nije govorilo o tim neposrednim faktorima rizika, niti je društvo Crne Gore te faktore prepoznalo kao problem cijelokupne zajednice – kriminalitet ili delinkvenciju RAE djece. Planom i programom će biti obuhvaćeno oko 70 djece i 45 domacistava  korisnika REA populacije u tri cnogorska grada.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

Da bi dostigao projektne rezultate Centar za romske inicijative Nikšić će blisko sarađivati sa NVO i Ženska RAE mreža „PRVA“. CRI i Ženska RAE mreža „PRVA“ će na lokalnom nivo uspostaviti dobru sardnju sa pretstavnicima relevatnih institucija (Upravom policije, Centrima za socijalni rad) kao i sa romskim i neromskim organizacijama iz Nikšića, Podgorice i Berana. Navedene institucije i NVO će kreirati adekvatne smjernice za sprečavanje maloljetničke delinkvencije i bolesti zavisnosti za RAE djecu u Nikšiću, Podgorici i Branama.

U okviru aktivnosti 1.  CRI i Ženska RAE mreža „PRVA“ će u periodu novembar - decembar 2011. godine organizovati  pojedinačne sastanke sa predstavnicima Uprave policije, Centra za socijalni rad i sa romskim i neromskim organizacijama u Niksicu, Podgorici i Beranama. Na sastancima će predstavnici CRI i Ženske RAE mreža „PRVA“, detaljno svaku pojedinačnu instituciju i NVO, upoznati sa problemina maloljetničke delinkvencije RAE djece i rizicima sa kojima se navedena djeca susreću u svakodnevnom životu.

U drugoj polovini decembra 2011. godine će biti organizovan jednodnevni okrugli sto za gore navedene institucije koje su zadužene za rješavanje navedenog problema i NVO koje se bave rješavanjem problema RAE djece u Nikšiću, Podgorici i Beranama. Na okruglom stolu će se na adekvatan način kreirati daljne smjernice za sprečavanje maloljetničke delinkvencije i drugih oblika rizičnog ponašanja.

U periodu novembar – decembar, 2011. tim CRI će pripremiti i odštampati edukativni flajer o rizičnim ponašanjima i kriminalitetu, koji će se dijeliti u cjelokupnoj romskoj zajednici.

U okviru aktivnosti 2. U drugoj polovini decembra, 2011. projektni tim CRI i Ženska RAE mreža „PRVA“ ce obići u pet romskih naselja   (Budo Tomovic I i II, Zeljezara, Naselje pod  Trebjesom i Brlja) u Nikšiću, Vrela I, II i III(Konik) u Podgorici, Talum, Riversajd  u Beranama. Tim će ići „od kuće do kuće“ i obavljati razgovore sa roditeljima RAE djece i detaljno ih informisati o razlozima zbog kojih je  važno da njihova djeca pohadjaju radionice planirane projektom, kao i formirati grupe od 15-20 djevojčica i dječaka, koji će prisustvovati na po 5 radionica po gradovima.

U periodu 01.01.- 31.03.2012. godine. organizovat će se 15 radionica za RAE djecu starosne dobi od 12 do 19 godina iz Nikšića, Podgorice i Berana. Radionice će facilitirati ekspert iz Uprave policije – Područna jedinica Nikšić.  Radionice će trajati po dva školska časa i biće organizovane iz sljedećih oblasti:  alkohol i neposredan uticaj na kriminalitet, prosjačanje maloljetnika, problemi u društvu i  njihove posljedice, porodica i  njen uticaj na maloljetnike, trgovina ljudima i prostitucija. Sve radionice imaju za cilj podizanje svijesti o sprečavanju rizičnog ponašanja maloljetnika/ca, kao i identifikovanje broja adolescenata/adolescentkinja koji pokazuju neke od  oblika delinkventnog ponašanja.

U okviru aktivost 3. Tim CRI i Ženska RAE mreža „PRVA“  će u u saradnji sa Upravom policije  i centrima za socijalni rad iz Niksića, Podgorice i Berana od 01.04.-31.05.2012 organizovati kućne posjete na kojima će se obavljati pojedinačni razgovori sa roditeljima djece koja se u okviru radionica, identifikovana da pokazuju delinkventno ponašanje, kao i podjela propagadnog materijala .

Očekivani rezultati projekta

Rezultati aktivnosti 1

- Informisane relevatne institucije i organizacije u Nikšiću, Podgorici i Beranama sa postojećim problemom maloljetničke delinkvencije i drugim rizičnim ponašanjima RAE djece i cjelokupne zajednice.

- Izrađene  adekvatne smjernice za sprečavanje maloljetnicke delinkvencije za RAE djecu u Nikšiću, Podgorici i Beranama

- Uspostavljena saradnja sa UP PJ i CSR Nikšić, Podgorice i Beranama za rad na smanjenju  broja REA djece  u sukobu sa zakonom.

- CRI i Ženska RAE mreža „PRVA“prepoznata kao ravnopravan partner i spona izmedju  lokalnih institucija i RAE zejednice za spriječavanje maloljetničke delinkvencije.

Rezultat  aktivnosti 2

- Organizovano 15 radionica sa RAE djecom ..

- Učešće na radionicama uzelo je najmanje 70 djece.

- Najmanje 70 RAE djece upoznato sa problemom  maloljetničke delinkvencije i njenim posljedicama.

- Podignut nivo svijesti kod najmanje 50% RAE djece učesnika radionica o rizičnim ponašanjima: maloljetničkoj delinkvenciji i bolestima zavisnosti.

Rezultat aktivnosti 3

- najmanje 100 (pedeset) romskih i egipcanskih  roditelja informisano je o rizicima maloljetničke delinkvencije.

- podignuta svijest kod najmanje 30 RAE roditelja o važnosti sprečavanja maloljetničke delinkvencije.

- obavljeno najmanje 30 razgovora sa roditeljima djece koja su u visokom riziku od  maloljetničke delinkvencije i upozoreni na posljedice u slučaju ne preduzimanja  odgovornost za ponašanje svoje djece.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

Plan i program će trajati 7 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Priprema i organizovanje pojedinacne sastanke u sav tri grada po pet |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Organizovanje okruglog stola |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Priprema i štampa edukativnog matrijala(majice, flajer…) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. razgovori sa roditeljima i formiranje grupa u svakom gradu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Priprema i organizovanje radionica po pet u svakom gradu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.Organizovanje najmane po 10 participativne seminare sa roditeljima RAE djece u tri grada |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Centar za romske inicijative, odnosno tim odgovaran za realizaciju ce sprovoditi stalno nadgledanje realizacije projektnih aktivnosti i prikupljanje relevantnih informacija i podataka o realizovanim programima. Projektni tim će u svakodnevnoj komunikaciji procjenjivati da li se projekat realizuje planiranom dinamikom. Osobe koje su odgovorne za realizaciju pojedinačnih aktivnosti (kontakt osobe) će pripremati redovne izvještaje: mjesečne ili po okončanju određene aktivnosti.

Procjenu uspješnosti realizacije projektnih aktivnosti tim CRI odgovoran za implementaciju projekta. Tim će sprovoditi  kroz redovne nedjeljne sastanke unutar  tijela,  sastanke  sa relevatnim institucijama i NVO i pravljenje procjena o postignutim  rezultatima i vršenje eventualnih izmjena ukoliko za tim bude potrebe. Metode za prikupljanje informacija o procjeni uspješnosti programa će biti sljedeće: posmatranje, razgovori sa korisnicima programa, bilježenje broja korisnica/ka i njihovih izjava, analiziranje izvještaja voditelja/ki programa, bilježenje izjava i prijedloga,  analiziranje izvještaja predavača radionica, broja prisutnih ljudi na sastancima, radionicama, broja razgovora sa roditeljima…

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Projekat će trajne efekte imati nakon završetka sufinasiranja, tako što će predvidjene institucije u okviru redovnih poslova uvrstiti adekvatne mjere koje su kreirane kroz realizaciju ovog projekta sa sprečavanjem i smanjenjem maloljetničke delinkvencije kod RAE djece u Nikšiću Podgorici i Beranama. Takodje će UP PJ i CSR Nikšić, Podgorice i Berane nastaviti praćenje porodica/e koje su idetifikovane kroz projekat i blagovremeno pozivati na odgovornost za eventualnu ugroženost bezbjednosti djece. CRI i Ženska RAE mreža „PRVA“ će svakodnevo biti u komunikaciji sa navedenim institucijama i romskom zajednicom u cilju sprečavanja maloljetničke delinkvencije, što će omogućiti da navedene institucije svakodnevno budu upoznate sa trenutnom situcijom djece koja su u rizičnom ponašanju.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Putni troskovi- Berane-Nikšić-Berane | osoba | 58 | 2 | 116 |  | 116 |
| 2. | Putni troskovi Niksic-Podgorica-Nikšić | osoba | 20 | 2 | 40 |  | 40 |
| 3. | Putni troskovi Podgorica-Nikšić-Podgorica | osoba | 20 | 2 | 40 |  | 40 |
| 4. | Osvježenje(sok, kafa, ručak) za osobe koje obavljaju sastanke u Podgorici, Beranama i Nikšiću | osoba | 20 | 2 | 180 |  | 180 |
| 5. | Zakup sale za okrugli sto u Podgoricu | / | 200 | 1 | 200 |  | 200 |
| 6. | Osvjezenje za okrugli sto (ručak, sok kafa) | osoba | 25 | 20 | 500 |  | 500 |
| 7 | Priprema i štampanje flajera | kom | 1 | 500 | 500 |  | 500 |
| 8 | Priprema i štampanje majica | kom | 15 | 150 | 1800 |  | 1800 |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  |  | 3376 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Putni troškovi za realizaciju projekta(gorivo, taxi usluge) | mjesec | 6 | 60 | 360 |  | 360 |
| 10. | Osvježenje za radionice (sok, kafa, grickalice…) | radionoca | 20x15 | 20 | 300 |  | 300 |
| 11. | Dnevnice za predavača radionice +porez | dnevnice | 35 | 15 | 525 |  | 525 |
| 12. | Zakup prostora + porez za ordrzavanje radionica | radionica | 40 | 15 | 600 |  | 600 |
|  | Podzbir II: |  |  |  |  |  | 1785 |
|  | Aktivnost 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Dnevnice za obavljanje razgovora sa romskim roditeljima + porez | Kucne posjete | 17.5 x 2 | 30 | 1050 |  | 1050 |
|  | Podzbir III: |  |  |  |  |  | 1050 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Honorar za koordinatorku projekta + porez | mjesec | 7 | 300 | 2100 |  | 2100 |
| 15. | Honorar za finasijsku službenicu+porez | mjesec | 7 | 250 | 1750 |  | 1750 |
| 15. | Honorar za asistenkinju+porez | mjesec | 6 | 200 | 1200 |  | 1200 |
| 16. | Honorari za lokalne koordinatorke + porezi | mjesec | 4x2 | 200 | 1600 |  | 1600 |
|  | PodzbirIV: |  |  |  |  |  | 6650 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Troškovi komunikacije za realizaciju projekta | mjesec | 7 | 50 | 350 |  | 350 |
| 18. | Matrijal za rad | mjesec | 7 | 40 | 280 |  | 280 |
|  | PodzbirV: |  |  |  |  |  | 630 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  |  |  | 13491 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

Centar za romske inicijative (CRI) je lokalna, ženska, romska, nevladina organizacija iz Nikšića koja je osnovana 03.09.2004. godine. Organizacija je u proteklih sest godina realizovala 25 projekta sa ciljem poboljšanja položaja žena i djece Roma u Nikšiću i Crnoj Gori.

Vizija: Emancipovana Romkinja u ravnopravnom i toleratnom društvu

Misisa: Zalaganje protiv diskriminacije u porodici i društvu i aktivan doprinos poboljšanju položaja žena i djece Roma u Crnoj Gori.

Strateski ciljevi:

- Suzbijanje rodne diskriminacije nad djevojkama i ženama u romskoj zajednici u

Crnoj Gori,  kroz antidiskriminacione aktivnosti u periodu 2009-2012.

- Poboljšati pristup osnovnom obrazovanju, kao i smanjiti maloljetničku delinkvenciju kod romske djece u Crnoj Gori - posebno akcenat na djevojčice,  kroz objezbjedjivanje razlicitih vidova pomoči, podrške i organizovanje edukativnih radionica u peridu 2009-2012.

- Doprinjeti poboljšanju zdravlja zena Romkinja u Crnoj Gori kroz organizovanje preventivne zdravstvene aktivnosti u periodu 2009- 2012.

Realizovani projekti:

- U toku 2005. je sprovedeno istraživanje i odštampana brošura pod nazivom »Položaj Romkinja u Nikšiću«, koja na sveobuhvatan način prikazuje stvarni položaj Romkinja iz Nikšića u porodici i društvu. U partnerstvu sa SOS telefonom za žene i djecu žrtve nasilja – Nikšić, je realzovan projekat  „Uključenost romske djece u sistem obrazovanja u Crnoj Gori“,

- U 2006. kao dio šireg regionalnog projekta »Devica da ili ne?« u sedam crnogorskih gradova je sprovedeno istraživanje i odštampana brošura »Nevinost ne određuje vrijednost romske djevojke«. U partnerstvu sa SOS telefonom za žene i djecu žrtve nasilja – Nikšić, su  realzovani projekati: »Centar za zene Romkinje« i „Inkluzija romske djece i uloga majki“ koji je realizovan u Nikšiću, Podgorici, Beranama i Rožaju

- U periodu mart-jul 2006.godine realizivan je projekat »Nedostatak poštovanja osnovnih prava djevojaka u romskoj zajednici« gdje je akcenat bio na osnaživanju mladih Romkinja (od 13 do 18 godina) da se odupru tradicionalnim normama i običajima.

- U prvoj polovini 2007. realizovani su projekti »Osnaživanje romskih djevojaka o važnosti obrazovanja«, »Inicijativa za unapređenje higjenskih  uslova u romskim naseljima«. “Program o planiranje porodice i kontroli rađanja za Romkinje u Nikšiću“, U periodu 2007-2009. godine, u partnerstvu sa SOS telefonom za žene i djecu žrtve nasilja – Nikšić, realizova je projekat „Stvaranje uslova za promociju žena Romkinja i uloga institucija“,

- U 2008. g. aktiviskinje Centra za romske incijative su radile izvještaj o eliminaciji rasne diskriminacije nad zenama Romkinjama  u Crnoj Gori - CERD u saradnji sa ERRC iz Budimpeste. U ovoj godini je CRI, u saradnji sa ERRC, takodje sproveo istraživanje i pripremio alternativni izvještaj o položaju Romkinja u Crnoj Gori. CRI je u 2008.g. organizovao »Prvu nacionalnu konferenciju – žene Romkinje u Crnoj Gori 2005-2015«.

- U 2009. CRI je realizovao projekat  »Vrijeme je da znam šta je reproduktivno zdravlje», u periodu 01.04.-31.09.2009. realizovao projekat »Osnaživanje Romkinja na lokalnom nivou u domenu poznavanja njihovih zakonskih prava».

- Cri je u preiodu januar-jul 2010. godine sproveo nacionalnu kapnju „Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju vazi i za romsku djecu zar ne“?, Jačanje kapaciteta clanica zanatske zadruge „Rukatnice“ kroz projekat „Kucne radinosti“, Povodom 08.aprila Svjetskog  dana Roma organizovao pripremu i izvođenje predstave „TU, KOD NAS“ kroz projekat „Budi dio društva“, „Tehnička asistencija“ je projekta čije cilj jačanje ogranizacijskih kapacitete. U periodu septembar-decembar 2010. godine u partnerstvu sa „Forum MNE“ realizovan je projekat „Osnaživanje liderskog potencijala mladih pripadnika/ca  Roma/kinja i Egipćana/ki na lokalnom nivo. U partnerstvu sa SOS telefonom za žene i djecu žrtve nasilja - Nikšić  u periodu 01.01.-31.12.2010. godine smo realizovale projekt: »Centar za zene Romkinje«,  »Promocija zena Romkinja i monitoring implementacije obavezujucih dokumenata«,

- U 2011. CRI  realizuje projekat  „Regionalna inicijativa za izradu Nacionalnog akcionog plana za RAE žene u Crnoj Gori“ u periodu 01.01.-30.06.2011, U periodu od 01.03.-30.09.2011. godine sproveo istraživanje i odštampao brošuru pod nazivom,“Istraživanjem do utrvđivanja problema romske i egipćanske zajednice „

Sastav upravnog odbora:

CRI je organizacija koja ima četiri članice koje ravnopravno kreiraju budući razvoj ogranizacije, prioritetne ciljeve i programe rada. Najveći organ odlučivanja je Skupština koja donosi odluke od strateškog značaja za rad organizacije. Upravljanje organizacijom i procesom rada je obaveza izvršne koordinatorke koja podnosi izvještaje Skupstini. Projektima rukovode koordinatorke projekata u saradnji sa projektnim timovima.

Donatori koji su podrzali rad CRI u prethodnim godinama su : Kvinna till Kvinna, CARE International NWB, FOSI, OSI Njujork, UNICEF, UNDP, OSCE, Vlada Republike Crne Gore, FAKT, Zavod za zaposljavanje Crne Gore,  lokalna uprava Niksic,...

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću

Preuzeto sa http://www.e-balkan.net/istrazivacko-novinarstvo/10-istrazivacko-novinarstvo/7255-podreen- poloaj-romkinja-nevinost-mjerilo-vrijednosti-.html