Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: “ NE UZIMAM DROGU – DA ONA NE BI UZELA MENE”.

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): „FONDACIJA ZA PREVENCIJU NARKOMANIJE BERANE“.

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: Velibor Marijanović, lice  ovlašćeno za predstavljanje i zastupanje fondacije

Adresa i kontakt telefoni: IV Crnogorske br. 1 Berane; Mob.tel. 068-894-040

Žiro račun: 510000000005196039

PIB: 02824965

Mjesto: BERANE

Vrijeme realizacije: januar 2012.godine – septembar 2012.godine

Ukupno potraživani iznos

od Komisije: 14.550,00 €

# I – Sažetak plana i  programa

- cilj plana i programa:

Program se  oslanja  na definisane ciljeve  iz Nacionalnog strateškog  odgovora na droge za period 2008-2012 godine, kao i na preporuke Nacionalnog savjeta za sprečavanja zloupotrebe droga a koji se odnosi na  mjere i aktivnosti u lokalniom zajednicama . Program je usmjeren na informisanju, edukaciji i jačanju svijesti građana  o  posledicama zloupotrebe PAS-a.

- ciljne grupe; - Ciljne grupe na projektu su učenici u osnovnim i srednjim školama na teritoriji opštine Berane, roditelji i lokalna zajednica u cjelini. U opštini Berane je 14 osnovnih škola sa 4581 učenikom i  4 srednje škole sa  2826 čenika (podaci su  uzeti iz  MONSTAT-a za školsku2009/2010. godinu).

- glavne aktivnosti; - Održavanje edukativno – kreativnih radionica, javnih tribina, tematskih predavanja, kviz takmičenja, edukativni izleti, organizovanje kampanja, obilježavanje datuma bitnih za prevenciju rizičnih ponašanja kod djece i omladine, održavanje sportskih manifestacija, opremanje sportskih sala i igrališta, postavljanje bilborda, projekcije filmova edukativnog karaktera, izrada loga Fondacije, posjeta i saradnja sa svim institucijama koje se bave istom ili sličnom problematikom ( NVO, MUP, Centar za socijalni rad, JU Dom zdravlja, JU Zavod za rehabilitaciju i resocijalizaciju zavisnika, osnovne i srednje škole),

- mjesto realizacije,

Opština Berane.

- ukupni budžet;   15.000,00€;   traženi iznos od Komisije: 14.550,00€.

II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Bolesti zavisnosti predstavljaju stari i veoma veliki problem ljudske civilizacije, koji kako vrijeme odmiče, poprima sve veće razmjere i postaje gotovo nerješiv. Zloupotreba psihoaktivnih suspstanci je jedan od najvećih problema savremenog društva. Opšte je poznato da je to pojava koja ima razarajuće posledice po pojedince, čitave porodice i društvo u cjelini. Bolesti zavisnosti sa sobom nose i mnoge druge vidove neprihvatljivog i devijantnog ponašanja mladih, kao što su krađe, nasilje, i ostali vidovi kriminaliteta koji im pomažu da dođu do psihoaktivnih supstanci, što postaje jedini smisao njihovog života. Mladi ljudi su najrizičnija grupa, sa obzirom da se nalaze u dobi kada je lako uticati na njih, kada još nijesu formirali svoju ličnost. Njima treba puno podrške, snage, volje, ali i pravih i pravovremenih informacija, da prevaziđu iskušenje i prebrode zamke koje su im postavljene na putu njihovog odrastanja. Tranzicioni period, te ekonomska kriza, donijeli su dodatne probleme kao što su siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti, poljuljan sistem moralnih vrijednosti, porast svih vidova krimininaliteta, pa i znatan porast zloupotrebe droga.

U Beranama je osjetan porast zavisnika o narkoticima.

Prema podacima Doma zdravlja u Beranama broj registrovanih narkomana koji su zatražili ljekarsku pomoć u toku prošle godine je 30.

Prema podacima Centra za socijalni rad, broj  maloljetnika koji se bave preprodajom i konzumiranjem  droga je u porastu iz godine u godinu pa bi povećenje aktivnosti u cilju prevencije u suzbijanje narkomanije bilo neophodno.

U opštini Berane živi 35000 stanovnika. Prema podacima iz Centra bezbijednosti Berane, opština Berane je druga područna jedinica po količini zaplijenjene droge.

Fondacija za prevenciju narkomanije,suočava se sa nedostatkom materijalnih sredstava kojima bi sprovodila aktivnosti predviđene Nacionalnim akcionim planom za prevenciju i suzbijanje narkomanije. Realizacijom ovog projekta gdje će biti uključene različite gradske institucije , mislimo da ćemo postići dugoročniju saradnju na različitim nivoima po pitanju prevencije i suzbijanja narkomanije u našoj opštini.

2.2. Ciljevi plana i programa

Opšti cilj:

Povećanje  svijesti zajednice  o zloupotrebi PAS-a.

Ciljevi konkretnih aktivnosti:

Otklanjanje određenih dilema,  istina i zabluda kada je u pitanju narkomanija,  razvijanje svijesti u zajednici  i odgovornosti za sebe i druge; razvijanje svijesti kod lokalnog  stanovništva i šire da odgovorno ponašanje ne znači samo neuzimanje  psihoaktivnih supstanci, nego i zalaganje da se ovakve pojave  generalno redukuju u društvu; podsticanje i razvijanje socijalnih i emocionalnih vještina kod rizične grupe, koje će im pomoći da se suzdrže od upotrebe  PAS-a, odnosno da  formiraju stavove i ponašanja, koji će ih štititi od narkomanije.

2.3. Ciljne grupe

Direktne grupe:

- učenici osnovnih škola  4581 učenika,

- učenici srednjih škola 2828 učenika

- roditelji

Indirektne grupe:

- predavači

- nastavnici

- mlada populacija

- cijela  zajednica

Razlozi koji nas motivišu u određivanju ciljnih grupa su želja da se poboljša zaštita djece i mladih u lokalnoj zajednici od upotrebe i posljedica upotrebe droge, kroz pružanje posebne podrške mladima, koji su u “kritičnom” razdoblju za razvoj zavisnosti, da se opredijele za zdrave stilove života, jačanjem vještina otpora kod djece i omladine u situacijama izloženosti drogama i prema pritisku socijalnog okruženja u kome se upotreba droga sve više „normalizuje”.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

* Održavanje predavanja u sali Gimnazije povodom mjeseca borbe protiv zavisnosti, u saradnji sa JU Dom zdravlja – Berane, u okviru kojeg se nalazi i savjetovalište za mlade, a sve u cilju razvijanja preventivnih mjera, jer je uvijek bolje i korsnije spriječiti da se pojava ne desi, nego se baviti njenim posledicama. Na zadatu temu, govorit će psiholozi i ostala stručna lica, koja se bave ovom problematikom a učesnici su učenici iz srednjih škola kojima će tom prilikom biti podijeljeni edukativni materijal.

* Održavanje edukativnih radionica  u osnovnim školama »Vuk Karadžić« i »Vukašin Radunović«, na teritoriji naše opštine, trajat će u periodu od 6 mjeseci. Radioničarski rad u ovim  školama vodit će psiholozi škola, uz našu svestranu pomoć i saradnju – kroz opremanje radionica materijalom neophodnim za rad, kao i posjeta i učešće u istim. Radionice će povremeno posjećivati i djeca iz ruralnih područja Petnjica i D. Ržanica, a organizovane će biti i za djecu romske populacije, u okviru posjete koju ćemo obaviti u naselju Talum. Da bi pospješili radioničarski rad, neophodna su nam didaktička sredstva za nastavu, lap top i multimedijalni projektor, što bi uslovilo emitovanje filmova sa problematikom djelovanja psihoaktnivnih supstanci i podstaklo diskusiju na ovu temu.

* Obilježavanje dana borbe protiv side u saradnji sa NVO Cazas i Crvenim krstom, u cilju unapređenja saradnje i zajedničkog djelovanja vezano za ovaj problem, jer osobe koje žive sa sidom su društveno korisne, jednake u pravima sa HIV negativnima, i treba ih zaštiti od bilo kojeg vida diskriminacije.  NVO Cazas edukovat će o HIV-u i sidi, učenike srednjih i osnovnih škola, u prostorijama koje će obezbijediti Crveni krst. Aktivnost će biti propraćena distribucijom edukativnog materijala, a za sve prisutne učenike obezbijedit ćemo sokove i slatikiše.

* Izrada i postavljanje bilborda je u cilju podizanja svijesti zajednice o zloupotrebi psihoaktivnih supstanci.

* Izrada loga Fondacije za prevenciju narkomanije Berane u saradnji sa likovnim umjetnicima iz Berana, je u cilju što boljeg prepoznavanja i promovisanja našeg rada.

* Organizovanje tribine za roditelje » Što bi svaki roditelj trebalo da zna«. Cilj održavanja tribine je da podstakne odgovornost roditelja i iste informiše o tome kako da prepoznaju zloupotrebu korišćenja psihoaktivnih supstanci kod svoje djece. Istaći, da su ljubav i briga najefikasnija prevencija, da je roditeljstvo vještina koja se može naučiti, te, da roditelji imaju ključnu ulogu u tome da li će njihova djeca koristiti drogu. Upoznati roditelje sa vrstom testova na droge, načinom testiranja, rezultatima testa, tumačenje rezultata testiranja i savjetovanje o istim od strane stručnih lica. Roditeljima će stajati na raspolaganju testovi za ispitivanje prisustva psihoaktivnih supstanci ukoliko bi izrazili potrebu za istim. Na tribini će, takođe, biti podijeljeni priručnici za roditelje.

* Posjeta JU Za regabilitaciju i resocijalizaciju zavisnika na Kakarickoj gori, Kancelariji za prevenciji narkomanije u B. Polju i Tivtu, NVO For life u  Podgorici i NVO Preporod u Nikšiću. Svrha naših posjeta je sadržajnija, kvalitetnija i mobilnija saradnja radi postizanja uspjeha u koordinaciji zajedničkog djelovanja.

* Organizovanje kviza »Znanjem pobijedi zavisnost« u osnovnim školama. Svake godine naša kancelarija organizuje kviz kako bi djeca i omladina stekli određeni nivo znanja o štetnosti zloupotrebe droga, alkohola i duvana, a sve u cilju preventivnog djelovanja.

* Povodom gore navedenog kviza, sa pobjedničkim odjeljenjima, organizovat ćemo edukativne izlete u vidu jednodnevnog boravka.

* Obilježavanje svjetskog dana zdravlja u saradnji sa JU Dom zdravlja Berane, sastojat će se u postavljanju info punkta na gradskom trgu, uz prisustvo velikog broja mladih.

Predstavnici JU Dom zdravlja daće svoj doprinos, u osmišljavanju aktivnosti vezanih za obilježavanje ovog datuma. Naša fondacije će, takođe, dati svoj doprinos promovisanjem zdravih stilova života i izradom edukativnog materijala u svhu istog.

* Predavanje u srednjoj stručnoj školi u saradnji sa Ispostavom – Berane i Centrom za socijalni rad, organizovat ćemo predavanje u srednjoj stručnoj školi na temu »Policajac u zajednici, i njegov doprinos prevenciji narkomanije«, gdje će se  učenici informisati o značaju, djelokrugu i bitnosti učešća policije u preventivnom radu i sprečavanju zluopotrebe psihoaktivnih supstanci. Predstavnici Centra za socijalni rad će se sociološkog aspekta iznijeti strukturu date problematike i ukazati na posledice ovog društvenog fenomena. Predavanje će održati saradnici kancelarije-fondacije, predstavnici Centra za socijalni rad i predstavnici MUP-a.

* Obilježavanje svjetskog dana borbe protiv pušenja u saradnji sa osnovnim školama »Vukašin Radunović« i »Vuk Karadžić«, sastojat će se u postavljanju info punkta na gradskom trgu, iznajmljivanju profesionalnog razglasa, a učenici će u kreativnim maskama i promotivnim majicama, dijeliti građanima flajere o štetnosti pušenja. Za sve učenike ćemo obezbijediti sokove i slatkiše.

* Predavanje za osnovce sa predstavnicima Ispostave Berane, uz učešće policajaca u zajednici i stručnih lica iz naše organizacije na temu štetnog uticaja narkotika, opasnosti od konzumiranja istih i zakonske konsenkvence za prekršioce.

* Organizovanje kampanje »Igraj za život«.

U okviru kampanje smo predvidjeli: postavljanje koša sa konstrukcijom u jednom gradskom naselju i postavljanje same konstrukcije u drugom naselju, jer tabla i koš već postoje. Zatim, kampanju nastavljamo opremanjem sala za fizičku aktivnost u osnovnim i srednjim školama, potrebnim inventarom: loptama, strujnjačama, vijačama za preskakanje, ormarićima za prvu pomoć. Osnovnu školu »Vuk Karadžić« pored navedenog želimo opremiti i atletskim rekvizitima, stalkom za skok u vis, užetom i ljestvicom za skok u vis, iz razloga daljeg afirmisanja mladih atletičara. Kampanju ćemo nastaviti održavanjem utakmica, ( promotivne majice i osveženje), posjetom košarkaškom klubu Berane ( pomoć u vidu sportske opreme), dio  promotivne majce i osvježenje, posjetom košarkaškom klubu Berane ( pomoć u vidu sportske opreme). Dio sportske opreme bit će podijeljen u školama na ruralnom području Petnjica i Donja Ržanica. Cilj ove kampanje je ukazati mladima da nauče zdravo da žive, jer je sport jedan od najboljih načina da se izbjegne susret sa drogom, čineći ih istrajnim i izdržljivim za razne životne situacije.

Monitoring će se sastojati u izradi brošure, u kojoj će biti predstavljene cjelokupne aktivnosti predviđene projektom uz procjenu veličine problema, kako bi se formirali pokazatelji uspješnosti naših preventivnih aktivnosti. Upravo iz tih razloga, radi kontinuiranog praćenja svih aktivnosti, neophodna nam je nabavka fotoaparata, za bolji i kvalitetniji rad u fondaciji.

Evaluaciju ćemo sprovesti putem evulacionih listića, radi procjene kvaliteta implementacije programa. Sprovodit će se shodno dinamici plana pojedinih aktivnosti i zaključno nakon završenog projekta.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

Plan i program će trajati 9 mjeseci.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predavanje u Gimnaziji povodom mjeseca borbe protiv zavisnosti | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edukativne radionice u OŠ ″V. Karadžić″ i OŠ ″V. Radunović″ | X | X |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Izrada loga Fondacije | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obilježavanje Dana borbe protiv side sa NVO CAZAS |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Posjeta ustanovi za rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika na Kakarickoj gori |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Posjeta Kancelariji za prevenciju narkomanije u Tivtu i razmjena iskustava |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrada i postavljanje bilborda |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Tribina za roditelje |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Predavanje u Srednjoj stručnoj školi |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Obilježavanje Dana zdravlja sa JU Dom zdravlja Berane |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Posjeta Kancelariji za prevenciju narkomanije i NVO Preporod u Nikšiću |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predavanje za osnovce |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Posjeta mladima romske populacije na Talumu |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Kviz – Znanjem protiv zavisnosti |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Obilježavanje Dana borbe protiv pušenja – I duvan je droga |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Edukativni izleti |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Sportska kampanja – Igraj za život |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Monitoring i evaluacija |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije:

S obzirom na dosadašnje iskustvo i aktivnosti koje smo sproveli, većih rizika i prepreka ne bi trebalo da postoji. U vezi sa tim, određena je osoba koja će biti zadužena da koordinira i vodi sve aktivnosti, a ukoliko se javi neki problem biće zadužena da brzo reaguje i isti riješi. Procjenu uspješnosti projekta bismo postugli kroz razgovore sa djecom i omladinom kao i podjelom evalucionih upitnika nakon završenih aktivnosti, gdje bismo mogli uvidjeti koliko su zadovoljni sprovedenim aktivnostima i realizacijom istih. Pri implementaciji projekta » Ne uzimam drogu – da ona ne bi uzela mene«, biće korišćene klasične metode anketiranja i analize sadržaja.

2.7. Održivost:

* Kroz rad u fondaciji za prevenciju narkomanije opštine Berane.

* Razna iskustva koja će se steći i nadograditi implementacijom ovog projekta prenose se organizacijama i institucijama iz drugih crnogorskih opština koje se takođe bave ovom problematikom, a sve sa ciljem podizanja nivoa svijesti o bolestima zavisnosti.

* Rezultati postignuti projektom biće drugotrajni, jer će se kroz edukaciju i druge aktivnosti koje smo predvidjeli ovim projektom utemeljiti kod djece pozitivna svijest, čvrsti stavovi i zdravi stilovi života.

3.Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: Opst.BA | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Predavanje u Gimnaziji povodom mjeseca borbe protiv zavisnosti |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Psiholog | honorar | 100/1 | 1 | 100 |  | 100 |
| 2. | Izrada flajera | kom | 1/1 | 100 | 100 |  | 100 |
| 3. | Osvježenje | kom | 1/1 | 50 | 50 |  | 50 |
|  | Podzbir: Predavanje u Gimnaziji |  |  |  | 250 |  | 250 |
|  | Edukativne radionice u osnovnim školama „V. Karadžić “ i „V. Radunović “ i dvije radionice u Petnjici i D. Ržanici. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Psiholog OŠ “V. Karadžić” | honorar | 50/1 | 6 | 300 |  | 300 |
| 5. | Psiholog OŠ „V. Radunović “ | honorar | 50/1 | 6 | 300 |  | 300 |
| 6. | Materijal za radionice (hamer papir,selotejp u boji,toner za štampač,flomasteri,kolaž papir,tempere,ljepilo,...) | - | - | - | 300 | 100 | 200 |
| 7. | Prevoz | dan | 100/1 | 1 | 100 |  | 100 |
| 8. | Osvježenje i slatkiši | - | - | - | 100 |  | 100 |
| 9. | Laptop | kom | 500/1 | 1 | 500 |  | 500 |
| 10. | Multimedijalni projektor | kom | 500/1 | 1 | 500 |  | 500 |
| 11. | Produžni kabal | kom | 20/1 | 1 | 20 |  | 20 |
| 12. | Miš za laptop | kom | 20/1 | 1 | 20 |  | 20 |
| 13. | Platno sa postoljem za mul. projektor | kom | 200/1 | 1 | 200 |  | 200 |
|  | Podzbir: Edukativne radionice |  |  |  | 2340 | 100 | 2240 |
|  | Izrada loga Fondacije |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Dizajner | honorar | 200/1 | 1 | 200 |  | 200 |
|  | Podzbir: Izrada loga |  |  |  | 200 |  | 200 |
|  | Obilježavanje Dana borbe protiv side sa NVO CAZAS |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Izrada flajera | kom | 1/1 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| 16. | Predavač | honorar | 100/1 | 1 | 100 |  | 100 |
| 17. | Osveženje | kom | 1/1 | 100 | 100 |  | 100 |
|  | Podzbir: Obilježavanje Dana borbe protiv side |  |  |  | 300 | 50 | 250 |
|  | Posjete kancelarijama za prevenciju narkomanije u Bijelom Polju i Tivtu,Ustanovi za rehabilitaciju na Kakarickoj gori,NVO Preporod i NVO For life |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Troškovi goriva |  |  |  | 100 |  | 100 |
|  | Podzbir: Posjete ... |  |  |  | 100 |  | 100 |
|  | Izrada bilborda |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Izrada i štampa bilborda | kom | 100/1 | 1 | 100 |  | 100 |
| 20. | Zakup bilborda | mjesec | 450/1 | 2 | 900 |  | 900 |
|  | Podzbir: Izrada bilborda |  |  |  | 1000 |  | 1000 |
|  | Tribina za roditelje |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Testovi na droge | kom | 10/1 | 40 | 400 |  | 400 |
| 22. | Priručnici za roditelje |  |  |  | 100 | 50 | 50 |
| 23. | Predavač – stručno lice | honorar | 100/1 | 1 | 100 |  | 100 |
|  | Podzbir: Tribina za roditelje |  |  |  | 600 | 50 | 550 |
|  | Predavanje u Srednjoj stručnoj školi |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Predavač – stručno lice | honorar | 100/1 | 1 | 100 |  | 100 |
| 25. | Osveženje | kom | 1/1 | 100 | 100 | 50 | 50 |
|  | Podzbir: Predavanje ... |  |  |  | 200 | 50 | 150 |
|  | Obilježavanje Dana zdravlja |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Izrada flajera | kom | 1/1 | 100 | 100 |  | 100 |
| 27. | Osveženje | kom | 1/1 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| 28. | Iznajmljivanje profesionalnog razglasa | dan | 150/1 | 1 | 150 |  | 150 |
|  | Podzbir: Obilježavanje Dana zdravlja |  |  |  | 350 | 50 | 300 |
|  | Predavanje za osnovce |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Osveženje | kom | 1/1 | 100 | 100 | 50 | 50 |
|  | Podzbir: Predavanje za osnovce |  |  |  | 100 | 50 | 50 |
| 30. | Predavač - stručno lice | honorar | 100/1 | 1 | 100 |  | 100 |
|  | Podzbir: Edukativna radionica- |  |  |  | 100 |  | 100 |
|  | Edukativna radionica za Rome |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Predavač | honorar | 100/1 | 1 | 100 |  | 100 |
| 32. | Osvježenje | kom | 1/1 | 50 | 50 |  | 50 |
|  | Podzbir: Edukativna radionica za Rome |  |  |  | 150 |  | 150 |
|  | Kviz |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Izrada promotivnih majica | kom | 4.30/1 | 100 | 430 |  | 430 |
| 34. | Osvježenje | kom | 1/1 | 200 | 200 |  | 200 |
|  | Podzbir: Kviz |  |  |  | 630 |  | 630 |
|  | Obilježavanje Dana borbe protiv pušenja |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Iznajmljivanje profesionalnog razglasa | dan | 150/1 | 1 | 150 |  | 150 |
| 36. | Osvježenje | kom | 1/1 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| 37. | Izrada promotivnih majica | kom | 4.30/1 | 50 | 215 |  | 215 |
| 38. | Izrada flajera | kom | 1/1 | 50 | 50 |  | 50 |
|  | Podzbir: Obilježavanje dana protiv pušenja |  |  |  | 515 | 50 | 465 |
|  | Edukativni izleti (za dva odjeljenja) |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Prevoz | dan | 250/1 | 2 | 500 |  | 500 |
| 40. | Hrana i osvježenje |  | 500/1 | 2 | 1000 |  | 1000 |
|  | Podzbir: Edukativni izleti |  |  |  | 1500 |  | 1500 |
|  | Sportska kampanja – Igraj za život |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Lopte | kom | 50/1 | 27 | 1350 |  | 1350 |
| 42. | Strunjače | kom | 130/1 | 6 | 780 |  | 780 |
| 43. | Dresovi | kom | 20/1 | 15 | 300 |  | 300 |
| 44. | Majice | kom | 4.3/1 | 100 | 430 |  | 430 |
| 45. | Konstrukcija bez table i koša | kom | 200/1 | 1 | 200 |  | 200 |
| 46. | Stalak za skok u vis | kom | 250/1 | 1 | 250 |  | 250 |
| 47. | Uže za skok u vis | kom | 20/1 | 4 | 80 |  | 80 |
| 48. | Ljestvice za skok u vis | kom | 1/1 | 1 | 120 |  | 120 |
| 49. | Vijače za preskakanje | kom | 5/1 | 40 | 200 |  | 200 |
| 50. | Ormarić za prvu pomoć u salama za fiskulturu | kom | 180/1 | 4 | 720 |  | 720 |
| 51. | Konstrukcija sa tablom i obručem (za košarku) | kom | 400/1 | 1 | 400 |  | 400 |
| 52. | Osvježenje | kom | 1/1 | 200 | 200 |  | 200 |
|  | Podzbir: Sportska kampanja – Igraj za život |  |  |  | 5030 |  | 5030 |
|  | Troškovi komunikacije |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Vaučeri za mobilni telefon | kom | 20/1 | 8 | 160 |  | 160 |
| 54. | Modem za internet | kom | 30/1 | 1 | 30 |  | 30 |
| 55. | Vaučeri za internet | kom | 25/1 | 2 | 50 |  | 50 |
| 56. | Ažuriranje sajta | mjesec | 60/1 | 9 | 540 |  | 540 |
|  | Podzbir: Troškovi komunikacije |  |  |  | 780 |  | 780 |
|  | Monitoring i evaluacija |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Foto aparat | kom | 150/1 | 1 | 150 |  | 150 |
| 58. | Izrada brošure | kom |  |  | 200 |  | 200 |
| 59. | Evaluacioni listići | kom | 0.5/1 | 50 | 25 |  | 25 |
| 60. | Osvježenje | kom | 1/1 | 100 | 100 | 50 | 50 |
|  | Podzbir: Monitorig i evaluacija |  |  |  | 475 | 50 | 425 |
|  | Kancelarijski troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Toner za štampač | kom | 78/1 | 1 | 78 |  | 78 |
| 62. | CD/DVD | pak | 5/1 | 1 | 5 |  | 5 |
| 63. | Registrator | kom | 2.5/1 | 2 | 5 |  | 5 |
| 64. | USB Flash drive | kom | 10/1 | 2 | 20 |  | 20 |
| 65. | Papir A4 | ris | 5/1 | 5 | 25 |  | 25 |
| 66. | Fascikla sa lastikom | kom | 1.5/1 | 8 | 12 |  | 12 |
| 67. | Digitron | kom | 8/1 | 1 | 8 |  | 8 |
| 68. | Spojnice | pak | 0.2/1 | 3 | 0.6 |  | 0.6 |
| 69. | Makaze | kom | 2.5/1 | 1 | 2.5 |  | 2.5 |
| 70. | Selotejp | kom | 1.1/1 | 5 | 5.5 |  | 5.5 |
| 71. | Grafitna olovka | pak | 2.5/1 | 1 | 2.5 |  | 2.5 |
| 72. | Oštraljka | kom | 1/1 | 5 | 5 |  | 5 |
| 73. | Sveska A4 | kom | 1.5/1 | 3 | 4.5 |  | 4.5 |
| 74. | Heft mašina | kom | 9/1 | 1 | 9 |  | 9 |
| 75. | Hemijska olovka | kom | 1/1 | 8 | 8 |  | 8 |
| 76. | Podloga za miš | kom | 1.8/1 | 2 | 3.6 |  | 3.6 |
| 77. | Aparat za selotejp | kom | 4/1 | 2 | 8 |  | 8 |
| 78. | Polica za dokumenta | kom | 11.4/1 | 2 | 22.8 |  | 22.8 |
| 79. | Kanta za otpatke | kom | 5/1 | 1 | 5 |  | 5 |
|  | Podzbir: Kancelarijski troškovi |  |  |  | 230 |  | 230 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Knjigovođa | honorar | 150/1 | 1 | 150 |  | 150 |
|  | Podzbir: Administrativni troškovi |  |  |  | 150 |  | 150 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 15.000 | 450 | 14.550 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

„Fondacija  za prevenciju narkomanije Berane“ osnovana  je 16.02.2011 godine. Program aktivnosti Fondacije oslanja se na ciljeve  iz nacionalnog strateškog  odgovora na droge za period 2008-2012 godine, kao i na preporuke Nacionalnog savjeta za sprečavanja zloupotrebe droga. Fondacija predstavlja kontinuitet rada Kancelarije za prevenciju narkomanije opštine Berane . Usled nemogućnosti učešća na projektima kod medjunarodnih i domaćih donatora bili smo prinuđeni da promijenimo naziv i osnivača . Umjesto Kancelarija za prevenciju narkomanije  opštine Berane u budućem radu zvaće se „ Fondacija za prevenciju narkomanije Berane“ . Od samog osnivanja krenulo se u realizaciju aktivnosti, a sve u cilju da se mladi ljudi u našem gradu zaštite od narkotika i zavisnosti, koje oni uzrokuju. U cilju uspješnijeg ostvarivanja programa prevencije ostvarili smo saradnju sa svim subjektima i kancelarijama koje se bave ovom problematikom .

Vizija organizacije je preventivno djelovanje u pravcu razvijanja i podizanja pozitivne svijesti zajednice o štetnosti narkotika.

Naši saradnici i partneri u realizaciji predviđenih aktivnosti su iz raznih segmenata društva, počev od lokalnog stanovništva, NVO sektora, MUP- a, Centra za socijalni rad, JU Doma zdravlja – Savjetovalište za mlade, osnovnih i srednjih škola, Crvenog krsta, kao i kancelarija za prevenciju narkomanije iz ostalih opština.

Naše realizovane aktivnosti su:

- u saradnji sa OŠ »Vuk Karadžić« , »Vukašin Radunović« i »Radomir Mitrović«  inicijatori smo održavanja edukativnih radionica na temu » Zdravi stilovi života«.

- organizovali smo javnu tribinu na temu »Opojne droge, način njihovog prepoznavanja, distribucije i prevencije zloupotrebe kod djece i omladine«.

- nabavka promotivnog materijala i distribuiranje svim školama u cilju promocije negativnih efekata narkotika.

- tematska predavanja za učenike Gimnazije »Panto Mališić«, Medicinske škole »Dr Branko Zogović« i Srednjoškolskog Centra »Vukadin Vukadinović«. Predavanjima je prisutvovalo oko 1.200 učenika i 20 profesora.

Predavanja su predstavljena u obliku Powerpoint prezentacije.

- organizovanje takmičenja literarnih i likovnih radova na temu »Ne, meni droga ne treba« za učenike VII i VIII razreda, svih osnovnih škola na teritoriji opštine Berane;

- nabavka panel testova za rano  otkrivanje psihoaktivnih supstanci u organizmu. Fondacija je testove stavila na raspolaganje roditeljima besplatno.

- upućen je javni poziv građanima  kojima  su potrebne informacije  vezane za  prevenciju zavisnosti o drogama  da posjete  kancelariju Fondacije za prevenciju narkomanije.

- uspostavljanje kontakta sa nadležnim zdravstvenim ustanovama u cilju što bržeg reagovanja, ukoliko zavisnik želi da se liječi.

- zaključeni su protokoli o saradnji  sa Centrom za socijalni rad , JU Dom zdravlja Berane, Upravom policije – Ispostava Berane i protokoli o saradnji  sa osnovnim i srednjim školama na teritoriji Berane koja saradnja se manifestuje, kako prilikom izrade edukativnog materijala, tako i organizovanja tribina, radionica i slično.

- formiranje biblioteke u okviru fondacije u kojoj se trenutno nalaze 63 knjige iz oblasti narkomanije i mjera prevencije.

- organizovanje javne tribine na temu »Šta bi svaki roditelj trebao da zna o problemu zavisnosti o drogam, štetnosti droga, načinu njihovog prepoznavanja i prevenciji zloupotrebe kod djece i omladine«.

- izrada majica – natpisa »Ne meni droga ne treba« i distribucije školama.

- izrađen je edukativni materijal – brošure pod nazivom »Za život bez droge«.

- pripremljen je edukativni materijal  za učenike škola između kojih će biti organizovan iz »Znanjem protiv droge«.

- u okviru projekta » Škola bez droge« fondacije je sprovela anketiranje učenika osnovnih i srednjih škola ( anketa kao dio istraživanja se ticala problema narkomanije i njene zastupljenosti među učenicima). Metodom slučajnog uzorka anketirano je 1160 učenika.

- povodom 26. juna svjetskog dana protiv droge organizovali smo akciju pod nazivom » Sportom protiv droge«. Akcija je okupila brojne sportiste iz desetak beranskih klubova koji su se nosići majce sa natpisom » meni droga ne treba« , takmičili u različitim disciplinama, demonstrirajući zdravi način života, bez upotrebe psihoaktivnih supstanci.

- izrada edukativnog materijala, brošure pod nazivom » Za život bez droge« i » Što bi svaki roditelj treba da zna«.

- i saradnji sa Javnom Ustanovom » Centar za podršku djeci i porodici« - Bijelo Polje, organizovana je održana tribina za učenike OŠ »Radomir Mitrović«. Tribini je prisustvovalo oko 200 učenika. Učenici su odgledali edukativni film » Osmisli život bez droge« koji je režirao prof. dr. Dragan Koprivica sa saradnicima.

- u savjetovalištu za mlade Doma zdravlja Berane, održane su radionice sa predstavnicima  odjeljenskih zajednica srednjih škola. Učenici srednje  medicinske škole su  angažovani kao  volonteri u radu Kancelarije.

U osnovnim školama Savin bor, Petnjica i Polica održane su radionice kao jedan od oblika preventivne aktivnosti. U toku radionica prikazan je edukativni film koji upozorava mlade na sve opasnosti koje droga nosi sa sobom.

- u OŠ »V. Karadžić« održana je tribina na temu » Što bi svaki roditelj trebalo da zna o problemu zavisnosti o drogama«. Tribini je prisustvovalo oko 90 roditelja.

- u saradnji sa NVO » Planinarsko društvo Petnjica« održana su predavanja u osnovnim školama Trpezi i Tucanje na temu štetnosti droga.

- održana je radionica u OŠ Vrbica. U toku  radionice prikazan je edukativni film, koji upozorava mlade na sve opasnosti koje droga nosi sa sobom. Ovaj oblik predavanja izuzetno se dopao djeci i njihovim nastavnicima.

- u saradnji sa predstavnicima MUP-a organizovan je projekat edukacije mladih u borbi protiv droge.

- sa učenicima srednje Medicinske škole održane su radionice u prostorijama Kancelarije za prevenciju narkomanije.

Fondacija ima organe i to : Upravni i Nadzorni odbor .Sastav upravnog odbora Fondacije je slijedeći:

- Velibor  Marijanović, predsjednik

- Marija Joksimović,     zamjenik predsjednika

- Biljana Raičević,         član

- Ljiljana  Lekić,             član

- Svetlana Korać,            član

U prilog prijedlogu  plana i programa  dostavljamo:

  - Kopija Rješenja o registraciji Fondacije

  - Dokaz o predaji finansijskog izvještaja ( Fondacvija je osnovana 16.02,2011 godine i nije imala obavezu da predaje finansijski izvještaj ) ;

  - Izvještaj o realizaciji sredstava za poslednje tri godine (Fondacija nije dobijala sredstva od Komisije )

  - Izjava Fondacije da nije dobijala sredstva od drugog donatora

  - Izjava Fondacije da su navedene informacije u prijedlogu Plana i Programa tačne ;

  - Štampana i elektronska verzija Plana i programa i CD

  - Preporuke stručnjaka iz oblasti kandidovanog projekta, štampani materijal, liflet,brošura.

Fondacija za prevenciju narkomanije Berane

PREDSJEDNIK UO

Marijanović Velibor

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću